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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والتسعــــون 
مونتريال، 4-8 ديسمبر/كانون الأول 2024
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.
] 



مقترح مشروع: باكستان
تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	
	

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
	للنظر بصورة فردية




ورقة تقييم المشروع – المشاريع المتعددة السنوات
باكستان
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليونيدو (الوكالة الرئيسية)، اليونيب
	التسعون
	إزالة 100 في المائة بحلول عام 2030



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة:2023
	118.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2023

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عوامل التصنيع
	الاستخدامات المختبرية
	مجموع استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	1.65
	110.01
	
	
	
	111.66

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	0.02
	
	
	
	
	
	0.02

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	7.26
	
	
	
	
	
	
	7.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة 
	
	34.92
	
	
	
	
	
	
	34.92



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط أساس الفترة 2009-2010:
	248.11
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	248.11

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل:
	248.11
	المتبقي:
	0.00



	(5) خطة الأعمال المعتمدة
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57
	0.00
	9.56
	21.13

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,123,286
	0
	928,118
	2,051,404

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	8.13
	0.00
	6.57
	14.7

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	821,853
	0
	664,514
	1,486,367



	(6) بيانات المشروع
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	161.27
	161.27
	161.27
	80.63
	80.63
	80.63
	0
	غير متوفر

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	124.06
	124.06
	124.06
	80.63
	80.63
	80.63
	0
	غير متوفر

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	1,468,883
	0
	1,049,800
	0
	867,400
	0
	478,000
	3,864,083

	
	
	تكاليف الدعم
	102,822
	0
	73,486
	0
	60,718
	0
	33,460
	270,486

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	426,750
	0
	737,154
	0
	596,030
	0
	280,730
	2,040,664

	
	
	تكاليف الدعم
	49,034
	0
	84,699
	0
	68,484
	0
	32,256
	234,473

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	1,895,633
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,895,633

	
	تكاليف الدعم
	151,856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151,856

	مجموع الأموال التي تمت التوصية بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	1,786,954
	0
	0
	0
	0
	1,786,954

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	158,185
	0
	0
	0
	0
	158,185



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة فردية 



وصف المشروع
1- بالنيابة عن حكومة باكستان، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا للحصول على تمويل للشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 139 945 1 دولارا أمريكيا، تتألف من 800 049 1 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 486 73 دولارا أمريكيا، لليونيدو و154 737 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 699 84 دولارا أمريكيا، لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب).[footnoteRef:3] ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عام 2021 إلى عام 2023، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2024 إلى عام 2026. [3:  وفقا للرسالة المؤرخة 24 سبتمبر/أيلول 2024 من وزارة تغير المناخ والتنسيق البيئي في باكستان إلى اليونيدو.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة باكستان عن استهلاك قدره 118.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023، وهو ما يقل بنسبة 52 في المائة عن خط الأساس الامتثال الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2019-2023 في الجدول 1.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	خط الأساس

	أطنان مترية
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2,752.4
	2,021.7
	2,046.0
	2,032.9
	2030.2
	1,908.3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.0
	 0.0
	0.00 
	1.0
	1.0
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	495.5
	73.0
	73.3
	66.0
	66.0
	1,259.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	44.0
	46.0
	0.00 
	0.0
	0.0
	71.6

	المجموع (طن متري)
	3,291.9
	2,140.7
	2,119.2
	2,099.9
	2,097.2
	3,238.9

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*
	0.0
	690.0
	0.0
	119.0
	317.5
	غير متوفر

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	151.38
	111.19
	112.53
	111.81
	111.66
	104.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	0.02
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	54.51
	8.03
	8.03
	7.26
	7.26
	138.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	2.86
	2.99
	0.00
	0.00
	0.00
	4.650

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	208.75
	122.21
	120.56
	119.09
	118.94
	248.11

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	75.90
	0.00
	13.09
	34.92
	غير متوفر


* بيانات تقرير تنفيذ البرنامج القطري
3- [bookmark: _Hlk181969231]ومنذ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سجل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انخفاضا عاما، باستثناء زيادة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في عام 2019، تلاه انخفاض حاد في عام 2020، بسبب تحويل العديد من مؤسسات تصنيع الرغاوى. ولم يكن هناك استهلاك من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب منذ عام 2021 بسبب إزالته من ألواح رغاوى البوليستيرين المسحوبة للعزل بعد التحويل إلى تكنولوجيا ثنائي ميثيل الإيثر/ثاني أكسيد الكربون/زيت وقود ثقيل. وكان الانخفاض الرئيسي في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2020 بسبب تحويل مؤسسات تصنيع تكييف الهواء المنزلي والتجاري إلى غازات التبريد القائمة على R-410A، بتمويل من مواردها الخاصة، وإلى زيادة إنتاج واستيراد وحدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A نتيجة الطلب في السوق. ومنذ عام 2021، كان هناك انخفاض متواضع في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب استمرار الأنشطة التي تم تنفيذها في قطاع الخدمة في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
4- وفي الاجتماع الثامن والثمانين، وبعد أن أبلغت حكومة باكستان لأول مرة في إطار بيانات برنامجها القطري عن استهلاك قدره 75.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة، تعهدت الحكومة برصد استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط والإبلاغ عنه وإنشاء آليات رصد لضمان توقف مؤسسات تصنيع الرغاوى التي تحولت عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، سواء كان نقيا أو موجودا في البوليولات السابقة الخلط. وفي الاجتماع الثاني والتسعين، أفادت اليونيدو بأن بعض المؤسسات المستفيدة في قطاع رغاوى البوليوريتان لم تبدأ في استخدام آلات الرغاوى البديلة لأن تكنولوجيا النفخ بالمياه لم تحقق جودة المنتج المطلوبة. ولمعالجة هذه القضية، اتصلت اليونيدو بثلاث من مؤسسات النظم الرئيسية لإجراء اختبارات على التركيبات التي تستخدم فورمات الميثيل. وكان من المتوقع أن تستكمل هذه المؤسسات إزالتها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024. وتم الإبلاغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة في بيانات البرنامج القطري في عام 2022 (119 طنا متريا) ومرة ​​أخرى في عام 2023 (317.5 طن متري).
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
5- قدمت حكومة باكستان بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2023 والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
6- أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام لإصدار التراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2021 إلى 2023 كان صحيحا (كما هو موضح في الجدول 1 أعلاه). ومع ذلك، في عامي 2022 و2023، تم الإبلاغ عن استهلاك 1.57 طن من قدرات استنفاد الأوزون (14.28 طن متري) و4.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون (41.27 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة، على التوالي، وهي كميات أقل بكثير من الكميات المبلغ عنها بموجب تقرير البرنامج القطري (كما هو موضح في الجدول 1 أعلاه). وخلص التحقق إلى أن الإجراءات الحالية في باكستان بشأن نظام إصدار التراخيص ورصد استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تم اتباعها بشكل صحيح وعزا الاختلاف في كميات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة إلى عدم وجود رمز محدد في النظام المنسق لهذه المادة. ويوصي التقرير بتعديل أمر السياسة ذي الصلة ليشمل رموز النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية لعام 2022، وتنفيذ أمر السياسة لعام 2023 مع شروط مختلفة بشأن العقوبات والغرامات لانتهاك اللائحة، والتنسيق بين الوزارات المعنية[footnoteRef:4] لإصدار رمز للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة لأغراض التسجيل والرصد والإبلاغ. [4:  وزارة تغير المناخ والتنسيق البيئي ووزارة التجارة.] 

حالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7- تم تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثامن والثمانين، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر تقديم تقرير إنجاز المشروع في الاجتماع الأول في عام 2025.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
8- بدأ العمل بنظام إصدار التراخيص والحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2013، كما تم حظر استيراد المواد المستنفدة للأوزون التي تمت إزالتها من قبل. وتمت إضافة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة بموجب اللائحة SRO 634(1) كجزء من قواعد الجمارك في باكستان، والتي تم تحديثها في عام 2014.
9- وفي إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عُقدت اجتماعات تشاورية وتنسيقية لمناقشة السياسات واللوائح اللازمة لدعم الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما صيغت اختصاصات لتوظيف خبير، وهي قيد الاستعراض. كما عُقدت اجتماعات تنسيق لمناقشة وضع وتنفيذ نظام لإصدار التراخيص الإلكتروني للواردات ووضع شرط للإلزام بالحصول على شهادة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي كلا القطاعين، يجري وضع خطة عمل، ويجري حاليا إعداد اختصاصات لتوظيف خبير لوضع نظام الشهادات.
10- وعقدت اجتماعات لبدء برنامج تدريب المدربين، وتمت صياغة اختصاصات لتوظيف مدرب في مجال الجمارك الدولية، ويجري حاليا مناقشة مشروع جدول أعمال التدريب الخاص ببرنامج تدريب المدربين وبرنامج تدريب موظفي الجمارك.
قطاع تصنيع الرغاوى
11- تضمنت المرحلة الثالثة تحويل ست مؤسسات مؤهلة متبقية في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان لإزالة 8.19 طن من قدرات استنفاد الأوزون (74.33 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب: مؤسسة واحدة تُصنع رغاوى العزل للتبريد التجاري (Cool Point Lahore (Cool Point))، ومؤسسة واحدة تُصنع رغاوى العزل للأنابيب (Islam ud Din)، إلى السيكلوبنتان؛ وأربع مؤسسات تُصنع رغاوى الرش (Symbol Industries، وMaster Foam Karachi، وMaster Foam Lahore، وRazi Sons) إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه. 
12- ولم يجر الإبلاغ عن أي تقدم في التنفيذ فيما يتعلق بتحويل مؤسسة رغاوى العزل Cool Point بسبب التحديات في ترتيب عقد اجتماعات مع الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن المعدات الأساسية قد أعيد بيعها لشركة أخرى، ولكن لم يتم الكشف عن معلومات بشأن الموقع الجديد للمعدات. وتم الانتهاء من وضع الاختصاصات للمؤسسة التي تُصنع عزل الأنابيب، وتم منح عقد، ومن المتوقع أن يتم التشغيل بحلول نهاية العام.
13- وفيما يتعلق بالتحويلات الأربعة في مؤسسات رغاوى الرش، اكتملت عملية تقديم العطاءات لشراء آلات رغاوى الرش. وتم تلقي العروض وهي قيد الاستعراض التقني. ومن المتوقع أن يكتمل التسليم بحلول نهاية عام 2024 أو بحلول الفصل الأول من عام 2025 على أبعد تقدير. 
قطاع خدمة التبريد
14- في إطار الشريحة الأولى، تم إعداد خطة عمل وجدول زمني لحلقات عمل تدريب التقنيين ويجري مناقشتهما. وتتضمن خطة العمل منهجية لاختيار ورش الخدمة والمؤسسات التقنية لتلقي الأدوات والمعدات في المرحلة الثالثة وتم توقيع عقد توريد المعدات لورش العمل والمؤسسات التقنية؛ ومن المتوقع أن يتم التسليم بحلول نهاية عام 2024. وقد بدأ العمل لتحديث ورشة عمل المدرب الرئيسي، وتجري وحدة الأوزون الوطنية مناقشات بشأن الميزانية والمدربين الجدد وجدول الأعمال والمواقع مع هيئة التدريب التقني وعقدت اجتماعات تنسيقية لأصحاب المصلحة لمناقشة حلقات العمل التدريبية لتطبيقات محددة. وتم تعيين خبير دولي لوضع دورة تدريبية متخصصة لثمانية مصنعين لتكييف الهواء للمنازل وأربعة مصنعين تجاريين، وتم شراء الأدوات والمعدات للكشف عن التسرب والشحن والاسترداد ومن المتوقع التسليم قبل نهاية عام 2024.
15- ووضع خبراء دوليون نموذج أعمال بشأن الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح وتم تشاركه مع وحدة الأوزون الوطنية، وتضمن دراسات حالة لنماذج الأعمال في أربعة بلدان، ويجري حاليا وضع جدول أعمال لزيارة دراسية إلى منشأة في بولندا. ووضعت مقترحات بشأن رحلة دراسية إلى بولندا والمكسيك لأصحاب المصلحة في الصناعة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ووضع نموذج طلب لإنشاء مركز للاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، وتم تحديد المراكز المرشحة على أساس المنطقة من بين معايير أخرى. وأُعدت وثيقة مناقشة بشأن الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح لتيسير رفع الوعي والتشاور مع أصحاب المصلحة. ووضعت مبادئ توجيهية لاختيار ورش عمل الخدمة لتوفير معدات الاسترداد والانضمام إلى شبكة الاسترداد وإعادة التدوير. وبدأت دراسة الجدوى الخاصة بالتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي بمسح ميداني والتشاور مع أصحاب المصلحة.
16- وتم تنظيم دورات تدريب وتوعية بشأن التكنولوجيات البديلة مع أصحاب المصلحة المعنيين (على سبيل المثال، الصناعة والحكومة). وتم إنتاج ونشر اثنين من المنشورات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم رفع الوعي في الصناعات بشأن التكنولوجيات البديلة وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال حفل توزيع جوائز لخمس شركات رائدة؛ والاحتفال باليوم العالمي للأوزون واليوم العالمي للتبريد؛ والمشاركة في معرض التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والتبريد.
تنفيذ المشروع ورصده
17- من مبلغ إجمالي قدره  155,000دولار أمريكي موافق عليه لإدارة المشروع (25,000 دولار أمريكي لليونيب و000,130 دولار أمريكي لليونيدو)، تم صرف 979,88 دولارا أمريكيا للموظفين والاستشاريين والسفر والنفقات الأخرى.
مستوى صرف الأموال
18- حتى أغسطس/آب 2024، من أصل مبلغ قدره 633,895,1 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه حتى الآن (883,468,1 دولارا أمريكيا لليونيدو و750,426 دولارا أمريكيا لليونيب)، تم صرف 829,964 دولارا أمريكيا (44 في المائة) (150,809 دولارا أمريكيا لليونيدو و814,20 دولارا أمريكيا لليونيب). وسيتم صرف الرصيد البالغ 1,065,669 دولارا أمريكيا في الفترة من عام 2024 إلى عام 2026.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
19- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026:
(1) تحويل ست مؤسسات في قطاع الرغاوى: مواصلة تحويل المؤسستين الفرديتين في قطاع رغاوى العزل المصنوعة من البوليوريتان وأربع مؤسسات لرغاوى الرش، بما في ذلك وضع المواصفات الخاصة بالمعدات والتوريد والتسليم والتركيب والتشغيل (اليونيدو) (712,123 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛
(2) دراسة ووضع السياسات/اللوائح: مواصلة استعراض السياسات واللوائح الحالية لتحديد الاحتياجات لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الكمية اللاحقة لأغراض الخدمة؛ وعقد اجتماعات التشاور؛ ومواصلة تطوير نظام إصدار التراخيص الإلكتروني، بما في ذلك تقييم الأجهزة والبرمجيات المطلوبة؛ ومواصلة وضع وتنفيذ متطلبات التأهيل الإلزامية لتقنيي خدمة نظم تكييف الهواء (اليونيب) (990,126 دولارا أمريكيا و950,130 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛ ووضع سياسة ومعايير لمركز الاستصلاح (اليونيدو) (000,10 دولار أمريكي)؛
(3) التدريب على الإنفاذ والجمارك: حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين في عام 2025 مع خبراء دوليين؛ وثماني حلقات عمل تدريبية لما مجموعه 200 من موظفي الجمارك بشأن بروتوكول مونتريال ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تحديد المخاطر وتحديث معايير تحديد المخاطر؛ وحلقتا عمل تدريبيتان لما مجموعه 60 من وكلاء الجمارك والمستوردين لدعم الإنفاذ خارج نقطة التفتيش الجمركي؛ وحلقة عمل تدريبية واحدة لعشرين موظف إنفاذ في الحكومات الإقليمية؛ وحوار حدودي واحد مع البلدان المجاورة (اليونيب) (864,72 دولارا أمريكيا و000,55 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(4) بناء قدرات التدريب على خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواءة: تنظيم ست حلقات عمل لتدريب المدربين لعشرين مدربا في ست مقاطعات و45 حلقة عمل تدريبية لعدد 1,350 تقنيا من تقنيي أجهزة التبريد وتكييف الهواء بشأن ممارسات الخدمة الجيدة؛ وتنظيم حلقة عمل للمدربين الرئيسيين في عام 2025؛ وتنظيم حلقتي عمل تدريبيتين لعدد 90 متدربا بشأن ممارسات الخدمة الجيدة لأجهزة تكييف الهواء/أجهزة تبريد المباني في عام 2025؛ وتحديث منهج التدريب الإقليمي بالتشاور مع المجالس الإقليمية من المؤسسات التقنية؛ ومواصلة العمل على دمج ممارسات الخدمة الجيدة في الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الكفاءة المهنية الوطنية؛ وتحديث معايير التقييم للاعتراف بالتعلم السابق، وتنظيم ست جلسات تدريبية لعدد 60 مقيما وتنفيذ برنامج تجريبي لإصدار شهادات أولية لعدد 300 تقني من خلال الاعتراف بالتعلم السابق (اليونيب) (500,464 دولار أمريكي و000,168 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(5) بناء قدرات مراكز الخدمة والتدريب المتعلقة بالتبريد وتكييف الهواء (الأدوات والمعدات): مواصلة اقتناء 144 مجموعة من الأدوات/المعدات لورش الخدمة المختارة (بما في ذلك محطة الاسترداد للهيدوكلوروفلوروكربون-22، ووحدة الشحن، ومضخات التفريغ، وأجهزة قياس الوزن، وصمامات التفريغ، وأجهزة كشف التسرب للمواد الهيدروكربونية، والأسطوانات القابلة لإعادة الملء، وما إلى ذلك) (اليونيدو) (800,172 دولار أمريكي)؛
(6) المخطط الوطني لإعادة التدوير والاسترداد والاستصلاح: إنشاء مركزين وطنيين لإعادة التدوير والاسترداد والاستصلاح يشملان إعادة تدوير غازات التبريد، ومعدات المختبرات، والمواد الاستهلاكية، والنقل، والتركيب والتدريب (بما في ذلك وحدة إعادة تدوير الهيدوكلوروفلوروكربون-22، ومحطة استصلاح، ومعرّف غازات التبريد، والأسطوانات، وكاشف التسرب، وكروماتوغراف الغاز، ووحدة ترشيح في أجهزة تبريد المباني، ومضخة كهربائية لنقل السوائل)؛ واقتناء وتسليم 150 مجموعة خدمة (بما في ذلك الأسطوانات، ومنافذ الأسطوانات المتعددة وأجهزة القياس، والخراطيم، والصمامات، ومحطة استرداد المورد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومضخة التفريغ، ووحدة الشحن، ومعدات اللحام، ومعدات السلامة)؛ وإنشاء أربعة مراكز تدريب في كليات التكنولوجيا المختارة وتنظيم ثماني حلقات عمل للتوعية والتدريب لعدد 200 من تقني أجهزة التبريد وتكييف الهواء على إعادة تدوير الهيدوكلوروفلوروكربون-22 واسترداده واستصلاحه؛ ووضع إجراءات لاعتماد مركز إعادة التدوير (اليونيدو) (000,492 دولار أمريكي و000,415 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(7) تعزيز التكنولوجيات البديلة: مواصلة تنظيم جولات دراسية وحلقات دراسية شبكية لعدد 12 من الصناعات في بلدان أخرى لتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومواصلة تنظيم التدريب للمصنعين الرئيسيين لأجهزة تكييف الهواء المنزلي والتجاري ومواصلة شراء وتسليم الأدوات والمعدات؛ والتعاون المستمر مع جمعيات التبريد وتكييف الهواء وعقد اجتماعات التشاور مع أصحاب المصلحة لنشر المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة الجديدة في قطاعات تصنيع وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء؛ والمساعدة التقنية لكبار المستخدمين النهائيين للحد من التسرب وتعزيز البدائل؛ وإنشاء نظام تسجيل على نطاق البلد لتتبع إدارة غازات التبريد (تتبع الأسطوانات والإبلاغ وإدارة المخزون) (اليونيدو) (000,260 دولار أمريكي و000,80 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(8) التوعية: مواصلة إنتاج وتوزيع المواد المطبوعة (مثل الإعلانات في الصحف والمقالات في المجلات)، والترويج من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية (مثل الأفلام القصيرة) باللغة المحلية؛ والاحتفال باليوم العالمي للتبريد واليوم العالمي للأوزون والعرض المتنقل والمائدة المستديرة لمبادرة من الأوزون إلى المناخ (اليونيب) (800,47 دولار أمريكي و986,26 دولارا أمريكيا من الشريحة السابقة)؛
(9) وحدة إدارة المشروع: 000,140 دولار أمريكي (000,25 دولار أمريكي لليونيب و000,115 دولار أمريكي لليونيدو) مخصص للموظفين والاستشاريين (000,85 دولار أمريكي) وللسفر (000,30 دولار أمريكي) والاجتماعات (000,15 دولار أمريكي) وغيرها من النفقات (000,10 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى مبلغ 021,66 دولارا أمريكيا مخصص بموجب الشريحة السابقة.
تعليقات الأمانة وتوصياتها 
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منه
20- فيما يتعلق بكميات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة في عامي 2022 و2023، أكدت اليونيدو أن الكميات المستوردة كانت 119 طنا متريا و317.43 طن متري على التوالي، كما ورد في بيانات البرنامج القطري.
حالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21- بناء على الطلب، قدمت اليونيدو تحديثا بشأن مختلف مكونات المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ الاجتماع الرابع والتسعين.
مشروع التحويل في Dawlance
22- فيما يتعلق بتنفيذ التحويل في مؤسسة تصنيع أجهزة تكييف الهواء Dawlance التي تمت الموافقة على تغيير التكنولوجيا الخاصة بها من R-290 إلى الهيدروفلوروكربون-32 في الاجتماع التسعين، أوضحت اليونيدو أن حوالي 43 في المائة من إجمالي الإنتاج في المؤسسة قد تم تحويله إلى الهيدروفلوروكربون-32 بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023. وبحلول 30 سبتمبر/أيلول 2024، زادت Dawlance التحويل إلى 75 في المائة من إجمالي إنتاج أجهزة تكييف الهواء. ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى حوالي 80 في المائة بحلول نهاية عام 2024. ويتمثل هدف المؤسسة لعام 2025 في تحقيق تحويل بنسبة 95 في المائة على الأقل في إنتاج أجهزة تكييف الهواء القائمة بذاتها. وفي ضوء التقدم المحرز في التحويل، تم الاتفاق على أن تقدم اليونيدو تحديثا إلى الاجتماع السادس والتسعين، كجزء من التقرير المرحلي النهائي للشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بشأن حالة التحويل إلى الهيدروفلوروكربون-32 في تلك المؤسسة.
مشاريع التحويل في مؤسسات الأدوات الحرارية
23- فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا في مؤسسات تصنيع الأدوات الحرارية، حيث لم تسفر تكنولوجيا النفخ بالمياه عن جودة كافية في المنتجات، أفادت اليونيدو أن اختبار فورمات الميثيل، بما في ذلك الاختبار الذي أجري في منشأة FSI، لم يكن ناجحا.[footnoteRef:5] وفي الوقت الحالي، يتم النظر في حلول تعتمد على زيت الوقود الثقيل، وتتضمن عملية التبني مرحلة للاختبار لضمان أن تحقق التكنولوجيا المقترحة نتائج مقبولة وبمجرد تحقيق هذه النتائج، سيتم تسليم الدفعة المتبقية؛ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استكمال نقل التكنولوجيا. وتم الاتفاق على أن تقدم اليونيدو تحديثا إلى الاجتماع السادس والتسعين، كجزء من التقرير المرحلي النهائي للشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عن حالة الانتهاء من تبني التكنولوجيا لمؤسسات تصنيع الأدوات الحرارية. [5:  FSI هي الشركة الرائدة عالميا لتوريد نظم البوليوريتان.] 

تنفيذ المتبقي من تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ وتقنيي الخدمة في إطار المرحلة الثانية
24- في إطار أنشطة قطاع الخدمة من المرحلة الثانية، تعتزم وحدة الأوزون الوطنية تنظيم الدورات التدريبية الثلاثة المتبقية في مجال الجمارك والإنفاذ لما مجموعه 73 من الموظفين واستكمال التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة لعدد 200 من تقنيي التبريد وتكييف الهواء، وتحديث منهج التبريد وتكييف الهواء، ووضع خارطة طريق لنظام اعتماد لتقنيي التبريد وتكييف الهواء وتنفيذ برنامج اعتماد تجريبي يشمل اعتمادا أوليا لعدد 120 تقنيا. ولم تُستكمل هذه الأنشطة بسبب التحديات الإدارية التي يواجهها البلد، والتي يجري وصفها في القسم التالي تحت عنوان تنفيذ المرحلة الثالثة. وسيتم تنفيذ هذه الأنشطة أثناء تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
25- أصدرت حكومة باكستان بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024 بكمية قدرها 119.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال والحد الأقصى المسموح به للاستهلاك بموجب اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية.
26- وطلبت الأمانة معلومات إضافية عن حالة تنفيذ اللوائح وفقا للمقرر 90/43(ب). وقدمت اليونيدو التحديث التالي:
(1) فيما يتعلق بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط، فإن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الحظر قيد الموافقة وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، سيتم تنفيذ الحظر بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛
(2) فيما يتعلق بحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026، ستُجرى المشاورات الأولية مع أصحاب المصلحة المعنيين بحلول فبراير/شباط 2025 وسيتم تنفيذه بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء؛ 
(3) لم يجر حظر التصنيع القائم على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أي الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب) في البلد حتى الآن، وستنفذ الحكومة حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التصنيع اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2026 حيث إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ جميع مشاريع قطاع التصنيع بما في ذلك مشاريع قطاع الرغاوى في المرحلة الثالثة.
قطاع تصنيع الرغاوى
27- أُشير في الطلب المقدم إلى أن مشاريع الرغاوى ستُزيل استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة في عمليات تصنيع الرغاوى في البلد. وردا على استفسار من الأمانة، أوضحت اليونيدو أن الحظر المفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة قيد الإقرار وأن توصيات تقرير التحقق ستُنفذ. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق باستدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، أوضحت اليونيدو أن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق الإزالة الكاملة لاستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البلد بعد الانتهاء من جميع مشاريع الإزالة في قطاع الرغاوى في البلد بموجب المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكشفت المشاورات مع الصناعة أنها ستتبنى السيكلوبنتان، وفورمات الميثيل، والتركيبات القائمة على المياه، والتركيبات القائمة على زيت الوقود الثقيل بمجرد تحقيق الإزالة الكاملة من إمدادات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البلد. وأوضحت اليونيدو أيضا أنه مع اكتمال مشروع التحويل في مؤسسة Symbols Industry، سيكون استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب في البلد قد أصبح صفرا.
مشروع التحويل في Cool Point
28- لاحظت الأمانة بقلق أن عملية التحويل في Cool Point لم تحرز أي تقدم، وأن المعدات الأساسية قد نُقلت إلى منشأة أخرى. وأوضحت اليونيدو أنها تجري مشاورات وثيقة مع وحدة الأوزون الوطنية لتبديد هذا القلق الخطير. وبدعم من وحدة الأوزون الوطنية، ستجري اليونيدو زيارة ميدانية إلى Cool Point لمناقشة تنفيذ هذا المشروع والانتهاء من وضع سبل المضي قدما. وتم الاتفاق على أن تقدم اليونيدو تحديثا إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن المشاورات مع وحدة الأوزون الوطنية والمؤسسة وخطة تنفيذ المشروع.
قطاع خدمة التبريد
29- فيما يتعلق بالتقدم البطيء في تنفيذ المشروع، أوضح اليونيب أن اتفاق التعاون المبرم في إطار المشروع لتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بين وحدة الأوزون الوطنية ووزارة تغير المناخ والتنسيق البيئي واليونيب قد تم توقيعه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 وتم تحويل الدفعة الأولى من الأموال في فبراير/شباط 2024. ومع ذلك، تم تعيين أربعة من مديري المشاريع الوطنيين في غضون فترة تسعة أشهر، وقد أدى هذا التغيير المتكرر إلى تأخيرات في بدء أنشطة المشروع. وذكر اليونيب أيضا أنه واصل إثارة قضية تأخيرات التنفيذ والحاجة إلى دعم مستمر رفيع المستوى من الوزارة لضمان استقرار العمليات ذات الصلة.
تدريب موظفي الجمارك وتقنيي الخدمة
30- في ضوء المشاكل الإدارية التي يواجهها البلد،[footnoteRef:6] لم يتم تنفيذ التدريب لموظفي الجمارك الذي كان مقررا في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة، ولكن تم وضع الاختصاصات والتدريب، وسيتم تنفيذ التدريب في إطار الشريحة الثانية بالإضافة إلى التدريبات الأخرى من المرحلة والشرائح السابقة. وخلال برامج التدريب هذه، سيتم تدريب 15 مدربا و200 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون على مستوى المقاطعات ووكلاء التخليص الجمركي. [6:  بما أن عام 2024 كان عام انتخابات في البلد، لم يكن من الممكن العمل مع الدوائر الحكومية لجزء من العام. وبالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة العملة المستمرة إلى تفاقم المشاكل، وأدت التغييرات في مدير المشروع الوطني إلى تعطيل المعاملات المالية والأنشطة المقررة.] 

31- وطلبت الأمانة معلومات عن التقدم المحرز في الأنشطة المتعلقة بالتدريب لقطاع الخدمة. وفيما يتعلق بتدريب التقنيين، لم يتسن إجراء الأنشطة بسبب التحديات الإدارية؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يتم، خلال عامي 2025 و2026، تدريب 620,1 تقنيا ومدربا ومقيّما و90 تقنيا متخصصا في أجهزة تكييف الهواء التجارية الكبيرة وأجهز تكييف المباني على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة الآمنة للمعدات باستخدام بدائل قابلة للاشتعال؛ ويجري حاليا وضع اختصاصات لدمج ممارسات الخدمة الجيدة في معايير الكفاءة المهنية الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات وسيتم الانتهاء منها بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين بحلول يونيو/حزيران 2025. وتناقش وحدة الأوزون الوطنية مع سلطات التدريب التقني ترشيح مدربين رئيسيين جدد للتدريب في قطاع الخدمة، وتتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة (على سبيل المثال، مصنعي أجهزة تكييف الهواء التجارية الكبيرة/المباني والقائمين بالتركيب وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة) بشأن تنفيذ برنامج التدريب في الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة.
32- وفيما يتعلق بدعم معاهد التدريب بالمعدات، من المتوقع أن تصل إلى البلد 720 مجموعة من المعدات والأدوات لورش الخدمة المختارة و12 مجموعة لمعاهد التدريب على التبريد وتكييف الهواء، وتلك اللازمة لإنشاء شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام، وذلك بحلول نهاية عام 2024. وبعد توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات المتلقية، سيتم توزيع المعدات وفقا لذلك ومن المتوقع أن تكتمل خلال عام 2025.
برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح
33- فيما يتعلق ببرنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، أوضحت اليونيدو أنه تم وضع نموذج العمل الخاص بالبرنامج بعد تحليل شامل للتجارب الدولية والخصائص القطرية، مثل الانتشار الجغرافي، والخدمات اللوجستية، ومراقبة الجودة لغازات التبريد المختلفة. وقد تم تشارك هذا النموذج مع وحدة الأوزون الوطنية، وتم الانتهاء من وضع المواصفات التقنية لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، والمبادئ التوجيهية لاختيار ورش الخدمة. وتم تحديد ستة عشر مرشحا محتملا لإنشاء مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، وسيتم الانتهاء من عملية التقييم والاختيار، بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية، قبل نهاية عام 2025، وسيتم تسليم الأدوات والمعدات خلال عام 2026.
دعم صغار المصنعين الذين يقومون بمناولة التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والمواد الهيدروكربونية في المدن والبلدات الكبرى بالتدريب والمعدات
34- فيما يتعلق بحالة تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والقائمة على غازات التبريد القابلة للاشتعال، وضعت خطة عمل شاملة ووثيقة توجيهية لدعم المؤسسات المصنعة الصغيرة في المدن الكبرى. وقد تم بالفعل طلب المعدات، بما في ذلك محطات الشحن المحمولة، وأجهزة الكشف عن التسرب، ونظم الاسترداد، وأسطوانات غازات التبريد، ومن المتوقع أن تصل بحلول نهاية العام. وسيُجرى التدريب للمستفيدين المحددين في عام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة الجدوى المتعلقة باعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في باكستان قيد الإعداد حاليا ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2025.
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
35- تمشيا مع المقررات 84/92 و90/48(ج) و92/40(ب)، يتم دمج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال تنفيذ المرحلة الثالثة، ستبذل وحدة الأوزون الوطنية كل الجهود الممكنة لجمع البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس لتتبع المساواة بين الجنسين وتمكين الإبلاغ عنها على أساس الأهداف والمؤشرات المحددة لمشاريع الصندوق المتعدد الأطراف.[footnoteRef:7] وستتضمن التدريبات والاجتماعات المتعلقة بقضايا الأوزون دورات بشأن المساواة بين الجنسين لتوعية المشاركين بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومشاركة المرأة وتمكينها. وخلال تنفيذ المشروع، سيتم توعية الموظفين بجوانب تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتشجيعهم على اتخاذ خطوات لتعظيم مشاركة المرأة في تصميم المشروع وأنشطة تنفيذه. [7:  المرفق الثاني والعشرون بالوثيقة UNEP/Oz. Pro/ExCom/92/56.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
36- ستواصل حكومة باكستان تعزيز نظام إصدار التراخيص والحصص الخاص بها فيما يتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ اللوائح التي تحظر استخدام أنواع مختلفة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب (باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اللاحقة اللازمة لأغراض الخدمة بعد 1 يناير/كانون الثاني 2030). وسيتم توفير المزيد من التدريب لموظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون لضمان الرصد والسيطرة الفعالين على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيؤدي الانتهاء من مشاريع التحويل في قطاع الرغاوى إلى الإزالة الكاملة لاستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (النقي والموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة) في البلد. وهذا، إلى جانب التدابير الأخرى المقررة في إطار المرحلة الثالثة لتعزيز اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، من شأنه أن يضمن تحقيق أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل مستدام. كما تعتزم الحكومة تنفيذ مجموعة من أنشطة بناء القدرات في قطاع الخدمة لضمان الاستمرار في تبني ممارسات الخدمة الجيدة من خلال تنظيم حلقات عمل وبناء القدرات على استخدام البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي بطريقة آمنة، وتنفيذ بشكل تدريجي عملية لاعتماد تقنيي التبريد وتكييف الهواء. وستواصل الحكومة، من خلال هيكلها التنظيمي الوطني والإقليمي، رصد تنفيذ الأنشطة وتعزيز التبني الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وستؤدي هذه التدابير إلى الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتبني بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات مختلفة.
37- وقد واجه المشروع تأخيرات في التنفيذ خلال الشريحة الأولى، ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع السياسي والاقتصادي في البلد والتغييرات المتكررة في إدارة وحدة الأوزون الوطنية. وقد تم تخفيف حدة هذه المخاطر من خلال توعية كبار المسؤولين الحكوميين بأهمية وجود موظفين مستقرين ومدربين في وحدة الأوزون الوطنية. كما ترصد الحكومة عن كثب التقدم في تنفيذ المشروع لضمان التنفيذ السريع للتدريب وغيره من أنشطة بناء القدرات واستكمال اللوائح اللازمة لإزالة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المختلفة بعد تنفيذ مشاريع الإزالة ذات الصلة. ومن شأن ذلك أن يقلل مخاطر استمرار الاعتماد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويقلل من مخاطر استمرار استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة
38- نفذت حكومة باكستان نظام إصدار التراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وظلت في حالة امتثال لأهداف بروتوكول مونتريال المنصوص عليها في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتبلغ حصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024 ما قدره 119.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون (96.7 في المائة من الحد المسموح به لذلك العام). وتحقق مشاريع التحويل تقدما، وتعالج اليونيدو بشكل منهجي قضايا محددة تتعلق بنقطة التبريد بالتشاور مع وحدة الأوزون الوطنية. وعلى الرغم من مواجهة تأخيرات في تنفيذ المشاريع خلال الشريحة الأولى بسبب التغييرات المتكررة في وحدة الأوزون الوطنية، فقد تم حل هذه القضايا. ويبلغ صرف الشريحة الأولى 44 في المائة من الأموال المعتمدة. وخلال الشريحة الثانية، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة المعلقة ذات الصلة بمشاريع التحويل وتدريب التقنيين وموظفي الجمارك والإنفاذ بالإضافة إلى أنشطة التدريب المقررة للشريحة الثانية وأنشطة بناء القدرات في الصناعة. ومن أجل رصد التقدم المحرز في التنفيذ بشكل أوثق، وافقت اليونيدو على تقديم تقرير عن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ اللوائح وحالة تنفيذ الأنشطة المتبقية في مشاريع التحويل في مؤسسات الأدوات الحرارية وDawlance كجزء من التقرير المرحلي النهائي للشريحة النهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعن التقدم المحرز في تنفيذ التحويل في Cool Point، إلى الاجتماع السادس والتسعين.
التوصية
39- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان؛
(2) الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2026، بمبلغ 139,945,1 دولارا أمريكيا، يتألف من 800,049,1 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 486,73 دولارا أمريكيا، لليونيدو و154 737 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 84,699 دولارا أمريكيا، لليونيب، على أن يكون مفهوما أن حكومة باكستان ستقوم بما يلي، من خلال اليونيدو:
(1) إدراج كجزء من التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تحديث عن حالة الحظر المفروض على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة؛ وعن نقل التكنولوجيا في صناعات الأدوات الحرارية؛ وعن مشروع التحويل في مؤسسة Dawlance، المدعوم في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين عن تنفيذ مشروع التحويل في مؤسسة Cool Point، الذي يحظى بدعم في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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