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ENMIENDAS AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PNUD PARA 2022



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
El PNUD solicita la aprobación por el Comité Ejecutivo de 1 325 534 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 95 187 $EUA, para las enmiendas a su programa de trabajo para el año 2022 que se indican en el Cuadro 1. La comunicación se adjunta al presente documento. 

Cuadro 1: Enmiendas al programa de trabajo del PNUD para 2022
	País
	Actividad/Proyecto
	Importe solicitado (EUA $)
	Importe recomendado (EUA $)

	SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL

		A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional




	Ghana
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XV) 
	178 048
	178 048

	Irán (República Islámica del)
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIV) 
	222 094
	222 094

	Nigeria
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XII) 
	332 800
	332 800

	Sri Lanka
	Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase XIV) 
	171 592
	171 592

	Subtotal de A1
	904 534
	904 534

	Gastos de apoyo del organismo
	63 317
	63 317

	Total de A1
	967 851
	967 851

	A2: Asistencia técnica para la preparación de un informe de verificación sobre el consumo de HCFC

	Costa Rica
	Informe de verificación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH)
	30 000
	30 000

	El Salvador
	Informe de verificación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH)
	30 000
	30 000

	Georgia
	Informe de verificación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH)
	30 000
	30 000

	Jamaica
	Informe de verificación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH)
	30 000
	30 000

	Subtotal de A2
	120 000
	120 000

	Gastos de apoyo del organismo
	10 800
	10 800

	Total de A2
	130 800
	130 800

	A3: Preparación de proyecto para planes de gestión relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali

	Haití
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	30 000
	30,000

	Subtotal de A3
	30 000
	30 000

	Gastos de apoyo del organismo
	2 100
	2 100

	Total de A3
	32 100
	32 100

	A4: Preparación de proyecto para planes de ejecución relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (KIP)

	Filipinas
	Preparación de un KIP (etapa I)
	220 000
	220 000

	Zimbabwe a
	Preparación de un KIP (etapa I)
	51 000
	51 000

	Subtotal de A4
	271 000
	271 000

	Gastos de apoyo del organismo
	18 970
	18 970

	Total de A4
	289 970
	289 970

	Total de A1, A2, A3, A4
	1 325 534
	1 325 534

	Gastos de apoyo del organismo de A1, A2, A3, A4
	95 187
	95 187

	Total general
	1 420 721
	1 420 721


a PNUMA como organismo de ejecución principal


SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL
A1: Renovación de proyectos de fortalecimiento institucional 
Descripción del proyecto
El PNUD presentó solicitudes de renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional para los países indicados en la sección A1 del Cuadro 1. Las descripciones de estos proyectos se presentan en el Anexo I del presente documento.

Observaciones de la Secretaría
La Secretaría examinó las solicitudes para la renovación de siete proyectos de fortalecimiento institucional presentadas en nombre de los gobiernos interesados de conformidad con las directrices y las decisiones pertinentes respecto a la admisibilidad y los niveles de financiación. Las solicitudes fueron comprobadas frente a los planes de trabajo de fortalecimiento institucional originales para la fase anterior, los datos de los programas de país y los datos notificados con arreglo al artículo 7, el informe más reciente sobre la ejecución de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), el informe sobre la marcha de las actividades del organismo y todas las decisiones pertinentes de la Reunión de las Partes. Se observó que estos países han presentado los datos del programa de país para 2021 y se encuentran en situación de cumplimento de los objetivos de control establecidos en el Protocolo de Montreal y su consumo anual de HCFC no excede el consumo total máximo admisible anual que se indica en los Acuerdos con el Comité Ejecutivo para sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Asimismo, las solicitudes presentadas incluían indicadores de desempeño para las actividades previstas para la fase siguiente de los proyectos de fortalecimiento institucional de conformidad con la decisión 74/51 e).

Secretariat’s recommendation
La Secretaría recomienda la aprobación general de las solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional para: Ghana, Irán (República Islámica del), Nigeria y Sri Lanka, con el nivel de financiación que se indica en la sección A1 del Cuadro 1 del presente documento. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno expresar a los Gobiernos de los países mencionados las observaciones que figuran en el Anexo II del presente documento.

A2: Asistencia técnica para la preparación de un informe de verificación sobre el consumo de HCFC
Descripción del proyecto
El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes que incluyeran, en las enmiendas a sus respectivos programas de trabajo que presentarían a la 91ª reunión, financiación para la preparación de informes de verificación para determinados países que operan al amparo del artículo 5. El PNUD, en su calidad de organismo de ejecución principal, solicita financiación para la verificación de la etapa II del PGEH para Costa Rica, El Salvador, Georgia, y Jamaica.[footnoteRef:2]  [2:  Decisión 90/33 ] 


Observaciones de la Secretaría
La Secretaría observó que la financiación solicitada guardaba conformidad con los fondos aprobados para verificaciones similares en reuniones anteriores. Observó además que el informe de verificación debía presentarse al menos 10 semanas antes de la reunión correspondiente del Comité Ejecutivo en la que se solicita los tramos de financiación siguiente para su PGEH.
Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación del informe de verificación para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Costa Rica, El Salvador, Georgia, y Jamaica, con el nivel de financiación que se indica en la sección A2 del Cuadro 1, en el entendido de que el informe de verificación debe presentarse al menos 10 semanas antes de la reunión correspondiente del Comité Ejecutivo en la que se solicita el siguiente tramo de financiación para el PGEH.

A3: Preparación de proyecto para planes de gestión de la eliminación de los HCFC
Descripción del proyecto
El PNUD presentó una solicitud para la preparación de la etapa II del PGEH para Haití en calidad de organismo de ejecución designado. Esta solicitud figura en la sección A3 del Cuadro 1.

El PNUD proporcionó descripciones de las actividades para apoyar la solicitud de preparación del proyecto para la etapa II del PGEH, que incluían: la justificación de la financiación solicitada para la preparación del proyecto; un informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución de la etapa I del PGEH; la lista de actividades que se llevarán a cabo durante la preparación del proyecto, y los presupuestos correspondientes. 

Observaciones de la Secretaría
[bookmark: _Hlk117154602]Al examinar esta solicitud, la Secretaría tomó en cuenta las directrices para financiar la preparación de los PGEH para los países que operan al amparo del artículo 5 que figuran en la decisión 71/42;[footnoteRef:3] la marcha de las actividades en la etapa I del PGEH, incluida la situación de la ejecución de los tramos a la fecha de la preparación del presente documento. La Secretaría señaló que la financiación solicitada guarda conformidad con la decisión71/42. [3:  Directrices para la financiación de la preparación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para los países que operan al amparo del artículo 5] 


La Secretaría señaló que el PNUMA había sido el organismo de ejecución principal de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Haití, que había retrasos en la ejecución de los tramos, ya que hasta la fecha sólo se habían aprobado dos de los cuatro tramos, lo que representaba el 60 por ciento del total de los fondos aprobados en principio para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC,[footnoteRef:4], que el consumo de HCFC notificado para Haití había cumplido con el Protocolo de Montreal y con el Acuerdo del Gobierno de Haití con el Comité Ejecutivo y que se había logrado una reducción del consumo de HCFC superior al 35 por ciento. El PNUMA ha presentado una solicitud de cancelación de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Haití en la presente reunión, que se examinará en el marco del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA.[footnoteRef:5] [4:  La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en Haití para el período 2012 a 2020, destinada a reducir el consumo de HCFC en un 35% de la línea de base, se aprobó en la 68ª reunión por un importe de 312 516 $EUA, que consiste en 182 881 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 23.775 $EUA para el PNUMA, y 97 119 $EUA, más gastos de apoyo de la agencia de 8.741 dólares para el PNUD, y el primer tramo se aprobó por un importe de 40.000 dólares, más gastos de apoyo al organismo de 5 200 $EUA para el PNUMA. El segundo tramo se aprobó en la 76ª reunión por un importe de 127 119 $EUA, que consistía en 30 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 3 900 $EUA para el PNUMA, y 97 119 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 8 741 $EUA para el PNUD.]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15.] 


El PNUD explicó que el Gobierno de Haití había solicitado al PNUD que dirigiera el desarrollo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y que los fondos de los tramos restantes de la etapa I se incluyeran en la etapa II una vez realizada la verificación. El PNUD confirmó que la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Haití eliminará el 100 por ciento de la línea de base de los HCFC para el 1 de enero de 2030, con excepción de la última porción para servicio y mantenimiento, tal como lo permite el Protocolo de Montreal.

Recomendaciones de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general de la solicitud para preparación de proyecto para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Haití, con el nivel de financiación que se indica en la sección A3 del Cuadro 1.

A4: Preparación de proyecto para planes de ejecución relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali
[bookmark: _Hlk118446178]Descripción del proyecto
El PNUD presentó solicitudes para la preparación de la etapa I de los KIP para dos países que operan al amparo del artículo 5, en calidad de organismo de ejecución designado y para uno en calidad de organismo de ejecución cooperante con el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, como se indica en la Sección A4 del Cuadro 1. El PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal para Zimbabwe, solicitó 119 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 15 470 $EUA en las enmiendas a su programa de trabajo para 2022.[footnoteRef:6]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33.] 


Observaciones de la Secretaría
Al examinar esta solicitud, la Secretaría tuvo en cuenta las directrices para la preparación de los KIP que figuran en la decisión 87/50; las actividades de preparación de proyecto propuestas y su relación con las actividades de apoyo y otros proyectos relacionados con los HFC en los países. La Secretaría observó que el PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, había proporcionado una descripción de las actividades requeridas para la preparación de las estrategias generales para los KIP. Las comunicaciones incluyeron información acerca del consumo de HFC y mezclas de HFC; Las actividades de preparación del proyecto incluyeron la recopilación y el análisis de datos sobre los HFC, una encuesta sobre la cadena de frío, una evaluación de la capacidad del sector de servicio y mantenimiento, una revisión de las políticas y los reglamentos pertinentes, el desarrollo de una estrategia global de eliminación de los HFC, reuniones de consulta con las partes interesadas y el desarrollo de un plan de acción para la integración de las cuestiones de género. El PNUD confirmó además que la preparación del proyecto para la estrategia global de eliminación de los HFC en Filipinas se basaría en las actividades realizadas en el marco de las actividades de apoyo. 

La Secretaría señaló que el Gobierno de Filipinas había ratificado la Enmienda de Kigali,[footnoteRef:7] y proporcionó una carta de apoyo indicando su intención de tomar medidas tempranas para la eliminación de los HFC, y que la financiación solicitada está en conformidad con la decisión 87/50 c). [7:  Fecha de ratificación (o aceptación) de la Enmienda de Kigali: Filipinas (3 de noviembre de 2022). ] 


[bookmark: _Hlk104444546]El PNUMA, como organismo de ejecución principal, proporcionó una descripción de las actividades necesarias para la preparación del KIP para Zimbabwe y los costos correspondientes de cada actividad en sus enmiendas al programa de trabajo; [footnoteRef:8] los comentarios de la Secretaría también se incluyen en ellas. [8:  Ibid.] 


Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda la aprobación general de la preparación de proyecto para los planes de ejecución relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali para las Filipinas y Zimbabwe, con el nivel de financiación que se indica en la sección A4 del Cuadro 1.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:9] [9:  Data as at December 2021 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14.] 

Ghana: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	183,200

	Phase II:
	Oct-96
	107,000

	Phase III:
	Nov-98
	107,000

	Phase IV:
	Dec-00
	107,000

	Phase V:
	Nov-02
	139,100

	Phase VI:
	Jul-04
	139,100

	Phase VII:
	Nov-06
	139,100

	Phase VIII:
	Nov-08
	139,100

	Phase IX:
	Dec-10
	139,100

	Phase X:
	Jul-12
	139,100

	Phase XI:
	May-14
	139,100

	Phase XII:
	May-16
	178,048

	Phase XIII
	Dec-18
	178,048

	Phase XIV:
	Dec-20
	178,048

		Total:
	2,012,044

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	178,048

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	178,048

	Agency support costs (US $):
	12,463

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	190,511

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	57.3

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	15.97

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	15.97

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	6,690,407

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	5,310,343

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	468.68

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	428.30



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	2,376,025

	(b)
	Institutional strengthening:
	2,012,044

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	2,302,338

		Total:
	6,690,407

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000


Progress report
1. During phase XIV of the institutional strengthening (IS) project, Ghana undertook a number of important initiatives. Amongst other activities, the National Ozone Unit (NOU): ensured quota system operation, import controls and customs officers’ sensitization and training; collected data, double-checked and reported required information on a timely basis; ensured proper consultation with key stakeholders at the national level, particularly through steering committee and industry associations; supervised and monitored project implementation, particularly as related to the servicing sector; raised awareness at the national level, through seminars and Ozone Day activities; and participated in regional and international meetings related to the Montreal Protocol. The country continues to successfully implement its HCFC phase-out management plan (HPMP) and has surpassed its compliance targets in terms of HCFC consumption reduction. Of the 19 indicators selected for the cycle, 15 were rated as fully achieved and four were partially achieved.
Plan of action
1. During the upcoming phase, Ghana intends to continue the activities and initiatives implemented during the previous phase. Ghana will also ensure the fulfilment of its Montreal Protocol commitments, focusing efforts on sustaining its HCFC reduction and enforcing plans agreed towards the 67.5 per cent reduction in 2025. Specifically, Ghana will focus on strengthening a conducive regulatory environment for the safe use of hydrocarbon (HC) and management of HCFCs and their alternatives; ensure continued ODS import controls and particularly of the licensing system; monitor dealers and warehouses; control brands of refrigerants to ensure availability of genuine refrigerants; cooperate with neighbouring West African countries to combat illegal trade; continue reporting, networking and stakeholder engagement; support monitoring of ongoing projects and ensure sustainability of completed ones; pursue awareness raising to keep ozone layer protection high on the public agenda.
Iran (Islamic Republic of:) Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	200,200

	Phase II:
	Nov-97
	133,470

	Phase III:
	Dec-00
	133,470

	Phase IV:
	Nov-02
	173,511

	Phase V:
	Dec-04 & Nov-05
	173,511

	Phase VI:
	Nov-06 & Nov-07
	173,511

	Phase VII:
	Nov-08
	173,511

	Phase VIII:
	Jul-10
	173,511

	Phase IX:
	Jul-12
	173,511

	Phase X:
	May-14
	173,511

	Phase XI:
	Dec-16
	222,094

	Phase XII:
	Dec-18
	222,094

	Phase XIII:
	Dec-20
	222,094

		Total:
	2,347,999

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	222,094

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	222,094

	Agency support costs (US $):
	15,547

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	237,641

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	8.7

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	380.5

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	26.7

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	123.84

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	123.84

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	84,568,232

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	74,007,903

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	7,438.9

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	7,063.3



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	76,527,796

	(b)
	Institutional strengthening:
	2,347,999

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	5,692,437

		Total:
	84,568,232

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



Progress report
1. The Islamic Republic of Iran, under its phase XIII of the IS project, successfully sustained the ODS phase‑out through effective enforcement of regulation, monitoring and collaboration with the key stakeholders. The NOU worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure monitoring of ODS phase-out and implemented various activities for raising awareness and training of stakeholders. The Islamic Republic of Iran also implemented activities under stage II of its HPMP and initiated activities for ratification of the Kigali Amendment. All submissions of Article 7 and country programme data were completed on-time. All 14 indicators for the phase were fully achieved.
Plan of action
1. Under the upcoming phase, the Islamic Republic of Iran will continue its efforts to fulfil its obligations under the Montreal Protocol and eliminate ODS consumption according to the agreed schedule. The country will continue implementation of ODS phase-out activities through enforcement of policies, strategies, control measures, technical assistance, and monitoring mechanisms to sustain the compliance with the provisions of the Montreal Protocol. The IS project supports the Ozone Layer Protection Unit to cooperate nationally with the established Ozone Cells in provinces to implement ODS policy and control measures and carry out other awareness-raising and training activities. Consideration of the Kigali Amendment by the Parliament will be facilitated through the next phase of the IS project.
Nigeria: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-93
	300,000

	Phase II:
	Jul-01
	200,000

	Phase III:
	Jul-03
	260,000

	Phase IV:
	Apr-06
	260,000

	Phase V:
	Apr-08
	260,000

	Phase VI:
	Dec-10
	260,000

	Phase VII:
	Dec-12
	260,000

	Phase VIII:
	Nov-14
	260,000

	Phase IX:
	May-16
	332,800

	Phase X:
	Dec-18
	332,800

	Phase XI:
	Dec-20
	332,800

		Total:
	3,058,400

	Amount requested for renewal (phase XII) (US $):
	332,800

	Amount recommended for approval for phase XII (US $): 
	332,800

	Agency support costs (US $):
	23,296

	Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $):
	356,096

	Date of approval of country programme:
	1997

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	32.9

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	344.9

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	2.9

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	156.18

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	156.18

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	46,218,206

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	39,479,017


	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	6,240.07

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	6,164.00



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	36,688,851

	(b)
	Institutional strengthening:
	3,058,400

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	6,470,955

		Total:
	46,218,206

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
1. During phase XI of the IS project, Nigeria experienced challenges in implementation due to the COVID-19-related restrictions on travel, meetings, and awareness‑raising activities. Implementation of the IS project continued amidst these challenges, while observing the necessary protocols and taking advantage of information and communication technology. During the phase, Nigeria commenced implementation of stage II of the HPMP, including awareness-raising for importers and enforcement agencies on the HCFC quota system through effective collaboration. The data collection and reporting process was improved with timely submission of data to the Ozone and Fund Secretariats. Nigeria also developed and gazetted the updated ODS and HFC regulations. However, participation in regional and international meetings and consultations with local stakeholders were not fully carried out due to the COVID-19 pandemic. Of the 30 performance indicators selected for the phase, 12 were fully achieved and 18 were partially achieved. 
Plan of action
1. Under phase XII, Nigeria will continue to strengthen the National Ozone Office (NOO) to enable it to continue to carry out activities towards consolidating and sustaining the phase-out of ODS already achieved, as well as completion of the implementation of stage II of the HPMP. The NOO will also support the implementation of stage III of the HPMP, which is expected to commence by early 2023; support the preparation and commencement of the implementation of the Kigali Amendment; increase awareness‑raising; strengthen collaboration with chemical regulatory agencies (particularly relating to data reporting); provide capacity building for sustainable implementation of the Montreal Protocol and provide an activity for gender mainstreaming.
Sri Lanka: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-94
	154,680

	Phase II:
	Nov-97
	103,120

	Phase III:
	Nov-99
	103,120

	Phase IV:
	Jul-02
	134,056

	Phase V:
	Jul-04
	134,056

	Phase VI:
	Nov-06
	134,056

	Phase VII:
	Jul-08
	134,056

	Phase VIII:
	Jul-10
	134,056

	Phase IX:
	Jul-12
	134,056

	Phase X:
	May-14
	134,056

	Phase XI:
	May-16
	171,592

	Phase XII:
	Dec-18
	171,592

	Phase XIII:
	Dec-20
	171,592

		Total:
	1,814,088

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	171,592

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	171,592

	Agency support costs (US $):
	12,011

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	183,603

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	3.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	13.9

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	4.1

	Latest reported ODS consumption (2021) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	8.58

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	8.58

	Year of reported country programme implementation data:
	2021

	Amount approved for projects (as at June 2022) (US $):
	7,018,201

	Amount disbursed (as at December 2021) (US $):
	5,713,101

	ODS to be phased out (as at June 2022) (ODP tonnes):
	108.10

	ODS phased out (as at December 2021) (ODP tonnes):
	93.90



1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	1,427,972

	(b)
	Institutional strengthening:
	1,814,088

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	3,776,141

		Total:
	7,018,201

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
1. During phase XIII of the IS project, Sri Lanka faced difficulties due to COVID-19-related restrictions and subsequently an economic crisis in the country. Despite these challenges, the NOU continued implementation of activities to ensure sustainability of ODS phase-out to ensure the country’s compliance with the Montreal Protocol obligations. The NOU also implemented various virtual activities for the awareness raising and training of stakeholders. All activities under stage I of the HPMP were completed during the phase and proposed activities under stage II of the HPMP commenced, aiming at 100 per cent phase-out of HCFCs by 2030. The NOU worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure monitoring of ODS phase‑out. Sri Lanka also initiated the preparation for a HFC phase-down plan during the phase. All 12 performance indicators selected for the phase were fully achieved.

Plan of action
1. During the upcoming phase, Sri Lanka will continue its efforts to fulfil its obligations under the Montreal Protocol and reduce ODS consumption according to the agreed schedule. Three major activities are planned for the phase including: implementation of stage II of the HPMP; preparation of the proposal for HFC phase-down and submission of the project document for the Kigali HFC implementation plan; and the initiation of the HFC phase-down from 1 January 2024. The activities of the IS project will support: continued effective management, monitoring and enforcement on ODS phase-out activities, including sustainability of ODS phase-out and HFC phase-down; monitoring the effective implementation of the HPMP and strengthening the institutional engagement in order to support achieving the compliance targets; continuing implementation and enforcement of the ODS legal framework; and continuing the awareness outreach activities for active involvement of all stakeholders in sustaining ODS phase-out and HFC phase‑down.
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Anexo II 
PROYECTO DE OPINIONES MANIFESTADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ACERCA DE LA RENOVACIÓN DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA 91ª REUNIÓN
Ghana
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Ghana (fase XV) y tomó nota con reconocimiento de que el Gobierno de Ghana comunicó a las Secretarías del Ozono y del Fondo los datos correspondientes a 2020 y 2021, indicando que el país había alcanzado sus objetivos de reducción de HCFC. El Comité tomó nota de los continuos esfuerzos del país por hacer cumplir las medidas de control para mantener la eliminación de las SAO. El Comité también tomó nota de los compromisos del país en la prestación de los más altos niveles de asistencia técnica a las partes interesadas locales para la finalización de las actividades de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), y de la coordinación y supervisión continuas para la ejecución de la etapa II del PGEH que está en curso. El Comité Ejecutivo elogió al Gobierno de Ghana por sus esfuerzos para avanzar en la preparación del plan de ejecución de los HFC de Kigali y, por lo tanto, espera que durante los próximos dos años el país continúe con las actividades, tanto a nivel de políticas como de proyectos, que le permitan cumplir con las próximas medidas de control del Protocolo de Montreal.
Irán (República Islámica del)
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Irán (fase XIV) y tomó nota con reconocimiento de que el Gobierno de la República Islámica de Irán comunicó a las Secretarías del Ozono y del Fondo los datos correspondientes a 2020 y 2021, indicando que el país había alcanzado sus objetivos de reducción de HCFC. El Comité también tomó nota de los continuos esfuerzos del país para hacer cumplir las medidas de control para mantener la eliminación de las SAO, con una actualización de las normas y reglamentos y un sistema eficiente de concesión de licencias y cuotas de HCFC. El Comité Ejecutivo elogió al Gobierno de la República Islámica del Irán por sus esfuerzos en la continuación de la aplicación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y por recomendar la aceleración de las consultas internas en curso para la ratificación de la Enmienda de Kigali, y espera, por lo tanto, que el país continúe con las actividades tanto a nivel de políticas como de proyectos que le permitan cumplir con las próximas medidas de control del Protocolo de Montreal, así como con la ratificación de la Enmienda de Kigali.
Nigeria
1. El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Nigeria (fase XII) y tomó nota con reconocimiento de que el Gobierno de Nigeria comunicó a las Secretarías del Ozono y del Fondo los datos correspondientes a 2020 y 2021, indicando que el país alcanzó sus objetivos de reducción de HCFC. El Comité tomó nota de los compromisos del país en el mantenimiento de los más altos estándares de asistencia técnica para las partes interesadas locales y en la continuación de la coordinación y supervisión para la aplicación de la fase II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) que está en curso. El Comité también tomó nota de que el país ha desarrollado un plan de acción nacional de refrigeración. El Comité elogió al Gobierno de Nigeria por sus esfuerzos para avanzar en la preparación de la etapa III del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y el plan de aplicación de los HFC de Kigali y, por lo tanto, espera que el país continúe la ejecución de estas actividades con éxito para lograr y mantener el cumplimiento del Protocolo de Montreal.
Sri Lanka
El Comité Ejecutivo examinó el informe presentado con la solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Sri Lanka (fase XIV) y tomó nota con reconocimiento de que el Gobierno de Sri Lanka comunicó los datos de 2020 y 2021 a las Secretarías del Ozono y del Fondo indicando que el país alcanzó sus objetivos de reducción de HCFC. El Comité tomó nota de los esfuerzos del Gobierno de Sri Lanka para supervisar y controlar la eliminación de las SAO a través de diversas actividades políticas y reglamentarias, junto con actividades de sensibilización. El Comité tomó nota además de que, a pesar de la difícil situación a la que se enfrentó el país en 2021 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19 y a su situación económica, el Gobierno de Sri Lanka garantizó la ejecución de acuerdo con el plan de eliminación del consumo de SAO, incluyendo la finalización de la etapa I de su plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), el inicio de la etapa II del PGHE y la preparación para la eliminación de los HFC. El Comité reconoció los esfuerzos del Gobierno de Sri Lanka y, por lo tanto, espera que, en los próximos dos años, el Gobierno de Sri Lanka continúe, con éxito, la coordinación con otros organismos nacionales y partes interesadas en la aplicación de políticas y reglamentos para mantener la eliminación de las SAO y facilitar la eliminación de los HFC, así como el desarrollo y la ejecución de las actividades del Protocolo de Montreal, incluida la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, el plan de ejecución de Kigali y el proyecto de fortalecimiento institucional.
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