| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/37/Corr.1 12 de mayo de 2020 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima quinta reunión
Montreal, 25 – 29 de mayo de 2020

Pospuesta: 19 – 22 de julio de 2020*

# Corrigendum

- PROPUESTA DE PROYECTO: MALAWI

# Este documento se expide para:

- Agregar el apartado 31 (bis) en los siguientes términos:

31 (bis).	La etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Malawi incluyó tres tramos de financiamiento: el primero, en 2020 junto con la aprobación de toda la etapa II; el segundo, en 2025, y el tercero y último tramo, en 2030. Al tomar nota del prolongado lapso de tiempo entre los tramos, se acordó redistribuir la financiación total en cuatro tramos (a saber: 2020, 2023, 2026 y 2030), como se indica en el Apéndice-2A revisado que figura abajo. Se convino que la financiación del primer tramo fuera $EUA 280 000 para terminar en diciembre de 2022, con niveles de financiamiento de las siguientes actividades propuestas:

## Fortalecimiento de la aplicación y supervisión de las reglamentaciones sobre las SAO y políticas conexas (PNUMA) ($EUA 35 000) (ONUDI) ($EUA 20 000);

## Formulación de normas técnicas para sistemas de refrigeración y climatización (PNUMA) ($EUA 40 000);

## Promoción de adquisiciones ecológicas de sistemas de refrigeración y climatización ($EUA 20 000);

* Debido al coronavirus (COVID-19)

## Establecimiento de lineamientos de acreditación y creación de capacidad de técnicos de refrigeración y climatización, y actualización de los códigos nacionales de prácticas idóneas para el mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización ($EUA 70 000);

## Fortalecimiento de los centros de excelencia y asistencia técnica (ONUDI) ($EUA 80 000); y

## Supervisión y evaluación (PNUMA) ($EUA 15 000) para el personal y consultores ($EUA 5 000); viajes y cumplimiento de las visitas de supervisión ($EUA 5 000), y talleres de consulta ($EUA 5 000).

- En el apartado 36, sustituir "$EUA 340 650" por "$EUA 312 400" y "$EUA 133 800" por "$EUA 105 550";

- En el apartado 38 e), sustituir "$EUA 340 650" por "$EUA 312 400"; "$EUA 205 000" por "$EUA 180 000"; y "$EUA 26 650" por "$EUA 23 400"; y

- En el Anexo I, sustituir el Apéndice -2A por el siguiente:

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN

| Fila | Detalles | 2020 | 2021-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del anexo C, Grupo I (toneladas PAO) | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,27 | n/c |
| 1.2 | Total de consumo máximo permitido para las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | n/c |
| 2.1 | Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal (PNUMA) ($EUA) | 180 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 450 000 |
| 2.2 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Principal ($EUA) | 23 400 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 8 450 | 0 | 8 450 | 58 500 |
| 2,3 | Financiación convenida par el Organismo de Ejecución Cooperante (ONUDI) ($EUA) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 2.4 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Cooperante ($EUA) | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| 3.1 | Total de financiación convenida ($EUA) | 280 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 650 000 |
| 3.2 | Total de gastos de apoyo ($EUA) | 32 400 | 0 | 27 200 | 0 | 0 | 8 450 | 0 | 8 450 | 76 500 |
| 3.3 | Total de costos acordados ($EUA) | 312 400 | 0 | 267 200 | 0 | 0 | 73 450 | 0 | 73 450 | 726 500 |
| 4.1.1 | Total de eliminación de HCFC-22 acordada que se logrará bajo este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 |
| 4.1.2 | Eliminación de HCFC-22 que se logrará en la etapa anterior (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78 |
| 4.1.3 | Consumo restante admisible para HCFC-22 (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

# * Fecha de terminación de la etapa I conforme al Acuerdo para dicha etapa: 31 de diciembre de 2021

Anexo I