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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الرابع والتسعون
مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024
البند 6(ب) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1.] 



تقرير عن التقييم الخارجي لمهمة تقييم الصندوق المتعدد الأطراف
(الجزء الأول)
مقدمة
1. [bookmark: _Toc157608062][bookmark: _Toc158033506]نشأ طلب الاضطلاع بتقييم خارجي لمهمة تقييم الصندوق المتعدد الأطراف عن المناقشات التي جرت في اللجنة التنفيذية نتيجة لنتائج تقييم الصندوق المتعدد الأطراف الذي أعدته الأمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف الي صدر عام 2019.
ووافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الحادي والتسعين على رد الإدارة الذي أرسل الى أمانة الشبكة والذي كان يتضمن إشارات الى الإجراءات التي سوف تتخذها الأمانة لمعالجة مجالات التحسين الخمسة بما في ذلك التقييم الخارجي لمهمة التقييم.
واضطلع كبير موظفي الرصد والتقييم بالتنسيق مع الأمانة حسب مقتضى الحال، منذ ذلك الوقت بالخطوات الضرورية لضمان تسليم تقرير التقييم خلال الاجتماع الرابع والتسعين حسبما هو مطلوب. غير أن تأخيرات لا يمكن تجنبها أرجأت استكمال التقييم الي سوف يقدم للنظر بصورة نهائية من جانب اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الخامس والتسعين.
وتتضمن هذه الوثيقة الجزء الأول من تقرير التقييم الخارجي لمهمة التقييم فضلا عن معلومات وقائية أعدتها وحدة التقييم لدعم التقييم المتعلق بميزانيات الرصد والتقييم ومنتجات التقييم المقدمة في المرفقين الأول والثاني على التوالي.
حالة التقدم في التقييم الخارجي المستقل لمهمة التقييم
وقد جمع الخبير الاستشاري المستقل الذ استخدم لإعداد التقييم الخارجي وجهات نظر أصحاب المصلحة بدعم من وحدة التقييم من خلال مقابلات شبه منظمة. وقامت الخبيرة كجزء من الورقة الأولية بوضع قائمة بأسئلة التقييم استنادا الى الصلاحيات الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/8، لتجميع المعلومات الضرورية لمعالجة نطاق ومحتوى العملية وأبعادها التحليلية. وقد تقاسمت الأسئلة مع الخاضعين للمقابلات قبل الاجتماعات الافتراضية مع التركيز على موضوعات الأسئلة المعتمدة على دور المشاركين كجزء من نطاق الحوكمة الشاملة للصندوق ومشاركة المقابلات (المساهمات في عمليات التقييم) والحرص (التعلم واستخدام النتائج) في مهمة تقييم الصندوق.
وعقد ما مجموعه 30 مقابلة تتضمن 42 مشاركا من أصحاب المصلحة تناولت: (1) إبقاء اللجنة التنفيذية مع كل من ممثلي المادة 5 وغير العاملين بالمادة 5، (2) أمانة الصندوق المتعدد الأطراف (كبير الموظفين والموظفين بما فيذلك فريق التقييم)، (3) الوكالات المنفذة والثنائية، (4) رؤساء مكاتب التقييم في الوكالات المنفذة، (5) مهمة التقييم في وفق البنية العالمية ومكتب خدمات الإشراف الداخلي)).
وينظر الخبير في الوقت الراهن في تجميع النتائج الأولية من المقابلات الشخصية التي سيتبعها مسح موجز مستهدف لاختيار أصحاب المصلحة كوسيلة لتصحيح وإعداد نتائج التحليل الأولية. وعقب استكمال عملية تجميع البيانات الأولية سينتقل الخبير الى الانتهاء من النسخة الأولية والقيام بإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين للانتهاء من التقرير.
وبناء على طلب الخبير الاستشاري، قامت وحدة التقييم باستكمال المعلومات المتعلقة بميزانيات مهمة الرصد والتقييم (حسب الموافقة عليها في برامج العمل) منذ 1997 والمنجزات (نتائج التقييم) الواردة في المرفقين الأول والثاني على التوالي.
ويعقد الخبير الاستشاري وكبير موظفي الرصد والتقييم اتصالات منتظمة لتيسير المنافع العشوائية من المعلومات وقد يطلب الخبير الاستشاري لعملية التقييم أو الوصول الى المشاركين في المقابلات الشخصية وتنظيم الاجتماعات. ومن السابق لأوانه تقاسم أي نتائج للتقييم الجاري مع الإشارة الى أن النتائج النهائية والتوصيات مازال يتعين أن يستكملها الخبير الاستشاري لتقديمها الى الاجتماع الخامس والتسعين.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيم ايلي:
أن تحاط علما بتقرير التقييم الخارجي لمهمة تقييم الصندوق المتعدد الأطراف (الجزء الأول) على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/7؛
أن تطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم أن يقدم التقرير النهائي للتقييم الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف الى الاجتماع الخامس والتسعين.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/7
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/7
Annex I


إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول
ميزانيات الرصد والتقييم وإيرادات الصندوق المتعدد الأطراف

الجدول 1: الميزانيات بحسب السنوات للرصد والتقييم (1997-2025)
	السنة
	الميزانية الموافقة عليها
 (بالدولار الأمريكي)
	الفرق عن الثلاث سنوات السابقة  
(النسبة المئوية)
	برنامج عمل الرصد والتقييم (رقم الوثيقة)
	مقررات اللجنة التنفيذية

	1997-1998
	*461,000
	-
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev.1  
(المرفق الثالث)
	22/19

	1999
	 لا ينطبق**
	-
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/12
	27/11

	2000
	361,000
	-
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/6
	29/5

	2001
	318,000
	-11.91
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/20
	32/22

	2002
	328,000
	3.14
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/13
	35/11

	2003
	198,000
	-39.63
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/8
	38/5

	2004
	256,000
	29.29
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/9
	41/7

	2005
	246,000
	-3.91
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/13
	44/10

	2006
	346,000
	40.65
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/11
	47/9

	2007
	361,000
	4.34
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/11
	50/9

	2008
	326,000
	-9.70
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10
	53/7

	2009
	75,000
	-76.99
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10
	56/8

	***2010
	-
	-
	لا ينطبق
	-

	2011
	86,750
	-
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13
	63/11

	2012
	325,000
	274.64
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/11
	65/9

	2013
	191,000
	-41.23
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/12
	68/9

	2014
	148,700
	-22.15
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1
	72/8

	2015
	91,285
	-38.61
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9/Rev.1
	73/7

	2016
	177,226
	94.15
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2
	75/9

	2017
	143,484
	-19.04
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1
	77/7

	2018
	174,780
	21.81
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/11/Rev.1
	80/9

	2019
	136,050
	-22.16
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1
	82/10

	2020
	36,500
	-73.17
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1
	84/11

	***2021
	-
	-
	لا ينطبق
	-

	2022
	144,500
	-
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1
	88/10

	2023
	85,000
	-41.18
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11/Rev.1
	91/9

	2024
	115,000
	35.29
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1
	93/10

	2025
	175,000
	52.17
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1
	93/10

	المجموع
1997-2025
	5,306,275
	لا ينطبق
	
	


* تتضمن الأرقام 100,000 دولار أمريكي لوظيفة كبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت.
**  رجاء ملاحظة أن اللجنة التنفيذية قد وافقت خلال اجتماعها الثاني والعشرين على ميزانية تبلغ 461,000 دولار أمريكي (تتضمن 100,000 دولار أمريكي راتب كبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت) لتنفيذ أنشطة برنامج العمل للفترة 1997-1998، لم يصرف منها سوى مبلغ ضئيل، وتقرير بأن المبلغ المتبقي يكفي لتنفيذ برنامج عمل 1999.
  كان عام 2010 و2021 عامي انتقال فيما يتعلق بخروج ودخول كبير موظفي الرصد والتقييم. ولم يوافق على ميزانيات. ***





الجدول 2. الميزانية بحسب الثلاث سنوات للرصد والتقييم (1997-2023)
	فترة الثلاث سنوات
	الميزانية الموافق عليها للرصد والتقييم
 (بالدولار الأمريكي)
	الفرق عن الثلاث سنوات السابقة (النسبة المئوية)

	1997-1999
	461,000
	-

	2000-2002
	1,007,000
	118.44

	2003-2005
	700,000
	-30.49

	2006-2008
	1,033,000
	47.57

	2009-2011
	161,750
	لا ينطبق*

	2012-2014
	664,700
	-

	2015-2017
	411,995
	-38.02

	2018-2020
	347,330
	-15.70

	2021-2023
	229,500
	لا ينطبق*

	1997-2023
	5,016,275
	-


*  لم تدرج أي ميزانية للرصد والتقييم للسنوات 2010 و2021 نظرة لفترة الانتقال بين كبير موظفي الرصد والتقييم الخارج والجديد.
المصدر: تستند الأرقام الى تجميع ميزانيات الرصد والتقييم في برامج العمل السنوية (الواردة في الجول 1 أعلاه).

الجدول 3. إيرادات الصندوق المتعدد الأطراف بحسب السنوات الثلاث (1997-2023)
	فترة الثلاث سنوات
	إيرادات الصندوق المتعدد الأطراف
 (بالدولار الأمريكي)
	الفرق عن الثلاث سنوات السابقة (النسبة المئوية)

	1997-1999
	485,712,161
	-

	2000-2002
	484,354,955
	-0.28

	2003-2005
	486,330,908
	0.41

	2006-2008
	405,812,320
	-16.56

	2009-2011
	404,921,996
	-0.22

	2012-2014
	403,754,856
	-0.51

	2015-2017
	443,319,713
	9.80

	2018-2020
	517,973,597
	16.84

	2021-2023
	366,473,886
	-29.25

	1997-2023
	3,998,654,392
	-


المصدر: تستند الأرقام الى الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/3، حالة المساهمات والصرف، تقرير من أمين الخزانة.




UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/7
Annex I


المرفق الثاني
منتجات التقييم منذ بداية مهمة التقييم في الصندوق (1997-2023)
	
	موضوع التقييم
	 دراسة الوثائق
	مقرر اللجنة التنفيذية

	1. [bookmark: _Hlk164255537]
	أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	دراسة نظرية لتقييم أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/7)
	

	1. 
	الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين
	تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين
 (وصلاحيات المرحلة الثانية)
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11 and Corr.1)
	التقرير النهائي عن تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/6) 

	1. 
	المشروعات الإيضاحية لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي
	دراسة نظرية لتقييم المشروعات الإيضاحية لبدائل الإيضاحية لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/6)
	

	1. 
	كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة
	دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/10)
دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7)
دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13 and Corr.1)
	

	1. 
	استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال
	دراسة نظرية معدلة لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/10)
دراسة نظرية معدلة لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12)
	

	1. 
	مشروعات إيضاحية رائدة للتخلص من المواد الضارة بالأوزون وتدميرها
	دراسة نظرية لتقييم المشروعات الإيضاحية الرائدة للتخلص من المواد الضارة بالأوزون وتدميرها.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10)
	الرد النهائي للمشروعات الإيضاحية الرائدة وتدميرها (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 and Corr.1)

	1. 
	أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي
	دراسة نظرية معدلة لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8)
دراسة نظرية لتقييم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12)
	

	1. 
	قطاع خدمة التبريد
	دراسة نظرية لتقييم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد
 (الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 and Corr.1)
	الرد النهائي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11)

	1. 
	إعلان الجنسانية في مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال
	دراسة نظرية لتقييم إعلان الجنسانية في مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/9)
	

	1. 
	مشروعات تبريد المباني بطرائق المشاركة في التمويل
	دراسة نظرية عن مشروعات تبريد المباني
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/10 and Corr.1)
ملحق
بالإضافة (للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/10/Add.1)
	الرد النهائي لمشروعات تبريد المباني بطرائق المشاركة في التمويل 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9)

	1. 
	مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء
	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9))
	الرد النهائي على مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء 
(الوثيقة Corr.1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9/ Corr.2)

	1. 
	مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى
	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8)
	الرد النهائي على مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9)

	1. 
	مشروعات لتحويل أجهزة الجرعة المقننة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون الى التكنولوجيات الخالية من الهيدروفلوروكربون

	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات أجهزة الجرعات
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/90)
ملحق
بالإضافة (للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/90/Add.1)

	تقرير تقييم مشروعات أجهزة الجرعات المقننة بالهيدروفلوروكربون إلى التكنولوجيات الخالية من هذه المادة (منقح)
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9)
المقننة بالهيدروفلوروكربون إلى التكنولوجيات الخالية من هذه المادة.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 )

	1. 
	مرحلة إعداد إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	دراسة نظرية عن تقييم مرحلة إعداد إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران 68/9 و69/12)
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/14)
	

	1. 
	مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات
	دراسة عن حالة تقييم الاتفاقات المتعددة السنوات
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/9)
	التقييم النهائي للمشروعات المتعددة السنوات 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12)

	1. 
	مشروعات بروميد الميثيل (أفريقيا)
	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيل
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/15)
	تقييم مشروعات بروميد الميثيل 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11)

	1. 
	تقييم مشروعات تبريد المباني
	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9)
	

	1. 
	تقييم خطة إدارة الإزالة النهائية
	دراسة نظرية عن تقييم خطة إدارة الإزالة النهائية
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8)
	الرد النهائي على مشروعات إدارة الإزالة النهائية
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8)

	1. 
	تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي
	دراسة نظرية عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13)
	الرد النهائي على مشروعات التعزيز المؤسسي
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8)

	1. 
	الإدارة والرصد والتحقق في خطط الإزالة الوطنية في بلدان غير المنخفضة الاستهلاك

	دراسة نظرية عن تقييم الإدارة والرصد والتحقق من مشروعات الإزالة الوطنية (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13)

	الرد النهائي عن الإدارة والرصد والتحقق من خطط الإزالة الوطنية
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/12)


	1. 
	برنامج المساعدة على الامتثال
	دراسة نظرية عن تقييم برنامج المساعدة على الامتثال 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8)
	الرد النهائي على تقييم برنامج المساعدة على الامتثال (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9)

	1. 
	برامج التحفيز على المشروعات الهادفة
	دراسة نظرية على المشروعات الهادفة 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/8)
	

	1. 
	إدارة ورصد خطط الإزالة التدريجية الوطنية
	دراسة نظرية عن إدارة ورصد خطط الإزالة التدريجية الوطنية
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/12)
	

	1. 
	مشروعات واتفاقيات إزالة رابع كلوريد الكربون

	دراسة نظرية عن مشروعات واتفاقات إزالة رابع كلوريد الكربون (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/15)
	التقرير النهائي عن مشروعات واتفاقات إزالة رابع كلوريد الكربون واتفاقيات 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12)

	1. 
	حالات عدم الامتثال لتجميد استهلاك المواد المستنفدة للأوزون
	دراسة نظرية بشأن عدم الامتثال لتجميد استهلاك الهيدروفلوروكربونية والهالونات وبروميد المثيل وكلوروفورم الميثيل.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) 
	الرد النهائي عن حالات عدم الامتثال 
(متابعة المقرر 46/6)
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9)

	1. 
	خطة إدارة التبريد وخطط الإزالة الوطنية في البلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك بالتركيز على قطاع الخدمة
	
	الرد النهائي على تقييم خطة إدارة التبريد وخطط الإزالة الوطنية في البلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12)

	1. 
	تنفيذ خطط أعمال 2025
	تقييم تنفيذ خطط أعمال 2025 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/15/Rev.1)
	

	1. 
	مشروعات بروميد الميثيل
	دراسة نظرية عن مشروعات بروميد الميثيل
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/8)
	الرد النهائي على تقييم مشروعات بروميد الميثيل
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/7)

	1. 
	تدريب موظفي الجمارك ومشروعات نظام التراخيص
	دراسة نظرية عن تقييم تدريب موظفي الجمارك ومشروعات نظام التراخيص (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12)
	

	1. 
	مشروعات مخزونات الهالونات للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك ذات القدرات المحددة
	
	الرد النهائي على تقييم مخزونات الهالونات وخطط الإزالة (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12)

	1. 
	خطة إزالة قطاع المذيبات في الصين
	
	تقرير عن تقييم خطة إدارة إزالة قطاع المذيبات في الصين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/13)

	1. 
	قطاع إنتاج الهيدروفلوروكربون واتفاقات الإزالة
	دراسة نظرية عن تقييم تنفيذ اتفاقات قطاع إنتاج الهيدروفلوروكربون (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9)
	تقرير عن تقييم اتفاقات إنتاج الهيدروفلوروكربون 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12)

	1. 
	تنفيذ خطة إدارة التبريد في البلدان التي يزيد فيها حجم الاستهلاك
	دراسة نظرية ممتدة عن خطة ادارة التبريد
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14)

	التقرير النهائي عن التقييم الوسيط لخطط إدارة التبريد وخطط الإزالة الوطنية في البلدان ذات الاستهلاك غير المنخفض مع التركيز على قطاع خدمة التبريد.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12)
التقرير النهائي عن تقييم تنفيذ خطط إدارة المبردات
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/7)

	1. 
	مشروعات الهالونات
	تقرير عن دراسة الوثائق لمشروعات الهالونات.
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/6)
	الرد النهائي على تقييم مشروعات الهالونات 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/8)

	1. 
	مشروعات الايروسول
	
	الرد النهائي على تقييم مشروعات الايروسول 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/5 and Corr.1) 

	1. 
	وظيفة دور الترخيص
	تقرير عن دراسة نظرية ممتدة عن تقييم وظيفة دور الترخيص
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/5)
	

	1. 
	انتهاء مشروعات أدوات الكبس في الصين
	
	تقييم مشروعات أدوات الكبس في الصين
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/17)

	1. 
	الشبكة الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية
	دراسة نظرية عن تقييم الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/8)
	التقرير النهائي عن تقييم الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية (الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/7 and Corr.1)

	1. 
	مشروعات الرغاوى
	تقرير عن تنفيذ برنامج عمل 1999 للرصد والتقييم (الجزء الثالث) 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)
	التقرير النهائي عن مشروعات الرغاوى 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/6)

	1. 
	مشروعات التدريب
	
	تقرير عن تنفيذ مشروعات التدريب
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/20)




	1. 
	مشروعات أدوات الكبس
	دراسة حالة عن تقييم مشروعات أدوات الكبس
 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/17)
	

	1. 
	مشروعات الاسترجاع وإعادة التدوير
	دراسة حالة عن مشروعات استرجاع وإعادة التدوير 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/18)
	

	1. 
	مشروعات التعزيز المؤسسي
	تقرير عن تنفيذ برنامج عمل 1999 للرصد والتقييم (القسم الثاني) 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)

	التقرير النهائي عن برنامج عمل 1999 للرصد والتقييم (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/6 and Corr.1)

	1. 
	مشروعات قطاع التبريد
	تقرير عن تنفيذ برنامج عمل 1999 للرصد والتقييم (القسم الأول) 
(الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5)

	التقرير النهائي عن تقييم برنامج عمل 1999 للرصد والتقييم (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/5)


ملاحظة: ترد عمليات التقييم التالية كجزء من الانتهاء من برنامج عمل 2024-2025.
بالنسبة لعام 2024:
· دراسة حالة عن تقييم برنامج المساعدة على الامتثال.
· التقييم الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق المتعددة الأطراف
· استعراض تقارير انتهاء المشروعات.
ومن المقرر الشروع فيما يلي في 2025
· دراسة نظريه عن لتقييم الاسترجاع وإعادة التدوير والاستصلاح.
· دراسة حالة عن تقييم مساهمة خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في وضع السياسات والقواعد والاستراتيجيات الوطنية لضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال
· دراسة نظريه عن تقييم التدريب وبناء القدرات ومخططات الاعتماد على قطاع خدمة التبريد وخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
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