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INFORME DE SITUACIÓN DEL BANCO MUNDIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

En este documento se presenta el informe de situación del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2025.[footnoteRef:2] [2:  El informe de situación se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe de situación consolidado, que puede consultarse en formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe de situación del Banco Mundial incluye el estado de ejecución de cada proyecto en curso, que la Secretaría examinó país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución ocurridas respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2025, el posible impacto de dichas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis del presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se expresan en toneladas (t) y toneladas de CO₂ equivalente.[footnoteRef:3] [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO₂ equivalente se incluye en los informes de situación presentados a la 99ª reunión.] 

[bookmark: _Hlk115854077]En el presente documento se resumen los avances en la ejecución de los proyectos durante 2025 y los acumulados desde 1991, que abarcan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con cargo a la financiación ordinaria y las contribuciones voluntarias adicionales.[footnoteRef:4] Asimismo, se examina el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:5] a nivel nacional. Se identifican los proyectos con demoras en la ejecución y su posible impacto en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales están terminados y los saldos restantes se reintegrarán a la Secretaría, esta dejará de informar por separado sobre dichos proyectos. [4:  Contribuciones aportadas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para prestar apoyo a fin de iniciar con rapidez la aplicación de la Enmienda de Kigali.]  [5:  Los proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2025. Los principales indicadores de avance incluyen el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos en los que han comenzado los desembolsos; los fondos que se prevé haber desembolsado a fines del año como porcentaje de la financiación aprobada; la duración promedio de la demora prevista en la ejecución; y la información que figura en la columna de observaciones de la base de datos de informes de situación.] 

Avances en la ejecución de los proyectos durante 2025 y acumulados desde 1991

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.370 millones en proyectos para el Banco Mundial, con el siguiente desglose: USD 1.240 millones para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión, y USD 133,37 millones para gastos de apoyo a los organismos (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). El cuadro 1 presenta un resumen de la ejecución de los proyectos desde el inicio hasta fines de 2025.
Cuadro 1. Resumen de los proyectos del Banco Mundial desde la creación del Fondo Multilateral
	Conceptos
	Acumulado desde 1991*

	Número de aprobaciones
	1.165

	Número de proyectos terminados
	1.133

	Total de fondos aprobados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	1.237.103.129

	Total de fondos desembolsados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	1.212.608.500

	Eliminación total aprobada (toneladas PAO)**
	319.215,8

	Eliminación total efectiva (toneladas PAO)**
	344.314,4

	Eliminación total aprobada (t)***
	1.390,3

	Eliminación total efectiva (t)***
	8,8

	Eliminación total aprobada (toneladas de CO₂ equivalente)***
	2.375.388

	Eliminación total efectiva (toneladas de CO₂ equivalente)***
	12.555


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Incluye el consumo y la producción.
*** Solo para los proyectos relativos a los HFC (incluidos el consumo y la producción).

En 2025 se aprobaron 11 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permita eliminar 319.216 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 1.390 t (2.375.388 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025.
El cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos, por grupo de proyectos al 31 de diciembre de 2025. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por grupo al 31 de diciembre de 2025*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Programa del organismo
	31
	30
	97
	185.000
	185.000
	0
	100

	Proyectos individuales de CFC
	717
	717
	100
	307.224.816
	307.224.817
	-1
	100

	Planes de eliminación de CFC
	34
	34
	100
	73.523.850
	73.523.850
	0
	100

	Planes de eliminación de la producción de CFC
	37
	37
	100
	261.179.093
	261.179.093
	0
	100

	Eliminación de desechos
	4
	4
	100
	400.000
	400.000
	0
	100

	Eficiencia energética
	8
	1
	12
	1.430.689
	135.099
	1.295.590
	9

	Apoyo a los gobiernos
	51
	50
	98
	10.743.662
	10.051.955
	691.707
	94

	Proyectos individuales de HCFC
	46
	44
	96
	7.987.990
	7.838.881
	149.109
	98

	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH), etapa I
	24
	24
	100
	99.298.659
	99.298.660
	-1
	100

	PGEH, etapa II
	21
	19
	90
	39.651.104
	33.032.504
	6.618.600
	83

	PGEH, etapa III
	2
	0
	0
	3.227.127
	0
	3.227.127
	0

	Plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH), etapa I
	4
	4
	100
	91.256.301
	91.256.301
	0
	100

	PGEPH, etapa II
	3
	2
	67
	66.997.213
	62.597.213
	4.400.000
	93

	Proyectos individuales de HFC
	20
	15
	75
	2.672.594
	2.281.209
	391.385
	85

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), etapa I
	11
	0
	0
	7.721.113
	0
	7.721.113
	0

	Proyectos individuales de otras SAO
	64
	64
	100
	15.981.112
	15.981.111
	1
	100

	Proyectos individuales de producción de otras SAO
	1
	1
	100
	951.653
	951.653
	0
	100

	Planes de eliminación de la producción de otras SAO
	15
	15
	100
	37.499.577
	37.499.578
	-1
	100

	Planes sectoriales de otras SAO
	72
	72
	100
	209.171.575
	209.171.576
	-1
	100

	Total
	1.165
	1.133
	97
	1.237.103.129
	1.212.608.500
	24.494.629
	98


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

A continuación se resume la ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial durante 2025 y la acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2025:
Eliminación:[footnoteRef:6] En 2025 se eliminaron 7.184,9 toneladas PAO de consumo y producción de SAO[footnoteRef:7] y se aprobó la eliminación de otras 330 toneladas PAO de consumo de SAO y 615,8 t (943.064 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991 se habían eliminado 150.371 toneladas PAO de consumo de SAO y 193.943 toneladas PAO de producción de SAO, de un total previsto de 319.216 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se habían eliminado 8,8 t (12.555 toneladas de CO₂ equivalente), de un total previsto de 1.390 t (2.375.388 toneladas de CO₂ equivalente) de consumo de HFC correspondiente a proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [6:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC, en t y toneladas de CO₂ equivalente.]  [7:  Incluye 49,9 toneladas PAO de consumo y 7.135 toneladas PAO de producción de SAO. No hubo eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2025 se desembolsaron USD 22,1 millones y se había previsto desembolsar USD 23,15 millones según el informe de situación de 2024, lo que representa una tasa de desembolso del 95 por ciento de lo previsto. En términos acumulados, se habían desembolsado USD 1.210 millones del total de USD 1.240 millones aprobados para desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 98 por ciento. En 2025 se aprobaron USD 9,47 millones para la ejecución de proyectos;
Relación costo-beneficio (en PAO): [footnoteRef:8] Desde 1991, la relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que conducen a una reducción permanente del consumo fue de USD 5,50/kg, y para el sector de producción fue de USD 2,34/kg. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 3,32/kg para los proyectos terminados y USD 5,35/kg para los proyectos en curso;[footnoteRef:9] [8:  Incluye 1.390 t correspondientes a proyectos relativos a los HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO₂ equivalente debido al reducido número de proyectos aprobados.]  [9:  El mayor valor de la relación costo-beneficio para los proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores de PAO de los HCFC, pero también a la forma en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2025 se terminaron 12 proyectos. Desde 1991 se han terminado 1.133 de los 1.165 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 97 por ciento;
Ritmo de ejecución – proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2025 se completaron, en promedio, 47 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 40 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación;
Ritmo de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2025 se completaron, en promedio, 34 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 342 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta fines de 2025, se han terminado 330 y quedan 12 en curso. En 2025 se terminó una actividad de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: A fines de 2025 se encontraban en ejecución 32 proyectos en total, con una demora promedio de tres meses. Diez de estos proyectos se clasifican como «proyectos con demoras en la ejecución»[footnoteRef:10] y están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe de situación (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales (AP): En 2025 se encontraban en ejecución dos AP para los PGEH, un PGEPH y tres AP para los PAK. Desde 1991 se han aprobado 44 AP y se han terminado 38, lo que representa una tasa de terminación del 86 por ciento.
El cuadro 3 resume los avances logrados por el Banco Mundial desde 1991.
Cuadro 3. Avances logrados por el Banco Mundial desde 1991
	Eliminación lograda
	Desemb.
(USD)
	Promedio de relación
costo-beneficio (USD/kg)
	Número
de proyectos
	Plazo de terminación (meses)
	Demora
media
(meses)
	Número de AP

	t PAO*
	t CO₂ 
eq.**
	
	Cons.

	Prod.

	Aprob.
	Termin.
	Inversión
	Ajenos 
a la inversión
	
	Aprob.
	Termin.

	344.314
	12.555
	1.212.608.500
	5,50
	2,34
	1.165
	1.133
	40
	39
	3
	44
	38


* Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.



Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 31 proyectos relativos a los HFC (entre ellos, un proyecto de inversión, 12 actividades de preparación, siete proyectos de asistencia técnica y 11 proyectos relacionados con la etapa I de los PAK), por un monto de USD 10.393.707 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). El cuadro 4 presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Grupos de proyectos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Proyectos individuales de HFC – inversión
	1
	1
	100
	183.514
	183.514
	0
	100

	Proyectos individuales de HFC – preparación de proyectos
	12
	7
	58
	1.395.000
	1.003.615
	391.385
	72

	Proyectos individuales de HFC – asistencia técnica
	7
	7
	100
	1.094.080
	1.094.080
	0
	100

	PAK, etapa I
	11
	0
	0
	7.721.113
	0
	7.721.113
	0

	Total
	31
	15
	48
	10.393.707
	2.281.209
	8.112.498
	22


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.
Nota: Se aprobó la eliminación de 1.390 t (2.375.388 toneladas de CO₂ equivalente) de HFC.

Hasta fines de 2025, de los 31 proyectos, se habían terminado un proyecto de inversión, siete actividades de preparación y siete proyectos de asistencia técnica, por lo que quedaban 16 en curso. Los proyectos en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del total de financiación acumulada aprobada de USD 10.393.707 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 2.281.209, lo que representa una tasa de desembolso del 22 por ciento.
Proyectos de eficiencia energética

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado ocho proyectos de eficiencia energética (entre ellos, una actividad de preparación y un proyecto piloto de asistencia técnica en el marco de la ventana de financiación prevista en la decisión 91/65; una actividad de preparación y un proyecto de inversión en el marco de la ventana de financiación prevista en la decisión 94/60; tres actividades de preparación de proyectos de fondos rotatorios para la eficiencia energética en usuarios finales, de conformidad con la decisión 95/87; y una actividad de preparación de un proyecto de conversión de conformidad con la decisión 87/50), por un monto de USD 1.430.689 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). El cuadro 5 presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8.
Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30.000
	30.000
	0
	100

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – asistencia técnica
	1
	0
	0
	500.000
	0
	500.000
	0

	Fabricación (decisión 94/60) – preparación de proyectos
	1
	0
	0
	35.000
	35.000
	0
	100

	Fabricación (decisión 94/60) – inversión
	1
	0
	0
	415.689
	0
	415.689
	0

	Proyectos de fondos rotatorios para la eficiencia energética en usuarios finales (decisión 95/87) – preparación de proyectos
	3
	0
	0
	300.000
	51.330
	248.670
	17

	Otros – preparación de proyectos
	1
	0
	0
	150.000
	18.769
	131.231
	13

	Total
	8
	1
	13
	1.430.689
	135.099
	1.295.590
	9


* Excluidos los proyectos cancelados.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.

Hasta fines de 2025, de los ocho proyectos, se había terminado una actividad de preparación de conformidad con la decisión 91/65, por lo que quedaban siete en curso. Los proyectos en curso se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del total de financiación acumulada aprobada de USD 1.430.689 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se han desembolsado USD 135.099, lo que representa una tasa de desembolso del 9 por ciento.
Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos en 2025

Tras el proceso de examen, se debatieron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, salvo las relativas a 10 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución, que corresponden a componentes de AP sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c). El anexo III del presente documento presenta dichos proyectos y las recomendaciones de la Secretaría de solicitar la presentación de un informe a la 100ª reunión.
Se han presentado a la 99ª reunión detalles sobre los avances en la ejecución del proyecto asociado al PGEH para China (plan del sector de espumas de poliuretano)[footnoteRef:11] y un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:12] asociado a Viet Nam (PAK). Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a este proyecto, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de este documento. A continuación se abordan las cuestiones pendientes relativas a los demás proyectos en curso no incluidos en el anexo III del presente documento y las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

De los 19 proyectos en curso, excluidos los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, cinco tienen fechas previstas de terminación modificadas respecto del informe de situación de 2024.
De conformidad con la decisión 82/11 b),[footnoteRef:13] el Banco Mundial ha solicitado una prórroga de la duración de dos proyectos en el marco de la decisión 91/66, como se muestra en el cuadro 6. [13:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo en cuenta que no debían contraerse nuevos compromisos antes de que se aprobara la prórroga.] 



Cuadro 6. Proyectos en el marco de la decisión 91/66 para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha original
(mm-aa)
	Fecha solicitada
(mm-aa)

	[bookmark: _Hlk179793949]Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66)

	Tailandia
THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95
	41
	Finalización de la metodología y el enfoque para futuras actualizaciones del inventario por la oficina nacional del ozono mediante herramientas de inteligencia artificial, y finalización y aprobación del informe final por el Gobierno
	dic-26
	jun-27

	Viet Nam
VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93
	21
	Finalización del informe mediante consultas con las partes interesadas y aprobación por el Gobierno
	dic-25*
	jun-27


* La fecha de terminación ya se había prorrogado hasta diciembre de 2026 (decisión 97/14 b)).

Además, de conformidad con la decisión 82/11 b), el Banco Mundial ha solicitado una prórroga de la duración de seis proyectos relacionados con el PGEH y el PAK para Viet Nam, como se muestra en el cuadro 7.
Cuadro 7. Proyectos relacionados con el PGEH y el PAK para Viet Nam para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	Código del proyecto
	Desemb.
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha original
(mm-aa)
	Fecha solicitada
(mm-aa)

	PGEH (etapa III, primer tramo) (oficina de gestión de proyectos (OGP))
VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	0
	Terminación de las actividades previstas restantes, que se demoraron debido a limitaciones durante la puesta en marcha del proyecto
	dic-26
	dic-27

	PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	PAK (etapa I, primer tramo) (OGP)
VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	
	
	
	

	PAK (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	
	
	
	

	PAK (etapa I, primer tramo) (conversión de equipos de climatización ferroviarios)
VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	
	
	
	

	PAK (etapa I, primer tramo) (sector de refrigeración industrial)
VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	
	
	
	


* Se ha presentado a la presente reunión una solicitud de transferencia a otro organismo.

Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:14] [14:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, presentaran un breve informe sobre los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales de situación, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).] 


El Banco Mundial sigue aplicando la política del Fondo Multilateral en esta materia en todos los proyectos, junto con la Estrategia de Género 2024–2030 del Grupo Banco Mundial. Todos los proyectos se someten al examen interno de un especialista. Las consideraciones pertinentes se incorporan en los marcos de resultados de los proyectos, junto con indicadores para dar seguimiento a la participación de las mujeres en los programas de capacitación técnica. Las empresas participantes (por ejemplo, en Malasia) se han comprometido a informar sobre la proporción de empleo femenino y masculino. Además, se alienta a los países a que, a partir de 2026, contraten mujeres en las oficinas de gestión de proyectos de reciente creación. Se siguen realizando esfuerzos para promover la participación de las mujeres en todas las actividades de los proyectos, incluida la sensibilización continua de las partes interesadas sobre la aplicación de la política.
Gestión de riesgos

El Banco Mundial supervisa de cerca los riesgos y las demoras en la ejecución y adopta medidas para garantizar la ejecución oportuna de los proyectos. Algunos riesgos para la ejecución se derivan de cambios en las políticas gubernamentales o los requisitos reglamentarios que escapan al control del organismo de ejecución. En esos casos, el Banco Mundial colabora estrechamente con los asociados nacionales y los organismos gubernamentales pertinentes para determinar y aplicar medidas de mitigación adecuadas. Por ejemplo, la evaluación de la etapa III del PGEH y de la etapa I del PAK para Viet Nam se demoró hasta agosto de 2025 debido a las inquietudes del Gobierno sobre la compatibilidad de los acuerdos de financiación del sector privado con las leyes de presupuesto del Estado y de bienes públicos. Esta cuestión se resolvió excluyendo del proyecto general los desembolsos directos para subproyectos. El Banco Mundial sigue adaptando las medidas de mitigación de riesgos a las circunstancias particulares de cada país y abordando las demoras en la ejecución en consecuencia.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podría considerar la posibilidad de:
Tomar nota del informe de situación del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2025, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18;
Aprobar la prórroga hasta junio de 2027 de las fechas de terminación de la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias (decisión 91/66) para Tailandia (THA/HFCIND/190/WB/PRP/DES/95) y Viet Nam (VNM/HFCIND/95/WB/PRP/DES/93), a fin de permitir la terminación de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18;
Aprobar también la prórroga hasta diciembre de 2027 de las fechas de terminación de los proyectos relacionados con el plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) y el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) para Viet Nam que se enumeran a continuación, a fin de permitir la terminación de las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18:
PGEH (etapa III, primer tramo) (OGP) (VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93);
PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) (VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93);
PAK (etapa I, primer tramo) (OGP) (VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93);
PAK (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) (VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93);
PAK (etapa I, primer tramo) (conversión de equipos de climatización ferroviarios) (VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93);
PAK (etapa I, primer tramo) (sector de refrigeración industrial) (VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93); y
Aprobar también las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL
POR PAÍS EN 2025

1. El cuadro 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025 en cuanto a la eliminación lograda, los desembolsos previstos y realizados y la terminación de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del Banco Mundial en 2025
	País
	Eliminación en 2025 (t PAO)*
	Eliminación en 2025 (t CO₂ eq.)**
	Fondos estimados para desembolso en 2025 (USD)
	Desembolsos en 2025 (USD)
	Porcentaje de los fondos desembolsados respecto de lo estimado en 2025
	Porcentaje de los proyectos previstos terminados en 2025***

	China
	7.135,0
	0
	20.930.000
	20.630.000
	99
	75

	Granada
	 
	 
	0
	43.872
	Superado
	 

	Indonesia
	0,0
	0
	159.081
	194.081
	122
	100

	Malasia
	 
	 
	499.806
	38.000
	8
	 

	Tailandia
	49,9
	0
	1.492.307
	1.173.944
	79
	33

	Viet Nam
	 
	 
	64.000
	16.300
	25
	0

	Global****
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total general
	7.184,9
	0
	23.145.194
	22.096.197
	95
	60


* Incluye 49,9 toneladas PAO de consumo y 7.135 toneladas PAO de producción de SAO.
** No hubo eliminación en 2025 en los proyectos relativos a los HFC.
*** Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2025.
**** Dependencia central de 2025.
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RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL
POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. El cuadro 1 del anexo II presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por año.[footnoteRef:15] Ya se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2022. [15:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) reciben el mismo tratamiento (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un AP de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO₂ equivalente eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos por año*
	Año
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprob.
	Termin.
	Termin.
(%)
	Aprob.
	Desemb.
	Saldo
	Desemb.
(%)

	1991
	42
	42
	100
	5.429.404
	5.429.404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28.027.284
	28.027.284
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42.538.405
	42.538.405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	40.023.192
	40.023.192
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47.007.389
	47.007.389
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29.252.692
	29.252.692
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56.173.102
	56.173.103
	-1
	100

	1998
	60
	60
	100
	35.959.418
	35.959.417
	1
	100

	1999
	74
	74
	100
	64.173.138
	64.173.138
	0
	100

	2000
	68
	68
	100
	36.982.134
	36.982.133
	1
	100

	2001
	31
	31
	100
	55.212.853
	55.212.854
	-1
	100

	2002
	33
	33
	100
	64.357.778
	64.357.778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72.734.119
	72.734.119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77.111.770
	77.111.770
	0
	100

	2005
	31
	31
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006
	23
	23
	100
	64.473.260
	64.473.261
	-1
	100

	2007
	26
	26
	100
	66.005.270
	66.005.270
	0
	100

	2008
	30
	30
	100
	39.934.666
	39.934.667
	-1
	100

	2009
	23
	23
	100
	23.124.647
	23.124.647
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1.148.623
	1.148.623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44.190.517
	44.324.558
	-134.041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11.698.145
	11.698.145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43.736.999
	43.602.958
	134.041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28.336.509
	28.336.509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62.990.648
	62.990.648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12.601.632
	12.601.632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2.178.705
	2.178.705
	0
	100

	2018
	8
	8
	100
	26.650.464
	26.650.464
	0
	100

	2019
	3
	3
	100
	2.579.179
	2.579.179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2.067.012
	2.067.012
	0
	100

	2021
	7
	7
	100
	9.608.235
	9.608.235
	0
	100

	2022
	7
	7
	100
	22.689.082
	22.686.781
	2.301
	100

	2023
	23
	9
	39
	15.764.363
	6.438.419
	9.325.944
	41

	2024
	9
	2
	22
	24.275.689
	18.270.089
	6.005.600
	75

	2025
	11
	0
	0
	9.473.941
	313.155
	9.160.786
	3

	Total
	1.165
	1.133
	97
	1.237.103.129
	1.212.608.500
	24.494.629
	98


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo a los organismos.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME DE SITUACIÓN DEL BANCO MUNDIAL
	País
	Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	Malasia
	MYS/KIP1/199/WB/INV/AC/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (aire acondicionado móvil)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Malasia
	MYS/KIP1/202/WB/INV/REF/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (refrigeración comercial)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Malasia
	MYS/KIP1/203/WB/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (servicio y mantenimiento y asistencia técnica)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Malasia
	MYS/KIP1/204/WB/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/HPMP3/93/WB/TAS/PMU/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (OGP)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/HPMP3/94/WB/INV/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/KIP1/91/WB/INV/AC/93*
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de refrigeración industrial)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/KIP1/92/WB/INV/AC/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (conversión de equipos de climatización ferroviarios)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/KIP1/96/WB/INV/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
	VNM/KIP1/97/WB/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe a la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución


* Se ha presentado a la presente reunión una solicitud de transferencia a otro organismo.
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