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  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima tercera Reunión
Montreal, 27 – 31 de mayo de 2019



PROPUESTA DE PROYECTO:  MONTENEGRO



El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la propuesta de proyecto siguiente: 

Eliminación

	· Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	ONUDI







HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Montenegro

	 I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN DE APROBACIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I)
	ONUDI (principal)
	63ª 
	35% para 2020





	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2018
	0,17 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Agente de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	0,17
	
	
	
	0,17



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	0,80
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	0,80

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	0,28
	Restante:
	0,52






	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,02
	0,01
	0,03

	
	Financiación ($EUA)
	32.250
	22.575
	54.825



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2013
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	Límites del consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/d
	0,8
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,52
	n/d

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	n/d
	0,8
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,52
	n/d

	Financiación acordada ($EUA)
	ONUDI
	Costos del proyecto
	155.000
	100.000
	98.500
	0
	0
	0
	30.000
	21.000
	404.500

	
	
	Gastos de apoyo
	11.625
	7.500
	7.388
	0
	0
	0
	2.250
	1.575
	30.338

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	155.000
	100.000
	98.500
	0
	0
	0
	0
	0
	353,500

	
	Gastos de apoyo
	11.625
	7.500
	7.388
	0
	0
	0
	0
	0
	26,513

	Total de fondos solicitados a la presente reunión para su aprobación ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	
	
	30.000
	
	30.000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	
	2.250
	
	2.250



	Recomendación de la Secretaría:
	Para aprobación general



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del Gobierno de Montenegro, la ONUDI, en calidad de organismo designado de ejecución, presentó una solicitud de financiación para el cuarto tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, por una cuantía que asciende a $EUA 30.000, más gastos de apoyo al organismo de $EUA 2.250[footnoteRef:1].  La presentación de dicha solicitud incluye un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del tercer tramo, y el plan de ejecución de tramos para el período de 2019-2020. [1:  Conforme a la carta de fecha 15 de marzo de 2019 enviada a la ONUDI por el Organismo para la Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de Montenegro.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

El Gobierno de Montenegro notificó un consumo de 0,17 toneladas PAO de HCFC en 2018, es decir, un 79 % menos que el nivel de base del consumo de HCFC establecido para el cumplimiento. En el cuadro 1, se indica el consumo de HCFC de 2014 a 2018.  
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Montenegro (datos de 2014-2018 con arreglo al artículo 7)
	HCFC-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Nivel de base

	Toneladas métricas (tm)
	13,0
	12,16
	11,29
	3,54
	3,09
	13,9

	Toneladas PAO
	0,72
	0,67
	0,62
	0,19
	0,17
	0,8



Montenegro solo consume HCFC-22 en el sector de los servicios de mantenimiento. Ese consumo alcanzó un máximo en 2012 (0,94 toneladas PAO) debido a la preparación de existencias para anticiparse a la congelación del consumo en 2013, y luego disminuyó gradualmente hasta 2017, cuando registró un descenso sustancial. La marcada caída se explica por la aplicación de las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC; en particular la recuperación y el reciclaje de SAO, lo cual ha contribuido a mejorar las prácticas de servicios de mantenimiento y a aumentar la aceptación de alternativas en el mercado, incluidas las alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA). 
Informe sobre la ejecución del programa del país

El Gobierno de Montenegro notificó datos de consumo de HCFC por sector en el marco del informe sobre la ejecución del programa del país de 2018 que concuerdan con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del tercer tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Marco jurídico

El Gobierno de Montenegro ha establecido un sistema nacional vinculante de concesión de licencias y cupos para las importaciones y las exportaciones de HCFC. El sistema de concesión de licencias establecido en 2004 ya incluía disposiciones para los HCFC, y se había introducido un sistema de cupos en 2011. Las importaciones o exportaciones de SAO son administradas por el Organismo para la Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente a través de un sistema de permisos, que se expiden para cada envío. De conformidad con la legislación de la Unión Europea, solo se autoriza la importación al país de equipos que no utilicen HCFC-22. 
Sector de servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
Se estableció la asociación del sector de la refrigeración y el aire acondicionado;
Se realizaron cuatro talleres de capacitación para 65 técnicos sobre buenas prácticas de refrigeración, en particular, sobre la manipulación segura de alternativas de bajo PCA, y se certificó a los técnicos formados; 
Se adquirieron equipos para la recuperación y el reciclaje de refrigerantes y para su almacenamiento; y
En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional, incluido en la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, se participó en reuniones con expertos, reuniones regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA, y reuniones de Grupos de Trabajo de Composición Abierta y Reuniones de las Partes; se realizaron actividades con escuelas primarias y secundarias, y en la televisión nacional, para sensibilizar al público sobre el Protocolo de Montreal y el agotamiento de la capa de ozono; y se siguió vigilando y recabando información, inclusive con arreglo al artículo 7 del Protocolo, para los informes del país y los datos sobre refrigerantes recuperados y reciclados; y se siguió actualizando el inventario de equipos a base de HFC.
Ejecución y seguimiento del proyecto

La dependencia nacional del ozono, con la asistencia de dos expertos en refrigeración, vigiló las actividades del plan de gestión de la eliminación de los HCFC y reunió datos pertinentes.
Nivel de desembolso de fondos

Al mes de marzo de 2019, de los $EUA 353.500 aprobados hasta el momento, se habían desembolsado $EUA 353.343, tal como se muestra en el cuadro 2. El saldo de $EUA 157 será desembolsado en 2019.
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Montenegro ($EUA)
	Tramo
	Total
	Tasa de desembolso (%)

	Primer tramo
	Aprobados 
	155.000
	100

	
	Desembolsados 
	155.000
	

	Segundo tramo
	Aprobados 
	100.000
	100

	
	Desembolsados 
	100.000
	

	Tercer tramo
	Aprobados 
	98.500
	99,8

	
	Desembolsados 
	98.343
	

	Total
	Aprobados 
	353.500
	99,9

	
	Desembolsados 
	353.343
	



Plan de ejecución del cuarto tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Las siguientes actividades se llevarán adelante entre junio de 2019 y diciembre de 2020:
Apoyo a la dependencia nacional del ozono como parte del componente de fortalecimiento institucional ($EUA 25.000); y
Vigilancia de la aplicación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, incluidos viajes, consultorías y estrategias de comunicación ($EUA 5.000). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
[bookmark: _GoBack]
OBSERVACIONES

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del tercer tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC

Marco jurídico

El Gobierno de Montenegro ya estableció un cupo de 0,44 toneladas PAO para las importaciones de HCFC en 2019, que es un 45 % menos que el nivel de base del consumo de HCFC.
El país confirmó que el sistema de concesión de licencias y cupos incluye SAO que ya han sido eliminadas, para las cuales no se proporciona ninguna licencia o cupo, y que, cada año, el Organismo para la Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente solicita información a la Administración de Aduanas sobre la importación y exportación de todas las SAO, incluidas aquellas que ya han sido eliminadas; que no ha habido casos de importaciones ilegales de SAO que ya hayan sido eliminadas; y que existe, desde 2011, una prohibición sobre todos los equipos que contengan SAO, incluidos los equipos a base de HCFC. Al país no le consta que en su mercado se utilicen SAO que ya se hayan eliminado, ni existencias de dichas sustancias. 
En 2018, Montenegro aplicó una decisión[footnoteRef:2] que, entre otras cosas, regula la importación y la exportación de HFC y armoniza los números de aranceles con los del sistema de aranceles de la UE. Esta decisión es una actualización con respecto a decisiones anteriores que abordaban la importación y exportación de SAO, incluidos los HCFC. La nueva decisión reglamenta las importaciones y exportaciones de HFC, pero no las de los equipos que contienen HFC.  [2:  Diario Oficial de Montenegro, núm. 35/18, Decisión sobre la lista de control para la exportación y la importación de mercancías.] 

Consumo de HFC

La Secretaría recordó que Montenegro había llevado a cabo un estudio sobre alternativas a las SAO, y preguntó si se disponía de más información sobre las importaciones de HFC y sus alternativas. En el cuadro 3 figuran las importaciones de HFC y sus alternativas; los datos de 2012-2015 provienen del estudio sobre alternativas a las SAO. El consumo de los tres HFC más utilizados en Montenegro (HFC-134a, R‑404A y R-410A) sigue creciendo con rapidez; en 2018, se importó una pequeña cantidad de HFC-32. 
Cuadro 3. Estimación de importaciones de HFC y alternativas (tm)
	Sustancia
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	HFC-134a
	17,76 
	17,07 
	13,97 
	17,68 
	21,49 
	22,44 
	52,06 

	HFC-227ea
	     -   
	  0,60 
	  0,04 
	  0,57 
	  0,04 
	  0,31 
	     -   

	R-404A
	14,82 
	15,20 
	18,82 
	14,73 
	25,83 
	16,99 
	41,15 

	R‑407C
	  4,72 
	  3,56 
	  3,23 
	  2,49 
	  6,80 
	  4,76 
	  3,28 

	R‑410A
	  6,39 
	  7,52 
	  6,39 
	  5,20 
	16,80 
	10,81 
	22,15 

	R‑507A
	     -   
	  4,28 
	     -   
	     -   
	  1,60 
	     -   
	     -   

	R‑717
	  5,32 
	  6,42 
	  2,00 
	  3,30 
	  2,70 
	  0,85 
	  1,40 

	R-600a
	     -   
	  0,23 
	  0,14 
	  0,21 
	 n/d 
	 n/d 
	 n/d 

	HFC-32
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	  2,34 



Sector de servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración

El Acuerdo entre el Gobierno de Montenegro y el Comité Ejecutivo fue actualizado en la 71ª reunión para reflejar el nivel de base de HCFC establecido para el cumplimiento y, en consonancia, se modificó el nivel de financiación. Habida cuenta de la reducción de la financiación, acordada en la 71ª reunión, los últimos dos tramos del plan de gestión de la eliminación solo incluyen financiación para el fortalecimiento institucional. En consecuencia, no se prevé capacitar a más técnicos ni funcionarios de aduanas en los tramos cuarto y quinto. La financiación para la preparación de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC fue aprobada en la 82ª reunión, y se espera presentar la solicitud en 2020. La Secretaría alentó a la ONUDI a presentar la propuesta para la etapa II lo antes posible, a fin de que las actividades en el sector de los servicios de mantenimiento puedan proseguir.
Conclusión 

La ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC avanza y el país cumple el Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. El sistema de concesión de licencias y cupos del país está en funcionamiento y el consumo de HCFC de 0,17 toneladas PAO notificado para 2018 ya estaba un 79 % por debajo del nivel de base para el país. Se ha desembolsado casi el 100 % de los fondos. El país garantiza la sostenibilidad de la eliminación de las SAO mediante su sistema de concesión de licencias y cupos, así como sus reglamentos y normas. Las actividades realizadas hasta la fecha, incluido el establecimiento de la asociación del sector de la refrigeración y el aire acondicionado, garantizarán la sostenibilidad a largo plazo de la eliminación de los HCFC. La presentación de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC lo antes posible facilitará la continuación de las actividades en el sector de los servicios de mantenimiento. 
RECOMENDACIÓN 

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre los progresos realizados en la aplicación del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Montenegro; y también recomienda la aprobación general del cuarto tramo de la etapa I de dicho plan, y el correspondiente plan de ejecución de tramos para el período de 2019-2020, con el nivel de financiación que se indica en el cuadro a continuación: 
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	30.000
	2.250
	ONUDI
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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