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PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA EL PERÍODO 2025-2027

Introducción
1. El presente documento expone el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027. Incluye las actividades de reducción de sustancias controladas y otras a realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante dicho período. La glosa del plan administrativo se adjunta al presente documento.
1. El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Actividades previstas para el período 2025-2027
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades previstas para el período 2025-2027
El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del Banco Mundial.
Cuadro 1. Plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 - Asignación de recursos según solicitud original (USD)*
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	5.536.763
	9.426.894
	0
	14.963.657
	1.479.869

	Planes de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH)- etapa III, preparación de proyectos (PRP)
	321.000
	0
	0
	321.000
	0

	PGEPH, etapa III
	0
	0
	23.540.000
	23.540.000
	23.540.000

	PGEH, etapa III
	4.280.000
	0
	10.700.000
	[bookmark: RANGE!E22]14.980.000
	10.700.000

	Subtotal de actividades HCFC
	10.137.763
	9.426.894
	34.240.000
	53.804.657
	35.719.869

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de
Kigali (PAK) aprobados
	3.473.530
	1.619.110
	2.500.221
	7.592.861
	1.253.464

	PAK del sector producción, etapa I (PRP)
	321.000
	0
	0
	321.000
	0

	Etapa I del PAK
	6.420.000
	0
	11.770.000
	18.190.000
	11.770.000

	Subtotal de actividades HFC
	10.214.530
	1.619.110
	14.270.221
	26.103.861
	13.023.464

	Otras actividades

	Eficiencia energética (decisión 94/60)
	0
	648.215
	0
	648.215
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	107.000
	0
	0
	107.000
	0

	Subtotal otras actividades
	107.000
	648.215
	0
	755.215
	0

	Actividades ordinarias

	Unidad central
	1.959.375
	1.771.691
	1.784.092
	5.515.158
	0

	Fortalecimiento institucional
	982.829
	0
	0
	982.829
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	2.942.204
	1.771.691
	1.784.092
	6.497.988
	0

	Total
	23.401.497
	13.465.910
	50.294.313
	87.161.721
	48.743.333


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

II.	Observaciones de la Secretaría
II.1 	Actividades relativas a los HCFC

Etapa III del PGEPH

Para la etapa III del PGEPH de un país se contempla destinar un total de USD 47,08 millones (USD 23,54 millones para el período 2025-2027 y USD 23,54 millones para el período posterior a 2027). El plan administrativo contempla además un total de USD 321.000 para la preparación de proyectos para la etapa III del PGEPH de este país durante el año 2025.
Etapa III de los PGEH
Para la etapa III del PGEH de un país se contempla destinar un total de USD 25,68 millones (USD 14,98 millones para el período 2025-2027 y USD 10,7 millones para el período posterior a 2027). La inclusión en el plan administrativo de la etapa III, incluyendo la preparación de proyectos, se permite para países con una etapa II aprobada y con metas de reducción posteriores al año 2024 (decisión 88/34 d)).
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos para la etapa I de un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali en el sector producción

Para el año 2025, el plan administrativo contempla destinar un total de USD 321.000 para la preparación de proyectos para la etapa I del PAK del sector producción de un país.
Etapa I del PAK

El plan administrativo contempla un total de USD 29,96 millones para dos países (USD 18,19 millones para el período 2025-2027 y USD 11,77 millones para el período posterior a 2027). Ambos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
II.3	Otras actividades

Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:2] [2:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos a desarrollar y ejecutar dentro del marco operativo en apoyo de la mantención y/o potenciación de la eficiencia energética durante la reducción de los HFC.] 


Para el año 2026, el plan administrativo contemplaba una ventana de financiamiento por un total de USD 648.215 USD para proyectos de eficiencia energética en un país, según la decisión 94/60. Por haber sido presentado a la 95ª reunión, este proyecto fue eliminado del plan administrativo.
Proyectos relativos a inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.] 


Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 107.000 para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho en un país.
II.4	Costos de unidad central
Se prevé que los costos de unidad central[footnoteRef:4] se incrementen a razón del 0,7 por ciento al año, según lo acordado. En 2025 se incluyen los USD 200.000 adicionales aprobados en la decisión 93/95 b) para el ejercicio 2026.[footnoteRef:5] [4:  Los costos de unidad central del Banco Mundial para el ejercicio 2025 serán sometidos a consideración en la 95ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [5:  Para fortalecer la capacidad del Banco Mundial de apoyar a países del artículo 5 en materias técnicas y de desarrollo de políticas, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de USD 200.000 en los costos de unidad central para cada año del trienio 2024-2026, en el entendido de que el aumento regirá únicamente para dicho trienio.] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
El plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 se ajustó en base a las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado, la Secretaría advirtió la omisión de los siguientes ajustes:
Cuadro 2. Ajustes propuestos al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 (USD)* 
	Ajuste
	2025-2027
	Posterior al 2027

	Eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 presentada a la 95ª reunión
	(648.215)
	0


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027, materia que se analiza además en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para dicho período.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

Cuadro 3. Asignación de recursos - Plan administrativo 2025-2027 ajustado (USD)*
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	5.536.763
	9.426.894
	0
	14.963.657
	1.479.869

	PGEPH, etapa III (PRP)
	321.000
	0
	0
	321.000
	0

	PGEPH, etapa III
	0
	0
	23.540.000
	23.540.000
	23.540.000

	PGEH, etapa III
	4.280.000
	0
	10.700.000
	14.980.000
	10.700.000

	Subtotal de actividades HCFC
	10.137.763
	9.426.894
	34.240.000
	53.804.657
	35.719.869

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	3.473.530
	1.619.110
	2.500.221
	7.592.861
	1.253.464

	PAK sector producción, etapa I (PRP)
	321.000
	0
	0
	321.000
	0

	Etapa I del PAK
	6.420.000
	0
	11.770.000
	[bookmark: RANGE!E28]18.190.000
	11.770.000

	Subtotal de actividades HFC
	10.214.530
	1.619.110
	14.270.221
	26.103.861
	13.023.464

	Otras actividades

	Eficiencia energética (decisión 94/60)
	0
	0
	0
	0
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	107.000
	0
	0
	107.000
	0

	Subtotal otras actividades
	107.000
	0
	0
	107.000
	0

	Actividades ordinarias

	Unidad central
	1.959.375
	1.771.691
	1.784.092
	5.515.158
	0

	Fortalecimiento institucional
	982.829
	0
	0
	982.829
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	2.942.204
	1.771.691
	1.784.092
	6.497.988
	0

	Total
	23.401.497
	12.817.695
	50.294.313
	86.513.506
	48.743.333


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

IV.	Indicadores de desempeño

De acuerdo con la decisión 93/8 d), la glosa del plan administrativo contempla indicadores de desempeño. El Banco Mundial fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que expone el Cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial, año 2025
	Indicador
	Descripción
	Criterio
	Objetivo 2025

	Planificación-aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de lo previsto*
	6

	Planificación-aprobación
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos y actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos)
	5

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Según lo estimado en los informes de avance
	17.987.381

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a HCFC
	Eliminación de SAO en toneladas PAO respecto de lo previsto en los informes de avance
	5.996,9 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a HFC
	Reducción de HFC en toneladas de CO2 equivalente respecto de lo previsto en los informes de avance
	cero tons. CO2 equivalente 

	Ejecución
	Cierre operativo de proyectos
	Cierre operativo respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo de preparación de proyectos)**
	8

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Integración en todos los proyectos aprobados de la política operativa sobre perspectiva de género
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados
	12 meses

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de término de proyectos
	Entrega oportuna de informes de cierre de proyectos según el informe de avance
	0

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de avance y planes administrativos
	Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario
	A tiempo


* Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando éste se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el PGEH o PAK presentados al Comité Ejecutivo no fuesen aprobados por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono o al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de término.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial que figuran en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30.
	
	
	
	
	




Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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