| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30 10 de noviembre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 8 d) v) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA EL PERÍODO 2025-2027

# Introducción

# El presente documento expone el plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027. Incluye las actividades de reducción de sustancias controladas y otras a realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante dicho período. La glosa del plan administrativo se adjunta al presente documento.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

- Actividades previstas para el período 2025-2027

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2025-2027

# El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del Banco Mundial.

Cuadro 1. Plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 - Asignación de recursos según solicitud original (USD)*

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025-2027) | Total posterior a 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 5.536.763 | 9.426.894 | 0 | 14.963.657 | 1.479.869 |
| Planes de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH)- etapa III, preparación de proyectos (PRP) | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 | 0 |
| PGEPH, etapa III | 0 | 0 | 23.540.000 | 23.540.000 | 23.540.000 |
| PGEH, etapa III | 4.280.000 | 0 | 10.700.000 | 14.980.000 | 10.700.000 |
| Subtotal de actividades HCFC | 10.137.763 | 9.426.894 | 34.240.000 | 53.804.657 | 35.719.869 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK) aprobados | 3.473.530 | 1.619.110 | 2.500.221 | 7.592.861 | 1.253.464 |
| PAK del sector producción, etapa I (PRP) | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 | 0 |
| Etapa I del PAK | 6.420.000 | 0 | 11.770.000 | 18.190.000 | 11.770.000 |
| Subtotal de actividades HFC | 10.214.530 | 1.619.110 | 14.270.221 | 26.103.861 | 13.023.464 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) | 0 | 648.215 | 0 | 648.215 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66) | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 0 |
| Subtotal otras actividades | 107.000 | 648.215 | 0 | 755.215 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1.959.375 | 1.771.691 | 1.784.092 | 5.515.158 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 982.829 | 0 | 0 | 982.829 | 0 |
| Subtotal actividades ordinarias | 2.942.204 | 1.771.691 | 1.784.092 | 6.497.988 | 0 |
| Total | 23.401.497 | 13.465.910 | 50.294.313 | 87.161.721 | 48.743.333 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1 	Actividades relativas a los HCFC

Etapa III del PGEPH

# Para la etapa III del PGEPH de un país se contempla destinar un total de USD 47,08 millones (USD 23,54 millones para el período 2025-2027 y USD 23,54 millones para el período posterior a 2027). El plan administrativo contempla además un total de USD 321.000 para la preparación de proyectos para la etapa III del PGEPH de este país durante el año 2025.

# Etapa III de los PGEH

# Para la etapa III del PGEH de un país se contempla destinar un total de USD 25,68 millones (USD 14,98 millones para el período 2025-2027 y USD 10,7 millones para el período posterior a 2027). La inclusión en el plan administrativo de la etapa III, incluyendo la preparación de proyectos, se permite para países con una etapa II aprobada y con metas de reducción posteriores al año 2024 (decisión 88/34 d)).

II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos para la etapa I de un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali en el sector producción

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla destinar un total de USD 321.000 para la preparación de proyectos para la etapa I del PAK del sector producción de un país.

Etapa I del PAK

# El plan administrativo contempla un total de USD 29,96 millones para dos países (USD 18,19 millones para el período 2025-2027 y USD 11,77 millones para el período posterior a 2027). Ambos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

II.3	Otras actividades

Eficiencia energética (decisión 94/60)

# Para el año 2026, el plan administrativo contemplaba una ventana de financiamiento por un total de USD 648.215 USD para proyectos de eficiencia energética en un país, según la decisión 94/60. Por haber sido presentado a la 95ª reunión, este proyecto fue eliminado del plan administrativo.

Proyectos relativos a inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 107.000 para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho en un país.

# II.4	Costos de unidad central

# Se prevé que los costos de unidad central se incrementen a razón del 0,7 por ciento al año, según lo acordado. En 2025 se incluyen los USD 200.000 adicionales aprobados en la decisión 93/95 b) para el ejercicio 2026.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# El plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 se ajustó en base a las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado, la Secretaría advirtió la omisión de los siguientes ajustes:

Cuadro 2. Ajustes propuestos al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 (USD)*

| Ajuste | 2025-2027 | Posterior al 2027 |
| --- | --- | --- |
| Eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 presentada a la 95ª reunión | (648.215) | 0 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

# El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027, materia que se analiza además en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para dicho período.

Cuadro 3. Asignación de recursos - Plan administrativo 2025-2027 ajustado (USD)*

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025-2027) | Total posterior a 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 5.536.763 | 9.426.894 | 0 | 14.963.657 | 1.479.869 |
| PGEPH, etapa III (PRP) | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 | 0 |
| PGEPH, etapa III | 0 | 0 | 23.540.000 | 23.540.000 | 23.540.000 |
| PGEH, etapa III | 4.280.000 | 0 | 10.700.000 | 14.980.000 | 10.700.000 |
| Subtotal de actividades HCFC | 10.137.763 | 9.426.894 | 34.240.000 | 53.804.657 | 35.719.869 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| PAK aprobados | 3.473.530 | 1.619.110 | 2.500.221 | 7.592.861 | 1.253.464 |
| PAK sector producción, etapa I (PRP) | 321.000 | 0 | 0 | 321.000 | 0 |
| Etapa I del PAK | 6.420.000 | 0 | 11.770.000 | 18.190.000 | 11.770.000 |
| Subtotal de actividades HFC | 10.214.530 | 1.619.110 | 14.270.221 | 26.103.861 | 13.023.464 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Eficiencia energética (decisión 94/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66) | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 0 |
| Subtotal otras actividades | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1.959.375 | 1.771.691 | 1.784.092 | 5.515.158 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 982.829 | 0 | 0 | 982.829 | 0 |
| Subtotal actividades ordinarias | 2.942.204 | 1.771.691 | 1.784.092 | 6.497.988 | 0 |
| Total | 23.401.497 | 12.817.695 | 50.294.313 | 86.513.506 | 48.743.333 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

IV.	Indicadores de desempeño

# De acuerdo con la decisión 93/8 d), la glosa del plan administrativo contempla indicadores de desempeño. El Banco Mundial fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que expone el Cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial, año 2025

| Indicador | Descripción | Criterio | Objetivo 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación-aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de lo previsto* | 6 |
| Planificación-aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos y actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos) | 5 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Según lo estimado en los informes de avance | 17.987.381 |
| Ejecución | Eliminación de SAO en proyectos relativos a HCFC | Eliminación de SAO en toneladas PAO respecto de lo previsto en los informes de avance | 5.996,9 tons. PAO |
| Ejecución | Reducción de HFC en proyectos relativos a HFC | Reducción de HFC en toneladas de CO2 equivalente respecto de lo previsto en los informes de avance | cero tons. CO2 equivalente |
| Ejecución | Cierre operativo de proyectos | Cierre operativo respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo de preparación de proyectos)** | 8 |
| Ejecución | Integración de la perspectiva de género | Integración en todos los proyectos aprobados de la política operativa sobre perspectiva de género | 100% |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados | 12 meses |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de término de proyectos | Entrega oportuna de informes de cierre de proyectos según el informe de avance | 0 |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de avance y planes administrativos | Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario | A tiempo |

- * Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando éste se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el PGEH o PAK presentados al Comité Ejecutivo no fuesen aprobados por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono o al organismo.

- ** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de término.

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para el período 2025-2027 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial que figuran en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos a desarrollar y ejecutar dentro del marco operativo en apoyo de la mantención y/o potenciación de la eficiencia energética durante la reducción de los HFC.

El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.

Los costos de unidad central del Banco Mundial para el ejercicio 2025 serán sometidos a consideración en la 95ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

Para fortalecer la capacidad del Banco Mundial de apoyar a países del artículo 5 en materias técnicas y de desarrollo de políticas, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de USD 200.000 en los costos de unidad central para cada año del trienio 2024-2026, en el entendido de que el aumento regirá únicamente para dicho trienio.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.