| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12/Corr.1 17 de junio de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACIÓN DEL

PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima séptima Reunión

Montreal, 28 de junio - 2 de julio de 2021

Corrigendum

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

El presente documento se expide para:

# Reemplazar como sigue el renglón del Anexo I concerniente a Mauritania:

| País | Organismo | Tramos | Monto $EUA (con gastos de apoyo) | Motivo de la demora o retiro | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mauritania (Etapa I) | PNUD | 2020 | 53.500 | Retrasos imputables al organismo de implementación/desembolso inferior al 20% mínimo /solicitud de que la ONUDI asuma como organismo de ejecución cooperante | Tomar nota del retraso causado por la no presentación de los informes financiero y de avance, de la solicitud del Gobierno de Mauritania de reemplazar al PNUD por la ONUDI como organismo de ejecución cooperante, instar al Gobierno a colaborar con el PNUMA a fin de presentar dichos informes, solicitar al PNUD el reintegro al Fondo Multilateral de la totalidad de los fondos aprobados para la etapa I, e instar al Gobierno a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para poder presentar el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 88ª reunión junto con un plan de acción modificado que dé cuenta de la reasignación de los tramos 2020 y posteriores y del cambio de organismo de ejecución cooperante. |
|  | PNUMA | 2020 | 28.250 | No presentación de informes financiero y de avance |  |

En junio y julio de 2021 se celebrarán reuniones en líneas y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre período de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).