| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/36 23 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9 (c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ФИДЖИ

Настоящий документ содержит комментарии и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в рамках решения 89/6(b) | ЮНЕП | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Этап II плана Фиджи в отношении организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) был утвержден на 88-м совещании, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году тремя траншами на общую сумму 585 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений. В соответствии с Соглашением между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен быть представлен на втором совещании 2025 года ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя и ЮНЕП в качестве сотрудничающего учреждения.

# От имени правительства Фиджи ЮНЕП в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильников и кондиционеров воздуха (КОР) и поощрению использования энергоэффективных, хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22, в размере 100 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 13 000 долл. США. Запрос включает в себя описание конкретных мероприятий, целевых показателей и план реализации с июня 2025 года по декабрь 2027 года.

# Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Фиджи сообщило о потреблении 2,03 тонны ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 64% ниже базового уровня ГХФУ для обеспечения соблюдения обязательств. Данные по статье 7 и доклад о реализации страновой программы (СП) на 2024 год еще не представлены. Потребление ГХФУ в 2019-2023 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ на Фиджи (данные Статьи 7 за 2019-2023 гг.)

| ГХФУ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Исходный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 83,91 | 38,53 | 2,47 | 14,65 | 36,86 | 103,44 |
| ГХФУ-142b | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| Всего (мт) | 83,96 | 38,53 | 2,47 | 14,65 | 36,86 | 104,08 |
| Тонн ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 4,62 | 2,12 | 0,14 | 0,81 | 2,03 | 5,69 |
| ГХФУ-142b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Всего (тонн ОРС) | 4,62 | 2,12 | 0,14 | 0,81 | 2,03 | 5,73 |

# Согласно докладу, представленному на 88-м совещании, потребление ГХФУ-22 колеблется в связи с изменением спроса в рыбной промышленности, которая потребляет 75-80% ГХФУ. Увеличение потребления в 2019 году было связано с накоплением запасов импортерами в связи с предстоящими мерами контроля в 2020 году. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на объемы импорта ГХФУ-22 в 2020 и 2021 годах, и спрос был частично удовлетворен за счет запасов предыдущих лет. Увеличение импорта в 2022 и 2023 годах обусловлено восстановлением после пандемии.

Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Фиджи представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со Статьей 7 Монреальского протокола.

- Описание проекта

# Департамент энергетики Фиджи отвечает за программу энергоэффективности в стране. Программа маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности (MEPSL) была введена на добровольной основе в 1996 году и была расширена благодаря согласованию с Тихоокеанской программой маркировки и стандартов бытовой техники (PALS), финансируемой правительством Австралии, которая оказала поддержку 10 тихоокеанским островным государствам (ТОГ) во внедрении стандартов и маркировки для энергопотребляющего оборудования, такого как холодильники, морозильники, кондиционеры и освещение. В соответствии с PALS, Фиджи были приняты следующие стандарты:

## FS/AS/NZS 4474.1:2007: где указаны методы определения энергопотребления и эксплуатационных характеристик бытовых холодильных приборов; и

## FS/AS/NZS 4474.2:2007: где изложены требования к маркировке и минимальным стандартам энергоэффективности (MEPS) для бытовых холодильных приборов.

# В 2007 году, после принятия стандартов, на Фиджи был принят указ о торговых стандартах,  в соответствии с которым программа MEPSL стала обязательной для всех импортируемых бытовых холодильников и морозильников. Со временем программа расширилась и на дополнительные виды техники, включая кондиционеры, осветительные приборы и телевизоры. В 2023 году в Национальной энергетической политике были сформулированы стратегии и цели в области энергоэффективности на период до 2030 года.

# На Фиджи институциональные рамки для реализации MEPSL включают в себя Национальное подразделение по озону (NOU), Департамент энергетики, Таможенный департамент и КОР отрасль/ассоциацию, которые работают вместе для обеспечения соблюдения требований и продвижения принципов энергоэффективности.

# Настоящее проектное предложение было разработано с целью обновления и обеспечения соблюдения политики и нормативных актов для повышения энергоэффективности приборов КОР с учетом альтернатив с низким и нулевым ПГП, наращивания потенциала заинтересованных сторон и повышения осведомленности путем проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам энергоэффективности. Предлагаемые мероприятия согласуются с мероприятиями, одобренными в целях повышения энергоэффективности в тихоокеанских островных государствах на 95-м совещании. Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и их ожидаемые результаты представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для проекта, предлагаемого для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания на Фиджи

| Мероприятия | Ожидаемые результаты/Показатели эффективности | Затраты (в долл. США) |
| --- | --- | --- |
| Изучение возможностей для программ стимулирования конечных потребителей с национальными/региональными финансовыми учреждениями |  |  |
| - Оценка поведения потребителей и существующих на рынке барьеров, препятствующих внедрению энергосберегающего оборудования КОР с нулевым или низким ПГП. | - Разработка рекомендаций и плана действий по устранению барьеров на пути внедрения энергоэффективного оборудования КОР с нулевым или низким ПГП в целях продвижения технологий MEPSL и технологий с низким ПГП в регионе; и 1.2 Две консультационные встречи и двусторонние совещания с заинтересованными сторонами для обсуждения результатов оценки поведения потребителей и барьеров на рынке, рекомендаций и плана действий. | 20 000 4 000 |
| - Изучение возможностей создания системы стимулирования конечных потребителей совместно с национальными/региональными финансовыми учреждениями в рамках программы кредитования этих учреждений. | - Разработка механизма реализации потенциальной системы стимулирования конечных потребителей. | 10 000 |
| Итого |  | 34 000 |
| Государственные закупки/Политика внешней помощи и строительные нормы |  |  |
| - Разработка национальной политики закупок и политики внешней помощи для совместимых приборов и интеграция высокоэнергоэффективных приборов и приборов с нулевым или низким ПГП КОР в Строительные нормы. | - Четыре встречи с национальными сотрудниками по озону (NOOs) и соответствующими национальными агентствами для обсуждения разработки национальной политики закупок и внешней помощи, а также интеграции высокоэнергоэффективных приборов с нулевым или низким ПГП в существующие строительные нормы. | 8 000 |
| Итого |  | 8 000 |
| Обновление маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности (MEPSL) и совершенствование процедур регистрации и утверждения продукции |  |  |
| - Оценка и совершенствование регистрации продукции путем предоставления информации об энергоэффективности и типе хладагента как части процесса утверждения регистрации приборов; и обновление системы MEPSL с целью обеспечения ее соответствия передовому международному опыту, развивающимся технологиям и синергии энергоэффективности и Монреальского протокола. | - Выявление пробелов в законодательстве и его применении на практике при регистрации проектов и предоставление инновационных решений для устранения этих пробелов; включение энергетических характеристик и типа хладагентов при регистрации продукта для обеспечения возможности дальнейшего отслеживания; разработка подробных процедур и критериев по принятию и проверке характеристик кондиционеров с помощью результатов испытаний в аккредитованной лаборатории для утверждения MEPSL; и - Разработка предложения по обновлению MEPSL и усовершенствованию процедур регистрации и утверждения продукции на основе результатов компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ, консультаций с заинтересованными сторонами и других соответствующих мероприятий в рамках данного проекта, а также принятие процедуры регистрации. | 10 000 |
| - Создание сетей контактов и наращивание потенциала в вопросах КОР | - Участие специалиста по энергоэффективности и представителя отрасли КОР вместе с NOO в двухдневном учебном семинаре, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ с целью обзора MEPLS в Австралии/Новой Зеландии и США, предложения обновленных MEPSL в регионе ТОГ и на Фиджи, а также обсуждения вопроса о создании региональной профессиональной сети контактов КОР; и - Участие специалиста по энергоэффективности и НОО в двухдневном учебном семинаре, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ, по этапам и процедурам регистрации и утверждения продукции на основе энергоэффективности и хладагента; процедурам проверки показателей энергоэффективности по результатам тестирования и дальнейшим действиям по обмену информацией о приборах, утвержденных для импорта в регионе. | 10 000 5 000 |
| Итого |  | 25 000 |
| Наращивание потенциала на национальном уровне |  |  |
| - Наращивание потенциала NOOs, сотрудников Департамента энергетики, таможенников и сотрудников правоохранительных органов в области процедур контроля импорта и методов проверки типа хладагентов и энергетических характеристик проверяемых продуктов на предмет соответствия нормативным требованиям, связанным с поэтапным отказом от ГХФУ/ГФУ и энергоэффективностью. | - Участие сотрудника таможни и еще одного сотрудника правоохранительных органов, а также сотрудника NOO и Департамента энергетики в двухдневном учебном семинаре по соблюдению требований MEPSL и применению хладагентов в приборах КОР, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ. | 10 000 |
| - Повышение квалификации сотрудников таможенных и правоохранительных органов, а также импортеров кондиционеров по обновленному MEPSL для оборудования КОР. | - Одно учебное занятие для 40 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (один дополнительный день в дополнение к запланированному Фиджи обучению в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ); и один учебный семинар для 40 импортеров. Приветствуется участие женщин и отображение этого в отчетах. | 4 000 |
| Итого |  | 14 000 |
| Наращивание потенциала в области энергоэффективности в секторе обслуживания КОР |  |  |
| - Обучение инструкторов и оценщиков КОР по вопросам энергоэффективности. | - Два мастера-инструктора участвуют в трехдневном учебном и оценочном семинаре по энергоэффективности, который проводится параллельно с учебным семинаром для мастеров-инструкторов в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ; и - Расширение возможностей фиджийских мастеров-инструкторов и включение вопросов энергоэффективности в учебную программу по обучению персонала сектора обслуживания КОР надлежащей практике обслуживания. | 10 000 |
| - Обучение технических специалистов КОР в вопросах энергоэффективности. | - Два семинара (включая логистику и расходные материалы для обучения), проведенные в один дополнительный день, параллельно с запланированным обучением Фиджи в рамках этапа II ПОДПО для 50 технических специалистов по КОР; и - Расширение возможностей техников по обслуживанию КОР по поддержанию/повышению энергоэффективности оборудования КОР. | 4 000 |
| Итого |  | 14 000 |
| Повышение осведомленности и информационно-разъяснительная работа |  |  |
| - Повышение осведомленности о MEPSL и информирование о преимуществах использования энергоэффективных приборов для технических специалистов, импортеров, потребителей и розничных продавцов. | - Разработка коммуникационных и информационных материалов с последующим их распространением среди местных заинтересованных сторон; проведение на национальном уровне мероприятий по информированию общественности о преимуществах энергоэффективных альтернатив с низким ПГП, а также о MEPSL. | 5 000 |
| Итого |  | 5 000 |
| Всего |  | 100 000 |

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных видах деятельности, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО.

# Что касается обязательства правительства Фиджи ввести и обеспечить соблюдение запрета на импорт нового или бывшего в употреблении оборудования КОР на основе ГХФУ к 1 января 2023 года, отраженного в решении 88/49 в момент утверждения этапа II ПОДПО, ЮНЕП указала, что правительство проводит консультации с заинтересованными сторонами в рамках подготовки к запрету дополнительного оборудования на основе ГХФУ. Правительство продолжает активно отслеживать и контролировать импорт оборудования на основе ГХФУ, используя строгую систему лицензирования, которая сыграла решающую роль в управлении и контроле за ввозом такого оборудования в страну, способствуя с годами заметному снижению спроса, поскольку предпочтения рынка постепенно смещаются в сторону более экологичных альтернатив. Обсуждая данный вопрос с ЮНЕП, секретариат отметил, что в рамках доклада о реализации транша, который должен быть представлен вместе с запросом на второй транш, запланированным на 97-е совещание, ПРООН и ЮНЕП должны сообщить о ходе выполнения этого обязательства.

# Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия относятся к сфере, указанной в подпунктах (b)(iii) и (b)(v) решения 89/6. ЮНЕП пояснила, что в связи с недавним утверждением дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в рамках второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ,  было предложено, чтобы Фиджи приняли участие в региональных мероприятиях в рамках своей деятельности по данному проекту. Участие в таких совместных мероприятиях позволит Фиджи использовать региональные знания, поделиться передовой практикой и обменяться опытом с другими ТОГ в продвижении мер по повышению энергоэффективности в секторе КОР. Обмен опытом и данными по экспорту с Фиджи будет полезен и другим ТОГ. Участие в данной инициативе также предоставит Фиджи возможность добиться большей согласованности политики, укрепить институциональный потенциал и продвигать инновационные энергоэффективные технологии с учетом уникальных национальных условий.

# Проект усилит координацию и сотрудничество между Национальным подразделением по озону и соответствующими организациями в целях обеспечения надлежащего учета хладагентов с низким ПГП при разработке планов по энергоэффективности, которые, в частности, включают программы MEPSL и тестирования, а также стандарты для оборудования КОР. Учитывая, что оборудование КОР приходится импортировать из других стран, а на Фиджи нет испытательной лаборатории, проект предусматривает наращивание потенциала и разработку подробных процедур и критериев для проверки работоспособности оборудования КОР с помощью результатов испытаний в аккредитованной лаборатории, а также для принятия результатов испытаний.

# Потенциал национальных сотрудников по озону, сотрудников отделов энергоэффективности и таможенных служб, среди прочих, будет также наращиваться за счет участия в региональных учебных семинарах в рамках проекта по энергоэффективности, реализуемого в рамках этапа II регионального ПОДПО для ТОГ. Проект также направлен на изучение возможностей программ стимулирования конечных потребителей для решения проблем, связанных с принятием рынком; а также на повышение осведомленности для продвижения расширенной системы MEPSL. ЮНЕП также намерена заняться разработкой стандартизированной системы регистрации продукции, включающей качество хладагента, на основе изучения систем в странах, где действуют стандарты энергоэффективного оборудования. В сочетании с запланированными мероприятиями по наращиванию потенциала это облегчит контроль за импортом оборудования и внедрение энергоэффективного оборудования с низким и нулевым ПГП.

# ЮНЕП сообщила, что ожидаемая дата принятия новых или обновленных правил MEPS и маркировки на Фиджи – 31 декабря 2028 года, после проведения всесторонних общенациональных консультаций.

# Отмечая, что участие ассоциаций КОР может помочь в более эффективной реализации мер по внедрению энергоэффективного оборудования и его эксплуатации энергоэффективным образом, и что ЮНЕП и Австралия планируют в рамках регионального ПОДПО для ТОГ задействовать отрасль КОР через поддержку национальных ассоциаций КОР и создание региональной профессиональной сети контактов КОР, которая интегрирует в себя как энергоэффективность, так и поэтапный отказ/сокращение потребления хладагентов, Фиджи будет участвовать в сети КОР в рамках данного проекта.

# Проект также поможет сектору КОР перейти на альтернативы с низким ПГП путем выявления и устранения пробелов в политике и повышения осведомленности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий. В рамках проекта будут подготовлены подробные доклады для проведения целевых мероприятий по повышению осведомленности, совершенствованию нормативно-правовой базы и продвижению озонобезопасных и климатически благоприятных хладагентов. Директивные органы и соответствующие заинтересованные стороны получат руководство по интеграции аспектов стандартов оборудования КОР, касающихся энергоэффективности и ПГП хладагентов, в политику закупок и экологическую оценку.

# Реализация гендерной политики

# Мероприятия в области энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО на Фиджи, в рамках которого особое внимание уделяется учету гендерной проблематики, например, информированию о гендерных вопросах и консультациям с Министерством по делам женщин, детей и борьбы с бедностью и организацией «ООН-женщины» по вопросам учета гендерной проблематики в рамках учебных и коммуникационных мероприятий по ПОДПО. Национальное подразделение по озону поощряет участие женщин во всех учебных программах, совещаниях, семинарах и других мероприятиях, связанных с ПОДПО; и обязалось собирать данные с разбивкой по полу для включения их в отчетность.

Обновленное соглашение

# В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования, Соглашение между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено Приложение 2-A и добавлен пункт 17, указывающий на то, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 88-м совещании решением 88/49, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет включено в приложение к заключительному докладу 96-го совещания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# Данное предложение позволит укрепить сотрудничество с энергетическим сектором, устранив разрыв между реализацией мер по поэтапному отказу/сокращению использования хладагентов в рамках Монреальского протокола и энергоэффективностью в секторе обслуживания КОР в регионе. Ожидается, что предлагаемый проект поможет Фиджи обновить и внедрить MEPS и маркировку, включая учет хладагентов для оборудования КОР, а также укрепить потенциал национальных сотрудников по озону, таможенных служащих и энергетических органов в вопросах внедрения и обеспечения соблюдения обновленных MEPS и маркировки. Проект будет способствовать достижению общих целей ПОДПО и поможет стране сохранить достигнутые сокращения ГХФУ при внедрении более энергоэффективных технологий КОР. Проект также будет способствовать усилению координации между заинтересованными сторонами, включая государственные органы, частный сектор и потребителей, в вопросах взаимосвязи между поэтапным отказом от ГХФУ/ГФУ и энергоэффективностью.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует утвердить проект дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на Фиджи, а также соответствующий план реализации на 2025-2027 годы на уровне финансирования, указанном в таблице ниже, при том понимании, что секретариат Фонда обновил Соглашение между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно в Добавлении 2-A, чтобы отразить пересмотренный уровень финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен, с тем чтобы отразить, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 88-м совещании в решении 88/49.

|  | Название проекта: | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (а) | Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе холодильного обслуживания | 100 000 | 13 000 | ЮНЕП |

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФИДЖИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения)

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Фиджи и Исполнительным комитетом на 88-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС) | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0 | - |
| 1.2 | Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС) | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0 | - |
| 2.1 | Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США) | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 351 000 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США) | 12 320 | 0 | 0 | 0 | 9 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 24 570 |
| 2.3 | Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (в долл. США) | 116 700 | 0 | 0 | 0 | 193 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 334 000 |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США) | 15 171 | 0 | 0 | 0 | 25 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 042 | 43 420 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (в долл. США) | 292 700 | 0 | 0 | 0 | 332 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 400 | 685 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США) | 27 491 | 0 | 0 | 0 | 34 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 | 67 990 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (в долл. США) | 320 191 | 0 | 0 | 0 | 367 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 962 | 752 990 |
| 4.1.1 | Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |
| 4.1.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |
| 4.1.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.1 | Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b, который будет достигнут в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b, который должен быть достигнут за счет ранее одобренных проектов (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 4.2.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Решение 88/49

Решение 92/22 позволяет представлять запросы на мероприятия, указанные в решении 89/6(b), отдельно от запросов на транши Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное Соглашение между Правительством соответствующей страны Статьи 5 и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия будут интегрированы в текущие планы реализации траншей.

Как следует из письма Министерства окружающей среды и изменения климата Фиджи в адрес ЮНЕП от 25 марта 2025 года.

Префикс «FS» указывает на его статус как фиджийского стандарта. Он сохраняет то же название и область применения, что и оригинальный австралийский/новозеландский стандарт AS/NZS 4474.1:1997

Аналогично, Фиджи приняли стандарт AS/NZS 4474.2:2001.

Приказ о торговых стандартах (бытовые электрические холодильные приборы) 2007 г., согласно Закону о контроле качества торговли 1992 г.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания были одобрены в рамках второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ на 95-м совещании Исполнительного комитета (решение 95/34(a)(v))

Семинар, одобренный для Вануату, Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Ниуэ, Островов Кука, Палау, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга, Тувалу и Федеративных Штатов Микронезии в рамках компонента энергоэффективности второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ

См. выше.

См. выше.

См. выше.

# Важной вехой в этом переходе стало внесение поправок в Закон 2020 года об озоноразрушающих веществах, которые включили в раздел 14 специальное положение, гласящее о том, что «с 1 января 2021 года ни одно лицо не вправе импортировать, экспортировать или производить любые охладители ГХФУ». В настоящее время в стране действует запрет на импорт/экспорт/производство охладителей на основе ГХФУ

Решение 95/34 и документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71