| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/29 23 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БУРКИНА-ФАСО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш II этапа) | ЮНЕП, ЮНИДО и Германия | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Буркина-Фасо

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕН НА СОВЕЩАНИИ | МЕРА КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (II этап) | ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО, Германия | 92е | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение С, группа I) | Год: 2025 | 2,2 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |  |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010 гг.: | 28,90 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 18,00 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 18,00 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 1,86 | 0,00 | 1,72 | 3,58 |
|  | Финансирование (долл. США) | 230 479 | 0 | 213 614 | 444 093 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 |
|  | Финансирование (долл. США) | 0 | 0 | 288 900 | 288 900 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах ОРС) | Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом |  | 18,79 | 18,79 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 0 | н.п. |
|  | Максимально допустимый объем |  | 11,70 | 6,13 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0 | н.п. |
| Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 125 000 | 0 | 0 | 205 000 | 190 000 | 0 | 180 000 | 700 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 15 536 | 0 | 0 | 25 479 | 23 614 | 0 | 22 371 | 87 000 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 470 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 18 900 | 0 | 0 | 32 900 |
|  | Германия | Расходы по проекту | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 |
| Объем средств, утвержденный Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 445 000 |  |  |  |  |  |  | 445 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 45 136 |  |  |  |  |  |  | 45 136 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  | 205 000 |  |  |  | 205 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы |  |  |  | 25 479 |  |  |  | 25 479 |

| Рекомендация Секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Буркина-Фасо ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 205 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 25 479 долл. США, только для ЮНЕП. Представленные материалы включают доклад о ходе работ по освоению второго транша и план освоения транша на период с 2026 по 2028 год.

Доклад о потреблении ГХФУ

- Правительство Буркина-Фасо сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 2,2 тонны ОРС, что на 92 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Данные о потреблении НХФУ в 2021-2025 годах приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Буркина-Фасо за 2021-2025 годы (данные, представленные согласно статье 7)

| ГХФУ-22 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 105 | 96,5 | 75 | 51,35 | 39,96 | 525,15 |
| Тонны ОРС | 5,78 | 5,31 | 4,13 | 2,82 | 2,2 | 28,90 |

- Благодаря осуществлению мероприятий в рамках ПОДПО, включая наращивание потенциала сотрудников таможенной службы, обучение сотрудников отрасли обслуживания холодильного оборудования, информационно-просветительскую работу, что привело к усовершенствованию методов обслуживания и популяризации отказа представителей отрасли от использования ГХФУ в пользу альтернативных технологий, в том числе ГФУ, потребление ГХФУ-22 с 2021 года неуклонно сокращается.

Доклад о ходе реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Буркина-Фасо в отчете о ходе реализации СП за 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьёй 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Буркина-Фасо импортирует хладагенты, и для импорта ГХФУ или оборудования, содержащего ГХФУ, требуется обязательное разрешение на ввоз. Любой импортер, имеющий право на ввоз, должен быть зарегистрирован в торговом реестре и иметь уникальный финансовый идентификационный номер. Выдача разрешений на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), включая ГХФУ, осуществляется в порядке координации между Министерством торговли и национальным органом по озону (НОО). В правительстве страны произошел целый ряд изменений, что привело к задержке введения запрета на ввоз оборудования на основе ГХФУ, который ранее планировалось ввести с 1 января 2025 года. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством торговли, и НОО ожидает, что запрет вступит в силу 1 января 2027 года.

# НОО поддержал введение минимальных стандартов энергоэффективности для кондиционеров, приобретаемых в рамках государственных закупок, что нашло отражение в Приказе № 2024-561/MEF/CAB от 28 октября 2024 года. Кроме того, было проведено три практических семинара в целях разработки, унификации и утверждения чернового текста документа о качестве хладагентов, который включает положения о легковоспламеняющихся веществах. Кроме того, начались консультации для выработки на национальном уровне общего понимания сферы применения нормативных стандартов и протоколов в отношении использования легковоспламеняющихся и/или токсичных веществ в отрасли холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). В рамках освоения второго транша II этапа проекта для проведения соответствующего исследования будет нанят консультант.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- Проведены следующие мероприятия:

## укрепление национального потенциала в области контроля за ГХФУ: проведено семь учебно-практических семинаров с участием 137 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в том числе 26 женщин) по вопросам экологической инспекции, контроля и идентификации ГХФУ и оборудования, содержащего ГХФУ, а также соответствующих законов и нормативных актов. Среди прошедших обучение сотрудников семеро прошли подготовку в качестве инструкторов; проведено три информационно-просветительских семинара для 57 импортеров и дистрибьюторов (в том числе трех женщин); заказано и находится в процессе поставки восемь приборов для определения хладагентов;

## повышение квалификации технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовых методов работы: проведено шесть учебно-практических семинаров для 151 отраслевого технического специалиста (в том числе 18 женщин) по вопросам передовой практики обслуживания оборудования, рекуперации, рециркуляции и повторного использования хладагентов, а также безопасного обращения с ними. Из числа прошедших обучение технических специалистов 12 человек (в том числе одна женщина) прошли подготовку в качестве инструкторов, а также успешно продолжалась разработка системы сертификации на французском языке, за основу которой взята модель работы с фторированными газами в Европейском союзе, адаптированная к потребностям страны. Эта работа включает проведение семинаров для заинтересованных сторон, выездные мероприятия по сбору необходимых данных, оценку возможностей и материально-технического обеспечения учебных центров, выработку рекомендаций по улучшению ситуации, а также организацию курсов подготовки инспекторов. Ожидается, что работа будет завершена к концу 2026 года;

## развитие центров передового опыта: проведена оценка местных центров и из их числа отобраны два учебных центра передового опыта (Региональный профессиональный лицей имени Гимби Уаттара в Бобо-Диулассо и учебный центр НОО в Уагадугу), а также закуплены инструменты и оборудование и составлено техническое задание (ТЗ) на ремонт учебных центров-бенефициаров. Кроме того, закуплены инструменты и оборудование для увеличения мощностей по рекуперации и рециркуляции хладагентов (РР) в рамках поддержки предприятий, занимающихся РР. Привлечен эксперт для разработки бизнес-модели, призванной обеспечить устойчивость работ по РР; а также

## мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования: запущен проект, представленный в соответствии с решением 89/6. Разработана концепция подготовки персонала, и достигнута договоренность с НОО об организации учебных мероприятий. Заключен договор с экспертом для наращивания потенциала в области разработки и внедрения минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ), а после их введения будет проводиться соответствующая информационно-просветительская работа. Кроме того, заключен договор с международной консалтинговой фирмой на разработку системы измерения, отчетности и верификации, а также на техническую поддержку при разработке МСЭ и проведении соответствующих учебных мероприятий.

Мониторинг и осуществление проекта

- НОО осуществляет мониторинг мероприятий, представляет отчеты о ходе работ и сотрудничает с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из 15 000 долл. США, утвержденных для расходования на мероприятия по мониторингу в рамках первого транша, 10 000 долл. США выделено на оплату труда сотрудников и консультантов проекта, 2 000 долл. США — на служебные поездки внутри страны и 3 000 долл. США — на проведение совещаний и семинаров.

Объем расходования средств

# По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в размере 445 000 долл. США (125 000 долл. США по линии ЮНЕП и 200 000 долл. США по линии ЮНИДО, а также 120 000 долл. США по линии правительства Германии) было израсходовано 160 544 долл. США, что составляет 36 процентов (105 000 долл. США по линии ЮНЕП и 42 944 долл. США по линии ЮНИДО, а также 12 600 долл. США по линии правительства Германии). Остаток в размере 284 456 долл. США будет израсходован в период с 2026 по 2028 год.

План освоения второго транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- В период с июня 2026 года по июнь 2028 года будут проведены следующие мероприятия:

  - усовершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение их соблюдения: усовершенствование нормативно-правовой базы в отношении ГХФУ путем подключения НОО к электронной импортно-экспортной платформе SYLVIE, которая уже объединяет государственные и частные организации, занимающиеся импортом товаров, а также разработка нормативных стандартов и протоколов по использованию легковоспламеняющихся и/или токсичных веществ в оборудовании ХКВ (ЮНЕП) (30 000 долл. США);

## укрепление национального потенциала в области регулирования ГХФУ: проведение 12 учебных занятий для подготовки шести инструкторов и 240 сотрудников таможенных и правоохранительных органов, экологических инспекторов и торговых контролеров по вопросам регулирования ГХФУ и оборудования, работающего на ГХФУ, борьбы с незаконной торговлей ГХФУ, идентификации хладагентов и соответствующих нормативно-правовых актов; а также организация трех семинаров для импортеров по процедурам выдачи импортных лицензий и предоставления годовых квот, а также возможным рискам для безопасности, которые представляют некоторые хладагенты (ЮНЕП) (65 000 долл. США);

  - укрепление потенциала технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовой практики: организация 12 учебно-практических семинаров для подготовки шести инструкторов и 300 технических специалистов отрасли ХКВ по вопросам передовой практики, а также по вопросам рекуперации, рециркуляции и повторного использования хладагентов и безопасного обращения с легковоспламеняющимися и/или токсичными хладагентами; проведение кампании по привлечению студенток к работе с ХКВ; укрепление координации между местными отраслевыми ассоциациями и проведение оценки потребностей; разработка и внедрение национальной схемы сертификации технических специалистов отрасли ХКВ и сертификация 100 специалистов; а также разработка системы проверки их практических навыков (ЮНЕП) (95 000 долл. США) (плюс средства из предыдущего транша);

## развитие центров передового опыта: поставка идентификаторов хладагентов; организация обучения таможенных служащих их использованию; поставка оборудования во второй половине 2026 года; согласование с НОО проекта технического задания на реконструкцию центров и объявление о приеме коммерческих предложений (ЮНИДО) (средства из предыдущего транша);

## мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования (Германия) (средства из предыдущего транша); а также

## мониторинг проекта (ЮНЕП) (15 000 долл. США): 10 000 долл. США на оплату персонала и консультантов, 2 000 долл. США на внутренние командировки и 3 000 долл. США на проведение совещаний и семинаров.

# ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о проверке

# В соответствии с решением 94/17 заявка на получение второго транша II этапа ПОДПО для Буркина-Фасо предусматривала представление доклада о проверке данных о потреблении ГХФУ в стране за 2023-2025 годы. Как сообщила ЮНЕП, доклад о проверке все еще находится в стадии доработки и, как ожидается, будет представлен до 30 июля 2026 года и не позднее чем за 12 недель до 99-го совещания. В соответствии с решением 72/19 ЮНЕП перечислит утвержденные средства в рамках траншей не ранее, чем Секретариат получит доклад о проверке, подтверждающий соблюдение Буркина-Фасо Монреальского протокола и Соглашения между правительством и Исполнительным комитетом.

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

- Правительство Буркина-Фасо установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 4,12 тонны ОРС, что ниже целевых показателей Монреальского протокола и Соглашения с Исполнительным комитетом.

# Что касается запрета на импорт оборудования, работающего на ГХФУ, во всех секторах, который должен вступить в силу к январю 2027 года, ЮНЕП подтвердила, что правительство Буркина-Фасо по-прежнему привержено введению запрета в указанный срок. Задержка была вызвана нестабильной обстановкой в стране в 2022–2023 годах, а также недавней перестановкой в правительстве, которая привела к слиянию Министерства окружающей среды с Министерством сельского хозяйства и нарушила цепочки принятия решений внутри министерств.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат запросил информацию о ходе разработки национальной системы сертификации технических специалистов по ХКВ, о предполагаемых сроках ее введения, а также о том, будет ли обучение 300 технических специалистов, запланированное в рамках второго транша, увязано с местной системой сертификации. Как пояснила ЮНЕП, ожидается, что проект системы сертификации будет разработан к середине 2026 года и введен в действие до конца года. Остальная часть дополнительного обучения в рамках II этапа ПОДПО, рассчитанная на 300 технических специалистов, может быть не полностью увязана с системой сертификации, поскольку на начальном этапе внимание в первую очередь будет уделяться созданию операционной структуры и подготовке специалистов по оценке и сертификации. ЮНЕП и НОО рассмотрят возможность увязки оставшейся части обучения в рамках II этапа ПОДПО с системой сертификации, как только последняя начнет полноценно функционировать.

# Секретариат попросил объяснить разницу в ролях ЮНИДО и правительства Германии в реализации программы по повторному использованию хладагентов в Буркина-Фасо в контексте решения 95/22, указав на возможное дублирование функций при подготовке технико-экономического обоснования, поставке оборудования для рекуперации и рециркуляции хладагентов и создании центра по их повторному использованию. По итогам подробных обсуждений с учреждениями, представляющими страну, были согласованы следующие меры по улучшению координации при осуществлении соответствующих мероприятий, обеспечению экономической эффективности и созданию синергии между ПОДПО и Кигалийским планом регулирования ГФУ (КПР):

## ЮНИДО, в консультации с правительством Германии, проанализирует первоначальное технико-экономическое обоснование, представленное на 95-м совещании, для проверки его результатов, а также предложенного перечня оборудования, которое должно быть закуплено правительством Германии, с учетом оборудования, уже приобретенного ЮНИДО;

## ранее закупленное ЮНИДО оборудование будет распределено между центрами передового опыта в учебных целях и центрами обслуживания ХКВ для содействия созданию сети по рекуперации хладагентов;

## в соответствии с решением 95/22 правительство Германии создаст центр повторного использования хладагентов и обеспечит закупку соответствующего оборудования в рамках I этапа КПР;

## ЮНИДО проведет повторную оценку потребностей центра повторного использования хладагентов после его ввода в эксплуатацию и к моменту представления следующего транша в рамках II этапа ПОДПО определит потребности в дополнительном оборудовании для обеспечения устойчивой работы центра; а также

## на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году ЮНИДО и правительство Германии представят при посредничестве ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя II этапа ПОДПО подробный доклад о ходе работы по координации соответствующих мероприятий, созданию центра повторного использования, доработке бизнес-модели, а также по закупке оборудования для центра и его функционированию.

# Дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат отметил слабый уровень реализации дополнительных мероприятий в рамках компонента по обеспечению энергоэффективности и освоения соответствующих средств, поскольку большинство мероприятий по-прежнему находятся на стадии планирования. По результатам обсуждения с правительством Германии, с учетом полученных заверений о том, что в дальнейшем реализация будет ускорена, и принимая во внимание, что вся подготовительная работа проведена, решено представить доклад с подробным изложением хода реализации соответствующих мероприятий и расходования средств на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году.

# Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) НОО Буркина-Фасо в ходе семинаров, совещаний и взаимодействия с заинтересованными сторонами начал сбор данных для мониторинга участия женщин. В рамках празднования Дня озона НОО при участии отраслевых ассоциаций ХКВ провел кампанию по содействию популяризации работы женщин в отрасли ХКВ. Данные об участии показывают, что женщины составляли 19 процентов участников учебных курсов для сотрудников таможни и 12 процентов участников учебных курсов для технических специалистов по ХКВ.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Правительство Буркина-Фасо принимает меры по обеспечению долгосрочной устойчивости мероприятий в рамках ПОДПО, одновременно продолжая поэтапный отказ от использования оставшихся ГХФУ. В целях сокращения спроса в стране на ГХФУ-22 — единственный ГХФУ, который импортируется и применяется в секторе технического обслуживания — с 1 января 2027 года в стране вступит в силу запрет на оборудование, в котором используются ГХФУ. Импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы оборудования уже вовлечены в процесс и проинформированы о предстоящем запрете. Наряду с наращиванием потенциала таможенных и других пограничных правоохранительных органов это будет способствовать эффективному соблюдению запрета после его вступления в силу. Также продолжится обучение технических специалистов по ХКВ безопасному использованию хладагентов с низким ПГП, с тем чтобы у них были необходимые навыки для плавного перехода. ЮНЕП подтвердила наличие рисков для безопасности в некоторых частях страны. В связи с этим учебные мероприятия по проекту планируются и проводятся только в безопасных районах, где расположено большинство крупных городов Буркина-Фасо, и в них вовлечено большинство ключевых субъектов деятельности. ЮНЕП в сотрудничестве с НОО продолжает отслеживать ситуацию и по мере необходимости немедленно реагируют на возможные задержки для их минимизации.

Заключение

# Секретариат отмечает, что объемы потребления ГХФУ в 2024 и 2025 годах, о которых сообщило правительство Буркина-Фасо, на 90 и, соответственно, 92 процента ниже установленного базового уровня потребления ГХФУ, что соответствует решению 92/29 b) ii), согласно которому стране поручено к 2024 и 2025 годам сократить потребление ГХФУ на 79 и 81 процент от базового уровня. В 2023 году правительство ввело запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, по линии государственных закупок и намерено ввести запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ во всех секторах к январю 2027 года. Уровень освоения средств первого транша составляет 36 процентов, несмотря на задержки, возникшие из-за политической нестабильности в 2022-2023 годах. Буркина-Фасо также прилагает усилия для вовлечения женщин в мероприятия в рамках ПОДПО. Проведены мероприятия по наращиванию потенциала для 137 сотрудников таможенных и правоохранительных органов и 151 технического специалиста по ХКВ, закуплены инструменты и оборудование; созданы два центра передового опыта. ЮНЕП обязуется представить доклад о проверке до 30 июля 2026 года и не позднее чем за 12 недель до 99-го совещания. Секретариат и соответствующие учреждения согласовали дальнейшие действия для обеспечения синергии между ПОДПО и КПР в рамках мероприятий по рекуперации и рециркуляции.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

## принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Буркина-Фасо;

## поручить ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя II этапа ПОДПО представить на 100-м совещании в сотрудничестве с правительством Буркина-Фасо подробный доклад об осуществлении следующих мероприятий:

### программы рекуперации, рециркуляции и повторного использования в соответствии с согласованными и изложенными в пункте 15 настоящего документа мерами в рамках II этапа ПОДПО, осуществляемых ЮНИДО, и I этапа Кигалийского плана регулирования ГФУ, осуществляемых правительством Германии; а также

### дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе технического обслуживания холодильного оборудования в рамках II этапа ПОДПО, осуществляемых правительством Германии.

# Секретариат Фонда далее рекомендует в целом утвердить второй транш II этапа ПОДПО для Буркина-Фасо и соответствующий план освоения транша на 2026-2028 годы в объеме финансирования, который приводится в таблице ниже, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не убедится в соблюдении Буркина-Фасо Монреальского протокола и Соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Вспомогатель- ные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш II этапа) | 205 000 | 25 479 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Согласно письму Министерства сельского хозяйства, водных, животных и рыбных ресурсов Буркина-Фасо от 9 апреля 2026 года, направленному в Секретариат.

В целях обеспечения оперативной и гибкой поддержки сектора обслуживания ХКВ при Национальном органе по озону создан центр передового опыта, который выступает в качестве специализированного учреждения, где технические специалисты по ХКВ могут бесплатно осуществлять проверку качества хладагентов, проводятся специализированные и разработанные с учетом конкретных потребностей учебные занятия по монтажу и обслуживанию различного оборудования сектора ХКВ, а также периодически проходят заседания отраслевой ассоциации ХКВ. Кроме того, планируется, что центр будет играть важную роль во внедрении системы сертификации после ее утверждения.

Меры безопасности, в том числе вентиляция, источники питания с защитой от искрения; огнестойкие материалы на полу, пожарная сигнализацию и огнетушители; а также другие меры, обеспечивающие безопасное обучение при работе с легковоспламеняющимися хладагентами.

Исполнительный комитет одобрил представленный правительством Германии план создания центра по рекуперации, рециркуляции и повторному использованию ГХФУ, ГФУ и смешанных хладагентов, включая технико-экономическое обоснование, в рамках первого этапа КПР для Буркина-Фасо.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20