| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/55 3 May 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт № 9 (c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУРКМЕНИСТАН

Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации с секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | ЮНИДО | Утверждение в целом |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Туркменистан

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) | ЮНИДО (ведущее) | 86-е | 67,5% поэтапный отказ к 2025 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2023 | 4,26 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 6,80 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 6,80 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 4,59 | Осталось: | 2,21 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,29 | 0,0 | 0,0 | 0,29 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 42 800 | 0 | 0 | 42 800 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,21 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 2,21 | н/п |
| Согласованное финансирование в принципе (в долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 165 000 | 0 | 103 500 | 0 | 40 000 | 308 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 11 550 | 0 | 7 245 | 0 | 2 800 | 21 595 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 165 000 | 0 | 103 500 | 0 | 0 | 268 500 |
|  |  | Эксплуатац. | 11 550 | 0 | 7 245 | 0 | 0 | 18 795 |
| Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы |  |  |  |  | 2 800 | 2 800 |

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени Правительства Туркменистана ЮНИДО в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 40 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 2 800 долл. США. В заявку включен доклад о ходе реализации второго транша и план реализации транша на 2025-2026 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Туркменистана представило в докладе об осуществлении страновой программы (СП) данные о потреблении 3,54 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 47,9% ниже базового уровня ГХФУ, установленного для страны. Данные, предусмотренные статьей 7 за 2024 год, еще не представлены. Данные о потреблении ГХФУ в 2020-2024 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Туркменистане (данные за 2020-2024 годы в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонны (т) | 68,54 | 79,36 | 73,30 | 77,38 | 64,45 | 124,14 |
| Тонны ОРС | 3,77 | 4,36 | 4,03 | 4,26 | 3,54 | 6,80 |

# * Данные СП

# Потребление ГХФУ-22 продолжало снижаться благодаря реализации мероприятий ПОДПО, включая введение системы лицензирования и квотирования, обучение специалистов по обслуживанию, проведение кампаний по информированию общественности, запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ, вступивший в силу в 2016 году, и рост импорта холодильных установок и кондиционеров воздуха (ХКВ), заправленного альтернативными хладагентами. Увеличение потребления в 2021 году по сравнению с 2020 годом было связано с возобновлением импорта после открытия границ вслед за пандемией COVID-19, тогда как рост потребления в 2023 году стал следствием его снижения в предыдущем году из-за экономической ситуации в стране.

# Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Туркменистана представило данные о потреблении ГХФУ по секторам в рамках доклада о реализации СП за 2023 года, которые соответствуют данным, заявленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Правительство Туркменистана ратифицировало Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу 31 августа 2020 года. Выдача лицензий на импорт всех регулируемых веществ, распределение квот и выдача разрешений импортерам и экспортерам осуществляется в соответствии с законом о защите озонового слоя под руководством министерства охраны окружающей среды (МООС) Туркменистана.

# Сорок инспекторов по охране окружающей среды (включая 20 женщин) из служб гидрометеорологии и государственного экологического контроля прошли подготовку по положениям Монреальского протокола, альтернативным технологиям с применением веществ, не разрушающих озоновый слой (ОРВ), системе лицензирования и квотирования ОРВ, а также методам идентификации ОРВ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В ходе реализации второго транша один академический центр передового опыта получил восемь тренажеров и организовал обучение по их использованию; центр также подготовил 10 инструкторов (включая двух женщин) по стандартам международной сертификации техников в области надлежащей практики обслуживания. Двадцать технических специалистов (из них две женщины) прошли обучение и получили сертификаты по безопасному обращению с хладагентами с низким или нулевым потенциалом глобального потепления (ПГП), рециркуляции и уничтожению ОРВ, а также по вопросам энергоэффективности; 50 представителей государственных и частных структур (включая 12 женщин) приняли участие в тренингах по альтернативным хладагентам и энергоэффективности. В рамках создания системы восстановления были определены и предложены соответствующие нормативные меры (включая запрет на преднамеренный выброс ОРВ, обязательный контроль утечек в промышленных холодильниках и чиллерах, а также обязательный сбор, восстановление и утилизация ОРВ), завершена подготовка технической документации для создания национальной системы восстановления ОРВ и ГФУ, и отобраны три предприятия в качестве потенциальных центров восстановления и бенефициаров программы.

# Реализация и мониторинг проекта

# Национальный орган по озону (НОО), функционирующий под руководством МООС, отвечает за мониторинг и реализацию всех мероприятий в рамках ПОДПО, подготовку докладов о прогрессе и взаимодействие с заинтересованными сторонами в процессе поэтапного отказа от ГХФУ. В рамках второго транша расходы на реализацию и мониторинг проекта составили 5 000 долл. США, что соответствует общей утвержденной сумме, и включали расходы на персонал и консультантов (2 000 долл. США), поездки (1 000 долл. США), проведение семинаров и совещаний (1 000 долл. США) и прочие расходы (1 000 долл. США).

Уровень расходования средств

# По состоянию на март 2025 года из 268 500 долл. США, утвержденных к настоящему времени, ЮНИДО было освоено 254 588 долл. США (см. таблицу 2). Остаток в размере 13 912 долл. США будет израсходован в 2025-2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Туркменистана (долл. США)

| Транш финансирования | Утвержденное финансирование | Израсходованные средства | Уровень освоения средств (%) | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 165 000 | 165 000 | 100 | 0 |
| Второй | 103 500 | 89 588 | 86,6 | 13 912 |
| Итого | 268 500 | 254 588 | 94,8 | 13 912 |

План реализации третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июля 2025 по декабрь 2026 года будут реализованы следующие мероприятия:

## разработка и внедрение системы сертификации специалистов по ХКВ и обучение 150 техников по использованию и безопасному обращению с хладагентами с низким или нулевым ПГП, рециркуляции и уничтожению ОРВ, а также по энергоэффективности (10 000 долл. США); и

## создание системы восстановления на базе бенефициаров, отобранных в ходе второго транша, включая закупку и поставку оборудования для рециркуляции и восстановления ОРВ, организацию обучения и запуск системы восстановления ОРВ, получение необходимых разрешений и поддержку работы центра в течение трех лет (30 000 долл. США плюс остаток средств от предыдущего транша).

## КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о ходе реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Правительство Туркменистана установило квоты на импорт ГХФУ в соответствии с контрольными показателями Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат отметил, что во время второго транша были начаты сертификационные курсы по безопасному использованию хладагентов с низким или нулевым ПГП, рециркуляции и уничтожению ОРВ, а также вопросам энергоэффективности. Однако их полномасштабное внедрение завершится в ходе третьего транша после утверждения схемы обязательной сертификации в начале 2026 года.

# Далее Секретариат отметил, что были разработаны и предложены к внедрению нормативные меры по запрету преднамеренного выброса ОРВ, введению обязательного контроля утечек в промышленных холодильных установках и чиллерах, введению обязательного сбора, восстановления и утилизации ОРВ. Реализация данных мер планируется к завершению в первой половине 2026 года, что соответствует срокам введения системы обязательной сертификации и согласуется с текущим национальным проектом по инвентаризации банков использованных или нежелательных веществ.

План реализации третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Секретариат отметил снижение стоимости обучения по сравнению с планом, несмотря на необходимость обучения 150 технических специалистов. ЮНИДО пояснила, что данное сокращение расходов стало возможным благодаря созданию современного учебного центра при Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, который предложил проводить обучение по значительно более низким ценам, чем предполагалось на этапе планирования проекта.

# Секретариат поинтересовался прогрессом в создании системы восстановления ОРВ. ЮНИДО сообщила, что основной задачей второго транша было формирование необходимой основы для создания системы восстановления, включая разработку и предложение нормативных мер, подготовку учебных материалов и выбор мест для будущего размещения регенерационных установок. В связи с высокой стоимостью необходимого регенерационного оборудования, его закупка и установка будут продолжены в рамках третьего транша. Расходы были пересмотрены, с учетом текущих рыночных цен на оборудование для обеспечения полномасштабного создания национальной системы восстановления, оставаясь при этом в рамках бюджета транша. Пересмотренный объем работ включает закупку оборудования, обучение персонала, процедуры выдачи разрешений и оперативную поддержку центра в течение трех лет.

Реализация гендерной политики

# Правительство Туркменистана реализует Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на период 2021-2025 годов и последовательно внедряет соответствующие меры. В соответствии с решениями 84/92 (d) и 90/48 (c) НОО совместно с ЮНИДО применяет подход, учитывающий гендерные аспекты, через обучающие программы и методические материалы по гендерной тематике, разработанные в рамках второго транша этапа II. НОО сотрудничает с центрами передового опыта, для создания равных карьерных возможностей для женщин-техников. Женщины приняли участие в различных мероприятиях, включая тренинги, встречи и семинары.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ в Туркменистане обеспечивается за счет поддержания эффективного контроля над импортом ГХФУ и оборудования на их основе, при этом обучение сотрудников таможенных органов проводится независимо от ПОДПО, а запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ действует с 1 января 2016 года. Центр передового опыта, используя средства ПОДПО и софинансирование, обеспечит долгосрочную устойчивость обучения техников ХКВ, одновременно содействуя внедрению альтернатив с более низким ПГП и обязательному сбору и восстановлению ОРВ. Риски, связанные с реализацией ПОДПО, снижаются благодаря активной поддержке правительства Туркменистана, выполняющего обязательства по Монреальскому протоколу и укрепляющего соответствующую нормативную базу. На данном совещании представлен подготовительный проект для этапа III ПОДПО, направленный на укрепление контроля и подготовку сектора к полному отказу от ГХФУ.

# Заключение

# Правительство Туркменистана добилось выполнения целевых показателей по потреблению ГХФУ на период 2022-2024 годов. Потребление ГХФУ в 2024 году составило 3,54 тонны ОРС, что на 48% ниже установленного страной целевого показателя в рамках Монреальского протокола и максимально допустимого потребления, указанного в соглашении. Данный прогресс был достигнут в соответствии с плановыми показателями, при этом 20-процентный порог освоения средств по второму траншу этапа II ПОДПО был соблюден.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе реализации второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Туркменистана и кроме того рекомендует утвердить в целом третий и последний транш этапа II ПОДПО для Туркменистана, а также соответствующий план реализации транша на 2025-2026 годы с объемом финансирования, указанном в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Вспомогательные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 40 000 | 2 800 | ЮНИДО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом министерства охраны окружающей среды Туркменистана от 26 марта 2025 года в адрес ЮНИДО.

Регенератор, многоразовые контейнеры, фильтры и аксессуары