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[bookmark: _Hlk181180690]RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

Les pays suivants non visés à l’article 5, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont transmis les bases de données de leurs rapports périodiques[footnoteRef:2] : Australie, Autriche, France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Des données complémentaires, provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d’autres pays non visés à l’article 5 impliqués précédemment dans la coopération bilatérale[footnoteRef:3], couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés achevés financièrement, sont incluses dans le rapport périodique consolidé.[footnoteRef:4] [2:  Les rapports périodiques sont le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale. ]  [3:  Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Singapour, République slovaque, Afrique du Sud, Suède, Suisse et États-Unis d’Amérique.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13] 

Le rapport périodique sur la coopération bilatérale[footnoteRef:5] comprend l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours, examiné par le Secrétariat pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2025, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur les taux de décaissement prévus. L’analyse contenue dans le présent document est exprimée en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurées en tonnes métriques (tm) et en tonnes éq-CO2.[footnoteRef:6] [5:  Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé, disponible sur le portail de la 99e réunion du site Web du Fonds multilatéral dans le tableur Excel de Microsoft.]  [6:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC est exprimée en tonnes éq-CO2 dans les rapports périodiques soumis à la 99e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document contient un résumé des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées, incluant celles de l’Annexe F (HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés dans le cadre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires.[footnoteRef:7] Il contient aussi un examen de l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:8] au niveau du pays. Il identifie les projets avec des retards de mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens à soumettre au Comité exécutif aux fins d’examen. Étant donné que tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes seront retournés au Fonds, le Secrétariat ne produit plus de rapport distinct sur ces projets.   [7:  Financées par 17 pays non visés à l’article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.]  [8:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs de progrès incluent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année exprimés en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards anticipés dans la mise en œuvre; et les renseignements fournis dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025 et de manière cumulative depuis 1992

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 201,31 millions de $US pour des projets gérés par les agences bilatérales, soit 183,27 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 18,03 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence (excluant les projets annulés et les projets transférés). Le tableau 1 fournit un résumé de la mise en œuvre des projets depuis la création du Fonds et jusqu’à la fin de 2025.
Tableau 1. Résumé des projets pour les agences bilatérales depuis la création du Fonds multilatéral
	Éléments
	Depuis 1992*

	Nombre d’approbations
	781

	Nombre de projets achevés
	717

	Total des fonds approuvés (excluant les coûts d’appui) ($US)
	183 273 282

	Total des fonds décaissés (excluant les coûts d’appui) ($US)
	167 800 073

	Élimination totale approuvée (tonnes PAO)**
	10 601,6

	Élimination totale réelle (tonnes PAO)**
	11 121,3

	Élimination totale approuvée (tm)***
	226,2

	Élimination totale réelle (tm)***
	45,5

	Élimination totale approuvée (tonnes éq-CO2)***
	405 080

	Élimination totale réelle (tonnes éq-CO2)***
	65 242


* Excluant les projets annulés et les projets transférés.
** Incluant seulement la consommation.
*** Pour les projets relatifs aux HFC seulement (incluant seulement la consommation).
	
En 2025, huit nouveaux projets et activités nouvelles ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l’élimination de 10 602 tonnes PAO de consommation de SAO et de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO2) de consommation de HFC. L’Annexe I présente l’état de mise en œuvre des projets, par pays, en 2025.
Le tableau 2 présente l’état de mise en œuvre des projets, incluant les décaissements par grappe de projets, au 31 décembre 2025. L’Annexe II fournit des informations analytiques, par année, depuis 1992.
Tableau 2. État de mise en œuvre des projets, par grappe, au 31 décembre 2025*
	Grappes
	Nombre de projets
	Financement ($US) **

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%) 

	Programme d’agence
	7
	7
	100
	242 002
	242 002
	0
	100

	Individuel pour les CFC
	323
	323
	100
	43 812 121
	43 812 121
	0
	100

	Plan d’élimination des CFC
	73
	73
	100
	24 891 387
	24 891 387
	0
	100

	Élimination définitive
	5
	5
	100
	1 526 282
	1 526 282
	0
	100

	Efficacité énergétique
	9
	2
	22
	2 976 934
	718 616
	2 258 318
	24

	Soutien du gouvernement
	8
	7
	88
	1 063 376
	883 376
	180 000
	83

	Individuel pour les HCFC 
	51
	48
	94
	4 096 101
	4 011 227
	84 874
	98

	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) phase I
	74
	64
	86
	19 205 445
	18 249 711
	955 734
	95

	PGEH phase II
	59
	38
	64
	26 649 535
	21 512 552
	5 136 983
	81

	PGEH phase III
	6
	 
	0
	7 740 496
	2 571 169
	5 169 327
	33

	Individuel pour les HFC
	33
	24
	73
	3 225 403
	2 430 182
	795 221
	75

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) phase I
	7
	 
	0
	1 008 669
	115 917
	892 752
	11

	Individuel pour d’autres SAO 
	89
	89
	100
	16 770 869
	16 770 869
	0
	100

	Plans sectoriels pour autres SAO
	37
	37
	100
	30 064 662
	30 064 662
	0
	100

	Total
	781
	717
	92
	183 273 282
	167 800 073
	15 473 209
	92


* Excluant les projets clos et les projets transférés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence.

La mise en œuvre de projets et d’activités par les agences bilatérales en 2025 et, de manière cumulative, de 1992 jusqu’au 31 décembre 2025 est résumée comme suit ainsi qu’au tableau 3 :
Élimination[footnoteRef:9] : En 2025, la consommation de 51,3 tonnes PAO de SAO a été éliminée[footnoteRef:10] et l’élimination supplémentaire de la consommation de 0,7 tonnes PAO de SAO a été approuvée.[footnoteRef:11] Depuis 1992, 11 121 tonnes PAO ont été éliminées, dépassant le total prévu de 10 602 tonnes PAO de consommation de SAO; et 45,5 tm (65 242 tonnes éq-CO2) ont été éliminées sur un total prévu de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO2) de consommation de HFC par des projets approuvés (excluant les projets annulés et les projets transférés); [9:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tm et en tonnes éq-CO2.]  [10:  Aucune élimination dans le cadre des projets relatifs aux HFC en 2025.]  [11:  Aucune élimination dans le cadre des projets approuvés relatifs aux HFC en 2025.] 

Décaissements/approbations : En 2025, 5,29 millions de $US ont été décaissés et le rapport périodique de 2024 prévoyait le décaissement de 6,67 millions de $US, soit un taux de décaissement de 79 pour cent du montant prévu. De manière cumulative, 167,8 millions de $US ont été décaissés sur un montant total approuvé de 183,27 millions de $US (excluant les coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2025, un montant de 1,1 million de $US a été approuvé pour la mise en œuvre; 
Nombre de projets achevés : En 2025, 16 projets ont été achevés. Depuis 1992, 717 projets sur les 781 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 92 pour cent;
Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2025 l’ont été en moyenne 64 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 44 mois après l’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 11 mois après l’approbation;
Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2025 l’ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation de ces projets a été de 45 mois après l’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 14 mois après l’approbation;
Préparation de projet : Sur les 155 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2025, 141 ont été achevées et 14 activités étaient encore en cours. En 2025, quatre activités de préparation de projet ont été achevées;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 64 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2025 et ils accusaient en moyenne un retard de 18 mois. Dix-neuf de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:12] et assujettis aux procédures d’annulation de projet (tandis que les projets de démonstration, de préparation de projet et de renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures); et  [12:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 pour cent, ou des projets qui n’étaient pas achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2025, 21 APA pour des PGEH et six APA pour des KIP étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 96 APA ont été approuvés et 69 d’entre eux ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 72 pour cent.
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992. 
Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992 
	Élimination réalisée
	Décaissement
($US)
	Nombre 
de projets
	Rapidité de réalisation des projets achevés (mois)
	Retard moyen 
des 
projets (mois)
	Nombre d’APA 

	Tonnes PAO*
	Tonnes 
éq-CO2**
	
	Approuvés
	Achevés
	Investissement
	Ne portant pas sur des investis-sements
	
	Approuvés
	 Achevés

	11 121
	65 242
	167 800 073
	781
	717
	44
	45
	18
	96
	69


* Consommation de SAO.
** Projets relatifs aux HFC.

Projets relatifs aux HFC

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 40 projets relatifs aux HFC (deux projets d’investissement, 15 activités de préparation de projet, 16 projets d’assistance technique et sept projets relatifs à la phase I des KIP) au montant de 4 234 072 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 4 résume l’état de ces projets dont les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés*
	Grappes
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé
(%)

	Individuel pour les HFC – investissement
	2
	2
	100
	664 988
	664 988
	0
	100

	Individuel pour les HFC – préparation de projets
	15
	6
	40
	1 474 000
	678 779
	795 221
	46

	Individuel pour les HFC – assistance technique
	16
	16
	100
	1 086 415
	1 086 415
	0
	100

	KIP phase I
	7
	0
	0
	1 008 669
	115 917
	892 752
	11

	Total
	40
	24
	60
	4 234 072
	2 546 099
	1 687 973
	60


* Excluant les projets annulés et les projets transférés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence. 
Note : L’élimination de 226,2 tm (405 080 tonnes éq-CO2) de HFC avait été approuvée.
À la fin de 2025, sur les 40 projets, deux projets d’investissement, six activités de préparation de projet et 16 projets d’assistance technique étaient achevés, avec 16 projets encore en cours. Les activités en cours sont à différents stades de mise en œuvre.
Du financement cumulatif total approuvé de 4 234 072 $US  (excluant les coûts d’appui d’agence), 2 546 099 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 60 pour cent.
Projets relatifs à l’efficacité énergétique

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé neuf projets relatifs à l’efficacité énergétique (incluant un projet de démonstration, cinq activités de préparation de projet et trois projets pilotes d’assistance technique dans le cadre de la fenêtre de financement conformément à la décision 91/65), au montant de 2 976 934 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 résume l’état de ces projets dont les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8. 
Tableau 5. Projets relatifs à l’efficacité énergétique approuvés*
	 Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Projets pilotes (décision 91/65) – démonstration
	1
	1
	100
	1 853 795
	624 891
	1 228 904
	34

	Projets pilotes (décision 91/65) – préparation de projet
	5
	1
	20
	150 000
	93 725
	56 275
	62

	Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique
	3
	0
	0
	973 139
	0
	973 139
	0

	Total
	9
	2
	22
	2 976 934
	718 616
	2 258 318
	24


* Excluant les projets annulés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence. 

À la fin de 2025, sur les neuf projets, un projet de démonstration et une activité de préparation de projet étaient achevés, avec sept projets encore en cours. Les projets en cours sont à différents stades de mise en œuvre.
Du financement cumulatif total approuvé de 2 976 934 $US  (excluant les coûts d’appui d’agence), 718 616 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 24 pour cent.
Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2025

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 19 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (18 projets concernant des éléments d’APA assujettis à des procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); et un projet d’assistance technique). Les projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document avec les recommandations du Secrétariat demandant la remise d’un rapport à la 100e réunion.
Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet associé au PGEH pour l’Inde[footnoteRef:13] (mis en œuvre par l’Allemagne), et un rapport sur un projet comportant des exigences spécifiques de rapport[footnoteRef:14] associé au Lesotho (PGEH) (mis en œuvre par l’Allemagne), ont été remis à la 99e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens concernant ces projets, incluant l’approbation de demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne figurent pas à l’Annexe III au présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

Sur les 49 projets en cours, excluant la préparation de projets, 23 projets ont révisé les dates d’achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2024. 
Conformément à la décision 82/11 b),[footnoteRef:15] l’Allemagne a demandé la prorogation de la durée de deux projets en vertu de la décision 91/66, tel qu’indiqué au tableau 6. [15:  Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 

Tableau 6. Projets pour lesquels l’Allemagne a demandé une prorogation de la date d’achèvement en vertu de la décision 91/66
	Pays/code de projet 
	Décaissement 
(%)
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achèvement initiale 
(mm-aa)
	Date d’achève-ment demandée
(mm-aa)

	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Libéria
LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93
	12
	Finalisation des consultations de suivi auprès des parties prenantes et collecte de données supplémentaires, et préparation du rapport
	déc-25*
	juin-27

	Sénégal
SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95
	14
	Finalisation des consultations auprès des parties prenantes et du processus de mobilisation; finalisation et validation du plan d’action
	déc-26
	déc-27


* Date d’achèvement avait déjà été prorogée jusqu’en décembre 2026 (décision 97/10 b) ii)).

En outre, conformément à la décision 82/11 b), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé la prorogation de la durée d’un projet relatif à l’efficacité énergétique en vertu de la décision 91/65, tandis que l’Allemagne a demandé la prorogation de la durée de sept projets relatifs aux PGEH, tel qu’indiqué au tableau 7.
Tableau 7. Projets pour lesquels une demande de prorogation de la date d’achèvement a été soumise
	Pays/Code du projet
	Décaissement
(%)
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achèvement initiale 
(mm-aa)
	Date d’achève-ment demandée
(mm-aa)

	Projet pilote pour maintenir et/ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies de remplacement et de l’équipement dans le cadre de la réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65) mis en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

	Ouganda
UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95
	0
	Finalisation des achats pour des supermarchés, selon un processus d’appel d’offres; recrutement d’un consultant pour élaborer et finaliser les normes minimales de performance énergétique
	déc-26
	déc-27

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC mis en œuvre par l’Allemagne

	Namibie
(troisième tranche)
NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	94
	Achèvement des achats et activités de formation
	juil-25
	juin-27

	Namibie
(quatrième tranche)
NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97
	0
	
	déc-26
	déc-27

	Namibie
(phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien, en vertu de la décision 89/6 b))
NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	0
	Finalisation du registre de produits, en consultation avec les parties prenantes nationales
	déc-26
	déc-27

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
(phase I, cinquième tranche)
PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96
	0
	Achèvement des activités restantes associées au renforcement du système de permis et de quotas pour les HCFC, à la formation dans le secteur de l’entretien et au projet de démonstration 
	déc-26
	juin-27

	Seychelles 
(phase I, troisième tranche)
SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	37
	Achèvement de la formation pour des douanes vertes, évaluation des besoins de permis pour les techniciens, et audit des utilisateurs d’ammoniac pour déterminer la conformité aux règlements; finalisation du plan d’approvisionnement pour les climatiseurs à base de R‑290 , incluant le renforcement de la chaîne d’approvisionnement et l’acquisition d’équipements monobloc
	déc-25
	mars-27

	Seychelles 
(phase I, quatrième tranche)
SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96
	0
	
	déc-26
	déc-27

	Seychelles
(phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	1
	
	déc-26
	déc-27



Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
Prendre note, avec gratitude, des rapports périodiques au 31 décembre 2025, remis par les gouvernements de l’Australie, de l’Autriche, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14; 
Approuver la prorogation des dates d’achèvement de la préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays mentionnés ci-dessous, afin de permettre l’achèvement des activités encore en cours qui figurent au tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 :
Libéria (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (mis en œuvre par le gouvernement de l’Allemagne), jusqu’en juin 2027; 
Sénégal (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (mis en œuvre par le gouvernement de l’Allemagne), jusqu’en décembre 2027;
Approuver également la prorogation des dates d’achèvement des projets mentionnés ci-dessous, afin de permettre l’achèvement des activités encore en cours qui figurent au tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 :
Projet pilote pour maintenir et/ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies de remplacement et de l’équipement dans le cadre de la réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65) pour l’Ouganda (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (mis en œuvre par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), jusqu’en décembre 2027;
Projets relatifs à des plans de gestion de l’élimination des HCFC (mis en œuvre par le gouvernement de l’Allemagne) pour :
Seychelles (phase I, troisième tranche (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75)), jusqu’en mars 2027;
Namibie (troisième tranche (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) et Papouasie-Nouvelle-Guinée (phase I, cinquième tranche (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96)), jusqu’en juin 2027;
Namibie (phase I, quatrième tranche (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) et des activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), et Seychelles (phase I, quatrième tranche (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) et des activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), jusqu’en décembre 2027; et
Approuver également les recommandations relatives aux projets en cours présentant des questions spécifiques, contenues dans l’Annexe III au présent document. 


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal
sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
2

3
Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR 
LES AGENCES BILATÉRALES, PAR PAYS EN 2025

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de mise en œuvre des projets, par pays, en 2025 pour ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements prévus et réalisés et à l’achèvement des projets.
[bookmark: _Hlk115855444]Tableau 1. État de mise en œuvre des projets pour 2025
	Pays
	Élimination en 2025  
(tonnes PAO)
	Élimination en 2025 
(tonnes éq-CO2)*
	Estimation des fonds à décaisser en 2025 ($US)
	Fonds décaissés en 2025 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés en 2025 par rapport à l’estimation 
	Pourcentage des projets achevés en 2025 par rapport au nombre prévu**

	Argentine
	 
	 
	40 000
	4 714
	12
	 

	Brésil
	24,8
	0
	1 254 314
	1 464 338
	117
	100

	Burkina Faso
	 
	 
	105 000
	26 901
	26
	0

	Chine
	 
	 
	725 633
	331 612
	46
	0

	Colombie
	 
	 
	163 895
	92 426
	56
	 

	Égypte
	 
	 
	28 643
	0
	0
	 

	Inde
	15,6
	0
	2 395 000
	2 596 578
	108
	67

	Indonésie
	 
	 
	75 000
	0
	0
	 

	Iran (République islamique d’)
	 
	 
	200 000
	17 401
	9
	0

	Kenya
	0,0
	0
	271 732
	135 449
	50
	67

	Lesotho
	0,0
	0
	97 944
	34 813
	36
	50

	Libéria
	 
	 
	87 036
	15 776
	18
	0

	Maurice
	3,1
	0
	130 181
	55 216
	42
	100

	Mexique
	4,0
	0
	66 800
	49 647
	74
	100

	Mongolie
	 
	 
	99 388
	0
	0
	0

	Namibie
	 
	 
	108 682
	100 571
	93
	0

	Nigéria
	3,8
	0
	 
	 
	 
	100

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	0
	224 500
	123 098
	55
	50

	Sénégal
	 
	 
	20 000
	12 786
	64
	 

	Seychelles
	0,0
	0
	156 645
	74 586
	48
	100

	Sierra Leone
	 
	 
	15 000
	21 139
	141
	0

	Togo
	 
	 
	24 065
	9 847
	41
	0

	Ouganda
	 
	 
	35 000
	2 668
	8
	0

	Viet Nam
	 
	 
	77 502
	75 201
	97
	 

	Région : Asie-Pacifique
	 
	 
	267 112
	46 931
	18
	0

	Total
	51,3
	0
	6 669 072
	5 291 698
	79
	46


* Aucune élimination en 2025 pour les projets relatifs aux HFC.
** Pour des projets dont l’achèvement était prévu en 2025.
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES, PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année.[footnoteRef:16] Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2014, sont achevés à présent. [16:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (à savoir, un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US constitue un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/éq-CO2 éliminées et le pourcentage du financement décaissé. Il existe trois types de décaissement : pendant, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets, par année*
	Année
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%) 
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	3 899 286
	3 899 286
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 077 089
	4 077 089
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 017 732
	12 017 732
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 868 174
	7 868 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	14 848 818
	14 848 818
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 146 753
	18 146 753
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	0
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 790 011
	6 790 011
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2 276 412
	2 276 412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 881 449
	4 768 922
	112 527
	98

	2016
	16
	14
	88
	5 129 894
	3 975 056
	1 154 838
	77

	2017
	16
	14
	88
	3 085 614
	3 016 343
	69 271
	98

	2018
	16
	15
	94
	7 050 550
	7 050 550
	0
	100

	2019
	5
	4
	80
	931 328
	473 269
	458 059
	51

	2020
	12
	8
	67
	3 986 712
	3 231 973
	754 739
	81

	2021
	19
	11
	58
	4 666 586
	3 357 417
	1 309 169
	72

	2022
	4
	2
	50
	3 224 643
	2 420 687
	803 956
	75

	2023
	22
	7
	32
	4 118 795
	983 726
	3 135 069
	24

	2024
	21
	1
	5
	9 000 849
	2 428 207
	6 572 642
	27

	2025
	8
	0
	0
	1 102 939
	0
	1 102 939
	0

	Total
	781
	717
	92
	183 273 282
	167 800 073
	15 473 209
	92


* Excluant les projets clos et les projets transférés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

 PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES 
	Pays
	 Code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Kenya
	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	22
	12 mois de retard 
	Demander au gouvernement de la France de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Burkina Faso
	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (efficacité énergétique – activités connexes en vertu de la décision 89/6))
	11
	12 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Lesotho
	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	96
	12 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Lesotho
	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libéria
	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libéria
	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94
	Allemagne 
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88
	Allemagne 
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
	1
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Namibie
	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	94
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Namibie
	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	75
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	37
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Allemagne 
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) (Activités supplémentaires pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))
	1
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94
	Allemagne 
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	86
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	20
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	9
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Italie de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mongolie
	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93
	Japon
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) 
	0
	18 mois de retard 
	Demander au gouvernement du Japon de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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