UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16
Anexo III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16


	NACIONES
UNIDAS
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

Description automatically generated]
	
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16
7 de noviembre de 2025

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS


COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión 
Montreal, 1-5 de diciembre de 2025
Punto 7 a) vi) del orden del día provisional[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 




INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a 31 de diciembre de 2024.[footnoteRef:2] [2:  El informe se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 97ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral. ] 

El informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluidos los relativos a los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no acogidas al artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría evaluó el estado de ejecución de cada proyecto en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución ocurridas respecto de las fechas de término previstas que se habían notificado en 2024, el posible impacto de dichas demoras en la eliminación de las sustancias controladas, y la tasa de desembolsos previstos. En el análisis de este documento todas las sustancias controladas están expresadas en toneladas PAO, excepto en el caso de los HFC, que están expresados en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 97ª reunión, los HFC están expresados en toneladas de CO2 equivalente.] 

[bookmark: _Hlk115854077]En el presente documento se resumen los avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y los acumulados desde 1991, que abarcan todas las sustancias controladas, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC), en el marco del Protocolo de Montreal para todos los proyectos aprobados con cargo al financiamiento ordinario y contribuciones voluntarias adicionales. Asimismo, se evalúa el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a nivel nacional, identificando los proyectos con demoras en la ejecución y su posible impacto en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales están terminados y los saldos restantes se reintegrarán a la Secretaría, la Secretaría dejará de informar por separado de estos proyectos.   [4:  Los proyectos en curso son los que estaban en ejecución a 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé haber desembolsado al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución, y la información que figura en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances en la ejecución de los proyectos para 2024 y los acumulados desde 1991

A 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.360 millones en proyectos para el Banco Mundial, con el siguiente desglose: USD 1.230 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión, y USD 131,02 millones para gastos de apoyo, como se indica en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el Banco Mundial a 31 de diciembre de 2024, por sectores
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	22.984.030

	Destrucción
	600.000

	Eficiencia energética
	1.095.689

	Espumas
	136.059.064

	Halones
	70.221.038

	Plan de reducción de HFC
	5.665.704

	Fumigantes
	5.837.887

	Varios sectores
	2.341.168

	Otros
	5.059.360

	Plan de eliminación
	223.065.129

	Agente de procesos
	114.342.497

	Producción
	422.973.496

	Refrigeración
	180.473.484

	Varios
	30.181.553

	Solventes
	10.237.394

	Esterilización
	661.227

	Subtotal
	1.231.798.720

	Gastos de apoyo
	131.018.159

	Total
	1.362.816.878



En 2024 se aprobaron nueve proyectos y actividades nuevos. Con este nivel de financiamiento se espera eliminar 318.886 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 759,2 toneladas métricas (1.400.833 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2024 por países.
El cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2024. El anexo II presenta información analítica desde 1991 por años.


Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2024, por tipo de proyecto
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	 % terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
***
	% desembolsado

	Programa país
	29
	29
	100
	1.627.732
	1.627.732
	0
	100

	Demostración
	8
	8
	100
	6.172.901
	6.172.901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	50
	49
	98
	10.013.716
	9.890.357
	123.359
	99

	Inversión
	659
	638
	97
	1.170.814.855
	1.132.471.849
	38.343.006
	97

	Preparación de proyectos
	307
	299
	97
	28.358.320
	27.425.716
	932.604
	97

	Asistencia técnica
	83
	80
	96
	14.505.430
	16.580.108
	-2.074.678
	114

	Capacitación
	4
	4
	100
	305.766
	305.766
	0
	100

	Total
	1.140
	1.107
	97
	1.231.798.720
	1.194.474.428
	37.324.292
	97


* Excluye proyectos cerrados y transferidos.
** Excluye gastos de apoyo.
*** Los saldos negativos se deben a la distribución de los saldos de fondos entre diferentes tramos de un mismo plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH).

A continuación se resume la ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial correspondientes a 2024 y los acumulados desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024:
Eliminación:[footnoteRef:5] En 2024 se eliminaron 7.909,2 toneladas PAO de consumo y producción de SAO[footnoteRef:6] y se aprobó la eliminación de 748,4 toneladas PAO adicionales de consumo y 4.690,0 toneladas PAO de producción de SAO.[footnoteRef:7] Desde 1991 se habían eliminado 150.322 toneladas PAO de consumo de SAO y 193.943 toneladas PAO de producción de SAO, de un total previsto de 318.886 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se habían eliminado 8,8 toneladas métricas (12.555 toneladas de CO2 equivalente) de un total previsto de 759,2 toneladas métricas (1.400.833 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC, correspondientes a proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);  [5:  La eliminación de SAO está expresada en toneladas PAO y la de HFC, en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.]  [6:  Incluye 1.962,2 toneladas PAO de consumo y 5.947,0 toneladas PAO de producción de SAO. En 2024 no hubo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.]  [7:  En 2024 no se aprobó ninguna eliminación para proyectos relativos a los HFC.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2024 se desembolsaron USD 26,44 millones y se había previsto un desembolso de USD 17,99 millones según el informe de la marcha de las actividades de 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 147 por ciento del total previsto. En el acumulado, se habían desembolsado USD 1.190 millones del total de USD 1.230 millones aprobados para desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 97 por ciento. En 2024 se aprobaron USD 24,28 millones para la ejecución de proyectos;
Relación costo-beneficio (en PAO): [footnoteRef:8] Desde 1991, la relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que condujeron a una reducción permanente del consumo fue de USD 5,50/kg, y para el sector de producción fue de USD 4,77/kg. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 3,24/kg para los proyectos terminados, y USD 6,92/kg para los proyectos en curso;[footnoteRef:9]  [8:  Incluye 759,2 toneladas métricas de proyectos relativos a los HFC. La relación costo-beneficio en CO2 equivalente no se incluye debido al reducido número de proyectos aprobados.]  [9:  El mayor valor de la relación costo-beneficio para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores inferiores de PAO de los HCFC, pero también a la forma en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2024 se terminaron siete proyectos. Desde 1991 se han terminado 1.107 proyectos de los 1.140 aprobados (sin contar los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 97 por ciento; 
Diligencia en la entrega – Proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2024 se completaron, en promedio, a los 50 meses de su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de proyectos de inversión ha sido de 40 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, a los 24 meses de su aprobación;
Diligencia en la entrega – Proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2024 se completaron, en promedio, a los 12 meses de su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de proyectos sin inversión ha sido de 35 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, a los 21 meses de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 307 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2024, se han terminado 299 y quedan ocho en curso. En 2024 se terminó una actividad de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: A fines de 2024 se encontraban en ejecución un total de 33 proyectos, que presentaban, en promedio, una demora de ocho meses. Tres de estos proyectos están clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:10] y están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y [10:  Proyectos aprobados hacía más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían completado una vez transcurridos 12 meses desde la fecha de término propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2024 se encontraban en ejecución tres acuerdos plurianuales para los PGEH, un plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) y dos planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC (PAK). Desde 1991 se han aprobado 43 acuerdos plurianuales y se han completado 37, lo que representa una tasa de terminación del 86 por ciento. 
El cuadro 3 resume los avances logrados por el Banco Mundial desde 1991. 
Cuadro 3. Avances logrados por el Banco Mundial desde 1991 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Relación costo-beneficio promedio (USD/kg)

	Número 
de proyectos    
	Diligencia en la entrega para terminación (meses)
	Demoras promedio 
En
 proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. 
de CO2 eq.**
	
	Consumo

	Produc-ción

	Aproba-
dos
	Termina-
dos
	Con 
inversión
	Sin inversión
	
	Aproba-dos
	Termina-
dos

	344.265
	12.555
	1.194.474.428
	5,50
	4,77
	1.140
	1.107
	40
	35
	8
	43
	37


* Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

A 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 25 proyectos relativos a los HFC, por un monto de USD 7.718.987 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se muestra un resumen del estado de estos proyectos; los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos aprobados relativos a los HFC 
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	 % desembolsado

	Inversión**
	11
	1
	9
	5.699.907
	183.514
	5.516.393
	3

	Preparación de proyectos
	11
	7
	64
	1.275.000
	707.919
	567.081
	56

	Asistencia técnica
	3
	3
	100
	744.080
	744.080
	0
	100

	Total
	25
	11
	44
	7.718.987
	1.635.513
	6.083.474
	21


* Excluye gastos de apoyo. 
** Se aprobó la eliminación de 759,2 toneladas métricas (1.400.833 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

Del financiamiento acumulado total aprobado de USD 7.718.987, se habían desembolsado USD 1.635.513, lo que representa una tasa de desembolso del 21 por ciento. Se terminaron siete de las 11 actividades de preparación. Está previsto que las cuatro restantes se terminen en 2025 y 2026. Se terminaron todos los proyectos de asistencia técnica. Se terminó uno de los 11 proyectos de inversión. Está previsto que los 10 proyectos de inversión restantes (ocho proyectos para la etapa I de PAK, un proyecto piloto de eficiencia energética conforme a la decisión 91/65 y un proyecto piloto de eficiencia energética conforme a la decisión 94/60) se terminen en 2026 y 2027.  
Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2024

Además del proceso de evaluación, se debatieron varias cuestiones que se abordaron de manera satisfactoria, salvo las detectadas en tres proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales, clasificados como proyectos con demoras en la ejecución, que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyectos conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c). El anexo III del presente documento muestra los proyectos clasificados con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría que solicitan la presentación de un informe en la 98ª reunión.
Asimismo, se han identificado diversas cuestiones en proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC y HFC. Estas cuestiones también se presentan en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción del estado de ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
En la 97ª reunión se han presentado detalles sobre los avances en la ejecución de los proyectos asociados al PGEH para China (plan del sector de espumas de poliuretano).[footnoteRef:11] Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. A continuación se abordan las cuestiones pendientes relativas a los proyectos en curso restantes que no están incluidos en el anexo III del presente documento, y las solicitudes de prórroga de las fechas de término. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44] 

De los 24 proyectos en curso, excluidos los de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, cinco han cambiado las fechas de término con respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:12] el Banco Mundial ha solicitado la prórroga de la duración de un proyecto, como se muestra en el cuadro 5. [12:  Las solicitudes de prórroga deben presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, teniendo en cuenta que no podrán contraerse nuevos compromisos hasta que dicha prórroga haya sido aprobada.] 

Cuadro 5. Proyecto para el que se ha solicitado una prórroga de la fecha de término
	País /
código de proyecto
	Desembolso
(%)
	Actividades que requieren 
tiempo adicional
	Fecha de término original
	Fecha de término solicitada

	[bookmark: _Hlk179793949]Preparación del inventario nacional de bancos de residuos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66)

	Viet Nam
VIE/DES/93/PRP/94
	4
	Contratación de consultores, finalización de la recopilación y análisis de los datos, y desarrollo del plan de acción.
	Dic-25
	Dic-26



Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:13] [13:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran un breve informe sobre los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género a partir de 2023, como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, basándose en la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).] 


El Banco Mundial explicó que, en 2024, 19 proyectos en cuatro países estaban informando sobre la integración de la perspectiva de género, tanto durante la preparación como durante la ejecución de las actividades.  En la documentación de los proyectos relacionados con el PAK y el PGEH se están tomando medidas para garantizar la armonización con las políticas de género tanto del Fondo Multilateral como del Banco Mundial con vistas a promover la integración de la perspectiva de género. Se han realizado consultas con las principales partes interesadas nacionales para incorporar adecuadamente las consideraciones de integración de la perspectiva de género. En Malasia y Viet Nam, los respectivos organismos ejecutores han acordado supervisar la participación de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del PAK y el PGEH. En Tailandia, la Oficina Nacional del Ozono supervisa sistemáticamente la participación de mujeres y hombres en los talleres, las consultas con las partes interesadas, y los actos públicos que organiza, siempre que resulta factible, para garantizar la inclusividad y supervisar los avances. En China, la Oficina de Cooperación Económica Extranjera recopila datos desglosados por género de todas las actividades que se desarrollan bajo su gestión, incluidos talleres, sesiones de capacitación y consultas con las partes interesadas, y promueve la participación de las mujeres en roles técnicos y de toma de decisiones. En Indonesia, la participación de las mujeres fue un aspecto que se tuvo especialmente en cuenta durante la preparación del PAK, que comenzó en 2024. Las empresas que participan en el proyecto se han comprometido a garantizar la igualdad de oportunidades de empleo en todos los niveles y han aceptado continuar informando sobre la proporción de empleo entre mujeres y hombres durante todo el período de ejecución.


Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2024 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16;
Aprobar la prórroga hasta diciembre de 2026 de la fecha de término para la preparación del inventario nacional de bancos de residuos de sustancias controladas y el desarrollo de un plan nacional para la gestión de estas sustancias (decisión 91/66) para Viet Nam (VIE/DES/93/PRP/94) a fin de posibilitar la finalización de las actividades en curso restantes, como se refleja en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16; y 
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en ejecución con cuestiones específicas, que figuran en el anexo III del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL 
PARA 2024, POR PAÍSES 


1. El cuadro 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos para 2024 por países, con la eliminación lograda, desembolsos planificados y realizados, y terminación de proyectos. 
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del Banco Mundial para 2024
	País
	Eliminación en 2024 (tons. PAO)*
	Eliminación en 2024 (tons. de CO2 equivalente)*
	Fondos estimados para desembolso en 2024 (USD)
	Fondos desembolsados en 2024 (USD)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado 
en 2024
	Porcentaje de proyectos planificados terminados en 2024**

	China
	7.834,3
	0
	15.050.000
	24.547.213
	163
	100

	Indonesia
	32,3
	0
	150.000
	132.919
	89
	 

	Jordania
	42,6
	0
	732.704
	753.459
	103
	75

	Malasia
	0,0
	0
	84.905
	56.905
	67
	 

	Tailandia
	0,0
	0
	1.904.772
	948.439
	50
	 

	Viet Nam
	0,0
	0
	65.000
	4.746
	7
	 

	Global***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total
	7.909,2
	0
	17.987.381
	26.443.681
	147
	86


* Incluye 1.962,2 toneladas PAO de consumo y 5.947,0 toneladas PAO de producción de SAO. No hubo eliminación en 2024 en proyectos relativos a los HFC.
** Para proyectos que estaba previsto que terminaran en 2024.
*** Unidad central 2024.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16
Anexo I


5
[bookmark: _Hlk115855444]Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR AÑO 

1. El cuadro 1 del anexo II presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos, por año.[footnoteRef:14] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017, en 2019 y en 2020 ya se han terminado.  [14:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó cada proyecto. Todas las aprobaciones tienen el mismo tratamiento, sean proyectos con o sin inversión (un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se contabiliza como un proyecto, igual que la preparación de un programa país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y el porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	42
	42
	100
	5.429.404
	5.429.404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28.047.705
	28.047.705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42.538.405
	42.538.405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41.081.267
	41.081.267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47.224.186
	47.224.186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29.319.479
	29.319.479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56.173.102
	56.173.103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35.959.418
	35.959.417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64.173.138
	64.173.138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36.982.134
	36.982.133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55.212.853
	55.212.854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64.357.778
	64.357.778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72.734.119
	72.734.119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77.111.770
	77.111.770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64.473.260
	64.473.260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66.005.270
	66.005.270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39.934.666
	39.934.666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25.529.554
	25.529.554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1.148.623
	1.148.623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44.201.956
	44.335.997
	-134.041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11.698.145
	11.698.145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43.736.999
	43.602.958
	134.041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28.336.509
	28.336.509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62.990.648
	62.990.648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12.601.632
	12.601.632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2.202.713
	2.202.713
	0
	100

	2018
	8
	5
	63
	26.839.050
	26.546.080
	292.970
	99

	2019
	3
	3
	100
	2.579.179
	2.579.179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2.067.012
	2.067.012
	0
	100

	2021
	7
	6
	86
	9.608.235
	9.562.359
	45.876
	100

	2022
	7
	6
	86
	22.867.594
	22.666.881
	200.713
	99

	2023
	23
	4
	17
	15.764.363
	3.255.320
	12.509.043
	21

	2024
	9
	0
	0
	24.275.689
	0
	24.275.689
	0

	Total
	1.140
	1.107
	97
	1.231.798.720
	1.194.474.428
	37.324.292
	97


* Excluye proyectos cerrados y transferidos.
** Excluye gastos de apoyo.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES
SEGÚN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL
	País / código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado / Cuestiones
	Recomendación

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/181
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (OGP)
	100
	Demoras de 12 meses
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al Banco Mundial que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/182
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	40
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/183
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de fabricación de espuma proyectada)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam
VIE/KIP/93/INV/90
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de refrigeración industrial)
	0
	Demoras por asuntos administrativos y aprobaciones relacionadas del Gobierno
	Solicitar al Banco Mundial que presente un informe de situación en la 98ª reunión sobre los avances en la ejecución y los desembolsos

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/91
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (conversión de equipos de climatización ferroviarios)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/95
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio técnico)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/KIP/93/INV/96
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/PHA/93/INV/92
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (OGP)
	0
	
	

	Viet Nam VIE/PHA/93/INV/93
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de servicio técnico)
	0
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