| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30 16 February 2021 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/ آذار 2021

خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023

# تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 وتتضمن الأنشطة المقررة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2021-2023، ومؤشرات أداء خطة الأعمال وتوصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. ويرفق سرد خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 بهذه الوثيقة.

الأنشطة المقررة خلال الفترة 2021-2023

# يبين الجدول 1، بحسب السنوات، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي.

# الجدول 1: مخصصات الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 بالشكل الذي قدمت به (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

| الوصف | 2021 | 2022 | 2023 | مجموع (2021-2023) | المجموع بعد 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 12,255 | 4,888 | 8,484 | 25,627 | 11,697 |
| إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى) | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى) | 1,070 | 2,140 | 2,140 | 5,350 | 0 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية) | 0 | 23,232 | 0 | 23,232 | 23,232 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثالثة) | 268 | 214 | 0 | 482 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفوروكربون | 13,721 | 30,474 | 10,624 | 54,819 | 34,929 |
| الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| إعداد خفض الهيدروفلوروكربون | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفوروكربون | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 |
| الأنشطة المعيارية |  |  |  |  |  |
| الوحدة الأساسية | 1,747 | 1,759 | 1,772 | 5,278 | 0 |
| التعزيز المؤسسي | 677 | 0 | 677 | 1,353 | 475 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية | 2,424 | 1,759 | 2,448 | 6,631 | 475 |
| المجموع | 16,680 | 32,233 | 13,072 | 61,985 | 35,404 |

*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

# تعليقات الأمانة

# إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- إعداد المشروع- المرحلة الأولى

# أدرج في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ما مجموعه 128,400 دولار أمريكي لإعداد المشروع و5.35 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023. وقدم طلب لإجراء المراجعة التقنية لقطاع الإنتاج في الهند وسوف ينظر بواسطة الفريق الفرعي لقطاع الانتاج على هامش الاجتماع السادس والثمانين.

# إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الثانية

# أدرج ما مجموعه 46.46 مليون دولار أمريكي عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين أي 23.23 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023 و23.23 مليون دولار أمريكي بعد عام 2023. وتتوافق هذه القيم مع مشروع الإنفاق المقدم للاجتماع السادس والثمانين.

# وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت ضمن جملة أمور خلال الاجتماع الحادي والثمانين، على أساس استثنائي على مبلغ 24.29 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وأشارت الى أن هذا المبلغ سوف يخصم من تمويل المرحلة الثانية.

# وأعيد تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للاجتماع السادس والثمانين وفقا للمقرر 84/69(ب).

# المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد  المشروع

# أدرج ما مجموعه 481,500 دولار أمريكي لإعداد مشروع المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال الفترة 2021-2023 للبلدان التي لديها مرحلة ثانية موافق عليها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بميزانية تقل عن أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(ﻫ)).

الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# أدرج ما مجموعه 535,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع خفض الهيدروفلوروكربون لبلدين (تايلند وفيت نام). ومن بين هذه البلدين، لم تصدق سوى فيت نام على تعديل كيجالي وقدمت تايلند الرسالة المطلوبة من الحكومة التي تشير الى العزم على بذل أقصى جهد للتصديق على تعديل كيجالي.

# تكاليف الوحدة الأساسية

# من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية بنسبة سنوية تبلغ 0.7 في المائة على النحو الذي  اتفق عليه.

التعديلات التي اقترحتها الأمانة

# تستند التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 الى المقررات ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة التنفيذية. وقد يتعين إجراء تعديلات أخرى رهنا بمقرر يصدر عن الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للسنوات الثلاث 2021-2023.  ولدى استعراض خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2021-2023، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج.

# الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| التعديل | 2021-2023 | بعد 2023 |
| --- | --- | --- |
| قيم إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الموافق عليها بموجب الاتفاقات | (30) | 0 |
| إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للمقرر 71/42. | (55) | 0 |
| إعداد المشروع لخفض الهيدروفلوروكربون إعمالا للمقرر 56/16(ج). | (173) | 0 |
| حذفت قيم التعزيز المؤسسي بعد 2023. | 0 | (475) |

# ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 التي جرى تناولها أيضا في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.

# الجدول 3: مخصصات الموارد لخطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

| الوصف | 2021 | 2022 | 2023 | مجموع (2021-2023) | المجموع بعد 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 12,225 | 4,888 | 8,484 | 25,597 | 11,697 |
| إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى) | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى) | 1,070 | 2,140 | 2,140 | 5,350 | 0 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية) | 0 | 23,232 | 0 | 23,232 | 23,232 |
| إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثالثة) | 213 | 214 | 0 | 427 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفوروكربون | 13,636 | 30,474 | 10,624 | 54,734 | 34,929 |
| الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| إعداد خفض الهيدروفلوروكربون | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفوروكربون | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| الأنشطة المعيارية |  |  |  |  |  |
| الوحدة الأساسية | 1,747 | 1,759 | 1,772 | 5,278 | 0 |
| التعزيز المؤسسي | 677 |  | 677 | 1,353 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية | 2,424 | 1,759 | 2,448 | 6,631 | 0 |
| المجموع | 16,422 | 32,233 | 13,072 | 61,728 | 34,929 |

*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

مؤشرات الأداء

# قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء إعمالا للمقرر 71/28 في السرد الخاص بخطة الأعمال. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف الواردة في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء للبنك  الدولي لعام 2021

| نوع المؤشر | العنوان الموجز | الحساب | هدف 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط- الموافقة | الموافقة على الشرائح | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المقررة | 6 |
| التخطيط- الموافقة | المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها | عدد المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها مقابل المقررة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) ** | 8 |
| التنفيذ | صرف الأموال | استنادا الى الصرف المقرر في التقرير المرحلي | US $18,159,693 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة بعد الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في خطط الأعمال | طن بقدرات إستنفاد الأوزون722.42 O |
| التنفيذ | انتهاء المشروع بالنسبة للأنشطة | انتهاء المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) | 5 |
| النواحي الإدارية | سرعة الانتهاء المالي | الى الحد الذي ينتهي فيه المشروعات من الناحية المالية بعد 12 شهرا من انتهاء المشروع | 90% |
| النواحي الإدارية | تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المناسب | تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها | فى الوقت المناسب (13) |
| النواحي الإدارية | تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود ما لم يتفق على غير ذلك | فى الوقت المناسب |

*  يجري خفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب الوكالة متعاونة أخرى أو الوكالة الرئيسية في حالة موافقة الوكالة.

# **  لا ينبغي تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن التمويل.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

## أن تحاط علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30؛

## أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو الوارد في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30.

- بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

نظرا لضيق الوقت الناجم عن كوفيد-19، ترد تعليقات الأمانة على التقديم الأولي لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 من خلال المناقشات الثنائية والعديد من تبادل رسائل البريد الإلكتروني. وتمت معالجة المسائل بصورة مرضية

المقرر 81/71 (ب) و(ج).

يمكن تقديم التمويل الخاص بإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية في أسرع وقت ممكن قبل خمس سنوات من ذلك الالتزام، وبعد أن يصدق البلد على تعديل كيجالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). وعلاوة على ذلك أتاح المقرر 84/46(و) إدراج أنشطة إعداد مشروع خفض الهيدروفلوروكربون في خطة أعمال البلدان التي لم تصدق على تعديل كيجالي إلاّ أنها قدمت رسالة تبين عزم الحكومة على بذل أقصى الجهود للتصديق على تعديل كيجالي.

ووفق على j;تكاليف الوحدالأساسية للبك الدولى لعام 2021 خلال عملية الموافقة بين الإجتماعات للإجتماع السادس والثمانين UNEP/Ozl.Pro/ECom/86/37

ويمكن في عدم صدور مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للسنوات الثلاث 2021-2023 وفي ضوء المقرر XXXII/1، افترضت الميزانية الإشارية لمخصصات الموارد لخطة أعمال البنك الدولي 2021-2023 عند نفس مستوى تجديد موارد السنوات الثلاث 2018-2020. ونوقشت هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.