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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).] 




خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023


1. تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المقررة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2021-2023، ومؤشرات أداء خطة الأعمال وتوصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. ويرفق سرد خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 بهذه الوثيقة. [2:   نظرا لضيق الوقت الناجم عن كوفيد-19، ترد تعليقات الأمانة على التقديم الأولي لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 من خلال المناقشات الثنائية والعديد من تبادل رسائل البريد الإلكتروني. وتمت معالجة المسائل بصورة مرضية

] 

الأنشطة المقررة خلال الفترة 2021-2023

يبين الجدول 1، بحسب السنوات، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي.


الجدول 1: مخصصات الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 بالشكل الذي قدمت به (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	مجموع
(2021-2023)
	المجموع بعد
2023

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

	الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	12,255
	4,888
	8,484
	25,627
	11,697

	إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	128
	0
	0
	128
	0

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثالثة)
	268
	214
	0
	482
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفوروكربون

	13,721
	30,474
	10,624
	54,819
	34,929

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

	إعداد خفض الهيدروفلوروكربون
	535
	0
	0
	535
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفوروكربون
	535
	0
	0
	535
	0

	الأنشطة المعيارية

	الوحدة الأساسية
	1,747
	1,759
	1,772
	5,278
	0

	التعزيز المؤسسي
	677
	0
	677
	1,353
	475

	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
	2,424
	1,759
	2,448
	6,631
	475

	المجموع
	16,680
	32,233
	13,072
	61,985
	35,404


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

تعليقات الأمانة
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- إعداد المشروع- المرحلة الأولى
أدرج في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ما مجموعه 128,400 دولار أمريكي لإعداد المشروع و5.35 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023. وقدم طلب لإجراء المراجعة التقنية لقطاع الإنتاج في الهند وسوف ينظر بواسطة الفريق الفرعي لقطاع الانتاج على هامش الاجتماع السادس والثمانين.
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الثانية
أدرج ما مجموعه 46.46 مليون دولار أمريكي عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين أي 23.23 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023 و23.23 مليون دولار أمريكي بعد عام 2023. وتتوافق هذه القيم مع مشروع الإنفاق المقدم للاجتماع السادس والثمانين.
وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت ضمن جملة أمور خلال الاجتماع الحادي والثمانين، على أساس استثنائي على مبلغ 24.29 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وأشارت الى أن هذا المبلغ سوف يخصم من تمويل المرحلة الثانية. [footnoteRef:3] [3:   المقرر 81/71 (ب) و(ج).] 

وأعيد تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للاجتماع السادس والثمانين وفقا للمقرر 84/69(ب).
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد  المشروع
أدرج ما مجموعه 481,500 دولار أمريكي لإعداد مشروع المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة أعمال الفترة 2021-2023 للبلدان التي لديها مرحلة ثانية موافق عليها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بميزانية تقل عن أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(ﻫ)).
الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

أدرج ما مجموعه 535,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع خفض الهيدروفلوروكربون[footnoteRef:4] لبلدين (تايلند وفيت نام). ومن بين هذه البلدين، لم تصدق سوى فيت نام على تعديل كيجالي وقدمت تايلند الرسالة المطلوبة من الحكومة التي تشير الى العزم على بذل أقصى جهد للتصديق على تعديل كيجالي. [4:   يمكن تقديم التمويل الخاص بإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية في أسرع وقت ممكن قبل خمس سنوات من ذلك الالتزام، وبعد أن يصدق البلد على تعديل كيجالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). وعلاوة على ذلك أتاح المقرر 84/46(و) إدراج أنشطة إعداد مشروع خفض الهيدروفلوروكربون في خطة أعمال البلدان التي لم تصدق على تعديل كيجالي إلاّ أنها قدمت رسالة تبين عزم الحكومة على بذل أقصى الجهود للتصديق على تعديل كيجالي.] 

تكاليف الوحدة الأساسية
من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بنسبة سنوية تبلغ 0.7 في المائة على النحو الذي  اتفق عليه. [5:  ووفق على j;تكاليف الوحدالأساسية للبك الدولى لعام 2021 خلال عملية الموافقة بين الإجتماعات للإجتماع السادس والثمانين UNEP/Ozl.Pro/ECom/86/37] 

التعديلات التي اقترحتها الأمانة
تستند التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 الى المقررات ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة التنفيذية. وقد يتعين إجراء تعديلات أخرى رهنا بمقرر يصدر عن الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للسنوات الثلاث 2021-2023. [footnoteRef:6] ولدى استعراض خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2021-2023، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج. [6:   ويمكن في عدم صدور مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للسنوات الثلاث 2021-2023 وفي ضوء المقرر XXXII/1، افترضت الميزانية الإشارية لمخصصات الموارد لخطة أعمال البنك الدولي 2021-2023 عند نفس مستوى تجديد موارد السنوات الثلاث 2018-2020. ونوقشت هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 



الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2021-2023 
	 بعد  2023

	قيم إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الموافق عليها بموجب الاتفاقات
	(30)
	0

	إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للمقرر 71/42.
	(55)
	0

	إعداد المشروع لخفض الهيدروفلوروكربون إعمالا للمقرر 56/16(ج).
	(173)
	0

	حذفت قيم التعزيز المؤسسي بعد 2023.
	0
	(475)



ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 التي جرى تناولها أيضا في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023. [footnoteRef:7] [7:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

الجدول 3: مخصصات الموارد لخطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	مجموع
(2021-2023)
	المجموع بعد
2023

	الأنشطة الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون

	الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	12,225
	4,888
	8,484
	25,597
	11,697

	إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	128
	0
	0
	128
	0

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثالثة)
	213
	214
	0
	427
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفوروكربون
	13,636
	30,474
	10,624
	54,734
	34,929

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

	إعداد خفض الهيدروفلوروكربون
	362
	0
	0
	362
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفوروكربون
	362
	0
	0
	362
	0

	الأنشطة المعيارية

	الوحدة الأساسية
	1,747
	1,759
	1,772
	5,278
	0

	التعزيز المؤسسي
	677
	 
	677
	1,353
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
	2,424
	1,759
	2,448
	6,631
	0

	المجموع
	16,422
	32,233
	13,072
	61,728
	34,929


*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.



مؤشرات الأداء
[bookmark: _GoBack]
قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء إعمالا للمقرر 71/28 في السرد الخاص بخطة الأعمال. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف الواردة في الجدول 4.
الجدول 4: مؤشرات الأداء للبنك  الدولي لعام 2021
	نوع المؤشر
	العنوان الموجز
	الحساب
	هدف 2021

	التخطيط- الموافقة
	الموافقة على الشرائح
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المقررة
	6 

	التخطيط- الموافقة
	المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها
	عدد المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها مقابل المقررة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) **
	8 

	التنفيذ
	صرف الأموال
	استنادا الى الصرف المقرر في التقرير المرحلي
	US $18,159,693

	التنفيذ
	إزالة المواد  المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة بعد الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في خطط الأعمال
	 طن بقدرات إستنفاد الأوزون722.42 O 

	التنفيذ
	انتهاء المشروع بالنسبة للأنشطة
	انتهاء المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	5 

	النواحي الإدارية
	سرعة الانتهاء المالي
	الى الحد الذي ينتهي فيه المشروعات من الناحية المالية بعد 12 شهرا من انتهاء المشروع
	90%

	النواحي الإدارية
	تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المناسب
	تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها
	فى الوقت المناسب (13)

	النواحي الإدارية
	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود ما لم يتفق على غير ذلك
	فى الوقت المناسب


*  يجري خفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب الوكالة متعاونة أخرى أو الوكالة الرئيسية في حالة موافقة الوكالة.
**  لا ينبغي تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن التمويل.

التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2021-2023 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30؛
أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو الوارد في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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