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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2025-2027

Introducción

Este documento consta de:
Parte I:	Una actualización del estado de ejecución del plan administrativo de 2025-2027

Parte II:	 Asignación de recursos para el trienio 2024-2026

Recomendación

I. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO DE 2025-2027

En su 95ª reunión, el Comité Ejecutivo avaló el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral de 2025-2027. Como respuesta a la decisión 95/27, la Secretaría ajustó el plan administrativo consolidado de 2025-2027‍, como se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo consolidado ajustado de 2025-2027 del Fondo Multilateral (USD)
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	Total 

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados 
	56.520.741
	67.316.489
	33.313.171
	157.150.401

	Etapa II PGEH - preparación
	110.900
	0
	0
	110.900

	Etapa II PGEH
	1.913.851
	1.690.836
	775.205
	4.379.892

	Etapa III PGEH - preparación
	318.340
	42.800
	0
	361.140

	Etapa III PGEH
	9.221.502
	6.720.339
	22.499.633
	38.441.474

	Etapa IV PGEH
	0
	3.691.000
	5.537.000
	9.228.000

	Etapa III Plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) - preparación
	321.000
	0
	0
	321.000

	Etapa III PGEPH
	0
	0
	23.540.000
	23.540.000

	Verificación PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	PGEH - eficiencia energética (decisión 89/6)
	3.328.995
	558.112
	76.000
	3.963.107

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	72.323.929
	80.608.176
	86.329.609
	239.261.714

	Actividades relativas a los HFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) aprobados
	10.127.716
	6.689.529
	25.853.153
	42.670.398

	Control de emisiones de HFC-23 aprobadas
	519.900
	584.100
	552.371
	1.656.371

	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	428.000
	0
	0
	428.000

	Etapa I del PAK para el sector de producción  – preparación
	321.000
	0
	0
	321.000

	Etapa I del PAK - preparación
	3.378.021
	926.893
	100.000
	4.404.913

	Etapa I del PAK
	24.739.456
	16.818.239
	39.876.189
	81.433.885

	Etapa I del PAK - inversión 
	0
	339.000
	0
	339.000

	Preparación de inversiones en HFC
	85.600
	0
	0
	85.600

	Inversión en HFC 
	0
	96.000
	0
	96.000

	Demostración de HFC  
	650.000
	0
	0
	650.000

	Inversión en HFC-23 
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000

	HFC - asistencia técnica 
	678.000
	0
	0
	678.000

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	40.927.693
	33.453.761
	66.381.713
	140.763.167

	Otras actividades
	 
	 
	 
	 

	Fabricación con eficiencia energética (decisión 94/60)
	2.354.000
	4.280.000
	0
	6.634.000

	Proyecto piloto de demostración para eficiencia energética (decisión 91/65) 
	5.370.000
	0
	0
	5.370.000

	Proyecto piloto de inversión para eficiencia energética (decisión 91/65) 
	1.880.000
	0
	0
	1.880.000

	Preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas (decisión 91/66)
	3.346.247
	0
	0
	3.346.247

	Subtotal de otras actividades
	12.950.247
	4.280.000
	0
	17.230.247

	Actividades estándar
	 
	 
	 
	 

	Programa de asistencia al cumplimiento (PAC)
	12.113.777
	12.310.330
	12.679.640
	37.103.747

	Unidad central
	6.641.293
	6.083.582
	6.126.167
	18.851.043

	Fortalecimiento institucional
	5.898.152
	22.008.918
	17.095.016
	45.002.085

	Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense
	8.221.543
	7.905.673
	7.974.726
	24.101.942

	Tesorero
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal de las actividades estándar
	33.374.765
	48.808.503
	44.375.549
	126.558.817

	Total
	159.576.633
	167.150.440
	197.086.872
	523.813.945

	Por organismo
	
	
	
	

	Australia
	463.113
	0
	105.090
	568.203

	Francia
	671.075
	0
	0
	671.075

	Alemania
	1.191.480
	5.769.916
	1.675.197
	8.636.593

	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
	533.900
	0
	0
	533.900

	PNUD
	37.604.225
	62.114.178
	46.675.877
	146.394.281

	PNUMA
	38.121.523
	35.574.374
	30.739.664
	104.435.561

	ONUDI
	48.279.677
	41.880.004
	58.533.404
	148.693.084

	Banco Mundial
	23.401.497
	12.817.695
	50.294.313
	86.513.506

	Verificación PGEH**
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Costos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense
	8.221.543
	7.905.673
	7.974.726
	24.101.942

	Tesorero
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000


*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.
** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente el financiamiento para la preparación de los informes de verificación de los PGEH para los países con bajo volumen de consumo.

Estado de ejecución del plan administrativo de 2025

El cuadro 2 muestra las presentaciones hechas por organismo ante la 96a reunión (al 8 de mayo de 2025), y el saldo de los fondos de proyectos de los planes administrativos de 2025.
Cuadro 2. Plan administrativo consolidado de 2025, recomendado a la 96a reunión, y saldo (USD)*
	Partidas presupuestarias
	Valor total en el plan administrativo
	Actividades presentadas a la 96ª reunión
	Saldo (por encima)/por debajo

	Organismos bilaterales
	2.859.568
	444.025
	2.415.543

	PNUD
	 37.604.225 
	8.705.734
	28.898.491

	PNUMA
	 38.121.523 
	5.563.715
	32.557.808

	ONUDI
	 48.279.677 
	18.000.378
	30.279.299

	Banco Mundial
	23.401.497
	4.846.181
	18.555.316

	Verificación de PGEH
	588.600
	402.000
	186.600

	Subtotal (organismos)
	150.855.090
	37.962.033
	112.893.057

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)
	8.221.543
	0
	8.221.543

	Tesorero
	500.000
	0
	500.000

	Subtotal (gastos corrientes)
	8.721.543
	0
	8.721.543

	Total
	159.576.633
	37.962.033
	121.614.600


* Incluyendo los costos de las unidades centrales.

El valor de las propuestas de proyectos recomendadas a la 96ª reunión por un total de USD 37.962.033 es superior en USD 15.159.456 a su valor en el plan administrativo de 2025 e incluye USD 1.837.242 asociados a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2025[footnoteRef:3].  [3:  Una preparación de proyecto para un proyecto de inversión del PAK para Filipinas (PNUD); cuatro proyectos de eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6 para Barbados (PNUD), Fiyi (PNUMA), Georgia (PNUD) y Haití (PNUD); dos proyectos de fortalecimiento institucional para Brasil (PNUD) y Maldivas (PNUMA); y tres actividades de preparación de proyectos para inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas en virtud de la decisión 91/66 para Barbados (PNUMA), Ghana (PNUMA) y Omán (PNUMA).] 

El valor de las actividades relacionadas con los HFC recomendadas a la 96ª reunión asciende a USD 20.289.897, de los cuales USD 85.600 están asociados a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2025. En el Anexo I del presente documento se enumeran los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 96ª reunión. 
El valor de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética de conformidad con la decisión 91/65 asciende a USD 1.713.080. Teniendo en cuenta las aprobaciones en las reuniones 92ª, 93ª, 94ª y 95ª de USD 8.670.409, y los valores recomendados a la 96ª reunión, el financiamiento  restante disponible en esta ventana de financiamiento es de USD 9.616.511. En el Anexo II del presente documento se enumeran los proyectos piloto presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 96ª reunión de conformidad con la decisión 91/65. 
El valor de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiamiento para la eficiencia energética de conformidad con la decisión 94/60 asciende a USD 87.740. Teniendo en cuenta las aprobaciones de la 95ª reunión por valor de USD 688.747, el financiamiento restante disponible bajo esta ventana de financiamiento es de USD 99.223.513. En el Anexo III del presente documento se enumeran los proyectos  presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 96ª reunión de conformidad con la decisión 94/60. 
El valor de los proyectos presentados para la preparación de proyectos de eficiencia energética para usuarios finales utilizando un mecanismo de fondo rotatorio de conformidad con la decisión 95/87 asciende a USD 642.000[footnoteRef:4]. Annex IV to the present document lists the projects submitted by bilateral and implementing agencies to the 96th meeting pursuant to decision 95/87.  [4:  La decisión 95/87 autoriza un máximo de cinco proyectos preparatorios, cada uno de ellos dotado con USD 100.000, más los gastos de apoyo de los organismos.] 

El valor de los proyectos recomendados en el marco de la ventana de financiamiento para la preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas, de conformidad con la decisión 91/66, es de USD 1.124.000, incluidos USD 293.800 que no están incluidos en el plan administrativo de 2025. En el Anexo V del presente documento se enumeran las actividades de preparación de proyectos presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución a la 96ª reunión de conformidad con la decisión 91/66.
Compromisos futuros
El volumen total de los compromisos futuros vigentes para acuerdos plurianuales, para el periodo 2025 a 2032, es de USD 247,72 millones, presuponiéndose que las solicitudes de financiamiento de acuerdos plurianuales presentadas en la 96ª reunión sean aprobadas en principio, como se ve en el cuadro 3.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2025-2032) (en miles USD)
	Descripción
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	Total

	Aprobados en principio
	57.604
	68.062
	33.865
	20.353
	8.176
	17.702
	165
	0
	205.929

	Presentados en la 96a reunión
	21.815
	0
	7.444
	4.980
	4.665
	2.370
	0
	520
	41.794

	Total 
	79.419
	68.062
	41.309
	25.333
	12.841
	20.072
	165
	520
	247.723



II.	 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2024-2026

Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2024-2026[footnoteRef:5] totalizan USD 965.000.000. De esta cantidad, USD 183.996.211 habían sido asignados a actividades aprobadas en 2024, quedando así USD 781.003.789 para 2025 y 2026.  [5:  Decisión XXXV/1 ] 

El valor de las actividades recomendadas a la 96ª reunión, las actividades restantes del plan administrativo y el funcionamiento de la Secretaría/Comité Ejecutivo/Seguimiento y Evaluación, y Tesorero para el periodo 2025 y 2026, asciende a USD 341.886.529, y está por debajo de los recursos disponibles en USD 439.117.260, como se muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2024-2026 (USD)
	 
	2024
	2025
	2026
	Total

	Asignación de recursos para el trienio 2024-2026* (a)
	181.000.000
	392.000.000
	392.000.000
	965.000.000

	Costos del proyecto
	 
	 
	 
	 

	Aprobaciones en la 94a reunión
	61.332.445
	0 
	0 
	61.332.445

	Aprobaciones en la 95a reunión
	114.322.558
	0 
	0 
	114.322.558

	Recomendados en la 96ª reunión
	0 
	37.962.033
	0 
	37.962.033

	Valores de planes administrativos remanentes
	0 
	128.052.513
	158.744.767
	286.797.280

	Subtotal de costos de los proyectos (b)
	175.655.003
	166.014.546
	158.744.767
	500.414.316

	Costos recurrentes
	 
	 
	 
	 

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación
	7.841.208
	8.221.543
	7.905.673
	23.968.424

	Tesorero
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal de costos recurrentes (c)
	8.341.208
	8.721.543
	8.405.673
	25.468.424

	Costos totales (d) = (b) + (c)
	183.996.211
	174.736.089
	167.150.440
	525.882.740

	Saldo (e) = (a) – (d)
	-2.996.211
	217.263.911
	224.849.560
	439.117.260


 *Asignación de recursos adoptada en la 94ª reunión para el trienio 2024-2026 (decisión 94/15).

Recomendación 

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:
(a) La información actualizada sobre la situación de ejecución del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2025-2027 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14; y
Que el valor total de las actividades recomendadas a la 96ª reunión asciende a USD 37.962.033 (incluidos USD 20.289.897 para actividades relacionadas con los HFC; USD 1.713.080 para proyectos piloto de eficiencia energética de conformidad con la decisión 91/65; USD 87.740 para proyectos de eficiencia energética de conformidad con la decisión 94/60; USD 642.000 presentados para la preparación de proyectos de eficiencia energética para usuarios finales utilizando un mecanismo de fondo rotatorio de conformidad con la decisión 95/87; y USD 1.124.000 para la preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas de conformidad con la decisión 91/66, de los cuales USD 1.837.242 están asociados a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo para 2025.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	216,000
	28,080

	Central African Republic (the)
	UNEP
	TAS
	SEV
	Enabling activities for HFC phase-down
	150,000
	10,500

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	492,700
	34,489

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1,367,000
	95,690

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing)
	502,202
	35,154

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing)
	4,552,856
	318,700

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	133,547
	9,348

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	711,476
	49,803

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam)
	225,420
	15,779

	Egypt
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC)
	1,948,253
	136,378

	Egypt
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam)
	853,021
	59,711

	Georgia
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	67,000
	8,710

	Georgia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	137,500
	17,875

	Guinea
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	222,400
	28,912

	Guinea
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	189,000
	13,230

	Indonesia
	IBRD
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	3,170,609
	221,943

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	357,250
	25,008

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries)
	355,850
	24,910

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs)
	1,100,192
	77,013

	Lebanon
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	56,500
	3,955

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PRO
	Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche)
	317,500
	22,225

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	488,500
	34,195

	Morocco
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	48,850
	3,420

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Project preparation for PU foam manufacturing sector plan
	80,000
	5,600

	Republic of Moldova (the)
	UNEP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	95,500
	12,415

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,176
	5,892

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	46,000
	5,980

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)
	21,290
	1,490

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing)
	95,745
	6,702

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II)
	793,200
	97,252
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PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Chile
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	720,000
	50,400

	Cuba
	UNDP
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	360,000
	25,200

	Egypt
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Ghana
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Guatemala
	UNIDO
	INV
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	151,000
	13,590

	North Macedonia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	241,000
	21,690

	North Macedonia
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)
	30,000
	2,100

	Rwanda
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)
	30,000
	3,900
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Annex III

PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Argentina
	UNIDO
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60)
	42,000
	2,940

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60)
	40,000
	2,800
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Annex IV

PREPARATION OF ENERGY-EFFICIENCY END-USER PROJECTS PURSUANT TO 
DECISION 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

	
Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Grenada
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Mexico
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Thailand
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Türkiye
	IBRD
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)
	100,000
	7,000

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87)
	200,000
	14,000
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Annex V
PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES PURSUANT TO DECISION 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING
	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Barbados
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Dominica
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Georgia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Ghana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Iraq
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Oman
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Rwanda
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Saint Kitts and Nevis
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	South Africa
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Suriname
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	United Republic of Tanzania (the)

	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400
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