| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9 17 de febrero de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta Reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020

Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN CON SUS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2019

Introducción

# En este documento se presentan:

## Las evaluaciones cuantitativas del desempeño de los organismos de ejecución con respecto a los objetivos de desempeño fijados en los planes administrativos de 2019 y los informes sobre la marcha de las actividades y financieros presentados a la 86ª reunión,;

## Un análisis de tendencias para cada uno de los ocho indicadores de desempeño;

## La evaluación cualitativa del desempeño de los organismos bilaterales y de ejecución basada en las aportaciones remitidas por los oficiales de las dependencias nacionales del ozono (DNO); y

## Las observaciones y la recomendación de la Secretaría.

# El presente documento incluye además los siguientes tres anexos:

## Anexo I: 	Desempeño de los proyectos de inversión por organismo

## Anexo II: 	Desempeño de los proyectos ajenos a la inversión por organismo

## Anexo III: 	Evaluación de los organismos de ejecución por las dependencias nacionales del ozono para 2019

# Análisis de los indicadores de desempeño cuantitativos

# En el Cuadro 1 se presentan los objetivos aprobados, la medición del avance hacia el logro de cada objetivo y el número de objetivos logrados.

Cuadro 1: Objetivos y logros de los indicadores de desempeño en 2019

| Rubro | PNUD |  |  |  | PNUMA |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banco Mundial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obje-tivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo lo-grado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo lo-grado |
| Tramos aprobados* | 16 | 12 | 12 | No | 38 | 27 | 27 | No | 16 | 14 | 14 | No | 2 | 2 | 2 | Sí |
| Proyectos/actividades aprobados | 20 | 26 | 27 | Sí | 94 | 72 | 85 | No | 26 | 21 | 20 | No | 1 | 1 | 1 | Sí |
| Fondos desembolsados (millones de $EUA) | 15,62 | 23,14 | 23,14 | Sí | 20,99 | 21,15 | 17,61 | No | 23,57 | 18,53 | 18,56 | No | 11,73 | 9,32 | 9,37 | No |
| Eliminación de SAO* | 230,2 | 223,0 | 223,7 | No | 153,8 | 9,6 | 142,3 | No | 235,1 | 193,4 | 193,4 | No | 67,9 | 1.191 | 67,9 | Sí |
| Terminación de proyectos para las actividades | 63 | 55 | 55 | No | 75 | 97 | 91 | Sí | 48 | 30 | 30 | No | 10 | 11 | 12 | Sí |
| Rapidez de la terminación financiera | 70% (76) | 79 | 79 | Sí | 18 meses | 16 meses | 16 meses | Sí | 12 meses tras la terminación operacional | 12 meses | 11,2 meses | Sí | 90% | 100% | 100% | Sí |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | En fecha (16) | En fecha (16) | En fecha (16) | Sí | En fecha (26) | En fecha (30) | En fecha (27) | Sí | En fecha (11) | En fecha | En fecha (11) | Sí | En fecha (22) | En fecha | Fuera del plazo (10) | No |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí |
| Número de objetivos logrados |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 6/8 |

- * Los objetivos de un organismo se reducirían si este no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo cooperante u organismo principal o si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la dependencia nacional del ozono y el organismo.

Evaluación ponderada del desempeño

# En el Cuadro 2 se presenta el resultado de la evaluación ponderada de 2019, por indicador de desempeño, basado en la metodología de la Secretaría.

Cuadro 2: Evaluación ponderada del desempeño de los organismos de ejecución en 2019

| Rubro | Ponde-ración | PNUD |  | PNUMA |  | ONUDI |  | Banco Mundial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos |
| Tramos aprobados | 10 | 75 | 8 | 71 | 7 | 88 | 9 | 100 | 10 |
| Proyectos/actividades aprobados | 10 | 135 | 10 | 90 | 9 | 77 | 8 | 100 | 10 |
| Fondos desembolsados | 15 | 148 | 15 | 84 | 13 | 79 | 12 | 80 | 12 |
| Eliminación de SAO | 25 | 97 | 24 | 93 | 23 | 82 | 21 | 100 | 25 |
| Terminación de proyectos para las actividades | 20 | 87 | 17 | 121 | 20 | 63 | 13 | 120 | 20 |
| Rapidez de la terminación financiera | 10 | 104 | 10 | 111 | 10 | 107 | 10 | 100 | 10 |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | 5 | 100 | 5 | 104 | 5 | 100 | 5 | 45 | 2 |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Evaluación de 2018 | 100 |  | 94 |  | 92 |  | 83 |  | 94 |

Análisis de otros indicadores de desempeño cuantitativos

# De conformidad con la decisión 41/93, en los Anexos I y II se presentan los análisis históricos de los proyectos de inversión y ajenos a la inversión respectivamente.

# En el Anexo I se muestra que el objetivo de SAO eliminadas fue logrado en 2019 por el PNUD y el Banco Mundial, mientras que la ONUDI no logró este objetivo para ese año. El objetivo de cantidad de fondos desembolsados fue logrado únicamente por el PNUD, mientras que el Banco Mundial logró el 80% del objetivo y la ONUDI logró el 69%. El PNUD y la ONUDI lograron sus objetivos para los informes de terminación de proyectos, y el Banco Mundial logró su objetivo en un 45%. La rapidez de entrega y del primer desembolso para 2019 son similares a los años anteriores, lo que refleja el desempeño histórico para todos los organismos de ejecución. El nivel de logro del objetivo para el valor de los proyectos aprobados aumentó para el PNUD y la ONUDI y disminuyó para el Banco Mundial. El objetivo de SAO por eliminar fue logrado únicamente por el Banco Mundial en 2019. Los indicadores de “relación de costo a eficacia” y de “costo de preparación de proyecto” no son concluyentes con respecto a ninguna tendencia debido a las diferencias en PAO de CFC y HCFC cuando se aprueban acuerdos plurianuales en lugar de proyectos individuales.

# En el Anexo II se muestra que el objetivo de cantidad de fondos desembolsados fue logrado únicamente por el PNUD, mientras que la rapidez de entrega y del primer desembolso para 2019 fueron similares a los años anteriores para todos los organismos de ejecución.

# Análisis de los indicadores de desempeño cualitativos

# Se procesaron en total de 136 cuestionarios remitidos por las DNO de 78 países que operan al amparo del artículo 5 para evaluar el desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución.

# En el Cuadro 3 se presenta un resumen de las calificaciones generales otorgadas por las DNO para las tres categorías principales. Cabe señalar que varias DNO no proporcionaron calificaciones generales para una o más categorías, aunque enviaron respuestas a preguntas individuales, que se han incluido en el Anexo III del presente documento. La mayoría de las calificaciones generales fueron “satisfactorio” o superior.

# Cuadro 3: Desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución, por categoría

| Categoría | Muy satisfactorio | Satisfactorio | Menos que satisfactorio | Insatisfactorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | 66 | 19 | 0 | 1 |
| Organización y cooperación | 44 | 22 | 0 | 1 |
| Asistencia técnica/capacitación | 41 | 42 | 0 | 1 |

# Además de las tres categorías principales, las DNO presentan calificaciones divididas en varias subcategorías y preguntas por subcategoría (Anexo III). Dentro de las subcategorías, hubo 93 calificaciones de “menos que satisfactorio”.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

# Se han informado a los organismos de ejecución los resultados de la evaluación cuantitativa de su desempeño para 2019, que muestra que todos ellos lograron el 83% o más de sus objetivos.

# La Secretaría observó, con aprecio, que 78 DNO (en comparación con 71 en 2019) presentaron evaluaciones cualitativas. La Secretaría envío las evaluaciones remitidas por las DNO a los organismos bilaterales y de ejecución respectivos para que formularan observaciones, haciendo hincapié en las 93 calificaciones de “menos que satisfactorio” en las subcategorías y las tres calificaciones de “insatisfactorio” en las categorías principales.

# Las DNO y los organismos bilaterales y de ejecución han mantenido diálogos en relación con todos los países que señalaron cuestiones en sus evaluaciones cualitativas (es decir, calificaciones de “menos que satisfactorio” o “insatisfactorio”), excepto entre la ONUDI y el Iraq respecto de las calificaciones de “menos que satisfactorio”. Todos los organismos informaron que en esos diálogos se había acordado el camino a seguir con las respectivas DNO y que, en la mayoría de los casos, habían podido resolver las cuestiones señaladas en relación con las calificaciones de “menos que satisfactorio”.

# El Comité Ejecutivo tal vez desee señalar, con aprecio, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución por mantener conversaciones abiertas y constructivas con las DNO respectivas acerca de los aspectos en que sus servicios se consideraron menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las DNO en cuestión.

# El Comité Ejecutivo tal vez desee pedir a la ONUDI que mantenga una conversación abierta y constructiva con la DNO del Iraq para resolver las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño y que informe a la 87ª reunión sobre los resultados de esas conversaciones.

# RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota de lo siguiente:

### La evaluación del desempeño de los organismos de ejecución respecto de sus planes administrativos de 2019, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9;

### Que todos los organismos de ejecución habían recibido una calificación de por lo menos 83 puntos en una escala de 100 en la evaluación cuantitativa de su desempeño para el año 2019;

### Que el análisis de tendencias indicó que el desempeño de los organismos de ejecución no había mejorado en relación con algunos indicadores durante 2019 respecto de 2018;

### Con aprecio, de los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución por mantener conversaciones abiertas y constructivas con las dependencias nacionales del ozono respectivas acerca de los aspectos en que sus servicios se consideraron menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las dependencias nacionales del ozono en cuestión;

## Pedir a la ONUDI que mantenga una conversación abierta y constructiva con la dependencia nacional del ozono del Iraq para resolver las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño y que informe a la 87ª reunión sobre los resultados de esas conversaciones; y

## Alentar a las dependencias nacionales del ozono a que presenten, en forma anual y puntual, sus evaluaciones del desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución en la ayuda a sus Gobiernos, señalando con aprecio que 78 de los 144 países habían presentado tales evaluaciones, en comparación con los 71 países que las habían presentado en 2019.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1996-2019)

| UNDP | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 24% | 93% | 100% | 76% | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 59% | 100% | 95% | 90% | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% |
| Project completion reports |  |  |  | 38% | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  |  |  | 65% | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% |
| Value of projects approved | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% |
| ODS to be phased out | 74% | 100% |  | 100% | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% |
| Cost of project preparation (% of approvals) |  | 4.4% | 3% | 2.7% | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% |
| Cost-effectiveness ($/kg) |  | 6.1 | 6.3 | 9.14 | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 |
| Speed of first disbursement (months) |  | 13 | 13 | 12 | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 |
| Speed of completion (months) | 24 | 29 | 29.5 | 32 | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  |  | 8,995 | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 |
| UNIDO | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ODS phased out | 73% | 80% | 100% | 57% | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% |
| Funds disbursed | 81% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% |
| Project completion reports |  |  |  | 83% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  |  |  | 83% | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% |
| Value of projects approved | 99% | 99% |  | 100% | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% |
| ODS to be phased out | 42% | 85% |  | 100% | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% |
| Cost of project preparation (% of approvals) |  | 2.2% | 4.2% | 2.7% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% |
| Cost-effectiveness ($/kg) |  | 6.11 | 6.27 | 7.78 | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 |
| Speed of first disbursement (months) |  | 10 | 9 | 8 | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 |
| Speed of completion (months) | 20 | 24 | 28 | 26 | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  |  | 4,667 | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 |
| World Bank | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ODS phased out | 32% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% |
| Funds disbursed | 64% | 77% | 88% | 97% | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% |
| Project completion reports |  |  |  | 61% | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% |
| Distribution among countries |  |  |  | 75% | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% |
| Value of projects approved | 94% | 87% |  | 100% | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% |
| ODS to be phased out | 34% | 100% |  | 100% | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) |  | 2.9% | 2.7% | 2.9% | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% |
| Cost-effectiveness ($/kg) |  | 3.6 | 1.9 | 2.83 | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 |
| Speed of first disbursement (months) |  | 26 | 26 | 25 | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 |
| Speed of completion (months) | 37 | 34 | 40 | 37 | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  |  |  | 7,352 | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1997-2019)

| UNDP | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 100% | 98% | 100% | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 6 | 11 | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 |
| Speed until project completion (months) | 31 | 24 | 33 | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 |
| UNEP | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Funds disbursed | 49% | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% |
| Speed until first disbursement (months) | 5 | 3 | 5 | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 |
| Speed until project completion (months) | 20 | 15 | 25 | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 |
| UNIDO | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Funds disbursed | 80% | 100% | 49% | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% |
| Speed until first disbursement (months) | 7 | 6.5 | 6 | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 |
| Speed until project completion (months) | 24 | 11 | 29 | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 |
| World Bank | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Funds disbursed | 100% | 49% | 35% | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% |
| Speed until first disbursement (months) | 16 | 17 | 5 | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 |
| Speed until project completion (months) | 28 | 32 | 26 | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES

- BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2019

| Category | Sub-category | Questions | Values | Germany | Japan | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 17 | 52 | 21 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 12 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 6 | 1 | 12 | 32 | 14 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 |  | 6 | 5 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 18 | 49 | 17 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 10 | 14 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 20 | 54 | 21 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 7 | 9 | 10 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 15 | 50 | 16 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 11 | 13 | 14 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 17 | 44 | 17 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 10 | 13 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 17 | 52 | 17 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 10 | 11 | 11 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 20 | 49 | 18 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 6 |  | 7 | 13 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 13 | 23 | 8 |  |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 7 | 22 | 12 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 3 | 1 | 9 | 22 | 8 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 19 | 50 | 17 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 8 | 10 | 11 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 20 | 52 | 18 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 7 | 9 | 10 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 18 | 50 | 17 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 7 | 11 | 13 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 10 | 43 | 13 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 16 | 21 | 16 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
| TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 16 | 34 | 16 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 11 | 21 | 12 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 16 | 48 | 17 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 9 | 14 | 12 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 14 | 37 | 15 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 12 | 25 | 14 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 14 | 33 | 18 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 10 | 19 | 11 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 13 | 37 | 14 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 13 | 20 | 13 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/ TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory | 3 | 1 | 9 | 17 | 9 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 8 | 18 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 17 | 35 | 16 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 9 | 21 | 13 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory | 5 | 1 | 19 | 44 | 15 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 2 |  | 8 | 14 | 12 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 16 | 31 | 15 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 11 | 13 | 10 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 11 | 22 | 12 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 12 | 16 | 12 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 13 | 28 | 13 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 11 | 22 | 14 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 14 | 37 | 10 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 8 | 22 | 15 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 15 | 32 | 14 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 11 | 18 | 14 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 14 | 43 | 13 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 12 | 18 | 15 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory | 3 | 1 | 15 | 40 | 13 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 10 | 20 | 14 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 11 | 30 | 11 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 7 | 21 | 11 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 11 | 36 | 11 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 6 | 20 | 12 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory | 2 | 1 | 11 | 29 | 7 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 3 |  | 6 | 24 | 14 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 15 | 45 | 16 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 9 | 14 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 4 | 1 | 15 | 43 | 15 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 4 |  | 8 | 16 | 9 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |

Debido al coronavirus (COVID-19).

Incluye también una evaluación cualitativa de los organismos bilaterales.

Sobre la base de los indicadores de desempeño adoptados en la decisión 41/93 y modificados en las decisiones 47/51 y 71/28, así como los objetivos que se adoptaron para los planes administrativos de 2019 en los Anexos XI a XIV del informe de la 82ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72).

Los informes sobre la marcha de las actividades y financieros al 31 de diciembre de 2019 se consideraron en el marco del proceso de aprobación en el período entre sesiones establecido para la 86ª reunión.

Se pidió a la Secretaría que siguiera supervisando los indicadores de desempeño para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión sobre la base del análisis de tendencias en las futuras evaluaciones del desempeño de los organismos de ejecución.

Los proyectos de inversión incluyen los acuerdos plurianuales que se designan de ese modo por código de proyecto.

Se aplican a los proyectos ajenos a la inversión únicamente los indicadores “fondos desembolsados”, “rapidez del primer desembolso” y “rapidez de terminación de proyecto”.

Alemania (8), Japón (1), PNUD (29), PNUMA (63), ONUDI (32) y el Banco Mundial (3).