| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7(a)(v) предварительной повестки дня

Доклад ЮНИДО о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года

Введение

# В настоящем документе представлен доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2024 года.2

# Доклад ЮНИДО о положении дел включает информацию о ходе выполнения проектов, в том числе проектов, связанных с ГФУ, которые финансировались за счет средств дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не подпадающих под действие статьи 5, в целях оказания поддержки для ускоренного запуска реализации Кигалийской поправки.

# Секретариат рассмотрел положение дел с реализацией каждого текущего проекта с разбивкой по странам и с учетом имевшихся задержек в выполнении работ относительно запланированных сроков завершения проектной деятельности, которые были заявлены в 2024 году, и потенциального воздействия этих задержек на выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления регулируемых веществ и темпы проведения запланированных выплат. При анализе в настоящем документе в качестве базовых данных по всем регулируемым веществам приводятся тонны ОРС, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах CO2-экв.3

# В настоящем документе представлены обобщенные данные о выполнении проектов за 2024 год и кумулятивно за период с 1993 года4 , с включением всех регулируемых веществ, в том числе веществ Приложения F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола по всем проектам, утвержденным для регулярного финансирования и за счет дополнительных добровольных взносов. В нем также содержится обзор положения дел в выполнении каждого текущего5 проекта на страновом уровне. Указаны проекты, имеющие задержки в реализации; потенциальный эффект в достижении поэтапного отказа от применения регулируемых веществ; а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. В связи с тем, что все проекты, утвержденные за счет дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки неизрасходованных средств будут возвращены в Секретариат, Секретариат больше не будет отчитываться по этим проектам отдельно.

Положение дел в реализации проектов за 2024 год и кумулятивно за период с 1991 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года, Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов ЮНИДО на сумму 1,1 млрд. долл. США, включая 975,15 млн. долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 129,06 млн. долл. США на вспомогательные расходы учреждения, как показано в таблице 1.

# Таблица 1. Объемы утвержденного для ЮНИДО финансирования по секторам, по состоянию на 31 декабря 2024 года

| Сектор | Финансирование (долл. США) |
| --- | --- |
| Аэрозоли | 34 397 921 |
| Уничтожение | 5 845 540 |
| Энергоэффективность | 3 922 688 |
| Пеноматериалы | 88 540 224 |
| Галлоны | 1 780 369 |
| План поэтапного отказа от ГФУ | 25 910 369 |
| Фумиганты | 78 028 741 |
| Многосекторные | 139 440 |
| Другое | 11 317 246 |
| План поэтапного отказа | 428 605 072 |
| Технологические агенты | 6 337 359 |
| Производство | 50 638 105 |
| Холодильное оборудование | 185 836 795 |
| В нескольких секторах | 30 598 719 |
| Растворители | 23 247 443 |
| Подытог | 975 146 030 |
| Вспомогательные расходы учреждения | 129 056 352 |
| Итого | 1 104 202 382 |

# В 2024 году было утверждено 91 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования приведет к поэтапному отказу от потребления и производства ОРВ в объеме 85 915 тонн ОРС и сокращению потребления ГФУ на 4 408 мт (9 208 505 тонн СО2-экв.). В приложении I приведена информация о ходе реализации проектов по странам в 2024 году.

# В таблице 2 представлено положение дел с реализацией проектов (в том числе данные по выплатам средств) с разбивкой по видам проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II приводится аналитическая информация за каждый год, начиная с 1993 года.

Таблица 2. Положение дел с реализацией проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года, с разбивкой по видам проектов.

| Вид проекта | Количество проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрено | Выполнено | % выполнения | Одобрено | Выплачено | Остаток | % выплат |
| Страновая программа | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Демонстрационные проекты | 51 | 43 | 84 | 25 250 447 | 23 170 260 | 2 080 187 | 92 |
| Укрепление организационных инфраструктур | 115 | 96 | 83 | 22 179 518 | 17 151 813 | 5 027 705 | 77 |
| Инвестиционные проекты | 1 101 | 929 | 84 | 865 056 885 | 771 256 435 | 93 800 450 | 89 |
| Подготовка проектов | 650 | 584 | 90 | 31 060 679 | 27 324 653 | 3 736 026 | 88 |
| Техническая помощь | 262 | 237 | 90 | 29 679 296 | 27 309 179 | 2 370 118 | 92 |
| Обучение | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 535 | 0 | 100 |
| Итого | 2 213 | 1 923 | 87 | 975 146 030 | 868 131 544 | 107 014 486 | 89 |

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждения.

# Ниже приведены обобщенные данные о реализации проектов и мероприятий ЮНИДО за 2024 год и кумулятивно за период с 1993 года по 31 декабря 2024 года:

## Поэтапный отказ6: В 2024 году в результате поэтапного отказа было выведены из употребления следующие объемы: ОРВ — в объеме 669,8 тонн ОРС, а ГФУ — в объеме 89,8 мт (172 709 тонн CO2-экв.); также были утверждены дополнительно следующие объемы вывода из употребления: ОРВ — в объеме 1 431,5 тонн ОРС; и ГФУ — в объеме 2 199,5 мт (4 781 066 тонн CO2-экв.). С 1993 года поэтапный отказ от ОРВ достигнут в следующих объемах: 65 813 тонн ОРС выведено из употребления, 17 381 тонн ОРС выведено из производства, от общего запланированного объема потребления и производства ОРВ в количестве 85 915 тонн ОРС. Поэтапный отказ от ГФУ привел к сокращению потребления ГФУ на 375,8 мт (681 295 тонн СО2-экв.) от общего запланированного объема 4 408 мт (9 208 505 тонн СО2-экв.) потребления ГФУ в рамках утвержденных проектов (не считая отмененные и перенесенные проекты). Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 мт (1 627 017 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23. С 2022 года было уничтожено 314,1 мт (4 648 938 тонн CO2-экв.) от общего запланированного объема 1 274,3 мт (18 858 948 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23 в рамках утвержденных проектов;

## Выплаты/утверждения: В 2024 году произведены выплаты в объеме 22,11 млн. долл. США и запланированы выплаты в объеме 19,95 млн. долл. США, на основании доклада о положении дел за 2023 год, — что составляет 111 процентов от запланированного объема выплат. В общей сложности было выплачено 868,13 млн. долл. США из общей суммы в 975,15 млн. долл. США, утвержденных к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждения), что составляет 89 процентов от запланированного объема выплат. В 2024 году на цели, связанные с реализацией проектов, было одобрено выделение средств в объеме 45,91 млн. долл. США;

## Экономическая эффективность (в ОРС)7: С 1993 года средний показатель экономической эффективности утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к устойчивому сокращению потребления, составил 11,37 долл. США/кг, а по всем видам деятельности в производственном секторе (ХФУ и бромистый метил (МБ)) — 2,90 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат в расчете на тонну ОРС составлял 9,09 долл. США/кг по завершенным проектам и 14,88 долл. США/кг по текущим проектам8;

## Количество завершенных проектов: В 2024 году было завершено 62 проекта. С 1993 года из 2 213 утвержденных проектов (за исключением завершенных или переданных проектов) было выполнено 1 923 проекта, что составляет 87 процента;

## Скорость выполнения — инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, выполнялись в среднем в течение 45 месяцев с момента утверждения. За период с 1993 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 41 месяц с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через девять месяцев после их утверждения;

## Скорость выполнения — неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, выполнялись в среднем в течение 51 месяца с момента утверждения. За период с 1993 года, средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 37 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через девять месяцев после их утверждения;

## Подготовка проектов: Из 650 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 584 мероприятия были полностью выполнены, 66 мероприятий находились в процессе реализации. В 2024 году выполнено 29 мероприятий по подготовке проектов;

## Задержки в реализации: По состоянию на конец 2024 года в стадии реализации находилось в общей сложности 290 проектов, при этом задержки в реализации у них составляли в среднем 13 месяцев. Из них 21 проект классифицируется как «проекты с задержками в реализации»9, и они подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (при этом на демонстрационные проекты, подготовку проектов и укрепление организационных инфраструктур эти процедуры не распространяются); и

## Многолетние соглашения: В 2024 году в процессе реализации находились два многолетних соглашения по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23; 77 многолетних соглашений по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); 31 план реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР); и один план поэтапного отказа от ОРВ. С 1993 года было утверждено 253 многолетних соглашения, а завершено 142 многолетних соглашения, то есть процент завершенных составляет 56 процентов.

# В таблице 3 приводятся обобщенные данные о достигнутых результатах ЮНИДО за период с 1993 года.

## Таблица 3. Достигнутые результаты ЮНИДО с 1993 года

| Поэтапный отказ: достигнутые объемы |  | Уничтожено побочного продукта ГФУ-23 | Выплаты (долл. США) | Средняя рентабельность (долл. США/кг) |  |  | Число проектов |  | Скорость выполнения до завершения (месяцев) |  | Средние задержки по проекту (месяцев) | Колво многолетних соглашений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонн ОРС* | Тонн CO2-экв.** | Тонн CO2-экв. *** |  | Потребление | Производство | Выбросы ГФУ-23 | Одоб- рено | Выполнено | Инвестиционные | Неинвестиционные |  | Одобрено | Выполнено |
| 83 194 | 681 295 | 4 648 938 | 868 131 544 | 11,37 | 2,90 | 0,66 | 2 213 | 1 923 | 41 | 37 | 13 | 253 | 142 |

* Потребление и производство ОРВ.

** Проекты, связанные с ГФУ.

*** Уничтожение побочного продукта ГФУ-23, о котором сообщалось в документах к проектному предложению.

Проекты, связанные с ГФУ

# По состоянию на 31 декабря 2024 года, Исполнительный комитет утвердил 157 проектов, связанных с ГФУ (включая семь демонстрационных проектов, 52 инвестиционных проекта, 64 подготовительных мероприятия и 34 проекта технической помощи), на сумму 41 513 129 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения). Сводная информация о положении дел по этим проектам представлена в таблице 4, и соответствующие данные уже включены в пункты 5—9.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

| Вид проекта | Количество проектов |  |  | Финансирование (в долл. США)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрено | Выполнено | % выполнения | Одобрено | Выплачено | Остаток | % выплат |
| Демонстрационные проекты | 7 | 0 | 0 | 2 022 620 | 106 156 | 1 916 464 | 5 |
| Инвестиционные** | 52 | 6 | 12 | 29 280 084 | 8 197 039 | 21 083 045 | 28 |
| Подготовка проектов | 64 | 35 | 55 | 5 579 172 | 4 322 958 | 1 256 214 | 77 |
| Техническая помощь | 34 | 31 | 91 | 4 631 252 | 4 129 332 | 501 921 | 89 |
| Итого | 157 | 72 | 46 | 41 513 129 | 16 755 485 | 24 757 644 | 40 |

* Без учета вспомогательных расходов учреждения.

** Одобренные объемы ГФУ по поэтапному отказу составляют 408 мт (9 208 505 тонн CO2-экв.).

# По состоянию на конец 2024 года, из 157 проектов было завершено: шесть инвестиционных проектов, 35 подготовительных мероприятий и 31 проект технической помощи; оставшиеся 85 проектов (текущие) находились в стадии реализации. Текущие проекты находятся в разных стадиях реализации.

# Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 41 513 129 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения) было выплачено 16 755 485 долл. США; доля выплаченных средств составляет 40 процентов.

Выявленные проблемы в реализации проектов в 2024 году

# Далее в процессе обзора обсуждались и были удовлетворительно решены несколько вопросов и проблем, за исключением вопросов по 21 проекту, отнесенному к категории «проекты с задержками в реализации» (в их число вошли 20 проектов с компонентами по многолетним соглашениям, подпадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45(c); и один инвестиционный проект). В приложении III к настоящему документу приводятся проекты, относящиеся к категории проектов с задержками в реализации, и рекомендации Секретариата с поручением представить доклад на 98-м совещании.

# Информация о положении дел с реализацией проектов, связанных с ПОДПО, для стран: Аргентина,10 Бруней-Даруссалам11, Камерун12, Чад13, Китай (в секторах производства бытовых систем кондиционирования воздуха и водонагревателей с тепловыми насосами, а также прессованного пенополистирола)14, Египет15, Черногория16, Оман17, Сенегал18, Сербия19, Южно-Африканская Республика20 и Тунис21; и проектов, связанных с КПР — для Мексики,22 Нигера23 и Туркменистана;24 а также доклады по проектам с особыми требованиями к отчетности25, которые связаны с Арменией, Ираком, Никарагуа, Пакистаном и Катаром (ПОДПО), — были представлены на 97-м совещании. Рекомендации по неурегулированным вопросам по этим проектам, включая утверждение заявок на продление, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах указанных документов. Неурегулированные вопросы по остальным текущим проектам, находящимся в процессе реализации и не включенным в приложение III к настоящему документу, а также заявки на продление сроков выполнения и возможные аннулирования рассматриваются ниже.

# За время, прошедшее после представления доклада о ходе реализации за 2023 год, в 99 из 205 проектов, находящихся в процессе реализации (не включая мероприятия по подготовке проектов), планируемые даты завершения были пересмотрены.

# В соответствии с пунктом 95/12(b), ЮНИДО сообщила, что реализация проектов по укреплению организационных инфраструктур для Сербии и Сирийской Арабской Республики была отсрочена из-за политической нестабильности и проблем безопасности в соответствующих странах; заявки на возобновление работ для этих двух стран планируется представить на 98-м совещании.

# В соответствии с решением 82/11(b)26, ЮНИДО запросила продления по срокам реализации для 22 проектов, указанных в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Проекты, по которым запрашивалось продление сроков завершения

| Страна/ код проекта | Выплачено (%) | Мероприятия, для которых требуется дополнительное время | Изначальная дата завершения | Запрашиваемая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) |  |  |  |  |
| Афганистан AFG/DES/94/PRP/32 | 0 | Выполнение обследования и подготовка доклада на основе полученных юридических консультаций для продолжения реализации проекта | Июнь 2026 | Дек. 2027 |
| Бенин BEN/DES/93/PRP/49 | 53 | Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Боливия (Многонациональное Государство Боливия) BOL/DES/93/PRP/58 | 38 | Валидация собранных данных и перекрестная проверка с различными ключевыми партнерами по всем секторам для подготовки плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Ботсвана BOT/DES/94/PRP/32 | 10 | Завершение разработки плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации после консультаций с соответствующими ключевыми партнерами в стране | Июнь 2026 | Июнь 2027 |
| Буркина-Фасо BKF/DES/93/PRP/50 | 15 | Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада | Дек. 2025 | Дек. 2026 |
| Бурунди BDI/DES/93/PRP/46 | 0 | Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Камерун CMR/DES/93/PRP/51 | 11 | Наем международного консультанта, проведение обследования и анализа данных, подготовка доклада | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Эквадор ECU/DES/93/PRP/83 | 3 | Всесторонняя консолидация результатов опроса, включая обзор результатов, редактирование и подготовку финальных вариантов в соответствии со стратегическими целями | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Гватемала GUA/DES/93/PRP/65 | 22 | Выполнение сбора данных, привлечение ключевых партнеров и окончательная доработка компонента проекта в соответствии с целями проекта | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Гондурас HON/DES/93/PRP/62 | 34 | Создание механизмов обмена данными и согласование принимаемых мер по всем секторам для подготовки плана | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Иран (Исламская Республика Иран) IRA/DES/94/PRP/274 | 4 | Наем консультанта и окончательная доработка плана действий по обращению и утилизации банков контролируемых веществ | Июнь 2026 | Март 2027 |
| Ливия LIB/DES/94/PRP/49 | 0 | Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных | Июнь 2026 | Март 2027 |
| Черногория MOG/DES/93/PRP/20 | 0 | Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Нигер (Республика Нигер) NER/DES/94/PRP/52 | 5 | Наем международного консультанта и окончательная доработка плана действий по обращению и утилизации банков контролируемых веществ | Июнь 2026 | Дек. 2026 |
| Того TOG/DES/93/PRP/44 | 4 | Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных | Дек. 2025 | Июнь 2026 |
| Турция TUR/DES/94/PRP/116 | 0 | Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных | Июнь 2026 | Май 2027 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла) VEN/DES/93/PRP/141 | 20 | Окончательная доработка плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации | Дек. 2025 | Июнь 2026 |

Таблица 6. Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, по которым запрашивалось продление сроков завершения

| Страна/ код проекта | Выплачено (%) | Причина задержек | Мероприятия, для которых требуется дополнительное время | Изначальная дата завершения | Запрашиваемая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алжир (этап I, первый транш) (деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от ГХФУ-141b, используемого для промывки, и мониторинг проекта) ALG/PHA/66/INV/77 | 67 | Поставки установок для идентификации хладагентов были существенно нарушены из-за того, что поставщик был не в состоянии удовлетворить спрос. Ожидается, что в ближайшее время эта ситуация будет разрешена, и производитель возобновит поставки. | Закупка и поставка установок для идентификации хладагентов | Июль 2025 | Дек. 2026 |
| Иордания (этап II, третий транш) JOR/PHA/91/INV/114 | 39 | Поставки установок для идентификации хладагентов были существенно нарушены из-за того, что поставщик был не в состоянии удовлетворить спрос. Ожидается, что в ближайшее время эта ситуация будет разрешена, и производитель возобновит поставки. | Закупка и поставка установок для идентификации хладагентов | Дек. 2024 | Дек. 2026 |
| Нигер (Республика Нигер) (этап I, второй транш) NER/PHA/84/INV/39 | 85 | Просрочки в поставках оборудования были обусловлены сложившейся политической обстановкой в стране. Первоначально проекты были отнесены к завершенным, поскольку все остальные мероприятия, включая выдачу заказов на поставку, были завершены. Однако поскольку этот компонент остается невыполненным, проекты в настоящее время переквалифицируются в текущие проекты (в процессе реализации). | Закупка и поставка инструментов и оборудования, необходимых для обучения в секторе обслуживания | Дек. 2025 | Дек. 2026 |
| Нигер (Республика Нигер) (этап I, третий транш) NER/PHA/88/INV/41 | 95 |  |  |  |  |
| Судан (Республика Судан) (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов) SUD/PHA/75/INV/38 | 37 | Политическая ситуация. В августе 2025 года правительство представило письмо с подтверждением того, что проект будет реализован. | Выполнение монтажа оборудования и пуско-наладочных работ на предприятиях Mina Factory и Target Steel. | Дек. 2025 | Дек. 2026 |

# Секретариат отметил, что в течение двух совещаний подряд, то есть на 96-м и 97-м совещаниях, не было докладов о ходе реализации следующих проектов для Афганистана: ПОДПО (этап I, третий транш) (AFG/PHA/79/INV/22); (этап I, четвертый транш) (AFG/PHA/85/INV/28) и (этап II, первый транш) (AFG/PHA/85/INV/30). В связи с этим, в соответствии с решением 84/45(с)(ii)а. и в ходе консультаций с учреждением было решено, что Афганистану и ЮНИДО может быть направлено уведомление о возможной аннуляции. Исполнительный комитет может счесть целесообразным поручить Секретариату направить Афганистану и ЮНИДО письмо о возможной аннуляции этих проектов.

# Включение в основную деятельность гендерной проблематики27

# В 2024 году ЮНИДО реализовывала операционную политику Многостороннего фонда по широкому внедрению гендерной проблематики в 79 странах в рамках утвержденных проектов, начиная с 85-го совещания. ЮНИДО осуществляет эту политику на всем протяжении процесса подготовки и реализации проектов, а также в рамках непрерывного обучения и повышения квалификации кадров для ключевых партнеров, обеспечивая равные возможности для мужчин и женщин. Соблюдение этих параметров при выполнении проектов тщательно контролируется. Во многих странах абсолютное большинство технических специалистов в секторе холодильного оборудования и кондиционеров — мужчины. ЮНИДО активно занимается поиском среди технических и инженерных работников специалистов-женщин, которые потенциально могли бы строить профессиональную карьеру в этом секторе, и предлагает им специализированные программы подготовки. Успешность этих инициатив различается в разных странах.

# Например, в Албании, благодаря различным активным мерам, принимаемым национальным органом по озону для вовлечения женщин, они стали значительно активнее привлекаться к участию в секторальных семинарах и совещаниях. В Северной Македонии женщины-консультанты вовлекались в проектную деятельность по проектам укрепления организационных инфраструктур и по КПР, что привело к более активному участию женщин в обеспечении принятия решений и в технических областях в ходе реализации проектов. В Марокко женщины активно участвуют в разработке и создании национальной системы сертификации. Кроме того, в программу информационного мероприятия, проведенного по случаю Всемирного дня холода (World Refrigeration Day), была включена сессия, посвященная роли женщин-специалистов в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. В Нигерии предоставляются стипендии для женщин-инженеров в секторе производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, и ожидается, что эта инициатива обеспечит женщинам-инженерам дополнительные возможности для участия в практической деятельности в отрасли.

Рекомендации

# Исполнительный комитет может посчитать целесообразным:

## Принять к сведению доклад ЮНИДО о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15;

## Утвердить продление сроков выполнения для подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы обеспечить завершение остальных мероприятий, находящихся в процессе реализации, как указано в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

### До июня 2026 года — для Бенина (BEN/DES/93/PRP/49); Многонационального Государства Боливии (BOL/DES/93/PRP/58); Бурунди (BDI/DES/93/PRP/46); Камерун (CMR/DES/93/PRP/51); Эквадора (ECU/DES/93/PRP/83); Гватемалы (GUA/DES/93/PRP/65); Гондураса (HON/DES/93/PRP/62); Черногории (MOG/DES/93/PRP/20); Того (TOG/DES/93/PRP/44); и Боливарианской Республики Венесуэла (VEN/DES/93/PRP/141);

### До декабря 2026 года — для Буркина-Фасо (BKF/DES/93/PRP/50); и Нигера (NER/DES/94/PRP/52);

### До марта 2027 года — для Исламской Республики Иран (IRA/DES/94/PRP/274); и Ливии (LIB/DES/94/PRP/49);

### До мая 2027 года — для Турции (TUR/DES/94/PRP/116);

### До июня 2027 года — для Ботсваны (BOT/DES/94/PRP/32); и

### До декабря 2027 года — для Афганистана (AFG/DES/94/PRP/32);

## Также утвердить продление — до декабря 2026 года — сроков выполнения перечисленных ниже проектов, связанных с планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы обеспечить завершение остальных мероприятий, находящихся в процессе реализации, как указано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

### ПОДПО (этап I, первый транш) (деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от использования промывочного ГХФУ-141b, а также мониторинг проекта) (ALG/PHA/66/INV/77) для Алжира;

### ПОДПО (этап II, третий транш) (JOR/PHA/91/INV/114) для Иордании;

### ПОДПО (этап I, второй транш) (NER/PHA/84/INV/39) и ПОДПО (этап I, третий транш) (NER/PHA/88/INV/41) для Нигера; и

### ПОДПО (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов) (SUD/PHA/75/INV/38) для Судана;

## Поручить Секретариату направить Афганистану и ЮНИДО, как ведущему учреждению-исполнителю, письмо о возможном аннулировании ПОДПО (этап I, третий транш) (AFG/PHA/79/INV/22), (этап I, четвертый транш) (AFG/PHA/85/INV/28) и (этап II, первый транш) (AFG/PHA/85/INV/30); и

## Утвердить рекомендации в отношении текущих проектов, находящихся в процессе реализации, по конкретным вопросам, содержащимся в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО СТРАНАМ, НА 2024 ГОД

# В таблице 1 приложения I представлена информация о ходе реализации проектов в разбивке по странам по состоянию на 2024 год, с показателями достигнутых объемов поэтапного отказа; запланированных и освоенных объемов выплат; и завершения проектов.

Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов ЮНИДО на 2024 год

| Страна | Объемы поэтапного вывода в 2024 (тонн ОРС)* | Объемы поэтапного вывода в 2024 (тонн CO2-экв.)* | Расчетные выплаты финансирования в 2024 (долл. США) | Выплачено финансирования в 2024 (долл. США) | Процент выплаченных средств сверх расчетных объемов в 2024 | Процент завершенных проектов от запланированного в 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Афганистан | 0,0 | 0 | 20 003 | 12 556 | 63 |  |
| Албания | 0,0 | 0 | 150 101 | 141 457 | 94 | 100 |
| Алжир | 0,0 | 0 | 123 001 | 31 577 | 26 | 60 |
| Аргентина | 50,5 | 0 | 1 510 001 | 1 747 305 | 116 | 0 |
| Армения | 0,0 | 0 | 40 000 | 92 024 | 230 |  |
| Багамские острова (Содружество Багамских Островов) | 0,0 | 0 | 20 000 | 2 224 | 11 |  |
| Бахрейн | 16,0 | 0 | 190 000 | 193 476 | 102 | 100 |
| Бенин | 0,0 | 0 | 80 000 | 113 695 | 142 | 100 |
| Боливия (Многонациональное Государство Боливия) | 4,9 | 10 000 | 186 500 | 187 334 | 100 | 100 |
| Босния и Герцеговина | 0,0 | 0 | 130 003 | 230 064 | 177 | 0 |
| Ботсвана | 0,0 | 0 | 50 002 | 68 183 | 136 | 0 |
| Бразилия | 8,1 | 0 | 453 000 | 506 726 | 112 | 100 |
| Бруней-Даруссалам | 0,0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |  |
| Буркина-Фасо | 0,0 | 0 | 50 700 | 29 745 | 59 |  |
| Бурунди | 0,0 | 0 | 30 001 | 27 306 | 91 |  |
| Камерун | 3,2 | 5 666 | 207 000 | 264 453 | 128 |  |
| Чад | 0,0 | 0 | 35 000 | 38 222 | 109 | 0 |
| Чили | 0,0 | 0 | 93 002 | 113 865 | 122 | 0 |
| Китай | 318,8 | 0 | 3 540 001 | 4 324 667 | 122 | 0 |
| Конго (Республика Конго) | 0,0 | 0 | 30 000 | 17 364 | 58 | 100 |
| Кот-д’Ивуар | 0,0 | 0 | 155 500 | 167 563 | 108 | 50 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| Доминиканская Республика | 0,7 | 1 200 | 15 000 | 4 485 | 30 |  |
| Эквадор | 29,6 | 54 901 | 531 003 | 611 429 | 115 | 100 |
| Египет | 19,1 | 0 | 2 544 933 | 3 992 867 | 157 | 50 |
| Эритрея | 0,1 | 0 | 55 000 | 54 015 | 98 |  |
| Эфиопия | 0,0 | 0 | 23 000 | 8 167 | 36 |  |
| Габон | 0,0 | 0 | 61 800 | 18 700 | 30 | 100 |
| Гамбия | 0,0 | 0 | 88 000 | 83 636 | 95 | 100 |
| Гренада | 0,0 | 0 | 30 000 | 1 148 | 4 | 0 |
| Гватемала | 40,6 | 80 000 | 103 501 | 82 073 | 79 |  |
| Гвинея | 0,0 | 0 | 25 301 | 14 538 | 57 | 0 |
| Гвинея-Бисау | 0,0 | 0 | 2 500 | 6 371 | 255 | 0 |
| Гондурас | 0,0 | 0 | 159 301 | 148 811 | 93 | 100 |
| Иран (Исламская Республика Иран) | 0,0 | 0 | 112 000 | 60 995 | 54 | 0 |
| Ирак | 0,0 | 0 | 170 002 | 17 | 0 |  |
| Иордания | 0,0 | 0 | 367 154 | 195 597 | 53 | 75 |
| Кувейт | 0,0 | 0 | 272 002 | 265 322 | 98 |  |
| Ливан | 0,0 | 0 | 1 | 5 111 | 511 068 |  |
| Лесото | 0,0 | 0 | 10 000 | 16 483 | 165 | 0 |
| Либерия | 0,0 | 0 | 20 000 | 3 205 | 16 |  |
| Ливия | 9,8 | 0 | 307 951 | 479 468 | 156 |  |
| Мадагаскар | 3,4 | 0 | 30 001 | 25 623 | 85 |  |
| Малави | 0,0 | 0 | 83 000 | 69 465 | 84 | 100 |
| Мавритания | 0,0 | 0 | 50 000 | 24 886 | 50 | 0 |
| Мексика | 24,0 | 0 | 2 302 071 | 2 462 623 | 107 | 100 |
| Монголия | 0,0 | 0 | 20 000 | 56 424 | 282 |  |
| Черногория | 0,0 | 0 | 149 000 | 78 173 | 52 | 100 |
| Марокко | 0,0 | 0 | 315 001 | 305 174 | 97 | 0 |
| Мозамбик | 0,0 | 0 | 2 001 | 50 847 | 2 541 |  |
| Мьянма | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Намибия | 0,0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Никарагуа | 0,0 | 0 | 176 801 | 109 744 | 62 |  |
| Нигер (Республика Нигер) | 9.4 | 16 995 | 55 901 | 44 784 | 80 |  |
| Нигерия | 8,9 | 0 | 580 001 | 743 086 | 128 | 100 |
| Северная Македония | 13,4 | 3 947 | 293 002 | 241 323 | 82 | 0 |
| Оман | 2,5 | 0 | 120 800 | 43 243 | 36 | 0 |
| Пакистан | 0,0 | 0 | 705 000 | 563 300 | 80 | 100 |
| Филиппины (Республика Филиппины) | 0,0 | 0 | 132 000 | 151 681 | 115 |  |
| Катар | 0,0 | 0 | 55 000 | 21 766 | 40 | 0 |
| Руанда | 0,3 | 0 | 84 000 | 73 981 | 88 | 100 |
| Сент-Люсия | 0,0 | 0 | 55 000 | 40 095 | 73 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |  |
| Саудовская Аравия | 0,0 | 0 | 16 000 | 67 096 | 419 | 100 |
| Сенегал | 0,0 | 0 | 40 401 | 61 437 | 152 | 50 |
| Сербия | 0,0 | 0 | 130 000 | 52 660 | 41 | 50 |
| Сьерра-Леоне | 0,3 | 0 | 110 000 | 103 973 | 95 | 100 |
| Сомали | 0,0 | 0 | 55 002 | 84 583 | 154 | 100 |
| Южно-Африканская Республика | 0,0 | 0 | 870 003 | 655 905 | 75 | 0 |
| Судан (Республика Судан) | 0,0 | 0 | 40 001 | 44 130 | 110 | 0 |
| Суринам | 0,0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 100 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,0 | 0 | 262 002 | 138 516 | 53 | 0 |
| Того | 0,0 | 0 | 40 000 | 42 845 | 107 | 100 |
| Тунис | 13,6 | 0 | 271 001 | 328 715 | 121 | 75 |
| Турция | 179,9 | 0 | 290 000 | 383 669 | 132 | 25 |
| Туркменистан | 2,2 | 0 | 175 002 | 127 927 | 73 | 100 |
| Уганда | 0,0 | 0 | 7 500 | 8 170 | 109 | 100 |
| Объединенная Республика Танзания | 0,0 | 0 | 45 000 | 28 764 | 64 | 0 |
| Уругвай | 0,0 | 0 | 38 000 | 41 855 | 110 |  |
| Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла) | 0,0 | 0 | 304 000 | 454 626 | 150 | 50 |
| Замбия | 0,3 | 0 | 12 001 | 18 455 | 154 | 100 |
| Глобальный показатель | 0,0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 100 |
| ИТОГО | 759,6 | 172 709 | 19 949 762 | 22 111 786 | 111 | 56 |

* 89,8 мт (172 709 тонн CO2-экв.) в 2024 году для проектов, связанных с ГФУ. Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 мт (1 627 017 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО ГОДАМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

# В таблице 1 приложения II представлены общие данные о статусе реализации проектов с разбивкой по годам.28 Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1993 по 2008, 2010, 2011 и 2013 годы, в настоящее время завершены.

Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов, по годам

| Год | Количество проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрено | Выполнено | % выполнения | Одобрено | Выплачено | Остаток | % выплат |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20 760 312 | 20 760 312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33 386 108 | 33 386 111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 345 924 | 15 054 995 | 290 928 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45 563 485 | 45 558 787 | 4 699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76 542 377 | 76 542 380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32 652 296 | 32 079 961 | 572 334 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31 089 943 | 31 089 943 | 0 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27 148 003 | 27 104 162 | 43 840 | 100 |
| 2015 | 83 | 79 | 95 | 34 771 618 | 32 520 345 | 2 251 272 | 94 |
| 2016 | 58 | 56 | 97 | 34 936 135 | 33 232 180 | 1 703 955 | 95 |
| 2017 | 49 | 46 | 94 | 18 491 629 | 17 847 033 | 644 596 | 97 |
| 2018 | 75 | 72 | 96 | 32 150 658 | 23 349 034 | 8 801 624 | 73 |
| 2019 | 67 | 57 | 85 | 19 117 627 | 15 069 168 | 4 048 459 | 79 |
| 2020 | 58 | 50 | 86 | 15 226 461 | 14 564 894 | 661 567 | 96 |
| 2021 | 73 | 46 | 63 | 22 964 640 | 16 113 506 | 6 851 134 | 70 |
| 2022 | 66 | 18 | 27 | 20 317 479 | 9 732 069 | 10 585 410 | 48 |
| 2023 | 98 | 8 | 8 | 30 768 554 | 5 697 818 | 25 070 736 | 19 |
| 2024 | 91 | 1 | 1 | 45 908 747 | 424 809 | 45 483 938 | 1 |
| Итого | 2 213 | 1 923 | 87 | 975 146 030 | 868 131 544 | 107 014 486 | 89 |

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.

** Без учета вспомогательных расходов учреждения.

Приложение III

## ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТРАЖЕННЫМИ В ДОКЛАДЕ ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ

| Страна/код проекта | Название проекта | Выплачено (%) | Статус/проблемы | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Афганистан AFG/PHA/79/INV/22 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш) | 14 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Афганистан AFG/PHA/85/INV/28 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш) | 0 | 12- и 18-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Афганистан AFG/PHA/85/INV/30 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 37 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Албания ALB/PHA/91/INV/47 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 38 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Алжир ALG/PHA/66/INV/77 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от использования промывочного ГХФУ-141b, а также мониторинг проекта) | 67 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Босния и Герцеговина BHE/PHA/87/INV/39 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 75 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Эфиопия ETH/PHA/88/INV/34 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 12 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Ирак IRQ/PHA/58/INV/09 | Национальный план поэтапного отказа (первый транш) | 93 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Ирак IRQ/PHA/74/INV/23 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования) | 29 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Ирак IRQ/PHA/87/INV/31 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 4 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Ирак IRQ/REF/57/INV/07 | Замена хладагента ХФУ-12 изобутаном и пенообразующего агента ХФУ-11 циклопентаном в производстве бытовых холодильников и морозильных ларей компании Light Industries Company | 100 | 12-месячные задержки | Принимая к сведению решение 77/8(j), поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Иордания JOR/PHA/91/INV/114 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 39 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Марокко MOR/PHA/88/INV/76 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 62 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Марокко MOR/PHA/91/INV/78 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II): Комплексный проект по поэтапному отказу от ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях, в секторе производства полиуретановых пеноматериалов | 19 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Катар QAT/PHA/88/INV/26 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 35 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Сент-Люсия STL/PHA/87/INV/35 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 34 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Судан SUD/PHA/88/INV/48 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) | 3 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/86/INV/107 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) | 23 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/91/INV/112 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор пенополиуретана) | 0 | 18-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Турция TUR/PHA/75/INV/107 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (обслуживание и мониторинг холодильного оборудования) | 97 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |
| Объединенная Республика Танзания URT/PHA/87/INV/42 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) | 47 | 12-месячные задержки | Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

2 Доклад о положении дел прилагается к настоящему документу. Данные включены в базу данных Объединенного доклада о ходе работы Данные были включены в базу данных Сводного доклада о положении дел, которая представлена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.

3 В соответствии с решением 84/12(а)(iv), данные о содержании ГФУ в тоннах CO2-экв. включены во все доклады о положении дел, представленные на 97-м совещании.

4 ЮНИДО стала учреждением-исполнителем в 1993 году.

5 Текущими проектами считаются все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевыми показателями хода выполнения работ являются: процентная доля выплаченных средств и процент проектов, по которым началось выделение средств; объем финансирования, которое запланировано выплатить до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ; и информация, представленная в колонке «Примечания» в базе данных докладов о положении дел.

6 Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС, а ГФУ – в метрических тоннах (мт) и тоннах СО2-экв.

7 Включая 4 408 мт в проектах, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO2-экв. не указана из-за слишком малого числа утвержденных проектов.

8 Более высокий показатель эффективности затрат по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, как объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями.

9 Проекты, утвержденные свыше 18 месяцев назад и имеющие долю выплаченных средств менее 1 %, либо проекты, которые не были завершены в течение 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе выполнения работ (решение 22/61).

10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36

11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42

13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62

17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74

20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77

21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81

25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 или UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

26 Любые заявки на продление необходимо представить на утверждение Исполнительному комитету заблаговременно до даты завершения проекта, при этом до утверждения заявки на продление не должны приниматься никакие новые обязательства.

27 Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить краткий доклад о ключевых результатах, достигнутых в расширении внедрения гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе реализации по состоянию на 2023 год, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

28 Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн. долл. США в равной степени считаются одним проектом, как и подготовка страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Ключевыми показателями из сводного годового доклада являются: процент завершенных проектов, объем изъятия в тоннах ОРС/тоннах CO2 экв., и процент выплаченного финансирования. Выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации проекта; выплаты после реализации; и выплаты по проектам, которые финансируются задним числом.