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ДОКЛАД ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

1. В настоящем документе представлен доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2024 года.[footnoteRef:2]2 [2: 2 Доклад о положении дел прилагается к настоящему документу. Данные включены в базу данных Объединенного доклада о ходе работы Данные были включены в базу данных Сводного доклада о положении дел, которая представлена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.] 

2. Доклад ЮНИДО о положении дел включает информацию о ходе выполнения проектов, в том числе проектов, связанных с ГФУ, которые финансировались за счет средств дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не подпадающих под действие статьи 5, в целях оказания поддержки для ускоренного запуска реализации Кигалийской поправки.
3. Секретариат рассмотрел положение дел с реализацией каждого текущего проекта с разбивкой по странам и с учетом имевшихся задержек в выполнении работ относительно запланированных сроков завершения проектной деятельности, которые были заявлены в 2024 году, и потенциального воздействия этих задержек на выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления регулируемых веществ и темпы проведения запланированных выплат. При анализе в настоящем документе в качестве базовых данных по всем регулируемым веществам приводятся тонны ОРС, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах CO2-экв.[footnoteRef:3]3 [3: 3 В соответствии с решением 84/12(а)(iv), данные о содержании ГФУ в тоннах CO2-экв. включены во все доклады о положении дел, представленные на 97-м совещании.] 

4. В настоящем документе представлены обобщенные данные о выполнении проектов за 2024 год и кумулятивно за период с 1993 года[footnoteRef:4]4 , с включением всех регулируемых веществ, в том числе веществ Приложения F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола по всем проектам, утвержденным для регулярного финансирования и за счет дополнительных добровольных взносов. В нем также содержится обзор положения дел в выполнении каждого текущего[footnoteRef:5]5 проекта на страновом уровне. Указаны проекты, имеющие задержки в реализации; потенциальный эффект в достижении поэтапного отказа от применения регулируемых веществ; а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. В связи с тем, что все проекты, утвержденные за счет дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки неизрасходованных средств будут возвращены в Секретариат, Секретариат больше не будет отчитываться по этим проектам отдельно.  [4: 4 ЮНИДО стала учреждением-исполнителем в 1993 году.]  [5: 5 Текущими проектами считаются все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевыми показателями хода выполнения работ являются: процентная доля выплаченных средств и процент проектов, по которым началось выделение средств; объем финансирования, которое запланировано выплатить до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; средняя продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ; и информация, представленная в колонке «Примечания» в базе данных докладов о положении дел.] 

Положение дел в реализации проектов за 2024 год и кумулятивно за период с 1991 года

5. По состоянию на 31 декабря 2024 года, Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов ЮНИДО на сумму 1,1 млрд. долл. США, включая 975,15 млн. долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 129,06 млн. долл. США на вспомогательные расходы учреждения, как показано в таблице 1. 
Таблица 1. Объемы утвержденного для ЮНИДО финансирования по секторам, по состоянию на 31 декабря 2024 года
	Сектор
	Финансирование (долл. США)

	Аэрозоли
	34 397 921

	Уничтожение
	5 845 540

	Энергоэффективность
	3 922 688

	Пеноматериалы
	88 540 224

	Галлоны
	1 780 369

	План поэтапного отказа от ГФУ
	25 910 369

	Фумиганты
	78 028 741

	Многосекторные
	139 440

	Другое
	11 317 246

	План поэтапного отказа
	428 605 072

	Технологические агенты
	6 337 359

	Производство
	50 638 105

	Холодильное оборудование
	185 836 795

	В нескольких секторах
	30 598 719

	Растворители
	23 247 443

	Подытог
	975 146 030

	Вспомогательные расходы учреждения
	129 056 352

	Итого
	1 104 202 382



6. В 2024 году было утверждено 91 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень финансирования приведет к поэтапному отказу от потребления и производства ОРВ в объеме 85 915 тонн ОРС и сокращению потребления ГФУ на 4 408 мт (9 208 505 тонн СО2-экв.). В приложении I приведена информация о ходе реализации проектов по странам в 2024 году.
7. В таблице 2 представлено положение дел с реализацией проектов (в том числе данные по выплатам средств) с разбивкой по видам проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II приводится аналитическая информация за каждый год, начиная с 1993 года.
Таблица 2. Положение дел с реализацией проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года, с разбивкой по видам проектов.
	Вид проекта
	Количество проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Одобрено
	Выполнено
	% выполнения
	Одобрено
	Выплачено
	Остаток
	% выплат

	Страновая программа
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Демонстрационные проекты
	51
	43
	84
	25 250 447
	23 170 260
	2 080 187
	92

	Укрепление организационных инфраструктур
	115
	96
	83
	22 179 518
	17 151 813
	5 027 705
	77

	Инвестиционные проекты
	1 101
	929
	84
	865 056 885
	771 256 435
	93 800 450
	89

	Подготовка проектов
	650
	584
	90
	31 060 679
	27 324 653
	3 736 026
	88

	Техническая помощь
	262
	237
	90
	29 679 296
	27 309 179
	2 370 118
	92

	Обучение
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 535
	0
	100

	Итого
	2 213
	1 923
	87
	975 146 030
	868 131 544
	107 014 486
	89


* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения.
8. Ниже приведены обобщенные данные о реализации проектов и мероприятий ЮНИДО за 2024 год и кумулятивно за период с 1993 года по 31 декабря 2024 года:
a) Поэтапный отказ[footnoteRef:6]6: В 2024 году в результате поэтапного отказа было выведены из употребления следующие объемы: ОРВ — в объеме 669,8 тонн ОРС, а ГФУ — в объеме 89,8 мт (172 709 тонн CO2-экв.); также были утверждены дополнительно следующие объемы вывода из употребления: ОРВ — в объеме 1 431,5 тонн ОРС; и ГФУ — в объеме 2 199,5 мт (4 781 066 тонн CO2-экв.). С 1993 года поэтапный отказ от ОРВ достигнут в следующих объемах: 65 813 тонн ОРС выведено из употребления, 17 381 тонн ОРС выведено из производства, от общего запланированного объема потребления и производства ОРВ в количестве 85 915 тонн ОРС. Поэтапный отказ от ГФУ привел к сокращению потребления ГФУ на 375,8 мт (681 295 тонн СО2-экв.) от общего запланированного объема 4 408 мт (9 208 505 тонн СО2-экв.) потребления ГФУ в рамках утвержденных проектов (не считая отмененные и перенесенные проекты). Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 мт (1 627 017 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23. С 2022 года было уничтожено 314,1 мт (4 648 938 тонн CO2-экв.) от общего запланированного объема 1 274,3 мт (18 858 948 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23 в рамках утвержденных проектов; [6: 6 Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС, а ГФУ – в метрических тоннах (мт) и тоннах СО2-экв.] 

b) Выплаты/утверждения: В 2024 году произведены выплаты в объеме 22,11 млн. долл. США и запланированы выплаты в объеме 19,95 млн. долл. США, на основании доклада о положении дел за 2023 год, — что составляет 111 процентов от запланированного объема выплат. В общей сложности было выплачено 868,13 млн. долл. США из общей суммы в 975,15 млн. долл. США, утвержденных к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждения), что составляет 89 процентов от запланированного объема выплат. В 2024 году на цели, связанные с реализацией проектов, было одобрено выделение средств в объеме 45,91 млн. долл. США;
c) Экономическая эффективность (в ОРС)[footnoteRef:7]7: С 1993 года средний показатель экономической эффективности утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к устойчивому сокращению потребления, составил 11,37 долл. США/кг, а по всем видам деятельности в производственном секторе (ХФУ и бромистый метил (МБ)) — 2,90 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель эффективности затрат в расчете на тонну ОРС составлял 9,09 долл. США/кг по завершенным проектам и 14,88 долл. США/кг по текущим проектам[footnoteRef:8]8; [7: 7 Включая 4 408 мт в проектах, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO2-экв. не указана из-за слишком малого числа утвержденных проектов.]  [8: 8 Более высокий показатель эффективности затрат по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, как объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. ] 

d) Количество завершенных проектов: В 2024 году было завершено 62 проекта. С 1993 года из 2 213 утвержденных проектов (за исключением завершенных или переданных проектов) было выполнено 1 923 проекта, что составляет 87 процента; 
e) Скорость выполнения — инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, выполнялись в среднем в течение 45 месяцев с момента утверждения. За период с 1993 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 41 месяц с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через девять месяцев после их утверждения;
f) Скорость выполнения — неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, выполнялись в среднем в течение 51 месяца с момента утверждения. За период с 1993 года, средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 37 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через девять месяцев после их утверждения; 
g) Подготовка проектов: Из 650 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 584 мероприятия были полностью выполнены, 66 мероприятий находились в процессе реализации. В 2024 году выполнено 29 мероприятий по подготовке проектов;
h) Задержки в реализации: По состоянию на конец 2024 года в стадии реализации находилось в общей сложности 290 проектов, при этом задержки в реализации у них составляли в среднем 13 месяцев. Из них 21 проект классифицируется как «проекты с задержками в реализации»[footnoteRef:9]9, и они подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (при этом на демонстрационные проекты, подготовку проектов и укрепление организационных инфраструктур эти процедуры не распространяются); и [9: 9 Проекты, утвержденные свыше 18 месяцев назад и имеющие долю выплаченных средств менее 1 %, либо проекты, которые не были завершены в течение 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе выполнения работ (решение 22/61). ] 

i) Многолетние соглашения: В 2024 году в процессе реализации находились два многолетних соглашения по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23; 77 многолетних соглашений по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); 31 план реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР); и один план поэтапного отказа от ОРВ. С 1993 года было утверждено 253 многолетних соглашения, а завершено 142 многолетних соглашения, то есть процент завершенных составляет 56 процентов. 
9. В таблице 3 приводятся обобщенные данные о достигнутых результатах ЮНИДО за период с 1993 года. 
Таблица 3. Достигнутые результаты ЮНИДО с 1993 года 
	Поэтапный отказ: достигнутые объемы
	Уничтожено побочного продукта ГФУ-23
	Выплаты
(долл. США)
	Средняя
рентабельность (долл. США/кг)
	Число 
проектов
	Скорость выполнения до завершения (месяцев)
	Средние задержки по проекту (месяцев)
	Колво 
многолетних соглашений

	Тонн 
ОРС*
	Тонн 
CO2-экв.**
	Тонн CO2-экв.
***
	
	Потребление
	Производство
	Выбросы 
ГФУ-23
	Одоб-
рено
	Выполнено
	Инвестиционные
	Неинвестиционные
	
	Одобрено
	Выполнено

	83 194
	681 295
	4 648 938
	868 131 544
	11,37
	2,90
	0,66
	2 213
	1 923
	41
	37
	13
	253
	142


* Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.
*** Уничтожение побочного продукта ГФУ-23, о котором сообщалось в документах к проектному предложению.

Проекты, связанные с ГФУ

10. По состоянию на 31 декабря 2024 года, Исполнительный комитет утвердил 157 проектов, связанных с ГФУ (включая семь демонстрационных проектов, 52 инвестиционных проекта, 64 подготовительных мероприятия и 34 проекта технической помощи), на сумму 41 513 129 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения). Сводная информация о положении дел по этим проектам представлена в таблице 4, и соответствующие данные уже включены в пункты 5—9. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ
	Вид проекта
	Количество проектов
	Финансирование (в долл. США)*

	
	Одобрено
	Выполнено
	% выполнения
	Одобрено
	Выплачено
	Остаток
	% выплат

	Демонстрационные проекты
	7
	0
	0
	2 022 620
	106 156
	1 916 464
	5

	Инвестиционные**
	52
	6
	12
	29 280 084
	8 197 039
	21 083 045
	28

	Подготовка проектов
	64
	35
	55
	5 579 172
	4 322 958
	1 256 214
	77

	Техническая помощь 
	34
	31
	91
	4 631 252
	4 129 332
	501 921
	89

	Итого
	157
	72
	46
	41 513 129
	16 755 485
	24 757 644
	40


* Без учета вспомогательных расходов учреждения. 
** Одобренные объемы ГФУ по поэтапному отказу составляют 408 мт (9 208 505 тонн CO2-экв.).

11. По состоянию на конец 2024 года, из 157 проектов было завершено: шесть инвестиционных проектов, 35 подготовительных мероприятий и 31 проект технической помощи; оставшиеся 85 проектов (текущие) находились в стадии реализации. Текущие проекты находятся в разных стадиях реализации.
12. Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 41 513 129 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения) было выплачено 16 755 485 долл. США; доля выплаченных средств составляет 40 процентов.
Выявленные проблемы в реализации проектов в 2024 году

13. Далее в процессе обзора обсуждались и были удовлетворительно решены несколько вопросов и проблем, за исключением вопросов по 21 проекту, отнесенному к категории «проекты с задержками в реализации» (в их число вошли 20 проектов с компонентами по многолетним соглашениям, подпадающих под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45(c); и один инвестиционный проект). В приложении III к настоящему документу приводятся проекты, относящиеся к категории проектов с задержками в реализации, и рекомендации Секретариата с поручением представить доклад на 98-м совещании.
14. Информация о положении дел с реализацией проектов, связанных с ПОДПО, для стран: Аргентина,1[footnoteRef:10]0 Бруней-Даруссалам1[footnoteRef:11]1, Камерун1[footnoteRef:12]2, Чад1[footnoteRef:13]3, Китай (в секторах производства бытовых систем кондиционирования воздуха и водонагревателей с тепловыми насосами, а также прессованного пенополистирола)1[footnoteRef:14]4, Египет1[footnoteRef:15]5, Черногория1[footnoteRef:16]6, Оман1[footnoteRef:17]7, Сенегал1[footnoteRef:18]8, Сербия1[footnoteRef:19]9, Южно-Африканская Республика2[footnoteRef:20]0 и Тунис2[footnoteRef:21]1; и проектов, связанных с КПР — для Мексики,2[footnoteRef:22]2 Нигера2[footnoteRef:23]3 и Туркменистана;2[footnoteRef:24]4 а также доклады по проектам с особыми требованиями к отчетности2[footnoteRef:25]5, которые связаны с Арменией, Ираком, Никарагуа, Пакистаном и Катаром (ПОДПО), — были представлены на 97-м совещании. Рекомендации по неурегулированным вопросам по этим проектам, включая утверждение заявок на продление, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах указанных документов. Неурегулированные вопросы по остальным текущим проектам, находящимся в процессе реализации и не включенным в приложение III к настоящему документу, а также заявки на продление сроков выполнения и возможные аннулирования рассматриваются ниже.  [10: 10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36]  [11: 11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [12: 12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42]  [13: 13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [14: 14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [15: 15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [16: 16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62]  [17: 17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [18: 18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [19: 19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74]  [20: 20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77]  [21: 21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22: 22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23: 23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24: 24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81]  [25: 25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 или UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

15. За время, прошедшее после представления доклада о ходе реализации за 2023 год, в 99 из 205 проектов, находящихся в процессе реализации (не включая мероприятия по подготовке проектов), планируемые даты завершения были пересмотрены. 
16. В соответствии с пунктом 95/12(b), ЮНИДО сообщила, что реализация проектов по укреплению организационных инфраструктур для Сербии и Сирийской Арабской Республики была отсрочена из-за политической нестабильности и проблем безопасности в соответствующих странах; заявки на возобновление работ для этих двух стран планируется представить на 98-м совещании.
17. В соответствии с решением 82/11(b)2[footnoteRef:26]6, ЮНИДО запросила продления по срокам реализации для 22 проектов, указанных в таблицах 5 и 6. [26: 26 Любые заявки на продление необходимо представить на утверждение Исполнительному комитету заблаговременно до даты завершения проекта, при этом до утверждения заявки на продление не должны приниматься никакие новые обязательства.] 

Таблица 5. Проекты, по которым запрашивалось продление сроков завершения
	Страна/
код проекта
	Выплачено
(%)
	Мероприятия, для которых требуется дополнительное время
	Изначальная дата завершения
	Запрашиваемая дата завершения

	Подготовка национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)

	Афганистан
AFG/DES/94/PRP/32
	0
	Выполнение обследования и подготовка доклада на основе полученных юридических консультаций для продолжения реализации проекта
	Июнь 2026
	Дек. 2027

	Бенин
BEN/DES/93/PRP/49
	53
	Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Боливия (Многонациональное Государство Боливия)
BOL/DES/93/PRP/58
	38
	Валидация собранных данных и перекрестная проверка с различными ключевыми партнерами по всем секторам для подготовки плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Ботсвана
BOT/DES/94/PRP/32
	10
	Завершение разработки плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации после консультаций с соответствующими ключевыми партнерами в стране
	Июнь 2026
	Июнь 2027

	Буркина-Фасо
BKF/DES/93/PRP/50
	15
	Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада
	Дек. 2025
	Дек. 2026

	Бурунди
BDI/DES/93/PRP/46
	0
	Выполнение обследования и анализа данных, подготовка доклада
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Камерун
CMR/DES/93/PRP/51
	11
	Наем международного консультанта, проведение обследования и анализа данных, подготовка доклада
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Эквадор
ECU/DES/93/PRP/83
	3
	Всесторонняя консолидация результатов опроса, включая обзор результатов, редактирование и подготовку финальных вариантов в соответствии со стратегическими целями
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Гватемала
GUA/DES/93/PRP/65
	22
	Выполнение сбора данных, привлечение ключевых партнеров и окончательная доработка компонента проекта в соответствии с целями проекта
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Гондурас
HON/DES/93/PRP/62
	34
	Создание механизмов обмена данными и согласование принимаемых мер по всем секторам для подготовки плана
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Иран (Исламская Республика Иран)
IRA/DES/94/PRP/274
	4
	Наем консультанта и окончательная доработка плана действий по обращению и утилизации банков контролируемых веществ
	Июнь 2026
	Март 2027

	Ливия
LIB/DES/94/PRP/49
	0
	Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных 
	Июнь 2026
	Март 2027

	Черногория
MOG/DES/93/PRP/20
	0
	Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Нигер (Республика Нигер)
NER/DES/94/PRP/52
	5
	Наем международного консультанта и окончательная доработка плана действий по обращению и утилизации банков контролируемых веществ 
	Июнь 2026
	Дек. 2026

	Того
TOG/DES/93/PRP/44
	4
	Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных 
	Дек. 2025
	Июнь 2026

	Турция
TUR/DES/94/PRP/116
	0
	Выполнение полевого обследования, сбор и анализ данных
	Июнь 2026
	Май 2027

	Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла) 
VEN/DES/93/PRP/141
	20
	Окончательная доработка плана действий по обращению с банками контролируемых веществ и их утилизации
	Дек. 2025
	Июнь 2026



Таблица 6. Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, по которым запрашивалось продление сроков завершения
	Страна/
код проекта
	Выплачено
(%)
	Причина задержек
	Мероприятия, для которых требуется дополнительное время
	Изначальная дата завершения
	Запрашиваемая дата завершения

	Алжир
(этап I, первый транш) (деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от ГХФУ-141b, используемого для промывки, и мониторинг проекта)
ALG/PHA/66/INV/77
	67
	Поставки установок для идентификации хладагентов были существенно нарушены из-за того, что поставщик был не в состоянии удовлетворить спрос. Ожидается, что в ближайшее время эта ситуация будет разрешена, и производитель возобновит поставки.
	Закупка и поставка установок для идентификации хладагентов
	Июль 2025
	Дек. 2026

	Иордания
(этап II, третий транш)
JOR/PHA/91/INV/114
	39
	Поставки установок для идентификации хладагентов были существенно нарушены из-за того, что поставщик был не в состоянии удовлетворить спрос. Ожидается, что в ближайшее время эта ситуация будет разрешена, и производитель возобновит поставки.
	Закупка и поставка установок для идентификации хладагентов
	Дек. 2024
	Дек. 2026

	Нигер (Республика Нигер)
(этап I, второй транш)
NER/PHA/84/INV/39
	85
	Просрочки в поставках оборудования были обусловлены сложившейся политической обстановкой в стране. Первоначально проекты были отнесены к завершенным, поскольку все остальные мероприятия, включая выдачу заказов на поставку, были завершены. Однако поскольку этот компонент остается невыполненным, проекты в настоящее время переквалифицируются в текущие проекты (в процессе реализации). 
	Закупка и поставка инструментов и оборудования, необходимых для обучения в секторе обслуживания 
	Дек. 2025
	Дек. 2026

	Нигер (Республика Нигер) 
(этап I, третий транш)
NER/PHA/88/INV/41
	95
	
	
	
	

	Судан (Республика Судан)
(этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)
SUD/PHA/75/INV/38

	37
	Политическая ситуация. В августе 2025 года правительство представило письмо с подтверждением того, что проект будет реализован.
	Выполнение монтажа оборудования и пуско-наладочных работ на предприятиях Mina Factory и Target Steel. 
	Дек. 2025
	Дек. 2026



18. Секретариат отметил, что в течение двух совещаний подряд, то есть на 96-м и 97-м совещаниях, не было докладов о ходе реализации следующих проектов для Афганистана: ПОДПО (этап I, третий транш) (AFG/PHA/79/INV/22); (этап I, четвертый транш) (AFG/PHA/85/INV/28) и (этап II, первый транш) (AFG/PHA/85/INV/30). В связи с этим, в соответствии с решением 84/45(с)(ii)а. и в ходе консультаций с учреждением было решено, что Афганистану и ЮНИДО может быть направлено уведомление о возможной аннуляции. Исполнительный комитет может счесть целесообразным поручить Секретариату направить Афганистану и ЮНИДО письмо о возможной аннуляции этих проектов.
Включение в основную деятельность гендерной проблематики2[footnoteRef:27]7 [27: 27 Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить краткий доклад о ключевых результатах, достигнутых в расширении внедрения гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе реализации по состоянию на 2023 год, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).] 


19. В 2024 году ЮНИДО реализовывала операционную политику Многостороннего фонда по широкому внедрению гендерной проблематики в 79 странах в рамках утвержденных проектов, начиная с 85-го совещания. ЮНИДО осуществляет эту политику на всем протяжении процесса подготовки и реализации проектов, а также в рамках непрерывного обучения и повышения квалификации кадров для ключевых партнеров, обеспечивая равные возможности для мужчин и женщин. Соблюдение этих параметров при выполнении проектов тщательно контролируется. Во многих странах абсолютное большинство технических специалистов в секторе холодильного оборудования и кондиционеров — мужчины. ЮНИДО активно занимается поиском среди технических и инженерных работников специалистов-женщин, которые потенциально могли бы строить профессиональную карьеру в этом секторе, и предлагает им специализированные программы подготовки. Успешность этих инициатив различается в разных странах. 
20. Например, в Албании, благодаря различным активным мерам, принимаемым национальным органом по озону для вовлечения женщин, они стали значительно активнее привлекаться к участию в секторальных семинарах и совещаниях. В Северной Македонии женщины-консультанты вовлекались в проектную деятельность по проектам укрепления организационных инфраструктур и по КПР, что привело к более активному участию женщин в обеспечении принятия решений и в технических областях в ходе реализации проектов. В Марокко женщины активно участвуют в разработке и создании национальной системы сертификации. Кроме того, в программу информационного мероприятия, проведенного по случаю Всемирного дня холода (World Refrigeration Day), была включена сессия, посвященная роли женщин-специалистов в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. В Нигерии предоставляются стипендии для женщин-инженеров в секторе производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, и ожидается, что эта инициатива обеспечит женщинам-инженерам дополнительные возможности для участия в практической деятельности в отрасли.
Рекомендации

21. Исполнительный комитет может посчитать целесообразным:
a) Принять к сведению доклад ЮНИДО о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15; 
b) Утвердить продление сроков выполнения для подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы обеспечить завершение остальных мероприятий, находящихся в процессе реализации, как указано в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
(i) До июня 2026 года — для Бенина (BEN/DES/93/PRP/49); Многонационального Государства Боливии (BOL/DES/93/PRP/58); Бурунди (BDI/DES/93/PRP/46); Камерун (CMR/DES/93/PRP/51); Эквадора (ECU/DES/93/PRP/83); Гватемалы (GUA/DES/93/PRP/65); Гондураса (HON/DES/93/PRP/62); Черногории (MOG/DES/93/PRP/20); Того (TOG/DES/93/PRP/44); и Боливарианской Республики Венесуэла (VEN/DES/93/PRP/141);
(ii) До декабря 2026 года — для Буркина-Фасо (BKF/DES/93/PRP/50); и Нигера (NER/DES/94/PRP/52);
(iii) До марта 2027 года — для Исламской Республики Иран (IRA/DES/94/PRP/274); и Ливии (LIB/DES/94/PRP/49);
(iv) До мая 2027 года — для Турции (TUR/DES/94/PRP/116);
(v) До июня 2027 года — для Ботсваны (BOT/DES/94/PRP/32); и
(vi) До декабря 2027 года — для Афганистана (AFG/DES/94/PRP/32); 
c) Также утвердить продление — до декабря 2026 года — сроков выполнения перечисленных ниже проектов, связанных с планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы обеспечить завершение остальных мероприятий, находящихся в процессе реализации, как указано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
(i) ПОДПО (этап I, первый транш) (деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от использования промывочного ГХФУ-141b, а также мониторинг проекта) (ALG/PHA/66/INV/77) для Алжира;
(ii) ПОДПО (этап II, третий транш) (JOR/PHA/91/INV/114) для Иордании;
(iii) ПОДПО (этап I, второй транш) (NER/PHA/84/INV/39) и ПОДПО (этап I, третий транш) (NER/PHA/88/INV/41) для Нигера; и
(iv) ПОДПО (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов) (SUD/PHA/75/INV/38) для Судана; 
d) Поручить Секретариату направить Афганистану и ЮНИДО, как ведущему учреждению-исполнителю, письмо о возможном аннулировании ПОДПО (этап I, третий транш) (AFG/PHA/79/INV/22), (этап I, четвертый транш) (AFG/PHA/85/INV/28) и (этап II, первый транш) (AFG/PHA/85/INV/30); и
e) Утвердить рекомендации в отношении текущих проектов, находящихся в процессе реализации, по конкретным вопросам, содержащимся в приложении III к настоящему документу.
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2


3

Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО СТРАНАМ, НА 2024 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о ходе реализации проектов в разбивке по странам по состоянию на 2024 год, с показателями достигнутых объемов поэтапного отказа; запланированных и освоенных объемов выплат; и завершения проектов. 
Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов ЮНИДО на 2024 год
	Страна
	Объемы 
поэтапного 
вывода
 в 2024 
(тонн ОРС)*
	Объемы 
поэтапного 
вывода 
в 2024
 (тонн CO2-экв.)*
	Расчетные выплаты финансирования 
в 2024
 (долл. США)
	Выплачено финансирования 
в 2024 (долл. США)
	Процент 
выплаченных 
средств сверх 
расчетных объемов 
в 2024
	Процент завершенных проектов от запланированного в 2024**

	Афганистан
	0,0
	0
	20 003
	12 556
	63
	 

	Албания
	0,0
	0
	150 101
	141 457
	94
	100

	Алжир
	0,0
	0
	123 001
	31 577
	26
	60

	Аргентина
	50,5
	0
	1 510 001
	1 747 305
	116
	0

	Армения
	0,0
	0
	40 000
	92 024
	230
	 

	Багамские острова (Содружество Багамских Островов)
	0,0
	0
	20 000
	2 224
	11
	 

	Бахрейн
	16,0
	0
	190 000
	193 476
	102
	100

	Бенин
	0,0
	0
	80 000
	113 695
	142
	100

	Боливия (Многонациональное Государство Боливия)
	4,9
	10 000
	186 500
	187 334
	100
	100

	Босния и Герцеговина
	0,0
	0
	130 003
	230 064
	177
	0

	Ботсвана
	0,0
	0
	50 002
	68 183
	136
	0

	Бразилия
	8,1
	0
	453 000
	506 726
	112
	100

	Бруней-Даруссалам
	0,0
	0
	4 000
	0
	0
	 

	Буркина-Фасо
	0,0
	0
	50 700
	29 745
	59
	 

	Бурунди
	0,0
	0
	30 001
	27 306
	91
	 

	Камерун
	3,2
	5 666
	207 000
	264 453
	128
	 

	Чад
	0,0
	0
	35 000
	38 222
	109
	0

	Чили
	0,0
	0
	93 002
	113 865
	122
	0

	Китай
	318,8
	0
	3 540 001
	4 324 667
	122
	0

	Конго (Республика Конго)
	0,0
	0
	30 000
	17 364
	58
	100

	Кот-д’Ивуар
	0,0
	0
	155 500
	167 563
	108
	50

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	3
	1
	18
	 

	Доминиканская Республика
	0,7
	1 200
	15 000
	4 485
	30
	 

	Эквадор
	29,6
	54 901
	531 003
	611 429
	115
	100

	Египет
	19,1
	0
	2 544 933
	3 992 867
	157
	50

	Эритрея
	0,1
	0
	55 000
	54 015
	98
	 

	Эфиопия
	0,0
	0
	23 000
	8 167
	36
	 

	Габон
	0,0
	0
	61 800
	18 700
	30
	100

	Гамбия
	0,0
	0
	88 000
	83 636
	95
	100

	Гренада
	0,0
	0
	30 000
	1 148
	4
	0

	Гватемала
	40,6
	80 000
	103 501
	82 073
	79
	 

	Гвинея
	0,0
	0
	25 301
	14 538
	57
	0

	Гвинея-Бисау
	0,0
	0
	2 500
	6 371
	255
	0

	Гондурас
	0,0
	0
	159 301
	148 811
	93
	100

	Иран (Исламская Республика Иран)
	0,0
	0
	112 000
	60 995
	54
	0

	Ирак
	0,0
	0
	170 002
	17
	0
	 

	Иордания
	0,0
	0
	367 154
	195 597
	53
	75

	Кувейт
	0,0
	0
	272 002
	265 322
	98
	 

	Ливан
	0,0
	0
	1
	5 111
	511 068
	 

	Лесото
	0,0
	0
	10 000
	16 483
	165
	0

	Либерия
	0,0
	0
	20 000
	3 205
	16
	 

	Ливия
	9,8
	0
	307 951
	479 468
	156
	 

	Мадагаскар
	3,4
	0
	30 001
	25 623
	85
	 

	Малави
	0,0
	0
	83 000
	69 465
	84
	100

	Мавритания
	0,0
	0
	50 000
	24 886
	50
	0

	Мексика
	24,0
	0
	2 302 071
	2 462 623
	107
	100

	Монголия
	0,0
	0
	20 000
	56 424
	282
	 

	Черногория
	0,0
	0
	149 000
	78 173
	52
	100

	Марокко
	0,0
	0
	315 001
	305 174
	97
	0

	Мозамбик
	0,0
	0
	2 001
	50 847
	2 541
	 

	Мьянма
	0,0
	0
	2
	0
	0
	100

	Намибия
	0,0
	0
	3 000
	0
	0
	0

	Никарагуа
	0,0
	0
	176 801
	109 744
	62
	 

	Нигер (Республика Нигер)
	9.4
	16 995
	55 901
	44 784
	80
	 

	Нигерия
	8,9
	0
	580 001
	743 086
	128
	100

	Северная Македония
	13,4
	3 947
	293 002
	241 323
	82
	0

	Оман
	2,5
	0
	120 800
	43 243
	36
	0

	Пакистан
	0,0
	0
	705 000
	563 300
	80
	100

	Филиппины (Республика Филиппины)
	0,0
	0
	132 000
	151 681
	115
	 

	Катар
	0,0
	0
	55 000
	21 766
	40
	0

	Руанда
	0,3
	0
	84 000
	73 981
	88
	100

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	55 000
	40 095
	73
	0

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,0
	0
	15 000
	0
	0
	 

	Саудовская Аравия
	0,0
	0
	16 000
	67 096
	419
	100

	Сенегал
	0,0
	0
	40 401
	61 437
	152
	50

	Сербия
	0,0
	0
	130 000
	52 660
	41
	50

	Сьерра-Леоне
	0,3
	0
	110 000
	103 973
	95
	100

	Сомали
	0,0
	0
	55 002
	84 583
	154
	100

	Южно-Африканская Республика
	0,0
	0
	870 003
	655 905
	75
	0

	Судан (Республика Судан)
	0,0
	0
	40 001
	44 130
	110
	0

	Суринам
	0,0
	0
	21 000
	0
	0
	100

	Сирийская Арабская Республика
	0,0
	0
	262 002
	138 516
	53
	0

	Того
	0,0
	0
	40 000
	42 845
	107
	100

	Тунис
	13,6
	0
	271 001
	328 715
	121
	75

	Турция
	179,9
	0
	290 000
	383 669
	132
	25

	Туркменистан
	2,2
	0
	175 002
	127 927
	73
	100

	Уганда
	0,0
	0
	7 500
	8 170
	109
	100

	Объединенная Республика Танзания
	0,0
	0
	45 000
	28 764
	64
	0

	Уругвай
	0,0
	0
	38 000
	41 855
	110
	 

	Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла)
	0,0
	0
	304 000
	454 626
	150
	50

	Замбия
	0,3
	0
	12 001
	18 455
	154
	100

	Глобальный показатель
	0,0
	0
	1
	0
	-4
	100

	ИТОГО
	759,6
	172 709
	19 949 762
	22 111 786
	111
	56


* 89,8 мт (172 709 тонн CO2-экв.) в 2024 году для проектов, связанных с ГФУ. Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 мт (1 627 017 тонн CO2-экв.) побочного продукта ГФУ-23.
** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО ГОДАМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлены общие данные о статусе реализации проектов с разбивкой по годам.2[footnoteRef:28]8 Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1993 по 2008, 2010, 2011 и 2013 годы, в настоящее время завершены.  [28: 28 Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково (то есть инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн. долл. США в равной степени считаются одним проектом, как и подготовка страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Ключевыми показателями из сводного годового доклада являются: процент завершенных проектов, объем изъятия в тоннах ОРС/тоннах CO2 экв., и процент выплаченного финансирования. Выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации проекта; выплаты после реализации; и выплаты по проектам, которые финансируются задним числом.] 

Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов, по годам
	Год
	Количество проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Одобрено
	Выполнено
	% выполнения
	Одобрено
	Выплачено
	Остаток
	% выплат

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20 760 312
	20 760 312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33 386 108
	33 386 111
	-3
	100

	2009
	70
	68
	97
	15 345 924
	15 054 995
	290 928
	98

	2010
	69
	69
	100
	45 563 485
	45 558 787
	4 699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76 542 377
	76 542 380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32 652 296
	32 079 961
	572 334
	98

	2013
	37
	37
	100
	31 089 943
	31 089 943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27 148 003
	27 104 162
	43 840
	100

	2015
	83
	79
	95
	34 771 618
	32 520 345
	2 251 272
	94

	2016
	58
	56
	97
	34 936 135
	33 232 180
	1 703 955
	95

	2017
	49
	46
	94
	18 491 629
	17 847 033
	644 596
	97

	2018
	75
	72
	96
	32 150 658
	23 349 034
	8 801 624
	73

	2019
	67
	57
	85
	19 117 627
	15 069 168
	4 048 459
	79

	2020
	58
	50
	86
	15 226 461
	14 564 894
	661 567
	96

	2021
	73
	46
	63
	22 964 640
	16 113 506
	6 851 134
	70

	2022
	66
	18
	27
	20 317 479
	9 732 069
	10 585 410
	48

	2023
	98
	8
	8
	30 768 554
	5 697 818
	25 070 736
	19

	2024
	91
	1
	1
	45 908 747
	424 809
	45 483 938
	1

	Итого
	2 213
	1 923
	87
	975 146 030
	868 131 544
	107 014 486
	89


* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения.
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Приложение III
		
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТРАЖЕННЫМИ В ДОКЛАДЕ ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
	Страна/код проекта
	Название проекта
	Выплачено (%)
	Статус/проблемы
	Рекомендации

	Афганистан AFG/PHA/79/INV/22
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)
	14
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Афганистан AFG/PHA/85/INV/28
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)
	0
	12- и 18-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Афганистан AFG/PHA/85/INV/30
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	37
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Албания ALB/PHA/91/INV/47
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	38
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Алжир ALG/PHA/66/INV/77
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая поэтапный отказ от использования промывочного ГХФУ-141b, а также мониторинг проекта)
	67
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Босния и Герцеговина BHE/PHA/87/INV/39
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	75
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Эфиопия ETH/PHA/88/INV/34
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	12
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Ирак
IRQ/PHA/58/INV/09
	Национальный план поэтапного отказа (первый транш)
	93
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Ирак 
IRQ/PHA/74/INV/23
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	29
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Ирак 
IRQ/PHA/87/INV/31
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	4
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Ирак 
IRQ/REF/57/INV/07
	Замена хладагента ХФУ-12 изобутаном и пенообразующего агента ХФУ-11 циклопентаном в производстве бытовых холодильников и морозильных ларей компании Light Industries Company
	100
	12-месячные задержки
	Принимая к сведению решение 77/8(j), поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Иордания JOR/PHA/91/INV/114
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)
	39
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Марокко MOR/PHA/88/INV/76
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	62
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Марокко MOR/PHA/91/INV/78
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II): Комплексный проект по поэтапному отказу от ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях, в секторе производства полиуретановых пеноматериалов
	19
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Катар 
QAT/PHA/88/INV/26
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	35
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Сент-Люсия STL/PHA/87/INV/35
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	34
	12-месячные задержки
	Поручить ЮНИДО сделать доклад на 98-м совещании по данному проекту с задержками в реализации

	Судан 
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