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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
] 



مقترح مشروع: كوبا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

التخفيض التدريجي

· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية		برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
		(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) 				




ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
كوبا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



	2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم (
	السنة:2022
	439.53 طن متري
	882,672   طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة:2022

	كيميائي
	الأيروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	مجموع الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	تكييف هواء
	أخرى
	
	
	

	[bookmark: _Hlk144472165]HFC-32
	
	
	
	
	
	5,184
	
	5,184

	HFC-125
	
	
	455
	
	
	
	
	455

	HFC-134a
	32,561
	
	
	5,863
	
	247,004
	
	285,428

	HFC-227ea
	
	
	2,447
	
	
	
	
	2,447

	HFC-236cb
	
	
	13
	
	
	
	
	13

	R-404A
	
	
	
	
	
	231,884
	
	231,884

	R-407A
	
	
	
	
	
	8,344
	
	8,344

	R-407C
	
	
	
	
	
	69,677
	
	69,677

	R-410A
	
	
	
	4,384
	
	170,277
	
	174,661

	R-417A
	
	
	
	
	
	46,498
	
	46,498

	R-438A
	
	
	
	
	
	50,972
	
	50,972

	R-449A
	
	
	
	
	
	2,541
	
	2,541

	R-452A
	
	
	
	
	
	64
	
	64

	R-507A
	
	
	
	
	
	4,503
	
	4,503



	(4) متوسط الاستهلاك في الخدمة للفترة 2020-2022 
	289.62 طن متري
	983 597 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(5) بيانات الاستهلاك

	خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022 زائدا 65% من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون
	1,030,662
	نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة
	يحدد فيما بعد

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه
	0
	المتبقي
	يحدد فيما بعد



	(6) خطة العمل الموافق عليها
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليوئنديبي
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	113,113
	0
	113,113

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,127,155
	*500,000
	0
	1,627,155


· مشروع استثماري في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وأجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات
	(7) بيانات المشروع
	2023
	2024-2025
	2026
	2027-2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	927,596
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	927,596
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	160,000
	0
	130,000
	0
	35,000
	325,000

	
	
	تكاليف الدعم
	11,200
	0
	9,100
	0
	2,450
	22,750

	المبالغ الموصي بها من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	مجموع تكاليف المشروع
	160,000
	0
	130,000
	0
	35,000
	325,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	11,200
	0
	9,100
	0
	2,450
	22,750

	
	مجموع الأموال
	171,200
	0
	139,100
	0
	37,450
	347,750



	(8) طلب للموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصي بها (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليوئنديبي
	160,000
	11,200


	توصية الأمانة
	النظر على نحو فردى



	


وصف المشروع

1.	بالنيابة عن حكومة كوبا، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة المعتمدة، طلبا لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونبة بقيمة 360,000 دولار أمريكي زائد 25,200 دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة [footnoteRef:2] كما قدمت في الأصل.  [2:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة الكوبية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 أغسطس/آب 2023.] 


إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف يساعد كوبا على تلبية هدف خفض بنسبة 10 في المئة من استهلاك خط أساس الهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029. 
3	تبلغ الشريحة الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في هذا الاجتماع 000,180 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 600,12 دولار أمريكي لليوئنديبي، كما قدمت في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2029.

معلومات أساسية

4	صدّقت حكومة كوبا على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 20 يونيو/حزيران 2019. ولدى كوبا خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 16.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 283.62 طن متري ومن المتوقع أن يزال تماما استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.[footnoteRef:3] [3:    باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها المتبقية للخدمة بين عامي 2030 و2040، كلما كانت هناك حاجة لذلك، والمتمشية مع أحكام بروتوكول مونتريال.] 


حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا في الاجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية[footnoteRef:4] لتلبية خفض بنسبة 35 من خط الأساس بحلول عام 2020، نتج عنها إزالة 19.26 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:5] عند مجموع تكلفة تبلغ 527,747,1 دولار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/كانون الأول 2021. [4:    المقرر 65/24 ]  [5:    بما في ذلك 13.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة.] 


6	تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا في الاجتماع السادس والثمانين[footnoteRef:6] لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2030 عند مجموع تكلفة تبلغ 000,040,1 دولار امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وسيجرى الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2031، كما نص على ذلك الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية. [6:    المقرر 86/66 ] 

حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
7	في الاجتماع الخامس والسبعين، تلقت حكومة كوبا مبلغ 000,70 دولار امريكي كتمويل للقيام بمسح عن استخدام بدائل للمواد المستنفدة للأوزون، انتهى في سبتمبر/أيلول 2017، وفي الاجتماع الحادي والثمانين، تسلمت مبلغ 000,150 دولار امريكي كتمويل لتنفيذ أنشطة تمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2022. وساعدت هذه الأنشطة البلد، من بين جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي وتحديث نظام الترخيص ليشمل الهيدروفلوروكربون ومخلوطات منه، والابلاغ عن بيانات استيراد الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، والترويج لاستيراد تكنولوجيات ذات كفاءة طبقا لأهداف تعديل كيغالي.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونبة

الأطر السياساتية والتنظيمية والمؤسسية

8	إن الهيئات المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في كوبا هي المكتب التقني للأوزون الموجود في المركز الوطني لإدارة المعلومات وتطوير الطاقة في وكالة الطاقة الذرية والتكنولوجيات المتقدمة لوزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة؛ ويشمل مكتب المركز اللائحة البيئية والسلامة، وهي هيئة ناظمة ورقابية على المواد الكيميائية، التي تسبب ضررا لطبقة الأوزون وتسبب احترار عالمي.
9	إن اللوائح الرئيسة التي تتناول الواردات من الهيدروفلوروكربون واستهلاكه والمسائل الأخرى المتعلقة بتعديل كيغالي هي القرار 253/2021 ("لوائح مناولة الكيماويات الخطرة للاستخدام الصناعي والاستهلاك العام والنفايات الخطرة") يوفر التوجيهات لما قبل التسجيل (السماح/الترخيص) للكيانات التي تنوي استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، المعتمد في 17 فبراير/شباط 2022؛ والقرار 8/2022 ("إجراءات لتنفيذ نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية") المعتمد في 26 ابريل/نيسان 2022، المتعلق باعتماد جدول خفض الحصص السنوية، ليطبّق اعتبارا من عام 2024 طبقا لجدول الخفض الذي وضعه تعديل كيغالي.
10	وتشمل اللوائح الأخرى ذات العلاقة القرار 235/2021 ("إجراء لضمان كفاءة الطاقة للمستعملين النهائيين للطاقة وجيل المعدات ذات موارد متجددة مستوردة ومصنعة ومجمعة ومسوقة في البلد")، القرار 236/2021 ("اللائحة التقنية بشأن نوعية وكفاءة الطاقة وسلامة الكهرباء والتأقلم الاستوائي للطاقة للمستعملين النهائيين وجيل المعدات ذات موارد متجددة")، وتم اعتمادهما في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
استهلاك الهيدروفلوروكربون
11	تستورد كوبا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط للاستخدام في قطاعات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء والخدمة وتصنيع الأيروسولات الصيدلانية (أي، أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات) ورغاوى البوليوريتان وقطاع مكافحة الحرائق. وفي عام 2022، استهلك البلد الهيدروفلوروكربون-134أ (32.3 في المئة من مجموع استهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وR‑404A (26.3 في المئة) وR‑410A (19.8 في المئة) وR‑407C (7.9 في المئة)، ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى (13.7 في المئة). ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون كما تم الإبلاغ عنه عملا بالمادة 7 لأمانة الأوزون.
الجدول 1. استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)
	الهيدروفلوروكربون
	امكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	نسبة تقاسم استهلاك الهيدروفلوروكربون في  2022 %

	طن متري

	HFC-134a
	1,430
	335.22
	222.41
	198.47
	199.60
	45.41

	R-404A
	3,922
	125.70
	56.35
	24.92
	59.13
	13.45

	R-407C
	1,774
	66.53
	14.65
	3.33
	39.28
	8.94

	R-410A
	2,088
	77.36
	74.34
	61.45
	83.67
	19.04

	R-417A
	2,346
	1.67
	5.91
	0.38
	19.82
	4.51

	R-438A
	2,264
	0.00
	0.00
	0.00
	22.51
	5.12

	Other**
	
	0.01
	2.61
	1.44
	15.52
	3.53

	المجموع (طن متري)
	606.48
	376.28
	289.99
	439.53
	100.00

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	HFC-134a
	1,430
	479,365
	318,046
	283,812
	285,428
	32.34

	R-404A
	3,922
	492,966
	220,982
	97,726
	231,884
	26.27

	R-407C
	1,774
	118,012
	25,987
	5,907
	69,677
	7.89

	R-410A
	2,088
	161,481
	155,185
	128,277
	174,661
	19.79

	A-417A
	2,346
	3,908
	13,865
	891
	46,498
	5.27

	R-438A
	2,264
	0
	0
	0
	50,972
	5.77

	أخرى**
	
	4
	5,593
	3,031
	23,551
	2.66

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,255,737
	739,658
	519,644
	882,672
	100.00


** HFC-32, HFC-125, HFC-227ea, HFC-236cb, R-407A, R-449A, R-452A, R-507A, and R-508B
12	كان المتوسط السنوي لمستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا بين عام 2015 وعام 2019 هو 603 طن متري.[footnoteRef:7] ويرجع الانخفاض في استهلاك الهيدروفلوروكربون في الثلاث سنوات الأخيرة إلى أثر جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلد، خاصة على قطاع السياحة، وهو أكبر مستهلك لسوائل التبريد. [7:    647.88 و701.78 و485.04 و573.62 و606.48 طن مترى لكل سنة، على التوالي، كما قدمت في التقديم.] 

13	ومازالت الزيادة في عام 2022 البالغة 439 طن متري أقل من مستويات الاستهلاك في فترة ما قبل الجائحة. ويتوقع البلد أن يتواصل الاقتصاد في الانتعاش وأن الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية سيزداد في السنوات القادمة، بالرغم من التصديق على تعديل كيغالي.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
14	إن تقارير تنفيذ البرنامج القطري عن بيانات الاستهلاك القطاعية للهيدروفلوروكربون المقدمة من حكومة كوبا عن الفترة 2020 و2022 تتماشى مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال. ومع ذلك، تم تحديد فروق تبلغ 95.71 طن متري و91.45 طن متري بين البرنامج القطري وتقرير المادة 7 لعامي 2019 و2021، على التوالي. وعند الاستعراض، أكد اليوئنديبي أن الاستهلاك الصحيح كان الوارد في تقرير المادة 7، وذلك لأن في عام 2019 حذفت بعض الأرقام خطأ من تقرير البرنامج القطري وفي عام 2021 أضيف بالخطأ استهلاك اضفى (بما في ذلك 83.86 طن متري في قطاع خدمة التبريد و7.59 طن متري في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء). وقدمت حكومة كوبا تقارير صحيحة للبرنامج القطري لعامي 2019 و2021 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

توزيع الهيدروفلوروكربون حسب القطاع
15	تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (93 في المئة بالطن المتري و95 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يتبعها تصنيع أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات (5.2 في المئة بالطن المتري و3.7 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء (1.4 في المئة بالطن المتري و1.2 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ومكافحة الحرائق ((0.2 في المئة بالطن المتري و 0.3 بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، كما يبين الجدول 2. وتستخدم كوبا أيضا بوليولات سابقة الخلط مستوردة تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية لتصنيع رغاوى البوليوريتان. 


الجدول 2. استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع (2022) *
	القطاع
	HFC-134a
	R-404A
	R-410A
	R-407C
	R-417A
	R-438A
	Other HFCs
	المجموع
	نسبة تقاسم المجموع

	طن متري

	التصنيع

	التبريد وتكييف الهواء
	4.10
	0.00
	2.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6.20
	1.4

	رغاوى البوليوريتان
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	الأيروسول (أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات)
	22.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	22.70
	5.2

	مكافحة الحرائق
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.90
	0.90
	0.2

	المجموع الفرعي للتصنيع
	26.87
	0.00
	2.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.90
	29.87
	6.8

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد

	منزلي 
	52.73
	0.98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	53.71
	12.2

	تجاري
	95.00
	57.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.82
	156.82
	35.7

	صناعي 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	نقل
	0.00
	1.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.15
	0.3

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي
	0.00
	0.00
	32.63
	29.00
	11.90
	13.50
	4.80
	91.83
	20.9

	تجاري
	0.00
	0.00
	48.94
	10.28
	7.92
	9.01
	5.00
	81.15
	18.5

	متحرك
	15.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.00
	3.4

	تبريد مركزي
	10.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10.00
	2.3

	المجموع الفرعي للخدمة
	172.73
	59.13
	81.57
	39.28
	19.82
	22.51
	14.62
	409.66
	93.2

	المجموع (طن متري)
	199.60
	59.13
	83.67
	39.28
	19.82
	22.51
	15.52
	439.53
	100.0

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التصنيع

	التبريد وتكييف الهواء
	5,863
	0
	4,384
	0
	0
	0
	0
	10,247
	1.2

	رغاوى البوليوريتان
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0

	الايورسول (أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات)
	32,561
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,561
	3.7

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,916
	2,916
	0.3

	المجموع الفرعي للتصنيع
	38,424
	0
	4,384
	0
	0
	0
	2,916
	45,724
	5.2

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	القطاعات الفرعية للتبريد

	منزلي 
	75,404
	3,843
	0
	0
	0
	0
	0
	79,247
	9.0

	تجاري
	135,850
	223,531
	0
	0
	0
	0
	6,803
	366,184
	41.5

	صناعي 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.0

	نقل
	0
	4,510
	0
	0
	0
	0
	0
	4,510
	0.5

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي
	0
	0
	68,115
	51,442
	27,917
	30,570
	6,775
	184,819
	20.9

	تجاري
	0
	0
	102,162
	18,235
	18,580
	20,403
	7,057
	166,437
	18.9

	متحرك
	21,450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,450
	2.4

	آخر
	14,300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,300
	1.6

	المجموع الفرعي للخدمة
	247,004
	231,884
	170,277
	69,677
	46,498
	50,973
	20,635
	836,947
	94.8

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	285,428
	231,884
	174,661
	69,677
	46,498
	50,973
	23,551
	882,671
	100.0

	· لا يشمل 0.05 طن متري (48.20 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من HFC-365mfc/HFC-227ea الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المستهلك في قطاع رغاوى البوليوريتان.




16	يوجز الجدول 3 اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون طوال السنوات الخمس الماضية، كما عرضت في التقديم.


الجدول 3. اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع بالطن المتري (2018-2022)
	القطاع
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	التصنيع

	التبريد وتكييف الهواء
	7.66
	8.06
	5.10
	8.09
	6.20

	أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات
	90.00
	96.00
	79.10
	114.77
	22.77

	مكافحة الحرائق
	-
	-
	-
	-
	0.90

	مجموع التصنيع
	97.66
	104.06
	84.20
	122.86
	29.87

	الخدمة
	475.96
	502.42
	292.08
	167.10
	409.66

	المجموع
	573.62
	606.48
	376.28
	289.96
	439.53

	الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (رغاوى البوليوريتان)*
	2.07
	1.43
	2.15
	0.11
	0.05

	* مزيج HFC-365mfc/HFC-227ea (93 في المئة/7 في المئة)



تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء

17	تستهلك 4 شركات مقادير صغيرة من المواد الهيدروفلوروكربونية لنظم مختلفة من التبريد وتكييف الهواء: شركة Frioclima تصنع مبردات مياه مبردة بالهواء من الدرجة التجارية (الهيدروفلوروكربون-134أ) ووحدات تكييف هواء منفصلة (R-410A)؛ شركة FERV/SEGERE[footnoteRef:8] تصنع أحواض المياه وصناديق المياه (الهيدروفلوروكربون-134أ)؛ شركة Caribbean Refrigeration (Technoblock) تصنع غرف باردة [8:    مصنع معدات تبريد وتهوية] 

 R-404A)) وثلاجات (الهيدروفلوروكربون-134أ)؛ شركة INPUD[footnoteRef:9] تصنع مبردات منزلية ونافورات شرب وثلاجات (الهيدروفلوروكربون-134أ). ويحتسب الاستهلاك في التركيب والتجميع المحلي في قطاع التصنيع، نظرا لأن بعض الشركات تركز على غرف التبريد أو تطبيقات سلسلة التبريد، بما في ذلك تجميعها وتركيبها. [9:     Industria Nacional de Productos y Utensilios Domésticos، المنتج الصناعي الوطني للمعدات المحلية.] 


تصنيع الايورسول وأجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات

18	تصنع مجموعة BioCubaFarma الصناعية نوعين من أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات (salbutamol and fluticasone) باستخدام الهيدروفلوروكربون-134أ الصيدلاني بسعة 000,000,5 جرعة سنويا. وبالرغم من أن هذه الشركة استهلكت في عام 2022 مقدار 22.77 طن متري من الهيدروفلوروكربون-134أ فقط نتيجة لمشكلة التوريد، استهلكت 96 طن متري في عام 2019 و79.10 طن متري في عام 2020 و114.77 طن متري في عام 2021. ويتطلب استخدام بدائل في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات عملية موافقة طويلة (حتى 8 سنوات) من المؤسسات الطبية والناظمة.

تصنيع رغاوى البوليوريتان

19	بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف، تحول معظم المستعملين الكبار في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان إلى بدائل خالية من الهيدروفلوروكربون، ومع Caribbean Refrigeration, Lancomet and INPUD التي تستخدم السيكلوبنتان كعامل نفخ ومع شركتي IDAوFriarc اللتان تستخدمان النظم المائية.

20	وتستهلك شركة واحدة، Rensol، مخلوط من HFC-365mfc/HFC-227ea[footnoteRef:10] الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة من أجل رغاوى البوليوريتان الصلبة في تصنيع أجهزة التسخين التي تعمل على الطاقة الشمسية. ويرد في الجدول 3 هذا الاستهلاك في السنوات الخمس الأخيرة. وتشمل تقارير البرنامج القطري المنقحة للفترة من 2019 إلى 2022 المقدمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هذا الاستخدام، الذي حذف في الأصل من الإبلاغ. [10:    يحتوي على 93 في المئة من HFC‑365mfc و7 في المئة من HFC‑227ea.] 

مكافحة الحرائق

21	في عام 2022، استهلكت كوبا مقادير محدودة من الهيدروفلوروكربون-125 (130 كيلوجرام) وHFC‑227ea (760 كيلوجرام) وHFC‑236cb (10 كيلوجرام) لتستخدم في أجهزة إطفاء الحرائق المحمولة في مراكز الاتصالات ومرافق التخزين. ولا يتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك وسوف يتم بحثه في المستقبل.

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

22	يتألف قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من قطاع حكومي على هيئة ورش تقوم بإدارتها وزارة التجارة المحلية والقطاع الخاص (تقنيون مستقلون)، الذين يمكنهم العمل بمفردهم أو يشكلون تعاونيات. ومعظم ال 100,6 تقني مؤهلين لتقديم الخدمات في كل من القطاعين المنزلي والتجاري. الحصول على شهادة في أفضل ممارسات التبريد ليس إلزاميًا للحصول على رخصة العمل الحر، ولكنه مطلوب في قطاع الدولة لفنيي التبريد والمهندسين الميكانيكيين.

23	ومن بين 29 مدرسة تقنية في كوبا، 17 منها هي مراكز تدريب مهني تقدّم دورات دراسية في الممارسات الجيدة للتبريد للتقنيين والعمّال المهرة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتلقت 7 منها أو سوف تتلقى معدات بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتدريب التقنيين على مناولة سوائل تبريد الهيدروكربون وعلى المراكز العشرة المتبقية الحصول على التكنولوجيا الضرورية. وفي الوقت الحالي، لا يوجد برنامج لإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء في البلد، ولكن يجرى تخصيص الأموال من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي لوضع البرنامج. 

24	تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونبة في جميع القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء، كما يرد أدناه.

خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والنقل

25	يجرى شحن حوالي 3.5 مليون مبرد منزلي في البلد دوريا بالهيدروفلوروكربون-134أ. وتشحن نسبة 19 في المئة من كل الوحدات بـ R‑600a. وتستهلك البارات الصغيرة، المستخدمة في القطاع السياحي، الهيدروفلوروكربون-134أ وR‑404A وR‑600a. ومن المقدر أن يرى قطاع السكني زيادة الطلب على المبردات المنزلية في السنوات القادمة نتيجة لتقادم أكثر من 2.5 مليون مبرد قائم على الهيدروفلوروكربون موزعة خلال برنامج استبدال المعدات في الفترة 2006-2007.

26	من المتوقع أن يزداد استخدام معدات التبريد التجارية، الموجودة أساسًا في قطاعي السياحة والتجزئة، بسبب التوسع المتوقع في هذه الصناعات، لا سيما من خلال المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. وتستخدم عادة الغرف الباردة في قطاع التعليم والصحة والصناعات الغذائية. وتستخدم نسبة 74 في المئة من النظم التجارية المواد الهيدروفلوروكربونية (معظمها الهيدروفلوروكربون-134أ وR‑404A)، ويستخدم 19 في المئة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويستخدم الباقي البالغ 7 في المئة المواد الهيدروكربونبة (63.4 في المئة منها هي R‑600a و36.6 في المئة R-290).

27	زاد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية كسوائل تبريد في التبريد الصناعي بنسبة 79.8 في المئة (73.5 في المئة من الهيدروفلوروكربون-134أ و18 في المئة من R‑404A) بينما نسبة 16.2 في المئة من النظام تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتستخدم نسبة 4 في المئة الأمونيا. ويستخدم القطاع الفرعي للنقل البارد (توزيع الأغذية) المواد الهيدروفلوروكربونية (84.1 في المئة من الهيدروفلوروكربون-134أ وR‑404A) يتبعها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أساسا الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR‑409A).

خدمة تكييف الهواء المنزلي والتجاري

28	تستخدم أجهزة التكييف المنزلي أساسا في المساكن ومكاتب القطاع العام و61 في المئة منها تحتوي الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يتبعه R‑410A (20 في المئة) وR‑407C (14 في المئة) وجزء صغير يستخدم R-290. وتستخدم معظم معدات تكييف الهواء التجارية والصناعية في قطاع السياحة وكذلك في جميع قطاعات الدولة، مستهلكة أساسا R‑410A (41.3 في المئة) يتبعها الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (35.8 في المئة) وR‑407C (19 في المئة). وتستخدم الصناعة الطبية الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية معدات تبريد وتكييف هواء التي تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-134أ (66.5 في المئة) وR‑410A (13.4 في المئة) وR‑404A (4.6 في المئة).

خدمة تكييف الهواء المتنقلة

29	يستخدم قطاع تكييف الهواء المتنقل الهيدروفلوروكربون-134أ كسائل تبريد، مع وجود كبير في وزارات السياحة ونقل السائحين فيما بين المحافظات. وأكبر المستهلكين هي السيارات مكيفة الهواء (54 في المئة) وشاحنات نقل البضائع والحافلات ومعدات الأعمال الزراعية والإنشاءات.

استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

الاستراتيجية الشاملة

30	تقترح حكومة كوبا مرحلتين لتنفيذ تعديل كيغالي. تنفذ المرحلة الأولى في نفس الوقت مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2029، بينما من المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة السنوات 15 القادمة (من 2030 إلى 2045).

خط أساس الهيدروفلوروكربون والتخفيضات المقترحة

31	أبلغت حكومة كوبا عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. ومن خلال اضافة 65 في المئة من قيمة خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون طوال فترة 2020-2022، يكون خط أساس الهيدروفلوروكربون هو 662,030,1 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما يبين الجدول 4.

الجدول 4. خط أساس الهيدروفلوروكربون لكوبا (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022
	متوسط 2020-2022

	الاستهلاك السنوي من الهيدروفلوروكربون
	739,658
	519,644
	882,672
	713,991

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	
	316,671

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	
	1,030,662



32	تضع قيمة خط الأساس البالغ 662,030,1 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون البلد في موقع الامتثال للتجميد الملزم في عام 2024 ونسبة 10 في المئة خفض في عام 2029. ومع ذلك، وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على مستويات استهلاك الفترة 2020-2022، يتوقع البلد زيادة في الاستهلاك في السنوات القادمة إلى مستويات ما قبل الجائحة. إن التضخم العالمي الحالي والزيادة في تكاليف الشحن والنقل أثرت بشكل سلبي على كل من صناعتي السياحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يعنى: أن أكبر مستهلك لتكييف الهواء ومصنعي الايورسول الصيدلاني يتواصلون في العمل بشكل أقل من قدراتهم. وبلغ متوسط الاستهلاك الوطني للهيدروفلوروكربون 044,227,1 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون طوال الفترة 2015-2019.

33	قدرت حكومة كوبا واليوئنديبي مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون بين عام 2023 وعام 2029 على أساس النمو الاقتصادي السنوي، باستخدام 6 في المئة زيادة في الطلب على الهيدروفلوروكربون بين عام 2023 وعام 2027، و2 في المئة زيادة بين عام 2027 وعام 2028. وفي سيناريو الأعمال كالعادة، سيتجاوز استهلاك الهيدروفلوروكربون في البلد هدف بروتوكول مونتريال في عام 2024؛ ولهذا، هناك حاجة لعمل فورى للحد من زيادة استهلاك الهيدروفلوروكربون. وتقترح خطة تنفيذ تعديل كيغالي مساواة المستويات السنوية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون بحدود بروتوكول مونتريال، كما يبين الجدول 5.

الجدول 5. تقديرات استهلاك الهيدروفلوروكربون والتخفيضات المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي 
	السنة
	تقديرات استهلاك الهيدروفلوروكربون
(أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	النسبة المئوية للتخفيضات المقترحة في استهلاك الهيدروفلوروكربون من خط الأساس

	
	سيناريو BAU*
	حدود بروتوكول مونتريال
	مقترحة بموجب تعديل كيغالي
	

	2020-2022 متوسط
	713,991
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	2022
	882,672
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	2023
	935,632
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	2024
	991,770
	1,030,662
	1,030,662
	0

	2025
	1,051,276
	1,030,662
	1,030,662
	0

	2026
	1,114,353
	1,030,662
	1,030,662
	0

	2027
	1,181,214
	1,030,662
	1,030,662
	0

	2028
	1,204,838
	1,030,662
	1,030,662
	0

	2029
	1,228,935
	927,596
	927,596
	10


· بافتراض معدل زيادة سنوي بنسبة 6 في المئة بين عام 2023 وعام 2027 ونسبة 2 في المئة بين عام 2028 وعام 2029.

الأنشطة المقترحة

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

34	إن القصد من الأنشطة المقترحة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء هو التوسع في نطاق الأنشطة المنفذة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهى مجمعة في أربعة مكونات رئيسية، أي: وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة؛ دعم القدرات التقنية للاستخدام الآمن لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في معدات التبريد وتكييف الهواء؛ أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية؛ أنشطة للترويج لخفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية طوال دورة حياتها.

35	وتماشيا مع المقرر 92/37، وضع مستوى الأموال، كما قدم، عند 000,360 دولار أمريكي على أساس متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في خدمة مقدار 317.56 طن متري للسنوات 2020-2022، كما تم الإبلاغ في تقرير البرنامج القطري. ومع ذلك، وبعد تصحيح الخطأ في تقرير عام 2021 للبرنامج القطري، أصبح هذا المتوسط 289.62 طن متري، مع مستوى أموال يبلغ 000,325 دولار أمريكي. ويوجز الجدول 6 الأنشطة المقترحة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وتكاليفها.



الجدول 6. الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة بموجب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا
	مكون تعديل كيغالي
	التكاليف كما قدمت (دولار أمريكي)
	التكاليف المعدلة (دولار أمريكي) 

	أولا       وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات امكانية احترار عالمي منخفضة

	وضع آليات تنسيق: حلقتا عمل تدريبيتان للمؤسسات صاحبة المصلحة بشأن رصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون؛ وضع وتنفيذ سياسة نوعية و3 اجتماعات مع الأطراف الفاعلة الحكومية لدعم التنسيق فيما بين المؤسسات
	20,000
	20,000

	دعم الرقابة على الاتجار في واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات القائمة عليها: تدريب 100 موظف جمارك و80 وسيط جمركي ومستوردين على الصكوك والتدابير القانونية للرقابة وخفض انبعاثات الهيدروفلوروكربون واستهلاكه؛ تقييم وتحديد التعديلات الناظمة الممكنة لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون من خلال 3 اجتماعات مع مستهلكين رئيسيين للهيدروفلوروكربون وأطراف فاعلة حكومية؛ 4 اجتماعات مع أطراف فاعلة لزيادة الوعي بشأن نظام حصص الهيدروفلوروكربون والترقيم المنسق للجمارك.
	25,000
	25,000

	نشر المعلومات وزيادة الوعي بشأن استخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة: حملة وطنية لبناء الوعي بشأن تكنولوجيات بديلة وكفاءة الطاقة بما في ذلك تصميم وإنتاج وتوزيع ثلاث مجموعات لمواد مطبوعة.
	20,000
	20,000

	المجموع الفرعي لأولا
	65,000
	65,000

	ثانيا     دعم القدرات التقنية للاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في نظم التبريد وتكييف الهواء

	دعم قدرات تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء على استخدام سوائل التبريد الطبيعية: توزيع معدات تدريب على 10 مراكز تدريب اضافية من أجل المناولة الآمنة للمواد الهيدروكربونبة، بما في ذلك وحدات تدريب تكييف الهواء القائمة على R-290 ووحدات التبريد المنزلية القائمة على R-600a مع نظام محول دوران عكسي وأجهزة تجميد أفقية تجارية قائمة على R-290 ونظم سوائل تبريد قائمة على R-290 للغرف الباردة.
	90,000
	90,000

	وضع شهادات للتقنيين في مجال المناولة الآمنة لمعدات التبريد وتكييف الهواء: بالتنسيق مع مكتب المقاييس الوطنية، صياغة أو تعديلات لمعايير كفاءة العمل القطاعي للتقنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن المناولة الامنة للمواد الهيدروكربونبة؛ وضع خطط تدريب للقائمين على التقييم؛ تدريب القائمين على التقييم على استعراض وصلاحية وتقييم معايير كفاءة العمل القطاعي؛ إصدار شهادات لعدد 100 تقني؛ 4 أنشطة لزيادة الوعي وحلقات عمل للترويج لمعايير كفاءة العمل القطاعي التي تمت صياغتها لقطاع التبريد وتكييف الهواء.
	17,500
	17,500

	المجموع الفرعي لثانيا
	107,500
	107,500

	ثالثا      أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية

	تدريب وبناء الوعي بشأن اعتماد تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في ما بين المستعملين النهائيين: مساعدة تقنية للشركات العاملة في مجال الهندسة والتصميم والخدمة وصيانة نظم التبريد والمقاولين والمستعملين النهائيين بشأن اختيار التكنولوجيا وأفضل الممارسات في تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظم التبريد وتكييف الهواء؛ 4 حلقات عمل لتعزيز تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وغير قائمة على الهيدروفلوروكربون وافضل ممارسات للمستعملين الكبار.
	30,000
	30,000

	الترويج لاستخدام نظم تبريد تجارية لامركزية قائمة على الهيدروكربون: تصميم وإنتاج مواد تقنية ترويجية بشأن الاستخدام الآمن لنظم تبريد تجارية لامركزية قائمة على الهيدروكربون؛ بيان أداء نظم تبريد تجارية لامركزية  قائمة على الهيدروكربون يتبعها 4 حلقات عمل لتشر النتائج؛ جولة تكنولوجية بشأن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة غير قائمة على الهيدروكربون.
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي لثالثا
	60,000
	60,000

	رابعا      أنشطة لخفض إنبعاثات الهيدروفلوروكربون طوال دورة حياتها

	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد لدى المستعملين النهائيين الكبار: توزيع 27 وحدة استرداد وإعادة تدوير (بما في ذلك آلة فصل الزيت والترشيح وصهريجين للاسترداد) لمستعملين نهائيين كبار مختارين.
	32,950
	30,000

	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتحرك: تحديد الاحتياجات من المعدات لعدد 10 ورش مختارة لخدمة وصيانة تكييف الهواء المتحرك مع عمليا تشغيل ذات حجم كبير؛ توزيع 10 مجموعات معدات[footnoteRef:11] ورصد وتسجيل الكميات المستردة من المواد الهيدروفلوروكربونية بواسطة المشاركة في حلقات عمل الخدمة. [11:    بما في ذلك آلة أوتوماتية واحدة على الأقل للاسترداد/إعادة التدوير/إعادة الشحن ومقياس ضغط وجهاز إلكترونى لكشف التسرب ومقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومجموعة من التجهيزات والصمامات الخاصة لتكييف الهواء المتنقل، و5 اسطوانات استرداد سعة 30 رطل واسطوانتين للاسترداد سعة 123 رطل ومجموعتين من مناظر وقاية وقفازات من اجل السلامة. ] 

	61,823
	32,955

	المجموع الفرعي لرابعا
	94,773
	62,955

	مجموع الأنشطة في قطاع الخدمة
	327,273
	295,455

	تنسيق المشروع وإدارته: استشاري وطني (727,2 دولار أمريكي)، رحلات رصد (000,15 دولار أمريكي) اجتماعات الأطراف الفاعلة )000,15 دولار أمريكي)
	32,727
	29,545

	مجموع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	360,000
	325,000






قطاعات التصنيع

36	في الإطار الزمني للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، تنوي حكومة كوبا إعداد وتنفيذ مشروعات استثمارية في أربع شركات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وواحدة لتصنيع رغاوى البوليوريتان وإعداد مشروع استثماري في شركة تصنيع أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات ينفذ خلال المرحلة الثانية. ويرد في الجدول 7 الشركات التي ستجري مساعدتها؛ وسوف يحدد التأهيل وتكاليف المشروع بمجرد صياغة المشروعات.

الجدول 7. التحولات المخططة في قطاع التصنيع بموجب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	القطاع
	الشركة
	الهيدروفلوروكربون المستهلك
	التطبيق

	التبريد وتكييف الهواء
	Frioclima
	HFC-134a
	تبريد مركزي، أجهزة تكييف هواء منفصلة

	
	Caribbean Refrigeration
	HFC-134a, R-404A
	غرف باردة، ثلاجات

	
	INPUD
	HFC-134a
	مبردات منزلية

	
	SEGERE
	HFC-134a
	نافورات مياه، صناديق مياه

	رغاوى البوليوريتان
	Rensol
	HFC-365mfc/HFC-227ea contained in imported pre‑blended polyols
	أجهزة تسخين على الطاقة الشمسية

	الايورسول*
	BioCubaFarma
	HFC-134a
	أجهزة الاستنشاق المزوّدة بمقياس للجرعات



تنفيذ المشروعات والتنسيق والرصد

37	إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سوف يجري تنسيقها من قبل وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة من خلال المكتب التقني للأوزون الذي سيكون مسؤولا عن وضع خطط العمل ذات العلاقة وإعداد الميزانيات السنوية وإدارة إدراجها في خطة الاقتصاد الوطنية ومتابعة تنفيذ خطط العمل والامتثال بالالتزامات، وإعداد التقارير الدورية. وتشمل الهيئات الأخرى المشاركة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي إدارة الجمارك ووزارات التعليم والطاقة والمناجم والتجارة المحلية والشؤون الخارجية.

تنفيذ سياسة المنظور الجنساني

38	من خلال تنفيذ خطة تعديل كيغالي، ستواصل حكومة كوبا تناول وتقليل الفجوة في عدم المساواة الجنسانية والاعتراف بمهارات النساء والترويج وتشجيع مشاركتهن في قطاع خدمة التبريد. سيجري القيام بتحليل احتمالية زيادة مشاركة النساء العاملات كتقنيين ومصممي نظم وقائمات على التركيبات ومدرسات ومدراء تقنيين في شركات التبريد وتكييف الهواء، وسوف تعقد حلقات عمل لزيادة الاهتمام وبناء القدرات والخيارات المفتوحة للنساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء وجميع أنشطة الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بموجب خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

39	تنوي حكومة كوبا تنسيق تنفيذ الأنشطة الجارية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى أقصى حد ممكن. إن خطة تنفيذ تعديل كيغالي مصممة لدعم والتوسع في الأنشطة الجارية، مثل تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة للتبريد واسترداد وإعادة تدوير واسترجاع سوائل التبريد ووضع نظام لإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء ودعم مؤسسات التدريب المهنية بواسطة تناول القضايا المرتبطة بالبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة مثل ضغوطات التشغيل القابلة للاشتعال أو السامة خلال نقل سوائل التبريد وتخزينها وخدمتها والتخلص منها.

40	بالرغم من أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تروج لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، أدى تطور السوق إلى زيادة استهلاكها. وسوف تدعم خطة تنفيذ تعديل كيغالي استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروفلوروكربونية في النظم القائمة وتروج لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية خلال المرحلة الأولى، وثاني أكسيد الكربون خلال المرحلة الثانية. وسوف تتناول خطة تنفيذ تعديل كيغالي أيضا ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في قطاع تكييف الهواء المتحرك، الذي لم يتم تناوله في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

41	سيجري تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في ثلاث شرائح. ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة جدول التزامات الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وشرائح خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وترد في المرفق الثاني الأنشطة التي ستنفذ في نفس الوقت بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تنفيذ خطة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهيدروفلوروكربون

42	يبلغ تمويل الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المطلوبة كما قدمت 000,180 دولار امريكي وتم تعديله ليصبح 000,160 دولار امريكي لينفذ بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 وسيشمل الأنشطة الواردة في الجدول 8.

الجدول 8. الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة بموجب الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	مكون خطة تعديل كيغالي

	التكاليف كما قدمت (دولار أمريكي)
	التكاليف المعدلة (دولار أمريكي) 

	أولا       وضع سياق مؤسسي للترويج لاستخدام مواد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة

	وضع آليات تنسيق: حلقة عمل تدريبية واحدة للمؤسسات صاحبة المصلحة بشأن رصد ومراقبة استهلاك الهيدروفلوروكربون؛ اجتماع تنسيق واحد فيما بين المؤسسات
	9,396
	9,396

	دعم الرقابة على الاتجار في واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات القائمة عليها: تدريب 60 موظف جمارك 60 وسيط جمركي ومستوردين على الصكوك والتدابير القانونية الوطنية والدولية للرقابة وخفض إنبعاثات الهيدروفلوروكربون واستهلاكه؛ عقد اجتماعين مع مستهلكين رئيسيين للهيدروفلوروكربون وأطراف فاعلة حكومية لتقييم التعديلات الناظمة الممكنة لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون؛ 3 اجتماعات مع أطراف فاعلة لزيادة الوعي بشأن نظام حصص الهيدروفلوروكربون والترقيم المنسق للجمارك.
	15,150
	15,150

	نشر المعلومات وزيادة الوعي بشأن استخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة: حملة وطنية لبناء الوعي بشأن تكنولوجيات بديلة وكفاءة الطاقة بما في ذلك تصميم وإنتاج وتوزيع ثلاث مجموعات لمواد مطبوعة.

	13,140
	13,140

	المجموع الفرعي أولا
	37,686
	37,686

	ثانيا     دعم القدرات التقنية للاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة في نظم التبريد وتكييف الهواء

	توزيع معدات تدريب على 10 مراكز تدريب اضافية من أجل المناولة الآمنة للمواد الهيدروكربونية، بما في ذلك وحدات تدريب تكييف الهواء القائمة على R-290 ووحدات التبريد المنزلية القائمة على R-600a مع نظام محول دوران عكسي وأجهزة تجميد أفقية تجارية قائمة على R-290 ونظم سوائل تبريد قائمة على R-290 للغرف الباردة.
	45,000
	45,000

	ثالثا      أنشطة لخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي عالية

	بيان أداء نظم تبريد تجارية لامركزية قائمة على الهيدروكربون يتبعه حلقتا عمل لنشر النتائج؛ جولة تكنولوجية بشأن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة غير قائمة على الهيدروكربون.
	20,000
	20,000

	رابعا      أنشطة لخفض انبعاثات الهيدروفلوروكربون طوال دورة حياتها

	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد لدى المستعملين النهائيين الكبار: توزيع 27 وحدة استرداد وإعادة تدوير
	31,050
	28,750

	دعم استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتحرك: تحديد الاحتياجات من المعدات لعدد 10 ورش مختارة لخدمة وصيانة تكييف الهواء المتحرك مع عمليا تشغيل ذات حجم كبير، وتوزيع مجموعات معدات على 5 ورش خدمة.
	29,900
	14,019

	المجموع الفرعي لرابعا
	60,950
	42,769

	تنسيق المشروع وإدارته: استشاري وطني (364,1 دولار أمريكي)، زيارات الرصد والأطراف الفاعلة (181,13 دولار أمريكي) 
	16,364
	14,545

	مجموع الأنشطة في قطاع الخدمة
	180,000
	160,000
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43	استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا على ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرر 91/38 [footnoteRef:12] والمقرر 92/37 [footnoteRef:13] والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [12:    في غياب مبادئ توجيهية لتكاليف الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون، ينظر في المشروعات الاستثمارية الفردية للهيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي على أساس كل حالة على حدة، دون وضع سابقة للمبادئ التوجيهية للتكاليف أو أي مشروعات استثمارية فردية للهيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الأولى لخطط تنفيذ تعديل كيغالى.]  [13:    مستوى وطرائق تمويل الخفض التدريجى للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد.] 

الأطر السياسية والناظمة والمؤسسية

نظم الترخيص والحصص للهيدروفلوروكربون

44	يطلب المقرر 87/50(ز) من الوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، تضمين تأكيد بأن البلد قد وضع نظاما وطنيا للترخيص والحصص قيد النفاذ لرصد واردات/صادرات الهيدروفلوروكربون، تماشيا مع المقرر 63/17. وأبلغ اليوئنديبي أن في كوبا سوف تتوفر حصص واردات من الهيدروفلوروكربون للمستوردين بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مع مرونة في استيراد أي هيدروفلوروكربون طالما أن الحصة لا يجرى تجاوزها. ويعتبر اليوئنديبي أن تحت هذا النظام من المحتمل أن يزداد استهلاك الهيدروفلوروكربون، ولكن بأفضلية المواد الهيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة. وأبلغ اليوئنديبي الأمانة أيضا أن الحصص الوطنية المستوردة من الهيدروفلوروكربون لعام 2024 لم تتاح بعد، ولكن سوف تحدد بحلول نهاية السنة تماشيا مع حدود تعديل كيغالي.
نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون

45	كما يرد في الجدول 4 أعلاه، يبلغ خط الأساس الموضوع لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كوبا 662,030,1 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وما تزال منهجية حساب نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون قيد المناقشة. وتلاحظ الأمانة أن نقطة البداية ستوضع بمجرد أن تقرر اللجنة التنفيذية منهجية تحديد نقطة البداية.
خطر عدم الامتثال والمرونة التي يقدمها اجتماع الأطراف (المقرر 35/16)

46	كما يبين الجدول 3 أعلاه، انخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا انخفاضا كبيرا خلال سنوات خط الأساس، خاصة في قطاع الخدمة، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات عامي 2018 و2019، مما يشكل خطرا بعدم الامتثال. وفي الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، تناول الأطراف أثر جائحة كوفيد-19 على خط أساس الهيدروفلوروكربون للبلدان التي (أ) لديها خبرة في بيان التخفيضات في مستويات استهلاكها من الهيدروفلوروكربون خلال السنوات 2020-2022، بالمقارنة بسنوات 2018-2019؛ (ب) من المتوقع أن تقوم بحساب مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 التي تتجاوز خطوط الأساس المحسوبة؛ (ج) تم الإعراب عن القلق عند الكتابة لأمانة الأوزون فيما يتعلق بأثر جائحة كوفيد-19 على خطوط أساسها. وبناء على ذلك، نص المقرر 35/16، من بين جملة أمور، أن اللجنة المنفذة بموجب تدبير عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال ينبغي تأجيله حتى تصبح بيانات عام 2026 متاحة، وأي اعتبار لحالة امتثال فيما يتعلق بتدابير الرقابة لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لثماني بلدان، بما في ذلك كوبا، على أن يكون من المفهوم أن البلدان ستبذل كل جهد للامتثال لتدابير الرقابة هذه.
47	تلاحظ الأمانة ان حكومة كوبا تنوى بذل كل جهد للامتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال وأنها اقترحت في خطتها لتنفيذ تعديل كيغالي، كما ترد في الجدول 5 أعلاه، ألا تتجاوز مستويات استهلاكها السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون أهداف بروتوكول مونتريال. 
48	وعلى ضوء المقرر 35/16، ستسعى الأمانة للحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية بشأن الإجراء الذي يتبع إذا كان مستوى استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في أي سنة ما بين 2024 إلى 2026 أعلى من أهداف بروتوكول مونتريال.

الإستراتيجية الشاملة

مشروعات استثمارية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء

49	لاحظت الأمانة أن المشروعات الاستثمارية المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لم تصاغ خلال إعداد الخطة، كما شرح اليوئنديبي، بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية للتكاليف محددة للقطاعات وان الشركات كانت ما تزال تتعافى من التباطء الاقتصادي. وبسبب توقع تقديم مراحل جديدة لاتفاقات قائمة على الأداء مع مشروعات مكتملة الأركان، توفر مجموعة كاملة من التخفيضات المتعين تحقيقها، سوف تتمكن كوبا فقط إدراج هذه المشروعات في المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. ومع ذلك، ونظرا للظروف المحددة التي يواجهها البلد، بما في ذلك خطر عدم الامتثال نتيجة للاستهلاك المنخفض في خط أساس السنوات وملاحظة المقرر 35/16، توصي الأمانة أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، يسمح لحكومة كوبا، على أساس استثنائي، أن تقدم مشروعات استثمارية في قطاع التبريد وتكييف الهواء ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة لتحقيق تخفيضات اضافية من الهيدروفلوروكربون، عندما تنتعش الشركات من التباطء الاقتصادي والوصول إلى تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة محسنة. وسوف تساعد هذه المرونة البلد على تحقيق تخفيضات اضافية في الهيدروفلوروكربون خلال فترة تنفيذ المرحلة الأولى، إذا لزم الأمر.
مشروع استثماري في قطاع رغاوى البوليوريتان

50	في اجتماعها الحادي والستين، قررت الجنة التنفيذية أن توافق على تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة التي تستخدمها شركات رغاوى البوليوريتان ووضعت شروطا لطلب التمويل (المقرران 61/47 و63/15)، بما في ذلك لبعض البلدان، على اساس استثنائي والخضوع لشروط شديدة، المرونة في تقديم هذه المشروعات في أي وقت خلال المرحلة الجارية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عندما تصبح التكنولوجيات البديلة متاحة. 
51	تلاحظ الأمانة أن حكومة كوبا تنوي تقديم في اجتماع قادم خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي مشروعا لإزالة استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط في شركة رغاوى. وإذ تلاحظ أن بلدان كثيرة تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، قد ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيما إذا كانت ستمول أنشطة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في بلدان المادة5، كما فعلت مع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيخضع النظر في مشروع قطاع رغاوى البوليوريتان في كوبا من قبل اللجنة التنفيذية، المعروض في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31، نظرة عامة على القضايا التي حددت خلال استعراض المشروعات.
قطاع خدمة التبريد

52	تلاحظ الأمانة أن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة تتماشى مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة للتوسع في نطاقها. وعند تقديم تفاصيل بشأن الترويج لاستخدام سوائل تبريد الهيدروكربون في النظم اللامركزية للتبريد، شرح اليوئنديبي أن استخدام الهيدروكربون في الخزانات والغرف الباردة للتبريد والتجميد في المتاجر الكبيرة والمطاعم الكبيرة يضمن شحن سوائل تبريد منخفضة وتسمح بكفاءة أكبر نتيجة لتثمين معاملات المبخرات. إن المستعملين المحتملين التي يتعين مخاطبتهم خلال هذا المشروع هم المتاجر الكبيرة، التي ستوفر تمويل مشترك. وسيكون الأداء الشامل ومعدلات التسرب واحتياجات الخدمة ومستويات استهلاك الطاقة الأساس للمقارنة لعام واحد. وسوف يجرى الترويج لنتائج البيانات لتطبيقها في متاجر كبيرة أخرى. وتماشيا مع المقرر 92/36، طلب من اليوئنديبي أن يقدم تقريرا، عند انتهاء هذا المشروع، بشأن فوائد إزالة الهيدروفلوروكربون وكفاءة الطاقة المتحققة. 
مجموع تكاليف المشروع وخطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

53	كان التمويل المقدر للمرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا، كما قدم، هو 000,360 دولار أمريكي على أساس متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد للسنوات 2020-2022، تماشيا مع المقرر 92/37. ومع ذلك، عند تصحيح بيانات عام 2021، انخفض متوسط الاستهلاك في قطاع الخدمة خلال سنوات خط الأساس من 317.56 طن متري إلى 289.62 طن متري، وتم تعديل تمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا إلى 000,325 دولار أمريكي. وبناء على ذلك، تم تعديل الأموال والأنشطة المخططة بموجب الشريحة الأولى قليلا، بما في ذلك خفض من 27 إلى 25 في عدد معدات الاسترداد وإعادة التدوير التي توزع على المستعملين النهائيين الكبار، وخفض من 10 إلى 6 في عدد وحدات معدات الاسترداد وإعادة التدوير التي توزع على المستعملين النهائيين لتكييف الهواء المتحرك. ويرد في الجدولين 6 و8 أعلاه تفاصيل تكاليف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وأول شريحة. ويرد في الجدول 9 الفروق في الاستهلاك المبلغ عنها لكوبا للفترة 2020-2022 والتعديلات على التكاليف ذات العلاقة تماشيا مع المقرر 92/37.
الجدول 9. استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد في كوبا (طن متري)
	المصدر 
	2020
	2021
	2022
	متوسط 2020-2022
	مستوى التمويل المؤهل (دولار امريكي)

	تقرير البرنامج القطري كما قدم
	292.07
	250.96
	409.66
	317.56
	360,000

	تقرير البرنامج القطري كما صحح
	292.07
	167.13
	409.66
	289.62
	325,000



الأثر على المناخ

54	تدل الأنشطة التي خططتها حكومة كوبا، بما في ذلك جهودها للترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وتدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وكذلك الاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ستؤدى إلى خفض انبعاث المواد الهيدروفلوروكربونية في الجو، ينتج عنه فوائد للمناخ. ويشير حساب الأثر على المناخ من الأنشطة المنفذة بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى أن كوبا ستحقق تخفيضات انبعاث سنوية تبلغ 066,103 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عند تحقيق الهدف الأول في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، محسوبا على أساس الفرق بين خط أساس الهيدروفلوروكربون والهدف النهائي الوارد في المرحلة الأولى.

استدامة الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر

55	أعدت خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا في سياق التزامات البلد بموجب تعديل كيغالي واستراتيجية (إزالة الكربون على الصعيد الوطني) National Decarbonization، التي وضعت تماشيا مع (المساهمات المحددة وطنيا) Nationally Determined Contributions (NDCs) بموجب اتفاق باريس. وسوف يساهم تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي إلى وصول البلد إلى NDCs. وبناء على ذلك، سوف يضمن المكتب التقني للأوزون المبادرات والمقترحات والأنشطة التي تنفذ بموجب المشروع ويتوفر لها الدعم المؤسسي والاستدامة طوال الوقت.

56	كما ورد بالتفاصيل في الفقرات من 46 إلى 49، يجري تناول الخطر المحتمل لعدم الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال نتيجة للاستهلاك المنخفض في سنوات خط الأساس الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 تبعه الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من خلال تطبيق المقرر 35/16، إذا توفرت المرونة للبلد لتقديم مشروعات استثمارية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الأولى لتحقيق تخفيضات اضافية من الهيدروفلوروكربون. وسوف يرصد المكتب التقني للأوزون عن كثب استهلاك الهيدروفلوروكربون ويعمل مع الأطراف الفاعلة للترويج لحلول بديلة، ويمكن بناء على ذلك إدارة الطلب في إطار العتبة التي تضعها خطة تنفيذ تعديل كيغالي.

57	وتشمل المخاطر الأخرى لتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي التأخيرات في تنفيذ الأنشطة التي يخفف منها تخطيط عملية شراء المعدات مسبقا واستخدام اليوئنديبي الاتفاق الإقليمي طويل الأجل لتيسير والإسراع بالعملية وعقد اجتماعات بشكل دوري والمتابعة مع متخذي القرارات للحفاظ على الإرادة السياسية ودعم اتخاذ القرارات.

58	سيجرى التخفيف من المخاطر المحتملة للالتزام والقدرة الضعيفة للشركاء الرئيسيين بواسطة ضمان المتابعة عن كثب لكل نشاط في المشروع وعقد مناقشات مبكرة مع الشركات العاملة وتوفير معلومات واضحة للأطراف الفاعلة عن متطلبات وحاجات المشروع. وسيجري تناول مخاطر توافر السوق المنخفضة لتكنولوجيات بديلة التي يجرى الترويج لها بواسطة البحث عن موردين خلال الزيارات الميدانية والمعارض والدورات التدريبية التقنية، وذلك لضمان توفر أدوات ومعدات كافية.

التمويل المشترك

59	سوف تدعم وزارة التعليم بواسطة خبرائها وضع مخطط لإصدار الشهادات على أساس كفاءات العمل للتقنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وسوف تساهم المؤسسات المستفيدة بوقتها وقدرتها الإدارية وتكاليف نقل المعدات التي تتلقاها. وسوف تقدم الحكومة أيضا تمويل عيني من خلال توفير الموظفين والمكاتب ومساحات التخزين، والاتصالات، والنقل، والإدارة.

خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025 

60	يطلب اليوئنديبي مبلغ 000,325 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا. وتمثل القيمة الاجمالية البالغة 200,171 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، مبلغ 955,455,1 دولار أمريكي وهو أقل من المبلغ في خطة الأعمال.

مشروع اتفاق

61	لم يتم بعد إعداد مشروع الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي نظرا لان نموذج الاتفاق مازال تحت نظر اللجنة التنفيذية.

62	وإذا رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا، ويمكن الموافقة على الشريحة الأولى على أن يكون من المفهوم أن الاتفاق سيعد ويقدم في اجتماع قادم قبل تقديم الشريحة الثانية، وذلك بمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق. 

التوصية

63	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:
(1) توافق، من ناحية المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا للقترة 2023-2029 لخفض   استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المئة من خط أساس البلد بحلول عام 2029 عند مبلغ 000,325 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 750,22 دولار أمريكي للليوئنديبي، كما ورد في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

(2)   يجدر الذكر

(1) بأن حكومة كوبا سوف تضع نقطة بدايتها للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون على أساس التوجيه الذي قدمته اللجنة التنفيذية؛

(2) أنه، بمجرد أن توافق اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، سيجري تحديد التخفيضات من استهلاك البلد المتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل تماشيا مع هذه المبادئ التوجيهية؛

(3) ان التخفيضات من استهلاك البلد المتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(2) ستخصم من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(1)؛

(4) بأن، إذا تجاوز مستوى استهلاك الهيدروفلوروكربون في كوبا في أي من السنوات من 2024 إلى 2026 حدود الرقابة لبروتوكول مونتريال، تخطر الأمانة اللجنة التنفيذية وتسعى للحصول على توجيه منها بشأن التدبير الذي يتعين اتباعه على ضوء المقرر 35/16؛

(5) أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سوف يسمح لحكومة كوبا على أساس استثنائي بتقديم مشروعات استثمارية في قطاع التبريد وتكييف الهواء لتحقيق تخفيضات اضافية من الهيدروفلوروكربون؛

(6) بأن مشروع إزالة الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوى البوليوريتان في كوبا يخضع لنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا ستمول إزالة الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة؛

(7) أن عند الانتهاء من المشروع البياني للتكنولوجيا للمستعملين النهائيين في التبريد التجاري الوارد في للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سوف يقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا عن تنفيذه، بما في ذلك ما تحقق من إزالة الهيدروفلوروكربون وكفاءة الطاقة تماشيا مع المقرر 92/36(ز)؛

(ج)	 الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكوبا وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 000,160 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200,11 دولار أمريكي لليوئنديبي؛

(د)	تطلب من حكومة كوبا واليوئنديبي والأمانة الانتهاء من مشروع الاتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقدمه في اجتماع قادم بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 


2
3
المرفق الأول

جدول التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمويل الشرائح
بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) *
	الصف
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1.1
	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق واو (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	927,596
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصي المسموح به لمجموع استهلاك مواد المرفق واو (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	1,030,662
	927,596
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	160,000
	0
	0
	130,000
	0
	0
	35,000
	325,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)
	11,200
	0
	0
	9,100
	0
	0
	2,450
	22,750

	3.1
	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	160,000
	0
	0
	130,000
	0
	0
	35,000
	325,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	11,200
	0
	0
	9,100
	0
	0
	2,450
	22,750

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	171,200
	0
	0
	139,100
	0
	0
	37,450
	347,750




خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول خفض بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10.97
	10.97
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	0
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصي المسموح به لمجموع استهلاك المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10.97
	10.97
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	5.49
	0
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	260,000
	0
	208,000
	0
	0
	208,000
	0
	104,000
	780,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دولار أمريكي)
	18,200
	0
	14,560
	0
	0
	14,560
	0
	7,280
	54,600

	3.1
	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	260,000
	0
	208,000
	0
	0
	208,000
	0
	104,000
	780,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	18,200
	0
	14,560
	0
	0
	14,560
	0
	7,280
	54,600

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	278,200
	0
	222,560
	0
	0
	222,560
	0
	111,280
	834,600





المرفق الثاني

التنفيذ المجمع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في كوبا

	مجالات العمل
	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	التكاليف (دولار امريكي)
	المرحلة الأولى من خطة كيغالي
	التكاليف (دولار أمريكي)
	التكاليف المجمعة (دولار أمريكي)

	دعم الإطار المؤسسي والقانوني
	استعراض وتحديث وإنفاذ معايير اضافية ولوائح تقنية للرقابة على الاتجار واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ تقييم تنفيذ نظام الترخيص والحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إنشاء وصلة إلكترونية مع الجمارك
	45,000
	وضع معايير وسياسات للرقابة عل المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات المحتوية عليها
	0
	45,000

	
	
	
	وضع آليات للتنسيق فيما بين المؤسسات لتيسير تنفيذ اتفاقات تعديل كيغالي (حلقتا عمل ووضع سياسة جنسانية محلية و3 اجتماعات متابعة)
	20,000
	20,000

	
	
	
	دعم قدرات وطنية للرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونبة والمعدات المحتوية عليها (7 اجتماعات مع مستهلكي المواد الهيدروفلوروكربونبة والأطراف الفاعلة الرئيسة وتدريب 100 موظف جمارك و80 وسيط تجارى ومستورد
	25,000
	25,000

	تدريب واصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء
	تدريب 40 مدربا و5000 تقني؛ إنشاء نظام اصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء
	225,000
	تدريب 100 تقني واصدار شهادات لهم في استخدام سوائل تبريد الهيدروكربون و4 حلقات عمل لزيادة الوعي والترويج لنظام إصدار الشهادات
	17,500
	242,500

	دعم مؤسسات تدريب التبريد وتكييف الهواء
	توفير معدات وأدوات لمختبرات التعليم في عدد 7 معاهد تدريب ووضع اتفاقات رسمية لإدراج موضوعات برنامج تدريب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المناهج الدراسية
	185,000
	دعم 10 معاهد تدريب اضافية بالتكنولوجيا للتدريب على الاستخدام الامن لسوائل التبريد القائمة على الهيدروكربون
	90,000
	275,000

	دعم شبكة استرداد وإعادة تدوير واستخدام سوائل التبريد
	شراء معدات نماذج وأدوات لتمكين الشبكة الحالية من مواصلة توفير خدمات الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام في كل قطاع التبريد وتكييف الهواء
	130,000
	توزيع 27 وحدة للاسترداد وإعادة التدوير لمستعملين نهائيين كبار مختارين
	30,000
	160,000

	
	تدريب 320 تقني استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد
	
	
	
	

	
	وضع استراتيجية احتواء لسوائل التبريد لاستخدام ممارسات أفضل لتجنب انبعاثات سوائل التبريد
	
	
	
	




	مجالات العمل
	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	التكاليف (دولار امريكي)
	المرحلة الأولى من خطة كيغالي
	التكاليف (دولار أمريكي)
	التكاليف المجمعة (دولار أمريكي)

	قطاع تكييف الهواء المتنقل
	 
	
	استفادة 10 مستعملين نهائيين في قطاع تكييف الهواء المتنقل من تكنولوجيا الاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد

	32,955
	32,955

	أنشطة لخفض استخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي عالية والترويج لاستخدام بدائل ذات احترار عالمي منخفضة
	10 حلقات تدارس عن التكنولوجيات البديلة لعدد 200 من المستخدمين النهائيين للتبريد وتكييف الهواء. وضع كتيب تقني عن أفضل الخيارات لصيانة واستبدال والتخلص الصحيح من معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	225,000
	مساعدة تقنية للشركات العاملة في هندسة وتصميم وخدمة وصيانة نظم التبريد والمقاولين والمستعملين النهائيين بشأن اختيار التكنولوجيا والتصميم الأفضل وتركيب وتشغيل وصيانة نظم التبريد وتكييف الهواء؛ 4 حلقات عمل للترويج لتكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة ولا تقوم على الهيدروفلوروكربون وأفضل الممارسات للمستعملين النهائيين الكبار.
	60,000
	285,000

	
	الترويج لاتفاقات طوعية مع المستعملين النهائيين
	
	الترويج لاستخدام نظم سوائل تبريد تجارية لامركزية قائمة على الهيدروكربون
	
	

	الوعي
	15 حملة لزيادة الوعي للترويج للاستهلاك المسؤول للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهداف المستعملين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على لهيدروكلوروفلوروكربون وواضعي السياسات في المؤسسات الحكومية؛ توزيع مواد زيادة الوعي
	90,000
	حملة لزيادة الوعي لنشر تدابير الرقابة لبدائل سوائل التبريد وتكنولوجيات الهيدروكلوروفلوروكربون ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة جديدة وذات كفاءة في الطاقة
	20,000
	110,000

	التنسيق
	 
	140,000
	 
	29,545
	169,545

	المجموع الكلي
	 
	225,000
	 
	325,000
	1,365,000
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