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环境规划署截至2022年12月31日的进度报告

导言

本文件介绍了环境规划署截至2022年12月31日的进度报告。[footnoteRef:3] [3:  进度报告附在本文件之后。其中数据已列入进度报告综合数据库，该数据库可应要求访问。] 

环境规划署的进度报告说明了项目执行情况，包括在额外自愿捐款项下供资的17个非第5条缔约方的79个氢氟碳化物相关项目，其目的是为执行《基加利修正案》提供快速启动支持。
秘书处按国家逐一审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到对照2022年报告的计划完成日期出现的执行中的拖延、这些拖延可能对受控物质淘汰工作产生的影响和计划的资金发放速度。本文件所载分析结果对于所有受控物质都采用ODP吨数，唯有氢氟碳化物除外，是用二氧化碳当量吨衡量。[footnoteRef:4] [4:  根据第84/12号决定(a)(四)段，提交第九十三次会议的进度报告列入了以二氧化碳当量吨为单位的氢氟碳化物衡量结果。] 

本文件由以下几个部分组成：
一.	在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目。这一部分概述了2022年的项目执行进度和自1991年以来的累计进度，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质（包括附件F物质（氢氟碳化物））。该部分还评述了国家一级每个进行中项目[footnoteRef:5]的执行情况。该部分指明了存在执行拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。 [5:  进行中项目是指所有截至2022年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

二.	使用额外自愿捐款针对附件F物质（氢氟碳化物）核准的项目，其目的是为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动的支持。[footnoteRef:6] [6:  根据第84/12号决定(b)段，在综合进度报告中列入了详细的进度报告，概述各项目标、执行现况、主要调查结果和经验教训、淘汰的氢氟碳化物数量（如适用）、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动时的潜在挑战（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14）。] 

三.	建议。
一.	在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目

一.1	2022年的项目执行进度和1991年以来的累计进度

截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会已为环境规划署核准了供资额为4.172 亿美元项目，包括3.854 亿美元用于执行投资和非投资项目，3,180 万美元用作机构支持费用，如表1所示。 
表1.  截至2022年12月31日为环境规划署核准的每个行业的供资额
	行业
	供资额 (美元)

	气雾剂
	882,689

	销毁
	190,040

	哈龙
	767,640

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	5,367,000

	熏蒸剂
	2,614,366

	淘汰计划
	75,583,006

	制冷
	13,956,016

	多重影响
	285,842,159

	溶剂
	198,860

	小计
	385,401,777

	机构支助费用
	31,796,964

	共计
	417,198,741



2022 年核准了 101 个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 2,413.2 ODP 吨受控物质[footnoteRef:7]消费量。 附件一开列了 2022 年每个国家的项目执行情况。 [7:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。 ] 

表 2 开列了截至 2022 年 12 月 31 日的项目执行状况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二载有 1991 年以来每年的分析信息。
表2.  截至2022年12月31日每个项目类型的项目执行情况
	[bookmark: _Hlk151529350]类型
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	国家方案
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	示范
	3
	3
	100
	542,845
	542,845
	0
	100

	体制强化
	972
	869
	89
	81,213,144
	70,794,136
	10,419,007
	87

	投资
	4
	3
	75
	598,500
	490,500
	108,000
	82

	项目编制
	303
	236
	78
	15,538,011
	10,183,746
	5,354,265
	66

	技术援助
	1,149
	1,000
	87
	270,270,146
	238,967,028
	31,303,118
	88

	培训
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	共计
	[bookmark: _Hlk148269171]2,721
	2,401
	[bookmark: _Hlk148269202]88
	385,401,777
	338,217,387
	47,184,390
	88


* 不包括已关闭和改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。 

现将环境规划署2022年的项目和活动执行情况以及1991年直至2022年12月31日的累计执行情况总结如下：
淘汰：[footnoteRef:8] 2022年淘汰的受控物质消费量为零ODP吨，核准淘汰的受控物质消费量为114 ODP吨。自1991年以来，已经淘汰了1,575 ODP吨受控物质消费量，预计已核准项目（不包括已取消和改变执行机构的项目）总共将淘汰2,413 ODP吨； [8:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。 ] 

发放数/核准数：2022年发放了1,840万美元，按照2021年进度报告计划发放2,170万美元，发放率为计划发放数的85%。在核准发放的总共3.854亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了3.382亿美元，发放率为88%。2022年核准了2,430万美元用于执行项目；
已完成项目数：2022年完成了127个项目。1991年以来，在核准的2,721个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了2,401 个项目，完成率为88%；
交付速度——非投资项目：2022年所完成项目平均是在核准后41个月完成。1991年以来，非投资项目平均是在核准后37个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后12个月发生；
项目编制：在截至2022年底核准的303个项目编制活动中，236个已经完成，剩下67个活动仍在进行。2022年完成了14个项目编制活动；
[bookmark: _Hlk151530227]执行拖延：2022年底共有320个项目正在执行当中，平均拖延时间为7个月。其中28个项目被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目”[footnoteRef:9]（因为是示范项目，项目编制和体制强化项目不受这些程序的制约）； [9:  核准超过18个月且发放率低于1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期12个月后尚未完成的项目（第22/61号决定）。 ] 

多年期协定：2022年有98项氟氯烃淘汰管理计划多年期协定正在执行当中。1991年以来，共核准了254项多年期协定，完成了156项多年期协定，完成率为61%。 
表3 总结了环境规划署自1991年以来的进度。
表3.  环境规划署自1991年以来的进度 
	实现的淘汰量
	发放数
(美元)
	项目数
	非投资项目的完成交付速度 (月数)
	平均项目拖延时间(月数)
	多年期协定数

	ODP 吨
	二氧化碳当量吨
	
	核准数
	完成数
	
	
	核准数
	完成数

	1,575
	         0
	338,217,387
	2,721
	2,401
	37
	7
	254
	156



氢氟碳化物相关项目

截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在经常捐款项下核准了 66 个氢氟碳化物相关项目（包括 50 个编制项目、14 个扶持活动、1 个基加利氢氟碳化物执行计划和 1 个全球技术援助项目），供资额为 8,293,353 美元 （不包括机构支助费用）。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据见第 5 至 9 段。
表4.  在经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目
	类型
	项目数
	供资额 (美元)*

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	项目编制
	50
	0
	0
	5,347,000
	318,453
	5,028,547
	6

	技术援助
	16
	12
	75
	2,946,353
	1,584,737
	1,361,616
	54

	共计
	66
	12
	18
	8,293,353
	1,903,190
	6,390,164
	23


* 不包括机构支助费用。

截至 2022 年底，在66 个项目中， 12 个扶持活动已经完成，54 个项目正在进行。 在2个进行中的扶持活动中，其中一个活动的完成日期已获批准延长。 其余进行中的活动所处执行阶段各不相同，值得注意的是，全球技术援助项目和尼日尔的基加利执行计划第一阶段（预付供资）是第九十一次会议批准的，预计分别将于 2024 年和 2026 年完成。
在累计核准的供资总额 8,293,353 美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 1,903,190 美元，发放率为 23%。 
一.2	2022年在项目执行中发现的问题
除了进行审查之外，还讨论并满意地解决了一些问题，但 28 个项目被划为存在执行拖延的项目除外（其中包括：25 个与多年期协定构成部分相关的项目，根据第84/45号决定(c)段，须遵守项目取消程序；3个技术援助项目）。 本文件附件三列出了这些被划为存在执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十四次会议提交报告的建议。
此外，还发现了以下方面的问题：淘汰氟氯烃多年期协定的项目或分次付款；延长体制强化项目；编制氟氯烃淘汰管理计划和基加利执行计划；为编写核查报告提供技术援助。 附件三也就这些问题提供了说明。 对于其中每个项目，都简要说明了执行情况和未决问题，并提出了供执行委员会审议的建议。
向第九十三次会议提交了以下国家的氟氯烃淘汰管理计划相关项目的详细执行进度：巴林[footnoteRef:10]、多民族玻利维亚国[footnoteRef:11]、布隆迪[footnoteRef:12]、中国（制冷维修行业和国家扶持方案）[footnoteRef:13]、哥伦比亚[footnoteRef:14]、冈比亚[footnoteRef:15]、危地马拉[footnoteRef:16]、几内亚[footnoteRef:17]、蒙古[footnoteRef:18]、莫桑比克[footnoteRef:19]、阿曼[footnoteRef:20]、卡塔尔[footnoteRef:21]、圣基茨和尼维斯[footnoteRef:22]、塞拉利昂[footnoteRef:23]和苏里南[footnoteRef:24]；提交了关于以下国家的有特别报告要求[footnoteRef:25]的氟氯烃淘汰管理计划相关项目的报告：科特迪瓦和毛里塔尼亚。 这些文件的相关部分就这些项目的未决问题提出了建议，包括核准延期申请（如果提出了任何申请）。 本应向第九十三次会议提交阿富汗、博茨瓦纳、多米尼加、埃及、伊拉克、科威特、老挝人民民主共和国、尼泊尔、塞内加尔、斯里兰卡和东帝汶的氟氯烃淘汰管理计划的分次付款申请但并未提交，提交了伊朗伊斯兰共和国的付款申请但随后撤回。与这些国家的氟氯烃淘汰管理计划有关的问题在关于提交付款申请方面的拖延的文件中讨论。[footnoteRef:26] 下文讨论了未列入本文件附件三的其余正在进行的项目的未决问题以及推迟完成日期的请求。 [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41。]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43。]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44。]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47。]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48。]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54。]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57。]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58。]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71。]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73。]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79。]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83。]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84。]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86。]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88。]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 或UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21。]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24。] 

150 个正在进行的项目不包括体制强化和项目编制活动，自 2021 年进度报告以来，有 34 个项目修改了计划完成日期。
 秘书处根据第 82/11号决定(c)(二)段注意到，以下14 个第 5 条国家在过去两年没有提交体制强化项目的延长申请：安哥拉、布隆迪、中非共和国、 刚果、刚果民主共和国、赤道几内亚、格林纳达、几内亚比绍、摩洛哥、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、南苏丹和苏里南。 这些项目出于政治局势等多种原因执行进度缓慢，尚有较大资金余额。 环境规划署表示一直在向这些国家提供协助，并计划在 2024 年提交延长申请，唯有缅甸除外，将取决于该国的政治局势和活动的恢复情况。
 环境规划署根据第 82/11号决定(b)段[footnoteRef:27]请求延长两个项目，如表 5 所示。 [27:  任何延长申请均须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，同时指出，在延长得到核准之前不得做出任何新的承诺。] 

表5.  申请推迟完成日期的项目
	国家/
项目代码
	项目名称
	发放率
(%)
	现状/问题
	原定完成日期
	申请的完成日期

	多美尼加
DMI/PHA/62/TAS/19
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款)
	12
	需要更多时间来完成活动，值得指出的是，正在凭借环境规划署的履约协助方案提供的支持恢复活动
	12月14日
	12月24日

	多美尼加
DMI/PHA/84/TAS/25
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款)
	0
	
	12月21日
	12月24日



关于阿富汗和缅甸的氟氯烃淘汰管理计划的执行情况，环境规划署向秘书处通报说，由于两国的政治局势，无法与其政府主管部门沟通和继续执行项目。 此外，秘书处收到阿富汗政府关于将项目移交工发组织的请求。[footnoteRef:28]  与该机构协商后达成的协议是： [28:  根据2023年11月9日阿富汗国家环境保护局给秘书处的信。 ] 

把阿富汗氟氯烃淘汰管理计划中由环境规划署负责的以下组成部分移交工发组织：（第一阶段，第四次付款）（AFG/PHA/85/TAS/27）和（第二阶段，第一次付款）（AFG/PHA/85/TAS/29），同时注意到：
(1) 环境规划署将确认最后所剩余额，将其退还第九十四次会议，以供转交工发组织用于执行工作； 
(2) 工发组织将向第九十四次会议提交经过更新的氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段协定以及修订后的执行计划；
将取消缅甸的以下项目，并根据第 28/7 号决定退还所剩余额：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（MYA/PHA/68/TAS/14）、氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）(MYA/PHA/80/TAS/18)、氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(MYA/PHA/86/TAS/23)、编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）(MYA/PHA/83/PRP) /21) 和氟氯烃淘汰管理计划核查报告(MYA/PHA/86/TAS/24)。
性别平等主流化[footnoteRef:29] [29:  执行委员会要求各双边机构和执行机构根据其掌握的信息，提供一份关于性别主流化主要成果的简要报告，以之作为 2023 年度进度报告的一部分（第 90/48号决定(d)段）。] 


环境规划署根据其关于性别平等与环境的政策和战略以及多边基金关于其所资助项目的性别平等主流化的业务政策，通过履约协助方案的活动促进性别平等和增强妇女权能。 臭氧行动的性别平等核心工作队为履约协助方案的区域工作队提供内部指导意见，并监测和报告项目中的性别平等主流化情况。 臭氧行动实施了自己的内部计划，提供全面的性别平等主流化方法，其中既包括机构（内部）行动，也包括方案（外部）行动。 环境规划署作为后者的一部分，根据多边基金的要求，将性别平等考虑因素纳入了自 2020 年 6 月以来核准的所有项目。 为了帮助国家臭氧机构执行多边基金的性别主流化政策，2022 年在履约协助方案下交付了多项产品和举措，例如国际制冷业妇女网络 (INWIC)、关于制冷业妇女的全球调查和 “《蒙特利尔议定书》中的性别平等主流化：拉丁美洲和加勒比地区的经验”。 这些产品和举措旨在支持和补充在履约协助方案的区域活动以及国家项目的编制和执行工作中组织的性别平等主流化活动。 环境规划署积极参与完善多边基金所资助项目的性别主流化要求、活动和相应指标。 环境规划署根据正在执行的项目的类型开展相关的性别平等主流化活动。
二.	在额外自愿捐款项下核准，以快速启动为逐步减少氢氟碳化物所提供支持的项目

截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在额外自愿捐款下核准了 79 个氢氟碳化物相关项目，供资额为 8,122,853 美元（不包括机构支持费用）。 表 6 总结了这些项目的情况。 
表6.  截至2022年底已核准的氢氟碳化物相关项目的情况
	类型
	项目数
	供资额 (美元)*

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	技术援助 – 扶持活动
	79
	78
	99
	[bookmark: _Hlk148266625]8,122,853
	6,995,029
	1,127,824
	86


* 不包括机构支助费用。

截至 2022 年底，在79 项已核准的扶持活动中，78 项已完成。已经核准推迟所剩的一个进行中的扶持活动项目的完成日期。 这项活动预计将于 2023 年完成。
在累计核准的8,122,853 美元资金总额中，已经发放 6,995,029 美元，发放率为 86%。
审查之后，把这个正在进行的扶持活动项目划为存在执行拖延的项目，将其列入本文件附件三，其中载有秘书处要求向第九十四次会议提交报告的建议。
三.	建议

谨建议执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17号文件所载环境规划署截至2022年12月31日的进度报告；
批准将多米尼加氟氯烃淘汰管理计划第一阶段：第一次付款 (DMI/PHA/62/TAS/190) 和第二次付款 (DMI/PHA/84/TAS/25)的完成日期推迟到 2024 年 12 月 31 日，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17号文件表 5 所列剩余的进行中的活动； 
关于阿富汗氟氯烃淘汰管理计划，注意到： 
(1) 阿富汗政府请求把以下项目移交工发组织：第一阶段第四次付款（AFG/PHA/85/TAS/27）和第二阶段第一次付款（AFG/PHA/85/TAS/29）；
(2) 将在第九十四次会议上把上文(c)㈠分段提到的项目的所剩余额从环境规划署转给工发组织；
(3) [bookmark: _Hlk149022595]工发组织将向第九十四次会议提交经过更新的阿富汗氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段协定以及修订后的执行计划； 
取消缅甸氟氯烃淘汰管理计划的以下项目，并请环境规划署根据第 28/7 号决定退还所剩余额：第一阶段，第一次付款 (MYA/PHA/68/TAS/14)、第一阶段， 第二次付款(MYA/PHA/80/TAS/18)、第一阶段，第三次付款 (MYA/PHA/86/TAS/23)、第二阶段编制工作(MYA/PHA/83/PRP/21)和为核查报告提供的技术援助 (MYA/PHA/86/TAS/24)；
核准本文件附件三所载与存在具体问题的正在进行的项目有关的建议。 
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

2022年环境规划署在每个国家的项目执行情况概览

1. 附件一的表1开列了2022年每个国家的项目执行情况，用计划的和实际的资金发放和项目完成情况显示。 
表1.  环境规划署2022年项目执行情况
	国家
	2022年发放的资金估计数
 (美元)
	2022年已发放资金数 (美元)
	2022年已发放资金数占估计数的
百分比
	2022年已完成项目占计划数的
百分比*

	阿富汗
	305,972
	134,314
	44
	0

	阿尔巴尼亚
	98,824
	106,724
	108
	100

	安哥拉
	141,016
	0
	0
	0

	安提瓜和巴布达
	30,000
	0
	0
	0

	亚美尼亚
	42,500
	102,000
	240
	 

	巴哈马
	52,669
	0
	0
	50

	巴林
	174,255
	153,760
	88
	100

	孟加拉国
	193,578
	24,348
	13
	50

	巴巴多斯
	51,187
	9,838
	19
	50

	伯利兹
	67,575
	81,662
	121
	100

	贝宁
	63,650
	125,000
	196
	100

	不丹
	52,690
	27,499
	52
	100

	多民族玻利维亚国
	56,475
	0
	0
	 

	博茨瓦纳
	192,531
	56,259
	29
	25

	文莱达鲁萨兰国
	133,018
	101,890
	77
	100

	布基纳法索
	40,671
	60,000
	148
	 

	布隆迪
	71,250
	50,000
	70
	100

	柬埔寨
	104,853
	181,330
	173
	50

	喀麦隆
	133,718
	89,068
	67
	 

	佛得角
	58,250
	15,000
	26
	 

	中非共和国
	30,000
	60,000
	200
	100

	乍得
	16,250
	65,000
	400
	100

	智利
	129,322
	62,615
	48
	0

	中国
	1,456,655
	1,133,245
	78
	0

	哥伦比亚
	31,250
	0
	0
	0

	科摩罗
	27,750
	60,035
	216
	100

	刚果
	43,750
	105,130
	240
	0

	库克群岛
	129,093
	46,062
	36
	100

	科特迪瓦
	20,000
	100,000
	500
	 

	刚果民主共和国
	66,250
	94,800
	143
	 

	吉布提
	16,135
	2,020
	13
	100

	多米尼加
	136,512
	0
	0
	20

	多米尼加共和国
	107,688
	133,676
	124
	0

	埃及
	120,525
	111,050
	92
	100

	萨尔瓦多
	141,874
	134,793
	95
	100

	赤道几内亚
	37,358
	3,576
	10
	100

	厄立特里亚
	31,250
	60,000
	192
	100

	斯威士兰
	106,250
	90,000
	85
	100

	埃塞俄比亚
	109,250
	55,000
	50
	100

	斐济
	96,200
	49,265
	51
	50

	加蓬
	42,250
	114,515
	271
	100

	冈比亚
	99,750
	61,000
	61
	 

	加纳
	43,142
	0
	0
	 

	格林纳达
	74,160
	43,601
	59
	100

	危地马拉
	75,834
	7,337
	10
	 

	几内亚
	46,465
	5,050
	11
	100

	几内亚比绍
	38,750
	64,880
	167
	 

	圭亚那
	76,790
	11,753
	15
	0

	海地
	78,730
	44,234
	56
	100

	洪都拉斯
	51,250
	77,765
	152
	100

	印度
	369,187
	449,488
	122
	50

	伊朗伊斯兰共和国
	228,152
	107,266
	47
	50

	伊拉克
	160,550
	251,970
	157
	 

	牙买加
	46,500
	62,567
	135
	100

	肯尼亚
	97,067
	92,688
	95
	100

	基里巴斯
	171,965
	53,574
	31
	100

	科威特
	879,751
	948,300
	108
	100

	吉尔吉斯斯坦
	50,462
	95,466
	189
	100

	老挝人民民主共和国
	125,649
	62,251
	50
	50

	莱索托
	22,750
	0
	0
	 

	利比里亚
	29,768
	68,250
	229
	100

	马达加斯加
	33,700
	95,000
	282
	100

	马拉维
	82,904
	119,938
	145
	100

	马尔代夫
	48,211
	51,632
	107
	100

	马里
	43,500
	68,715
	158
	 

	马绍尔群岛
	73,089
	13,274
	18
	100

	毛里塔尼亚
	40,000
	79,845
	200
	100

	毛里求斯
	21,250
	0
	0
	 

	墨西哥
	7,500
	5,050
	67
	 

	密克罗尼西亚联邦
	150,794
	66,872
	44
	100

	蒙古
	110,103
	84,567
	77
	 

	莫桑比克
	51,187
	85,375
	167
	100

	缅甸
	106,102
	255
	0
	0

	纳米比亚
	77,248
	52,496
	68
	100

	瑙鲁
	85,803
	10,909
	13
	67

	尼泊尔
	127,638
	21,517
	17
	67

	尼加拉瓜
	89,441
	62,017
	69
	0

	尼日尔
	17,500
	10,000
	57
	100

	尼日利亚
	14,500
	0
	0
	 

	纽埃
	67,800
	65,258
	96
	100

	阿曼
	88,218
	42,502
	48
	 

	巴基斯坦
	242,339
	188,729
	78
	100

	帕劳
	164,984
	108,709
	66
	100

	巴拉圭
	106,263
	132,030
	124
	100

	秘鲁
	90,839
	102,537
	113
	100

	菲律宾
	92,055
	96,301
	105
	 

	卡塔尔
	141,735
	153,920
	109
	100

	摩尔多瓦共和国
	50,128
	58,463
	117
	 

	卢旺达
	89,000
	35,000
	39
	 

	圣基茨和尼维斯
	52,693
	8,818
	17
	0

	圣卢西亚
	63,714
	0
	0
	67

	圣文森特和格林纳丁斯
	127,543
	45,479
	36
	50

	萨摩亚
	123,150
	64,100
	52
	100

	圣多美和普林西比
	76,355
	59,571
	78
	0

	沙特阿拉伯
	312,690
	240,800
	77
	75

	塞内加尔
	162,465
	135,679
	84
	 

	塞尔维亚
	11,000
	7,696
	70
	 

	塞舌尔
	22,500
	45,000
	200
	100

	塞拉利昂
	101,241
	59,824
	59
	100

	所罗门群岛
	179,166
	94,159
	53
	100

	索马里
	21,250
	0
	0
	 

	南苏丹
	52,500
	20,000
	38
	67

	斯里兰卡
	118,708
	29,769
	25
	 

	苏丹
	93,284
	93,200
	100
	100

	苏里南
	111,890
	56,340
	50
	25

	阿拉伯叙利亚共和国
	157,714
	64,784
	41
	 

	东帝汶
	88,539
	82,359
	93
	67

	多哥
	52,100
	173,080
	332
	100

	汤加
	178,243
	139,461
	78
	100

	土库曼斯坦
	42,500
	72,720
	171
	 

	图瓦卢
	66,152
	47,943
	72
	100

	乌干达
	57,300
	29,800
	52
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	81,625
	72,000
	88
	100

	瓦努阿图
	153,392
	45,764
	30
	100

	越南
	84,895
	129,580
	153
	 

	也门
	85,000
	0
	0
	0

	赞比亚
	94,000
	80,000
	85
	 

	津巴布韦
	129,938
	167,750
	129
	 

	区域：亚太
	162,500
	22
	0
	100

	全球
	8,614,433
	8,211,652
	95
	100

	总计
	21,719,273
	18,395,175
	85
	67


* 系指计划在2022年完成的项目。
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[bookmark: _Hlk115855444]附件二
截至2022年12月31日环境规划署每年的项目执行情况概览
1. 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。[footnoteRef:30] 1991至2009年和2011年至2013年核准的所有项目和活动现在都已完成。  [30:  数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的分次付款视为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的ODP吨数/二氧化碳当量吨数以及发放的资金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。] 

表1.  每年项目执行情况
	年份
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成%
	核准数
	发放数
	余额
	已发放% 

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,361,124
	14,288,901
	72,224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-2
	100

	2012
	80
	79
	99
	16,191,080
	16,040,886
	150,194
	99

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12,348,941
	12,109,041
	239,900
	98

	2015
	180
	178
	99
	21,386,100
	21,073,292
	312,809
	99

	2016
	96
	90
	94
	19,724,181
	19,109,662
	614,519
	97

	2017
	57
	53
	93
	12,588,345
	12,303,025
	285,320
	98

	2018
	126
	113
	90
	19,862,046
	18,029,126
	1,832,920
	91

	2019
	110
	88
	80
	15,111,761
	13,219,948
	1,891,813
	87

	2020
	134
	76
	57
	16,098,976
	10,394,868
	5,704,108
	65

	2021
	127
	17
	13
	23,088,170
	11,174,097
	11,914,073
	48

	2022
	101
	1
	1
	24,266,515
	100,000
	24,166,515
	0

	共计
	2,721
	2,401
	88
	385,401,777
	338,217,387
	47,184,390
	88


*不包括关闭和改变执行机构的项目。
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**不包括机构支助费用。 
附件三

环境规划署进度报告中没有未决问题的进行中项目
	国家/项目代码
	项目名称
	发放率 (%)
	现状/问题
	建议

	阿尔及利亚
ALG/SEV/90/INS/87
	延长体制强化项目 (第七阶段： 2022年7月-2024年6月)
	0
	进度缓慢
	请环境规划署就执行进度第九十四次会议提出报告 

	安提瓜和巴布达
ANT/PHA/73/PRP/17
	编制一项氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段)
	100
	在提交第二阶段申请时出现拖延
	注意到第77/8号决定(j)段，请环境规划署向第九十四次会议报告第二阶段的编制进度

	孟加拉国
BGD/PHA/81/TAS/50
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款) (制冷维修行业)
	0
	拖延12和18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	巴巴多斯 
BAR/PHA/84/TAS/29
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第三次付款)
	23
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/82/TAS/22
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第二次付款)
	50
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/86/TAS/25
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第三次付款)
	10
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	博茨瓦纳
BOT/PHA/86/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	文莱达鲁萨兰国
BRU/SEV/82/TAS/01+
	逐步减少氢氟碳化物扶持活动
	41
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	布隆迪
BDI/PHA/86/TAS/41
	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	柬埔寨
KAM/PHA/83/TAS/35
	氟氯烃淘汰管理计划 (第四次付款)
	91
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	智利
CHI/PHA/76/TAS/191
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款) (制冷维修行业)
	58
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	智利
CHI/PHA/81/TAS/195
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第二次付款) (制冷维修行业)
	44
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	刚果
PRC/PHA/76/TAS/30
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第三次付款)
	38
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	多美尼加
DMI/PHA/62/TAS/19
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第一次付款)
	12
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	多美尼加
DMI/PHA/84/TAS/25
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第二次付款)
	0
	拖延12 和18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	多美尼加
DMI/PHA/86/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	圭亚那
GUY/PHA/83/TAS/31
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第二次付款)
	33
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	印度
IND/PHA/91/TAS/502
	氟氯烃淘汰管理计划 (第三阶段，第一次付款) (扶持活动)
	0
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/86/TAS/248
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第三次付款) (制冷维修行业)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	马尔代夫
MDV/KIP/87/PRP/35
	编制基加利氢氟碳化物执行计划
	3
	编制和提交第一阶段申请时出现拖延
	请环境规划署向第九十四次会议报告第一阶段的编制进度

	马绍尔群岛
MAS/PHA/86/TAS/17
	通过区域方法为太平洋岛国举办的氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	瑙鲁
NAU/PHA/86/TAS/14
	通过区域方法为太平洋岛国举办的氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	尼泊尔
NEP/SEV/85/INS/40
	延长体制强化项目(第十一阶段： 2020年11月-2022年10月)
	13
	进度缓慢
	请环境规划署就执行进度第九十四次会议提出报告

	尼泊尔
NEP/PHA/86/TAS/43
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	尼泊尔
NEP/PHA/88/TAS/45
	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	进度缓慢
	请环境规划署向第九十四次会议报告核查报告的编制进度

	尼加拉瓜
NIC/PHA/86/TAS/42
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/SEV/81/TAS/97
	逐步减少氢氟碳化物扶持活动
	53
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/83/TAS/101
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第二次付款) (制冷维修行业)
	47
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	巴基斯坦
PAK/PHA/90/TAS/114
	氟氯烃淘汰管理计划 (第三阶段，第一次付款) (制冷维修行业)
	0
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	圣文森特和格林纳丁斯 
STV/PHA/75/TAS/23
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第二次付款)
	67
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	圣文森特和格林纳丁斯
STV/PHA/86/TAS/26
	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第三次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	圣多美和普林西比
STP/PHA/81/PRP/28
	编制一项氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段)
	100
	提交第二阶段申请时出现拖延
	注意到第77/8号决定(j)段，请环境规划署向第九十四次会议报告第二阶段的编制进度

	南苏丹
SSD/SEV/76/INS/03
	体制强化项目(第一阶段： 2016年5月 - 2018年4月)
	0
	项目执行中出现拖延
	请环境规划署就执行进度第九十四次会议提出报告

	东帝汶
TLS/PHA/80/TAS/16
	氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	52
	拖延12个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	图瓦卢
TUV/PHA/86/TAS/17
	通过区域方法为太平洋岛国举办的氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告

	区域：亚太
ASP/PHA/86/TAS/63
	通过区域方法为太平洋岛国举办的氟氯烃淘汰管理计划 (第二阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请环境规划署就这个存在执行拖延的项目向第九十四次会议提出报告


* 以“+”结尾的代码系指使用额外捐款的项目。
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