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[bookmark: _Hlk7529271]اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى31  مايو/أيّار 2019

نظرة عامة على المسائل التي تم تحديدها خلال استعراض المشروع
1 -	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
	(أ)	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة التي قدمتها الوكالات المنفذة والثنائية؛
	(ب)	مسائل تم تحديدها خلال عملية استعراض المشروع؛
	(ج)	مشروعات وأنشطة قدمت للموافقة الشاملة؛ و
	(د)	مشروعات استثمارية للدراسة الفردية.
مشروعات وأنشطة قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة
2 -	قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة 101 طلب لتمويل شرائح من اتفاقات متعددة السنوات تمت الموافقة عليها، ومشروعات وأنشطة تبلغ 96,021,850 دولار أمريكي (148,331,866 دولار أمريكي شاملة مبالغ مطلوبة من حيث المبدأ)، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الحالة. وتغطي طلبات التمويل ما يلي:
	(أ)	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (سوف يدرسها الفريق الفرعي الخاص بقطاع الإنتاج)؛
	(ب)	شرائح من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها لعدد 19 بلدا؛إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

	(ج)	مشروع استثماري لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب/الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في بلد واحد؛
	(د)	تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في 28 بلدا؛
	(هـ)	التحضير للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تسعة بلدان وللمرحلة الثالثة في أربعة بلدان؛
	(و)	رقابة وإزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في بلد واحد (ستتم دراسته في إطار البند 12 (ج) من جدول الأعمال)[footnoteRef:2]؛ [2:  الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات رقابة منتج جانبي من الهيدروفلوروكربون-23 (المقرر 82/85).] 

	(ز)	مشروع استثماري متعلق بالهيدروفلوروكربون في بلد واحد؛
	(ح)	التحضير لمشروعات استثمارية متعلقة بالهيدروفلوروكربون في ثلاثة بلدان؛ و
	(ط)	أنشطة تمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في بلد واحد.
3 -	بعد عملية استعراض المشروعات، تمت التوصية بالموافقة الشاملة على 72 مشروعا وأنشطة بمبلغ إجمالي قدره 8,576,869 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة، و 16 مشروعا وأنشطة بمبلغ إجمالي قدره 59,492,567 دولار أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة) ومنها مبلغ 31,619,787 دولار أمريكي للشرائح الثالثة لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات وخطط قطاع خدمة التبريد[footnoteRef:3] من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ومبلغ 25,138,537 دولار أمريكي للشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين قدمت للدراسة الفردية. وتبلغ قيمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة مع تلك المقدمة للدراسة الفردية 68,069,436 دولار أمريكي. [3:  يشمل الطلب أيضا العنصر الخاص بحكومة ألمانيا في الشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الممكن.] 

4 -	تمت التوصية بالموافقة الشاملة على مشروع الأنشطة الممكنة للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لبلد واحد (الجمهورية العربية السورية) وسيتم تمويله في إطار المساهمات الإضافية.
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة و التي تم سحبها فيما بعد (جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وصربيا)
5 -	قدم يوئنديبي بالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية طلبا للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد أن قامت الأمانة باستعراض المقترح و المناقشة التي جرت مع يوئنديبي، لم يكن في الإمكان تقديم الطلب لكي تدرسه اللجنة التنفيذية ذلك لأن يوئنديبي لم يتمكن من تقديم تقرير بشأن نتائج تحويل أول 15 مؤسسة في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة، مما أكد على الدروس المستفادة والتحديات (المقرر 77/44 (د))؛ ولأن يونيدو لم يتمكن من تبرير التكلفة الإضافية لتغييرات عديدة سوف تحدث في قطاع الرغاوي. ومن المتوقع تقديم طلب الشريحة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
6 -	وفقا للمقرر 76/39 (و) [footnoteRef:4]، كان يونيدو قد قدم مشروعا لتحويل مؤسسة رغاوي بوليسترين مسحوبة بالضغط (مصانع سيمبول) إلى أثير الديميثيل وثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروأوليفين في باكستان. وكانت التكلفة الإجمالية للمشروع عندما قدمت 871,527 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 61,007 دولار أمريكي ليونيدو؛ بنجاعة تكلفة تبلغ 11.36 دولار أمريكي للكيلو غرام[footnoteRef:5]. وبالرغم من المناقشات المستفيضة، لم تتمكن يونيدو والأمانة من التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة الإجمالية للمشروع بحلول التاريخ المحدد للتفاوض على المشروع. وتبعا لذلك طلبت الأمانة أن يتم تقديم المشروع من جديد إلى الاجتماع الرابع والثمانين. كما لاحظت الأمانة أيضا أن إرجاء تقديم هذا المشروع لن يؤثر على امتثال حكومة باكستان بالتزامات بروتوكول مونتريال، ذلك لأن الحكومة قد وافقت بالفعل على خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 50 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 من خلال الأنشطة المدرجة في المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي لا تشمل التحويل في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. [4:  قررت اللجنة التنفيذية أن تأخذ علما بأنه خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن لحكومة باكستان أن تقدم مشروعا استثماريا لإزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب من قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط شريطة أن تتم إعادة النظر في خط أساس استهلاك البلد لكي يشمل الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب وأن يوافق عليه اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال.]  [5:  عتبة نجاعة التكلفة المحددة بالنسبة لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تبلغ 10.27 دولارات أمريكية للكيلوغرام.] 

7 -	قدمت يونيدو بالنيابة عن حكومة صربيا مشروعا لإزالة غاز R-404A في تصنيع أنفاق التجميد الصناعي في مؤسسة أيكو Eko Elektrofrigo وبعد المناقشة، تم سحب المشروع ذلك لأنه يبدو أنه لم يف بالمعايير المحددة في المقررين 78/3 (ز) و 79/45. وبصفة خاصة فإن التطبيق ورد في القطاع الفرعي للتجميع بدلا من قطاع التصنيع وكانت إمكانية إعادة تطبيق التكنولوجيا محدودة. ومع ملاحظة أنه حتى تاريخه لم يتم تقديم أي مشروعات مستقلة للهيدروفلوروكربون من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وأن التوزيع الجغرافي يدخل في معايير دراسة لمشروعات الهيدروفلوروكربون المستقلة المحددة في المقرر 79/45، اقترحت الأمانة أن تدرس يونيدو تقديم مشروع آخر من تلك المنطقة إلى الاجتماع الرابع والثمانين بحيث يفي بالمعايير الواردة في المقررين 78/3 (ز) و 79/45.
طلبات تجديد التعزيز المؤسسي
8 -	استعرضت الأمانة التقارير الختامية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي لعدد 28 بلدا حسب المقررات ذات الصلة بما في ذلك المقرر 74/51 (ج) بشأن مستوى تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي والمقرر 74/51 (هـ) بشأن ضرورة تضمين مؤشرات أداء محددة للأنشطة المخطط لها. وقد تمت مقارنة جميع الطلبات بالتقارير السابقة للتعزيز المؤسسي وبالتقارير المرحلية بشأن تنفيذ البرامج القطرية وبالبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وبأحدث تقارير تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة المقدمة للاجتماع الثاني والثمانين وبالمقررات ذات الصلة بشأن الامتثال والتي اعتمدها أطراف بروتوكول مونتريال. وكان لكل البلاد بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 2017، كما قدمت 18 بلدا بيانات عام 2018 وذلك عند تاريخ صدور هذه الوثيقة. وقد أبلغت كل البلدان بأنها قد حققت جميع أو غالبية الأهداف المحددة لمؤشرات الأداء التي تشكل جزء من التقرير المرحلي لفترة التعزيز المؤسسي السابقة. وأوصت الأمانة بالموافقة الشاملة على جميع مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة للاجتماع الثالث والثمانين. 
مبالغ محتجزة انتظارا لتقديم تقارير التحقق أو الوفاء بشروط معينة
9 -	لم يقم أمين الصندوق حاليا باحتجاز أي أموال موافق عليها انتظارا لتقديم تقرير تحقق أو الوفاء بشروط معينة.
ملخص أسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل
10 -	في الاجتماع التاسع والسبعين[footnoteRef:6] طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تدرج في هذه الوثيقة ملخصا لأسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي سيتم إدخالها كما أبلغت عنها المؤسسات التي تطلب تمويلا في أي مقترح مشروع جديد، بما في ذلك إيضاح أي اختلافات بين تلك الأسعار والأسعار المبلغ عنها في بيانات تقرير البرنامج القطري. ولم تقدم أي مشروعات استثمارية جديدة للدراسة في الاجتماع الثالث والثمانين. [6:  المقرر 79/4 (ج)] 



المسائل المحددة خلال استعراض المشروع
11 -	لم يتم تحديد أي مسائل سياسات جديدة لتعرض على اللجنة خلال استعراض المشروعات المقدمة للدراسة في الاجتماع الثالث والثمانين.
مشروعات وأنشطة مقدمة للموافقة االشمولية.
تقارير تحقق لامتثال البلدان ذات حجم استهلاك منخفض بالاتفاقات الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
12 -	وفقا للمقرر 61/46 (ج)[footnoteRef:7]، اختارت الأمانة مثالا من 17 بلدا لغرض التحقق من الامتثال باتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما يتضح من الجدول 1. وكان من المعايير المستخدمة لاختيار البلدان للتحقق اقتراب الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها (ما بين عام 2020 وعام 2021) وقدر الإمكان ألا يكون قد تم اختيارها في وقت سابق للتحقق (وشمل ذلك عدد من البلدان الجزرية في المحيط الهادئ). إلا أنه مع ملاحظة العدد المحدود من بلدان المادة 5 المصنفة كبلدان ذات حجم استهلاك منخفض والتي لم يتم اختيارها في السابق لكي تقوم بالتحقق، يمكن أن تظهر بعض البلدان في هذه القائمة حتى وإن كان التمويل الخاص بالتحقق قد تم توفيره في السابق. وعند دراسة هذا الأمر، استخدمت الأمانة معايير إضافية للاختيار: أن يكون التحقق السابقة الخاص بها قد تمت الموافقة عليه منذ أكثر من أربعة أعوام وأنه قد استكمل، بالإضافة إلى معايير التوزيع الجغرافي ومستوى الاستهلاك والتوزيع بين الوكالات الثنائية والمنفذة. وترد البلدان المختارة (أربعة في أفريقيا وتسعة في آسيا واثنين في أوروبا واثنين في أمريكا اللاتينية والكاريبي) في القائمة أدناه. [7:  طلب من الأمانة أن توفر إلى أول اجتماع من كل عام قائمة تمثل 20 في المائة من البلدان ذات خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يصل حتى 360 طن متري ولديها خطة موافق عليها وذلك للموافقة على التمويل لها لغرض التحقق من امتثال البلد بالاتفاق الخاص بالخطة لذلك العام.] 

الجدول 1. عينة من بلدان المادة 5 للتحقق من أجل الامتثال باتفاق خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها
	العدد
	البلد
	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (طن متري)
	الوكالة الرئيسية/المتعاونة
	طلب الشريحة التالية

	1
	أنغولا (المرحلة الثانية)
	290.0
	يوئنديبي
	2021

	2
	أرمينيا (المرحلة الثانية)
	126.7 
	يوئنديبي
	2020

	3
	بوركينا فاسو
	525.1
	يونيب
	2020

	4
	كمبوديا
	272.2
	يونيب
	2020

	5
	جزر كوك
	0.9
	يونيب
	2020

	6
	غواتيمالا
	143.8
	يونيدو
	2020

	7
	هندوراس
	344.6
	يونيدو
	2020

	8
	كريباس
	1.0
	يونيب
	2020

	9
	ليسوتو
	62.7
	ألمانيا
	2020

	10
	جزر مارشال
	4.0
	يونيب
	2020

	11
	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	2.6
	يونيب
	2020

	12
	الجبل الأسود
	39.0
	يونيدو
	2020

	13
	ناورو
	0.2
	يونيب
	2020

	14
	نيوي
	0.2
	يونيب
	2020

	15
	جنوب السودان
	75.0
	يونيب
	2019 (من 2018)/2020

	16
	توفالو
	1.6
	يونيب
	2020

	17
	فانواتو 
	5.1
	يونيب
	2020



توصية الأمانة
13 -	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديلاتها على برامج عملها التي ينبغي تقديمها إلى الاجتماع الرابع والثمانين التمويل البالغ 30,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتقارير التحقق للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوركينا فاسو وكمبوديا وجزر كوك وغواتيمالا وهندوراس وكريباس وليسوتو وجزر مارشال وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) والجبل الأسود وناورو ونيوي وجنوب السودان وتوفالو وفانواتو، ولتقارير التحقق للمرحلة الثانية من خطط أنغولا وأرمينيا.
14 -	يتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة تضم 72 مشروعا وأنشطة تبلغ 8,576,869 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة والموصي بالموافقة الشاملة عليها. وسوف تشمل الموافقة على هذه المشروعات الشروط ذات الصلة أو الأحكام في أوراق تقييم المشروع المقابلة، بالإضافة على الموافقة على برامج التنفيذ المتعلقة بالشرائح ذات الصلة في المشروعات متعددة السنوات.
مشروعات استثمارية للدراسة الفردية
15 -	تم اقتراح ستة عشر مشروعا/نشاطا بإجمالي 59,492,567 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة ومنها 31,619,787 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة للشرائح الثالثة من خطط رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات وقطاع خدمة التبريد[footnoteRef:8] للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، و 25,138,537 دولار أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (109,769,643 دولار أمريكي شاملة المبلغ المطلوب من حيث المبدأ ومنه 75,415,613 دولار أمريكي لخطة إدارة الإزالة النهائية للصين) بعد أن استعرضتها الأمانة وذلك للدراسة الفردية. [8:  يشمل الطلب أيضا العنصر الخاص بحكومة ألمانيا للشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين.] 

16 -	لتيسير دراسة اللجنة التنفيذية لمشروعات استثمارية للدراسة الفردية، صنفت الأمانة المشروعات حسب القطاع، وقامت بتجميعها وفقا للمسائل كما يبين الجدول 2.
الجدول 2. مشروعات استثمارية مقدمة للدراسة الفردية
	البلد
	المشروع
	 الوكالة
	رقم الوثيقة للجنة التنفيذية
	المسألة

	طلب الشريحة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الصين
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، تقارير مرحلية سنوية) تكييف هواء الغرف
	يونيدو
	83/22
	نظام مقترح لتخصيص تكاليف التشغيل الإضافية

	الصين (شامل)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	يوئنديبي/يونيب/يونيدو/ البنك الدولي/ ألمانيا/ اليابان
	83/22
	تنقيح الاتفاق (المقرر 81/45)

	الصين (رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	يونيدو/ألمانيا
	83/22
	شريحة تتعدى 5 ملايين. تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

	الصين (تبريد صناعي وتجاري)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	يوئنديبي
	83/22
	شريحة تتعدى 5 ملايين. تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

	الصين (الخدمة)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	يونيب/اليابان/ألمانيا
	83/22
	تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

	الصين (المذيبات)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	يوئنديبي
	83/22
	تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

	الكويت
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	يونيب ويونيدو
	83/29
	تمديد المرحلة الأولى وتنقيح الاتفاق. تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

	المغرب
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	يونيدو
	83/32
	تمديد المرحلة الأولى وتنقيح الاتفاق. تم حل جميع المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف
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