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المادة 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 





مقترح المشروع: سانت كيتس ونيفس


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي: -

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	اليونيب واليونيدو








ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

سانت كيتس ونيفس

	(أولاً) عنوان المشروع
	لوكالة
	اجتماع الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو
	الرابع والستون
	35% بحلول 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة ل)
	السنة: 2022
	0.11 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.11
	
	
	
	0.11



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	0.50
	نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	0.50

	الاستهلاك المؤهل للتمويل 

	المُوافق عليه بالفعل:
	0.18
	المتبقي:
	0.32



	(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.02
	0
	0
	0.02

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	19,097
	0
	0
	19,097



	(سادساً) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2019
	2020
	2021
	2022
	2023*
	المجموع 

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	0.5
	0.5
	0.45
	0.45
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	0.5
	0.5
	0.45
	0.45
	0.32
	0.32
	0.32
	0.32
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	40,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40,000

	
	
	تكاليف الدعم
	3,600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,600

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	58,400
	0
	0
	0
	49,200
	0
	16,900
	0
	0
	0
	124,500

	
	
	تكاليف الدعم
	7,592
	0
	0
	0
	6,396
	
	2,197
	0
	0
	0
	16,185

	التمويل الموافق عليه من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	98,400
	0
	0
	0
	49,200
	0
	0
	0
	0
	0
	147,600

	
	تكاليف الدعم
	11,192
	0
	0
	0
	6,396
	0
	0
	0
	0
	0
	17,588

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	16,900
	16,900

	
	تكاليف الدعم
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	2,197
	2,197


* الشريحة الثالثة والأخيرة مستحقة في 2020.

	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشاملة




وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة سانت كيتس ونيفس، قدمت اليونيب باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية طلباً لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 16,900 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,197 دولار أمريكي لليونيب فقط[footnoteRef:2]. ويشمل التقديم تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة من 2015 إلى 2022، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2023 إلى 2024. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الموجهة من وزارة البيئة والعمل المناخي وتمكين المقاطعات الانتخابية في سانت كيتس ونيفس إلى الأمانة العامة.] 

تم تقديم طلب للحصول على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لاستعراضها من قبل الأمانة في الاجتماع الثاني والتسعين للجنة التنفيذية. ولدى استعراض التقديم، أشارت الأمانة إلى أنه رغم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلا أنه ثمة قضايا هامة مرتبطة بنظام الترخيص والحصص، تم تسليط الضوء عليها في تقرير التحقق، والتي يتعين معالجتها لضمان قابلية تنفيذ النظام وقدرته على ضمانِ امتثال البلد للجدول الزمني لإزالة  الهيدروكلوروفلوروكربون في بروتوكول مونتريال، بما يتماشى مع المقرر 63/17. وعليهِ طلبت الأمانة تأجيل الاقتراح إلى الاجتماع الثالث والتسعين الذي سيتم فيه تقديم خطة العمل المنقحة. وبناء على ذلك، قامت اليونيب بسحب التقديم.
تقرير يتعلق باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

[bookmark: _Hlk149678194]أبلغت حكومة سانت كيتس ونيفس عن استهلاك قدره 0.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2022، وهو ما يقل بنسبة 78 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد لتحقيق الامتثال. يُظهر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 2018 و2022 في الجدول 1.
الجدول1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس (2018-2022 بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	طن متري
	2.04
	0.83
	0.61
	0.68
	2.04
	9.09

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	0.11
	0.05
	0.03
	0.04
	0.11
	0.50



كان هناك انخفاض كبير في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون على مر السنين بسبب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وارتفاع أسعار الهيدروكلوروفلوروكربون وانخفاض استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون إلى البلاد. كما انخفضت مستويات الاستهلاك بشكل أكبر خلال الفترة 2019-2021، لكن استئناف تحريك عجلة الاقتصاد في عام 2022 في أعقاب جائحة كوفيد-19، أعاد الاستهلاك إلى مستويات عام 2018. بالإضافة عن الحاجة إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في الجزر.
تقرير تنفيذ البرنامج القُطري

أبلغت حكومة سانت كيتس ونيفس عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2022 والذي يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق للأعوام 2015-2022، المدرج في التقديم الذي تم تقديمه إلى الاجتماع الثاني والتسعين، أن الحكومة في حالة امتثال لحدود بروتوكول مونتريال وأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2015-2022 كان دون الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به المحدد في الملحق 2-أ الخاص باتفاقية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة بين اللجنة التنفيذية وحكومة سانت كيتس ونيفس. ومع ذلك، فقد تم تحديد عدد من القضايا المهمة المتعلقة بنظام التراخيص والحصص وواردات المواد المستنفدة للأوزون، والتي تتطلب اهتماماً عاجلاً ومُلحاً في التقرير.
طُلب من اليونيب العمل مع الحكومة بشأن إجراءات محددة[footnoteRef:3] لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق لضمان وجود نظام وطني للتراخيص والحصص يعمل بكامل طاقته وقابل للتنفيذ، مما يسمح للبلد بمواصلة الامتثال للجدول الزمني للتخلص التدريجي. [3:  كما ورد في المرفق الثامن للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56: (أ) مواصلة التحقيق وتقديم استنتاجات جازمة بشأن ما تم استيراده بالفعل بموجب المدخلات التسعة عشر باستخدام رموز الكلوروفلوروكربون المحددة في تقرير التحقق. وفي حالة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون باستخدام تلك الرموز، فيتعين إضافة الكميات ذات الصلة إلى الاستهلاك الفعلي للهيدروكلوروفلوروكربون وتقديم بيانات المادة 7 المنقحة إلى أمانة الأوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2021؛ (ب) اتخاذ تدابير للتنبيه عند استخدام تلك الرموز الخاصة بالمواد التي تم التخلص منها تدريجياً؛ (ج) إجراء عمليات التفتيش لتحديد أي استخدامات محتملة للمواد الكلوروفلوروكربونية؛ (د) والشروع في الاستعدادات لإنفاذ الحصص الفردية لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ونشر الحصص في الجريدة الرسمية؛ (هـ) تضمين الأنشطة التي ستنفذ توصيات التحقق في إطار خطة العمل المنقحة.] 

أدرجت اليونيب مع هذا العرض تقريراً خاصاً يتناول كل إجراء من الإجراءات المحددة التي طُلب منها اتخاذها. ويمكن لليونيب أن تؤكد، من خلال بعثة قُطرية نظمت في يوليو 2023، أنه لا توجد استخدامات للمواد المستنفدة للأوزون التي تم التخلص منها في البلد، وأن جميع غازات التبريد المستوردة في عامي 2016 و2019 كانت عبارة عن مواد هيدروكلوروفلوروكربونية على الرغم من رموز النظام المنسق الخاطئة التي تم استخدامها في المدخلات. وقد تم تصحيح تقارير بيانات البرنامج القُطري وبيانات المادة 7 تبعاً لذلك. وأكدت اليونيب أنه من شأن التنفيذ المستمر للتوصيات الواردة في تقرير التحقق أن يمنع وقوع أخطاء في الإبلاغ مستقبلاً.
في إطار متابعة المهمة، تم تضمين التنبيهات في نظام الواردات الجمركية عبر الإنترنت عند استخدام رموز النظام المنسق للمواد التي تم التخلص منها تدريجياً، ونفذت وحدة الأوزون الوطنية أنشطة لإنفاذ حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية ونشر بيانات الحصص في الجريدة الرسمية.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية

نظمت اليونيب خلال بعثتها القُطرية في نوفمبر 2022 إلى سانت كيتس ونيفس، من ضمن جملة أمور أخرى، اجتماعين رئيسيين. وقد استهدف أحد الاجتماعات كبار مستوردي غازات التبريد والمعدات وركز على نظام الترخيص والحصص والقضايا المثارة في تقرير التحقق، والتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية، وتنشيط جمعية التبريد وتكييف الهواء، وأهمية اعتماد فنيي مركز الأنشطة الإقليمية وتدريبهم. فيما كان الاجتماع الآخر موجهاً لإدارة الجمارك وتناول موضوعات مثل الاتجار غير المشروع والتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية ومنحهم الوصول إلى النظام الآلي للبيانات الجمركية ورموز النظام المنسق لعام 2022 لتسهيل التحقق من الواردات، وطرق تعزيز مهام الرصد والإبلاغ والتحقق والتقييم.
الإطار القانوني

لدى سانت كيتس ونيفس نظام للتراخيص والحصص، وحظرٌ مفروضٌ على تصدير المواد المستنفدة للأوزون، ونظامٌ مطبقٌ لتسجيل المستوردين، ونظام لتوسيم المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون. فيما تعكف الحكومة على تعديل اللوائح الحالية الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون استعداداً لتفعيل تعديل كيغالي.
خلال الشريحة الثانية، تم تدريب 36 موظف جمركي، 50 في المائة منهم من النساء، على رصد ومراقبة التجارة في المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون؛ وعُقدت ثلاثة اجتماعات تشاورية مع إدارة الجمارك والضرائب بشأن تطوير نظام تراخيص وحصص الكتروني؛ وعُقدت دورتان تدريبيتان للمتابعة لتوعية الجهاز القضائي في عام 2020 بشأن لوائح بروتوكول مونتريال؛ وتم شراء ثلاثة معرفاتٍ لغازات التبريد وستبقى في حوزة الجمارك لأغراض التدريب المستمر ولتعزيز أدوار المراقبة على الحدود.
قطاع خدمة التبريد

في الفترة الواقعةِ ما بين الموافقة على الشريحة الثانية في مايو 2015 وسبتمبر 2023، تم تنفيذ الأنشطة التالية:
خلال أربع جلسات، تم تدريب 21 فنيٍ من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات خدمة التبريد الجيدة، والاسترداد، وإعادة الاستخدام، والتعامل الآمن مع غازات التبريد الطبيعية؛ وتم شراء جهازي تعريف لغازات التبريد لأغراض التدريب لوحدة الأوزون الوطنية وسيظلان لدى الوحدة لأغراض التدريب المستمر للفنيين؛
قامت اليوئنديبي بشراء المعدات[footnoteRef:4] وتسليمها إلى قسم "التعليم المهني التقني والدراسات الإدارية"، أحد أقسام "كلية كلارنس فيتزروي براينت"؛ و [4:  بما في ذلك مضخات التفريغ، وأجهزة اختبار السعة ذات الشاشة المزدوجة، والأسطوانات، والموازين، وآلات الاسترداد، ومدربي التبريد، ومدربي تكييف الهواء، ومجموعات المقاييس المتشعبة.] 

تم تنفيذ عدد من أنشطة التوعية العامة بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وشملت هذه الأنشطة الإعلانات الإذاعية والمعارض؛ ومحادثات وعروض حول مختلف قضايا الأوزون بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للطلاب في 23 مدرسة ابتدائية وللطلاب في خمس مدارس ثانوية؛ والمناقشات مع القطاع الفرعي لليخوت بشأن التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون والانتقال إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري.
تنفيذ ورصد المشروع
تقدم وحدة الأوزون الوطنية تقاريرها إلى إدارة البيئة، التي تنضوي بدورها تحت مظلة وزارة البيئة والعمل المناخي وتمكين المقاطعات الانتخابية. وتشرف وحدة الأوزون الوطنية على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقيّم التقدم المحرز وتصدر التقارير، مع ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات الصندوق المتعدد الأطراف والحكومة. وقد طورت وحدة الأوزون الوطنية ونفذت آلية لضمان بقاء الأنشطة على المسار الصحيح وتحقيق أهداف الإزالة.
مستوى صرف الأموال

حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم صرف مبلغ 127,941 دولار أمريكي من أصل المبلغ الموافق عليه حتى الآن وقدره 147,600 دولار أمريكي، (87,999 دولار أمريكي لليونيب و39,942 دولار أمريكي لليوئنديبي)، على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 19,601 دولار أمريكي في عام 2023.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	الموافق عليه
	تم صرفه
	الموافق عليه
	تم صرفه
	الموافق عليه
	تم صرفه
	الرصيد

	اليونيب
	58,400
	58,400
	49,200
	29,599
	107,600
	87,999
	19,601

	اليونيدو
	40,000
	39,942
	0
	0
	40,000
	39,942
	58*

	المجموع
	98,400
	98,342
	49,200
	29,599
	147,600
	127,941
	19,601

	معدل الصرف (%)
	99
	60
	87


* تمت إعادة الـ 58 دولار أمريكي المتبقية؛ وبالتالي، فإن الرصيد المتبقي هو 19,601 دولار أمريكي في الواقع.

[bookmark: _Hlk148735313]خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بواسطة اليونيب بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024:
تحديث اللوائح والسياسة: سيتم تحديث نماذج التسجيل والتراخيص؛ وستتم مراجعة المعايير الإقليمية لتوسيم حاويات غازات التبريد وسيتم دمج معايير مختارة في السياسة الوطنية (1,500 دولار أمريكي وأرصدة الأموال من الشريحة السابقة)؛
تحسين نظام التراخيص: سيتم إطلاق حملة توعية عامة لتوعية الجمهور بنظام الترخيص والحصص؛ وسيتم تنظيم ورش عمل للمستوردين (10 مستوردين من سانت كيتس وخمس من نيفس) حول الترخيص والتجارة غير المشروعة، بما في ذلك موضوعات مثل حاجة المستوردين إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل تقديم الطلبات، والحاجة إلى تقديم بيانات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنوياً (جعل التراخيص مشروطة بمثل هذا التقرير)، وإنفاذ الغرامات. كما سيتم وضع خطة أولية لإدخال نظام الترخيص الإلكتروني؛ وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية من أجل تنفيذ الإطار المتعلق بتحسين الرصد والإبلاغ عن التجارة غير المشروعة (5,500 دولار أمريكي)؛
المستنفدة للأوزون والاستيراد غير القانوني لـ 45 من موظفي الجمارك والمدربين (25 في سانت كيتس و20 في نيفس)؛ والمشاورات مع مكتب الجمارك في نيفس؛ والتدريب على رموز النظام المنسق، مع التركيز على منع الاستيراد غير القانوني والمواد التي تم التخلص منها تدريجياً، لـ 45 من المخلصين الجمركيين (25 في سانت كيتس و20 في نيفس) (8,500 دولار أمريكي)؛
الدعم الفني لقطاع الخدمة: تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة، واستعادة، وإعادة استخدام، ومناولة غازات التبريد الطبيعية: سيتم تدريب الفنيين الثلاثين المتبقين من قطاعات الفنادق وصيد الأسماك واليخوت، الذين لم يتسن تدريبهم في إطار الشريحة الثانية، في إطار الشريحة الثالثة (التمويل من أرصدة الشريحة السابقة)؛ و
[bookmark: _Hlk126934504]سيشمل رصد المشروع مستشاراً واحداً لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد الأنشطة وتقييمها وإعداد التقارير عنها (1,400 دولار أمريكي).


تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والتحقق منه

ترى الأمانة، في ظل عمل نظام الترخيص والحصص في سانت كيتس ونيفس، أنه من شأن معالجة التوصيات الصادرة عن عملية التحقق مساعدة الحكومة في الحصول على تسجيل أكثر دقة للبيانات والحد من الأخطاء في الإبلاغ. وبناء عليه، توصي الأمانة بأن تواصل اليونيب، خلال تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، مساعدة الحكومة في التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، فضلاً عن تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إطار تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفس حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2023 بمقدار 4.64 طن متري (0.255 طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
تأخير التنفيذ

تعذر تنفيذ الشريحة الثانية على النحو المخطط له. إذ أشارت اليونيب إلى أن الأنشطة تأخرت لأسباب متعددة بما في ذلك التغييرات في هيئة الأوزون الوطنية ووحدة الأوزون الوطنية، والتغييرات الإدارية الحكومية الأخرى وجائحة كوفيد-19. توجد الآن إدارة جديدة وموظف جديد لوحدة الأوزون الوطنية، تلقى تدريبه في مارس/آذار 2023. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات ونتائج البعثات القُطرية الخاصة باليونيب في عامي 2022 و2023 في تحسين التنفيذ.
قطاع خدمة التبريد

فيما يتعلق بتدريب الفنيين، أكدت اليونيب أن خطط الحكومة على النحو الوارد في خطة العمل المنقحة للشريحة الثالثة من المرحلة الأولى تسعى إلى استكمال الهدف المتبقي المتمثل في تدريب 30 فني، من الشريحة الثانية، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023. ويعزى سبب التأخير إلى الصعوبات الناجمة عن تعيين مدرب مناسب لإجراء التدريب.
فيما يتعلق بالسياسات واللوائح الخاصة بتوسيم حاويات غازات التبريد، والتي كان من المقرر وضعها خلال الشريحة الثانية، أبلغت اليونيب أن الحكومة، ومن منطلق إدراكها لتقدم منطقة البحر الكاريبي في هذا المجال، تخطط لمراجعة المعايير التي تم وضعها وسنها بالفعل من قبل بلدان المنطقة وتكييفها لتتلاءم مع الظروف الوطنية. وقد تم إدراج هذا النشاط في خطة العمل المنقحة.
خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تمت مراجعة خطة العمل الخاصة بالشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، والتي ستكتمل بحلول يونيو/حزيران 2024، للتركيز على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق ولإدراج الأنشطة التي ستعالج مواطن القصور المتبقية التي أثيرت في ذلك التقرير.
تطبيق السياسة الجنسانية
تحظى سانت كيتس ونيفس بسياسة وخطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين. وخلال الشريحة الثانية، تم تعزيز سياسة المساواة بين الجنسين من خلال تصميم وتنفيذ التدريب وغيره من أنشطة بناء القدرات الوطنية واختيار الاستشاريين الذين تم التعاقد معهم على المستوى الوطني. كما تعكف وحدة الأوزون الوطنية حالياً على إعداد خطة عمل لزيادة عدد النساء المشاركات في قطاع التبريد والخدمة حيث أنه لا يوجد سوى فنية واحدة معروفة في البلاد. وفي المقابل، بلغت مشاركة الإناث في برنامج التدريب الجمركي 50 في المائة. وستواصل وحدة الأوزون الوطنية تطبيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة العمل خلال الشريحة الثالثة.
[bookmark: _Hlk149927163]استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

كان من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. تمت الموافقة على الشريحة الثانية في عام 2015. ونظراً للتغييرات الإدارية في الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، تأثر تسليم نتائج الشريحة الثانية وتأخر تقديم الشريحة الثالثة، على النحو الموضح آنفاً. وتطالب حكومة سانت كيتس ونيفس بتمديد تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر
ناقشت الأمانة مع اليونيب المخاطر التي تواجه التخلص التدريجي الناجح من الهيدروكلوروفلوروكربون واستدامة إنجازات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتوقع اليونيب أن يستمر تحقيق أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد ساهمت الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن في تعزيز قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بشكل عام من خلال تحسين ممارسات الخدمة لفنيي التبريد وتكييف الهواء وبناء قدرات موظفي الجمارك وإنفاذ القانون. وتهدف المساعدة الفنية والمعدات المقدمة إلى ضمان استدامة تدريب الفنيين وموظفي الجمارك، والذي سيتم استكماله بالكامل من خلال وضع خطة لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الثانية.
توفر الأنشطة التي اضطلعت بها وحدة الأوزون الوطنية، بعد البعثات القُطرية الخاصة باليونيب في عام 2023، ضمانات بأنه سيتم إنفاذ النظام الوطني لتراخيص وحصص واردات الهيدروكلوروفلوروكربون بشكل مناسب وتشغيله بكامل طاقته، مما يوضح قدرة النظام على ضمان امتثال البلاد للجدول الزمني لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال. وقد أرسى التعاون القائم بين سلطة الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية الجديدة الأساس للنتائج التي يمكن الحفاظ عليها بعد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما وردت تأكيدات من الدولة بأنها ستضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن.

الخلاصة

أكد تقرير التحقق للأعوام 2015-2022 أن الحكومة ملتزمة بحدود بروتوكول مونتريال وأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للأعوام 2015-2022 كان أقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاقية مع اللجنة التنفيذية لتلك السنوات. والنظام الوطني لتراخيص وحصص واردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون القابل للتنفيذ قادر على ضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال. كما تبين أن الحصة لعام 2023 هي تحت السيطرة المستهدفة. ولن يكون لتأخير تقديم الشريحة الثالثة أي تأثير على امتثال الدولة لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. وقد تم التغلب على التأخير في التنفيذ، ومن المتوقع أن يتحسن التنفيذ في ظل الإدارة الجديدة وتحت إشراف مسؤول وحدة الأوزون الوطنية الجديد. وتم توفير التدريب للفنيين لتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للمعدات، كما تم توفير بناء القدرات لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون. وبما أن الحكومة لم تتمكن من معالجة جميع التوصيات المقدمة في تقرير التحقق في إطار الشريحة الثانية من المرحلة الأولى بشكل كامل، فإن الأمانة توصي بأن تواصل اليونيب تقديم المساعدة للتنفيذ الكامل لهذه التوصيات وتقديم تحديث عن التقدم المحرز نحو هذا التنفيذ عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي ضوء التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، توصي الأمانة بالموافقة على تمويل الشريحة الثالثة وتمديد مدة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 30 يونيو/حزيران 2024. ومن شأن هذا التمديد أن يتيح للبلد إكمال جميع الأنشطة المتبقية في المرحلة الأولى وتقديم المرحلة الثانية.

التوصية

[bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفس؛
الموافقة، على أساس استثنائي، على تمديد مدة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفس حتى 30 يونيو/حزيران 2024، نظراً للتأخيرات في التنفيذ الناجمة عن جائحة"كوفيد-19 والتغيرات في الإدارة الحكومية، على أساس تفهم أنه لن يتم طلب أي تمديد إضافي؛ و
أن تطلب من اليونيب مواصلة مساعدة حكومة سانت كيتس ونيفس، أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى، في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في تقرير التحقق، وأن تدرج تحديثاً بشأن التقدم المنجز كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفس وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2023 إلى 2024 وفق مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه.
	
	اسم المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	16,900
	2,197
	اليونيب





	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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