UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
Annex II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
Annex II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
Annex II

	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
7 May 2020

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*


مقترح مشروع: الصين


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق لمقترح المشروع التالية:

الإزالة

	
	

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)


· خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجسئة (الشريحة الثالثة)

· خطة قطاع رغاوي البوليوريثان (الشريحة الثانية)

· خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية (الشريحة الثالثة)

· خطة قطاع المذيبات (الشريحة الثالثة)

	اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك الدولي، ألمانيا، وإيطاليا واليابان 

اليونيدو وألمانيا

البنك الدولي

اليوئنديبي 


اليوئنديبي




*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان


الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية من خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

خلفية

1. وافقت اللجنة التنفيذية فيما بين الاجتماعين السادس والسبعين والثامن والسبعين على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين مع خطط القطاعات ذات الصلة، ووافقت خلال الاجتماع التاسع والسبعين على اتفاقها مع حكومة الصين لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
ويبين الجدول 1 حدود استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وكميات الإزالة المستهدفة للفترة 2016 الى 2026 المتصلة بخطط القطاعات الستة في المرحلة الثانية.
الجدول 1: حدود استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والإزالة في الخطط القطاعية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	أقصى استهلاك مسموح به
	

	خطط القطاعات
	16-2017
	18-2019
	20-2021
	2022
	23-2024
	2025
	2026
	

	الوطنية
	16,978.9
	15,048.1
	11,772.0**
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	

	رغاوي البوليسترين *
	2,286.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	165.0
	0.0
	

	رغاوي البوليوريثان*
	4,449.6
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	330.0
	0.0
	

	تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة*
	2,162.5
	2,042.4
	1,609.9**
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري*
	3,697.7
	2,876.0
	2,259.7**
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0
	

	عنصر الخدمة والتمكين
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	

	الإزالة بحسب القطاع
	

	خطط القطاعات
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع
	الخفض بحسب خط الأساس 
(النسبة المئوية)

	رغاوي البوليسترين الجسئة*
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2,286
	100 في 2026

	رغاوي البوليوريثان*
	675.1
	808.8
	1,887.3
	748.4
	330.0
	4,449.6
	100 في 2026

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري*
	120.1
	432.5
	n/a 
	n/a
	n/a
	552.6
	33 في  2020

	تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة*
	821.7
	616.3
	n/a
	n/a
	n/a
	1,438
	45 في  2020

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100 في 2026 

	عنصر الخدمة والتمكين
	734.0
	n/a
	n/a
	n/a
	734.0
	n/a

	المجموع
	1,930.7
	3,300.8
	2,695.2
	1,438.7
	550.0
	9,915.4
	


*  وردت الأسماء بالتفصيل في الجدول XPS= رغاوي البوليسترين الجسئة، PU= رغاوي البوليوريثان، ICR= التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، RAC= تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة، وسخانات المياه بالمضخات الحرارية.
** هذا هو الحد الأقصى الوطني المسموح به للفترة2021 فقط.وسوف يتحقق ذلك للفترة 2021-2026 خلال تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وخلال الاجتماعين 82 و83، نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات للحصول على الشرائح الثالثة لخطة رغاوي البوليسترين الجسئة (8,000,000 دولار أمريكي)، والتبريد وتكييف الهواء (12,000,000 دولار أمريكي)، والمذيبات (5,549,492 دولار أمريكي)، وخطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين (3,850,000 دولار أمريكي)، والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان (10,600,000 دولار أمريكي)، ويتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة تفاصيل عن نظر شرائح التمويل هذه والمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأنها.
وخلال الاجتماع الرابع والثمانين ولدى نظر طلبات تمويل الشرائح الخاصة بالخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي كانت قد قدمت بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة نيابة عن حكومة الصين، قررت اللجنة التنفيذية (المقرر 84/69):
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الموافق عليها في الاجتماع السابع والسبعين:
أن تطلب إلى الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، بالنيابة عن حكومة الصين، أن تقدم في الاجتماع الخامس والثمانين، طلبات تمويل شرائح عام 2020 لخطط قطاعات رغاوي البوليوريثان، ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد الصناعي والتجاري، وخطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن توافق على التذييل 2-ألف المنقح، "الأهداف والتمويل"، في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها في الاجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني والعشرين بالتقرير الحالي، للإشارة إلى تحديث الحد الأقصى للاستهلاك الإجمالي المسموح به من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف 1-2 وتحديث مجموع الأموال في الصفوف 3-1 و3-2 و3-3 وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛
أن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، أن تقدم خطة عمل منقحة، في موعد أقصاه ثمانية أسابيع قبل الاجتماع السادس والثمانين، تتضمن الأنشطة والمعلومات ذات الصلة عن التكنولوجيا المختارة، وشرائح التمويل المرتبطة بها لتمديد المرحلة الثانية من قطاعات خدمة تكييف هواء الغرف، والتبريد الصناعي والتجاري، والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين لغاية عام 2026، وبالنسبة لخطط قطاعي التبريد وتكييف الهواء والتبريد الصناعي والتجاري، أقصى مستويات استهلاك القطاع المسموح بها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في الصفين 1-3-1 و1-3-4؛
أن تطلب أيضا من حكومة الصين، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، أن تقدم في الاجتماع السادس والثمانين، أرقام للمراجعات المحتملة للتذييل 2-ألف لما يلي:.
الصف 1-2 لتحديد الحد الأقصى لإجمالي الاستهلاك المسموح به من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2021-2026 للإشارة إلى المعلومات في إطار الفقرة الفرعية (أ)(3) أعلاه؛
شرائح تمويل قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوي البوليوريثان والمذيبات للفترة 2021-2026 في الصفوف 2-2-1 إلى 2-2-4، و2-3-1 إلى 2-3-2 و2-6-1 إلى 2-6-2، على التوالي؛
الكميات المرتبطة بالصفوف 4-1-1 إلى 4-6-3 للإشارة إلى المعلومات في الفقرة الفرعية (أ) (3) أعلاه.
أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين تحديث المعلومات عن المراجعات الضرورية للإشارة إلى المقرر الحالي لخطط القطاعات الموافق عليها لرغاوي البولسيترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان والمذيبات؛
الموافقة على مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 120,000 دولارا أمريكيا لليونيب، من أجل قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين، بما يتسق مع التذييل 2-ألف المنقح المشار إليه في القثرة الفرعية (أ)(2) أعلاه؛
أن تطلب إلى اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالنيابة عن حكومة الصين، أن يقدم في الاجتماع السادس والثمانين، مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للإشارة فقط إلى النتائج ذات الصلة الموافق عليها في الاجتماع الرابع والثمانين أو تلك النتائج المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين (أ)(3) و(أ)(4)، أعلاه، وخطة العمل المنقحة لقطاعات خدمة تكييف هواء الغرف، والتبريد الصناعي والتجاري، والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين الواجب تقديمها أيضا في الاجتماع السادس والثمانين.
أن تطلب إلى البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، تقديم مقترح منقح في الاجتماع السادس والثمانين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.
التقديم للاجتماع الخامس والثمانين

إعمالا للمقرر 84/69(أ)(1)، قامت الوكالات المنفذة والثنائية بإعادة تقديم طلبات خاصة بالشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغلوي البوليسترين المسحوب بالضغط ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي والمذيبات، وللشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان. ويتضمن الجدول 2 موجزا للتمويل الموافق عليه حتى الآن والتمويل الذي طلب خلال الاجتماع الخامس والثمانين.
الجدول 2: طلبات شرائح التمويل للخطط القطاعية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالدولار الأمريكي)
	خطة القطاع (الوكالة المنفذة الرئيسية والمتعاونة)
	الشرائح الموافق عليها
	طلب التمويل

	البوليسترين (اليونيدو، وألمانيا)
	16,514,867
	9,890,431

	البوليوريثان (البنك الدولي)
	7,045,027*
	2,067,012

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (اليوئنديبي)
	33,368,756
	2,095,775

	تصنيع أجهزة تكييف الغرف (اليونيدو، وإيطاليا)
	31,562,981
	0**

	المذيبات (اليوئنديبي)
	6,599,127
	12,946,782

	الخدمة وبرنامج التمكين (اليونيب، وألمانيا، واليابان)
	6,329,132
	0***

	المجموع
	101,419,890
	27,000,000


· ووفق على شريحة واحدة لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان.
**	لم يقدم طلب الشريحة للاجتماع الخامس والثمانين.
***	ووفق على 1,000,000 دولار أمريكي لليونيب فقط خلال الاجتماع الرابع والثمانين.

الوضع الشامل للتقدم
يتضمن العرض العام للإنجازات الرئيسية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مايلي:
إقامة نظام التراخيص والحصص ومواصلة تنفيذه للرقابة على الامتثال الشامل في كل قطاع من قطاعات التصنيع بما في ذلك تطبيق تصاريح الحصص على المنشئات التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنة مما أسفر عن الامتثال لجميع حدود استهلاك قطاع التصنيع خلال سنوات التنفيذ؛
قطاع رغاوي البوليسترين الجسئة: وقع العقد بين مركز التعاون البيئي الخارجي واليونيدو في سبتمبر/ أيلول 2017. وحددت اثنتا عشر منشأة لرغاوي البوليسترين (باستهلاك إجمالي قدره 4,522 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب)، وجرى التحقق من عشر منشئات منها (4,297 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ووقع عقد من مركز التعاون البيئي الخارجي للتحويل الى التكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون وتلقت مدفوعات. ومن هذا المنشئات، استكملت منشئتان (1,133 طن متري) عملية التحويل واجتازت مرحلة قبول المشروع، واستكملت أربع منشئات (1,908 أطنان متري) تجارب الاختبارات بالتكنولوجيا البديلة، ووقعت أربع منشئات (1,256 طن متري) عقود شراء مع الموردين. وسوف تستكمل جميع هذه المنشئات عمليات التحويل فيما بين 2020 و2021؛
قطاع رغاوي البوليوريثان: وقع العقد بين مركز التعاون البيئي الخارجي والبنك الدولي في يناير/ كانون الثاني 2019. وقدم ما مجموعه 43 منشأة من منشئات رغاوي البوليوريثان طلبات مشروعات للمشاركة، ولدى إجراء التحقق لمعلومات خطها الأساسي، اختير عدد 11 منشأة (باستهلاك إجمالي قدره 1,189 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب)، ووقعت عقودا مع مركز التعاون البيئي الخارجي للتحويل الى تكنولوجيا نفخ الرغاوي بالمادة الهيدروفلوروأولفين أو الهيدروكربونات واستكملت أربع منشئات (587 طنا متريا) الإنتاج التجريبي بمياه الهيدروفلوروأولفين، وتتولى ثلاث منشئات (192 طن متري) شراء المواد لإجراء الإنتاج التجريبي، وقامت أربع منشئات من تلك المحولة الى الهيدروكربونات (410 أطنان مترية) بشراء المعدات. وسوف تستكمل سبع منشئات الى التكنولوجيا المعتمدة على الماء أو الأولفين عمليات التحويل في 2020 وتستكمل أربع منشئات التحويل الى الهيدروكربونات في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2021؛
قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري: وقعت العقود مع 12 منشأة للتحويل الى 18 خط تصنيع لإزالة 2,557.42 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد التحقق من استهلاك خط الأساس، وطاقة هذه الخطوط. واستكملت أربعة خطوط (673.96 طن متري) مرحلة القبول الوطني، وبدأ خطان (349.24 طن متري) الإنتاج التجريبي واستكملت 10 خطوط (1,295.30 طن متري) عقود التصميم والشراء، وانتهى خط واحد (147.34 طن متري) عملية التصميم، وخط واحد آخر (91.58 طن متري) التصميم والشراء وتحتاج الى تغيير مكان الورشة مما سيؤدي الى تأخير في تنفيذ التحويل في يونيه/ حزيران 2021؛
قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة: وقع اتفاق الشريحة الثانية بين مركز التعاون البيئي الخارجي واليونيدو في يونيه/ حزيران 2019. ووضع ثلاثة عشرة نشاطا للمساعدات التقنية بما في ذلك إعداد صلاحيات تلك الأنشطة التي ستبدأ من خلال مناقصة عامة في 2020؛
قطاع المذيبات: وقع عدد أربع وعشرون منشأة مؤهلة عقودا مع مركز التعاون البيئي الخارجي بإزالة ما مجموعه 1,176.19 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وانتهى عدد سبع عشر منشأة من تركيب المعدات وإجراء عمليات الإنتاج التجريبي، وانتهت ثلاث منشئات من تركيب جميع المعدات، وأصبحت جاهزة لمواصلة الإنتاج التجريبي، وانتهت منشأة واحدة من شراء المعدات، وأصبحت الثلاث منشئات المتبقية في مرحلة اختبار البدائل الجديدة ويتوقع أن تطلب إجراء تعديل على خطتها للتنفيذ التي سبق تقديمها مع تمديد فترة استكمال المشروع حتى ديسمبر/ كانون أول 2021. وجرى تحديد المجموعة الثانية من المنشئات البالغة 27 منشأة (معظمها من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم) باستهلاك سنوى يزيد عن 5 أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكرفون-141ب. وانتهى عدد 26 من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم من التحقق من خط الأساس (استهلاك 372 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكرفون-141ب)، وقدمت مقترحات للتحويل، وتنتظر منشأة واحدة من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم إجراء التحقق من الاستهلاك. وسيتوقف التوقيع على عقود التمويل مع المنشئات للتنفيذ على توافر الأموال بعد 2020.
قطاع خدمة التبريد: وقع اتفاق التعاون في المشروع للشريحة الثانية لقطاع خدمة التبريد بين مركز التعاون البيئي الخارجي واليونيب والعناصر الممكنة في سبتمبر/ أيلول 2018، وجرى تحويل الأموال في أكتوبر/ تشرين أول 2018. ووضعت الصيغة النهائية لاتفاقات مع ثلاث مدن رائدة (جوانزوهو وشنزهين وتيانجين). وعقدت حلقة عمل لبناء القدرات عن إنفاذ القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون لمكاتب البيئة، واستعرضت مقترحات بواسطة 15 مركزا للتدريب وأبرمت العقود بعد التحقق من قدراتها وجرى تدريب عدد 497 مدربا وفنيا. وانتهى العمل من وضع رموز لخدمة وصيانة وحدات تكييف الهواء وأجهزة تبريدالمياه بالمبانى ووقعت العقود مع المعهد المعني لوضع هاتين المدونتين في منتصف 2019، وأنتهى العمل من المجموعة الأولى من الرموز في ديسمبر/ كانون الأول 2019. ووقع الاتفاق بشأن العنصر الذي تقوم به حكومة ألمانيا من الشريحة الأولى. وجرى تحديد أحد المنتفعين (سلسلة سوبر ماركت شاوشينا) لإجراء بيان عملي عن تطبيق نظام أكسيد الكربون فائق الحرارة الحرجة. وشارك عدد ستة مدربين وستة مدراء/ مهندسين من سلسلة مبردة وقطاع فرعي في السوبر ماركت في دراسة عن تطبيق غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. وانتهى العمل من إجراء مسح عن استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون، وجرى استعراض تقرير المسح الخاص بتحليل العقبات التي تحول دون إدارة عملية استرجاع هذه المادة في قطاع خدمة التبريد ودراسة عن آلية السوق في استرجاع الهيدروكلوروفلوروكربون، وتنقيحه لنشره النهائي، واستمرت أنشطة استثارة الوعي. وانتهى العمل من الأنشطة الخاصة بتعزيز إدارة عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون في الصين من خلال مكتب إدارة الصادرات والواردات من المواد المستنفدة للأوزون وشملت: تدريب 100 كممثل من منشئات تصدير واستيراد المواد المستنفدة للأوزون و55 موظفا من موظفي الجمارك و70 موظفا من مديرية التجارة عن المسائل المتعلقة بإدارة تصدير واستيراد المواد المستنفدة للأوزون، والتعاون الدولي في مكافحة التجارة غير القانونية بهذه المواد، وتجارة المواد المستنفدة للأوزون في المناطق الحساسة ومسارات عبور هذه المواد وتحليل حالة معتادة عن الاتجار غير القانوني الحالي من المواد المستنفدة للأوزون. وأعدت أيضا مواد تدريب جديدة للتوزيع قبل نهاية 2019.
صرف الأموال
تم حتى مارس/ آذار 2020 الصرف من المبلغ الموافق عليه وقدره 101,419,890 دولارا أمريكيا[footnoteRef:1] في إطار الشريحتين الأولى والثانية. تم صرف 72.481.302 دولار أمريكي من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الخارجي ومبلغ 48,708,399 دولارا أمريكيا من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين،[footnoteRef:2] على النحو الموجز في الجدول 3. [1:   لا يتضمن هذا المبلغ مقدار 1,000,000 دولار أمريكي ووفق عليه خلال الاجتماع الرابع والثمانين للشريحة الثالثة من خطة قطاع خدمة التبريد.]  [2:   تتضمن المبالغ البارزة لصرف المبلغ لقطاعات رغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي وتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة مايلي: توقيع عقود التحويل (سداد 30 في المائة) استكمال عقد التعاون في التصميم والشراء (سداد 20 في المائة) واستكمال تصنيع النماذج وتحويل واختبار الأداء (سداد 30 في المائة) والإنتاج التجريبي والتدريب وتوزيع المعدات لدى قبل المشروع (سداد 20 في المائة).] 



الجدول 3: مستوى الصرف بحسب القطاع (حتى مارس/ آذار 2020) 
	خطط القطاعات
	الشريحة  1
	الشريحة  2
	المجموع

	خطة قطاع رغاوي البوليسترين (اليونيدو وألمانيا)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	7,514,867
	9,000,000
	16,514,867

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	6,763,380
	7,955,822
	14,719,202

	
	معدل الصرف
	90.0%
	88.4%
	89.1%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	5,568,028
	5,018,609
	10,586,637

	
	معدل الصرف
	74.1%
	55.8%
	64.1%

	خطة قطاع رغاوي البوليوريثان (البنك الدولي)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	7,045,027
	-
	7,045,027

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	5,636,022
	-
	5,636,022-

	
	معدل الصرف
	80.0%
	0.0%
	80.0%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	3,885,805
	-
	3,885,805

	
	معدل الصرف
	55.2%
	0.0%
	55.2%

	خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي (اليوئنديبي)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	
	معدل الصرف
	100.0%
	100.0%
	100.0%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	11,886,644
	10,915,257
	22,801,901

	
	معدل الصرف
	88.9%
	54.6%
	68.3

	خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة (اليونيدو)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	15,562,981
	16,000,000
	31,562,981

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	4,309,022
	4,740,000
	9,049,022

	
	معدل الصرف
	27.7%
	29.6%
	28.7%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	3,454,396
	-
	3,454,396

	
	معدل الصرف
	22.2%
	0.0%
	10.9%

	خطة قطاع المذيبات (اليوئنديبي)
	
	
	

	الأموال الموافق عليها
	2,821,937
	3,777,190
	6,599,127

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	2,796,937
	3,741,089
	6,538,026

	
	معدل الصرف
	99.1%
	99.0%
	99.1%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	2,796,937
	3,638,223
	6,435,160

	
	معدل الصرف
	99.1%
	96.3%
	97.5%

	خطة قطاع الخدمة (اليونيب/ ألمانيا/ اليابان)*
	
	 
	 

	الأموال الموافق عليها
	3,679,132
	2,650,000
	6,329,132

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	1,870,274
	1,300,000
	3,170,274

	
	معدل الصرف **
	50.8%
	49.1%
	50.1%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	1,324,500
	220,000
	1,544,500

	
	معدل الصرف
	36.0%
	8.3%
	24.4%

	مجموع جميع القطاعات
	
	
	

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية
	49,992,700
	51,427,190
	101,419,890

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	34,744,391
	37,736,911
	72,481,302

	
	معدل الصرف
	69.5%
	73.4%
	71.5%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	المبلغ (بالدولارات الأمريكية)
	28,916,310
	19,792,089
	48,708,399

	
	معدل الصرف
	57.8%
	38.5%
	48.0%


*  ووفق على مبلغ إضافي قدره 1,000,000 دولار أمريكي خلال الاجتماع الرابع والثمانين.
** إشارة الى الصرف في قطاع الخدمة.

وحتى وقت تقديم طلبات الشرائح (اثنتا عشر أسبوعا قبل الاجتماع الخامس والثمانين) بلغ معدل صرف التمويل من مركز التعاون البيئي الخارجي أكثر من 20 في المائة في قطاع رغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي والمذيبات.


الاستهلاك التقديري من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2019

تشير الشرائح الحالية التي نظرت حلال الاجتماع الخامس والثمانين الى عام 2018 والتي تم التحقق بصورة مستقلة بشأنها والتي أشارت الى أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين كان في حالة امتثال للحدود القصوى للاستهلاك المسموح به المحدد لكل قطاع في الصفوف 1-3-1،1-3-2، 1-3-3، 1-3-4 و1-3-5 من التذييل 2-ألف من الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [footnoteRef:3] وعلاوة على ذلك. قدمت حكومة الصين من خلال اليوئنديبي للعلم، تقديرات أولية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لكل قطاع في 2019 وهو مايبين أن الصين استمرت في حالة امتثال لحدود استهلاك كل قطاع المحددة في الاتفاق (الجدول 4). وسوف تبلغ بيانات الإنتاج والاستهلاك بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020. [3:    يشير الى الفقرة 11 من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42..] 

الجدول 4: تقديرات أولية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لكل قطاع في الصين في 2019
	المادة
	رغاوي البوليسترين
	رغاوي البوليوريثان
	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة
	المذيبات
	الخدمة
	الايروصولات
	المجموع

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	28,000.00
	
	36,000.00
	51,000.00
	 
	58,440.55
	1,656.00
	175,096.55

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	 
	34,290.15
	 
	 
	3,500.00
	 
	580
	38,370.15

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	7,000.00
	 
	90
	 
	 
	972.22
	 
	8,062.22

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	 
	 
	553
	 
	 
	405.17
	 
	958.17

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	 
	 
	 
	 
	 
	46.06
	 
	46.06

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225ca
	 
	 
	 
	 
	39.09
	 
	 
	39.09

	المجموع (بالطن المتري)
	35,000.00
	34,290.15
	36,643.00
	51,000.00
	3,539.09
	59,864.00
	2,236.00
	222,572.24

	المجموع
	1,995.00
	3,771.92
	1,996.91
	2,805.00
	385.98
	3,286.54
	154.88
	14,396.23

	المسموح به*** 
	2,032.00
	3,774.50
	2,042.40
	2,876.00
	395.40
	*n/a
	**n/a
	15,048.10


*  لم يحدد هدف استهلاك سنوي لقطاع خدمة التبريد.
**  قطاع الايروصولات ليس جزءا من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
***  المستوى الأقصى المسموح به للاستهلاك.

تعديل الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية

إعمالا للمقرر 84/69(أ)(7)، سوف يقدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع السادس والثمانين، مسودة اتفاق معدل لا يعكس سوى النتائج ذات الصلة التي ووفق عليها خلال الاجتماع الرابع والثمانين أو تلك التي تتعلق بالمقرر 84/69(أ)(3) و(أ)(4) وخطة العمل المعدلة لقطاعات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي وخدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين.
وتلاحظ الأمانة أن مسودة الاتفاق المعدل سوف تتضمن تعديل تكاليف دعم الوكالة من 6.5 في المائة الى 7 في المائة من الشريحة الثانية التي ووفق عليها لليوئنديبي واليونيدو إعمالا للمقرر 81/45(أ) الذي لم يتم تحديثه في التذييل 2-ألف المعدل من الاتفاق الذي ووفق عليه خلال الاجتماع الرابع والثمانين.
التقرير المرحلي للشرائح وطلب التمويل
أرفق بمذكرة الأمانة التقارير المرحلية المنفصلة المفصلة عن تنفيذ خطط قطاعات رغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي والمذيبات وطلبات تمويل الشريحتين الثانية أو الثالثة من خطط هذه القطاعات. وتبلغ كل تقرير تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الجارية، ومستوى صرف الأموال. وخطة تنفيذ الشريحة التالية. وتلاحظ الأمانة أن حكومة الصين في حالة امتثال[footnoteRef:4] لأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المحددة لكل قطاع. وأمكن تحقق تقدم كبير وصرف للأموال في جميع القطاعات، وأن جميع المسائل التقنية والتكاليفية قد تم تسويتها وأن هذه الشرائح قد سبق نظرها خلال الاجتماعين الثالث والثمانين والرابع والثمانين. [4:   بناءً على الاستهلاك الذي تم التحقق منه في عام 2018 والاستهلاك التقديري في عام 2019.] 

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

أشارت الوكالات المنفذة الرئيسية في معرض توضيح الكيفية التي سيتم من خلالها تعزيز إطار السياسات والإنفاذ لضمان الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات رغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي والمذيبات إلاّ إنه إعمالا للمقرر 82/65، قدمت حكومة الصين للاجتماع الثالث والثمانين استعراض النظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ في إطار (خطط إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخطط إدارة استهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون) [footnoteRef:5] بما في ذلك خطة العمل لتعزيز التشريعات وتنفيذها إعمالا للمقرر 83/41(ﻫ)،[footnoteRef:6] كما قدمت الحكومة تقريرا للاجتماع الرابع والثمانين يتضمن تفاصيل التقدم الذي تحقق في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالنظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة استهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون. [5:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom//84/22/Add.1..] 

تحديث خطة العمل لخطة خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين إعمالا للمقرر 84/69(أ)(6)

قدم اليونيب بناء على طلب خطة عمل وميزانية مرتبطة بالمبلغ البالغ 1,000,000 دولار أمريكي لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين اللتين ووفق عليهما خلال الاجتماع الرابع والثمانين. واستعرضت الأمانة خطة التنفيذ تمشيا مع الاستراتيجية الشاملة التي ووفق عليها خلال الاجتماع السادس والسبعين ولاحظت أن بعض الأنشطة لا تتعلق بصورة مباشرة بالاستراتيجية الخاصة بقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (مثل البحوث الخاصة برصد الغلاف الجوي لأغراض المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها والتخلص منها). وفي أعقاب المناقشات، أبلغت الأمانة بأن خطة عمل معدلة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين مع أنشطة نوعية ومستويات التمويل المرتبطة سوف تقدم للاجتماع السادس والثمانين إعمالا للمقرر 84/69(أ)(7). وخلال ذلك الاجتماع سوف تتمكن اللجنة التنفيذية من نظر خطة القطاع المعدلة.
التقرير المالي عن مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع في إطار كلي من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

طلبت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثمانين من الأمانة العمل مع حكومة الصين، من خلال اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومن خلال البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لكي يضعا قبل الاجتماع الواحد والثمانين، استمارة إبلاغ مالي للمصروفات السنوية لوحدة إدارة ورصد المشروع تستخدم لكلا من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من قطاعات الإنتاج والاستهلاك (المقرر 80/80).
وخلال الاجتماع الواحد والثمانين، اقترحت الأمانة مسودة استمارة لإبلاغ لوحدة إدارة ورصد المشروع تستخهدم لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون حيث سيجري الإبلاغ عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع بصورة منفصلة لكل مرحلة، وسيجري ملء الاستمارة بواسطة الوكالات سنويا كجزء من التقارير المرحلية للشريحة لدى نظر الاستمارة، قررت اللجنة التنفيذية مايلي (المقرر 81/46):
أن تطلب من اليوئنديبي أن يستخدم بالتعاون مع الوكالات المنفذة الرئيسية للقطاع استمارة الإبلاغ المالية لمصروفات إدارة ورصد المشروع الواردة في المرفق العاشر بالتقرير المالي للاجتماع الواحد والثمانين في تقاريرها المرحلية السنوية بدء من عام 2019؛
أن تطلب من الوكالات المنفذة أن تنظر فيما إذا كانت هناك حاجة الى تعديل اتفاق كل منها مع اللجنة التنفيذية بغرض ضمان أن يكون الإبلاغ المالي عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع يتسم بالتفاصيل الكافية لتحقيق متطلبات الإبلاغ المالي لكل منها للجنة التنفيذية؛
أن تستعرض استمارة الإبلاغ المالي عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2020.
وإعمالا للمقرر 81/46(أ)، قدم اليوئنديبي مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى ديسمبر/ كانون أول 2018. [footnoteRef:7] وقدمت معلومات محدثة عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع المجتمعة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية حتى ديسمبر/ كانون أول 2019 وذلك بحلول 22 أبريل/ نيسان 2020 على النحو الوارد في المرفق الثاني من هذه الوثيقة. [7:   المرفق الثالث من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42..] 

وإعمالا للمقرر 81/46 (ب)، أكدت الوكالات المنفذة الرئيسية لكل خطة قطاعية أيضا في الاجتماع الرابع والثمانين أنه ليست هناك حاجة لتعديل اتفاقات كل منها مع حكومة الصين.
وإعمالا للمقرر 81/46 (ج)، تلاحظ الأمانة مع التقدير الجهود التي بذلتها حكومة الصين للإبلاغ عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع في الاستمارة الموحدة، وتقدم التقارير فهما للبنود التي تم تمويلها بموجب وحدة إدارة ورصد المشروع لكل خطة من الخطط القطاعية، والتكاليف المشتركة التي تقاسمتها القطاعات لكي تعالج الى حد كبير المسائل التي سبق تحديدها خلال الاجتماعين الثمانين والواحد والثمانين. واستنادا الى ذلك، ترى الأمانة أن الاستمارة الحالية تكفي للإبلاغ المستمر عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع مشيرة الى أنه سيجري تعديل التمويل المخصص للوحدة في ضوء خطط العمل المعدلة لكل قطاع من القطاعات الستة في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم الى الاجتماع السادس والثمانين.


توصية  الأمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل، بالتعاون مع الوكالات المنفذة الرئيسية، استخدام استمارة الإبلاغ المالي عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع الواردة في المرفق الخامس بالتقرير النهائي للاجتماع الواحد والثمانين في التقارير المرحلية لشريحتها السنوية.



ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع رغاوي البوليسترين
	ألمانيا واليونيدو (رئيسية)
	77th
	100 % in 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة: 2018 
	14,382.12  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018 

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	101.20
	1,595.00
	4,840.00
	3,290.20
	
	9,826.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	52.80
	3,759.14
	
	
	374.00
	4,186.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	187.35
	187.35

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	10,582,761
	10,582,761

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 


4

3
	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2,286.0 
	2,286.0 
	2,032.0 
	2,032.0 
	1,397.0 
	1,397.0 
	1,397.0 
	762.0 
	762.0 
	165.0 
	0.0 
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي) **
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	7,514,867
	8,732,614
	0
	0
	9,890,431
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تكاليف الدعم
	526,041
	567,620
	0
	0
	692,330
	
	
	
	
	
	
	

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	-
	267,386
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تكاليف الدعم
	-
	31,877
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	المبالغ المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,514,867
	9,000,000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	16,514,867

	
	تكاليف الدعم
	526,041
	599,497
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	1,125,538

	إجمالي الأموال المطلوبة للموافقة في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	***9,890,431
	
	
	
	
	
	
	9,890,431

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	692,330
	
	
	
	
	
	
	692,330

	* قدمت الشريحة الثالثة (2018) الى الاجتماعات الثانية والثمانين والثالثة والثمانين والرابعة والثمانين وأرجئت للنظر في الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71(ب)، و 83/55 و84/69(أ)).
** سوف تقدم حكومة الصين للاجتماع السادس للاجتماع السادس والثمانين (المقرر 84/69 القيمة المعدلة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين ومستوى تمويل الشرائح من 2020 الى 2026.
*** نظرت خلال الاجتماع الرابع والثمانين بمبلغ قدره 8,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 560,000 دولار أمريكي لليونيدو وأرجئت الى  الاجتماع الخامس والثمانين بالقيمة المعدلة (المقرر 84/69).



	توصية الأمانة:
	للنظر بصورة إفرادية
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5
وصف المشروع

نيابة عن حكومة الصين، أعادت اليونيدو بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية[footnoteRef:8] تقديم طلب لتمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجسيئة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 9,890,431 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  الوكالة البالغة 692,330 دولارا أمريكيا لليونيدو فقط. [footnoteRef:9] وتضمن التقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجسيئة مقترنة مع خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 الى 2022. [8:   سبق تقديمها للنظر خلال الاجتماعات الثانية والثمانين والثالثة والثمانين والرابعة والثمانين، وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر الى الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71(ب)، 83/55 و84/69(أ)).]  [9:   وفقا الرسالة المؤرخة في 20 فبراير/ شباط 2020 من وزارة الايكولوجي والبيئة في الصين الى اليونيدو.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية

وقع العقد بين مركز التعاون البيئي الخارجي واليونيدو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجسيئة في سبتمبر/ أيلول 2017 واجتازت المجموعة الأولى من منشئات رغاوي البوليسترين الإحدى عشر عملية التحقق من معلومات خط الأساس (أي ملكية لجهات غير العاملة بالمادة 5، ومعدات خط الأساس واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والبيانات المالية) وأختير عدد عشر من هذه المنشئات ووقعت بالفعل عقود مع مركز التعاون البيئي الخارجي للتحول الى ثاني أكسيد الكربون وغيرها من عوامل النفخ المشتركة[footnoteRef:10]، المنخفضة القدرة على الاحترار، واستمر العمل من تحويل منشئتين وسوف يستكمل تحويل المنشئات المتبقية خلال 2020 و2021 ويتضمن الجدول 1 حالة التقدم في المنشئات العشرة. [10:   الكحول لسمك ألواح رغاوي البوليسترين الأقل من 60مم، وثاني أكسيد الكربون وكميات صغيرة من الهيدروفلوروكربون-152أ (قدرة الاحترار العالمي < 200)  لتحقيق سمك ألواح رغاوي البوليسترين التي تزيد عن 60 مم.] 

الجدول 1: حالة التقدم في منشئات رغاوي البوليسترين المختارة في الشريحتين الأولى والثانية
	حالة التنفيذ
	عدد المنشئات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2016*
	قيمة العقود (بالدولار الأمريكي)

	
	
	بالطن المتري
	بالطن بقدرات استنفاد الأوزون **
	

	الانتهاء من المشروع (اجتياز قبول المشروع)
	2
	1,133.07
	65.15
	5,877,210

	الانتهاء من تجارب الاختبارات 
	4
	1,907.83
	109.70
	10,631,300

	توقيع عقود الشراء مع الموردين
	4
	1,255.90
	72.21
	7,754,620

	المجموع
	10
	4,296.80
	247.06
	24,263,130


*  عام 2016 هو العام الذي استخدم كمرجع لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** خليط من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الى الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب بمعدل75  الي25  في المائة (مقاسة بالأطنان المترية) يستخدم في عامل نفخ الرغاوي.

أنشطة المساعدات التقنية
تتضمن الأنشطة التي نفذت من 2017 الى 2019 حلقتي عمل عن التكنولوجيات البديلة في قطاع رغاوي البوليسترين، ودعم تقني من وكالة دعم التنفيذ لمركز التعاون البيئي الخارجي والمنشئات مع عمليات يومية وعمليات التحقق من خط الأساس والأداء، واختيار مكتب محاسب لاستعراض المواد المالية المقدمة من المنتفعين وإجراء عمليات تحقق في المواقع الطبيعية، وأنشطة استثارة الوعي لتيسير إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين وجولة دراسية للمديريات الحكومية، ومنشئات رغاوي البوليسترين والمنتجين وموردي المعدات في ألمانيا وسويسرا لتبادل المعلومات عن التكنولوجيات البديلة التي يمكن أن تسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


ستوى صرف الأموال
قام مركز التعاون البيئي الخارجي حتى فبراير/ شباط 2020 بصرف مبلغ 10,586,637 (64.1 في المائة) للمنشئات المستفيدة من مجموع المبلغ المقدر البالغ 16,514,867 دولارا أمريكيا ووفق عليها حتى الآن ويقدم الجدول 2 الحالة الشاملة لعمليات الصرف.
الجدول 2: حالة الصرف لخطة قطاع رغاوي البوليسترين (حتى فبراير/ شباط 2020)
	الوصف
	الشريحة 1
	الشريحة 2
	المجموع

	الأموال الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	7,514,867
	8,732,614
	16,247,481

	
	ألمانيا
	0
	267,386
	267,386

	
	المجموع
	7,514,867
	9,000,000
	16,514,867

	الصرف من الوكالات المنفذة لمكتب التعاون الاقتصادي (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	6,763,380
	7,859,353
	14,622,733

	
	ألمانيا *
	0
	96,469
	96,469

	
	المجموع
	6,763,380
	7,955,822
	14,719,202 

	
	معدل الصرف
	90.0%
	88.4%
	89.1% 

	الصرف من مكتب التعاون الاقتصادي للمنتفعين (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	 5,568,028
	4,922,140
	10,490,168

	
	ألمانيا *
	0
	96,469
	96,469

	
	المجموع
	5,568,028 
	5,018,609
	10,586,637

	
	معدل الصرف
	 74.1%
	55.8% 
	64.1%


* وفقا لمتطلبات التنفيذ، ستعلم المصروفات من حكومة ألمانيا للمنتفعين وموردي السلع والخدمات مباشرة.


خطة تنفيذ للشريحة الثالثة من المرحلة الثانية

سيتواصل مركز التعاون البيئي الخارجي إنفاذ تصاريح الحصص لمنشئات رغاوي البوليسترين التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون سنويا، واستكمال تحويل ثماني منشئات التي يجري تحويلها حاليا، والاضطلاع بالرصد والإشراف على أنشطة الإزالة، وتنظيم الاجتماعات لمساعدة المنشئات المستفيدة على الانتهاء من عمليات تحويلها والتعاون مع مكاتب الايكولوجيا والبيئة المحلية لإجراء أنشطة رصد وإنفاذ للإزالة المستدامة. ولن يجري مركز التعاون البيئي الخارجي أي أنشطة مساعد تقني جديدة إلاّ أنه سيواصل تنفيذ تلك التي تشملها الشريحتان الأولى والثانية. ويقدم الجدول 3 ميزانية الأنشطة التي ستنفذ خلال تنفيذ الشريحة الثالثة.

الجدول 3: ميزانية الشريحة الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين
	النشاط
	الميزانية (بالدولار الأمريكي)

	تحويل منشئات رغاوي اليوليسترين الى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون
	9,375,139

	رصد المشروع بما في ذلك:
· موظفي المشروع: إدارة البرنامج، والدعم، والدعم المالي والدعم القانوني للشراء (269,527 دولار أمريكي)
· تكاليف التشغيل: مصروفات التشغيل اليومية، السفريات الداخلية والاجتماعات ومرافق المكاتب والمعدات (166,871 دولارا أمريكيا)
· الخدمات الاستشارية: خبراء لتقييم المشروع والتحقق المالي والتقني، والاستعراض التقني وتقييم المناقصات وموظفي العقود للمناسبات الخاصة 78,894 دولارا أمريكيا).
	515,292 

	المجموع
	9,890,431




تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين في 2018 مقدار 34,000 طن متري (1,920 طن بقدرات استنفاد الأوزون) واستهلاك تقديري من هذه المواد بلغ في 2019 مقدار 35,000 طن متري (1,995 طن بقدرات استنفاد الأوزون) وكلاهما يقل عن 35,339 طن متري (2,032 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الاستهلاك المسموح به في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو المبين في الجدول 4.


الجدول 4: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين
	الوصف
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	الاستهلاك*
	طن متري
	39,200
	30,100
	35,500
	38,500
	34,000
	35,000

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	2,249
	1,761
	2,043
	2,213
	1,920
	1,995

	الاستهلاك الأقصى المسموح به**
	طن متري
	43,051
	38,746
	38,746
	38,746
	34,441
	34,441

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	2,540
	2,286
	2,286
	2,286
	2,032
	2,032

	هدف الإزالة
	طن متري
	n/a
	4,305
	n/a
	n/a
	4,305
	n/a

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	254
	n/a
	n/a
	254
	n/a


* 2014-2018 وفقا لتقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019: تقديرات أولية.
** بحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع السابع والستين للمرحلة الأولى حتى 2015 وبحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الثانية عن 2016 الى 2019.

كان النمو الاقتصادي في الصين في 2015 أقل مما كان عليه في الفترات السابقة مما أدى الى انخفاض معدلات الإنتاج الصناعي، وانخفاض شامل في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد ذلك زاد الطلب على منتجات رغاوي البوليسترين لعمليات العزل مع ما ارتبط بذلك من زيادة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتحقق الانخفاض في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون منذ 2017 من خلال تحويل منشئات رغاوي البوليسترين، والتنفيذ الصارم لحصص إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون، وحصص المبيعات الداخلية التي تصدر لكل منتج وحصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري.
وتلاحظ الأمانة أن الطلب على الشريحة الحالية كان من المقرر أن يتم أصلا في 2018، وأن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 2017 و2018 قد تحققت. وقدمت حكومة الصين كذلك تقريرا أوليا لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين لعام 2019 بمقدار 1,995 طنا بقدرات استنفاد الأوزون ومايمتثل لأهداف استهلاك 2019. وأكدت حكومة الصين من خلال اليونيدو أن الامتثال سوف يتحقق من خلال استخدام إجراءات مماثلة لتلك التي استخدمت في المرحلة الأولى للرقابة والإبلاغ عن الاستهلاك والإنتاج السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون.
حالة التقدم
لاحظت الأمانة الجهود التي بذلتها حكومة الصين وحكومة ألمانيا واليونيدو للانتهاء من تحويل منشئتي الرغاوي باستهلاك إجمالي يبلغ 65.15 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. للإسراع بتحويل المنشئات المتبقية باستهلاك إجمالي قدره 181.91 طن بقدرات استنفاد الأوزون (أي ما مجموعه 247.06 طن بقدرات استنفاد الأوزون ومع ملاحظة أنه يلزم تخفيض قدره 635 طن بقدرات استنفاد الأوزون بحلول عام 2020 إعمالا للاتفاق مع اللجنة التنفيذية، وتساءلت الأمانة على الطريقة التي سيتم بها تحقيق هذه التخفيضات الإضافية (أي 387.94 طن بقدرات استنفاد الأوزون).
وأوضحت اليونيدو أن المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين سوف تزيل ما مجموعه 2,286 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تحويل المنشئات المؤهلة، والتحويل بتمويل ذاتي للمنشئات غير المؤهلة. وسيجري دعم هذا التخفيض بفضل أنشطة المساعدات التقنية التي ستعزز من القدرات التقنية للبلد وتيسر اعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. وستحقق أهداف الامتثال على أساس سنوي بفضل تحويل منشئات رغاوي البوليسترين وأنشطة المساعدات التقنية بدعم من السياسات والتدخلات التنظيمية السائدة (أي حصص إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وحصص المبيعات الداخلية التي تصدر لكل منتج، وحصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمنشئات المؤهلة وغير المؤهلة التي تستخدم أكثر من 100 طن متري، والرقابة على الإمدادات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستباع في السوق الداخلية، وحصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمنشئات غير المؤهلة). وعلاوة على ذلك، يتعين على المنشئات التي تستهلك أقل من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا للاستخدامات الخاضعة للرقابة والتسجيل مع مكاتب الايكولوجية والبيئة المحلية المسؤولة عن  الإشراف والتفتيش اليومي عنها لضمان الامتثال للقواعد.
ونظرا لانخفاض طلبات تمويل الشريحة التالية، سوف تعدل حكومة الصين خطة  عمل خطة قطاع رغاوي البوليسترين إعمالا للمقرر 84/69، وتنظر الحكومة في التركيز على تنفيذ ووضع السياسات والقواعد، وعلى البحث والتطوير للتكنولوجيا البديلة، وتحويل المنشئات وعلى الإشراف.
وحدة إدارة المشروع

قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية كلها من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقريرا تجميعا لمصروفات وحدة إدارة المشروع إعمالا للمقرر 81/46(ب). واستنادا الى هذا التقرير، يتضمن الجدول 5 المصروفات المتعلقة بوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من قطاع رغاوي البوليسترين التي تنفذها اليوئنديبي.
الجدول 5: المصروفات التجميعية لوحدة تنفيذ إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين
	البند
	الوصف
	2017-2019 
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفو المشروع
	333,197

	
	السفريات المحلية
	55,943

	
	السفريات الدولية
	3,821

	
	الاجتماعات الدولية
	26,684

	
	الاجتماعات الداخلية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	44,224

	المجموع الفرعي (التكاليف الخاصة بالقطاع)
	463,869

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الحاسب والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	559,227

	مجموع الإنفاق *
	1,023,096


*  لم تدرج مصروفات إضافية من حكومة الصين (مثل تكاليف التشغيل فضلا عن مصاريف عينية)، في الجدول.

الفائدة
تقدم المعلومات عن الفوائد المتحققة في عام 2019 عن التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في كل اجتماع أخير من السنة التالية تكليف المراجعة المالية وعلى ذلك سوف تقدم هذه المعلومات للاجتماع السادس والثمانين.
الخلاصة

تلاحظ الأمانة أن الصين تواصل في حالة الامتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغاوي البوليسترين بما في ذلك هدف الخفض المتفق عليه لعام 2018، وتأكيد الحكومة بأن هدف الاستهلاك لعام 2019 سوف يتحقق أيضا وتحقق تقدم كبير في تنفيذ الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية بما في ذلك الانتهاء من تحويل المنشئتين، وتحقق تقدم كبير في تحويل المنشئات الثمانية الأخرى التي سوف تستكمل خلال 2020 و2021 والعديد من أنشطة المساعدات التقنية. وسوف تعتمد أربع من عمليات التحويل الجارية على أموال من الشريحة التالية لكي تتمكن من استكمالها. ويزيد مستوى الصرف للمنشئات المستفيدة عن 55.8 في المائة من الأموال التي ووفق عليها للشريحة الثانية ونظرا للخفض الوشيك في الهيدروكلوروفلوروكربون الوارد في الاتفاق بحلول 2020، ومن الضروري من التمويل الوارد في الشريحة الثالثة أن يواصل تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتدابير السياساتية والتنظيمية لضمان خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع والمحافظة عليه بما يقل عن الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق. وإعمالا للمقرر 84/69، سوف تعدل حكومة الصين خطة عمل قطاع رغاوي البوليسترين وجمع خطط قطاع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون التي ستقدم للاجتماع السادس والثمانين.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر مايلي:
ملاحظة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجسيئة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
الموافقة على الشريحة الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2020-2022 بمبلغ قدره 9,890,431 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 692,330 دولارا أمريكيا لليونيدو؛







ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع رغاوي البولوريثان
	البنك  الدولي (رئيسية)
	77th
	100 % in 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة:    2018
	14,382.12  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	101.20
	1,595.00
	4,840.00
	3,290.20
	
	9,826.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	52.80
	3,759.14
	
	
	374.00
	4,186.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	لهيدروكلوروفلوروكربون- 225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	البنك الدولي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	250.68
	250.68

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	2,211,703
	2,211,703
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	4,449.6 
	4,449.6
	3,774.5
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4 
	1,078.4
	330.0 
	0.0 
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)*
	البنك الدولي
	تكاليف المشروع
	7,045,027
	0
	0
	0
	2,067,012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تكاليف الدعم
	493,152
	0
	0
	0
	144,691
	
	
	
	
	
	
	

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,045,027
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	7,045,027

	
	تكاليف الدعم
	493,152
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	493,152

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	**2,067,012
	
	
	
	
	
	
	2,067,012

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	144,691
	
	
	
	
	
	
	144,691

	* مجموع القيمة المعدل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان ومستوى تمويل الشرائح فيما بين 2020 و2016 التي ستقدمها حكومة الصين خلال الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 84/69).
** نظرت خلال الاجتماع الرابع والثمانين بقيمة 10,600,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 689,000 دولار أمريكي للبنك الدولي وأرجئت الى الاجتماع الخامس والثمانين بقيمة معدلة (المقرر 84/69).



	توصية الأمانة:
	للنظر بصورة إفرادية







وصف المشروع

نيابة عن حكومة الصين، قدم البنك الدولي بوصفه الوكالة المنفذة المعنية، طلبا لتمويل الشريحة القانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان من المرحلة الثانية بمبلغ قدره 2,067,012 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 144,691 دولارا أمريكيا. [footnoteRef:11] ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2022. [11:   وفقا للرسالة المؤرخة في 24 فبراير/ شباط المرسلة من وزارة الايكولوجيا والبيئة للبنك الدولي.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية
الأنشطة التنظيمية
فرضت وزارة الايكولوجيا والبيئة في أكتوبر/ تشرين أول 2018 حظرا على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ في القطاعات الفرعية للثلاجات والفريزر واشاحنات المبردة و سخانات المياه الكهربائية اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2019. وسيجري مجازاة أي انتهاك للحظر وفقا لأحكام القاعدة المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة للأوزون.
المشروعات الاستثمارية
وقع الاتفاق بين مكتب التعاون البيئي الخارجي والبنك الدولي لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجسيئة (المرحلة الثانية) في 8 يناير/ كانون الثاني 2019. وقدم ما مجموعه 43 منشأة طلبات مشروعات للمشاركة. وبعد إجراء التحقق لمعلومات خط الأساس (مثل ملكية الجهات غير العاملة بالمادة 5، ومعدات خط الأساس، واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والبيانات المالية). وجرى اختيار 11 منشأة لرغاوي البوليوريثان تستهلك 1,189 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كمنشئات مستفيدة ووقعت عقودا مع مركز ايكولوجيا والبيئة للتحول الى تكنولوجيا النفخ بالماء والهيدروكربونات أو الهيدروفلوروأولفين.
وحتى الآن، تقوم أربع منشئات التي اختارت تكنولوجيا الهيدروكربونات بشراء المعدات. ومن بين المنشئات السبعة المتبقية التي اختارت التكنولوجيا المعتمدة على الماء أو الهيدروفلوروأولفين ولن تحتاج الى معدات جديدة، تقوم ثلاث منشئات منها بتوجيه عمليات شراء المواد الخاصة بالاختبارات، وانتهى أربع منشئات من إجراء الإنتاج التجريبي بالتكنولوجيا البديلة المختارة واجتازت عمليات التحقق في الموقع الطبيعي التي أجريت بواسطة وكالة دعم التنفيذ. وسوف ينتهي العمل من عمليات التحويل الى التكنولوجيا المعتمدة على المياه أو هيدروفلوروأولفان في 2020 وعمليات التحويل الى الهيدروكربونات في وقت لايتجاوز نهاية عام 2021. ويعرض الجدول 1 حالة التقدم في عمليات تحويل المنشئات الإحدى عشر.
الجدول 1: حالة التقدم في منشئات رغاوي البوليوريثان المختارة في الشريحة الأولى
	التكنولوجيا المختارة
	حالة تنفيذ التحويلات الجارية
	عدد المنشئات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2019*
	قيمة العقد 
(بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	بالطن المتري
	بالطن بقدرات استنفاد الأوزون*
	

	المعتمدة على الماء أو الهيدروفلوروأولفان
	الانتهاء من الإنتاج التجريبي
	4
	586.93
	64.57
	2,934,660

	
	جاري شراء المواد
	3
	192.09
	21.13
	1,798,100

	الهيدروكربونات
	جاري شراء المعدات
	4
	410.15
	45.12
	3,448,264

	المجموع
	
	11
	1,189.17
	130.81
	8,181,024


*  عام 2016 يمثل السنة المرجعية لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.

أنشطة المساعدات التقنية
نفذت أنشطة المساعدات التقنية وتتضمن حلقة عمل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليوريثان نظمت في أبريل/ نيسان 2017 وحلقات عمل تدريبية للمنشئات المستفيدة الإحدى عشرة عن إجراءات تنفيذ المشروع الفرعي، وتطبيق التكنولوجيات البديلة، ومخاطر السلامة المحتملة وتدابير السلامة والدعم التقني بواسطة وكالة دعم التنفيذ لمركز التعاون البيئي الخارجي بشأن جملة أمور من بينها الإدارة التشغيلية وعمليات التحقق في الموقع الطبيعي وإعداد وثيقة المشروع وتصميم أنشطة المساعدات التقنية.
ونظم مركز التعاون البيئي الخارجي جولة دراسية الى الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك زيارات لموردي الهيدروفلوروأولفان بهدف تبادل المعلومات عن التقدم والآفاق في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في الصين، وتحديث الأسواق عن التطبيقات الجديدة في التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان وتدابير الرقابة على الهيدروفلوروأولفان السائدة في كلا البلدين.
مستوى صرف الأموال
صرف حتى فبراير/ شباط 2020 مبلغ 5,636,022 دولارا أمريكيا بواسطة البنك  الدولي لمركز التعاون البيئي الخارجي من بين مجموع المبلغ الموافق عليه البالغ 7,045,027 دولارا أمريكيا، وصرف مبلغ 3,885,805 دولارات أمريكية (55 في المائة من مجموع التمويل الموافق عليه) من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنشئات المستفيدة على النحو المبين في الجدول 2.
الحدول 2: حالة عمليات الصرف لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان (حتى فبراير/ شباط 2020) (بالدولار الأمريكي)
	خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
	الشريحة الأولى

	الأموال الموافق عليها
	7,045,027

	الصرف من البنك الدولي لمركز التعاون البيئي الخارجي
	5,636,022

	معدل الصرف
	80.0%

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	3,885,805

	معدل الصرف
	55.2%



خطة التنفيذ للشريحة الثانية من المرحلة الثانية

يتعين على حكومة الصين لتحقيق هدف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية لعام 2020 (أي 26,960.9 طن متري أو2,965.70 طن بقدرات استنفاد الأوزون) أن تزيل 7,352 طنا متريا (808.72 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من هدف الاستهلاك لعام 2019. وسيجري ضمان هذا الهدف من خلال الانتهاء من مشروعات التحويل للمنشئات الإحدى عشرة. وتنفيذ أنشطة المساعدات التقنية والإجراءات السياساتية بما في ذلك فرض حظر على استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ وتصنيع القطاعات الفرعية لأنابيب العزل وسخانات المياه الشمسية بحلول 1يناير/كانون الثاني 2021، وإنفاذ تصاريح الحصص لمنشئات رغاوي البوليوريثان التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنة، وخفض حصة الاستهلاك في 2020. ولن تبدأ في 2020 أي أنشطة إزالة أخرى. وسيركز مركز التعاون البيئي الخارجي على إعداد التعديلات على المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان وفقا للمقرر 84/69.
ويعرض الجدول 3 ميزانية الأنشطة التي ستنفذ خلال تنفيذ الشريحة الثانية.


الجدول 3: ميزانية الشريحة الثانية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين
	النشاط
	الميزانية 
(بالدولار الأمريكي)

	تحويل رغاوي البوليوريثان الى التكنولوجيا المعتمدة على الماء والهيدروفلوروأولفان والهيدروكربونات
	1,959,330

	رصد المشروع يشمل:
· موظفو المشروع- إدارة البرامج، والدعم، والدعم  المالي والقانوني والخاص بالمشتريات (30,905 دولار أمريكي)
· السفريات الداخلية (4,846 دولار أمريكي)
· الاجتماعات الداخلية (4,307 دولار أمريكي)
· الخدمات الاستشارية (3,876 دولار أمريكي)
· تكاليف التشغيل- مصروفات التشغيل اليومية وموظفي الدعم ومرافق المباني والمعدات (63,748 دولار أمريكي)
	107,682 

	المجموع
	2,067,012




تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في 2018 مقدار 34,176.74 طن متري (3,759.44 طن بقدرات استنفاد الأوزون) واستهلاك تقديري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في 2019 يبلغ 34,290.15 طن متري (3,771.92 طن بقدرات استنفاد الأوزون) ويقل كلاهما عن الاستهلاك الأقصى المسموح به المحدد لنفس السنوات في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4: استهلاك مواد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والأهداف لقطاع رغاوي البوليوريثان 
	قطاع رغاوي البوليوريثان
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	الاستهلاك*
	طن متري
	46,864
	34,202
	34,821
	36,439 
	34,177
	34,290

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	5,155.0
	3,762.0
	3,830.3
	4,008.3
	3,759.4
	3,771.9

	الاستهلاك الأقصى المسموح به **
	طن متري
	49,018
	40,451
	40,451
	40,451
	34,314
	34,314

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	5,392.2
	4,449.6
	4,449.6
	4,449.6
	3,774.5
	3,774.5

	هدف الإزالة
	طن متري
	n/a
	8,569
	n/a
	n/a
	6,137
	n/a

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	n/a
	942.6
	n/a
	n/a
	675.1
	n/a


* 2014-2018 بحسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري 2019. تقديرات أولية.
**  بحسب الاتفاق الموافق عليه في الاجتماع السابع والستين للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 2015 وبحسب الاتفاق الموافق عليه في الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الثانية من 2016 الى 2019.

يعزى النمو في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2016 و2017 الى التنمية الاقتصادية والسياسات التي سنت في مختلف القطاعات في الصين مما يتطلب عزل المباني. وتحقق هدف الخفض لعام 2018 وذلك كنتيجة جزئية لعمليات التحويل الإضافية لمنشئات رغاوي البوليوريثان الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار  العالمي (أزيل ما مجموعه 12,969.10 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من خلال تحويل منشئات رغاوي البوليوريثان في إطار المرحلة الأولى) لذلك فإن حظر استعمال الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ في القطاعات الفرعية لعبوات التبريد والثلاجات، والفريزر والأجهزة المنزلية الصغيرة ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 ضمنت أيضا المنشئات الأخرى غير المؤهلة في القطاع قد توقفت عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، مما يمثل إزال تقديرية تبلغ 1,715.90 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب ستتحقق من التدابير السياساتية بما في ذلك الحظر ونظام الحصص لمنشئات رغاوي البوليوريثان التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سنويا.
وتلاحظ الأمانة إنه كان من المقرر تقديم طلب الشريحة الحالية في الأصل في 2017، وجرى تحقيق أهداف الاستهلاك لكل من عام 2017 وعام 2018. وقدمت حكومة الصين أيضا تقريرا أوليا لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليوريثان في 2019 بمقدار 3,771.9 طن بقدرات استنفاد الأوزون وهو مايمثل حالة امتثال لأهداف استهلاك 2019. وأكدت حكومة الصين من خلال البنك الدولي، أن الامتثال سوف يتحقق بفضل استخدام تدابير مماثلة لتلك التي استخدمت في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السنوي. وسوف تقدم البيانات الخاصة بإنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2019 في سبتمبر/ أيلول 2020.
حالة التقدم

استنادا الى مستوى صرف الأموال الذي تحقق والمعالم البارزة التي تم التوصل إليها في تنفيذ مشروعات التحويل للمنشئات الإحدى عشرة الأولى، يمتثل مركز التعاون البيئي الخارجي الآن للشروط الخاصة بتقديم قسط ثان من البنك الدولي بمقدار 2.1 مليون دولار أمريكي. ويقدر البنك الدولي أنه يمكن بالأموال المتبقية من الشريحة الأولى خفض ما مجموعه 2,700 طن متري (297 طنا بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلاّ أن ذلك سوف يتطلب الموافقة على التمويل الذي طلب خلال الاجتماع الخامس والثمانين للصرف على المنشئات المستفيدة في ضوء الجدول الزمني للمدفوعات.
ولدى الحصول على توضيحات عما إذا كان خفض مستوى تمويل الشريحة الثمانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان إعمالا للمقرر 84/69 سوف يؤثر على تحقيق هدف 2020، أشار البنك الدولي الى أنه على الرغم من الخفض في مستوى التمويل، وافقت حكومة الصين على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الإنفاق مع اللجنة التنفيذية الذي عدل في الاجتماع الرابع والثمانين. وسيجري تنفيذ تدابير تكميلية لمواصلة خفض استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريثان بما في ذلك الرقابة على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وزيادة موارد المساعدات التقنية لمضاعفة التدابير السياساتية والتنظيمية، ووضع موازنة بين أسلوب تمويل عمليات التمويل المعمول به منذ فترة طويلة وتدابير المساعدات التقنية (مثل تيسير التعاون مع روابط الرغاوي والنظم والدور وأصحاب المصلحة الآخرين للترويج لإنتاج ومبيعات بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبوليولات السابقة الخلط) وتعزيز الرصد والتحقق والتقييم حيثما يزيد مركز التعاون البيئي الخارجي مع وزارة التعاون البيئي الخارجي.
التكنولوجيا
بعد أن لاحظت اللجنة التنفيذية خبرات العديد من بلدان المادة 5 في الأقاليم الأخرى، تساءلت عن توافر الهيدروفلوروأولفان في السوق الصينية بأسعار في متناول يد مستخدمي الرغاوي لكي يمكن تعزيز عمليات التحويل بمرور الوقت. وأبلغ البنك الدولي بأن عامل النفخ البديل يتوافر ويمكن الحصول عليه في السوق الصينية بعد طاقة الإنتاج الجديدة للهيدروفلوروأولفان التي أقيمت في الصين.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع

قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين تقريرا تجميعيا عن مصروفات وحدة وإدارة ورصد المشروع إعمالا للمقرر 81/46(ب). واستنادا الى هذا التقرير، يتضمن الجدول 5 موجزا للمصروفات ذات الصلة بوحدة إدارة ورصد المشروع للمرحلة الثانية من قطاع رغاوي البوليوريثان الذي ينفذه البنك الدولي.
الجدول 5: المصروفات التجميعية لوحدة إدارة ورصد المشروع في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين
	البند
	الوصف
	2017-2019
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع 
	موظفو المشروع
	441,899

	
	السفريات المحلية
	40,632

	
	السفريات الدولية
	0

	
	الاجتماعات الدولية
	22,729

	
	الاجتماعات الداخلية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	32,201

	المجموع الفرعي (التكاليف الخاصة بالقطاع)
	537,461

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الحاسب والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	429,730

	مجموع الإنفاق *
	967,191


*  لم تدرج في الجدول المصروفات الإضافية لحكومة الصين (مثل تكاليف التشغيل والعينية).


الفوائد
تقدم المعلومات عن الفوائد المتحققة في 2019 على التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين خلال كل اجتماع أخير من السنة التالية لتكليف المراجعة المالية. وعلى ذلك سوف تقدم المعلومات خلال الاجتماع السادس والثمانين.
الخلاصة

تلاحظ الأمانة أن الصين تواصل الامتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان. وهناك تقدم ملحوظ في تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بما في ذلك العديد من أنشطة المساعدات التقنية وتنفيذ مشروعات التحويل الإحدى عشر. وقد انتهى العمل تقريبا من أربعة من هذه المشروعات في حين سينتهي العمل من المنشئات المتبقية في 2020 و2021. ويتعين توفير التمويل من الشريحة الثانية لاستكمال عمليات التحويل الجارية ولتنفيذ أنشطة المساعدات التقنية والتدابير السياساتية والتنظيمية لضمان خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع والاحتفاظ به دون مستوى الاستهلاك الأقصى المسموح به المحدد في الاتفاق. كما تلاحظ الأمانة إنه على الرغم من الخفض في مستوى التمويل في ضوء المقرر 84/69. وافقت حكومة الصين على الوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف الامتثال المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية وعلى ذلك، سوف تعدل الحكومة خطة العمل لقطاع رغاوي البوليوريثان بما في ذلك مساعدة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وجميع خطط قطاع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون التي ستقدم للاجتماع السادس والثمانين.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر مايلي:
الإحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من قطاع رغاوي البوليوريثان من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
الموافقة على الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2022 بمبلغ قدره 2,067,012 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 144,691 دولارا أمريكيا للبنك الدولي؛





ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة (المرحلة الثانية) للتبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	77th
	33% by 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى)
	السنة: 2018 
	14,382.12  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:2018 

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	101.20
	1,595.00
	4,840.00
	3,290.20
	
	9,826.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	52.80
	3,759.14
	
	
	374.00
	4,186.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	n/a
	n/a

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	2,242,479
	2,242,479











	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2,162.5 
	2,162.5 
	2,042.4 
	2,042.4 
	1,609.9
	1,609.9 
	 ** 
	** 
	** 
	** 
	** 
	n/a

	التمويل المتفق عليه  ***
(بالدولار الأمريكي) 
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	0
	0
	2,095,775
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	0
	0
	146,704
	
	
	
	
	
	
	

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	33,368,756

	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2,335,813

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	****2,095,775
	
	
	
	
	
	
	2,095,775

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	146,704
	
	
	
	
	
	
	146,704

	*  كانت الشريحة الثالثة (2018) قد قدمت للاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين ثم أرجئت للنظر من جانب الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 82/71(ب)، *3/55، 84/69(أ)).
**  سوف يتحدد في وقت لاحق مجموع الاستهلاك الأقصى المسموح به للمادة المدرجة في المرفق جيم المجموعة الأولى في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري للفترة 2021 الى 2026 إلاّ أنه لن يكون في أي حال من الأحوال أكبر من 1,609.9 طن بقدرات استنفاد الأوزون قبل 2025 أو أكبر من 781 طنا بقدرات استنفاد الأوزون بعد ذلك.
***  سوف تحدد حكومة الصين للاجتماع السادس والثمانين مجموع القيمة المعدلة للمرحلة الثانية، من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ومستوى تمويل الشرائح فما بين 2020 و2026 (المقرر 84/69).
****  نظرت في اجتماعات سابقة بقيمة تبلغ 12,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 840,000 دولار أمريكي لليوئنديبي وأرجئت الى الاجتماع الخامس والثمانين بالقيمة المعدلة (المقرر 84/69).



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة افرادية




UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
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وصف المشروع

نيابة عن حكومة الين، قام اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة المعينة بإعادة تقديم[footnoteRef:12] طلب لتمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 2,095,775 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 146,704 دولارات أمريكية. [footnoteRef:13] ويتضمن التقديم التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفذي الشريحة للفترة 2020-2022. [12:   قدم في الأصل للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين إلاّ أن اللجنة التنفيذية قررت إرجاء النظر فيه الى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 82/71(ب)، 83/55، 84/69). ]  [13:   وفقا للرسالة المؤرخة في 24 فبراير/ شباط 2020 التي بعث بها مركز التعاون البيئي الخارجي التابع لوزارة الايكولوجيا والبيئة الى اليوئنديبي.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية

الأنشطة على مستوى المنشأة

وقعت العقود مع 12 منشأة لتحويل 18 خطا من خطوط التصنيع لإزالة 2,557.42 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد التحقق من استهلاك خط الأساس وقدرة هذه الخطوط. ويتقدم تنفيذ عملية تحويل خطوط التصنيع ويجري رصده بصورة وثيقة وفقا للمعالم البارزة المحددة. [footnoteRef:14] وحصلت أربعة خطوط على القبول الوطني، وبدأ خطان الإنتاج التجريبي، واستكملت عشرة خطوط عقد التصميم والشراء، وانتهى خط من عملية التصميم، ويتعين على خط إضافي استكمل عمليات التصميم والشراء إعادة تحديد موقع حلقة العمل مما سيؤدي الى تأخير التمويل حتى يونيه/ حزيران 2021. ويبين الجدول 1 التقدم المحرز في تحويل الخطوط الي تحقق حتى الآن  [14:   تتضمن المعالم البارزة توقيع عقد التحويل (سداد 30 في المائة) واستكمال عقد التصميم والشراء (سداد 20 في المائة) والانتهاء من تصنيع النماذج وتحويل الخطوط واختبار الأداء (سداد 30 في المائة) والإنتاج التجريبي والتدريب والتخلص من المعدات لدى قبول المشروع (سداد 20 في المائة).] 

الجدول 1: التقدم المحرز في تحويل خطوط التصنيع بموجب الشرائح الأولى والثانية والثالثة
	العدد
	اسم المنشأة
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالطن المتري)
	عدد الخطوط
	نوع المنتج
	التكنولوجيا البديلة
	التمويل 
(بالدولار الأمريكي)
	المعالم البارزة التي تحققت

	1-1
	Yantai Moon
	590.23
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-290
	9,319,613
	القبول الوطني للمشروع في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019

	1-2
	Dunham-Bush
	20.42
	1
	سخان المياه بمضخات حرارية
	R-32
	282,762
	القبول الوطني للمشروع في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019

	1-3
	Nanjing TICA
	91.58
	1
	وحدات الفريزر ووحدات مكثفات التبريد
	NH3/ CO2
	968,400
	إعادة تحديد موقع حلقة العمل، إرجاء الانتهاء الى يونيه/ حزيران 2021

	1-4
	Nanjing TICA
	32.52
	1
	سخان المياه بمضخات حرارية
	CO2
	547,038
	استكمال عقود التصميم والشراء

	1-5
	TCL Zhong Shan
	115.31
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	1,020,456
	استكمال عقود التصميم والشراء

	1-6
	Guangdong Jirong
	21.13
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	292,769
	القبول الوطني للمشروع في أكتوبر/ تشرين أول 2019

	مجموع الشريحة الأولى
	871.19
	6
	 
	
	12,431,038
	

	2-1
	Yantai Aowei
	108.07
	1
	وحدات الفريزر ووحدات مكثفات التبريد
	NH3/ CO2
	1,561,153
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-2
	Yantai Aowei
	75.28
	1
	وحدات الفريزر ووحدات مكثفات التبريد
	NH3/ CO2
	1,168,935
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-3
	Zhejiang Guoxiang
	42.18
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	504,288
	القبول الوطني للمشروع في ديسمبر/ كانون أول 2019

	2-4
	Haixin Shandong
	85.26
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	819,134
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-5
	Haixin Shandong
	105.31
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	953,449
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-6
	Qingdao Haier
	492.00
	1
	وحدات تكييف مركزية
	R-32
	3,265,986
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-7
	Dunham-Bush
	112.20
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-513A
	1,610,512
	استكمال عقود التصميم والشراء, والإنتاج التجريبي

	2-8
	Dunan Environment
	147.34
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-513A
	2,030,774
	استكمال التصميم

	2-9
	Zhejiang Guoxiang
	95.22
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-513A
	1,407,457
	استكمال عقود التصميم والشراء

	2-10
	Dalian Refrigeration
	237.04
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-290
	3,373,561
	استكمال عقود التصميم والشراء, والإنتاج التجريبي

	2-11
	Shandong Shenzhou
	114.09
	1
	وحدات الفريزر ووحدات مكثفات التبريد
	NH3/ CO2
	1,633,116
	استكمال عقود التصميم والشراء

	مجموع الشريحة الثانية
	1,613.99
	11
	
	
	18,328,365
	

	3-1
	Dalian Refrigeration
	72.24
	1
	تبريد المياه (بمضخات حرارية)
	R-290
	1,231,414
	استكمال عقود التصميم والشراء



وقدمت إحدى عشرة منشأة خطابات نوايا لتحويل 16 خطا من خطوط التصنيع يتعلق إحدى عشر منها بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بتصنيع أجهزة الفريزر ومكثفات التبريد واستنادا الى البيانات الأولية، يبلغ مجموع الاستهلاك الذي سيعالج من خلال تحويل خطوط التصنيع البالغ عددها 15 مقدار 1,069.32 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكلفة تقديرية تبلغ 16,770,034 دولارا أمريكيا. وأجريت عملية التحقق من الاستهلاك الفعلي وطاقة التصنيع لعدد ستة خطوط تصنيع، وبدأ تحويل خط واحد في شركة داليان للتبريد بتمويل من الشريحة الثانية. ونظرا لنقص مزيد من التمويل، لم يمكن اتخاذ إجراءات أخرى بشأن الخطوط المتبقية البالغ 15 خطا.
أنشطة المساعدات التقنية

كما نفذت أنشطة المساعدات التقنية واستثارة الوعي التالية:
تواصل رابطة التبريد وتكييف الهواء الصينية دعم تنفيذ أنشطة الإزالة بما في ذلك المساعدة في تقديم المشروع والتحقق ورصد التقدم في التحويل والإزالة الشاملة في القطاع، وتنسيق حلقات العمل، والحلقات الدراسية وأنشطة استثارة الوعي، وتتبع وضع التكنولوجيا البديلة، وتقييم التكنولوجيا الناشئة في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وإسداء المشورة للمنشئات بشأن اختيار التكنولوجيا كما ساعدت رابطة تكييف الهواء والتبريد مركز التعاون البيئي الخارجي في تحديد 33 خط تصنيع للتحويل والتحقق من استهلاك خط الأساس الخاص بها ورصد التقدم في تحويلها. وسيواصل تنفيذ هذه المساعدات التقنية طوال المرحلة الثانية؛
ووقع مركز التعاون البيئي الخارجي عقدين مع مكتب محاسب عام معتمد لإجراء تحقق في استهلاك خط الأساس وأهلية خطوط التصنيع للتحويل ولإجراء تحقق بشأن أداء المعالم البارزة خلال عملية التحويل. ومنذ تم توقيع العقدين حقق مكتب المحاسب العام من استهلاك 23 خطا من خطوط التصنيع والمعالم البارزة لتنفيذ المشروع في 17 خطا من خطوط التصنيع. وسوف تنفذ هذه المساعدة التقنية طوال المرحلة الثانية؛
وأجريت مساعدات تقنية للمساعدة في وضع منهجية لتقييم أداء واستهلاك الطاقة فيما يتعلق بخليط الهيدروفلوروكربون-134a/ ثاني أكسيد الكربون لنظام التبريد في متاجر السوبر ماركيت لعقد مقارنة مع نظم التبريد الأخرى بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR‑404A. وقدم التقرير النهائي للدراسة واستكملت المساعدات التقنية في سبتمبر/ أيلول 2019. وتحقق من خلال المساعدات التقنية فهم شامل لمزايا وعيوب نظم التبريد بثاني أكسيد الكربون في الاستخدامات التجارية بالمقارنة بغازات التبريد الأخرى (R-22 وR‑404A). وسوف تستخدم المعلومات المجمعة في صياغة معايير الاختبار في المستقبل. وانتهى العمل من هذا النشاط من المساعدات التقنية؛
وبدأت دراسة عن الاقتصاد في الطاقة في التخزين المبرد الصغير والمتوسط الحجم ووحدات التكثيف لوضع منهجية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في معدات التخزين المبرد (20-70 طن من طاقة التبريد). وسوف يساعد هذا النشاط في وضع معيار لكفاءة استخدام الطاقة لإنهاء التكنولوجيات البالية وإزالة الحواجز أمام التحول الى التكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تحقق كفاءة استخدام الطاقة. وحتى فبراير/ شباط 2019 كانت أعمال الاختبار قد تمت ووضعت معايير فائدة أعمال الاختبار قد تمت ووضعت معايير كفاءة استخدام الطاقة ويجري اختبارها قبل الموافقة النهائية عليها. ومن المتوقع أن يستكمل هذا النشاط بحلول يوليه/ تموز 2020؛
وبدئ في إجراء دراسة عن منهجية اشتراطات السلامة وتقييمها لغازات التبريد القابلة للاشتعال في معدات التبريد وتكييف الهواء الصناعي. وحتى فبراير/ شباط 2020، كان قد أجرى استعراض الدراسات المتوافرة وتحليل البيانات وأعمال الاختبار، وكان يجري تجميع الاشتراطات التقنية للسلامة في استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال، واستنادا الى الاشتراطات التقنية للسلامة، تجري صياغة المبادئ التوجيهية لاعتماد السلامة في أجهزة تكييف الهواء المنفردة ووحدات المياه الباردة (مضخات الحرارة). وسخانات المياه بمضخات الحرارة. ومن المتوقع استكمال هذا النشاط في أغسطس/ آب 2020؛
وعقدت دورة تدريبية عن إعداد المشروعات للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وشمل التدريب تنفيذ استراتيجيات وأنشطة المرحلة الثانية من خطة قطاع البريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، والشروط والإجراءات اللازمة خلال تنفيذ عمليات تحويل خطوط التصنيع، وإعداد مقترحات المشروعات والجوانب الرئيسية خلال التنفيذ والتحقق من الطاقة واستهلاك خط الأساس لخطوط التصنيع والتحقق من المعالم البارزة لأداء التقدم والإدارة المالية للمشروعات وعقب الدورة التدريبية، قدمت تسع منشئات لديها خطوط تصنيع تستهلك أقل من 50 طنا متريا لكل خط، خطابات نوايا لتحويل خطوط تصنيعها؛
وفي أبريل/ نيسان 2019، عقد المعرض الدولي لمعدات التبريد وتكييف الهواء والطاولة المستديرة الصناعية لعام 2019 ومعرض الأوزون والمناخ. وقدم الخبراء من مختلف البلدان عروضا عن السياسات والتقنيات البديلة. وأقيم جناح خاص لبيان التكنولوجيات الصديقة للأوزون والمناخ بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والنشادر والهيدروكربونات والهيدروفلوروأولفان والهيدروفلوروكربون-32، ولإبراز التقدم المحرز في بدائل غازات التبريد. ونظمت حلقات عمل تقنية تغطي المواضيع الخاصة بمعدات التبريد وتكييف الهواء والسلاسل المبردة وغازات التبريد. ونظمت حلقة دراسية للمنشئات في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات ولمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه في اعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وللنظر في المساعدات والدعم التقني اللازمة.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

يتولى مركز التعاون البيئي الخارجي المسؤولية عن التنفيذ الشامل لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري. وتشمل الأدوار والمسؤوليات ضمن جملة أمور، تحديد الخطوط الجديدة للتحويل، ورصد تحويل الخطوط، وتنظيم الاجتماعات مع أصحاب المصلحة لمناقشة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ووضع الصلاحيات لأنشطة المساعدات التقنية، وإدارة العقود الخاصة بتحويل خطوط التصنيع، وأنشطة المساعدات التقنية وتنفيذ أنشطة استثارة الوعي للمساعدة في تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري والتنسيق مع اليوئنديبي لإعداد التقارير المقدمة للجنة التنفيذية.
وعقب الموافقة على الشريحة الثانية، حدد مركز التعاون البيئي الخارجي 12 منشأة جديدة و16 خطا للتصنيع للتحويل، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية لنشر السياسات، وتوقيع العقود مع المنشئات. ووضع مركز التعاون البيئي الخارجي كذلك الصلاحيات ووقع العقود مع المنشئات لعدد ثلاثة أنشطة للمساعدات التقنية. وساعدت رابطة التبريد وتكييف الهواء الصينية المركز في تنفيذ خطة القطاع ورصد التقدم في التنفيذ.
مستوى صرف الأموال

صرف حتى فبراير/ شباط 2020 نسبة 100 في المائة من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 33,368,756 دولارا أمريكيا من اليوئنديبي لمركز التعاون البيئي الخارجي ومبلغ 22,801,901 دولارا أمريكيا للمنشئات المستفيدة النهائية وأنشطة المساعدات التقنية بنسبة 68.33 في المائة من مجموع التمويل الموافق عليه على النحو المبين في الجدول 2.


الجدول 2: حالة صرف المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري حتى فبراير/ شباط 2020 (بالدولار الأمريكي)
	خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	الشريحة الأولى  (2016)
	الشريحة الثانية  (2017)
	المجموع

	المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	الصرف من اليوئنديبي إلى مكتب الشؤون الخارجية
	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
	13,368,756
	20,000,000
	33,368,756

	
	 نسبة الصرف  (%)
	100
	100
	100

	الصرف من مكتب الشؤون الخارجية إلى المستفيدين
	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
	11,886,644
	10,915,257**
	22,801,901

	
	 نسبة الصرف  (%)
	88.91
	54.58
	68.33


* فوائد قدرها 103,708 دولارات أمريكية عن عام 2015 من الشريحة الأولى، وخصم فوائد تبلغ 97,468 دولارا أمريكيا عن عام 2016 وخصم مبلغ 7,299 دولارا أمريكيا عن عام 2017 عن الأموال الموافق عليها قبل التحويل.
**  تتضمن الأموال التي صرفت لمنشأة داليان للتبريد لتحويل خط تصنيع سيخصم من الشريحة الثالثة.

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة

طلبت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الرابع والثمانين من اليوئنديبي، نيابة عن حكومة الصين، أن يقدم خلال الاجتماع الخامس والثمانين جلب شريحة التحويل عام 2020 لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 2,095,775 دولار أمريكيا (المقرر 84/69(أ)(1)).
سوف تستخدم الأموال الخاصة بالشريحة الثالثة في تكملة تمويل تحويل خطوط التصنيع البالغ عددها 18، وتنفيذ أنشطة المساعدات التقنية التي كانت مقررة وفقا للعقود الموقعة في إطار الشريحتين 2016 و2017 ويبين الجدول 3 الأنشطة وتفاصيل التكاليف.
الجدول 3: الأنشطة المقررة وتفاصيل التكاليف الخاصة بالشريحة الثالثة (بالدولار الأمريكي)
	الأنشطة
	الوصف
	التمويل

	عقود تحويل خط التصنيع
	لاستكمال الصرف من عقود التمويل الموقعة بموجب شرائح 2016 و2017
	1,000,000

	عقود المساعدات التقنية
	لاستكمال الصرف من عقود التمويل الموقعة بموجب شرائح 2016 و2017
	986,585

	وحدة إدارة ورصد المشروع
	موظفي المشروع
	68,320

	
	السفريات الداخلية
	5,000

	
	الاجتماعات 
	4,000

	
	الخدمات الاستشارية
	3,870

	
	مصروفات المكتب
	28,000

	
	المجموع الفرعي
	109,190

	المجموع
	
	2,095,775




تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري في 2018 وتقديرات عام 2019 مقدار 36,643 طنا متريا (1,997 طن بقدرات استنفاد الأوزون)، التي تقل عن المستويات المسموح بها للاستكمال الواردة في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في الجدول 4.


الجدول 4: خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الاستهلاك الأقصى المسموح به**
	2,402.80
	2,162.50
	2,162.50
	2,162.50
	2,042.40
	2,042.40

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري***
	2,219.48
	1,981.70
	2,082.09
	2,081.23
	1,997.00
	1,996.91

	هدف الخفض الوارد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0.00
	240.30
	0.00
	0.00
	120.10
	0.00

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الاستهلاك الأقصى المسموح به**
	43,925.00
	39,320.00
	39,320.00
	39,320.00
	37,135.00
	37,135.00

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري***
	40,749.00
	36,385.00
	38,254.70
	38,234.00
	36,643.00
	36,643.00

	هدف الخفض الوارد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0.00
	4,370.00
	0.00
	0.00
	2,185
	0.00


*  الاستهلاك التقديري المقدم من مركز التعاون البيئي الخارجي.
**  بحسب اتفاق المرحلة الأولى المحدد لعام 2015 واتفاق المرحلة الثانية من 2016 الى 2018.
***  يعتمد استهلاك قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري الى الكميات التقديرية بالنظر الى أنه لم يمكن التحقق بصورة دقيقة من الكميات الفعلية.

كان معدل النمو الاقتصادي في الصين في 2015 أقل منه في السنوات السابقة مما أدى الى انخفاض معدلات الإنتاج الصناعي وتقلص استهلاك المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية. وفي 2016 زاد استهلاك الهيدوكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري نتيجة للانتعاش الاقتصادي في صناعة التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، ومنذ ذلك الوقت أخذ استهلاك هذه المادة في الانخفاض نتيجة لاستمرار الترويج للمبيعات واعتماد السوق التكنولوجيات البديلة والإنتاج الذي كان يصنع بواسطة الخطوط التي كان قد تم تحويلها في المرحلة الأولى وتلك التي يجري تحويلها في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدوكلوروفلوروكربونية. ويواصل هذا الاستهلاك الانخفاض بالنظر الى أن الخطوط الأربعة التي تم تحويلها[footnoteRef:15] في المرحلة الثانية أخذت في الإنتاج بالبدائل في 2020. [15:   خضعت أربع عمليات تحويل من خلال القبول الوطني من أغسطس/ آب الى أكتوبر/ تشرين أول 2019، على النحو المبين في الجدول 1.] 

القضايا التقنية

لاحظت الأمانة أن التمويل من الشريحة الثالثة لن يستخدم إلاّ في دعم العقود الجارية من الشريحتين الأولى والثانية وتساءلت عما إذا كان هناك تغييرات في هذه العقود. وأوضح اليوئنديبي أن التمويل الذي خصص لجميع العقود الجارية بما في ذلك تحويل 18 خطا من خطوط التصنيع في أنشطة المساعدات التقنية الأربعة سوف تقدم بالكامل. وتقوم الحكومة حاليا بتعديل المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتمديد فترة تنفيذها الى 2016 وستقدم للاجتماع السادس والثمانين إعمالا للمقرر 84/69.
ولاحظت الأمانة أنه سيتعين تقديم عملية التحقق المستغلة لعينة عشوائية لا تقل عن 5 في المائة من خطوط التصنيع التي استكملت تحويلها خلال العام الذي ستخضع فيه للتحقق (أي 2018) مع طلب الشريحة على النحو المبين في الفقرة 5(ج) من الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. بناء على طلب للحصول على إيضاحات بشأن هذه المسألة أوضح اليوئنديبي أن عمليات التحويل الأولى لم تستكمل إلاّ في 2019، وسيجري التحقق من عينة من هذه الخطوط المحولة وتدرج في التقرير المرحلي للشريحة الثالثة.
الإبلاغ عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع

قدمت اليونئديبي بوصفها الوكالة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقريرا تجميعيا عن مصروفات وحدة إدارة ورصد المشروع إعمالا للمقرر 81/46(ب). واستنادا الى هذا التقرير يتضمن الجدول 5 المصروفات المتعلقة بوحدة إدارة ورصد المشروع للمرحلة الثانية من قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري الذي ينفذه اليوئنديبي.
الجدول 5: المصروفات التجميعية لوحدة إدارة ورصد المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء في الصين
	البند
	الوصف
	2017-2019
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفو المشروع
	434,808

	
	السفريات المحلية
	64,776

	
	السفريات الدولية
	4,000

	
	الاجتماعات الدولية
	30,897

	
	الاجتماعات الداخلية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	51,209

	المجموع الفرعي (التكاليف الخاصة بالقطاع)
	585,690

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الحاسب والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	647,526

	مجموع الإنفاق *
	1,233,216 


*  لم تدرج في الجدول المصروفات الإضافية لحكومة الصين (أي تكاليف التشغيل وبصورة عينية).

الفائدة

تقدم المعلومات عن الفوائد المتحققة في 2019 عن التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للاجتماع الأخير من كل عام عقب توكيل المراجعة المالية. وعلى ذلك فإن هذه المعلومات سوف تقدم للاجتماع السادس والثمانين.
الخلاصة
تلاحظ الأمانة أن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري حقق تقدما جيدا. فقد وقعت العقود الخاصة بتمويل 18 خطا من خطوط التصنيع لاستبدال 2,557.42 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بتكنولوجيات خالية من القدرة على الاحترار العالمي (1,687.90 طن متري)، والهيدروفلوروأولفان-32 (869.52 طن متري). ويتحقق التقدم في تحويل طاقة التصنيع: فقد استكملت أربعة خطوط تصنيع القبول الوطني، وبدأ خطان الإنتاج التجريبي واستكملت عشرة خطوط عقود التصميم والشراء، وانتهى خطان من إجراء التصميم. ونفذ العديد من أنشطة المساعدات التقنية بما في ذلك دراسات التكنولوجيا، ووضع مبادىء توجيهية تقنية لتحقيق قواعد السلامة وتعديل المعايير للمساعدة في تحويل طاقات التصنيع ودعم اعتماد السوق للتكنولوجيات البديلة. ونظرا للتقدم المحرز وصرف التمويل الشامل بنسبة 68.33 في المائة، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الثالثة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر مايلي:
الإحاطة بالتقرير المرحلي للفترة 2018-2020 عن تنفيذ الشريحة الثانية لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
الموافقة على الشريحة الثالثة من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ المقابل للشريحة للفترة 2020-2022 بمبلغ 2,095,775 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 146,704 دولارات أمريكية لليوئنديبي.






ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذى ووفق فيه
	إجراءات الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية) لقطاع المذيبات
	اليوئنديبي
	77th 
	100 % by 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم- المجموعة الأولى
	السنة: 2018 
	 14,382.12(طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018 

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	101.20
	1,595.00
	4,840.00
	3,290.20
	
	9,826.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	52.80
	3,759.14
	
	
	374.00
	4,186.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة: 2009 -2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	31.10
	31.10

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	13,853,057
	13,853,057
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	17,342.1 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	12,524.9 
	6,262.4 
	6,262.4 
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)**
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	0
	0
	12,946,782
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	0
	0
	906,275
	
	
	
	
	
	
	

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	6,599,127

	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	461,939

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	***12,946,782
	
	
	
	
	
	
	12,946,782

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	906,275
	
	
	
	
	
	
	906,275


*  كان من المقرر في الأصل تقديم الشريحة الثالثة (2018) للاجتماعات الثانية والثمانين والثالثة والرابعة والثمانين وأرجئت للنظر خلال الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71(ب)، 83/55، 84/69(أ)).
**  سوف تقدم حكومة الصين للاجتماع السادس والثمانين مجموع القيمة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات ومستوى تحويل الشرائح فيما بين 2020 و2026. من قبل حكومة الصين إلى الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 84/69).
***  نظرت خلال الاجتماع الرابع والثمانين بقيمة مقدارها 5,549,492 دولارا أمريكيا  زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 388,464 دولارا أمريكيا لليوئنديبي وأرجئت للاجتماع الخامس والثمانين بالقيمة المعدلة (المقرر 84/69).

	توصية الأمانة:
	الموافقة بصورة إفرادية
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة المعنية من جديد[footnoteRef:16] طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 12,946,782 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة [footnoteRef:17]906,275 دولارا أمريكيا وتضمن الطلب التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2022. [16:   قدم في البداية للنظر من جانب الاجتماع الثاني والثمانين وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر الى الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71(ب)، 83/55 و84/69(أ)). ]  [17:   وفقا للرسالة المؤرخة في 24 فبراير/ شباك 2020 من وزارة الايكولوجيا والبيئة في الصين لليوئنديبي. ] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية
وقع في أبريل/ نيسان 2017 الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات بين مركز التعاون البيئي الخارجي واليوئنديبي. وعدل هذا الاتفاق في أبريل/ نيسان 2018 لإدراج الميزانية الموافق عليها للشريحة الثانية. ووقعت خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2018-2019 أيضا في أبريل/ نيسان 2018.
الأنشطة التنظيمية
يواصل مركز التعاون البيئي الخارجي تنفيذ تصاريح الحصص لمنشئات المذيبات التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا. وفي 23 يناير/ كانون ثاني 2018، أصدرت وزارة الايكولوجيا والبيئة منشورا دوريا عن إ>ارة بناء المرافق التي تنتج أو تستخدم المواد المستنفدة للأوزون- ويتعين وفقا لهذا المنشور لا يسمح لأي منشأة جديدة أو مرافق معاد تهيئتها لإنتاج أو استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة في شكل غازات تبريد أو عوامل نفخ الرغاوي أو عوامل عملية تقنية.
وانتهى العمل ف يونيه/ حزيران 2018 من إجراء بحوث بشأن فرض حظر على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأجهزة الطبية في قطاع المذيبات في الصين ويتولى أصحاب المصلحة دراسة مشروع التقرير. ومن المتوقع الانتهاء من المقترح الخاص بفرض حظر وتنفيذه بمجرد تقديم التعديل الخاص بخطة قطاع المذيبات للجنة التنفيذية والموافقة عليها خلال الاجتماع السادس والثمانين.
الأنشطة على مستوى المنشأة
جرى حتى فبراير/ شباط 2020 وقعت جميع المنشئات الأربعة والعشرين (تتألف من 514 خط إنتاج) كجزء من الشرائح السابقة عقودا مع مركز التعاون البيئي الخارجي. ويبلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في المنشئات الأربعة والعشرين 1,176.19 طن متري (129.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون) تمثل 28 في المائة من هدف الخفض البالغ 455.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون في المرحلة الثانية من قطاع المذيبات. ويبلغ مجموع قيمة تحويل هذه المنشئات الأربعة والعشرين الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي[footnoteRef:18] 20,040,546 دولارا أمريكيا. [18:   KC-6, HC’s or diluent, trans-1, 2-dichloroethylene and HFE, water-based cleaning agent, modified alcohol, nano silicon carbonate, F-solvents, and naphthenic aromatics.] 

واستنادا لشروط العقود، صرفت المدفوعات الأولى البالغة 2,893,277 دولار أمريكي لجميع المنشئات الأربعة والعشرين؛ وانتهى 17 منها من تركيب المعدات، وبدأت في الانتاج التجريبي، وانتهت ثلاث منشئات من تركيب المعدات وتستعد لمواصلة الإنتاج التجريبي، وانتهت منشأة من تركيب جزء من المعدات وتنتظر تلقي المعدات المتبقية. واصبحت الثلاث منشئات المتبقية في مرحلة اختبار البدائل الجديدة، ومن المتوقع أن تطلب هذه المنشئات الثلاثة إجراء تعديل على خطة التنفيذ التي سبق أن قدمتها، وتعديل الانتهاء من المشروع الى يونيه/ حزيران 2021.
وقدمت 27 منشأة أخرى (معظمها من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم) لايزيد استهلاكها السنوي عن 5 أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب مقترحات للتحويل مما يسفر عن إزالة إضافية تبلغ 436.00 طن متري (47.96 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. غير أن 25 منشأة فقط من المنشئات السبعة والعشرين كانت مؤهلة للتحويل، وأظهر التحقق من استهلاك هذه المنشئات الخمسة والعشرين استهلاكا يبلغ 372.19 طن متري (40.94 طن بقدرات استنفاد الأوزون). وقدم المنشأة متبقية تقديم مستندات إضافية لتأكيد طلبها، وأصبحت حاليا قيد التحقق من استهلاكها.
ويقدم الجدول 1 عرضا عاما للتقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع المذيبات.
الجدول 1: حالة التقدم في المنشئات في قطاع المذيبات التي اختيرت في الشريحتين الأولى والثانية
	حالة التنفيذ
	عدد المنشئات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون(2016)*
	قيمة العقود 
(دولار أمريكي)
	الموعد التقديري للتمويل

	
	
	بالأطنان المترية
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	

	المنشئات التي وقعت العقود

	تركيب المعدات وبدء أو استكمال الإنتاج التجريبي والانتهاء منه
	17
	708.89
	77.98
	12,576,212
	December 2020 

	تركيب المعدات وتستعد للإنتاج التجريبي
	3
	45.83
	5.04
	835,825
	2 enterprises in December 2020; 1 enterprise in December 2021

	نركيب جزء من المعدات وانتظار تلقى المعدات المتبقية
	1
	40.09
	4.41
	621,197
	December 2021

	اختبار بدائل جديدة، وتحديث خطة التنفيذ
	3
	381.41
	41.95
	6,007,312
	December 2021

	المجموع الفرعي
	24
	1,176.22
	129.38
	20,040,546
	

	المنشئات التي ستوقع على العقود
	25
	**372.19
	**40.94
	
	

	المجموع
	49
	1,548.41
	170.32
	
	


*  عام 2916 هو العام المستخدم للإشارة الى استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** يتوقف على الموافقة على الشريحة الثالثة.

أنشطة المساعدات التقنية
نفذت أنشطة المساعدات التقنية التالية:
اجتماع التنفيذ الثاني للمنشئات المستفيدة لكي تناقش وتستعرض وتعدل من خطط التنفيذ إعمالا للتوصية الصادرة من الخبراء التقنيين؛
الانتهاء من حلقة عمل تدريبية عن تنفيذ المشروع لمدراء المشروع وموظفي المالية والمشتريات من المنشئات الأربعة والعشرين؛
الانتهاء من دليل التحويل التقني للمنشئات الخاصة بالأجهزة الطبية، واستخدام هذا الدليل في تدريب المنشئات الخاصة بالأجهزة الطبية المستفيدة القابلة للتخلص بعد الاستعمال، وجمع البيانات المسترجعة بشأن المبادئ التوجيهية هذا الدليل استنادا الى المعلومات المسترجعة ونشر الدليل المعدل على المشاركين في الاجتماع السنوي لرابطة الصين لصناعة الأجهزة الطبية للمنتجات الميكرومولكولي الطبية؛
توقيع عقد مع رابطة تنفيذ الصناعات في الصين بوصفها وكالة دعم التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2018؛
توقيع عقد مع جامعة بيجين للمواد الكيميائية والتكنولوجيا في يونيه/ حزيران 2018 لإجراء بحث عن تأثير حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141ب في قطاع المذيبات وقد استكملت الجامعة توزيع البحث في أبريل/ نيسان 2019 وتجميع 64 استبيان وإجراء 19 زيارة لمواقع المنشئات؛
استكمال التحقق من خط أساس عدد 26 منشأة جديدة من خلال عقد مع مكتب بيجين ياكسنجوا للمحاسبة؛
توقيع عقد للتحقق من أداء إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع مكتب بيجين داكسين للمحاسبة في أكتوبر/ تشرين أول 2018. وبمجرد أن تقدم المجموعة الأولى من المنشئات الأربعة والعشرين طلباتها المؤهلة للقبول، سيتولى مركز التعاون البيئي الخارجي التنسيق مع مكتب بيجين داكسين للمحاسبة ووكالة دعم التنفيذ لتنفيذ إجراءات القبول الوطني للمشروع في أسرع وقت ممكن.
مستوى الصرف 
حتى فبراير/ شباط 2020، تم صرف 6,538,026 دولار أمريكي من اليوئنديبي لمركز التعاون البيئي الخارجي و6,435,160 دولارا أمريكيا من المركز للمنتفعين وذلك من بين المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 6,599,127 دولارا أمريكيا وذلك على النحو المبين في الجدول 2، وسوف يصرف المبلغ المتبقي وقدره 61,101 دولار أمريكي خلال 2020.
الجدول 2: حالة الصرف لخطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية (حتى فبراير/ شباط 2020)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	موافق عليه
	الصرف
	موافق عليه
	الصرف
	موافق عليه
	الصرف

	اليوئنديبي
	2,821,937
	2,796,937
	3,777,190
	3,741,089*
	6,599,127*
	6,538,026*

	نسبة معدل الصرف (٪)
	99.11
	99.04
	99.07

	مركز التعاون البيئي الخارجي للمنتفعين
	2,796,937
	3,638,223
	6,435,160

	نسبة معدل الصرف (٪)
	99.11
	96.32
	97.52


* احتفظ مبلغ قدره 60,000 دولار أمريكي من هذين الشريحتين لدى اليوئنديبي لتغطية الأنشطة التي سينفذها.
خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية
سوف تنفذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/ كانون أول 2022:
إجراءات سياساتية: سيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي إنفاذ إدارة الحصص في قطاع المذيبات. وسوف تحسن مكاتب الايكولوجيا والبيئة من نظمها الخاصة بالتسجيل فيما يتعلق بمستهلكي الهيدروكلوروفلوروكربون وبيعها، وسيواصل جامعة المواد الكيميائية والتكنولوجيا التشاور للانتهاء من الحظر الذي سيجري استعراضه في الوقت الحالي (من أموال الشريحة السابقة)؛
الأنشطة على مستوى المنشئات: ستواصل الأربعة والعشرين الأولى عملية التحويل لتحقيق إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022، وسيجري تنظيم حلقة عمل لهذه المنشئات لتبادل الدروس والخبرات المستفادة من تنفيذ مشروعاتها لتيسير العمل لنجاح المنشئات المشاركة، وسوف تحدد خطة العمل لقطاع المذيبات التي ستقدم للاجتماع السادس والثمانين الموعد الذي ستوقع فيه مجموعة المنشئات المؤهلة التالية، والأنشطة التي ستعل بناء على ذلك. وسيصدر القبول الوطني وسوف يستخدم التمويل من هذه الشريحة في عمليات الصرف المتبقية للمنشئات مقابل تحقيق المعالم البارزة المنصوص عليها في عقود التحويل (11,975,755 دولارا أمريكيا)؛
أنشطة المساعدات التقنية: سيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي بمساعدة رابطة ISA، تنظيم حلقات العمل والاجتماعات لأصحاب المصلحة المعنيين لزيادة تبادل المعارف والدروس المستفادة وسوف يستخدم التمويل من شريحة 2020 في عمليات الصرف مقابل أنشطة المساعدات التقنية الجارية والتي وقعت عقود بشأنها لدى تحقيق المعالم البارزة المنصوص عليها في العقود (296,500 دولارا أمريكيا)؛
إدارة المشروع: الرصد والتحقق والإبلاغ والتنسيق والإدارة المالية والتشغيلية (674,527 دولارا أمريكيا).
وحدة إدارة المشروع
قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية تقريرا تجميعيا عن مصروفات وحدة إدارة المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إعمال للمقرر 81/46(ب). واستنادا الى هذا التقرير يتضمن الجدول 3 موجزا للمصروفات ذات الصلة بوحدة إدارة المشروع في قطاع المذيبات.

الجدول 3: المصروفات التجميعية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الصين
	البند
	الوصف
	2017-2019  (بالدولارات الأمريكية)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفو المشروع
	72,078

	
	السفريات المحلية
	24,537

	
	السفريات الدولية
	0

	
	الاجتماعات الدولية
	10,308

	
	الاجتماعات الداخلية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	19,363

	المجموع الفرعي (التكاليف الخاصة بالقطاع)
	126.286

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الحاسب والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	235,460 

	مجموع الإنفاق *
	361,746 


* لم يتضمن الجدول المصروفات الإضافية من حكومة الصين (مثل تكاليف التشغيل فضلا عن التكاليف العينية.


تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك قطاع المذيبات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2018 مقدار 3,400 طن متري (374 طن بقدرات استنفاد الأوزون) وقدر الاستهلاك في 2019 بمقدار 3,539.10 طن متري (385.98 طن بقدرات استنفاد الأوزون) ويقل كلا المستويين عن الاستهلاك الأقصى المسموح به المحدد في الاتفاق عن حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النحو المبين في الجدول 4.


الجدول 4: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات
	قطاع المذيبات
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*

	الاستهلاك**
	طن متري
	4,433.23
	3,815.40
	3,787.98
	3,638.40
	3,438.00
	3,539.10

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	484.83
	418.51
	413.45
	396.96
	375.12
	385.98

	الاستهلاك الأقصى المسموح به ***
	طن متري
	4,492.70
	4,172.00
	4,172.00
	4,172.00
	4,172.00
	4,172.00

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	494.2
	455.2
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4

	هدف الإزالة
	طن متري
	272.7
	0.0
	0.0
	0.0
	543.64
	0.0

	
	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	59.8
	0.0


* قدم الاستهلاك التقديري من مركز التعاون البيئي الخارجي.
** بحسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
*** بحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع السابع والستين للمرحلة الأولى  حتى 2015 وبحسب الاتفاق الموقع خلال الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الثانية من 2016 و2018.

ومنذ 2014 تحقق خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع المذيبات بفضل تطبيق حصص إنتاج هذه المادة والمبيعات الداخلية الصادرة لكل منتج، وتطبيق حصص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لمنشئات التصنيع التي تستخدم أكثر من 100 طن متري وتحويل المنشئات في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بكمية إزالة إجمالية تبلغ 599 طنا متريا (65.90 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وعزيت الزيادة الطفيفة في الاستهلاك التقديرية لعام 2019 للتقلبات في استهلاك بعض المنشئات التي تم تستكمل بعد عمليات تحويلها.
حالة التقدم
ردا على استفسار عن المبادرات الجديدة التي استكملت في الجوانب السياساتية والتنظيمية في الخطة، وأوضح اليوئنديبي أن الإعداد لفرض حظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026 قد بدأ في يوليه/ تموز 2018. وتقوم جامعة بيجين للكيماويات والتكنولوجيا بإجراء بحث وتحليل لتقييم الآثار المحتملة للحظر في البلد عموما وفي قطاع المذيبات على وجه الخصوص. وجرى جمع وجهات نظر من الصناعة من خلال استبيانات وزيارات للمواقع الطبيعية للتقليل الى أدنى حد من الآثار السلبية على المنشئات فضلا عن اقتراح نص للحظر، وعقدت حلقة عمل لمناقشة نتائج المسح. ويجري النظر في الوقت الحاضر في المقترح الشامل للحظر وتنفيذه.
وخلال الاجتماع الثمانين، لاحظت الأمانة أن شرائح التمويل لقطاع المذيبات قد تتسبب في بعض الصعوبات فيما يتعلق بالإسراع بالتوقيع على الاتفاقات مع المنشئات. وأشار اليوئنديبي الى أن العقود قد وقعت بالفعل بالنسبة لجميع المنشئات الأربعة والعشرين التي جرى تحديدها في أول الأمر وأن هناك تقدما كبيرا أحرز في التوصل الى المعالم البارزة الرئيسية في تنفيذ 20 منشأة من هذه المنشئات. وعلاوة على ذلك، استكملت 26 منشأة من المنشئات الصغيرة والمتوسطة من السبعة والعشرين التي جرى تحديدها عمليات التحقق من الاستهلاك، وينظر أن توقع 25 منشأة العقود مع مركز التعاون البيئي الخارجي غير أنه نظرا للتأخير في الموافقة على الشريحة الثالثة، سيتعين مراجعة العقد الذي كان من المقرر توقيعه في 2020. وسوف تتطلب هذه الالتزامات الجديدة موارد مالية إضافية لضمان تنفيذ تحويلاتها في الوقت المناسب وسوف يجري تقييمها في إطار خطة العمل المعدلة لقطاع المذيبات التي ستعدها حكومة الصين واليوئنديبي في ضوء المقرر 84/69. وسوف يراعي هذا التعديل التعديلات في تمويل المنشئات والأنشطة الأخرى التي سوف تضمن تحقيق الحكومة لالتزاماتها للمرحلة الثانية من قطاع المذيبات.


وحدة تنفيذ ورصد المشروع
إعمالا للمقرر 83/61(ب) [footnoteRef:19]، قدم اليوئنديبي تفاصيل الميزانية ميزانية موحدة التنفيذ ورصد المشروع التي يرد موجزا لها في الجدول 5 أدناه. ويتوافق بند التكاليف المشار إليه مع التقرير التجميعي لوحدة تنفيذ ورصد المشروع الذي قدم للاجتماع الرابع والثمانين إعمالا للمقرر 81/46(ب): [19:   تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تدرج، لدى تقديم طلبات تمويل الشرائح لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في خطة تنفيذ الشريحة والأنشطة النوعية التي ستنفذ بواسطة وحدة تنفيذ ورصد المشروع والتمويل المرتبط بها الذي أنفق.] 

الجدول 5: ميزانية وحدة تنفيذ ورصد المشروع للفترة 2020-2022، المرحلة الثانية لخطة قطاع المذيبات في الصين
	البند
	الوصف
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	
	
	2020
	يناير- يونيو 2021
	المجموع

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفو المشروع
	89,936
	44,965
	134,901

	 
	السفريات المحلية
	20,986
	10,495
	 31,481

	 
	السفريات الدولية
	0
	 0
	 0

	 
	الاجتماعات الدولية
	20,986
	10,495
	 31,481

	 
	الاجتماعات الداخلية
	0
	 0
	 0

	 
	الخدمات الاستشارية
	20,986
	10,495
	 31,481

	المجموع الفرعي (التكاليف الخاصة بالقطاع)
	152,894
	76,450
	229,344

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الحاسب والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	296,791
	148,392
	 445,183



الفوائد
تقدم المعلومات الخاصة بالفوائد المتحققة على التمويل الموافق عليه للخطط القطاعية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين خلال الاجتماع الأخير من العام الذي يلي التكليف بإجراء مراجعة مالية. وعلى ذلك فإن المعلومات عن الفوائد المتحققة في 2019 سوف تقدم للاجتماع السادس والثمانين.
الخلاصة
لاحظت الأمانة أن خطة قطاع المذيبات تحقق تقدما جيدا حيث وقعت المنشئات الأربعة والعشرين التي اختيرت على العقود مع مكتب التعاون البيئي الخارجي وأظهرت تقدما كبيرا في التنفيذ. وسوف يسفر تحويل هذه المنشئات الأربعة والعشرين عن إزالة 129.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب تمثل 28 في المائة من هدف خفض الهيدروكلوروفلوروكربون في المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات. وعلاوة على ذلك جرى تحديد مجموعة ثانية تبلغ 25 منشأة واستكملت عملية التحقق من الاستهلاك مع إزالة تقديرية بمقدار 372.19 طن متري (40.94 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وسوف يتوقف توقيع العقود بالنسبة لجميع أو جزء من هذه المنشئات الجديدة، الى حد كبير، على خطة العمل المعدلة لقطاع المذيبات التي ستقدم للاجتماع السادس والثمانين. ويبلغ معدل صرف التمويل الموافقة عليه حتى الآن 97.52 في المائة. ونظرا للتقدم في التنفيذ، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات. وإعمالا للمقرر 84/69، سوف تستعرض حكومة الصين من خلال اليوئنديبي خطة العمل لقطاع المذيبات لضمان أن تحقق الأمانة التزاماتها للمرحلة الثانية من قطاع المذيبات.


التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر مايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن توافق على الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ المقابلة للفترة 2020-2022 بمبلغ 12,946,782 قدره دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 906,275 دولارا أمريكيا لليوئنديبي؛

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21
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المرفق الأول

معلومات أساسية عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (من 
الاجتماع السادس والسبعين إلى الاجتماع الثالث والثمانين)


الموافقة على المرحلة الثانية من خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

الاجتماع السادس والسبعون

1. في الاجتماع السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما يلي:
خطة قطاع المذيبات للفترة 2016-2026 لتحقيق الإزالة الكاملة لجميع المواد الهيدروكلورفلوروكربونية في هذا القطاع بمبلغ قدره 44.8 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛
قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج للتمكين للفترة من 2016 الى 2020 لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 734.0 طنا من قدرات استنفاد الأوزون بمبلغ قدره 20.29 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

الاجتماع السابع والسبعون

وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة من 2016 إلى 2026 بمبلغ 500,100,000 بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 37.6 في المائة من خط الأساس. وتضمنت المرحلة الثانية الخطط القطاعية التالية:
خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2020؛ 
خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2020؛ 
خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجامدة وقطاع رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط لتحقيق التخلص الكامل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذين القطاعين بحلول عام 2026؛
كانت خطة قطاع المذيبات وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ومكون البرنامج التمكيني، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السادس والسبعين، مكونات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 


الاجتماع التاسع والسبعون

خلال الاجتماع التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحددت تكاليف دعم الوكالة لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بنسبة 6.5 في المائة على أساس الفهم بأنه من الممكن إعادة النظر في هذه التكاليف خلال الاجتماع الحادي والثمانين، وأبقت على مستوى تكاليف دعم الوكالة للوكالات الثنائية واليونيب بموجب نظام التكاليف الإدارية الحالي.
الاجتماع الثاني والثمانون

خلال الاجتماع الثاني والثمانين، نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات للحصول على الشرائح التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة 29,199,492 دولار أمريكي:[footnoteRef:20] والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي بوليوريتان (10,600,000 دولار أمريكي)، والشريحة الثالثة من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (8,000,000 دولار أمريكي)، وخطط قطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية (12,000,000 دولار أمريكي) والمذيبات (5,549,492 دولارا أمريكيا) وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج التمكيني (3,850,000 دولار أمريكي). وتضمن الطلب تقرير تحقق مستقل من إنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2017 (مقدم من البنك الدولي)، وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن وخطط التنفيذ السنوية للأنشطة التي ستنفذ في الفترة 2018-2019. [20:  لم يقدم طلب الشريحة الثالثة لخطة قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف (18,000,000 دولار أمريكي) لأن مستوى صرف الأموال الموافق عليها للشريحة الثانية لم يصل الى نسبة العشرين في المائة.] 

وعقب استعراض الوثائق ذات الصلة بطلبات الشريحة الثالثة لكل من خطط قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وخدمة المذيبات والتبريد، خلصت الأمانة الى أنها جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر فيها في الاجتماع الثاني والثمانين. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للشريحة الثانية من خطة قطاع البوليوريثان، حيث لم تُصرف أي مدفوعات من الشريحة الأولى في وقت التقديم. 
ولدى مناقشة طلبات الشرائح، أعرب الكثير من أعضاء اللجنة عن قلق بالغ إزاء الموافقة على تمويل إضافي في ذلك الاجتماع بالنظر الى عدم إيضاح أمر انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 في شرق آسيا. وعملاً بالمقرر 3/XXX،[footnoteRef:21] طُلب المزيد من المعلومات عن سبب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11، واقترح إرجاء طلبات التمويل المقدمة إلى اجتماع لاحق، عندما تتوافر معلومات إضافية. وفي غضون ذلك، ما زالت الصين تحتفظ بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي لم تصرف بعد للمنشئات المستفيدة، ولذا فإن إرجاء طلبات التمويل لن يكون له أي أثر كبير. وكان من المهم أن يُظهر للمجتمع الدولي أن الصندوق المتعدد الأطراف يأخذ مسألة الانبعاثات غير القانونية للكلوروفلوروكربون-11 على محمل الجد، إلاّ أن أي قرار بإرجاء التمويل لم يمس أي إجراءات أخرى تتخذها الصين. [21:  الانبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون-11.] 

وقال أعضاء آخرون إنه ينبغي توخي الحذر، وينبغي لأي قرار يتخذ لإرجاء التمويل المطلوب ألا يعرض للخطر هدف الخفض لعام 2020 المتعلق بالصين. وسئُل عما إذا كانت الأموال قد حولت بالفعل الى حكومة الصين أو إذا كان بعضها مازال لدى الوكالات المنفذة، وعن التأثير الذي يمكن أن يحدث في حالة إرجاء الطلب الحالي للتمويل. وكانت التحقيقات الجارية عن أسباب انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 تعني أن على اللجنة التنفيذية أن تتخذ جانب الحذر لدى التوصل الى الاستنتاجات. وقد يستغرق الأمر عدة سنوات الى أن يتم تجميع المعلومات ذات الصلة، ومن المهم تلقي إيضاحات عن نوع المعلومات اللازمة وتحديد جدول زمني لتجميعها.
وعقب المداولات بشأن هذه المسألة ضمن فريق الاتصال، قررت اللجنة ما يلي (المقرر 82/71):
أن تطلب من حكومة الصين من خلال الوكالة المنفذة المعنية أن تقدم، في الاجتماع الثالث والثمانين ما يلي:
"1" استعراضا للنظم الحالية للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ إعمالا للاتفاقات المبرمة مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي تبين كيفية ضمان الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي الاستهلاك والإنتاج، والجهود التي تبذل لمعالجة أي اتجار غير قانوني بهذه المواد؛
"2" تقريرا مرحليا عن الإجراءات التي اتخذت بغرض تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتنفيذها في الصين؛ 
النظر في طلبات التمويل الخاصة بالشرائح التالية من المرحلة الثانية خلال الاجتماع الثالث والثمانين. 
الاجتماع الثالث والثمانون

استجابة للمقرر 82/71، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيابة عن حكومة الصين، تقريرا عن نظم الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية والتقرير المرحلي عن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون.[footnoteRef:22] وإضافة إلى ذلك، أعاد اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم طلبات لتمويل الشريحة الثالثة من خطط قطاع رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة، والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.] 

وعقب استعراض إعادة تقديم خطط القطاعات والوثائق ذات الصلة، خلصت الأمانة الى أنها جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر فيها خلال الاجتماع الثالث والثمانين، باستثناء طلب الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، حيث إنه لم يستوف متطلبات الصرف، ونتيجة لذلك لم يتم تقديم طلب الشريحة هذا.
وعند مناقشة طلبات الشرائح، أفادت عضو في اللجنة أنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيرة في انبعاثات الكلوروفلوروكربون-11 من الصين، فإن وفدها لديه مخاوف إزاء استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة للأوزون المحققة باستخدام التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف، وأشارت أيضاً إلى أن بلدها غير قادر، في الوقت الراهن، على دعم تمويل المشروع للصين؛ وبالإضافة إلى ذلك، أفادت أنه قد يكون ثمة حاجة للتعويض عن الضرر البيئي الذي تسببت به الانبعاثات غير المتوقعة. وأيّد ممثل آخر هذا الموقف، قائلاً إنه إلى أن يتم توضيح الأمر، فإن بلده غير قادر على الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية بروتوكول مونتريال.
وعقب المناقشة، أجّلت اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مسألة النظر في تنقيح الاتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات تمويل الشريحة الثالثة لخطط قطاعات رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري وخدمة التبريد والمذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 83/55).
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المرفق الثاني

التقرير المالي لوحدة رصد وتنفيد المشروع المرتبطة بخطط القطاع في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

المرحلة الأولى: المصروفات التجميعية (بالدولار الأمريكي) بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019
	المحتويات
	القطاعات*

	
	الإنتاج
	التبريد وتكييف الهواء
	رغاوي البوليوريثان
	رغاوي البوليسترين
	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	المذيبات
	الخدمة

	تكاليف القطاع
	10,820,311

	موظفو المشروع
	1,768,942 
	1,512,025
	1,590,980
	1,199,717
	1,565,052
	235,859
	260,452

	السفريات المحلية
	199,305 
	174,422
	209,875
	161,437
	200,029
	13,589
	25,789

	السفريات الدولية
	24,000 
	20,000
	18,653
	16,000
	20,000
	4,000
	4,309

	الاجتماعات الداخلية**
	176,004 
	138,486
	170,391
	130,008
	162,296
	12,000
	20,382

	الاجتماعات الدولية
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية***
	159,479 
	139,199
	167,581
	128,880
	159,718
	10,874
	20,579

	المجموع الفرعي 
	2,327,729 
	1,984,132
	2,157,480
	1,636,042
	2,107,095
	276,322
	331,511

	التكاليف المشتركة
	12,232,603

	موظفو الدعم
	6,435,942

	أجهزة الحاسب والإنترنت والبريد والهاتف والطباعة 
	1,567,440

	خدمة تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	4,229,221

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	4,889,411
	4,116,648
	4,749,869
	3,622,688
	4,577,160
	450,982
	646,156


ملحوظات: يبلغ مجموع المصروفات التجميعية لوحدة رصد وتنفيذ المشروع من عام 2011 إلى عام 2019 لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23,052,914 دولارا أمريكيا. ومن هذا المبلغ جاء مبلغ 18,948,018 دولارا أمريكيا من خطط القطاع في المرحلة الأولى، و4,104,896 دولارا أمريكيا من مشروعات فردية أخرى أو مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي. وفضلا عن ذلك، فإن المصروفات التي ساندها التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك من حكومة الصين (حوال 3.54 ملايين دولار أمريكي من عام 2011 إلى عام 2019) ليست مدرجة في المصروفات الواردة في الجدول أعلاه.
* PU = البوليوريثان؛ XPS = رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع تكييف هواء الغرفة؛ ICR = التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء.
** تكاليف المكان وإيجار المعدات وتكاليف أخرى
*** تقييم المشروع، والتحقق المالي والتقني، والتقييم والاستعراض التقنيان، وتقييم العطاءات، والمساعدة أثناء ارتفاع أعباء العمل والمناسبات الخاصة، والتكاليف المتعلقة بالترجمة.


المرحلة الثانية: المصروفات التجميعية (بالدولار الأمريكي) بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019
	المحتويات
	القطاعات*

	
	الإنتاج
	التبريد وتكييف الهواء
	رغاوي البوليوريثان
	رغاوي البوليسترين
	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	المذيبات
	الخدمة

	تكاليف القطاع
	3,004,621

	موظفو المشروع
	542,339
	419,456
	441,899
	333,197
	434,808
	72,078
	72,078

	السفريات المحلية
	53,587
	30,622
	40,632
	55,943
	64,776
	24,537
	24,340

	السفريات الدولية
	13,305
	0
	0
	3,821
	4,000
	0
	0

	الاجتماعات الداخلية**
	22,212
	16,280
	22,729
	26,684
	30,897
	10,308
	11,330

	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية***
	42,284
	24,247
	32,201
	44,224
	51,209
	19,363
	19,235

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاعات
	673,727
	490,605
	537,461
	463,869
	585,690
	126,286
	126,983

	التكاليف المشتركة
	2,943,299

	موظفو الدعم
	1,697,609

	أجهزة الحاسب والإنترنت والبريد والهاتف والطباعة 
	367,419

	خدمة تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	878,271

	اﻟﻤﺠﻤﻮع
	1,185,853
	808,485
	967,191
	1,023,096
	1,233,216
	361,746
	368,333


ملحوظات: يبلغ مجموع المصروفات التجميعية لوحدة رصد وتنفيذ المشروع من عام 2017 إلى عام 2019 لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 5,947,920 دولارا أمريكيا. ومن هذا المبلغ جاء مبلغ 2,786,478 دولارا أمريكيا من خطط القطاع في المرحلة الثانية، وقد قدم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي من ميزانيته الخاصة نفقات خارج تكاليف وحدة إدارة ورصد المشروع، وسيتم رد المبالغ في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، لا ترد نفقات التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك التي تحملتها الحكومة الصينية في الجدول أعلاه.
* PU = البوليوريثان؛ XPS = الرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع تكييف هواء الغرفة ومسخنات مياه المضخات الحرارية؛ ICR = التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء.
** تكاليف المكان وإيجار المعدات وتكاليف أخرى 
*** تقييم المشروع، والتحقق المالي والتقني، والتقييم والاستعراض التقنيان، وتقييم العطاءات، والمساعدة أثناء ارتفاع أعباء العمل والمناسبات الخاصة، والتكاليف المتعلقة بالترجمة.
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