| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26 26 de octubre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2022–2024

# En este documento se presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 y se incluyen: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas previstas en el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022–2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo, y una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 se adjunta al presente documento.

Actividades planificadas durante el período 2022–2024

# En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo de la ONUDI.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, tal como se presentó (en miles de $EUA)*

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022–2024) | Total después de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 11 877 | 18 832 | 2 958 | 33 667 | 33 440 |
| Preparación de proyectos de PGEH – etapa II | 16 | 29 | 0 | 45 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 3 633 | 5 453 | 6 765 | 15 851 | 37 218 |
| Preparación de proyectos de PGEH – etapa III | 120 | 193 | 0 | 313 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 2 702 | 9 114 | 5 948 | 17 763 | 31 044 |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| Subtotal para actividades relativas a los HCFC | 18 829 | 33 620 | 15 671 | 68 120 | 101 701 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali | 1 797 | 1 737 | 0 | 3 533 | 0 |
| Subtotal para actividades relativas a los HFC | 1 797 | 1 737 | 0 | 3 533 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 1 535 | 1 374 | 1 535 | 4 443 | 0 |
| Dependencia central | 2 050 | 2 065 | 2 079 | 6 194 | 0 |
| Subtotal para actividades corrientes | 3 585 | 3 439 | 3 614 | 10 638 | 0 |
| Total | 24 211 | 38 796 | 19 285 | 82 292 | 101 701 |

* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

# Observaciones de la Secretaría

# Etapa II de los PGEH

# Los niveles de financiación para la etapa II de los PGEH en países de bajo consumo para alcanzar la reducción del 67,5 % del nivel de referencia de HCFC ascienden a 766 691 $EUA (que incluyen 471 289 $EUA para 2022–2024), y a 4,07 millones de $EUA (que incluyen 2,48 millones de $EUA para 2022-2024) para alcanzar la reducción del 100 %.

# En el cuadro 2 se indica la distribución de fondos de la etapa II de los PGEH para países que no tienen un bajo consumo por sector.

Cuadro 2. Distribución de los fondos de la etapa II de los PGEH en países que no son de bajo consumo por sectores (en miles de $EUA)

| Sector | 2022–2024 | Después de 2024 | Total | Porcentaje del total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espumas rígidas | 885 | 91 | 976 | 2,0 |
| Fabricación de equipos de refrigeración | 4 719 | 23 994 | 28 713 | 59,5 |
| Mantenimiento de equipos de refrigeración | 7 299 | 11 249 | 18 548 | 38,5 |
| Total | 12 903 | 35 334 | 48 237 | 100,0 |

# Etapa III de los PGEH

# En el plan administrativo, para la etapa III de los PGEH para 12 países (Argentina, Armenia, Brasil, Chile, Filipinas, Jordania, México, Nigeria, Omán, Pakistán, República Islámica del Irán y Sudán), se incluye un total de 48,81 millones de $EUA (incluidos 17,76 millones de $EUA para 2022–2024).

Proyecto regional de asistencia técnica relativa a los HCFC

# La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica sobre HCFC para promover refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de aire acondicionado en países con alta temperatura ambiente (PRAHA-III), por un importe de 481 500 $EUA en 2022. Este proyecto se examinó en la 86ª reunión, durante la cual algunos miembros expresaron su apoyo para reestablecer dicho proyecto; sin embargo, también se señaló que no había un mecanismo de financiación para tales proyectos de asistencia técnica y que la tarea necesaria para abordar alternativas de cero a bajo potencial de calentamiento atmosférico se había detallado en la decisión XXVIII/2. Por consiguiente, no se reestableció dicho proyecto en el plan administrativo para 2022-2024.

Actividades relativas a los HFC

# Se incluye un total de 3,53 millones de $EUA para las actividades de preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali en 2022 y 2023 para 34 países. Si bien 19 de los 34 países no han ratificado la Enmienda de Kigali, han presentado la carta requerida de sus Gobiernos en la que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda.

# Costos de la dependencia central

# Cabe esperar que el costo de la dependencia central aumente a una tasa anual de 0,7 % conforme a lo acordado.

Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sean necesarios nuevos ajustes en espera de que las Partes adopten una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023.

# Al examinar el plan administrativo revisado de la ONUDI para 2022–2024, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 3. Ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 (en miles de $EUA)

| Ajuste | 2022–2024 | Después de 2024 |
| --- | --- | --- |
| Cuantías de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de esos planes que se debían presentar a la 88ª reunión, pero no se hizo | 198 | 0 |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | (482) | 0 |
| Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH presentada a la 88ª reunión | (24) | 0 |
| Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali conforme a la decisión 87/50 | (282) | 0 |

# En el cuadro 4 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, que se abordan también en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022–2024.

# Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2022–2024 (en miles de $EUA)*

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022–2024) | Total después de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 12 075 | 18 832 | 2 958 | 33 865 | 33 440 |
| Preparación de proyectos para los PGEH – etapa II | 16 | 29 | 0 | 45 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 3 633 | 5 453 | 6 765 | 15 851 | 37 218 |
| Preparación de proyectos para los PGEH – etapa III | 96 | 193 | 0 | 289 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 2 702 | 9 114 | 5 948 | 17 763 | 31 044 |
| Asistencia técnica relativa a los HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal para actividades relativas a los HCFC | 18 522 | 33 620 | 15 671 | 67 813 | 101 701 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali | 1 515 | 1 737 | 0 | 3 251 | 0 |
| Subtotal para actividades relativas a los HFC | 1 515 | 1 737 | 0 | 3 251 | 0 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 1 535 | 1 374 | 1 535 | 4 443 | 0 |
| Dependencia central | 2 050 | 2 065 | 2 079 | 6 194 | 0 |
| Subtotal para actividades corrientes | 3 585 | 3 439 | 3 614 | 10 638 | 0 |
| Total | 23 621 | 38 796 | 19 285 | 81 702 | 101 701 |

* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

Indicadores de desempeño

# La ONUDI presentó indicadores del desempeño de conformidad con la decisión 71/28 en la descripción de su plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que se indican en el cuadro 5.

Cuadro 5. Indicadores de desempeño de la ONUDI para 2022

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Meta para 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación--Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de los planificados * | 47 |
| Planificación--Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)** | 28 |
| Aplicación | Fondos desembolsados | Basado en el desembolso estimado en el informe sobre los progresos realizados | 26 753 292 $EUA |
| Aplicación | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO durante el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente en comparación con lo previsto en los planes administrativos | 366,6 toneladas PAO |
| Aplicación | Terminación de proyectos en relación con las actividades | Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades en lo referente a todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 42 |
| Administrativo | Rapidez de terminación financiera | Grado en que se completan los proyectos en el aspecto financiero 12 meses después de terminados los proyectos | 12 meses después de entrar en pleno funcionamiento |
| Administrativo | Presentación en fecha de informes de terminación de los proyectos | Presentación en fecha de informes sobre proyectos terminados en comparación con los convenidos | En fecha (10) |
| Administrativo | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos de que se convenga lo contrario | En fecha |

* La meta de un organismo se reduciría si este no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, si este está de acuerdo.

** La preparación de proyectos no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI establecidos en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.

La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite solo para aquellos países a los que se les haya aprobado la etapa II de los PGEH con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento para 2025, de conformidad con la decisión 84/46 e).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, párrafo 182.

La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación para la reducción de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no hubieran ratificado la Enmienda de Kigali pero que hubiesen presentado una carta en que se indicara la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).

El costo de la dependencia central de la ONUDI en 2022 se ha presentado a la 88a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).

Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022–2024 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018–2020. Esta cuestión se analiza en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22