| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 9 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF

DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15-19 décembre 2023

Point 8 (d)(ii) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR 2024–2026

# Introduction

# Ce document présente le plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 et comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de cette période. Le descriptif du plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 est joint au présent document.

# Ce document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues au cours de la période 2024-2026

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs d’efficacité

- Questions d’orientation

- Recommandation

I.	Activités prévues au cours de la période 2024-2026

# Le tableau 1 détaille, pour chaque année, la valeur des activités figurant dans le plan d’activités du PNUD.

Tableau 1. Répartition des ressources prévues dans le plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 ($US)* - telles que soumises

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024 - 2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 10 130 639 | 16 900 486 | 14 289 804 | 41 320 929 | 8 341 341 |
| PGEH phase II | 278 200 | 424 424 | 0 | 702 624 | 87 200 |
| PGEH phase III | 10 082 002 | 208 000 | 8 131 817 | 18 421 819 | 8 033 025 |
| Préparation de projet des PGEH (PPP) – phase IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| PGEH phase IV | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH - efficacité énergétique | 561 452 | 248 520 | 0 | 809 972 | 0 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 21 122 293 | 17 781 430 | 26 112 621 | 65 016 343 | 21 998 566 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – préparation de projet (PPP) | 271 475 | 195 168 | 0 | 466 643 | 0 |
| KIP phase I | 2 714 293 | 15 230 614 | 4 622 442 | 22 567 349 | 39 444 578 |
| KIP phase I – investissement | 2 963 616 | 0 | 0 | 2 963 616 | 0 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 13 949 383 | 15 425 782 | 4 622 442 | 33 997 607 | 39 444 578 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – démonstration | 1 870 000 | 1 000 000 | 0 | 2 870 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PPP | 888 100 | 96 300 | 0 | 984 400 | 0 |
| Assistance technique – intégration des questions liées au genre | 32 250 | 0 | 0 | 32 250 | 0 |
| Autres activités – total partiel | 2 790 350 | 1 096 300 | 0 | 3 886 650 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 4 270 977 | 0 | 9 241 389 | 13 512 366 | 0 |
| Coûts de base | 2 172 940 | 2 188 151 | 2 203 468 | 6 564 559 | 0 |
| Activités standard – total partiel | 6 443 918 | 2 188 151 | 11 444 857 | 20 076 925 | 0 |
| Total | 44 305 944 | 36 491 663 | 42 179 920 | 122 977 526 | 61 443 144 |

* Coûts d’appui d’agence compris s’il y a lieu.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités liées aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Un total de 789 824 $US est prévu pour la phase II des PGEH pour cinq pays à faible volume de consommation (PFV) afin de parvenir à une réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC (Haïti, Mali, Mozambique, Saint-Kitts-et-Nevis et Soudan du Sud) (dont 702 624 $US pour 2024-2026 et 87 200 $ US pour la période après 2026).

# Phase III des PGEH

# Un total de 26,45 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH pour sept pays (Angola, Brésil, Iran (République islamique d’), Liban, Malaisie, Pérou et Timor-Leste) (dont 18,42 millions $US pour 2024-2026 et 8,03 millions $US pour la période après 2026).

# Phase IV des PGEH

# Un total de 9,23 millions $US est prévu pour la phase IV du PGEH pour un pays (le Nigéria) (dont 3,69 millions $US pour 2024-2026 et 5,54 millions $US pour la période après 2026) et 70 000 $US pour la préparation de projet en 2024, conformément à la décision 91/31(d).

# Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation

# La décision 89/6 permet aux agences bilatérales et d’exécution, lors de la soumission des phases actuelles et futures des PGEH se rapportant à des pays à faible volume de consommation, d’inclure le financement associé à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement aux HCFC ayant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) faible ou nul, et de maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.

# Un total de 809 972 $ US est inclus dans le plan d’activités pour les activités liées à l’efficacité énergétique pour 11 pays à faible volume de consommation pour 2024-2026.

II.2	Activités liées aux HFC

# Préparation de projet des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP)

# Un total de 466 643 $US est inclus dans le plan d’activités pour des activités de préparation de projet liées aux KIP pour cinq pays en 2024-2025.

# Deux des cinq pays pour lesquels des activités de préparation de projet liées aux KIP ont été incluses n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier cet Amendement conformément à la décision 84/46(f).

# Phase I des KIP

# Un total de 62,01 millions $US est inclus dans le plan d’activités se rapportant à la phase I des KIP pour 38 pays (dont 22,57 millions $US pour 2024-2026 et 39,44 millions $US pour la période après 2026). En outre, le PNUD a également inclus des projets d’investissement liés aux KIP pour trois pays, d’un montant de 2,96 millions $US en 2024. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

# Projets de contrôle des émissions de HFC-23

# Le plan d’activités du PNUD comprenait un projet d’investissement visant le contrôle des émissions de HFC-23 pour un pays (l’Inde) d’un montant de 8 millions $US en 2024.

II.3	Autres activités

Projets pilote concernant l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un total de 2,87 millions $US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes se rapportant à l’efficacité énergétique (décision 91/65) pour 2024-2026 pour un pays (Trinité-et-Tobago) et un projet mondial sur la démonstration des outils numériques de suivi et de gestion en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du refroidissement des locaux et de la chaîne du froid en Colombie, au Liban, au Panama, au Sri Lanka et à Trinité-et-Tobago. L’objectif du projet mondial est d’aider les cinq pays à expérimenter des outils numériques de surveillance et de gestion des systèmes de climatisation et de la chaîne du froid afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d’énergie et les coûts d’électricité afférents, et d’améliorer de manière proactive la maintenance globale des systèmes de refroidissement. La préparation du projet global a été soumise à la 93e réunion conformément à la décision 91/65(b)(iii).

Préparation de projet pour des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

# Un total de 984 400 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66) pour 2024-2026 pour 11 pays (Chili, Cuba, Égypte, Ghana, Indonésie, Jamaïque, Nigeria, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay).

Projet d’assistance technique pour l’intégration des questions liées au genre

# Le plan d’activités du PNUD comprenait un projet mondial d’assistance technique « Renforcer l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation » d’un montant de 32 250 $ US en 2024. À l’heure actuelle, il n’existe aucune fenêtre de financement pour des projets semblables. En outre, la mise en œuvre de la politique opérationnelle d’intégration des questions liées au genre et les décisions pertinentes correspondantes devraient être incluses dans les plans nationaux de chaque pays visé à l’article 5 visant à éliminer progressivement les substances contrôlées. Cette question est présentée dans la section V traitant des questions d’orientation.

# II.4	Coûts de base

# Comme convenu, les coûts de base devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements concernant le plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 se sont fondés sur les décisions appropriées du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé du PNUD pour 2024-2026, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus :

Tableau 2. Ajustements au plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Ajustement | 2024–2026 | Après 2026 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches de PGEH soumises à la 93e réunion | (361 510) | 0 |
| Efficacité énergétique pour les pays PFV conformément à la décision 89/6 | (5 202) | 0 |
| Préparation de projets pour les KIP conformément à la décision 87/50 | (3 575) | 0 |
| Valeurs des KIP reflétant les projets d’accords soumis à la 93e réunion | (87 000) | 0 |
| Préparation concernant des inventaires nationaux des banques déchets de substances réglementées soumis à la 93e réunion | (444 050) | 0 |
| Assistance technique (projet mondial sur l’intégration des questions liées au genre) | (32 250) | 0 |

* Coûts d’appui d’agence compris s’il y a lieu.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements au plan d’activités du PNUD pour 2024–2026 proposés par le Secrétariat, ajustements également traités dans le cadre du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2024–2026.

Tableau 3. Répartition des ressources prévues dans le plan d’activités ajusté du PNUD pour 2024-2026 ($US)*

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024 - 2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 11 492 334 | 15 177 281 | 14 289 804 | 40 959 419 | 8 341 341 |
| PGEH phase II | 278 200 | 424 424 | 0 | 702 624 | 87 200 |
| PGEH phase III | 10 082 002 | 208 000 | 8 131 817 | 18 421 819 | 8 033 025 |
| Préparation de projet PGEH - phase IV | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| PGEH phase IV | 0 | 0 | 3 691 000 | 3 691 000 | 5 537 000 |
| PGEH - efficacité énergétique | 556 250 | 248 520 | 0 | 804 770 | 0 |
| Activités liées aux HCFC – total partiel | 22 478 785 | 16 058 225 | 26 112 621 | 64 649 631 | 21 998 566 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP phase I – préparation de projet | 267 899 | 195 168 | 0 | 463 067 | 0 |
| KIP phase I | 2 714 293 | 15 143 614 | 4 622 442 | 22 480 349 | 39 444 578 |
| KIP phase I – investissement | 2 963 616 | 0 | 0 | 2 963 616 | 0 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Activités liées aux HFC – total partiel | 13 945 808 | 15 338 782 | 4 622 442 | 33 907 032 | 39 444 578 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – démonstration | 1 870 000 | 1 000 000 | 0 | 2 870 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – préparation de projet | 444 050 | 96 300 | 0 | 540 350 | 0 |
| Assistance technique – intégration des questions liées au genre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres activités – total partiel | 2 314 050 | 1 096 300 | 0 | 3 410 350 | 0 |
| Activités standard |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 4 463 577 | 0 | 9 048 789 | 13 512 366 | 0 |
| Coûts de base | 2 172 940 | 2 188 151 | 2 203 468 | 6 564 559 | 0 |
| Activités standard – total partiel | 6 636 518 | 2 188 151 | 11 252 257 | 20 076 925 | 0 |
| Total | 45 375 161 | 34 681 458 | 41 987 320 | 122 043 938 | 61 443 144 |

* Coûts d’appui d’agence compris s’il y a lieu.

IV.	Indicateurs d’efficacité

# Le PNUD a présenté dans le descriptif de son plan d’activités des indicateurs de performance conformément à la décision 71/28. Le Secrétariat a informé le PNUD des objectifs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d’efficacité pour le PNUD pour 2024

| Type d’indicateur | Titre court | Calcul | Objectif 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification--Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre planifié * | 37 |
| Planification--Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre planifié (incluant les activités de préparation de projet) | 33 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Fondé sur les décaissements estimatifs indiqués dans le rapport périodique | 26 752 712 $US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Elimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée, par rapport à celles qui sont prévues dans les plans d’activités | 292,3 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement de projet pour les activités | Achèvement de projets par rapport à ceux qui sont planifiés dans les rapports périodiques pour toutes les activités (excluant la préparation de projet) | 45 |
| Administratif | Rapidité d’achèvement au plan financier | Mesure dans laquelle les projets sont achevés au plan financier 12 mois après l’achèvement des projets | 70 % |
| Administratif | Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus | Remise des rapports d’achèvement dans les délais prévus, par rapport au nombre ayant été convenu | À temps (1) |
| Administratif | Remise des rapports périodiques dans les délais prévus | Remise des rapports périodiques et des plans d’activités et des réponses dans les délais prévus, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement | À temps |

- * Les objectifs d’une agence seront réduits « si elle ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence de coopération ou agence principale » ou « si le PGEH soumis aux fins d’examen par le Comité exécutif n’a pas été approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’unité nationale de l’ozone et de l’agence ».

V.	Questions d’orientation

# Le PNUD présente la question d’orientation suivante relative au renforcement de l’égalité des genres et de l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs des équipements de réfrigération et de climatisation pour examen par le Comité exécutif. Cette question est examinée dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2024–2026.

# Le PNUD a indiqué que le Fonds multilatéral reconnaît la nécessité de ses activités visant à prendre en main l’inégalité des genres et que le Comité exécutif a adopté trois décisions récentes (décisions 84/92(d), 90/48(c) et 92/40(b)) afin de promouvoir l’intégration des questions liées au genre dans ses projets. Bien que le PNUD ait développé les outils nécessaires, tels que des conseils sur la manière de mener des analyses et des plans d’action relatifs aux genres, la promotion de l’intégration des questions liées au genre dans son portefeuille du Protocole de Montréal nécessite des ressources supplémentaires afin de recruter l’expertise nécessaire pour mener à bien des analyses et des plans d’action liés au genre spécifiques aux pays. En outre, le rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique évaluant les besoins de financement pour la reconstitution du Fonds pour la période triennale 2024-2026 a analysé le financement visant l’intégration des questions liées aux genres d’autres fonds mondiaux, et reconnaît que « sans l’obligation d’affecter des fonds à ces activités, tous les pays ne seront pas en mesure de répondre correctement aux actions requises en matière d’égalité des genres et ne leur accorderont pas la priorité ».

# L’objectif de cette proposition est de systématiser et d’améliorer la mise en œuvre d’actions ciblées sur l’intégration des questions liées au genre dans les portefeuilles du PNUD, en analysant les lacunes au niveau des connaissances et en répondant aux besoins des unités nationales de l’ozone, des homologues dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, et des bénéficiaires du secteur de la réfrigération et de la climatisation. Le PNUD aimerait bien avoir l’avis du Comité exécutif sur cette question.

# VI.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note du plan d’activités du PNUD pour la période 2024-2026 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 ; et

## D’approuver les indicateurs d’efficacité pour le PNUD indiqués au tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Un avant-projet de plan d’activités du PNUD pour 2024-2026 a été discuté lors de la réunion de coordination inter-agences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Le plan d’activités contenu dans ce document a abordé les questions soulevées lors de la réunion.

Afin de permettre au Nigeria de soumettre la phase IV de son PGEH en 2025 et la demande de préparation de projet correspondante en 2023.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35

Les coûts de base du PNUD pour 2024 seront examinés lors de la 93e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25