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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثاني و التسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال،  29 مايو/ أيار - 2 يونيه / حزيران 2023
البند 7 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11] 



تقارير الحالة بالإضافة إلى تقارير عن 
المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة

1. تتكون هذه الوثيقة المعنية بتقارير الحالة بالإضافة إلى تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة من الأقسام التالية:
أولاً: 	المشروعات المتأخرة في التنفيذ والمشروعات التي طُلبت بشأنها تقارير حالة خاصة

ثانياً: 	المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة:
ثانيا-1-	نظرة عامة
ثانيا-2- 	الموافقة "الشمولية"
ثالثا-3- 	النظر الفردي

أولا - 	المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتي طلبت بشأنها تقارير حالة خاصة

1. في الاجتماع الحادي والتسعين، ذكرت اللجنة التنفيذية أن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم، في الاجتماع الثاني والتسعين، تقاريراً عن 109 مشروعا متأخرا في التنفيذ و 37 مشروعاً جاري تنفيذه[footnoteRef:2] أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات موصى لها بتقارير حالة إضافية ( 91/10 (ج)). وبناءً على ذلك، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية التقارير المطلوبة إلى الاجتماع الثاني والتسعين. وأثناء استعراض التقارير، أجرت الأمانة مناقشات مع الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية ولاحظت أنه تمت معالجة العديد من المسائل بشكل مرض. ويقدم الجدول 1 ملخصًا للمشروعات المتأخرة في التنفيذ والمشروعات الموصي لها تقارير حالة إضافية بما في ذلك مستويات تقدمها وتوصيات الأمانة والإشارات إلى مرفقات هذه الوثيقة. [2:  وكذلك تم تصنيف ثلاثة عشر من أصل 37 مشروعًا موصى لها بتقارير حالة إضافية كمشروعات متأخرة في التنفيذ. وتم تضمين استعراض هذه المشروعات في قسم التأخيرات في التنفيذ.] 

الجدول 1- ملخص للمشروعات المتأخرة في التنفيذ والتي طلبت بشأنها تقارير حالة خاصة
	مستوى التقدم
	عدد المشروعات
	القرار
	التوصية
	المرفق

	التأخيرات في التنفيذ

	متقدمة
(مشروعات فردية واتفاقات متعددة السنوات)
	70
	32/4
	أن يتم حذفها من الإبلاغ المستقبلي
	غير متوفر

	بعض التقدم
(مشروعات فردية واتفاقات متعددة السنوات)
	29
	32/4
	أن يستمر رصدها حتى إنجازها النهائي
	المرفق الأول

	لا يوجد تقدم لأول مرة (اتفاقات متعددة السنوات)
	7
	84/45
	أن يستمر رصدها حتى إنجازها النهائي
	المرفق الثاني

	لا يوجد تقدم في اجتماعين متتاليين (اتفاقات متعددة السنوات)
	3
	84/45
	أن ترسل إشعارات باحتمال الإلغاء
	المرفق الثالث

	المجموع
	109
	
	
	

	تقارير الحالة

	لا توجد مسائل معلقة
	7
	51/13
	أن يتم حذفها من الإبلاغ المستقبلي
	غير متوفر

	مازالت المشكلات تحتاج إلى حل
	17
	51/13
	أن يطلب تقديم تقارير حالة إضافية
	المرفق الرابع

	المجموع*
	24
	
	
	


* باستثناء 13 مشروعًا مدرجاً في قسم تأخيرات التنفيذ.

التوصية

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	أن تشر إلى:
تقارير التأخر في التنفيذ وتقارير الحالة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
1. وأن ترسل الأمانة خطابًا إلى حكومة ميانمار واليونيب بصفته الوكالة المنفذة فيما يتعلق باحتمال إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: المرحلة الأولى، الشريحة الأولى (MYA/PHA/68/TAS/14) والشريحة الثانية (MYA/PHA/80/TAS/18)؛
1. وأن ترسل الأمانة خطابا إلى حكومة أفغانستان واليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة فيما يتعلق باحتمال إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة (AFG/PHA/79/INV/22)؛
1. وأن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير إلى اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والتسعين عن 39 مشروعًا متأخرا في التنفيذ، على النحو المبين في المرفقات الأول والثاني والثالث بهذه الوثيقة، وعن 17 مشروعًا موصى لها بتقارير حالة إضافية، على النحو المبين في المرفق الرابع بهذه الوثيقة، كجزء من التقرير المرحلي المالي والسنوي لعام 2022 للوكالات الثنائية والتنفيذية؛
1. وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها التي توجد بها المشكلات المحددة المدرجة في العمود الأخير من الجدول الوارد في المرفق الرابع بهذه الوثيقة.
ثانيًا: 	المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة

ثانيا-1	نظرة عامة
1. يسرد الجدول 2 التقارير الخاصة بالمشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المقدمة إلى الاجتماع الثاني والتسعين الموصي بها للموافقة الشمولية.
الجدول 2- تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة الموصي بها للموافقة الشمولية
	البلد
	عنوان المشروع
	الفقرات

	تقارير عن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بنغلاديش
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير التحقق)
	7-13

	البرازيل
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير عن الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في شركة U-Tech) 
	14 - 20

	الصين
	[bookmark: _Hlk133334405]خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير عن صرف تكاليف التشغيل الإضافية في إطار خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري) 
	21-26

	كوت ديفوار
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير عن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) 
	27 - 30

	مصر
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - طلب المرونة المقدم بموجب المقرر 79/34 (هـ))
	31 - 36

	أثيوبيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية) 
	37-46

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تغيير الوكالة المنفذة)
	47 - 53

	موريتانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - استعراض حالة تقرير مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوصيات بشأن نقطة البداية المعدلة والاتفاق المنقح)
	54 - 62

	موزمبيق
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة والأخيرة وعن تنفيذ توصيات التحقق) 
	63 - 78

	باكستان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة)
	79 - 94

	باكستان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة - تقرير عن حالة واردات البوليولات المخلوطة سابقا المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب والتقدم المحرز في تنفيذ المساعدة الفنية لقطاع الرغاوى) 
	95 - 100

	دول جزر المحيط الهادئ
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة الأولى وتقديم تقرير إنجاز المشروع لبلدان جزر المحيط الهادئ الاثنتي عشرة) 
	101 - 117

	الفلبين
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة النهائية وتقرير التحقق)
	118-131

	سانت لوسيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية وتقديم تقرير إنجاز المشروع) 
	132 - 140

	المملكة العربية السعودية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية)
	141 - 146

	[bookmark: _Hlk126764669]تقارير عن المواد الهيدروفلوروكربونية

	الأردن
	تقرير عن مشروع التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى غاز البروبان للمنشأة التي تصنع وحدات تكييف هواء تجارية كبيرة الحجم على السطح تصل إلى 400 كيلو وات في شركة البتراء للصناعات الهندسية.
	147 - 160

	[bookmark: _Hlk126765094]تقارير عن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

	البرازيل
	مشروع إرشادي تجريبي بشأن إدارة النفايات المستنفدة للأوزون والتخلص منها (التقرير النهائي)
	161 - 172

	تقارير عن المشروعات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي المنخفضة المحتملة

	المملكة العربية السعودية
	مشروع إيضاحي بشأن ترويج مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والقائمة على الهيدروفلوروأوليفين لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة (التقرير المرحلي النهائي)
	173 - 182



1. يبين الجدول 3 تقريرين مقدمين إلى الاجتماع الثاني والتسعين للنظر الفردي فيهما وشرح موجز للمشكلات ذات الصلة.
الجدول 3- تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة للنظر الفردي فيها 
	البلد
	عنوان المشروع
	المشكلة
	الفقرات

	[bookmark: _Hlk132793536]التقرير المتعلق بالمقرر 83/41 (هـ)

	الصين
	[bookmark: _Hlk133410230]تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المذكورة في المقرر 83/41 (هـ)
	تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة المذكورة في المقرر 83/41 (هـ)
	184 - 190

	التقارير المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	الأرجنتين
	التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23  الناشئة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 
	تحديث عن حالة المشروع، بما في ذلك عدم انبعاث أي منتج ثانوي من الهيدروفلوروكربون- 23 في الغلاف الجوي وجاري تجديد المحرقة
	191 - 198



ثانيا-2- 	الموافقة "الشمولية"
1. يشمل هذا القسم خمسة عشر تقريراً عن المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقرير واحد عن أحد مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية، ومشروع واحد للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، ومشروع واحد منخفض القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
ألف.	التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بنغلاديش: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير التحقق) (اليوئنديبي واليونيب)
خلفية
1. في الاجتماع التسعين، من خلال المقرر 90/44، قررت اللجنة التنفيذية:
"(ب) 	أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره 2,142,405 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 149,968 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي، على أساس فهم أن:
(1) سيُطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال المعتمدة إلى اليوئنديبي بعد استلام واستعرض الأمانة تقرير التحقق فقط عملا بالمقرر 72/19 (ب )؛
(2) وتعهد اليوئنديبي بأن يقدم تقرير التحقق بحلول نهاية يونيه/ جزيران 2022 وفي موعد لا يتجاوز 12 أسبوعًا قبل الاجتماع الحادي والتسعين؛
(3) وستتم معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنه سيتم تضمين الإجراءات المنفذة في نهاية الشريحة في التقرير المرحلي للشريحة الثانية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنجلاديش الذي سيقدم مع طلب الشريحة الثالثة؛
(4) وفي حالة تأكيد تقرير التحقق على أن بنغلاديش لم تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية، ستبلغ الأمانة اللجنة التنفيذية لكي يمكن النظر في الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تطبيق الشرط الجزائي، في الاجتماع الحادي والتسعين."
1. في الاجتماع الحادي والتسعين، لاحظت اللجنة التنفيذية تقديم اليوئنديبي تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش للفترة 2019-2021، الذي ستستعرضه الأمانة وتقدمه إلى اللجنة في الاجتماع الثاني والتسعين، وأنه سيُطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال المعتمدة للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليوئنديبي بعد استعراض الأمانة تقرير التحقق فقط معملا بالمقررين 72/19 (ب) و 90/44 (المقرر 1 /18).
تقرير التحقق

1. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظامًا للترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2019 إلى 2021 كان صحيحًا (على النحو المبين في الجدول 4 أدناه)، باستثناء الاختلاف البسيط بين بيانات المادة 7 والاستهلاك المتحقق منه لعام 2019 للهيدروكلوروفلوروكربون-142ب. وخلص التحقق إلى أن حكومة بنغلاديش تنفذ نظاما فعالا للترخيص والحصص وأنها حققت أهدافها المحددة في اتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية. وشمل تقرير التحقق أيضًا التوصيات التالية: إصدار حصص للمستوردين مرة واحدة فقط في السنة، ووضع خطة لتلبية طلبات الخدمة حالما يتم تقليل توافر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بدرجة أكبر، واستخدام الأدوات المتاحة مثل حاسبة قدرات استنفاذ الأوزون – قدرة إحداث الاحترار العالمي الخاصة بعمل الأوزون، واتخاذ إجراءات لحظر المعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون بحلول عام 2025، والتأكد من أن موظفي الجمارك لديهم المعدات الكافية والتدريب على تحديد المواد المستنفدة للأوزون.
الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2021)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	875.51
	844.97
	852.73
	825.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	2.50
	2.60
	2.00
	10.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0.00
	0.00
	3.18

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	193.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	9.77
	0.00
	0.00
	88.04

	(المجموع الفرعي / الكلي) (طن متري)
	887.72
	847.57
	854.73
	1,120.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا*
	310
	360
	440
	-

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	48.15
	46.47
	46.90
	45.42

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.05
	0.05
	0.04
	0.21

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	21.23

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.63
	0.00
	0.00
	5.72

	(المجموع الفرعي / الكلي) (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	48.84
	46.53
	46.94
	72.65

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا*
	34.10
	39.60
	48.4
	-


* بيانات البرنامج القطري
تعليقات الأمانة
1. [bookmark: _Hlk133490869]استعرضت الأمانة تقرير التحقق وطلبت توضيحات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق ببعض المعلومات التي لم تقدم، بما في ذلك وصف كيفية تسجيل المستوردين وكيفية تحديد وإصدار الحصص، وكيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعلومات المطلوبة ونقح تقرير التحقق وفقًا لذلك، واكتشفت الأمانة أنها تتسق مع نظام الترخيص في البلد. وفيما يتعلق بملاحظة وجود اختلاف طفيف بين بيانات المادة 7 والاستهلاك المتحقق منه لعام 2019 للهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، وهو أقل بمقدار 0.02 طن متري مما تم الإبلاغ عنه، أقرت الحكومة بأن هذا يعزى إلى مشكلات الإبلاغ خلال ذاك العام، وتم تصحيحها مما أدى إلى تحسين الإبلاغ للسنوات التالية.
1. أصدرت حكومة بنغلاديش رد الإدارة على تقرير التحقق مع الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة فيه وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذها إلى اللجنة التنفيذية عند طلب الشريحة التالية.
1. بعد هذا الاستعراض، طلبت الأمانة أن يفرج أمين الخزانة عن التمويل وقدره 2,142,405 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 149,968 دولارا أمريكيا، الموافق عليهما من حيث المبدأ في الاجتماع التسعين للشريحة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً بتقرير التحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2019 إلى 2021 لبنغلاديش، على النحو الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(2) وأن تحيط علما أيضا بأن التمويل بالمبلغ 2,142,405 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 149,968 دولارا أمريكيا، الموافق عليهما من حيث المبدأ في الاجتماع التسعين للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش، قد أفرج عنه أمين الخزانة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
(3) وأن تطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يبلغ عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التحقق كجزء من التقرير المرحلي للشريحة الثانية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش الذي سيقدم مع طلب الشريحة الثالثة.
البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير عن الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في شركة U-Tech) (اليوئنديبي)
خلفية
1. في الاجتماع الثمانين، أبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمانة بأن شركة النظم U-Tech طلبت استخدام الهيدروفلوروكربون- 134 مؤقتًا بدلاً من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في تطبيقات الرغوة، لأن الهيدروفلوروأوليفينات لم تكن متاحة بعد على نطاق تجاري في البلد. ووقعت شركة U-Tech تعهداً بوقف الاستخدام المؤقت لخلطات الهيدروفلوروكربون فور توفر الهيدروفلوروأوليفينات تجارياً، وتم تطوير وتحسين النظم دون أي تكلفة إضافية على الصندوق متعدد الأطراف.
1. وبناءً على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يستمر في  مساعدة شركة U-Tech  في ضمان الإمداد بالتكنولوجيات البديلة المختارة، على أساس فهم أنه لن يتم تسديد تكاليف التشغيل الإضافية حتى يتم الاستعمال الكامل للبديل المختار أو التكنولوجيا الأخرى ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والإبلاغ عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصلا أو إدخال تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي بالكامل (المقرر 80/12 (هـ)). وطلبت اللجنة أيضا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم لكل اجتماع تحديثًا من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، تجاريا في البلد (المقرر 81/9 (ب)). وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في كل اجتماع منذ ذلك الحين.
1. في الاجتماع الثامن والثمانين، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن شركة U-Tech انتهت من تطوير تركيبة باستخدام الهيدروفلوروأوليفين الغازي (Solstice GBA)، مشيرًا إلى أن التكلفة العالية للمادة تجعلها غير مجدية تجاريًا وأفاد بأنه في حالة عدم توفر Solstice GBA تجاريًا بحلول عام 2024، ستتم إعادة الأموال المتبقية من تحويل شركة U-Tech المرتبط بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى الصندوق بنهاية المرحلة الثانية.
1. وفي الاجتماع الحادي والتسعين، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه لم تكن هناك تطورات جديدة بشأن استخدام الهيدروفلوروكربون-134a من قبل شركة U-Tech، وأنه نظرًا لنقص الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)  في السوق المحلية، تحولت ثلاث شركات نظم بالفعل لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (Amino و Flexível و Purcom)، وطلبت إذنًا من حكومة البرازيل لتوريد الهيدروفلوروكربون-365mfc / الهيدروفلوروكربون- 227ea مؤقتًا لبعض العملاء. وبناءً على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يستمر في مساعدة حكومة البرازيل على ضمان الإمداد بتكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي لشركات النظم Amino و Flexível و Purcom و U-Tech، وأن يستمر في الإبلاغ عن هذه المسألة عملا بالمقررات 80/12 (هـ) و 81/9 (ب) (المقرر 91/26 (ج)).
التقرير المرحلي 

1. [bookmark: _Hlk133312121]عملا بالمقرر 91/26 (ج)، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه لم يتم إجراء مزيد من التطوير فيما يتعلق بالاستخدام المؤقت للهيدروفلوروكربون-134a من قبل شركة U-Tech، لأن ارتفاع تكلفة الهيدروفلوروأوليفين الغازي (Solstice GBA) استرت في جعله غير مجدٍ تجاريا. وفيما يتعلق بشركات النظم الثلاث الأخرى التي تستخدم مؤقتا خليط من الهيدروفلوروكربون-365mfc / الهيدروفلوروكربون- 227ea، توقفت شركة Purcom عن استخدامه وتستمر في استخدام تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (مثل، فورمات الميثيل والقائمة على المياه) لجميع عملائها، بينما تتوقع شركة Amino وشركة Flexível الاستمرار في استخدام الخليط حتى أغسطس/ آب 2023 بسبب ارتفاع سعر الهيدروفلوروأوليفين، رغم جهود التفاوض مع الموردين. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدداً أنه لم يتم سداد أي تكاليف تشغيل إضافية مقابل عمليات التحويل المرتبطة بالاستخدام المؤقت للمواد الهيدروفلوروكربونية.
تعليقات الأمانة

1. وإذ تلاحظ الأمانة أن شركة Purcom أوقفت الاستخدام المؤقت للمواد الهيدروفلوروكربونية، لكن شركات النظم الثلاث المتبقية تواصل استخدامها بسبب المشكلات المتعلقة بتوافر وتكلفة تكنولوجيات بديلة مختارة، توصي بأن يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة الشركات Amino و Flexívelو  U‑Techفي تأمين الإمداد بالتكنولوجيات البديلة المختارة أو تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وأن يبلغ عن الاستخدام المؤقت للمواد الهيدروفلوروكربونية عملا بالمقرر 91/26 (ج).
التوصية

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
19. أن تحيط علما بما يلي:
1. التقرير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الاستخدام المؤقت للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في شركات النظم Amino و Flexível و Purcom و U‑tech في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
1. أن شركة النظم Purcom أوقفت الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي واستعملت تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي لجميع عملائها؛
19. وأن تطالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستمراره في مساعدة حكومة البرازيل على ضمان توريد تكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي إلى شركات النظم Amino و Flexível وU-Tech ، على أساس فهم أنه لن يتم سداد أي تكاليف تشغيل إضافية تتعلق بالتحويلات (حيثما ينطبق ذلك) حتى يتم الاستعمال الكامل للتكنولوجيا المختارة أصلا أو استعمال تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وأن تقدم، في كل اجتماع، حتى يتم استعمال التكنولوجيا المختارة أصلا أو إدخال تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بشكل كامل، تقريرًا عن حالة الاستخدام المؤقت للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، إلى جانب تحديث من الموردين حول التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، كانت متوفرة على أساس تجاري في البلد.
الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير عن صرف تكاليف التشغيل الإضافية في إطار الخطة القطاعية لقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري) (اليوئنديبي)

خلفية

1. تم اعتماد خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الرابع والستين بتكلفة إجمالية قدرها61,000,000  دولارا أمريكيا للمساهمة في تخفيض 10 في المائة من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأساسي بحلول عام 2015. واكتملت خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري من الناحية التشغيلية في عام 2019، مع صرف تكاليف التشغيل الإضافية الملتزم بها المزمع استكمالها في عام 2020. وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع الخامس والثمانين. وأدى تفشي جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2019 إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وتأخر صرف تكاليف التشغيل الإضافية. وفي اجتماعها السادس والثمانين، سمحت اللجنة التنفيذية بالإنتاج المستمر وبيع المنتجات المحولة وصرف تكاليف التشغيل الإضافية حتى نهاية عام 2021.
1. وفي الاجتماع التسعين، قدم اليوئنديبي تقريرًا عن مدفوعات تكاليف التشغيل الإضافية وذكر أنها بلغت 84 في المائة وأن الصرف البطيء لتكاليف التشغيل الإضافية مرتبط بالجهد والوقت الإضافيين اللازمين للتدريب وتصميم النماذج للمنتجات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بسبب القابلية للاشتعال. وبناءً على طلب الحكومة، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد الإكمال المالي للمرحلة الأولى من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري للصين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 للسماح بصرف تكاليف التشغيل الإضافية، على أساس عدم طلب أي تمديد إضافي. وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا من حكومة الصين واليوئنديبي أن يقدما تقريرا، في الاجتماع الثاني والتسعين، عن مصروفات تكاليف التشغيل الإضافية في إطار المرحلة الأولى من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (المقرر 90/27).
1. نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي التقرير عملا بالمقرر 90/27 (ج). وبلغت قيمة المدفوعات الإضافية لتكاليف التشغيل الإضافية للشركات خلال عام 2022 868,300 دولارا أمريكيا. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قُدر الرصيد المتبقي من أموال تكاليف التشغيل الإضافية بقيمة 1,163,094 دولارًا أمريكيًا (7 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل الإضافية المعتمد). وسيتم الحصول على المبلغ بالضبط بعد التدقيق المالي وسيعاد إلى الصندوق بعد الموافقة على تقرير التدقيق المالي في الاجتماع الثالث والتسعين.
تعليقات الأمانة
1. بعد الاستفسار عنها، أفاد اليوئنديبي بأن شركات تكاليف التشغيل الإضافية تم صرفها بناءً على المنتجات المصنعة بخطوط التصنيع المحولة، والمتحقق منها لبيعها في السوق المحلية أو تصديرها إلى بلدان المادة 5. مع الصرف الإضافي، أنتجت أربع شركات حوالي 356,092 وحدة هن: Shandong Geruide و Haier و Nanjing TICA و Ningbo Aux. وكانت المنتجات كلها تعتمد على تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون‑32 وكانت للاستخدام المنزلي.
1. أفاد اليوئنديبي بأن تكاليف التشغيل الإضافية غير المسددة مرتبطة بخمس خطوط تصنيع في خمس شركات تنتج مبردات مياه تجارية وصناعية ومضخات حرارية ومكيفات هواء أحادية باستخدام تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون‑32. ويواصل مركز التعاون البيئي الأجنبي والرابطة الصينية للتبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع الشركات زيادة الوعي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقابلية للاشتعال، وتعزيز اعتماد السوق وتقليل تكلفة تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون‑32. وخلال معرض التبريد لعام 2022 في الصين، نظم مركز التعاون البيئي الأجنبي والرابطة الصينية للتبريد وتكييف الهواء سلسلة من الندوات لتقاسم الخبرات وتبادل المعلومات ومناقشة البحوث والمسائل الفنية. وتتزايد المبيعات المحلية للوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون‑32 عاماً بعد عام. واستنادا إلى إحصاءات الصناعة، تم بيع حوالي 2,345,010 وحدة من مبردات المياه بالهيدروفلوروكربون‑32 ومضخات الحرارة ومكيفات الهواء الأحادية والضواغط بنهاية عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بمبيعات قدرها 1,469,714 وحدة بحلول نهاية عام 2021.
التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
25. التقرير المتعلق بصرف تكاليف التشغيل الإضافية في إطار خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، الذي قدمه اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين، عملا بالمقرر 90/27 والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
25. وأن رصيد تكاليف التشغيل الإضافية المتبقي وقدره 1,163,094 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 81,417 دولارًا أمريكيًا لليوئنديبي سوف يُعاد إلى الصندوق بعد الموافقة على تقرير التدقيق المالي في الاجتماع الثالث والتسعين.
[bookmark: _Int_LBUJcDc8]كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير عن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك ("arrêté interministériel") لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون والتدابير الأخرى المتعلقة بتعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب)
خلفية
1. [bookmark: _Hlk117491453][bookmark: _Int_YK1Yhafm]في اجتماعها التسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار على أساس فهم أن الحكومة ستقدم تحديثًا، من خلال اليونيب، في الاجتماع الحادي والتسعين، عن اعتماد المرسوم المشترك بين الوزارات لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون والتدابير الأخرى بشأن تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير مركبات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( المقرر 90/32).[footnoteRef:3] [3:  الحكم وارد في المرفق الثامن من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40.] 

1. وفي الاجتماع الحادي والتسعين، عملا بالمقرر 90/32، أفادت حكومة كوت ديفوار، من خلال اليونيب، بأن وزير البيئة والتنمية المستدامة وقع المرسوم الوزاري المشترك في فبراير/ شباط 2022 وأنه بحلول 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وأدرج تعليقات من ثلاثة وزراء آخرين وأعاد المرسوم إليهم لكي يوقعوه. وبعد ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة كوت ديفوار أن تقدم، من خلال اليونيب، في الاجتماع الثاني والتسعين، تحديثًا عن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك (المقرر 91/21 (ب)).
التقرير المرحلي

1. استجابة للمقرر 91/21 (ب)، قدمت حكومة كوت ديفوار، من خلال اليونيب، تقريرًا يؤكد أنه في 14 فبراير/ شباط 2023، وقع وزير التجارة والصناعة وهيشة تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير الميزانية وحقيبة الدولة ووزير البيئة والتنمية المستدامة المرسوم الوزاري من أجل تنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم اعتماد المرسوم.
التوصية

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
29. التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في اعتماد المرسوم الوزاري المشترك لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة المواد المستنفدة للأوزون وتدابير أخرى بشأن تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار، بالصيغة التي قدمها اليونيب والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
29. مع التقدير، الجهود التي تبذلها حكومة كوت ديفوار في اعتماد المرسوم الوزاري المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - طلب المرونة المقدم بموجب المقرر 79/34 (هـ)) (اليونيدو واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
خلفية
1. في اجتماعها التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر التي شملت، في جملة أمور، تحويل ثماني شركات تصنع الثلاجات المنزلية إلى السيكلوبنتان (المقرر 79/34). وكجزء من هذا القرار، مُنحت حكومة مصر المرونة لتخصيص تمويل للشركات المؤهلة في قطاع رغوة البولي يوريثين اللاتي لم يُطلب تمويل لها، إذا كان ذلك ضروريًا أثناء التنفيذ (المقرر 79/34 (هـ)).
طلب المرونة
1. وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، اشترت اليونيدو  وسلمت المعدات اللازمة لتحويل خط التصنيع لإحدى شركات التصنيع الثماني، شركة بهجت، من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب إلى السيكلوبنتان. وفي ضوء جائحة كوفيد-19، تم تأجيل التحويل وتولى مالك جديد زمام الأمور، الذي قرر لاحقًا الانسحاب من المشروع والخروج من قطاع تصنيع التبريد المحلي نظرًا لتغيرات السوق عقب الجائحة.[footnoteRef:4] وعمل بالمقرر 79/34 (هـ) ، سعت اليونيدو إلى إيجاد شركة أخرى يمكنها استخدام المعدات بدلاً من محاولة بيعها بالمزاد، وبينما لم تتمكن من العثور على شركة لم يُطلب تمويل لها، وجدت اليونيدو شركة مؤهلة كانت تشارك في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، شركة تريدكو، التي رغبت في شراء خط التصنيع الحالي من شركة بهجت واستخدام المعدات التي اشترتها اليونيدو لتحويل الخط، ونقل خط التصنيع بشكل فعال إلى منشأتها الخاصة. ستتولى الشركة الأعمال المدنية اللازمة لتركيب المعدات وستحتاج مساعدة في نقل المعدات إلى منشآتها وللأعمال الهندسية. [4:  توقفت الشركة عن تصنيع الثلاجات المنزلية ولكنها لم تفلس وظلت نشطة في مجالات أخرى.] 

1. نيابة عن الحكومة المصرية، اقترحت اليونيدو تقديم المعدات لشركة تريدكو واستخدام الأرصدة المتبقية من مشروع تصنيع رغوة البولي يوريثان، التي بلغت حتى مايو/ أيار 2023 7,214 دولارًا أمريكيًا، لنقل المعدات من شركة بهجت إلى شركة تريدكو، ولأي هندسة لازمة العمل، ولتدمير / إرجاع آلة الرغوة الحالية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب غير الصالحة للاستعمال.
تعليقات الأمانة
1. لاحظت اليونيدو أن عدم استخدام الأرصدة المتبقية للتمكين من نقل المعدات من شركة بهجت إلى شركة تريدكو قد يعرض ذلك النقل للخطر، مما يترك لليونيدو الخيار الوحيد وهو محاولة بيع المعدات بالمزاد، وهو الخيار غير المفضل نظرا لاحتمال تقديم تمويل محدود للغاية فقط للمعدات.
1. وأشارت الأمانة إلى الأرصدة المتبقية المحدودة (7,214 دولارًا أمريكيًا) واعتبرت أن المرونة المطلوبة تدعم أهداف المشروع، بما في ذلك ضمان التحويل المستدام لقطاع تصنيع التبريد المحلي إلى السيكلوبنتان. ووفقًا لذلك، ومع ملاحظة الظروف الاستثنائية، تدعم الأمانة الطلب، مشيرة إلى أن (أ) ستحتاج شركة تريدكو إلى شراء معدات مماثلة، و (ب) تتوافق مواصفات المعدات الحالية مع احتياجات شركة تريدكو لكي تتمكن الشركة من استخدام المعدات بسرعة فور الانتهاء من الأعمال المدنية اللازمة، و (ج) لن يتم استخدام الأرصدة المتبقية للأعمال المدنية ولكن ستغطي شركة تريدكو تكلفة أي عمل مدني، و (د) سيتم استخدام الأرصدة المتبقية لنقل المعدات ولأي هندسة ضرورية ولتدمير / إرجاع آلة الرغوة الحالية الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الغير صالحة للاستعمال فقط.
التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة، على أساس استثنائي، على طلب اليونيدو تقديم المساعدة لشركة تريدكو من أجل تمكينها من نقل المعدات المشتراة لتحويل خط تصنيع رغاوي الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في شركة بهجت إلى شركة تريدكو، بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر.
إثيوبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية) (اليونيب واليونيدو)
خلفية
1. في اجتماعها الخامس والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية - على أساس استثنائي نظرًا لاحتمال حدوث مزيد من التأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة بسبب جائحة كوفيد-19، ومع العلم بأنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع – على تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 (المقرر 85/22 (أ)).
1. وعملا بهذا القرار، ونيابة عن حكومة إثيوبيا، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

1. تستهلك إثيوبيا الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 فقط، الذي يستخدم حصريًا في قطاع الخدمة. وأبلغت حكومة إثيوبيا بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره 3.17 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو أقل بنسبة 42 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له. ويستمر الاستهلاك في الانخفاض مع تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام الترخيص والحصص.
1. أبلغت حكومة إثيوبيا عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2021 التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة النهائية من المرحلة الأولى
الإطار القانوني

1. واصلت الحكومة تنفيذ نظام فعال للترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتعقد وحدة الأوزون الوطنية اجتماعين كل عام لتقييم فعالية نظام الحصص وتخصص حصصا للعام المقبل. وأصدرت حكومة إثيوبيا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 قدرها 3.15 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال وقدره 3.58 طن من قدرات استنفاد الأوزون لذلك العام.
1. تم تنظيم ثلاث حلقات عمل تدريبية لعدد 68 ضابط جمارك، من بينهم 22 امرأة، على ضبط ورصد المواد المستنفدة للأوزون، وتم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمستوردين للتقدم عبر الإنترنت بطلبات للحصول على حصة وفقا لتوصيات تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع السابع والسبعين.
قطاع خدمة التبريد
1. تم تنفيذ الأنشطة التالية من مايو/ أيار 2021 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022:
42. حلقتا عمل تدريبيتان لعدد 41 فني تبريد وتكييف الهواء، من بينهم ثلاث نساء، على ممارسات الخدمة الجيدة والتكنولوجيات الناشئة والخدمة الآمنة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على مواد تبريد  ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛
42. وتسليم معدات التدريب (مثل، وحدات الاسترداد مع الأسطوانات، ومجموعات المقاييس المتشعبة، وكاشفات الغاز، ووحدات تعليم الهيدروكربون) لمراكز التدريب المهني، ومعرفات المبردات للجمارك ومراكز التدريب، وأدوات لفنيي الخدمة (مثل، مفتاح ربط قابل للتعديل ومجموعة الحرق وأدوات التأرجح وشعلة اللحام وثني الأنبوب والصمامات والتجهيزات).
مستوى صرف الأموال

44.	حتى أبريل، نبسان 2023، تم صرف 100 في المائة من المبلغ 315,000 دولارا أمريكيا المعتمد خلال المرحلة الأولى (أي 175,000 دولارا أمريكيا لليونيب و140,000 دولارا أمريكيا لليونيدو).
تعليقات الأمانة
45.	على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والوضع السياسي في البلاد، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي قُدمت إلى الاجتماع السابع والثمانين ثم سُحبت لاحقًا، في عام 2024.
التوصية
46. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا، المقدم من اليونيب، وفقا للمقرر 85/22 (أ)، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9. 

جمهورية إيران الإسلامية: خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تغيير الوكالة المنفذة) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وألمانيا)
47. [bookmark: _Hlk134882249][bookmark: _Hlk134881561][bookmark: _Hlk134881523]بالنيابة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الرائدة، إلى الاجتماع الثاني والتسعين طلبًا لتحويل مكونات المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحضير للمرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت حكومة ألمانيا تنفذها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.[footnoteRef:5] [5:  وفقًا للرسالة المؤرخة 19 مارس/آذار 2023 الموجهة من وزارة البيئة في جمهورية إيران الإسلامية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.] 

48. [bookmark: _Hlk134882666]ويبلغ المستوى الإجمالي للأموال المرتبطة بالمشروعات التي سيتم تحويلها من حكومة ألمانيا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما قيمته 963,132 دولارا أمريكيا (بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة)، وتتألف من أرصدة غير مستخدمة تبلغ 836,272 دولارا أمريكيا من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، ومبلغ 96,860 دولارا أمريكيا الموافق عليه من حيث المبدأ للشريحة الخامسة من المرحلة الثانية، ورصيد غير مستخدم قدره 30,000 دولار أمريكي من الإعداد للمرحلة الثالثة. ويعرض الجدول 5 حالة المصروفات والأرصدة لكل شريحة تمت الموافقة عليها بموجب المرحلة الثانية ولإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لحكومة ألمانيا.
الجدول 5. حالة صرف الأموال للمشروعات التي يتم تحويلها من حكومة ألمانيا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بالدولار الأمريكي)
	تفاصيل المشروع
	التمويل لحكومة ألمانيا

	طلب التمويل
	الرمز
	القطاع
	الموافق عليه*
	المصروف
	الأرصدة التي سيتم تحويلها

	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الشريحة الأولى
	IRA/PHA/77/INV/225
	الرغاوي
	645,500
	645,500
	0

	المجموع الفرعي
	645,500
	645,500
	0

	الشريحة الثانية
	IRA/PHA/84/INV/236
	الخدمة
	962,860
	869,843
	93,017

	
	IRA/PHA/84/INV/242
	الرغاوي
	84,175
	84,175
	0

	المجموع الفرعي
	1,047,035
	954,018
	93,017

	الشريحة الثالثة
	IRA/PHA/86/INV/244
	الرغاوي
	139,754
	139,754
	0

	
	IRA/PHA/86/INV/250
	التبريد التجاري
	145,255
	0
	145,255

	المجموع الفرعي
	285,009
	139,754
	145,255

	الشريحة الرابعة
	IRA/PHA/90/INV/259
	التبريد التجاري
	502,500
	0
	502,500

	
	IRA/PHA/90/INV/260
	الرغاوي
	95,500
	0
	95,500

	المجموع الفرعي
	598,000
	0
	598,000

	المجموع الفرعي للمرحلة الثانية
	2,575,544
	1,739,272
	836,272

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	التمويل التحضيري
	[bookmark: _Hlk133068843]IRA/PHA/87/PRP/251
	الشامل
	15,000
	10,000
	5,000

	
	IRA/PHA/87/PRP/252
	التبريد الصناعي
	25,000
	0
	25,000

	المجموع الفرعي للمرحلة الثالثة
	40,000
	10,000
	30,000

	المجموع الإجمالي
	2,615,544
	1,749,272
	866,272


* على النحو المبين في قائمة جرد أمانة الصندوق للمشروعات
49. اشتمل طلب تغيير الوكالة على تقرير مرحلي عن حالة الأنشطة المنفذة بالفعل بمساعدة من حكومة ألمانيا في إطار الشرائح الأربع الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة العمل لمواصلة تنفيذ هذه الأنشطة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمجرد اكتمال التحويل. وكانت هذه الأنشطة:
(1) في قطاع رغاوي البولي يوريثان، إتمام وضع أنظمة النفخ بالماء بدار أنظمة واحد؛ وتحويل آخر مؤسسة لتصنيع رغاوي الجلد المتكاملة؛ ومواصلة المساعدة التقنية والتدريب المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتلقى المساعدة على التقنيات المعتمدة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (95,500 دولار أمريكي)؛
(2) [bookmark: _Hlk134884640][bookmark: _Hlk134884705][bookmark: _Hlk134885181]في قطاع التبريد التجاري، تقديم المزيد من المساعدة التقنية للمؤسسات التي تتلقى المساعدة، بما في ذلك التدريب على التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وإصدار مواد تدريبية حول التعامل مع ثاني أكسيد الكربون (CO2) ووحدات تدريبية افتراضية جديدة على التكنولوجيات القائمة على البروبان (R-290) وثاني أكسيد الكربون؛ ودمج معايير التدريب الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مواد ومعايير التدريب الخاصة بمنظمة التدريب التقني والمهني؛ وإصدار إرشادات توجيهية لاستخدام الأسطوانات القابلة لإعادة التعبئة وإدخال حظر على الأسطوانات غير القابلة لإعادة التعبئة؛ والترويج للتكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون كبديل لأنظمة التبريد المركزية؛ وعرض توضيحي لتشغيل المبردات القائمة على الهيدركلور مع أدوات تحكم عالية التقنية؛ وعرض لتكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في شاحنات مبردة؛ وبناء القدرات على استخدام صمامات التمدد الإلكترونية (647,755 دولارا أمريكيا)؛ 
(3) في قطاع خدمة التبريد، إنشاء نظام إصدار شهادات اعتماد للفنيين؛ واستمرار التدريب بمنظمة التدريب التقني والمهني؛ والانتهاء من دراسة بشأن العوائق التي تحول دون إدخال رموز البناء للمركب R-290؛ وتوفير بناء القدرات واسطوانات للمستخدمين والموزعين؛ والإعداد النهائي لنظام توزيع المبردات (93,017 دولارا أمريكيا).
تعليقات الأمانة
50. أشارت الأمانة إلى إجراء عملية مشاورات بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بتحويل الأنشطة الجارية بموجب خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة الرائدة، أنه سيكون قادرا على دمج الأنشطة التي تم تحويلها بكفاءة في أنشطته الحالية في إطار خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما التزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بضمان استكمال جميع الأنشطة في إطار المرحلة الثانية بحلول التاريخ المحدد في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأكد أن تفاصيل التنفيذ ستتم مناقشتها مع السلطات المعنية. وسيتم تضمين التقرير المرحلي عن حالة هذه الأنشطة في تقديم طلب الشريحة الخامسة، المخطط لها للاجتماع الثاني لعام 2023.
51. وقد قامت الأمانة بتحديث الاتفاق بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الخامس لهذه الوثيقة، لكي تعكس في التذييل 2 -ألف تحويل الأرصدة غير المستخدمة من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من حكومة ألمانيا إلى مكون الشريحة الرابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحويل كامل الشريحة الخامسة لحكومة ألمانيا، الموافق عليها من حيث المبدأ، إلى مكون الشريحة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم تعديل الفقرة 17 من الاتفاق للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث المنقح يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع التسعين.
52. [bookmark: _Hlk134886769]ويتناول التقرير المتعلق بالأرصدة وتوافر الموارد عودة الأرصدة من قبل حكومة ألمانيا وتحويل الأموال إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرائح الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الثانية ولإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/4] 

التوصية
53. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) [bookmark: _Hlk134886805][bookmark: _Hlk134887027]الإحاطة علماً بطلب حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن تحويل جميع الأنشطة المتبقية المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت الموافقة عليها لحكومة ألمانيا، إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
(2) وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
(1) الإحاطة علماً بالمقرر 92/20 بشأن إعادة أرصدة حكومة ألمانيا للشرائح الثانية والثالثة والرابعة، وما يقابلها من إجمالي تحويل الأموال إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ الشريحة الرابعة؛
(2) الموافقة على:
(1) تحويل الأموال إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 836,272 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 58,539 دولارا أمريكيا، لإدراجها في الشريحة الرابعة الجارية من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) تحويل تمويل من حكومة ألمانيا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 96,860 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,780 دولارا أمريكيا، الموافق عليها من حيث المبدأ، والمرتبطة بالشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(3) [bookmark: _Hlk134887954][bookmark: _Hlk134888701]الإشارة أيضا إلى أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرفق الخامس لهذه الوثيقة، وتحديداً الملحق 2-ألف على أساس تحويل مكونات حكومة ألمانيا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفقرة 17 التي تم تعديلها للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث المنقح يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع التسعين؛
(3) [bookmark: _Hlk134888782][bookmark: _Hlk134888102]وفيما يتعلق بإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الإحاطة علما بالمقرر 92 / 20 بشأن إعادة الأرصدة من قبل حكومة ألمانيا وتحويل الأموال إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إعداد الاستراتيجية الشاملة وإعداد الأنشطة الاستثمارية في قطاع التبريد الصناعي وتكييف الهواء.
موريتانيا: خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - استعراض حالة تقرير مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوصيات بشأن نقطة البداية المنقحة والاتفاق المنقح) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
الخلفية
54. تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا في الاجتماع الثمانين، بناءً على نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدرة بـ 6.60 طن من قدرات استنفاد الأوزون (120.00 طن متري)، وعلى هذا الأساس، ومن بين أمور أخرى ، سيتم إجراء مسح شامل لتحديد المستوى الفعلي للاستهلاك في البلد والتحقق منه بشكل مستقل قبل تقديم شريحة التمويل الثانية والموافقة عليها؛ وسيمكن مراجعة نقطة البداية على أساس نتائج المسح (المقرر 80/57).
55. وفي الاجتماع الحادي والتسعين، طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمويل الشريحة الثانية، التي تضمنت مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:7] وتقرير تحقق مستقل[footnoteRef:8] لدعم طلب مراجعة نقطة البداية إلى 20.50 طن من قدرات استنفاد الأوزون (372 طنا متريا). وناقشت الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد من المسائل المتعلقة بنتائج المسح، بما في ذلك الاستهلاك المرتفع نسبيًا من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفرد الواحد في موريتانيا مقارنة بالبلدان المجاورة، والمنهجية المستخدمة لتحديد المستوى الإجمالي للاستهلاك في مختلف القطاعات الفرعية، ومعدلات التسرب المرتفعة بشكل غير عادي، وتفاصيل إضافية بشأن الاستهلاك في قطاع الثروة السمكية. وبالإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقديم جميع المعلومات، اتفقت الأمانة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الانتهاء من مناقشة تنقيح نقطة البداية بناءً على نتائج المسح الذي تم إجراؤه وتقديم تحليل إلى الاجتماع الثاني والتسعين. [7:  جمع المسح بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021، وتفاصيل المعدات وعمرها، لا سيما في تطبيقات تكييف الهواء الكبيرة، وراجع تلك المعلومات مع بيانات الاستيراد التي تم التحقق منها.]  [8:  أظهر تقرير التحقق لموريتانيا أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بلغ 15.80 طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2017؛ و15.05 لعام 2018؛ و13.91 لعام 2019؛ و13.19 لعام 2020؛ و13.12 لعام 2021 بما يتوافق مع نتائج المسح.] 

56. [bookmark: _Hlk134891471]وبناءً على ذلك، أشارت اللجنة التنفيذية[footnoteRef:9] إلى أن الأمانة ستقدم في الاجتماع الثاني والتسعين استعراض التقرير عن مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا، والتوصيات بشأن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والاتفاق المنقح بين الحكومة والسلطة التنفيذية على أساس المزيد من المشاورات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم إلى الاجتماع الحادي والتسعين.  [9:  الحكم الوارد في المرفق السادس عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72.] 

تقرير الحالة
57. وتحضيراً للاجتماع الثاني والتسعين، أجرت الأمانة مزيداً من المشاورات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تفاصيل تقرير مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم إلى الاجتماع الحادي والتسعين.
58. قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تبريرا إضافيا للاستهلاك في القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الهواء، موضحًا من خلال التنمية الصناعية القائمة على التعدين (الذهب والحديد) ومصايد الأسماك. وأضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من نصف الموريتانيين يعيشون في المناطق الحضرية، وأن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة في البلاد ساهم في ارتفاع عدد مكيفات الهواء لكل أسرة مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى. وعلاوة على ذلك، أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن معدلات تسرب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت حوالي 40 في المائة في غرف التبريد وتكييف الهواء المركزي والتطبيقات الصناعية بسبب عدم استقرار إمدادات الكهرباء، والعمر الافتراضي، وعدم كفاية صيانة المعدات، وحقيقة أن الكثير من المعدات قيد التشغيل كانت مستعملة. وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن خدمة التبريد لسفن الصيد الدولية كانت جزءا من المسح.
59. [bookmark: _Hlk134977325]وفي وقت إصدار هذه الوثيقة، كانت الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لا يزالان يناقشان عدد المعدات لكل قطاع فرعي وعلاقته بالهيكل الاقتصادي للبلد لتتبع واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومتطلبات الخدمة. واستناداً إلى هذه المناقشات، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد تحديثاً عن الاستهلاك لكل قطاع فرعي للتبريد وتكييف الهواء.
تعليقات الأمانة
60. وأشارت الأمانة إلى أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية عن عدد المعدات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع فرعي للسنوات التي يغطيها المسح لإجراء مزيد من التقييم لنقطة البداية. واتفقت الأمانة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن حكومة موريتانيا، بدعم من الفريق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال، ستواصل إعداد البيانات الاجتماعية والاقتصادية لتبرير استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
61. [bookmark: _Hlk134892466]وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، ستقدم الأمانة الاستعراض النهائي لتقرير المسح، والتوصية بشأن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والاتفاق المنقح بين الحكومة واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والتسعين.
التوصية
62. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) [bookmark: _Hlk134892515]الإحاطة علما بحالة استعراض تقرير مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوصيات بشأن نقطة البداية المنقحة والاتفاق المنقح للمرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(2) أن تطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم معلومات إضافية عن عدد المعدات واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع فرعي للسنوات التي يغطيها المسح؛
(3) [bookmark: _Hlk134893124][bookmark: _Hlk134893212]الإشارة إلى أن الأمانة ستقدم في الاجتماع الثالث والتسعين استعراضا لتقرير المسح بما في ذلك المعلومات الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وتوصية بشأن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واتفاق منقح للمرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية، عملاً بالمقرر 91/41.
[bookmark: _Hlk134893178]موزامبيق: خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة والأخيرة وبشأن تنفيذ توصيات التحقق) (برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
الخلفية
63. تمت الموافقة أصلاً على المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموزامبيق في الاجتماع السادس والستين وتمت مراجعتها في الاجتماع الثالث والثمانين لتقليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بمبلغ 332,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 36,825 دولارا أمريكيا.
64. [bookmark: _Hlk134893494][bookmark: _Hlk134894412][bookmark: _Hlk134893297]وتمت الموافقة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى في الاجتماع التسعين على أساس أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والحكومة سوف تكثف الجهود لتنفيذ الأنشطة المتبقية في المرحلة الأولى؛ وأن يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الأول لعام 2023 بشأن تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التحقق؛ ولن يُنظر في المرحلة الثانية هذه إلا بعد تلقي الأمانة تأكيدًا بأن المعدات من مكون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد تم توزيعها على المستفيدين وأن التدريب ذي الصلة قد نُفذ (المقرر 90/32 (أ)).[footnoteRef:10] [10:  الحكم الوارد في المرفق الثامن من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40.] 

65. [bookmark: _Hlk134894468][bookmark: _Hlk134894282]وفي نفس الاجتماع، تم تمديد فترة المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 30 يونيو/حزيران 2023، على أساس استثنائي، نظرا للتأخيرات في التنفيذ الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك على أساس عدم طلب أي تمديد آخر.
تقرير التقدم
66. تمشياً مع المقرر 90/32، ونيابة عن حكومة موزامبيق، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الوكالة المنفذة الرائدة التقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية للمرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوصيات التحقق.
67. [bookmark: _Hlk134977964]وفي سياق تنفيذ الشريحة الخامسة، وقعت الدولة الاتفاق ذا الصلة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اتفاقية التمويل على نطاق صغير[footnoteRef:11]) في فبراير/شباط 2023 وتم تسديد الدفعة الأولى في فبراير/شباط 2023. وقد تسببت التغييرات الإدارية في الوزارة في التأخير. وعلى الرغم من التوقيع المتأخر على اتفاقية التمويل على نطاق صغير، فقد تمكن البلد من تنفيذ أنشطة المشروع. [11:  اتفاقية التمويل على نطاق صغير.] 

68. ونظمت وحدة الأوزون الوطنية ورشة عمل لبناء القدرات لموظفي الجمارك في فبراير/شباط 2023، شارك فيها 15 ضابط جمارك من نقاط حدودية مختلفة، بمن فيهم أربع نساء. وتم تنظيم ورشة عمل أخرى لـ 40 من موظفي الجمارك سيتم تدريبهم على مراقبة ورصد تجارة المواد المستنفدة للأوزون. كما عقدت وحدة الأوزون الوطنية ورشات عمل حول التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأهداف المقبلة ذات الصلة، والتي حضرها فنيو التبريد وتكييف الهواء، وموظفو مكتب المعايير، وضباط شرطة البلدية، وهيئة مراقبة الدوريات، ومفتشو الأنشطة البيئية والاقتصادية، وكذلك فنيين من القطاع الخاص. وبُذلت جهود خاصة لضمان حضور النساء في جميع ورش العمل.
69. [bookmark: _Hlk134894530]وسيتم عقد ورش عمل حول التعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال في مايو/أيار 2023، وسيتم تقديم مجموعات أدوات أساسية للخدمة الجيدة إلى 60 فنيا. ويتم تقديم الدعم لجمعية التبريد وتكييف الهواء من خلال المساعدة التقنية لوضع نظام إصدار شهادات اعتماد. ونظمت وحدة الأوزون الوطنية عدة زيارات بيئية للمؤسسات العامة والشركات الخاصة بهدف تحديد جميع المعدات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، أي العدد الإجمالي للمعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون أو المبردات البديلة. كما تحققت الزيارات من جودة المبردات الموجودة في السوق وساعدت في الكشف عن بعض المبردات التي تحمل علامات خاطئة.
70. [bookmark: _Hlk134909301]ونظمت وحدة الأوزون الوطنية ورشات عمل للتوعية العامة بمشاركة من إذاعة موزامبيق والتلفزيون العام الوطني. وتعمل كلتا الوسيلتين الإعلاميتين على زيادة التوعية بشأن خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعديل كيغالي بلغات محلية مختلفة في جميع المقاطعات.
71. وفي إطار عنصر الرصد والإبلاغ، عُقد اجتماعان وطنيان وثلاثة اجتماعات للجنة التوجيهية الإقليمية، شارك فيها 20 عضوا، بما في ذلك النساء. وتتألف عضوية اللجنة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وإن تعيين خبير استشاري سيساعد في المهام ذات الصلة على وشك الانتهاء.
72. [bookmark: _Hlk134895576][bookmark: _Hlk134895888]وفيما يتعلق بمكوِّن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي سيتم بموجبه ترقية مركز استرداد غازات التبريد القائم، وإنشاء مركز ثان، بما في ذلك شراء وحدتي استرداد لمركز الاسترداد، أبلغت وحدة الأوزون الوطنية أن الاسترداد ليس أولوية في الوقت الحالي وطلبت من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدلاً من ذلك زيادة الأدوات للفنيين للتعامل مع غازات التبريد والصيانة. وبالتالي، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى وحدة الأوزون الوطنية قائمة مقترحة بأدوات ومعدات التبريد وتكييف الهواء. وأيدت وحدة الأوزون الوطنية القائمة المقترحة للأدوات والمعدات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بصدد شراء المعدات والتوزيع المقرر لها في يونيو/حزيران 2023.
73. وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير التحقق، تمت صياغة لائحة جديدة، ومراجعة نظام الحصص لضمان تخصيص حصص استيراد سنوية للمستوردين المسجلين بدلاً من الموافقة على الحصص على أساس من يأتي أولاً، وتم تمريرها من خلال عمليات مصادقة مختلفة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على اللائحة الجديدة بحلول يوليو/تموز 2023. كما نفذت الحكومة التوصية التي تشير إلى أن الحصص السنوية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمجرد الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية، ينبغي الإعلان عنها في وسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية التي تطلب إمكانية المستوردين المسجلين للتقدم بطلب للحصول على الحصص بناءً على احتياجاتهم وفي ضوء التزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق المتعدد السنوات. ويتم الإعلان عن حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/كانون الأول من كل عام بحيث تتم معالجة جميع الطلبات في فبراير/شباط من العام الذي يليه، للتأكد من أن جميع واردات الحصص المخصصة تتم في نفس العام. وتعمل وحدة الأوزون الوطنية على إنشاء نظام لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، وسيتم تطبيقه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، كطريقة لتحسين النظام ككل. وسيشمل سجلاً عبر الإنترنت للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وتجري حاليًا حملة توعية استعدادًا للنظام عبر الإنترنت.
إتمام المرحلة الأولى
74. [bookmark: _Hlk134908935]أكد كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إتمام أنشطة المرحلة الأولى بحلول 30 يونيو/ حزيران 2023، تمشيا مع المقرر 90/32(أ).
تعليقات الأمانة
75. أشارت الأمانة إلى حالة تنفيذ المرحلة الأولى والجهود المكثفة التي تبذلها حكومة موزامبيق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ الأنشطة المتبقية في هذه المرحلة، مما دفع الوكالات المنفذة إلى تأكيد إتمام أنشطة المرحلة الأولى وفقًا للتمديد الاستثنائي المقرر من قِبل اللجنة التنفيذية.
76. وأشارت الأمانة مع التقدير إلى الجهود المبذولة لضمان حضور النساء في جميع ورش العمل؛ وتأييد وحدة الأوزون الوطنية لقائمة الأدوات والمعدات التي اقترحتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والتي لا تزال عملية الشراء المرتبطة بها جارية، مع توقع توزيع المعدات في يونيو/حزيران 2023، يليها التدريب ذي الصلة. وإلحاقا بالمقرر 90/32(أ)، سيتم النظر في المرحلة الثانية بمجرد تلقي الأمانة تأكيدا من مكون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتوزيع المعدات على المستفيدين وإجراء التدريب ذي الصلة.
77. وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق، لاحظت الأمانة التقدم الذي يشير إلى أن نظام التراخيص والحصص الوطني لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يعمل بكامل طاقته وقادر على ضمان امتثال البلد لجدول التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال.
التوصية
78. [bookmark: _Hlk134909943][bookmark: _Hlk134909633][bookmark: _Hlk134909810]ويمكن أن ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موزامبيق، وعن تنفيذ توصيات التحقق، على النحو المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
[bookmark: _Hlk134909977]باكستان: خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)
الخلفية
79. [bookmark: _Hlk134974172][bookmark: _Hlk134910129]في الاجتماع التسعين ، وافقت اللجنة التنفيذية على تغيير في التكنولوجيا من أجل تحويل مؤسسة تصنيع مكيفات الهواء Dawlance منR‑290  إلى الهيدروفلوروكربون-32 ووافقت على الشريحة الرابعة والأخيرة المرتبطة بها من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان وطلبت من حكومة باكستان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس سنوي من خلال استكمال المشروع وتقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع الأول لعام 2025 (المقرر 90/47). وقدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التقرير المرحلي تمشيا مع المقرر 90/47 إلى الاجتماع الحالي.
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
80. [bookmark: _Hlk134910353]أبلغت حكومة باكستان عن استهلاك قدره 119.09 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو أقل بنسبة 52 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب للامتثال و4 في المائة أقل من الأهداف المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية البالغة 124.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ويظهر استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2018-2022 في الجدول 6.
الجدول 6- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2,806.38
	2,752.41
	2,021.71
	2,045.99
	2,032.85
	1,908.25

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	298.67
	495.50
	73.00
	73.25
	66.00
	1,259.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	46.00
	44.00
	46.00
	0.00
	0.00
	71.55

	المجموع (طن متري)
	3,151.05
	3,291.91
	2,140.71
	2,119.24
	2,099.85
	3,238.90

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط *
	0.00
	0.00
	690.00
	0.00
	119.00
	لا ينطبق

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	154.35
	151.38
	111.19
	112.53
	111.81
	104.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.020
	0.00

	[bookmark: _Hlk134964675]الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	32.85
	54.51
	8.03
	8.06
	7.26
	138.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	2.99
	2.86
	2.99
	0
	0.00
	4.65

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	190.19
	208.75
	122.21
	120.59
	119.09
	248.11

	[bookmark: _Hlk134971475]الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط *
	0.00
	0.00
	75.90
	0.00
	13.09
	لا ينطبق


* بيانات البرنامج القطري 
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
81. أبلغت حكومة باكستان عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلي
82. تم تنفيذ الأنشطة التالية بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 وأبريل/نيسان 2023.
[bookmark: _Hlk134964400]تحديث عن التقدم المحرز في عمليات التحويل في قطاع رغوة البولي يوريثان 
83. [bookmark: _Hlk134966443][bookmark: _Hlk134964697][bookmark: _Hlk134966563][bookmark: _Hlk134964790][bookmark: _Hlk134965479]في الاجتماع الثامن والثمانين،[footnoteRef:12] تم الإبلاغ عن تحويل سبع مؤسسات لتصنيع البولي يوريثان الحراري (وهي: Shoaibee Industries ، وAsif Zubair and Co. ، وDecent Plastic ، وDelight Plastic ، وFull Bright Industries ، وTropical Plastic، وUnique Plastic) وغيرها من المؤسسات الصغيرة التي كانت قد أتمت التخلص التدريجي من 31.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون (283.75 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب حيث تم تركيب المعدات وتشغيلها في جميع المؤسسات؛ ومع ذلك، فقد أبلغت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن بعض المؤسسات المستفيدة لم تبدأ في استخدام آلات الرغوة البديلة لأنها تواجه صعوبات في الحصول على أنظمة رغاوي البولي يوريثان المنفوخة بالماء بسبب اللزوجة وتوليد الضغط والحرارة المتولدة في تفاعل البولي يوريثان. ولمعالجة هذه القضايا، اتصلت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بثلاثة دور أنظمة رئيسية لإجراء اختبار للمواد الكيميائية المنفوخة بالماء بالكامل، والمخفّضة - المنفوخة بالماء / HFO وأنظمة رغاوي إيكومات، وهي في طور العمل مع المؤسسات لاختبار التركيبات.  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.] 

84. [bookmark: _Hlk134966758][bookmark: _Hlk134968483]وتضمنت المرحلة الثانية أيضا تحويل أربع مؤسسات تصنيع ألواح البولي يوريثان المتقطعة (وهي Koldkraft Refrigeration (Koldkraft) و Pakistan Air-Conditioning Engineering Co. (Pvt.) Ltd. (PAECO) و Pakistan Insulation و Foster Refrigerators (Foster)) وغيرها من المؤسسات الصغيرة، إلى سيكلوبنتان ، باستهلاك إجمالي قدره 26.64 طن نت قدرات استنفاد الأوزون (224.02 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم الانتهاء من عمليات التحويل في مؤسستي Foster و Koldkraft والتحقق منها، وتم إيقاف تشغيل المعدات القديمة؛ وقد أدى ذلك إلى التخلص التدريجي من 9.60 طن من قدرات استنفاد الأوزون (82.37 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وفي حالة مؤسستي PAECO و Pakistan Insulation، تم استلام المعدات وبدأ تركيبها في المؤسسات في يناير/كانون الثاني 2023؛ ومن المتوقع أن يكتمل كلا المشروعين بحلول يونيو/حزيران 2023. وسيتم استخدام مؤسستي Foster  و Koldkraft كمثالين عمليين للمؤسسات الصغيرة التي قد تختار تحويل عملية الإنتاج الخاصة بها إلى السكونتان كعامل نفخ للرغاوى. ولم يتم حتى الآن ترتيب المعلومات والمشاورات بشأن التكنولوجيات الأخرى ذات القدرة الصفرية على استنفاد الأوزون والمنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي مع أصحاب المصلحة المعنيين، ومن المتوقع أن تكتمل خلال عام 2023.
85. [bookmark: _Hlk134968504]وتم الانتهاء من تحويل مؤسسة رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط (Symbol Industry) إلى الأثير ثنائي ميثيل/CO2/ (DME)  HFO والتحقق منها؛ ومن المقرر تدمير المعدات القديمة في مايو/أيار 2023. والتخلص التدريجي الناتج هو 1.69 طن من قدرات استنفاد الأوزون (30.73 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و2.99 طن من قدرات استنفاد الأوزون (46 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب. 
تحديث عن التقدم المحرز في التحويل في قطاع تصنيع مكيفات الهواء
86. [bookmark: _Hlk134968947][bookmark: _Hlk134969082][bookmark: _Hlk134969028][bookmark: _Hlk134969178]منذ الموافقة على التغيير في التكنولوجيا لتحويل التصنيع في مؤسسة Dawlance من R-290 إلى الهيدروفلوروكربون-32، والأنشطة المتعلقة بالبحث وتطوير المنتجات لمكيفات الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ والحصول على1,000 مجموعة من مجموعات knockdown  الكاملة للمعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ وتجميع وتصنيع 995 وحدة قائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ وتم الانتهاء من إعداد جدول أعمال التدريب لتقديم الدعم التقني للفنيين في تركيب وخدمة وصيانة مكيفات الهواء ذات القطع القائمة على الهيدروفلوروكربون-32. وتم الاتفاق على قائمة المعدات التي سيتم شراؤها مع مؤسسة Dawlance بناءً على الاحتياجات ومن المتوقع تسليم المعدات في النصف الأول من عام 2023 وأن يكتمل التحويل بحلول نهاية ديسمبر /كانون الأول 2023.
أنشطة قطاع الخدمات
87. [bookmark: _Hlk134969631]تأخرت الأنشطة في قطاع الخدمة التي كان من المقرر أن ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشريحتين الثانية والثالثة بشكل رئيسي بسبب التحديات ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية ونقص الخبراء الفنيين. وقد تم تأجيل توقيع اتفاقية التمويل على نطاق صغير للشريحة الثالثة وتم توقيعها فقط في أغسطس 2022. وقد تم حل مشكلة موظفي وحدة الأوزون الوطنية بحلول فبراير/شباط 2023 عندما تم تعيين مدير مشروع وطني جديد وبعد ذلك، تم استئناف تنفيذ الأنشطة. وتوجد تحديات في تحديد وتعيين الخبراء الفنيين للتدريب ودعم السياسات في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وتم الانتهاء من جميع أنشطة التدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء في إطار الشريحة الثانية ولا تزال الأنشطة ذات الصلة في الشريحة الثالثة جارية ومن المقرر استكمالها بحلول نهاية العام. وبالمثل، يجري التخطيط لتنفيذ ما تبقى من تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ؛ وستُستكمل الأنشطة التدريبية بحلول نهاية العام.
88. وستشارك وحدة الأوزون الوطنية في معرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في كراتشي في يونيو/حزيران 2023 لتوفير مزيد من المعلومات حول التكنولوجيات والبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمشاركين. وسيتم توزيع دليل الاستخدام الآمن للبدائل القابلة للاشتعال في خدمة التبريد في النصف الثاني من عام 2023.
مستوى صرف الأموال
89. من إجمالي التمويل الموافق عليه في الشريحتين الثالثة والرابعة بمبلغ 264,340 دولارا أمريكيا، تم صرف مبلغ 42,940  دولارا أمريكيا (16 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ221,400  دولار أمريكي بحلول نهاية العام بمجرد تنفيذ الأنشطة المتبقية خلال الأشهر الستة المقبلة.
تعليقات الأمانة
تقرير عن تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk134972152]التقدم المحرز في عمليات التحويل في قطاع رغوة البولي يوريثان
90. [bookmark: _Hlk134972335][bookmark: _Hlk134972252][bookmark: _Hlk134974792][bookmark: _Hlk134971980][bookmark: _Hlk134972116]طلبت الأمانة توضيحات إضافية حول ما إذا كانت المشروعات في مؤسسات الطاقة الحرارية ستُستكمل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنه نظرا للتحديات في الحصول على البدائل، تستخدم المؤسسات حاليا الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط؛ وتحتاج إلى دعم تقني إضافي لتطوير واختبار التركيبات التي تستخدم تكنولوجيات النفخ بالماء وتكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ وبدعم من دور الأنظمة الثلاثة، من المتوقع حل المشكلات وبعد حلها بنجاح، ستحول المؤسسات إلى تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
التقدم المحرز في عملية التحويل في قطاع تصنيع مكيفات الهواء (Dawlance)
91. [bookmark: _Hlk134972522][bookmark: _Hlk134974193][bookmark: _Hlk134972578]فيما يتعلق بتحويل مرفق التصنيع في Dawlance إلى مكيفات هواء قائمة على الهيدروفلوروكربون-32، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الأنشطة تتقدم وفقًا لقرار تحويل 80 في المائة من إنتاجها إلى مكيفات هواء قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بحلول ديسمبر / كانون الأول 2023 والتحويل الكامل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024.
أنشطة قطاع الخدمات
92. وفيما يتعلق بالتأخيرات في تنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمات، أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنهم يعملون بشكل وثيق مع وحدة الأوزون الوطنية لضمان التنفيذ السريع لأنشطة التدريب، وتحديداً بشأن تعيين الخبراء الفنيين لدعم تنفيذ التدريب وأعمال السياسة الأخرى. ومع حل مسألة التوظيف في وحدة الأوزون الوطنية، من المتوقع أن تكتمل الأنشطة المتعلقة بأنشطة التدريب خلال الأشهر الستة المقبلة.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:13] [13:  تمشيا مع المقرر 84/92(د)، شجع المقرر 90/48(ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشروعات، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 

93. وبما يتماشى مع سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الصندوق المتعدد الأطراف، تم تعزيز مشاركة المرأة في التدريب والاجتماعات وورشات العمل من خلال تحسين نشر المعلومات بشأن السياسة الجنسانية، والترويج المستهدف للنساء. وقد كانت هناك زيادة في التكافؤ بين الجنسين للخبراء الدوليين والوطنيين. وعلاوة على ذلك، يُطلب من الخبراء المعينين وطنيا إتمام دورات التوعية بشأن المسائل الجنسانية وتلقى الموظفون في وحدة الأوزون الوطنية تدريباً على التوعية بشأن المسائل الجنسانية.
التوصية
94. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) [bookmark: _Hlk134974372]أن تحيط علماً بالتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(2) [bookmark: _Hlk134974737]أن تطلب من حكومة باكستان، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مواصلة تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس سنوي من خلال استكمال المشروع وتقرير إنجاز المشروع، إلى الاجتماع الأول لعام 2025.
[bookmark: _Hlk134975261][bookmark: _Hlk134975050]باكستان: خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة - تقرير عن حالة واردات البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والتقدم المحرز في تنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي) (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)
الخلفية
95. [bookmark: _Hlk134975216][bookmark: _Hlk134975439][bookmark: _Hlk134975423]في الاجتماع التسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان وطلبت من حكومة باكستان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مواصلة الرصد وإبلاغ معلومات على أساس سنوي عن حالة واردات البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى أن يتم فرض حظر على هذه الواردات، وعن التقدم المحرز في تنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي (المقرر 90/43(أ) و (ز)(2)). 
96. [bookmark: _Hlk134975908]تمشيا مع المقرر 90/43(أ) و (ز)(2)، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريرا مرحليا إلى الاجتماع الحالي.
التقرير المرحلي
[bookmark: _Hlk134975519]حالة واردات البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
97. [bookmark: _Hlk134976416]إجمالي الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط لعام 2022 هو 13.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون (119 طنا متريا) ولم يتم الإبلاغ عن أي استيراد في عام 2021. وتعمل وحدة الأوزون الوطنية على فرض حظر رسمي على استيراد البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، ومن المقرر تقديمه من خلال أمر تنظيمي قانوني صادر عن مجلس إيرادات وزارة التجارة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 تمشيا مع المقرر 90/43 (ب)(3).
تنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي في إطار المرحلة الثالثة
98. فيما يتعلق بالتقرير المتعلق بتنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي في إطار المرحلة الثالثة، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن زيارة ميدانية تمت بالاشتراك مع خبير دولي في مجال الرغوة ومنسق مشروع وطني ووحدة الأوزون الوطنية إلى المستفيدين من أجل زيادة التوعية بالتكنولوجيات البديلة (مثل النفخ بالمياه، والميثيلال، وفورمات الميثيل، والتركيبات القائمة على HFO)؛و تم شراء مواد كيميائية بديلة وتقديمها إلى إحدى مؤسسات رغاوي الرش في أبريل/نيسان 2023 للاختبار؛ وتم تطوير إجراء اختبار الرغوة وبرنامج إصدار شهادات الاعتماد لرغاوي الرش لاختبار أداء البدائل في مايو/أيار 2023؛ وتمت صياغة المواصفات الفنية لمعدات الرغاوي لرغاوي التبريد التجارية ورغاوي عزل أنابيب البولي يوريثان.
تعليقات الإدارة
99. [bookmark: _Hlk134976687]أشارت الأمانة إلى أن الحكومة تخطط لتنفيذ لوائح لحظر استيراد البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وقد اتخذت عدة خطوات تتعلق بتقييم الأداء واختبار بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في تطبيقات الرغاوي المشمولة في مشروع التحويل وهذا من شأنه أن يساعد في تنفيذ مشاريع التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
التوصية
100. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) [bookmark: _Hlk134976815][bookmark: _Hlk134976850]أن تحيط علماً بالتقرير عن حالة واردات البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وبالتقدم المحرز في تنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(2) أن تشير إلى أن الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط سيكون ساري المفعول اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛
(3) أن تطلب من حكومة باكستان، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مواصلة الإبلاغ على أساس سنوي عن معلومات عن حالة واردات البوليولات السابقة الخلط المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى أن يتم فرض حظر على هذه الواردات، وعن التقدم المحرز في تنفيذ المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي.
البلدان الجزرية للمحيط الهادئ: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى- التقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى وتقديم تقرير انتهاء المشروع للبلدان الجزرية للمحيط الهادئ البالغ عددها 12 (اليونيب)
معلومات أساسية
101. ووفق خلال الاجتماع الثالث والستين على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لحكومات جزر كوك، وكيريباتي، وجزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، ناورو، ونيوي، وبالاو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو (وهي التي يشار إليها بالبلدان الجزرية للمحيط الهادئ) تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:14]، وذلك لتحقيق هدف الخفض بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 1،696،000 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة وتتضمن العنصرين التاليين: [14:  UNEPLOzL.ProÉExCom/63/46 والمرفق الحادي والعشرين من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60.] 

(1) العنصر الإقليمي: أنشطة موحدة في جميع البلدان الجزرية للمحيط الهادئ البالغة 12 بلدا مثل إسداء المشورة فيما يتعلق بالسياسات ووضع تشريعات/ قواعد، وبناء قدرات موظفي الجمارك وكبار مدربي فنيي التبريد وتكييف الهواء، والتوعية والإرشاد بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(2) العنصر الوطني: أنشطة نوعية لكل بلد من هذه البلدان الجزرية للرقابة على الإمدادات والطلب من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية وإقامة بيئة مواتية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال البدائل والإدارة والتنسيق والرصد فيما يتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
102. وخلال الاجتماع السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور على أساس استثنائي، على تمديد موعد انتهاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذه البلدان. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ونظرا لتأخيرات في تنفيذ أنشطة الإزالة نتيجة لوباء كوفيد-19، وطلبت من حكومات البلدان الجزرية واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2023 (المقرر 87/18).
103. ونيابة عن حكومات البلدان الجزرية للمحيط الهادئ، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة المعينة التقرير المرحلي إعمالا للمقر 87/18.
تقرير عن استهلاك الهيدروكلورو فلوروكربون
104. أبلغت حكومة البلدان الجزرية للمحيط الهادئ[footnoteRef:15] بموجب تقرير البرنامج القطري عن استهلاك إجمالي قدره 0.17 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2022 وهو مايقل بنسبة 95 في المائة عن رقم أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال وبنسبة 70 في المائة عن الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية البالغ 10.32 طن متري (0.57 طن بقدرات استنفاد الأوزون). ويتضمن الجدول 7 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2018-2022. [15:   باستثناء ناورو ونيوي اللتين لم تقدما بعد تقريرهما عن تنفيذ الإنتاج القطري لعام 2022، لكنهما من بلدان الاستهلاك المنخفض للغاية.] 

الجدول 7: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2018-2022 (بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022ب
	خط الأساس

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.86

	كيريباتي
	0.22
	0.45
	0.07
	0.01
	0.00
	0.97

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.99

	ولايات ميكرونيزيا المتحدة
	0.00
	1.82
	0.00
	0.24
	1.11
	2.55

	ناورو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	ج
	0.18

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	ج
	0.15

	بالاو
	1.20
	0.13
	0.34
	0.00
	0.07
	2.97د

	ساموا
	0.23
	0.19
	0.78
	0.12
	0.29
	4.60

	جزر سليمان
	3.63
	1.49
	1.47
	1.41
	1.68
	35.05د 

	تونغا
	0.09
	0.02
	0.02
	0.15
	0.00
	2.55د 

	توفالو
	0.03
	0.00
	0.00
	0.03
	0.00
	1.64

	فانواتو
	0.29
	0.22أ 
	0.00
	0.15
	0.00
	5.11د 

	المجموع (بالطن المتري)
	5.68
	4.32
	2.68
	2.11
	3.15
	60.62

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	كيريباتي
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.2

	ولايات ميكرونيزيا المتحدة
	0.00
	0.10
	0.00
	0.01
	0.06
	0.2

	ناورو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	ج
	0.00ﻫ

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	ج
	0.00 ﻫ

	بالاو
	0.07
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.20د 

	ساموا
	0.01
	0.01
	0.04
	0.01
	0.02
	0.3

	جزر سليمان
	0.20
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	2.00د 

	تونغا
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.10د 

	توفالو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	فانواتو
	0.02
	0.01أ
	0.00
	0.01
	0.00
	0.30د 

	المجموع (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	0.31
	0.23
	0.14
	0.12
	0.17
	3.6


أ بما في ذلك 0.002 طن متري (0.0001 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و0.003 طن متري (0.0001 طن بقدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-124.
ب بيانات البرنامج القطري.
ج بيانات البرنامج القطري التي لم تسلم.
د عدل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2009 بحسب المقرر 23/29 الصادر عن اجتماع الأطراف.
ﻫ الاستهلاك شديد الانخفاض؛ المقرب لأرقام من رقمين بين الاستهلاك الصفري.

التقرير المرحلي
العنصر الإقليمي
105. قدم اليونيب الدعم للعنصر الإقليمي في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأن قدم التوصيات لتعزيز التشريعات والقواعد وآليات الإنفاذ ذات الصلة بالرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال الشريحة الثالثة، احتفظت أربعة بلدان بالاستهلاك الصفري للهيدروكلوروفلوروكربون، ونفذت أربعة بلدان حظرا على استيراد وتصدير المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون وقام بلدان بعملية تخصيص الحصص لتحسين الرصد، وأصدر بلدان عمليات حظر على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السائلة يلخص الجدول 8 حالة التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.


الجدول 8: حالة التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون في البلدان الجزرية الثانية عشرة
	البلدان الجزرية
	التدابير التشريعية (الحالة)

	نظام التراخيص والحصص

	جميعها 
	وضع وتشغيل نظام التراخيص والحصص لاستيراد/ وتصدير جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جزر كوك وجزر مارشال وناورو ونيوي
	المحافظة على الاستهلاك الصفري خلال تنفيذ الشريحة الثالثة

	تونغا وميكرونيزيا
	تعزيز متطلبات نظام التراخيص والحصص، والتمكين من زيادة عملية التنسيق والشفافية لتخصيص الحصص

	حظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السائلة

	جزر كوك 
ولايات ميكرونيزيا المتحدة
	جزر كوك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021
ولايات ميكرونيزيا المتحدة منذ 12 فبراير/شباط 2021

	اعتماد الكود الموحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الجميع
	اعتماد نظام الوصف والتكويد الموحد للسلع لمنطقة المحيط الهادئ 2022 (PACHS22)

	الرقابة على أو حظر استيراد وتصدير المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

	جزر كوك، ولايات ميكرونيزيا المتحدة، نيوي، بالاو، تونغا، فانواتو،
	المنع في هذه البلدان. خلال الشريحة الثالثة، جزر كوك، نفذت ولايات ميكرونيزيا المتحدة ونيوي وفانواتو عمليات حظر. ونفذت بالاو وتونغا حظرا بموجب شرائح سابقة.

	كيريباتي ، ساموا ، جزر سليمان ، توفالو
	على وشك وضع قواعد لحظر استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

	ناورو
	فرض حظر على وحدات تكييف الهواء التي لا تحمل سمات إنجليزية من 2016

	متطلبات السماح/ الترخيص لمناولة وتخزين وبيع الهيدروكلوروفلوروكربون

	جزر كوك، كيريباتي، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بالاو، ساموا، جزر سليمان، تونغا، وفانواتو
	المتطلبات سارية

	ناورو ونيوي وتوفالو
	على وشك وضع قواعد لطلب السماح/ الترخيص لمناولة وتخزين وبيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	حظر استيراد وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمنة في البوليولات السابقة الخلط

	الجميع 
	حظر استيرد البوليولات السابقة الخلط المتضمنة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية



106. لم يمكن إجراء حلقة تدريب إقليمية للسلطات الجمركية بشأن نظام تشعيل مخاطر المواد المستنفدة للأوزون، ووضع إجراءات لتشغيل المعايير نتيجة القيود المتعلقة بوباء كوفيد-10 وبدلا من ذلك قام اليونيب بإشراك منظمة الجمارك للمحيط للتعاون فيما يتعلق بمايلي لتعزيز الرقابة على إمدادات الهيدروكلوروفلوروكربون:
(أ)	عينت حكومات البلدان الجزرية ومنظمة الجمارك للمحيط الهادئ واليونيب كود خاص في النظام الموحد للرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال في إطار الكود في النظام الموحد. [footnoteRef:16] [16:   النظام المتعدد الأغراض لوصف وتكويد السلع عبارة عن نظام متعدد الأغراض يشكل أساسا للتعريفات الجمركية والتجارة الدولية بالسلع ويهدف الى مساعدة أعضاء منظمة جمارك المحيط التي لا تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية باعتماد كودات النظام الموحد لعام 2022.] 

(ب)	وضع اليونيب مواد تدريب مبسطة لموظفي منظمة جمارك المحيط لدى تقديم التدريب لوسطاء الجمارك كجزء من أنشطة منظمة جمارك المحيط لتعزيز نظم التراخيص وخاصة دقة آلية إعلان العملاء؛
(ج)	وشاركت منظمة جمارك المحيط في وضع إجراءات تشغيل موحدة التي تضع الإجراءات اللازمة لتوجيه سلطات الجمارك في البلدان الجزرية على إنفاذ نظم التراخيص.
107. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، عين اليونيب مدرب دولي للبلدان الجزرية لوضع مبادئ توجيهية تشغيلية موحدة لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال سوف توزع على البلدان الجزرية لاعتمادها.
العنصر الوطني
108. وفي إطار الشريحة الثالثة، قام تسعة من البلدان الجزرية (باستثناء كيريباتي وناورو ونيوي) بتقديم التدريب لعدد مجموعه 412 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تلافي الاتجار غير القانوني في المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون، ومخاطر الحرائق والسلامة الناشئة عن غازات التبريد، واستخدام أدوات لإنفاذ التجارة بالمواد المستنفدة للأوزون، وشملت المواضيع الجديدة تشكيل المخاطر وسوء اعلانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من جانب وسطاء العملاء. [footnoteRef:17] وقام اليونيب في إطار الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشراء وتسليم 16 جهازا من أجهزة تحديد غازات التبريد للبلدان الجزرية، وخلال الشريحة الثالثة، تمت خدمة العديد من هذه الأجهزة من جانب جهات التصنيع بدعم من اليونيب، وهناك 15 من هذه الأجهزة في حالة تشغيل. وعقدت اجتماعات ومشاورات في تسعة من البلدان الجزرية (باستثناء كيريباتي وناورو ونيوي) مع المستوردين ووسطاء الجمارك. [17:   كانت هناك فروق في البيانات بين وحدة الأوزون الوطنية وإحصاءات الجمارك خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة لسوء الإعلان إلاّ أن الحكومات عالجت ذلك.] 

109. وأجرت تسعة من البلدان الجزرية (باستثناء كيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي) حلقات عمل تدريبية بشأن ممارسات الخدمة الجيدة حيث تم تدريب 402 من فنيي التبريد وتكييف الهواء خلال الشريحة الثالثة. وجرى تتبع أنشطة مشاركة الجنسين في أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشاركت 21 سيدة في تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء. لم تتمكن كيريباتي وجزر مارشال (لتدريب مركز الأنشطة الإقليمية) وناورو ونيوي بموجب الشريحة الثالثة نتيجة للوفاء ونقص المدربين والمحاضرين. ويتضمن الجدول 9 تفاصيل تدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الأولى.
الجدول 9: موجز حلقات العمل التدريبية لموظفي الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الأولى
	البلدان الجزرية
	تدريب موظفي الجمارك
	التدريب في مجال التبريد

	
	حلقات العمل
	المشاركين
	حلقات العمل
	المشاركين

	جزر كوك
	7
	83
	10
	138

	كيريباتي
	8
	119
	6
	181

	جزر مارشال
	6
	72
	4
	58

	ولايات ميكرونيزيا المتحدة
	13
	187
	12
	263

	ناورو
	4
	45
	4
	49

	نيوي
	7
	74
	6
	41

	بالاو
	9
	143
	6
	141

	ساموا
	9
	230
	7
	279

	جزر سليمان
	11
	165
	10
	311

	تونغا
	13
	716
	11
	370

	توفالو
	7
	136
	5
	126

	فانواتو
	12
	122
	13
	228

	المجموع 
	106
	2,092
	94
	2,185


110. وخلال تنفيذ المرحلة الثالثة، تابعت وحدة الأوزون الوطنية معدات وأدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء التي تم شراؤها خلال الشريحة الأولى، وأجرت عمليات تفتيش دورية لرصد حالة المعدات. وتعاونت وحدات الأوزون الوطنية للبلدان الجزرية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في معاهد التدريب لوضع عملية تشغيل روابط التبريد وتكييف الهواء. وكان قد انشئت هذه الروابط في 10 من البلدان الجزرية وفي جزر سليمان نيوي نتيجة لمحدودية عدد فنيي التبريد وتكييف الهواء لكي تشكل رابطة. وتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
111. وفحصت ستة بلدان (جزر كوك، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وفانواتو) خيارات لوضع نظم اعتماد تعتمد على القدرات. وعقد 15 اجتمعا تشاوريا. وأبلغت جميع البلدان الستة عن اهتمام أصحاب المصلحة بإنشاء نظام للاعتماد يعتمد على القدرات لاستثارة الوعي بمعايير العمل. ونفذت خلال الشريحة الثالثة أنشطة للاتصال والإرشاد في جميع البلدان الجزرية الاثنتي عشرة وأدرجت اجتماعات تشاورية ونشرت مقالات إخبارية وبيانات صحفية بشأن مواد مطبوعة للتوعية بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والترويج لنوعية الغازات للعملاء.
تنفيذ ورصد المشروع
112. تتولى وحدات الأوزون الوطنية المسؤولية عن تنفيذ وتنسيق ورصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والميزانية المقدمة التي تستخدم لتغطية تكاليف السفريات لتنفيذ حلقات العمل والتدريب والمشاورات ذات الصلة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تعميم سياسة الجنسانية[footnoteRef:18] [18:   إعمالا للمقرر 84/92(د)، والمقرر 90/48(ج)، تشجيع الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق السياسة التشغيلية لتعميم الجنسانية في جميع المشروعات مع مراعاة الأنشطة النوعية الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


113. إعمالا لسياسة تعميم الجنسانية في الصندوق المتعدد الأطراف، جرى تشجيع مشاركة النساء في التخطيط وصنع القرار والرصد والتقييم فيما يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وجرى تتبع عملية مشاركة الجنسين في مختلف الأنشطة وأدرج التعميم الجنساني في جدول أعمال اجتماعات الشبكة.
مستوى صرف الأموال
114. تم حتى أبريل/ نيسان 2023 الصرف من مجموع المبلغ الموافق عليه حتى الآن وقدره 1,696,000 دولار أمريكي، مقدار 1,576,290 دولار أمريكي (93 في المائة) على النحو المبين في الجدول 10. ويعمل اليونيب لضمان انتهاء المشروع ماليا عند نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. وسوف يعاد أي رصيد متبقي بعد هذا التاريخ الى الاجتماع التالي.
الجدول 10: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الجزرية للمحيط الهادئ (بالدولارات الأمريكية)
	عنصر
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع 

	
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد

	وطني
	739,375 
	739,375 
	530,525 
	463,716 
	141,100 
	91,031
	1,411,000
	1,294,122
	116,878

	إقليمي
	134,000 
	134,000 
	106,000 
	106,000 
	45,000 
	42,168
	285,000
	282,168
	2,832

	المجموع
	873,375 
	873,375 
	   636,525 
	569,716 
	186,100 
	133,199
	1,696,000
	1,576,290
	119,710

	نسبة معدل الصرف
	100
	90
	69
	93


تعليقات الأمانة

115. لاحظت الأمانة أن اليونيب وحكومات البلدان الجزرية قد استكملت بنجاح تنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تقارير انتهاء المشروعات لمختلف البلدان والعنصر الإقليمي قد قدمت في أبريل/ نيسان 2023.
116. ولاحظت الأمانة أيضا مع التقدير بالالتزام الذي تبين لضمان التنفيذ في الوقت المحدد للمرحلة الأولى والتقرير المرحلي عن التنفيذ مشيرة الى الانجازات التي تحققت في رصد استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الإقليم من خلال التعاون الوثيق مع منظمة جمارك المحيط. وسوف يدعم ذلك البلدان الجزرية في مساعدة سلطات الجمارك لديها على تنفيذ الإجراءات في مختلف خطوات سلسلة إنفاذ القوانين لتتبع حركة المواد المستنفدة للأوزون في الإقليم.
التوصية
117. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط علما بمايلي:
(1) التقرير المرحلي الأخير بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الثالثة والأخيرة لخطة إدارة إزالة المواد الهيروكلوروفلوروكربونية للبلدان الجزرية للمحيط الهادئ التي قدمها اليونيب والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(2) تقديمات تقرير انتهاء المشروع من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من جانب حكومات جزر كوك وكيريباتي وجزء سليمان ولايات ميكرونيزيا المتحدة، وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو.
الفلبين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية- التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة النهائية وتقرير التحقق (اليونيدو)

معلومات أساسية
118. قررت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع التسعين:
	"(ب)	أن تمدد، على أساس استثنائي، نتيجة للتأخيرات التي فرضها وباء كوفيد-19، على موعد انتهاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 مشيرة الى عدم تقديم طلبت تمديد أخرى؛
(ج)	الطلب الذي تقدمه حكومة الفلبين من خلال اليونيدو، لتقديم:
(1)	تقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون عن عام 2021 للاجتماع الواحد والتسعين؛
(2) التقارير المرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة على أساس سنوي من خلال الانتهاء من المشروع، وتقارير التحقق الى أن تتم الموافقة على المرحلة الثالثة وتقديم تقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول عن عام 2024" (المقرر 90/17(ب)(ج)).
119. قدم التقرير المرحلي بواسطة اليونيدو بعد الموعد المحدد للنظر من جانب الاجتماع الواحد والتسعين ومن ثم لا يمكن استعراضه. وقد لاحظت اللجنة التنفيذية أن هذا التقديم على أساس الفهم بأن الأمانة سوف تستعرضه وتقديم تقرير للاجتماع الثاني والتسعين. وعلاوة على ذلك وإعمالا للمقرر 90/17(ج)(2)، قدمت حكومة الفلبين من خلال اليونيدو التقرير المرحلي لهذا الاجتماع.
تقرير استهلاك الهيدروكلوروفلوركربون
120. أبلغت حكومة الفلبين عن استهلاك قدره 69.66 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عن عام 2022، وهو مايقل بنسبة 57 في المائة عن رقم الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال وبنسبة 15 في المائة عن الأهداف المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية البالغ 82.56 طن بقدرات استنفاد الأوزون. ويتضمن الجدول 11 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2018-2022.
الجدول 11: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفلبين خلال الفترة 2018-2022 (بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	(بالأطنان المترية)
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	1,615.6
	1,643.2
	843.7
	1,039.6
	1043.55
	1,959.45

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141b
	144.5
	111.0
	18.9
	18.9
	101.10
	475.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0
	3.99

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	57.4
	57.1
	106.7
	57.1
	57.10
	84.38

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225ca
	0.2
	0.4
	0.0
	0.0
	0
	0.17

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	0.2
	0.4
	0.0
	0.0
	0
	0.17

	المجموع
	1,817.5
	1,811.4
	969.3
	1,115.7
	1,201.8
	2,523.2

	(بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	88.86
	90.38
	46.40
	57.18
	57.40
	107.77

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141b
	15.90
	12.21
	2.08
	2.08
	11.12
	52.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	1.15
	1.14
	2.13
	1.14
	1.14
	1.69

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225ca
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع 
	105.90
	103.73
	50.62
	60.40
	69.66
	161.98


تقرير تنفيذ البرنامج القطري

121. [bookmark: _Hlk134690308]أبلغت حكومة الفلبين عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري بمقدار 44.41 طن بقدرات استنفاد الأوزون. وقد جرى توضيح الفرق عن البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال بأنه نظرا لأن بيانات البرنامج القطري تستند الى الاستخدام في حين أن بيانات المادة 7 تعتمد على الواردات التي تشتمل في 2022 على المخزونات.
تقرير التحقق

122. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ بموجب المادة 7 لبروتوكول مونتريال لعام 2021 كان صحيحا على النحو المبين في الجدول 11 أعلاه. وخلص تقرير التحقق الى أن حكومة الفلبين تشغل نظاما فعالا للتراخيص والحصص وأنها حققت الأهداف الواردة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. كما تضمن تقرير التحقق توصيات لتشجيع مكتب الإدارة البيئية على مواصلة مهام إدارة البيانات والإشراف بالتعاون مع المستوردين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وأن تضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين المكتب ومكتب الجمارك فضلا عن السجل المتعلق بالقواعد الوطنية لنظام الاستيراد والتراخيص.
التقرير المرحلي

123. نفذت الأنشطة التالية منذ التقرير المرحلي الأخير الذي قدم للاجتماع التسعين:
42. المساعدات التقنية لسلطات السياسات/ إنفاذ القوانين والجمارك:
3. عقد منبر تقني واحد عن الترويج للبدائل لحماية طبقة الأوزون والمناخ وحضره أكثر من 100 متدرب من الحكومة وصناعة تكييف الهواء ومنشئات الخدمة، والمستوردين والمستخدمين النهائيين. وتم خلال المنبر، قدمت مديرية الطاقة برنامج محدث لتوسيم الطاقة لتطبيقات التبريد وتكييف الهواء؛
3. جرى تدريب 40 مدربا على رصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون واستخدام أجهزة تحديد الغازات المتعددة، والمناولة الآمنة لغازات التبريد وعقد دورة تدريبية لعدد 30 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين بشأن استخدام كودات النظام الموحد المحدث. وقدمت خمسة أجهزة لتحديد الغازات المتعددة للبلدان الجزرية؛
3. وصدر منشور في يوليه/ تموز 2021 يطلب التسجيل مع مركز الإدارة البيئية لجميع الأشخاص العاملين في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء المتنقلة والثابتة بأي قدرات تبريد باستخدام قدرات استنفاد الأوزون لأكثر من 30 موزعا وموردا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون لمناقشة متطلبات التسجيل وإبلاغ البيانات؛
42. قدمت المساعدات التقنية لقطاع الخدمة للترويج لممارسات التبريد الجيدة ولبيان وتشجيع استخدام البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي:
4. أجرى برنامج لتدريب المدربين لعدد 20 من المدربين في قطاع التبريد وتكييف الهواء عن ممارسات التبريد الجيدة للتقليل من تسرب غازات التبريد من المعدات، واعتبارات السلامة لغازات التبريد القابلة للاشتعال. وأجريت زيارات ميدانية لثمانية مراكز إقليمية لجمع الهيدروكلوروفلوروكربون لتقييم كيفية قيام هذه المراكز بتجميع هذه المواد النوعية، ونوقش هذا الموضوع خلال اجتماع تنسيقي مع مرفق الجمع المركزي المعين لاستعراض خيارات التخلص من هذه المواد غير المطلوبة والمساعدات التقنية المطلوبة؛
4. يجري تقييم مدونة السلوك الخاصة بالفنيين لضمان الممارسات الآمنة لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال. وقد أدرج هذا العنصر وينتظر الانتهاء منه في أغسطس/ آب 2023؛
4. وضعت قائمة أولية للبدائل الخاصة بتطبيقات الحماية من الحرائق، وعقدت مناقشات أولية بشأنها مع مكتب إدارة البيئة بشأن الحماية من الحرائق لدعم الدراسة المتعلقة بالبدائل المحتملة للهيدروكلوروفلوروكربون-123 لمكافحة الحرائق.
42. مساعدات تقنية للترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لقطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء:
5. عقد اجتماع لمدة يومين حضره 25 من المشاركين من الأكاديمية وصناعة التبريد وتكييف الهواء عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء وعن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، وقد عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع سلطات مديرية تنمية التعليم والمهارات التقنية ومركز تجديد السلسلة المبردة. وعقدت دورتان عن التكنولوجيات البديلة للمدربين في مركز السلسلة المبردة في مديرية تنمية التعليم والمهارات التقنية، وعين خبير في التكنولوجيا المعتمدة على النشادر؛
5. وأجريت مناقشات أولية بشأن إعداد برنامج التدريب الإلكتروني الرائد بشأن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة ومرتفعة الضغط الموجهة نحو منشئات التصنيع والفنيين والمستعملين والمستوردين بغرض إدراج ذلك في البرنامج الشامل لتدريب فنيي الخدمة؛
42. يتضمن تنفيذ ورصد الأنشطة الخاصة بوحدة إدارة المشروع تعيين منسق وطني، وتنظيم مناسبات وأنشطة توعية ومشاورات مع أصحاب المصلحة أو إعداد التقارير. ونشر المعلومات واعتبارات تعميم الجنسانية.
مستوى صرف الأموال
124.	تم حتى مارس/آذار 2023، الصرف من المبلغ الموافق عليه حتى الآن وقدره 811,750 دولارًا أمريكيًا مقدار 357,217 دولارًا أمريكيًا (نسبة 44 في المائة). وسيتم صرف المبلغ المتبقي البالغ 454،533 دولارًا أمريكيًا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
خطة التنفيذ لعام 2023

125.	سوف تنفذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023:
(1) إصدار منشور يحدد موردي سوق تكييف الهواء وأنه لا يمكن تسجيل أي نموذج لتكييف الهواء يتضمن الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وبيعه في سوق الفلبين وأنشطة لاستثارة الوعي مع أصحاب المصلحة لتيسير التحويل الى أي أجهزة تكييف هواء تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، وعقدت حلقتا عمل للتدريب عن الإنفاذ الفعال لنظم التراخيص والحصص (5,500 دولار أمريكي)؛ 
(2) عقد ثلاث حلقات عمل تدريبية لموظفي الجمارك لعدد 100 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين عن رصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون والرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وستعقد ندوة دراسية توجيهية وحلقة عمل للوسطاء لمناقشة سياسات استيراد المواد المستنفدة للأوزون وتجنب استخدام الكودات غير السليمة للنظام الموحد، تحديث سجل البلد عن القواعد الوطنية لنظام الاستيراد والإبلاغ (88,410 دولار أمريكي)؛
(ج)	حلقات عمل عن نظام السماح الإلكتروني المحدث لعدد 30 من المشاركين من الحكومة وموردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون، واجتماعات للتنسيق مع مستوردي وموزعي الهيدروكلوروفلوروكربون وموردي البوليولات السابقة الخلط لمناقشة متطلبات التسجيل بما في ذلك البيانات الخاصة بالإبلاغ والتقديم (13,500 دولار أمريكي)؛
(د)	التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2022؛
42. برنامج تدريبي للمدربين من سلطات إدارة التعليم والمهارات التقنية- والمؤسسات المعتمدة من سلطات إدارة التعليم والمهارات التقنية، وحلقة عمل تدريبية بشأن مدونة السلوك المعدلة لمعدات التبريد وتكييف الهواء وبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لعدد لايقل عن 25 مدربا تقنيا للتبريد وتكييف الهواء، وثلاث دورات تدريبية لعدد 60 من فنيي التبريد وتكييف الهواء عن مدونة السلوك المعدلة وإجراءات خدمة جديدة للهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروفلوروكربون-32 وغير ذلك من البدائل (68,000 دولار أمريكي)؛
استعراض نموذج الأعمال لمركز إعادة التدوير المركزي وتجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغير ذلك من غازات التبريد وإدارة المخزونات في مراكز التجميع الإقليمية وشراء الأدوات،[footnoteRef:19] وحلقتا عمل تدريبية لفنيي التبريد وتكييف الهواء لعدد 100 من فنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن الممارسات الجيدة لتقليل التسرب (103,021 دولار أمريكي)؛ [19:   آلات استرجاع صغيرة ومضخات بتفريغ الهواء وخزانات تخزين وسلندرات. ] 

42. الانتهاء من الدراسة عن البدائل المتوافرة التي تحقق مردودية تكاليفها للهيدروكلوروفلوروكربون-225ca والهيدروكلوروفلوروكربون-225cb للتنظيف والهيدروكلوروفلوروكربون-123 لمكافحة الحرائق، وتوفير التدريب لتوعية سلطات مكافحة الحرائق عن البدائل، وتعريف مستخدمي الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب ومكان استخدامها كمذيبات والانتهاء من الدراسة والتوصيات عن البدائل المحتملة للتنظيف وعقد حلقات عمل تدريبية عن نتائج الدراسة لعدد 60 مشاركا من المنشئات المعنية (72,700 دولار أمريكي)؛
42. المساعدات التقنية للترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لقطاع التبريد وتكييف الهواء وثلاث حلقات عمل تدريبية وبرامج لاستثارة الوعي للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لعدد 100 من فنيي تكييف الهواء بالتعاون مع سلطات إدارة التعليم والمهارات التقنية وبؤرة سلسلة التبريد، وسراء وتسليم وحدات وأدوات التدريب الإضافية،[footnoteRef:20] وجولة دراسية الى مرفق لتصنيع أجهزة تكييف الهواء باستخدام بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي (نشاط جديد مقترح)، تدريب إلكتروني عن المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة والمرتفعة الضغط التي تستهدف 800 منشأة صناعية، وفنيين ومستخدمين نهائيين ومستوردين (73,902 دولارا أمريكيا)؛ [20:   مضخات بتفريغ الهواء وبنسات وخراطيم لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال.] 

42. وحدة إدارة المشروع (29,500 دولار أمريكي) لتعيين منسق وطني وخبراء ورصد الأنشطة والمشاورات مع أصحاب المصلحة والسفريات (14,500 دولار أمريكي) وتنظيم مناسبات للإعلام والتوعية عن مواضيع ذات صلة (8,000 دولار أمريكي) وتعيين خبي لنظر ورصد نتائج ومؤشرات الجنسانية ووضع أنشطة التدريب واستثارة الوعي (7,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة
التقرير المرحلي
1. لاحظت الأمانة أن استهلاك البلد قد زاد بنسبة 19 في المائة في 2021 تم زاد مرة أخرى بنسبة 15 في المائة في 2022. وأوضحت اليونيدو بأن ذلك يعزى الى انتعاش السوق بعد رفع قيود كوفيد-19 مشيرة الى الانخفاض الشديد في الاستهلاك ما يبن 2019 و2020 وأن استهلاك البلد قد ظل أقل من الحدود القصوى المحددة عن الاستهلاك في بروتوكول مونتريال والحدود القصوى للاستهلاك الواردة في اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية.
1. وأوضحت اليونيدو بأن تنفيذ المشروع يحقق تقدما جيدا كما يتضح من الأنشطة التي انتهى العمل فيها خلال الفترة. وفي حين أنه مازال هناك العديد من الدورات التدريبية وغير ذلك من الأنشطة التي في حاجة الى الانتهاء. أعاد اليونيدو تكرار التزام حكومة الفلبين بضمان بأن هذه سوف تنتهي بحلول موعد الانتهاء على النحو المحدد في خطة العمل المقدمة.
1. وفيما يتعلق بوضع معايير دنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد  وتكييف الهواء بتنسيق وثيق مع مديرية الطاقة، وإصدار مبادئ توجيهية للتنفيذ لدى برنامج توسيم طاقة الفلبين لأجهزة تكييف الهواء، أجريت مناقشات مع مديرية الطاقة لضمان الإجراءات الخاصة بالرقابة وأن ذلك سوف يطبق على كل من المنتجات المصنعة والمستوردة.
تقرير التحقق
46. استفسرت الأمانة عن عملية تدفق العمل بعد صدور شهادة شحن ما قبل الاستيراد عندما تصل الواردات بما في ذلك السلطات المسؤولة عن رصد ومراجعة وإطلاق السلع المستوردة. وأوضحت اليونيدو أن مكتب الجمارك لا يقدم في الوقت الحاضر عن تدفق العملية لإطلاق السلع بعد شهادة الشحن وأن ذلك سوف يصبح من نتائج التحقق في العام القادم وأوضحت اليونيدو أيضا عملية توزيع الحصص وأن استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون يتحدد كنسبة مئوية من الواردات من كل مستورد خلال سنوات خط الأساس ورقم الأساس كنسبة مئوية من تخصيصات الحصص للسنوات التالية.
47. وقدمت اليونيدو أيضا تقريرا معدلا يتضمن التوصيات التي تركز بصورة خاصة على ضمان  الانتهاء والتوقيع على مذكرة التفاهم بين مكتب الجمارك ومكتب الإدارة البيئية لتحقيق الرصد الفعال للواردات من المواد المستنفدة للأوزون والانتهاء من وضع السجل بشأن القواعد الوطنية عن نظام الاستيراد والإبلاغ لإزالة المواد المستنفدة للأوزون.
التوصية
48. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
48. أن تحاط علما بتقديم اليونيدو تقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفلبين لعام 2021 والتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين على النحو الذي قدمه اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
أن تطلب تقديم التقارير المرحلية على اساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية الى أن ينتهي العلم في المشروع، وتقرير التحقق الى أن تتم الموافقة على المرحلة الثالثة وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول من عام 2024.
سانت لوشيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى التقرير المرحلي النهائي بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة النهائية وتنفيذ تقرير انتهاء المشروع) (اليونيب واليونيدو)
معلومات أساسية
49. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها السابع والثمانين على الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوشيا، وطلبت من الحكومة واليونيب واليونيدو تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة النهائية وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2023 (المقرر 87/28(أ)). [footnoteRef:21] [21:   الأحكام الواردة في المرفق الحادي عشر من الوثيقة UNEP / OzL.Pro / ExCom / 87/58.] 

50. وإعمالا للمقرر 87/28(أ)، قدمت اليونيب بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية التقرير المرحلي المشار إليه أعلاه.
استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
51. أبلغت حكومة سانت لوشيا عن استهلاك 0.24 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2021 وهو ما يقل بنسبة 78 في المائة عن خط الأساس للهيدركلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال البالغ 1.09 طن بقدرات استنفاد الأوزون وعن 66 في المائة من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية للعام والبالغ 0.71 طن بقدرات استنفاد الأوزون.
52. ويظهر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في سانت لوشيا انخفاضا منذ 2016، فقد انخفض الاستهلاك الى 0.03 طن بقدرات استنفاد الأوزون منذ 2016 نتيجة للقيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 التي اضر بصناعة السياحة، وخفض الطلب على خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. وتعزى الزيادة التالية في 2021 الى 0.24 طن بقدرات استنفاد الأوزون بالدرجة الأولى الى استئناف الأنشطة في خدمة تطبيقات التبريد وتكييف الهواء في البلد.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأخيرة في المرحلة الأولى
53. نفذت الأنشطة التالية:
53. تدريب 30 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين بما في ذلك مشاركتين من الإناث عن تطبيق نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون، والتصنيف السليم للمواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد ومنتجاتها. وكان هناك ثلاث من المتدربات من الإناث من وحدة الأوزون الوطنية ومديرية الجمارك؛

53. تدريب 32 فنيا بما في ذلك وحدة من الإناث على الممارسات الجيدة مع صيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء؛
53. أنشطة استثارة الوعي والإرشاد بما في ذلك إنتاج ونشر منتجات التعليم المحدث واستثارة الوعي بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها والبيانات الرئيسية ذات الصلة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
1. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم صرف 205.419 دولارًا أمريكيًا من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 210.000 دولار أمريكي المعتمد (مقدار 82.650 دولارًا أمريكيًا لليونيب و122.769 دولارًا أمريكيًا لليونيدو)؛ وأعادت منظمة اليونيدو مبلغ 4،581 دولار أمريكي. [footnoteRef:22] [22:   الرصيد من الشريحتين الأولى والثانية.] 

55. وانتهى العمل من الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويجري إعداد تقرير انتهاء المشروع وسوف يقدم بحلول نهاية يونيه/ حزيران 2023.
تعليقات الأمانة

56. طلبت الأمانة معلومات عن السبب في تدريب 20 من موظفي الجمارك فقط (من الرقم المستهدف البالغ 40) خلال تنفيذ الشريحة النهائية. وأوضح اليونيب أنه كان من الصعب أن تستغنى مديرية الجمارك عن عدد أكبر من الموظفين للتدريب نتيجة للأولويات التنافسية في المديرية وبعض التحديات الإدارية الداخلية.
التوصية 

57. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الخامسة والنهائية وتقديم تقرير انتهاء المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوشيا على النحو الذي قدمها بها اليونيب والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
المملكة العربية السعودية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى- التقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية (اليونيب)
معلومات أساسية
58. طلبت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها السادس والثمانين، ضمن جملة أمور من اليونيب أن يقدم التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية في قطاع خدمة التبريد وتدريب موظفي الجمارك ورصد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الأخير للجنة التنفيذية كل عام الى أن يتم الانتهاء منها (المقرر 86/16(و)(2)).
59. وقدمت اليونيب، نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، تقريرا مرحليا إعمالا للمقرر 86/16(و)(2).
التقرير المرحلي

60. نفذت الأنشطة التالية منذ الاجتماع الثامن والثمانين:
عقدت حلقة عمل تدريبية افتراضية تجديدية لعدد 60 من موظفي الجمارك عن الرصد والإبلاغ فيما يتعلق باستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون واستمرار اجتماعات لجنة الأوزون الوطنية بشأن السياسات والقواعد المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون مع تطور الحظر الذي فرض على السلندرات القابلة للاستغناء؛
(1) نفذ نظام إلكتروني للتراخيص مما أتاح للمستوردين والمصدرين تقديم طلباتهم إلكترونيا. وجرى التسجيل في ذلك النظام الذي يتضمن ربط التصاريح بالمنشئات والوكالات الحكومية المعنية، وقد نفذ ذلك بموارد مقدمة من الحكومة ويتوقع الانتهاء منه في 2024؛
60. وضع كود وطني للممارسات الجيدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك أفضل الممارسات للمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، ووضع واعتمد منهاج تدريبي محدث لمؤسسة التدريب التقني والمهني مع ذلك الكود الخاص بالممارسات الجيدة؛
60. وجرى تنشيط مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة التدريب التقني والمهني للتمكين من التعاون بشأن تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء وبرنامج الاعتماد بالتعاون مع المجلس السعودي للمهندسين. وتم حتى الآن اعتماد ما مجموعه 9,903 من فنيي التبريد وتكييف الهواء.
تعليقات الأمانة

61. فيما يتعلق بالشروط الأربعة لقطاع الخدمة المبينة في المرفق 8-ألف من الاتفاق بين اللجنة التنفيذية وحكومة المملكة العربية السعودية لوحظ مايلي:
(1) أن وضع الحظر المتعلق بالسلندرات القابلة للإستغناء كان جاريا إلاّ أنه لم يكن من الواضح الموعد الذي سينفذ فيه هذا الحظر؛
(2) في حين أن هناك قواعد تتطلب اعتماد المهنيين المهندسين، يبدو أن نسبة صغيرة من الفنيين هي التي اعتمدت في البلد؛
61. فيما يتعلق بتطبيق نظام ينظم الحصول على غازات التبريد بواسطة الكيانات فقط التي لديها فنيين معتمدين يقومون بالتنفيذ والإشراف على العمل بشأن خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء، أوضح اليونيب أنه في حين أنه لا توجد قواعد تتيح فقط بيع غازات التبريد للفنيين المعتمدين، فإن القواعد المعتمدة حديثا تطلب من جميع الكياناـ أن يكون لديها فنيين معتمدين وأن عدم امتثال الكيانات يعرضها لعقوبات، فإن تنفيذ هذه القواعد بالاقتران مع التدريب واعتماد عدد كبير من الفنيين وتنفيذ كود الممارسات الجيدة سوف يمقل تنفيذا لهذا النظام؛
61. فيما يتعلق باستراتيجية تشجيع المستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء على إجراء عملية رصد التسرب وتدابير الإصلاح، أوضح اليونيب أن جميع تدابير الرقابة والقواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون يجري إدخالها في عملية تنفيذ القواعد الجديدة.
62. كان الموعد النهائي لاتفاق التمويل الصغير النطاق بين حكومة المملكة العربية السعودية واليونيب هو 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وخلال الاجتماع الثامن والثمانين، أبلغ اليونيب عن رصيد قدره 129,400 دولار أمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، تم صرف مبلغ 121,900 دولار أمريكي على الأنشطة التي نفذت بالفعل ويتبقى رصيد قدره 7,500 دولار أمريكي. واستذكرت الأمانة أنه إعمالا للمقرر 86/16(و)(3)، أنه لن ينظر في المرحلة الثانية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلاّ بعد تقديم تقرير انتهاء المشروع الخاص بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقد انتهت المرحلة الأولى من هذه الخطة من الناحية المالية وأعيدت جميع الأرصدة الخاصة بالتمويل الى الصندوق المتعدد الأطراف.
التوصية

63. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 86/16(و)(2)) المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
باء.	التقارير المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

الأردن: التقرير عن مشروع تحول من الهيدروفلوروكربون ‘لى البروبان في مرفق تصنيع وحدات تكييف هواء تجارية إحادية كبيرة للأسطح حتى 400 كيلواط في شركة بترا للصناعات الهندسية (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)

معلومات أساسية

147.	في اجتماعها الحادى والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع تحول من الهيدروفلوروكربون (الهيدروفلوروكربون-134أ و R-407C و R-410A) إلى البروبان (R-290) في مرفق تصنيع وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح حتى 400 كيلواط في شركة بترا للصناعات الهندسية (بترا) في الأردن بمبلغ 610 637 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيدو (المقرر 81/62).
148.	إن شركة بترا هى أكبر منتج لوحدات تكييف الهواء والمنتج الوحيد لوحدات تكييف الهواء الأحادية في البلد. فقد صمم المشروع لحث واختبار وتحول إنتاج وحدات تكييف هواء أحادية للأسطح مستخدمة لـ R-290 لتحل محل الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون حتى 400 كيلواط (114 طن من التبريد المستخدم في التطبيقات التجارية والصناعية ولتحقيق نسبة كفاءة طاقة من 10 إلى 15 في المائة أعلى من الحد الأدنى لنسبة كفاءة الطاقة في المعيار 90.1 للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء. ومن بين ثمانية خطوط تجميع وثمانى مناطق شحن، تم تحول إثنين إلى R-290. وتم تخطيط النموذجين الأصليين بسعة 80 كيلواط و185 كيلواط، تغطى المدى الكامل لوحدات تكييف الهواء الأحادية المصنعة في بترا وتشمل تصميمين بهما جميع تدابير السلامة المتعلقة بهما.
149.	وبحلول الاجتماع الحادى والتسعين، تم تحول خطين وأيضـا تصميم وبنـاء واختبـار نمـوذجين باستـخدام R-290 لهما سعة 80 كيلواط و185 كيلواط، بالاضافة إلى نموذج ثالث قائم على الهيدروفلوروكربون-32، وجميعهم يتجاوزوا سعة تبريد (ما بين 2 و9 في المائة) ونسبة كفاءة طاقة (ما بين 2 و11 في المائة) من وحدات خط الأساس. ومع ذلك، لم تصنع الشركة أي وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح قائمة على التكنولوجيا الجديدة.
150.	يبلغ مجموع التكاليف الموافق عليها 610 637 1 دولار أمريكي يتألف من 800 889 دولار أمريكي في تكاليف راس المال الاضافية و 810 747 دولار أمريكي لتكاليف التشغيل الاضافية. وفي الاجتماع التسعين، أبلغت اليونيدو عن تكاليف رأس مال اضافية تبلغ 120 521 1 دولار أمريكي وصفر لتكاليف التشغيل الاضافية حيث، بغض النظر عن النماذج الأصلية، لم يتم تصنيع وحدات تكييف هواء أحادية للأسطح قائمة على R-290.
151.	كان من المفروض الانتهاء من المشروع بحلول يولية/تموز 2020 وتقديم تقرير إنتهاء شامل خلال ستة أشهر من إنتهاء المشروع؛ وفي الاجتماع التسعين، تم تمديد تاريخ الانتهاء إلى 31  يولية/تموز 2025 للسماح باستخدام تكنولوجيا جديدة عقب التغييرات في طلب السوق وانخفاض المبيعات.
152.	وفضلا عن ذلك، في الاجتماع التسعين، قررت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تحاط علما بأن الرصيد المتبقى البالغ 089 113 دولار أمريكي سوف يصرف حصريا لتكاليف التشغيل الاضافية المتعلقة بتصنيع وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح قائمة على R-290؛ وأن تبلغ الشركة، من خلال اليونيدو، على نحو منفصل، في كل عام، ومن خلال إنتهاء المشروع، عن المبيعات السنوية من وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح قائمة على R-290 في بلدان المادة 5؛ وأن تكاليف التشغيل الاضافية ستقدم على أساس مبيعات وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح قائمة على R-290 فقط في بلدان المادة 5 (المقرر 90/25).
153.	نيابة عن حكومة الأردن، قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا عن تنفيذ المشروع، بما في ذلك تقرير عن المبيعات السنوية من وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح قائمة على R-290 في بلدان المادة 5 وفي بلدان غير المادة 5، وتحديثا عن الأرصدة المتبقية التى ستصرف وتحديثا عن أنشطة التدريب وزيادة الوعى.
التقرير المرحلى
154.	لم تحقق الشركة أي مبيعات من وحدات تكييف هواء تجـارية أحـادية كبيـرة للأسطـح قائمـة علـى R-290 منذ الاجتماع التسعين؛ ومع ذلك، هناك طلبان من بلد من بلدان المادة5 في إنتظار التأكيد النهائي.
155.	واصلت الشركة جهودها في استخدام تكنولوجيا في السوق وزيادة قبول السوق، بما في ذلك من خلال التدريب وإصدار الشهادات للتقنيين والقائمين على التركيب بشان التركيب الجيد والآمن وممارسات الصيانة لنظم تكييف الهواء القائمة على سوائل تبريد قابلة للاشتعال ومن خلال أحداث زيادة وعى الزبائن المحتملين بشأن فوائد ومخاطر سوائل التبريد القابلة للاشتعال في نظم تكييف الهواء؛ وفضلا عن ذلك، يجرى وضع معيار سلامة جديد لنظم تكييف الهواء القاائمة على سوائل التبريد القابلة للاشتعال.
156.	وبالنسبة للرصيد المتبقى البالغ 089 113 دولار أمريكي الذي يصرف حصريا لتكاليف التشغيل الاضافية، لم يصرف أي منها نظرا للافتقار إلى المبيعات منذ الاجتماع التسعين.
تعليقات الأمانة
157.	تعى الأمانة أن شركة بترا تواجه بيئة أعمال تتسم بالتحدى: يتواصل تصنيع الشركة القائم على الهيدروفلوروكربون في الانخفاض، مع مبيعات من وحدات قائمة على الهيدروفلوروكربون في عام 2022 بنسبة 75 في المائة أقل من المبيعات في عام 2021. ولا يتوقع تعافى مبيعات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون حتى عام 2024. وترجع الشركة الانخفاض الكبير في المبيعات إلى ما ترتب على جائحة كوفيد-19، التى تضمنت انخفاضا عاما في الاستثمارات في وحدات تكييف الهواء التجارية؛ الوضع الاقتصادى في الإقليم الذي قد تاثر بسبب الوضع السياسي في بعض البلدان؛ التغييرات في طلب السوق بما في ذلك زيادة الطلب على نظم المياه الباردة. ولاحظت اليونيدو أيضا أن استخدام وحدات صغيرة قائمة على R-290 في الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ فقط في عام 2022 نظرا لتحول الأولويات خلال الجائحة، كان من المتوقع أن يساعد في التغلب على عوائق إدخال السوق لمعدات قائمة على R-290.
158.	في الاجتماع التسعين، أكدت اليونيدو أن الشركة ظلت ملتزمة بتصنيع وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة أعلى الأسطح، ومنحت تمديدا لاعطائها وقتا اضافيا للسماح باحداث تغييرات سياسية وناظمة وبناء ثقة في التكنولوجيا. إن التغييرات المتوقعة في لوائح الغاز المفلور، بينما تاخرت، من المحتمل أن تيسر استخدام وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة أعلى الأسطح القائمة على R-290 في الاتحاد الأوروبى.[footnoteRef:23]  إن  التغييرات المتوقعة في اللوائح في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية تشجع بالمثل اعتماد التكنولوجيا في تلك السوق. [footnoteRef:24]  وبالاضافة إلى ذلك، قد تسمح التحديثات المتوقعة في مدونات المبانى في بلدان المادة 5 في الإقليم (الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) تركيب واستخدام وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة أعلى الأسطح قائمة على وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح  R-290. [23:  في 5 أبريل/نيسلن 2022، أطلقت المفوضية الأوروبية مقترحا لتحديث لائحة الغاز المفلور مع تدابير لمزيد من خفض استخدام الهيدروفلوروكربونات في الاتحاد الأوروبى، بما في ذلك، من بين جملة أمور، حظرا في 1 يناير/كانون الثانى 2027 على بعض معدات تكييف الهواء التى تستخدم غاز مفلور ذى احتمالية احترار عالمى تبلغ 750 أو أكثر؛ وتدابير لزيادة عدد المهندسين والتقنيين المؤهلين لمناولة R-290.]  [24:   تنص اللوائح الحالية على أن معدات تكييف الهواء الثابتة الجديدة ذات شحن أكثر من 22.7 كيلوجرام يتعين أن تستخدم سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى أقل من 150. وعرضت تعديلات على اللوائح في فبراير/شباط 2022 يمكن أن تحد، من بين أمور اخرى، من احتمالية احترار عالمى للهيدروفلوروكربونات في كاليفورنيا بعد عام 2030 إلى 750 أو أقل ويطلب من مجلس كاليفورنيا لموارد الهواء وضع تواريخ نهائية لاعتماد معدات تكييف هواء ذات سوائل تبريد لها احتمالية احترار عالمى تبلغ 150 أو أقل.] 

159.	طلبت الأمانة تحديثا بشأن حالة اللوائح ومدونات المبانى تلك. وأوضحت اليونيدو أن مقترح المفوضية الأوروبية لتعديل لوائح الغاز المفلور قد اعتمده البرلمان الأوروبى في 30 مارس/آذار 2023؛ وتجرى مشاورات حاليا بين مجلس الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية مع توقع اعتماد الائحة المعدلة بحلول سبتمبر/أيلول 2023 لتصبح قيد النفاذ في 1 يناير/كانون الثانى 2024. وفضلا عن ذلك، وافق مجلس كاليفورنيا لموارد الهواء في ديسمبر/كانون الأول 2020 على مقترح ناظم لزيادة القيود على استخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة وبيع وتوزيع هيدروفلوروكربونات ومخلوطات منها. وبدأت الائحة في 2022 ويجرى تنفيذها على مراحل، مع الانتقال الكامل إلى تكنولوجيات بديلة مخططة لعام 2035  ذات  احتمالية احترار عالمى منخفضة أو دون احتمالية احترار عالمى. وأشارت اليونيدو إلى أن اللوائح في بلدان غير بلدان المادة 5، بما في ذلك  الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، قد تشجع أيضا على اعتماد هذه التكنولوجيات في السوق. وما زالت المراجعات السابق ذكرها لمدونات المبانى في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جارية.
التوصية
160.	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ مشروع التحول من الهيدروفلوروكربون إلى البروبان (R-290) في مرفق تصنيع وحدات تكييف هواء تجارية أحادية كبيرة للأسطح حتى 400 كيلواط في شركة بترا للصناعات الهندسية المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
جيم.	التقارير عن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
البرازيل: مشروع تجريبي تدليلى بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها (تقرير نهائي) (يونديبي)
معلومات أساسية
161	في اجتماعها الثانى والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع تجريبي تدليلى بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في البرازيل بمبلغ 600 490 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 432 104 دولار أمريكي لليونديبي (المقرر 72/28). وفي اجتماعها التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد المشروع إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 وطلبت من اليونديبي أن يقدم تقريرا نهائيا إلى الاجتماع الأول عام 2023 وتقرير عن فترة الانتهاء بحيث لا يتجاوز شهر يولية/تموز 2023، وإعادة الأرصدة بحيث لا تتجاوز ديسمبر/كانون الأول 2023، على أن يكون من المفهوم عدم تمديد تاريخ انتهاء المشروع مرة أخرى لتنظر فيه اللجنة التنفيذية (المقرر 79/18(ج)(1)).
162.	قدم اليونديبي نيابة عن حكومة البرازيل وتمشيا مع المقرر 79/18(ج)(1) التقرير النهائي بشأن المشروع التجريبي التدليلى بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها، المرفق بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
موجز التقرير
163.	كان الهدف من المشروع التجريبي بيان، من خلال حل ملائم بيئيا ويتسم بالكفاءة وصالح اقتصاديا، إدارة  المواد المستنفدة للأوزون والتخلص النهائي منها من خلال إنشاء نظام وطنى لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون واستكشاف فرص تكامل إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها في برنامج وطنى أوسع لإدارة النفايات وكفاءة الطاقة في البلد. وشمل المشروع كما تمت الموافقة عليه التخلص من 120 طن مترى من نفايات المواد المستنفدة للأوزون التى جمعت في السابق وأعدت للتدمير.
164.	نفذ المشروع من خلال أربعة مكونات: بناء القدرات في مناولة ونقل نفايات المواد المستنفدة للأوزون وتحسين قدرة تخزين النفايات؛ تأهيل القدرة الوطنية للتخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون طبقا للمعايير من خلال اختبارات الحرق في مرفقي ترميد مختارين وتحليل اللوجستيات والتكاليف؛ مساعدة تقنية لتقييم وتقييس الإجراءات والمعايير لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص النهائي منها؛ إدارة المشروع والإشراف عليه.
165.	نتج عن المشروع تدمير 24.74 طن مترى من نفايات المواد المستنفدة للأوزون واعتماد Essencis Soluções Ambientais (Essencis) كمرفق التدمير المستفيد الذي تلقى المعدات الضرورية لتنفيذ اختبارات الحرق وتكييف مرفق الترميد على تدمير  المواد المستنفدة للأوزون حسب معايير بروتوكول مونتريال وتركيب نظام إمداد بالغاز من بين تعديلات أخرى. تم تحديد أربعة  مراكز استخلاص[footnoteRef:25]  وتم دعمها بمعدات لزيادة سعة التخزين[footnoteRef:26]  ، ثلاثة منها تلقت معدات[footnoteRef:27]  لتحسن عمليات الاستخلاص. وتم تنفيذ تدريب طوال المشروع لأربعة مراكز ووكالات بيئية ومدراء نفايات وأطراف فاعلة أخرى ذات علاقة عن إدارة والتخلص النهائي من المواد المستنفدة للأوزون المقبول بيئيا. وسوف تشكل مراكز الاستخلاص شبكة لتجميع نفايات المواد المستنفدة للأوزون من أجل التدمير النهائي بواسطة Essencis. ووضعت معايير تقنية لدعم المشروع مثل مواصفات لجمع وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد وتم صياغة لآئحة بشأن الإدارة البيئية للمواد المستنفدة للأوزون وقدمت إلى وزارة البيئة للنظر فيها. [25:   Ecosuporte Soluções em Gestão Ambiental, Frigelar, Northeast Regeneration and Recycling Center (CRN) and Recigases]  [26:   تم توفير اسطوانات اضافية ذات سعة كبيرة (1000 رطل).]  [27:   أجهزة تعرف على سوائل التبريد وأجهزة جمع وأجهزة الكشف عن التسرب ومعدات وأدوات أخرى.] 

166.	تمت مواجهة تحديات عديدة خلال تنفيذ المشروع مما أدى إلى تأخيرات في الانتهاء بما في ذلك عملية معقدة ومطولة في شراء المعدات نتيجة تقلبات في تكاليف المعدات والنقل وأثر جائحة كوفيد-19 على عمليات مراكز الاستخلاص ومرفق الترميد. ولوحظ أيضا أن فترة تنفيذ المشروع الأولية المتصورة خلال الموافقة (أي، 24 شهرا) لم تكن كافية للتنفيذ الكامل لجميع الأنشطة، ومن ثم ساهمت في التأخيرات.
167.	كان للمشروع دروس مستفادة عديدة من أجل استدامة نظام لإدارة المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في بلد بحجم البرازيل، بما في ذلك: الحاجة إلى تحديد بوضوح ودعم أدوار ومسؤوليات كل طرف فعال في العملية الشاملة؛ رصد منتظم للمخاطر الاقصادية والسياسية والاجتماعية؛ أهمية زيادة الوعى لتغيير رأي السوق بالنسبة لنوعية المواد المستخلصة واستخدامها في الخدمة؛ المواد المستنفدة للأوزون وأهمية وقف التعاون بين وزارة البيئة والمعهد البرازيلى للبيئة والموارد المتجددة والشركة البيئية لولاية ساو باولو واليونيب الذي كان أساسيا في النجاح الشامل للمشروع.
168.	نتج عن المشروع تدمير 744 24 كيلوجرام (24.74 طن مترى) وتم الإبلاغ عن مصروفات تبلغ نسبة 100 في المائة
من المبلغ الموافق عليه البالغ 600 490 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة ، الناتج عنها فاعلية تكلفة تبلغ 60 كيلوجرام/ دولار أمريكي من نفايات المواد المستنفدة للأوزون التى دمرت.
تعليقات الأمانة
169.	لاحظت الأمانة أن التقرير النهائي شمل الجوانب التالية من المقرر 58/19:
	(أ)	المقدار المقدر من المواد المستنفدة للأوزون التى قام بتدميرها المشروع؛
	(ب)	وصف نظام الجمع، خاصة حيث مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف تآزرت مع المشروعات   الأخرى؛
	(ج)	الخطوات التفصيلية للعملية الشاملة؛
(د)	التحديات الرئيسة التى تمت مواجهتها وكيفية مناولتها والدروس المستفادة حتى الآن في الاضطلاع بمشروع تجريبي.
170.	عند شرح لماذا لم يتم تلبية هدف التدمير المتوقع لنفايات المواد المستنفدة للأوزون، لاحظ اليونديبي أن ذلك يرجع أساسا إلى الجائحة، التى أثرت سلبا على الجمع من مراكز الاستخلاص. وبالاضافة إلى ذلك، طلب من Essencis أن تخفض من حدود التغذية لتدمير المواد المستنفدة للأوزون لأسباب السلامة بعد أن تجاوز انبعاثات اختبار الحرق حدود الديوكسين والفوران، التى تم حلها بعد التعديل.
171.	إن فاعلية التكلفة الناتجة عن تدمير نفايات المواد المستنفدة للأوزون البالغة 60 كيلوجرام/ دولار أمريكي هى أعلى من المتوقعة عند 12.42 كيلوجرام/ دولار أمريكي الموافق عليها للمشروع في الاجتماع الثانى والسبعين.  [footnoteRef:28] [28:   المقرر 72/28] 

التوصية
172.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط علما بالتقرير النهائي للمشروع التجريبي التدليلى بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها للبرازيل، الذي قدمه اليونديبي، ومرفق بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
دال.	تقارير عن المشروعات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة
المملكة العربية السعودية: مشروع تدليلى بشأن الترويج لسوائل تبريد قائمة على الهيدروفلوروألفين ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في البيئات ذات درجات حرارة مرتفعة (التقرير المرحلى النهائي) (يونيدو)
معلومات أساسية
173.	تمت الموافقة على المشروع التدليلى في الاجتماع السادس والسبعين لتصنيع واختبار وتعظيم نموذج تجريبي لوحدات تكييف هواء ذات مخلوطات من الهيدروفلوروألفين ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكذلك R-290 للاضطلاع بتجربة انتاج تدليلى وتحول خط إنتاج عند مبلغ 000 300 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 91 دولار أمريكي لليونيدو.
174.	كان من المتوقع أن ينتهى المشروع في الأصل بحلول مايو/آيار 2018. وبين الاجتماعين الثمانين والثامن والثمانين،[footnoteRef:29]  قررت اللجنة التنفيذية تمديد المشروع أربع مرات على ضوء القيود التى فرضتها جائحة كوفيد-19 واحتمالية تطابق النتائج في بلدان عديدة من المادة 5 والتقدم المتحقق، الذي شمل، من بين جملة أمور، تسليم معدات التصنيع، ونقل خط التصنيع وتركيب معدات التصنيع ونظام الرقابة على النوعية والارتقاء بالمختبرات وغرف الاختبار والانتهاء من الأعمال الانشائية والاختبارات وتعظيم وحدات الـ R-290.[footnoteRef:30] [29:  حسب مزيد من التفاصيل في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.]  [30:   في الاجتماع الثالث والثمانين، أبلغ أن على أساس اختبارات الشركة، وكذلك نتائج من مشروع تدليلى بشأن ترويج بدائل لسوائل تبريد في بلدان ذات درجات حرارة مرتفعة، قررت الشركة أن تركز على إنتاجها من معدات قائمة على R-290، بالرغم من أن استخدام HFO ومخلوطات منه لا يمكن استثنائها.] 

175.	في الاجتماع التسعين، تم الإبلاغ، بينما يعمل خط التصنيع والانتهاء من تسليم مكونات السلامة للمختبرات، وتسليم أجهزة الضغط القائمة على R-290، لم ينتهى إصدار شهادات لوحدات تكييف الهواء باستخدام R-290، نظرا لأن الشركة واصلت تعظيم معدات مصممة لضمان شحن يظل عند 500 جرام/وحدة بينما تتحقق نسبة كفاءة الطاقة عند 5 في المائة على الأقل أعلى من الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة. وسوف يزور خبير دولى الشركة لتقديم المساعدة التقنية لتصميم النموذج والتحقق، بعدها إصدار شهادات لوحدات تكييف الهواء باستخدام R-290 والانتهاء من دليل الخدمة؛ بالاضافة إلى ذلك، سيجرى اختبار سلامة لطرف ثالث لوحدات تكييف الهواء باستخدام  R-290 والترويج لمعدات تكييف هواء باستخدام R-290 وقد خطط لعقد حلقة عمل للنشر. وبناء على ذلك، قررت اللجنة التنفيذية تمديد تاريخ إنتهاء المشروع إلى 30 سبتمبر/أيلول 2022 نظرا للتقدم المتحقق، ويطلب من اليونيدو أن تقدم تقرير نهائي للمشروع وإعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع الثانى والتسعين (المقرر 90/20).
176.	تمشيا مع المقرر 90/20(ج)، ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الثانى والتسعين التقرير المرحلى النهائي عن المشروع التدليلى بشأن الترويج لسوائل تبريد قائمة على الهيدروفلوروألفين ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة المرتفعة. ومرفق التقرير النهائي بهذه الوثيقة.
التقرير المرحلى
177.	تواصل اختبار وتعظيم وحدات قائمة على R-290: تم اختبار نماذج أصلية اضافية؛ تم الارتقاء بالاختبارات المختبرية عند المنتج واعتمدت المنظمة السعودية للمعايير وعلم القياس والنوعية لائحة تقنية، نتجت عنها دقة اختبار أعلى؛ وتم إنشاء غرفتين لأوضاع مختلفة للاختبارات العملية للوحدات. وتم إنتاج منتج نهائي، وحدة تكييف هواء مجزأة باستخدام R-290 مع شحن أقصي لسوائل التبريد بمقدار 500 جرام؛ وفضلا عن ذلك، لدى الوحدة نسبة كفاءة طاقة 12.2 وسعة تبريد 17.60 BTU/h التى، بالمقارنة مع وحدة قاعدة احتمالية احترار عالمى مرتفعة، تعتبر تحسن في نسبة كفاءة الطاقة ولكن مع 5 في المائة أقل في سعة التبريد. وعلى ضوء اعتماد المنظمة السعودية للمعايير وعلم القياس والنوعية وتلبية الوحدة لمعايير المنظمة، لم تعد هناك حاجة لاختبار سلامة لطرف ثالث لوحدات تكييف الهواء باستخدام  R-290. وحصلت الوحدة على الشهادة الضرورية للانتاج ودخلت السوق.
178.	تم إعداد خط الانتاج ومرفق اختبار المبادل الحراري مع التعديلات المطلوبة للانتاج الكبير، بما في ذلك تقييمات السلامة، وتم تنفيذ التغييرات في الشحن والاختبار وعملية الانتاج. وتقدر الشركة سعة الانتاج عند 000 300 وحدة سنويا.
179.	تم وضع دليل خدمة ومواد تدريب والانتهاء منها؛ وتم تدريب المدربين والمدراء والتقنيين العاملين في الشركة على تصنيع المعدات الجديدة والممارسات الجيدة والامنة عند مناولة R-290. واستخدمت غرف الاختبار كجزء من التدريب للترويج لمعدات تكييف هواء قائمة على R-290 ونشر معلومات عن نتائج المشروع.
180.	من مبلغ 000 300 1 دولار أمريكي تم الموافقة عليه، صرف مبلغ 813 188 1 دولار أمريكي. وأكدت اليونيدو أنها بدأت عملية الغلق المالية ولكن لم تتمكن من الانتهاء منها في وقت الاجتماع الثانى والتسعين. وبناء على ذلك، سوف يعاد الرصيد البالغ 187 111 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البـالغـة 783 7 دولار أمريكي إلى الاجتماع الثالث والتسعين.
تعليقات الأمانة
181.	بالرغم من التحديات في تنفيذ المشروع نتيجة لجائحة كوفيد-19 وتأخيرات كثيرة، تم الانتهاء من المشروع بنجاح. وبصورة خاصة، لاحظت الأمانة أن المشروع بين بنجاح تحول خط تصنيع تكييف الهواء من هيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى  R-290، بما في ذلك مساعدة الشركة على إنشاء سلسلة إمدادات من المواد والمكونات الضرورية، بما في ذلك أنابيب من النحاس محززة داخليا سعة 5 مليمتر وضاغط هواء له سعة 60 هيرتز[footnoteRef:31]  مناسب للاستعمال في أوضاع درجات الحرارة المرتفعة،  واختبار وتعظيم 1.5 طن من تبريد تكييف الهواء المزدوج، وهى أكثر وحدة شيوعا في سوق المملكة العربية السعودية. ونسبيا للمعدات القائمة على R-410A، حققت وحدة قائمة على R-290 نسبة كفاءة طاقة أفضل، وبالرغم من قدرة التبريد المنخفضة قليلا، تمكنت من تحقيق  درجة حرارة غرفة التجارب، بما في ذلك عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 30. [31:   منبع القدرة في المملكة العربية السعودية هو 220 فولط  تيار متردد/60 هيرتز.] 

التوصية
183.	 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى النهائي بشأن المشروع التدليلى للترويج لسوائل تبريد قائمة على الهيدروفلوروألفين ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو تمشيا مع المقرر 90/20(ج) كما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.
ثانيا.3		النظر على نحو فردى
183.	يشمل هذا القسم تقريرين للنظر على نحو فردى.
ألف.	تقرير متعلق بالمقرر 83/41(هـ)
	الصين: تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة واردة في المقرر 83/41(هـ)
مقدمة
184.	في اجتماعها الثالث والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقتين التاليتين:
(أ)	استعراض النظم الراهنة للرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ طبقا لخطة إدارة إزالة استهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون والاتفاقات بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية المقدمة من اليونديبي نيابة عن حكومة الصين تمشيا مع المقررين 82/65 و82/71(أ)؛
(ب)	دراسة مكتبية عن النظام الحالى لرصد استهلاك عوامل نفخ الرغاوى في شركات تمت مساعدتها بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنهجية التحقق المقدمة من البنك الدولى نيابة عن حكومة الصين تمشيا مع المقرر 82/67(ج).
185.	عند نظرها، رحبت اللجنة، من بين جملة أمور، بعدد من الإجراءات الناظمة والواجب إنفاذها التى ستضطلع بها الحكومة؛ وأحيطت علما مع التقدير بأن الحكومة سوف تضطلع بأعمال لدعم إنفاذ الإجراءات؛ وأحيطت علما أيضا مع التقدير بأن الحكومة سوف تنظر في مجموعة من الاقتراحات لاستكمال ودعم إجراءاتها الناظمة والواجب إنفاذها. وأحيطت اللجنة التنفيذية أيضا بأن حكومة الصين سوف تقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والثمانين ومرة أخرى إلى الاجتماع السادس والثمانين عن تقدمها المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من المقرر 83/41.
186.	 في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في التقرير المرحلى المقدم من حكومة الصين تمشيا مع المقرر 83/41(ج)[footnoteRef:32]  وأحيطت علما بعد ذلك بالمعلومات التى قدمها ممثل حكومة الصين المتعلقة بتنفيذ الأنشطة الواردة في المقرر 83/41. وعملا بالمقرر 83/41، قدمت حكومة الصين إلى الاجتماع السادس والثمانين تقريرا مرحليا، تأجل النظر فيه في اجتماع لاحق حتى الاجتماع الحادى والتسعين.  [footnoteRef:33] [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1]  [33:   تاجل إلى الاجتماعات السابع والثمانين والثامن والثمانين والتسعين طبقا للاجراءات المتفق عليها في إدارة هذه الاجتماعات وفي الاجتماع التسعين بناء على مشاركة ممثلين رئيسيين لأحد الوفود عن طريق الإنترنت.] 

187.	وفي الاجتماع الحادى والتسعين، نظرت اللجنة التنفيذية في تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة تتعلق بالصين[footnoteRef:34]، بما في ذلك تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في المقرر 83/41(هـ) والدراسة التى تحدد الظروف الناظمة أو التى يتعين إنفاذها أو السياسية أو المتعلقة بالسوق التى قد تؤدى إلى إنتاج واستخدام غير قانونى للكلوروفلوروكربون-11 والكلوروفلوروكربون-12 (المقرر 83/41(د))  وتقرير محدث عن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمواد أولية في الصين (المقرر 83/41(ب) و(ج)). وبعد تبادل الآراء في الجلسة العامة، وافقت اللجنة التنفيذية على مناقشة الوثيقة في فريق غير رسمى. [34:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18/Add.1] 

188.	ونتيجة لذلك، ورد أن الفريق غير الرسمى تبادل معلومات مفيدة. وأشار ممثل الصين إلى أن البلد واصل احراز تقدم في تنفيذ الأنشطة الواردة في المقرر 83/41، بما في ذلك إنشاء شبكة محطات رصد جوية، واكد أن البيانات المجمعة سيتقاسمها المجتمع العلمى الدولى. واشارت الصين أيضا أن زيادة استخدام المواد الأولية لرابع كلوريد الكربون لم تؤد إلى زيادة كبيرة للانبعاثات نظرا لأن العمليات قام المنتجون على إدارتها على أكمل وجه. وأعربت الصين عن استعدادها لمواصلة، في الاجتماع الثانى والتسعين، المناقشات بشأن الأمور المتعلقة بتنفيذها للأنشطة الواردة في المقرر 83/41.
189.	وافقت اللجنة التنفيذية، في الاجتماع الثانى والتسعين، على مواصلة مناقشاتها بشأن التقرير عن التقدم المحرز في الأنشطة الواردة في المقرر 83/41(هـ) وأي تحديثات قد ترغب حكومة الصين أن تقدمها في ما يتعلق بالتقدم المحرز في الأنشطة الواردة في المقرر 83/41.
190.	مرفق التقرير المرحلى بكامله بالوثيقة هذه دون إجراء أي تحرير أو استعراض.
باء.	تقارير متعلقة بالهيدروفلوروكربونات
الأرجنتين: الرقابة على إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة عند إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (يونيدو)
معلومات أساسية
191.	في اجتماعها السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع الرقابة على إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة عند إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في Frio Industrias Argentina (FIASA) (المقرر 87/52(ب))، تبعه، في اجتماعها الثامن والثمانين، الموافقة على مشروع اتفاق (المقرر 88/77(ج)) وخطة التنفيذ السنوية للفترة 2021-2022 (المقراران 87/52(و) و88/77(ب)).
192.	توقعت خطة التنفيذ السنوية للفترة 2021-2022، من بين جملة أمور، أن أى منتج جانبى للهيدروفلوروكربون-23 تولد بعد 1 يناير/كانون الثانى 2022 وقبل إنتهاء إعادة تجديد المرمد سوف يخزن في صهريج منخفض الحرارة في الموقع حتى التوصل إلى السعة القصوى للصهريج. ولاحظت اليونيدو أن في حالة تأخيرات متوقعة تسببت فيها قوة قاهرة مثل جائحة كوفيد-19، ستقوم FIASA وحكومة الأرجنتين ويونيدو باخطار اللجنة التنفيذية فورا وإقتراح اتخاذ تدابير للتخفيف من إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23.[footnoteRef:35]  [35:   الفقرة 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77.] 

193.	في الاجتماع التسعين، أبلغت اليونيدو عن تأخيرات في الانتهاء من عقد لتجديد المرمد. وكان من الممكن استخدام الصهريج منخفض الحرارة لتخزين منتج جانبي للهيدروفلوروكربون-23 بينما يجرى تجديد المرمد في FIASA؛ ومع ذلك، ونتيجة لشاغل الحكومة بأن الصهريج سيصل إلى سعته القصوى قبل الانتهاء من التجديد، لم توصل FIASA الصهريج، وتم تنفيس الهيدروفلوروكربون-23 في الجو بين يناير/كانون الثانى 2022 ومارس/آذار أو أبريل/نيسان 2022 عند إعادة توصيله. وفي مارس/آذار 2022، اوقفت FIASA مؤقتا إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نتيجة للتحديات في شراء المواد الأولية نظرا لاضطراب سلسلة الإمداد. وتم الاتفاق أن بمجرد بدأ الشركة بانتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22، سوف تخزن المنتج الجانبى للهيدروفلوروكربون-23 المولد في صهريج منخفض الحرارة حتى يتم الانتهاء من تجديد المرمد أو الوصول إلى السعة القصوى للصهريج، كما كان مخططا في الأصل.
194.	في الاجتماع الحادى والتسعين، أبلغت اليونيدو أن الصهريج قد تم توصيله ويخزن المنتج الجانبي للهيدروفلوروكربون-23 المولد، وأنه لم تحدث إنبعاثات للهيدروفلوروكربون-23 في الجو بعد ما تم الإبلاغ عنها في الاجتماع التسعين. واستأنفت FIASA إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في يونية/حزيران 2022. ومن ذلك التاريخ حتى سبتمبر/أيلول 2022، كان إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في الشركة متقطعا نتيجة للتاخيرات في الامداد بفلوريد الهيدروجين بسبب الاضطرابات في سلسة الإمداد. وتم تخزين المنتج الجانبى للهيدروفلوروكربون-23  المولد خلال فترة الانتاج المتقطع في صهريج منخفض الحرارة. وتم تسليم الكثير وليس جميع الأجزاء المطلوبة لتجديد المرمد؛ ومن المتوقع أن تصل صمامات التحكم ووقف تدفق الغاز الطبيعى، التى اشترتها FIASA مباشرة، في نوفمبر/تشرين الثانى 2022، وتأخرت بعض الأجزاء من SGL Carbon Group of Meitingen, Germany (SGL، موفر التكنولوجيا للمرمد، نظرا لأن الوثائق المطلوبة لبدء في عملية الامتياز الدبلوماسي لم تقدم حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ وكان من المتوقع أن يستغرق تسليم هذه الأجزاء ثلاثة أشهر. وبعد تسليم صمامات التحكم ووقف تدفق الغاز الطبيعى، خططت FIASA لبدء تشغيل المرمد بأجزاء محلية بينما تنتظر الشحنة من  SGL لتصل وتوقعت أن يكون المرمد قيد التشغيل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022.
التقرير المرحلى المقدم إلى الاجتماع الثانى والتسعين
195.	تمشيا مع المقرر 90/24، قدمت حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، تقريرا مرحليا إلى الاجتماع الثانى والتسعين. ويؤكد التقرير أن الصهريج منخفض الحرارة يخزن المنتج الجانبي للهيدروفلوروكربون-23 المولد، ولم تكن هناك إنبعاثات للهيدروفلوروكربون-23 أطلقت في الجو بعد الانبعاثات التى أبلغ عنها في الاجتماع التسعين؛ ومع ذلك، لم يصبح المرمد قيد التشغيل بعد. وبينما تم تسليم صمامات التحكم ووقف تدفق الغاز الطبيعى، لم يتم تسلم الشحنة من SGL، وكشف اختبار الأجزاء المحلية على أنها غير كافية للاستعمال مع المرمد. وأرسلت الوثائق المطلوبة للبدء في عملية الامتياز الدبلوماسي في 19 يناير/كانون الثانى 2023 وقامت بمعالجتها الحكومة؛ وكان من المتوقع تسليم هذه الأجزاء في منتصف يونية/حزيران 2023، بعدها يتم تركيب جهاز حساس لمتحكم منطقى قابل للبرمجة ويجرى اختباره (بدون ومع لهب اشتعال). وبناء على ذلك، كان من المتوقع أن يكون المرمد قيد التشغيل بحلول نهاية يونية/حزيران 2023.
196.	زادت الشركة إنتاجها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ما بين نوفمبر/تشرين الثانى إلى يناير 2023 الذي يصف صيف الأرجنتين وزيادة الطلب؛ إن الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المنتج في فبراير/شباط 2023 هو بمعدل منخفض؛ وتوقف الإنتاج مؤقتا في مارس/آذار 2023. ونظرا لإنتاج الشركة البالغ 964.93 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 منذ توصيل الصهريج، لم يتم التوصل إلى السعة القصوى لصهريج التخزين. وحتى مارس/آذار 2023، ظلت سعة تقدر بـ 2.08 طن مترى وتم تخزين 29.87 طن مترى من المنتج الجانبي للهيدروفلوروكربون-23 في صهريج منخفض الحرارة.
تعليقات الأمانة
197.	بالرغم من التحديات التى تمت مواجهتها في تنفيذ المشروع، لم تنبعث منتجات جانبية للهيدروفلوروكربون-23 في الجو. وإذ تلاحظ أن الشحنة من SGL كان من المتوقع وصولها بحلول منتصف يونية/حزيران 2023؛ إن الخطوات المتبقية للانتهاء من تجديد المرمد بمجرد وصول شحنة SGL هى تركيب جهاز حساس لمتحكم منطقى قابل للبرمجة والقيام باختباره؛ وكان من المتوقع أن يكون المرمد قيد التشغيل بحلول نهاية يونية/حزيران 2023، طلبت الأمانة وقدمت FIASA التزاما مكتوبا إلى حكومة الأرجنتين تؤكد أن الشركة لن تطلق المنتج الجانبي للهيدروفلوروكربون-23 في الجو إذا كان هناك تأخير في الانتهاء من تجديد المرمد، وأن الشركة ستتوقف مؤقتا عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إذا تم التوصل إلى السعة القصوى للصهريج حتى يصبح المرمد قيد التشغيل.[footnoteRef:36]  [36:   حسب الرسالة المؤرخة في 20 أبريل/نيسان 2023 من Frio Industrias Argentina إلى اليونيدو.] 

التوصية
198.	قد ترغب اللجنة التنفيذية:
(أ)	أن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ مشروع الرقابة على إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولد عند إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في Frio Industrias Argentina المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9؛
(ب)	أن تطلب من اليونيدو، نيابة عن حكومة الأرجنتين، أن تقدم تقريرا عن تنفيذ المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه إلى الاجتماع الثانى في عام 2023 يشمل كمية المنتج الجانبي للهيدروفلوروكربون-23 المولد والمخزن والذي تم تنفيسه في الجو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الثاني

المشاريع المصنفة على أنّها "لم تسجل أيّ تقدم" والتي يوصى رصدها بصورة مستمرة
	البلد
	 رقم الوثيقة
	عنوان المشروع
	الوكالة

	بوتسوانا
	BOT/PHA/82/TAS/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	بروني دار السلام
	BRU/PHA/82/TAS/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	شيلي
	CHI/PHA/81/TAS/195
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة أجهزة التبريد)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	دومينيكا
	DMI/PHA/84/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	ميانمار
	MYA/PHA/80/INV/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

	المملكة العربية السعودية
	SAU/PHA/77/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	STV/PHA/75/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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المرفق الثالث

المشاريع المصنفة على أنّها "لم تسجل أيّ تقدم" والتي يوصى توجيه كتاب لإلغائها المحتمل
	البلد
	رقم الوثيقة
	عنوان المشروع
	الوكالة

	أفغانستان
	AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

	ميانمار
	MYA/PHA/68/TAS/14
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	ميانمار
	MYA/PHA/80/TAS/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة أجهزة التبريد)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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المرفق الرابع
المشاريع التي طلب إعداد تقارير حالة إضافية في شأنها
	البلد
	رقم الوثيقة
	عنوان المشروع
	الوكالة
	التوصية

	أفغانستان
	AFG/PHA/85/TAS/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أفغانستان
	AFG/PHA/85/TAS/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أفغانستان
	AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أفغانستان
	AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أفغانستان
	AFG/SEV/87/INS/31
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة: 1/2022-12/2023)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أنتيغوا وبربودا
	ANT/PHA/73/PRP/17
	إعدتد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	أنتيغوا وبربودا
	ANT/SEV/73/INS/16
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقريرين المرحلي والمالي إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013-12/2014)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقريرين المرحلي والمالي وعن تقرير الإنجاز إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	دومينيكا
	DMI/PHA/86/TAS/26
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن مدى إعداد تقارير التحقق إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	دومينيكا
	DMI/SEV/81/INS/24
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018-5/2020)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقريرين المرحلي والمالي إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	مالي
	MLI/PHA/84/PRP/42
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	ميانمار
	MYA/PHA/83/PRP/21
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	ميانمار
	MYA/PHA/86/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	ميانمار
	MYA/PHA/86/TAS/24
	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	ميانمار
	MYA/SEV/84/INS/22
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	ميانمار
	MYA/PHA/83/PRP/20
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التقدم في التنفيذ بما فيه معلومات محينة عن استئناف الأنشطة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	جنوب السودان
	SSD/SEV/76/INS/03
	مشروع تعزيز مؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016-4/2018)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الطلب إلى الوكالة المنفذة رفع تقرير حالة عن التوقيع على اتفاق التمويل الصغير الحجم وعن أولى عملية صرف الأموال إلى الاجتماع الثالث والتسعين


UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9
Annex IV


المرفق الخامس
النص الواجب تضمينه الاتفاق المحين بين جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17.	يحلّ هذا الاتفاق المحين محل الاتفاق المبرم بين جمهورية إيران الإسلامية واللجنة التنفيذية في الاجتماع التسعين للجنة التنفيذية.
التذييل 2-أ: الأهداف والتمويل
	الخط
	التفاصيل
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	342.4
	342.4
	342.4
	342.4
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	247.33
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	342.45
	342.45
	266.35
	266.35
	247.33
	247.33
	247.33
	95.13
	95.13
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	1,298,170
	0
	1,593,980
	0
	1,307,980
	0
	1,300,503
	337,860
	0
	5,838,493

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	90,872
	0
	111,579
	0
	91,559
	0
	91,035
	23,650
	0
	408,695

	3.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	473,567
	0
	584,000
	0
	524,000
	0
	0
	521,638
	0
	2,103,205

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	33,150
	0
	40,880
	0
	36,680
	0
	0
	36,515
	0
	147,224

	5.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	200,000
	0
	190,000
	0
	170,000
	0
	0
	140,000
	0
	700,000

	6.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	24,857
	0
	23,614
	0
	21,129
	0
	0
	17,400
	0
	87,000

	7.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا)* (دولار أمريكي)
	645,500
	0
	954,018
	0
	139,754
	0
	0
	0
	0
	1,739,272

	8.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	73,420
	0
	111,723
	0
	16,176
	0
	0
	0
	0
	201,320

	9.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ايطاليا) (دولار أمريكي)
	403,203
	0
	504,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	907,207

	10.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	48,797
	0
	60,996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109,793

	3.1
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	3,020,440
	0
	3,826,002
	0
	2,141,734
	0
	1,300,503
	999,498
	0
	11,288,177

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	271,096
	0
	348,792
	0
	165,544
	0
	91,035
	77,565
	0
	954,032

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	3,291,536
	0
	4,174,794
	0
	2,307,278
	0
	1,391,538
	1,077,063
	0
	12,242,209

	1.1.4
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	71.27

	2.1.4
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	38.6

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	53.73

	1.2.4
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	91.1

	2.2.4
	الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	125.8

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0


* تخلت ألمانيا عن دورها كوكالة متعاونة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية في الاجتماع الثاني والتسعين. وقد رحّلت أرصدة الشرائح الثانية والثالثة والرابعة فضلا عن مجمل تمويل الشريحة الخامسة المقرر من حيث المبدأ إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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ي


"


ة


 


-


ثالثا


3


-


  


النظر


 الفردي


 


 


المشر


-  


أولا 


و


ع


ات


 


المتأخرة في التنفيذ


 والتي طلبت بشأنها تقارير حالة خاصة 


 


2


.


 


في الاجتماع الحادي والتسعين


،


 


ذكرت


 اللجنة التنفيذية أن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم، في الاجتماع الثاني 


والتسعين، تق


ا


ريراً عن 


109


 مشروعا 


متأخرا


 في التنفيذ و 


37


 مشروعاً جاري


 تنفيذه


2


 أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات موصى 


لها


 


ب


 


(


تقارير حالة إضافية 


91


/


10


وبناءً عل


. 


)


)


ج


(


 


ى ذلك


، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة 


المعنية


 


. 


التقارير المطلوبة إلى الاجتماع الثاني والتسعين


وأثناء


 استعراض التقارير، أجرت الأمانة مناقشات مع الوكالات الثنائية 


والمنفذة 


المعنية


 ولاحظت أن


ه تمت معالجة


 العديد من 


المسائل


. 


 بشكل مرض


و


يقدم الجدول 


1


 ملخصًا للمشروعات 


 


1
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2


وتم تضمين استعراض هذه المشر


. 


 مشروعًا موصى لها بتقارير حالة إضافية كمشروعات متأخرة في التنفيذ


37


  وكذلك تم تصنيف ثلاثة عشر من أصل 


1


 الوثيقة 


و


ع


ات


. 


 في قسم التأخيرات في التنفيذ




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال     . قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها    

EP    الأمم المتحدة  

Distr.   GENERAL     UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9   11 May   2023     ARABIC   ORIGINAL: ENGLISH  برنامج   الأمم المتحدة   للبيئة   (i)   ل     

  اللجن ــ ة التنفي ـ ذي ــــ ة للصن ــ دوق الم ــ تع ــ دد الأطـ ــ راف  لتنفي ـــ ذ بروتوك ـ ول مونتري ــ ال   الاجتمــــــاع  الثاني و  التسعــــون    مونتريال ،    2 9  مايو / -   أيار  2  يونيه  /  حزيران  2023   البند  7 من جدول الأعمال المؤقت   ) أ (  

1

      تقارير  ال حالة بالإضافة إلى تقارير عن   المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة     1 .   تتكون  هذه  الوثيقة  المعنية   ب تقارير  الحالة   بالإضافة إلى تقارير عن  المشر و ع ات  ذات متطلبات  الإبلاغ  المحددة  :  من الأقسام التالية المشر :   أولاً و ع ات   المتأخرة في التنفيذ  والمشر و ع ات  التي طُلبت بشأنها تقارير حالة خاصة    :   ثانياً ال مشر و ع ات  ذات متطلبات  الإبلاغ   ال :  محددة - ثانيا 1 -  نظرة عامة  - ثانيا 2 - الشم "   الموافقة  و ل ي " ة   - ثالثا 3 -    النظر  الفردي     المشر -   أولا  و ع ات   المتأخرة في التنفيذ  والتي طلبت بشأنها تقارير حالة خاصة    2 .   في الاجتماع الحادي والتسعين ،   ذكرت  اللجنة التنفيذية أن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم، في الاجتماع الثاني  والتسعين، تق ا ريراً عن  109  مشروعا  متأخرا  في التنفيذ و  37  مشروعاً جاري  تنفيذه

2

 أو شرائح من الاتفاقات متعددة السنوات موصى  لها   ب   ( تقارير حالة إضافية  91 / 10 وبناءً عل .  ) ) ج (   ى ذلك ، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة  المعنية   .  التقارير المطلوبة إلى الاجتماع الثاني والتسعين وأثناء  استعراض التقارير، أجرت الأمانة مناقشات مع الوكالات الثنائية  والمنفذة  المعنية  ولاحظت أن ه تمت معالجة  العديد من  المسائل .   بشكل مرض و يقدم الجدول  1  ملخصًا للمشروعات   

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1

2

وتم تضمين استعراض هذه المشر .   مشروعًا موصى لها بتقارير حالة إضافية كمشروعات متأخرة في التنفيذ 37   وكذلك تم تصنيف ثلاثة عشر من أصل  1  الوثيقة  و ع ات .   في قسم التأخيرات في التنفيذ

