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RESEÑA DE LAS CUESTIONES IDENTIFICADAS 
DURANTE EL EXAMEN DE PROYECTOS

Introducción 
[bookmark: _Toc232301366]El presente documento consta de las secciones siguientes:
	I.
	[bookmark: _Toc232301367]Una reseña de los proyectos y actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución;

	II.
	Una reseña de los proyectos y actividades tras el proceso de examen de proyectos:

	
	II.1
	Proyectos presentados y posteriormente retirados

	
	II.2
	Proyectos recomendados para aprobación general

	
	II.3
	Proyectos recomendados para consideración individual

	
	II.4
	Verificación del cumplimiento de determinados países de bajo volumen de consumo con sus Acuerdos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH)

	III.
	Cuestiones identificadas durante el proceso de examen de proyectos:

	
	III.1
	Uso continuado de los principios aplicables respecto de los costos adicionales admisibles para los proyectos de eliminación de los HCFC en la etapa II de los PGEH (decisión 74/50)

	IV.
	Informes sobre la ejecución de las decisiones y el seguimiento de las deliberaciones anteriores en relación con el examen de proyectos:

	
	IV.1
	Solicitudes de renovación de fortalecimiento institucional

	
	IV.2
	Financiación retenida a la espera de la presentación de informes de verificación o del cumplimiento de determinadas condiciones

	
	IV.3
	Resumen de los precios de las sustancias controladas y las alternativas


I. Reseña de los proyectos y actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución
En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las solicitudes presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución a la 90ª reunión.
Cuadro 1: Solicitudes presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución
	Proyectos y actividades
	Núm. de países
	Núm. de solicitudes de financiación
	Cantidad solicitada ($EUA)
	Monto en principio ($EUA)

	Etapas II/III de los PGEH
	9
	21
	5.661.467
	15.125.077

	Tramos de PGEH aprobados
	13
	23
	11.792.455
	n/a

	Renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional
	25
	25
	3.426.559
	n/a

	Preparación de la etapa II/III de los PGEH
	1
	1
	96.300
	n/a

	Verificación del cumplimiento de determinados países del Artículo 5 con sus Acuerdos de PGEH
	1
	1
	32.700
	n/a

	Proyecto de inversión relacionado con los HFC
	1
	1
	1.022.117
	n/a

	Preparación de los planes de ejecución de Kigali de los HFC (KIP) y/o actividades relacionadas con la inversión
	18
	32
	3.247.000
	n/a

	Total
	
	104
	25.278.598
	


Nota: Las cantidades de financiación incluyen gastos de apoyo del organismo

II.	Reseña de los proyectos y actividades tras el proceso de examen de proyectos
Tras el proceso de examen de proyectos, se han retirado nueve solicitudes de financiación para proyectos y actividades por un total de 6.217.128 $EUA, incluidos los gastos de apoyo del organismo, se han recomendado 65 solicitudes por un total de 7.960.056 $EUA para aprobación general, y se han adelantado 30 solicitudes por un total de 10.590.224 $EUA para consideración individual. Juntas, las solicitudes de financiación de proyectos y actividades para aprobación general y las de consideración individual ascienden a 18.550.280 $EUA.
II.1	Proyectos presentados y posteriormente retirados
En el Cuadro 2 se presenta un resumen de las solicitudes presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución a la 90ª reunión y posteriormente retiradas.
Cuadro 2: Solicitudes presentadas y posteriormente retiradas
	Proyectos y actividades
	Núm. de países
	Núm. de solicitudes de financiación
	Cantidad solicitada ($EUA)

	Tramos de PGEH aprobados (apartados 5-8)
	2
	6
	4.852.611

	Actividades relacionadas con los HFC (apartados 9-12)
	1
	1
	1.022.117

	Preparación de KIP y/o actividades relacionadas con la inversión
	2
	2
	342.400

	Total
	
	9
	6.217.128


Nota: Las cantidades de financiación incluyen gastos de apoyo del organismo.

Tramos de PGEH presentados y posteriormente retirados (Argentina y la República Bolivariana de Venezuela)

La ONUDI presentó, en nombre del Gobierno de Argentina, la solicitud para el tercer tramo de la etapa II del PGEH. El informe que figura en la propuesta de proyecto indicó que el nivel de desembolso de financiación del tercer tramo del PGEH estaba por debajo del umbral del 20 por ciento. En consecuencia, la ONUDI acordó retirar la solicitud y volver a presentarla a una reunión futura una vez que se hubieran cumplido todas las condiciones para la consideración del proyecto.
La ONUDI, en nombre del Gobierno de Venezuela (República Bolivariana de), presentó en línea con la decisión 88/29 d) iii) una solicitud para el segundo tramo de la etapa II del PGEH con un plan de acción revisado para reasignar los tramos de 2019 y los tramos posteriores, incluida una prórroga de la etapa II hasta 2026 para lograr la eliminación total de los HCFC. Al examinar la propuesta, se observó que se habían realizado avances adicionales y desembolso de fondos para las actividades propuestas en el primer tramo a pesar de las circunstancias difíciles a las que se enfrenta el país, inclusive la crisis económica; la falta de moneda extranjera para la importación de materias primas, equipos y herramientas; cambios institucionales; y las restricciones impuestas por la pandemia del COVID‑19. 
También se observó que, aunque el consumo de HCFC notificado con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal era cercano a cero en 2018 y 2019, y cero en 2020, la propuesta indicó que ha habido un consumo de HCFC que no ha entrado en el país a través del sistema establecido de otorgamiento de licencias y cuotas. Dichas importaciones constituirían un consumo considerablemente inferior a los objetivos del Acuerdo y no representan un riesgo de incumplimiento con los objetivos de eliminación del país en virtud del Protocolo de Montreal o su Acuerdo con el Comité Ejecutivo; no obstante, no se registran oficialmente. Una de las razones de ello es que el Gobierno estableció la prohibición de las importaciones de HCFC-22 en 2016, dado que la demanda local se estaba satisfaciendo con la producción local, pero debido a la incapacidad para adquirir materias primas para la producción y la menor demanda del mercado, la planta local de producción de HCFC-22 se vio obligada a reducir sustancialmente la producción y, finalmente, suspendió la producción en 2020. 
La Secretaría y la ONUDI están discutiendo opciones para ayudar al Gobierno de Venezuela (la República Bolivariana de) a incluir en el plan de acción revisado para la asistencia a la etapa II para garantizar que las importaciones de HCFC-22 que garanticen la demanda de servicio y mantenimiento existente en el país se llevan a cabo mediante los canales legales y que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, presentación de informes y aplicación de la ley existentes. La Secretaría considera que es de importancia fundamental asegurar que, cuando se logre la eliminación total de los HCFC, los mecanismos locales regulatorios, de vigilancia, supervisión y presentación de informes puedan sostenerlo. A la vista de lo anterior, se requieren consultas adicionales entre la ONUDI y el Gobierno para definir un camino de avance. En consecuencia, la ONUDI acordó retirar la solicitud y volver a presentar el PGEH revisado a la 91ª reunión tras finalizar el camino a seguir sobre este asunto. 
[bookmark: _Hlk104707030]Proyectos relacionados con los HFC (reconversión de una planta de fabricación de equipos de aire acondicionado domésticos de R-410A a R-290 en J.M. Group/Mina Factory en Sudán) 
1. En la 88ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió aplazar a una reunión futura el examen de la propuesta de proyecto para la reconversión de una planta de fabricación de equipos de aire acondicionado domésticos de R‑410A a R‑290 en J.M. Group/Mina Factory en Sudán (decisión 88/73). Posteriormente, la ONUDI consultó a la Secretaría si se podría presentar una propuesta de proyecto revisada para una reconversión a tecnología de HFC-32 en lugar de tecnología de R-290, tal como solicitó la empresa. Al explicar la razón del cambio de tecnología solicitado, la ONUDI observó que Mina Factory fabricaba equipos de aire acondicionado con licencia de Samsung Electronics (Samsung) y Midea Air-conditioning (Midea), que son empresas multinacionales. El compromiso relativo al R-290 hecho anteriormente en la propuesta presentada a la 88ª reunión se había basado en la estrategia de Samsung, cuando la cuota de mercado de los productos Samsung era más alta. Posteriormente cambió la situación, Mina Factory fabricaba más productos con licencia de Midea y, por tanto, debía seguir la estrategia de Midea, que era cambiar las líneas de fabricación de equipos de aire acondicionado de R-410A a equipos que utilizaban HFC-32 en un futuro cercano. 
2. [bookmark: _Hlk104719354][bookmark: _Hlk104719386]La Secretaría tomó nota de que el proyecto original se había aprobado sobre la base de una tecnología de sustitución de R-290, y que el Comité Ejecutivo en su decisión 88/73 sencillamente aplazó la consideración del proyecto, pero no especificó si se podría presentar una propuesta revisada para cambiar la tecnología de sustitución. Sin embargo, la Secretaría consideró que la información adicional sobre la justificación del cambio de tecnología y la información sobre los costos pertinentes ayudaría al Comité Ejecutivo a tomar una decisión informada, y por lo tanto acordó examinar la propuesta revisada. En consecuencia, la ONUDI, en nombre del Gobierno de Sudán, presentó la propuesta de proyecto revisada para la reconversión de R-410A a HFC-32 en la fabricación de equipos de aire acondicionado de J.M. Group/Mina Factory en Sudán.
3. La Secretaría examinó la propuesta revisada y planteó varias preguntas y aclaraciones sobre, entre otras cosas, los compromisos adicionales del Gobierno para establecer medidas reglamentarias para apoyar las ventas y la adopción en el mercado de los productos reconvertidos; el compromiso de la empresa de seguir produciendo equipos de aire acondicionado de HFC-32 después de la reconversión; si Midea retiraría su licencia para R-410A después de la reconversión a HFC-32. La Secretaría también observó que Mina Factory no parecía estar en condiciones de comprometerse independientemente a fabricar una tecnología particular, dado que dependía de la estrategia del fabricante de equipos originales (OEM), y que la proporción relativa de fabricación para diferentes OEM podría cambiar en el futuro por razones ajenas al control de Mina Factory.
4. La ONUDI, el Gobierno y la empresa consideraron las observaciones de la Secretaría y posteriormente solicitaron retirar el proyecto. La ONUDI explicó que la empresa no era capaz de comprometerse con un plazo específico para detener la fabricación de equipos de aire acondicionado que utilizan R-410A, dado que fabrica para los OEM y tiene que seguir la estrategia de dichos OEM. Además, la ONUDI observó que la sostenibilidad del proyecto mejoraría una vez que el país ratificara la Enmienda de Kigali y que hubiera una mayor aceptación de nuevos modelos de productos de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) en el mercado. La ONUDI aseguró que la retirada del proyecto no afectaría negativamente el compromiso del Gobierno con la aplicación del Protocolo de Montreal. El Gobierno continúa sus esfuerzos para apoyar la aceptación en el mercado de alternativas de bajo PCA. La Dependencia Nacional del Ozono, en colaboración con la Autoridad Aduanera, apoyará la adopción de alternativas de bajo PCA mediante la aplicación de mayores aranceles a las importaciones de HCFC y refrigerantes HFC, y productos que contengan dichos refrigerantes; y mediante la aplicación de cuotas a los equipos que utilizan HCFC y HFC; y el fomento del uso generalizado de tecnología distinta a los sistemas de refrigeración de compresión de vapor, como los enfriadores de agua de evaporación.
II.2	Proyectos recomendados para aprobación general
[bookmark: _Hlk100265268]En el Cuadro 3 se presenta un resumen de las solicitudes que se recomiendan para aprobación general. El Anexo I del presente documento enumera las 65 solicitudes de financiación. 
Cuadro 3: Solicitudes recomendadas para aprobación general
	Proyectos y actividades
	Núm. de países
	Núm. de solicitudes de financiación
	Cantidad recomendada ($EUA)

	Tramos de PGEH aprobados
	7
	8
	1.531.997

	Renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional
	25
	25
	3.426.559

	Preparación de la etapa II/III de los PGEH
	1
	1
	96.300

	Verificación del cumplimiento de determinados países del Artículo 5 con sus Acuerdos de PGEH 
	1
	1
	32.700

	Preparación de KIP y/o actividades relacionadas con la inversión
	16
	30
	2.872.500

	Total
	
	65
	7.960.056


Nota: Las cantidades de financiación incluyen gastos de apoyo del organismo.
Recomendación de la Secretaría
La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo apruebe los proyectos y actividades presentados para aprobación general con los niveles de financiación indicados en el Anexo I del presente documento. La aprobación de estos proyectos incluiría programas de ejecución asociados a los tramos pertinentes de proyectos plurianuales; Acuerdos actualizados cuando corresponda; condiciones o disposiciones pertinentes incluidas en los documentos de evaluación de proyectos correspondientes; y las observaciones que se comunicarán a los Gobiernos receptores para la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional.
II.3	Proyectos recomendados para consideración individual
En el Cuadro 4 se presenta un resumen de las solicitudes que se presentaron para consideración individual.
Cuadro 4: Solicitudes recomendadas para consideración individual
	Proyectos y actividades
	Núm. de países
	Núm. de solicitudes de financiación
	Cantidad recomendada ($EUA)
	Monto en principio ($EUA)

	Etapas II/III de los PGEH*
	9
	21
	5.192.058
	15.156.935

	Tramos de PGEH aprobados*
	4
	9
	5.398.166
	n/a

	Total
	
	30
	10.590.224
	


Nota: Las cantidades de financiación incluyen gastos de apoyo del organismo.
[bookmark: _Int_Lnar3Wfg]* Considerado en el punto 9 d) del orden del día.

En el Anexo II del presente documento se enumeran los proyectos y actividades presentados para consideración individual en la 90ª reunión en dos grupos: nuevas etapas II y III de los PGEH y solicitudes de tramos en las etapas II de los PGEH.
II.4	Verificación del cumplimiento de los países de bajo consumo seleccionados con sus Acuerdos de PGEH 
De conformidad con la decisión 61/46 c),[footnoteRef:2] la Secretaría seleccionó una muestra de 17 países del Artículo 5 de bajo consumo con el fin de verificar su cumplimiento con los Acuerdos de PGEH. Los criterios de selección incluyeron: proximidad del siguiente tramo del PGEH (2023 o 2024); una verificación previa aprobada al menos dos años antes de la 90ª reunión y ya terminada; distribución geográfica; nivel de consumo; y distribución entre los organismos bilaterales y de ejecución. Los países seleccionados (ocho en África, siete en América Latina y el Caribe, uno en Asia, y uno en Europa) se indican en el Cuadro 5. [2:  Se pidió a la Secretaría que proporcionara, en la primera reunión de cada año, una lista que represente el 20 por ciento de los países con una base de consumo de HCFC de hasta 360 toneladas (t), y con un PGEH aprobado, para aprobar fondos para fines de verificación del cumplimiento del Acuerdo del PGEH para ese año para el país correspondiente.] 

Cuadro 5. Países del Artículo 5 seleccionados para la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de PGEH
	Núm.
	País
	Consumo básico de referencia de HCFC
(t)
	Organismo director o de cooperación

	Solicitud del siguiente tramo

	1
	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	102,15
	ONUDI/PNUMA
	2024

	2
	Brunei Darussalam
	110,62
	PNUMA/PNUD
	2024

	3
	Cabo Verde
	18,50
	PNUMA
	2024

	4
	Comoras 
	2,48
	PNUMA
	2024

	5
	Costa Rica
	224,94
	PNUD
	2024

	6
	Ecuador*
	427,73
	ONUDI/PNUMA
	2024

	7
	El Salvador
	186,51
	PNUD/PNUMA
	2024

	8
	Georgia
	93,00
	PNUD
	2024

	9
	Guatemala
	143,79
	ONUDI/PNUMA
	2024

	10
	Jamaica
	263,68
	PNUD/PNUMA
	2024

	11
	Malawi
	196,3
	PNUMA/ONUDI
	2023

	12
	Paraguay
	333,06
	PNUMA/PNUD
	2024

	13
	Rwanda
	74,77
	PNUMA/ONUDI
	2024

	14
	Togo*
	362,59
	PNUMA/ONUDI
	2023

	15
	Uganda
	2,67
	PNUMA/ONUDI
	2024

	16
	República Unida de Tanzanía
	30,86
	PNUMA/ONUDI
	2023

	17
	Zambia
	89,95
	PNUMA/ONUDI
	2024


*País que no es de bajo consumo, pero financiado como país de bajo consumo.

Recomendación de la Secretaría
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes que incluyan en sus enmiendas a los programas de trabajo, que se deben presentar a la 91ª reunión, financiación por un monto de 30.000 $EUA más gastos de apoyo del organismo para los informes de verificación de la etapa II de los PGEH para Bolivia (Estado Plurinacional de), Brunei Darussalam, Cabo Verde, Comoras, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgia, Guatemala, Jamaica, Malawi, Paraguay, Rwanda, Togo, Uganda, República Unida de Tanzanía y Zambia.
III.	Cuestiones identificadas durante el proceso de examen de proyectos

III.I	Uso continuado de los principios aplicables respecto de los costos adicionales admisibles para los proyectos de eliminación de los HCFC en la etapa II de los PGEH (decisión 74/50)

En su 74ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó los criterios para financiar la eliminación de los HCFC en el sector de consumo para la etapa II de los PGEH (decisión 74/50). Estos criterios incluyeron (en el apartado c)) los principios que se aplicarán en relación con los costos adicionales admisibles de los proyectos de eliminación de los HCFC para la etapa II de los PGEH, sujetos a un examen en 2020. 
Desde entonces, estos principios se han utilizado como base para la presentación, examen, aprobación y ejecución de todas las etapas II de los PGEH. Si bien estos principios se examinaron en 2020,[footnoteRef:3] el Comité Ejecutivo, la Secretaría y los organismos de ejecución han seguido aplicándolos más allá de 2020 para otras etapas II y ocho etapas III de los PGEH aprobados hasta ahora. [3:  Este asunto no se consideró en 2020 debido a la limitación de las oportunidades para discutir cuestiones de políticas durante la pandemia del COVID-19.] 

En la 90ª reunión, un total de 71 países del Artículo 5 han recibido financiación para la eliminación total de los HCFC. Estos países no tendrán etapas adicionales para sus PGEH. Otros 51 países del Artículo 5 están preparando sus etapas II (33 países) y III (18 países), siguiendo los principios de los costos adicionales admisibles determinados por la decisión 74/50. Muchas de estas nuevas etapas, previstas entre 2022 y 2023, tienen por objetivo la eliminación total de los HCFC en lugar de alcanzar la medida de control de 2025, dada la proximidad de esta fecha. La mayoría del consumo de HCFC que se eliminará en las etapas futuras de los PGEH tiene lugar en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, mientras que los sectores de fabricación ya se han abordado prácticamente en su totalidad (p. ej., espumas de poliuretano, espumas de poliestireno extruido y disolventes) o están bien avanzados (por ejemplo, refrigeración comercial y aire acondicionado).
Teniendo en cuenta que los principios de los costos adicionales admisibles de los proyectos de eliminación de los HCFC establecidos en la decisión 74/50 ya se han utilizado en un gran número de etapas II y III de los PGEH aprobados para los países del Artículo 5 para lograr la eliminación total de los HCFC, el Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno reiterar que los principios de costos adicionales admisibles de los proyectos de eliminación de los HCFC para las etapas II de los PGEH seguirán aplicándose en las futuras etapas.
IV.	Informes sobre la ejecución de las decisiones y el seguimiento de las deliberaciones anteriores en relación con el examen de proyectos

[bookmark: _Int_Gc1VfFbE]IV.1	Solicitudes de renovación de fortalecimiento institucional
La Secretaría examinó los informes finales y las solicitudes de prórroga de los fondos de fortalecimiento institucional para 25 países[footnoteRef:4] conforme a las decisiones pertinentes, que incluyen la decisión 74/51 c) sobre el nivel de financiación para los proyectos de fortalecimiento institucional, y la decisión 74/51 e) sobre el requisito de incluir indicadores de desempeño específicos para las actividades planificadas. Todas las solicitudes se contrastaron comparándolas con: los informes anteriores sobre fortalecimiento institucional; los informes sobre el avance de las actividades de ejecución de los programas de país; los datos comunicados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal; los últimos informes sobre la aplicación de los PGEH; los informes sobre el avance de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución presentados en la 88ª reunión; y las decisiones pertinentes sobre cumplimiento adoptadas por las Partes del Protocolo de Montreal. Todos los países presentaron los datos de 2020/2021 en la fecha de presentación de sus solicitudes de prórroga. Todos los países informaron de que habían alcanzado todos o la mayoría de los objetivos fijados para los indicadores de desempeño específicos que formaban parte del informe sobre el avance de las actividades de la fase de fortalecimiento institucional anterior. La Secretaría recomendó todos los proyectos de fortalecimiento institucional presentados a la 90ª reunión para aprobación general.  [4: ] 

IV.2	Financiación retenida a la espera de la presentación de informes de verificación o del cumplimiento de determinadas condiciones
En la 87ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de la etapa II del PGEH para la República Unida de Tanzanía, en el entendido de que los fondos relacionados con el PNUMA serían transferidos al PNUMA por el Tesorero al recibir la Secretaría la confirmación del PNUMA de que se había firmado el acuerdo para la ejecución del tercer tramo de la etapa I (decisión 87/46 h)). La Secretaría recibió confirmación del PNUMA de que el Gobierno de la República Unida de Tanzanía había firmado el acuerdo para ejecutar el tercer tramo de la etapa I el 30 de noviembre de 2021 y que el primer desembolso se había realizado el 1 de febrero de 2022. Por tanto, la Secretaría solicitó al Tesorero que transfiriera los fondos relacionados con el primer tramo de la etapa II del PGEH para la República Unida de Tanzanía al PNUMA.
En la 88ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de la etapa II del PGEH para Etiopía, en el entendido de que el Tesorero transferiría la financiación al PNUMA y la ONUDI tan solo cuando la Secretaría hubiese confirmado que los equipos adquiridos en el marco de la etapa I del PGEH se habían entregado, y que se había alcanzado el nivel de desembolso de la ONUDI en el marco de la etapa I del PGEH especificado en la decisión 85/22 a). El 16 de marzo de 2022, la ONUDI confirmó la entrega de los equipos y que se había alcanzado el nivel de desembolso requerido; por tanto, la Secretaría solicitó al Tesorero que transfiriera los fondos relacionados con el primer tramo de la etapa II del PGEH al PNUMA y la ONUDI.
IV.3	Resumen de los precios de las sustancias controladas y las alternativas
No se presenta información conforme a la decisión 79/4 c)[footnoteRef:5] a la 90ª reunión. La etapa III del PGEH para Pakistán incluyó un proyecto de inversión para asistir a seis fabricantes de espumas de poliuretano para reconvertir de HCFC‑141b a tecnología de espumación acuosa o ciclopentano premezclado en varias aplicaciones. Los precios de las alternativas propuestas no se proporcionaron y no son pertinentes para calcular los costos de los proyectos, dado que el proyecto no solicita fondos para los costos adicionales de explotación. [5:  El Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que incluyera en este documento un resumen de los precios de las sustancias controladas y de las alternativas que se van a introducir progresivamente, comunicados por las empresas que solicitan financiación en cualquier nueva propuesta de proyecto, incluyendo la aclaración de cualquier diferencia entre éstos y los precios comunicados en el informe de datos de los programas de país.] 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo II

PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRESENTADOS PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

Proyectos de inversión
	[bookmark: _Hlk100266119]País
	Proyecto
	Organismo
	Número del documento
	Cuestión

	Nuevas etapas II/III de los PGEH

	Bahamas
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/19
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Benin
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/21
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Chad
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/23
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Granada
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA
	90/27
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Liberia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/29
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Libia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	ONUDI
	90/30
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Madagascar
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/31
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Níger
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUMA/ONUDI
	90/34
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Pakistán
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa III)
	PNUMA/ONUDI
	90/35
	Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto

	Solicitudes de tramos en el marco de la etapa II de los PGEH

	Bangladesh
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	PNUD/PNUMA
	90/20
	Revisión del Acuerdo (tramos de financiación)

	Irán (República Islámica del)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	PNUD/PNUMA/ONUDI/Alemania/Italia
	90/28
	Prórroga de la fecha de terminación y revisión del Acuerdo 

	México
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	ONUDI/PNUMA/Alemania/Italia/España
	90/32
	Prórroga de la fecha de terminación y revisión del Acuerdo 

	Pakistán 
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	ONUDI
	90/35
	Cambio de tecnología
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