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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS


Introducción
El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos, elaborado por la Secretaría conforme a la decisión 47/50 d),[footnoteRef:2] expone las medidas adoptadas durante la 87ª reunión en respuesta a lo resuelto al respecto, junto con un análisis de los tramos no presentados a la 88ª reunión o presentados y posteriormente retirados durante el proceso de evaluación. Entrega además un cuadro general de los motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones. [2:  El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue a los puntos del orden del día el tema de las demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.] 

Seguimiento a las resoluciones de la 87ª reunión en cuanto a demoras en la presentación de tramos
De los 37 países que debían presentar solicitudes de tramo a la 87ª reunión, no cumplieron con el plazo un total de 23,[footnoteRef:3] equivalente al 62 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la presentación de tramos contenidas en el Anexo X al informe de la 87ª reunión (decisión 87/26 b)). [3:  Salvo dos (Argelia y Pakistán), cuyas solicitudes de tramo se presentaron a la 87ª reunión, pero fueron posteriormente retiradas.] 

Conforme a la decisión 87/26 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 25 países del artículo 5 sendas notas instándolos a presentar los siguientes tramos de sus respectivos PGEH, 22[footnoteRef:4] de ellos a la 88ª reunión. Dieron cumplimiento a lo solicitado los Gobiernos de Bahamas,[footnoteRef:5] Brasil,[footnoteRef:6] Colombia,[footnoteRef:7] Djibouti,[footnoteRef:8] Egipto,[footnoteRef:9] Indonesia,[footnoteRef:10] México, Mozambique, Níger,[footnoteRef:11] Nigeria,[footnoteRef:12] Pakistán,[footnoteRef:13] Somalia[footnoteRef:14] y República Bolivariana de Venezuela. [4:  Salvo tres países (Congo, Côte D’Ivoire y Malí) que podrán hacer su presentación a la 90ª reunión.]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37.]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39.]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44.

]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46.]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/63.] 

No presentaron solicitudes de tramo los Gobiernos de Argelia, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica y Sudán del Sur.
Análisis de los tramos no presentados a la 88ª reunión
Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 88ª reunión un total de 28 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 21 países,[footnoteRef:15] todo ello por un valor total de 12.827.029 $EUA (incluyendo gastos de apoyo).[footnoteRef:16] [15:  Salvo Bahrein, cuya cancelación del tramo 2020 de la etapa I del PGEH se tratará en la propuesta de proyecto para la etapa II del PGEH (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38) y Mauritania, que se tratará en los informes sobre proyectos con requisitos específicos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18).]  [16:  Comparativamente, a la 87ª reunión no se presentaron 36 tramos correspondientes a 37 países.] 

El Anexo I muestra además tramos de la etapa I del PGEH de un país (Mozambique) y de la etapa II de dos países (México y República Bolivariana de Venezuela), por un monto total de 2.419.565 $EUA (incluyendo gastos de apoyo), que pese a haber sido presentados a la 88ª reunión, fueron posteriormente retirados por los respectivos organismos de ejecución durante el proceso de evaluación de proyectos.
Motivo de las demoras y sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país
Las demoras en la presentación de tramos de los PGEH obedecieron a: dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 (18); desembolso del tramo anterior inferior al mínimo del 20 por ciento (13); dificultades internas o externas (10); decisiones o visto bueno gubernamental, cambios en la oficina nacional del ozono y/o cambios estructurales (9); no presentación del informe de verificación (9); no presentación de informes financieros y de avance (5); situación política o problemas de seguridad (3); suficientes fondos restantes en el tramo anterior (1); y retrasos imputables al organismo principal (1).
Según informan los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, la demora en la presentación de tramos rezagados no afectaría mayormente el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal. Queda comprometida para la 90ª reunión la presentación de todos los tramos pendientes salvo en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la que podrá presentarlos a la 91ª reunión.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota de:
El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21;
Los antecedentes sobre demoras en la presentación de tramos correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentados por el Gobierno de Alemania y por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
Que fueron presentadas a tiempo 42 de las 70 actividades relativas a tramos del PGEH (en 20 de 41 países) que debían presentarse a la 88ª reunión;
Que los respectivos organismos de ejecución informan que la entrega tardía de los tramos del PGEH que debían presentarse a la segunda reunión del año 2021 no afectaría mayormente el cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no se observan indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento con las medidas de control previstas en el Protocolo; y
Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los respectivos Gobiernos sobre las decisiones en materia de demoras en la presentación de tramos que se indican en el Anexo I.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 88ª REUNIÓN

	País
	Organismo
	Tramo
	Monto $EUA (con gastos de apoyo)
	Motivo de la demora o retiro
	Recomendaciones

	Argelia (etapa I)
	ONUDI
	2014 y 2017
	197.898
	Dificultades internas o externas
	En vista de los retrasos causados por factores externos, instar al Gobierno de Argelia a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del segundo tramo (2012) de la etapa I de modo de presentar a la 90ª reunión los tramos tercero y cuarto (2014 y 2017) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2014 y posteriores.

	Argentina
(etapa II)
	ONUDI
	2021
	4.160.214
	Dificultades internas o externas / pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Argentina a colaborar con la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Bangladesh (etapa II)
	PNUD
	2020
	2.292.373
	Decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la oficina nacional del ozono (ONO) / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Bangladesh a colaborar con el PNUD a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Barbados
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	31.640
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Barbados a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Burundi (etapa I)
	PNUMA
	2020
	37.516
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Burundi a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Congo
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	39.550
	No presentación de informes financieros y de avance
	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance, instar al Gobierno del Congo a colaborar con el PNUMA a fin de concluir dichos informes y presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Costa Rica
(etapa II)
	PNUD
	2021
	412.753
	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2019) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Costa Rica a colaborar con el PNUD a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2021) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Côte d’Ivoire (etapa I)
	PNUMA
	2021
	208.222
	No presentación de informes financieros y de avance / no presentación del informe de verificación
	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Côte d’Ivoire a presentar dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2021) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Dominica
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	18.588
	Pandemia del Covid-19 / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / no presentación de informes financieros y de avance / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Dominica a concluir dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Guinea Ecuatorial (etapa I)
	PNUMA
	2020
	33.900
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guinea Ecuatorial a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Granada (etapa I)
	PNUMA
	2020
	23.730
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Granada a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Guyana (etapa II)
	PNUD
	2021
	133.750
	Retrasos imputables al organismo principal
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guyana a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación y con el PNUD y el PNUMA de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores.

	
	PNUMA
	2021
	51.415
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO
	

	Haití (etapa I)
	PNUMA
	2018 y 2020
	127.556
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / dificultades internas o externas
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Haití a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer (2018) y cuarto (2020) tramos de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2018 y posteriores.

	República Islámica de Irán (etapa II)
	Alemania
	2021
	666.018
	Pandemia del Covid-19 
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del tercer tramo (2020) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de la República Islámica de Irán a colaborar con el Gobierno de Alemania, el PNUD y la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	
	PNUD
	2021
	496.727
	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo
	

	
	ONUDI
	2021
	478.973
	Dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo 
	

	Jordania (etapa II)
	BIRF
	2021
	572.157
	Pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2018) del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Jordania a colaborar con la ONUDI y el Banco Mundial a fin de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	
	ONUDI
	2021
	71.085
	Pandemia del Covid-19 / desembolso inferior al 20% mínimo
	

	Malí (etapa I)

	PNUD
	2020
	30.100
	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / situación política o problemas de seguridad
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de la no presentación de los informes financiero y de avance, instar al Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA de modo de concluir dichos informes y con el PNUD y el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	
	PNUMA
	2020
	31.640
	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / no presentación de informes financieros y de avance / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO
	

	México (etapa II)
	PNUMA
	2020
	45.200
	Desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista del retiro del cuarto tramo (2020) de la etapa II del PGEH presentado a la 88ª reunión por no haberse logrado la tasa de desembolso mínimo del 20% en el tercer tramo (2018), instar al Gobierno de México a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del tercer tramo (2018) de la etapa II y con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa II junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación de los tramos 2020 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior y de haber resuelto el tema de las exenciones tributarias a los equipos aportados en el marco del Fondo Multilateral.

	
	ONUDI
	2020
	1.725.215
	Desembolso inferior al 20% mínimo motivado por retrasos en la obtención de exenciones aduaneras para los equipos adquiridos
	

	Mozambique
	PNUMA
	2020
	33.900
	Desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista del retiro del quinto tramo (2020) de la etapa I del PGEH presentado a la 88ª reunión por no haberse logrado la tasa de desembolso mínimo del 20% en el tercer (2016) y cuarto (2018) tramos, instar al Gobierno de Mozambique a colaborar con el PNUMA a fin de agilizar la ejecución del tercer (2016) y cuarto (2018) tramos de la etapa I de modo de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2020) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% de los tramos anteriores.

	Saint Kitts y Nevis (etapa I)
	PNUMA

	2020
	19.097
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / suficientes fondos restantes en el tramo anterior / no presentación de informes financieros y de avance / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO
	En vista de los retrasos causados por la no presentación de los informes financiero y de avance y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a concluir dichos informes y a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación de modo de presentar a la 90ª reunión el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	Sudáfrica (etapa I)
	ONUDI
	2018
	191.273
	Pandemia del Covid-19 / dificultades internas o externas / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Sudáfrica a colaborar con la ONUDI a fin de presentar a la 90ª reunión el quinto tramo (2018) de la etapa I junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	Sudán del Sur (etapa I)
	PNUD
	2018 y 2020
	98.100
	Situación política o problemas de seguridad
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia, de la inestabilidad política, de la tardía aprobación y/o visto bueno por parte del Gobierno y de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) de la etapa I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Sudán del Sur a colaborar con el PNUD y el PNUMA a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo (2018) y tercer (2020) tramos de la etapa I junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2018 y posteriores, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	
	PNUMA
	2018 y 2020
	113.000
	Pandemia del Covid-19 / decisiones o visto bueno gubernamental / cambios en la ONO / cambios estructurales / situación política o problemas de seguridad / desembolso inferior al 20% mínimo
	

	Suriname
(etapa I)
	PNUMA
	2020
	15.255
	Pandemia del Covid-19 / no presentación del informe de verificación / desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 y de no haberse hecho la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Suriname a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación y con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar a la 90ª reunión el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo.

	
	ONUDI
	2020
	9.810
	Dificultades internas o externas
	

	Tailandia
(etapa II)
	Banco Mundial
	2020
	2.264.689
	Desembolso inferior al 20% mínimo
	En vista de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2018) de la etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Tailandia a colaborar con el Banco Mundial a fin de presentar a la 90ª reunión el segundo tramo (2020) de la etapa I del PGEH junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020, en el entendido de previamente haber desembolsado al menos el 20% del tramo anterior.

	República Bolivariana de Venezuela
(etapa II)
	ONUDI
	2019
	615.250
	Pandemia del Covid-19 / bajo nivel de ejecución de las actividades del primer tramo y bajo nivel de desembolso en los últimos dos años
	En vista del retiro del segundo tramo (2019) de la etapa II del PGEH presentado a la 88ª reunión debido al bajo nivel de ejecución de las actividades del primer tramo, instar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a colaborar con la ONUDI a fin de agilizar la ejecución del primer tramo (2016) de la etapa II de modo de presentar a la 91ª reunión el segundo tramo (2019) junto con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2019 y posteriores, en el entendido de previamente haber logrado un nivel significativo de ejecución de las actividades financiadas en el primer tramo y en posteriores desembolsos del saldo remanente.

	Total general
	
	
	15.246.594
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