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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 ديسمبر/كانون الأول 2026
البند 7(أ)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1.] 



[bookmark: _Hlk211086000]التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

مقدمة

1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.[footnoteRef:2] [2:  يُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية المجمعة، المتاحة على البوابة الإلكترونية للاجتماع التاسع والتسعين على الموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، ضمن برنامج جداول البيانات، مايكروسوفت إكسل.] 

2. يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ، والتي استعرضتها الأمانة على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة المُبلغ عنها في عام 2025، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالأطنان المترية والأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:  وفقاً للمقرر 84/12(أ)(4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين.] 

3. تعرض هذه الوثيقة موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2025 والمتراكم منذ عام 1991، وتتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك بالنسبة لجميع المشاريع المُعتمدة في إطار التمويل المنتظم والمساهمات الطوعية الإضافية[footnoteRef:4]. كما يتضمن استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:5] على مستوى البلد. وتحدد المشاريع التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، فضلاً عن المشاريع التي تواجه مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ونظراً لأن جميع المشاريع المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية قد اكتملت وستُعاد الأرصدة المتبقية إلى الصندوق، فإن الأمانة لن تقدم تقارير منفصلة عن هذه المشاريع. [4:  مقدمة من 17 طرفاً غير عامل بموجب المادة 5 لتقديم دعم سريع لتنفيذ تعديل كيغالي.]  [5:  المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية: النسبة المئوية للأموال المصروفة، والنسبة المئوية للمشاريع التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية هذا العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2025 والتراكمي منذ عام 1991
4. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبلغ 521.47 مليون دولار أمريكي لمشاريع اليونيب، يتألف من 481.89 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشاريع غير الاستثمارية، و39.58 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة). ويقدم الجدول 1 موجزاً لتنفيذ المشاريع منذ نشأتها حتى نهاية عام 2025.
الجدول 1. موجز مشاريع اليونيب منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف
	البنود
	التراكمي منذ عام 1991*

	عدد الموافقات
	3,233

	عدد المشاريع المُنجزة
	2,765

	إجمالي الأموال المعتمدة (باستثناء تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	481,887,196

	إجمالي الأموال المصروفة (باستثناء تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	412,395,943

	إجمالي الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	2,718.8

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	2,283.0

	إجمالي الإزالة المعتمدة (طن متري)***
	873.4

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن متري)***
	35.9

	إجمالي الإزالة المعتمدة (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	1,826,294

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	68,058


* باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة.
** بما في ذلك الاستهلاك فقط.
*** للمشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية فقط (بما في ذلك الاستهلاك فقط).

5. في عام 2025، تمت الموافقة على 102 مشروع ونشاط جديد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 2,719 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و873 طن متري (1,826,294 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويعرض المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع حسب البلد في عام 2025.
6. يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك صرف الأموال لكل مجموعة من المشاريع، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشاريع حسب المجموعة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025*
	المجموعات
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	الصرف (%)

	برنامج الوكالة
	182
	180
	99
	219,020,391
	205,677,619
	13,342,772
	94

	مشاريع الكلوروفلوروكربون الفردية
	449
	449
	100
	18,859,831
	18,859,831
	0
	100

	خطط إزالة الكلوروفلوروكربون
	117
	117
	100
	9,549,588
	9,549,588
	1
	100

	التخلص
	2
	2
	100
	190,040
	190,040
	0
	100

	كفاءة استخدام الطاقة
	6
	0
	0
	1,617,200
	109,657
	1,507,543
	7

	الدعم الحكومي
	1,063
	968
	91
	100,834,251
	86,022,781
	14,811,470
	85

	مشاريع الهيدروكلوروفلوروكربون الفردية
	312
	278
	89
	12,780,387
	11,705,070
	1,075,316
	92

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الأولى
	357
	345
	97
	27,708,270
	26,507,764
	1,200,506
	96

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثانية
	225
	80
	36
	44,754,010
	22,344,233
	22,409,777
	50

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثالثة
	16
	2
	12
	4,861,825
	837,463
	4,024,362
	17

	مشاريع الهيدروفلوروكربون الفردية
	316
	220
	70
	26,753,474
	19,552,176
	7,201,298
	73

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، المرحلة الأولى
	66
	2
	3
	4,649,415
	731,208
	3,918,207
	16

	مشاريع المواد المستنفدة للأوزون الفردية الأخرى
	90
	90
	100
	6,781,350
	6,781,350
	0
	100

	الخطط القطاعية الأخرى للمواد المستنفدة للأوزون
	32
	32
	100
	3,527,163
	3,527,163
	0
	100

	المجموع
	3,233
	2,765
	86
	481,887,196
	412,395,943
	69,491,253
	86


* باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

7. يتلخص تنفيذ مشاريع وأنشطة اليونيب لعام 2025، والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، على النحو التالي:
(1) الإزالة[footnoteRef:6]: في عام 2025، تمت إزالة 19.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، وأُزيل 28.2 طن متري (48,165 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على إزالة 33.6 طناً إضافياً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و162.2 طن متري (380,774 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، أُزيل 2,283 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إجمالي متوقع قدره 2,719 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، وأُزيل 36 طن متري (68,058 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 873 طن متري (1,826,294 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشاريع المعتمدة (باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة)؛ [6:  تُعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون، وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المصروفات/والاعتمادات: في عام 2025، تم صرف 23.2 مليون دولار أمريكي، وكان من المخطط صرف 27.2 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2024، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 85 في المائة من ذلك المبلغ المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 412.4 مليون دولار أمريكي من إجمالي 481.89 مليون دولار أمريكي المعتمدة للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 86 في المائة. وفي عام 2025، تم اعتماد 24.05 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) عدد المشاريع المنجزة: في عام 2025، تم إنجاز 70 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,765 مشروعاً من أصل 3,233 مشروعاً معتمداً (باستثناء المشاريع المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 86 في المائة؛
(4) سرعة التسليم – المشاريع غير الاستثمارية: أُنجزت المشاريع التي اكتملت في عام 2025 بعد 36 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشاريع غير الاستثمارية 37 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرت عمليات الصرف الأولى في إطار هذه المشاريع بعد 12 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها؛
(5) إعداد المشاريع: من بين 493 نشاطاً من أنشطة إعداد المشاريع المعتمدة بحلول نهاية عام 2025، اكتمل منها 392 نشاطاً، ليتبقى 101 نشاط جارٍ. وفي عام 2025، اكتمل 19 نشاطاً من أنشطة إعداد المشاريع؛
(6) التأخير في التنفيذ: بلغ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ 468 مشروعاً في نهاية عام 2025، بمتوسط تأخير بلغ سبعة أشهر. وصُنف سبعة وعشرون من هذه المشاريع على أنها "مشاريع تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:7] وتخضع لإجراءات إلغاء المشاريع (حيث لا تخضع المشاريع التدليلية، وإعداد المشاريع، والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ و [7:  المشاريع المعتمدة منذ أكثر من 18 شهراً والتي تقل نسبة الصرف فيها عن 1 في المائة، أو المشاريع التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(7) الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2025، كان 95 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و57 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تم اعتماد 327 اتفاقاً متعدد السنوات وإنجاز 175 اتفاقاً متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 54 في المائة.
8. يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991.
الجدول 3. التقدم الذي أحرزته اليونيب منذ عام 1991
	الإزالة المحققة
	المصروفات (دولار أمريكي)
	عدد المشاريع
	سرعة التسليم لإنجاز المشاريع غير الاستثمارية (بالأشهر)
	متوسط تأخيرات المشاريع (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	
	المعتمدة
	المنجزة

	2,283
	68,058
	412,395,943
	3,233
	2,765
	37
	7
	327
	175


* استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.
** المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
9. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 382 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك 134 نشاطاً من أنشطة إعداد المشاريع، و182 مشروعاً للمساعدة التقنية، و66 مشروعاً تتعلق بالمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي)، بمبلغ 31,402,889 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشاريع في الجدول 4، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات 4 إلى 8.
الجدول 4. المشاريع المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية*
	المجموعات
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المُعتمدة
	المُنجزة
	الإنجاز (%)
	المُعتمد
	المصروف
	الرصيد
	الصرف (%)

	مشاريع المواد الهيدروفلوروكربونية الفردية – مشاريع الإعداد
	134
	43
	32
	11,992,129
	5,584,902
	6,407,227
	47

	مشاريع المواد الهيدروفلوروكربونية الفردية – المساعدة التقنية
	182
	177
	97
	14,761,345
	13,967,275
	794,071
	95

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، المرحلة الأولى***
	66
	2
	3
	4,649,415
	731,208
	3,918,207
	16

	المجموع
	382
	222
	58
	31,402,889
	20,283,384
	11,119,505
	65


* باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
*** تمت الموافقة على إزالة 873 طن متري (1,826,294 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

10. حتى نهاية عام 2025، من أصل 382 مشروعاً، اكتمل 43 نشاطاً من أنشطة الإعداد، و177 مشروعاً للمساعدة التقنية، ومشروعان يتعلقان بالمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، ليتبقى 160 مشروعاً جارياً. وتوجد المشاريع الجارية في مراحل تنفيذ مختلفة.
11. من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد البالغ 31,402,889 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 20,283,384 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 65 في المائة.
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة
12. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على ستة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة (بما في ذلك خمسة مشاريع تجريبية للمساعدة التقنية في إطار نافذة التمويل بموجب المقرر 91/65، ومشروع واحد للمساعدة التقنية بشأن "توأمة موظفي الأوزون الوطنيين ومقرري السياسات الوطنيين لكفاءة استخدام الطاقة لدعم تعديل كيغالي") بمبلغ 1,617,200 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات). ويرد موجز لحالة هذه المشاريع في الجدول 5، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات 4 إلى 8.
الجدول 5. المشاريع المعتمدة لكفاءة استخدام الطاقة*
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المُنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المُعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	المشاريع التجريبية (المقرر 91/65) – المساعدة التقنية
	5
	0
	0
	824,000
	109,657
	714,343
	13

	المساعدة التقنية الأخرى
	1
	0
	0
	793,200
	0
	793,200
	0

	المجموع
	6
	0
	0
	1,617,200
	109,657
	1,507,543
	7


* باستثناء المشاريع الملغاة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

13. حتى نهاية عام 2025، كانت جميع المشاريع المعتمدة قيد التنفيذ. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد البالغ 1,617,200 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، تم صرف 109,657 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 7 في المائة.
المسائل المحددة في تنفيذ المشاريع في عام 2025
14. إضافة إلى عملية الاستعراض، جرت مناقشة عدة مسائل ومعالجتها بصورة مرضية، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 27 مشروعاً صُنفت على أنها مشاريع تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 26 مشروعاً تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات الخاضعة لإجراءات إلغاء المشاريع، وفقاً للمقرر 84/45(ج)؛ ومشروع واحد للمساعدة التقنية). ويعرض المرفق الثالث لهذه الوثيقة المشاريع المصنفة على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة.
15. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مسائل تتعلق بمشاريع أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والمشاريع المندرجة بموجب المقرر 91/66؛ والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتُعرض هذه المسائل أيضاً في المرفق الثالث. وبالنسبة لكل مشروع من هذه المشاريع، يُقدَّم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة، وكذلك تم اقتراح توصية لكي تنظر اللجنة التنفيذية فيها.
16. وقد قُدمت إلى الاجتماع التاسع والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من بربادوس[footnoteRef:8]، والصين (قطاع الخدمة)[footnoteRef:9]، والسلفادور[footnoteRef:10]، وإثيوبيا[footnoteRef:11]، وغابون[footnoteRef:12]، وغرينادا[footnoteRef:13]، والهند[footnoteRef:14]، والعراق[footnoteRef:15]، ومنغوليا[footnoteRef:16]، وموزمبيق[footnoteRef:17]، وقطر[footnoteRef:18]، وسان تومي وبرينسيبي[footnoteRef:19]، والمملكة العربية السعودية[footnoteRef:20]، وصربيا[footnoteRef:21]، وسيراليون[footnoteRef:22]، وسري لانكا[footnoteRef:23]، وتيمور- ليشتي[footnoteRef:24]، وجمهورية تنزانيا المتحدة[footnoteRef:25]، وخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لكل من كمبوديا[footnoteRef:26]، والكونغو[footnoteRef:27]، والجمهورية الدومينيكية[footnoteRef:28]، وقيرغيزستان[footnoteRef:29]، والتقارير المتعلقة بالمشاريع ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:30] المرتبطة ببنغلاديش (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والسنغال (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتُعالَج التوصيات المتعلقة بالمسائل العالقة لهذه المشاريع، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتُعالَج أدناه المسائل العالقة للمشاريع الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تواريخ الإنجاز. [8:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39.]  [9:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45.]  [10:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51.]  [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52.]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53.]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54.]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56.]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57.]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/61.]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62.]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68.]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/69.]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70.]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71.]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/72.]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73.]  [24:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74.]  [25:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76.]  [26:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43.]  [27:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47.]  [28:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50.]  [29:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58.]  [30:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19، أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20.] 

17. من أصل 272 مشروعاً جارياً، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشاريع، عدّلت 63 مشروعاً مواعيد الإنجاز المقررة منذ التقرير المرحلي لعام 2024.
18. تماشياً مع المقرر 95/12(ب)، لاحظت الأمانة أن طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لم تُقدم خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة بلدان عاملة بموجب المادة 5، وهي: الجزائر، وميانمار، وناورو. وشملت الأسباب الرئيسية لعدم التقديم التحديات الإدارية والمؤسسية، وعدم الاستقرار السياسي والحالة الأمنية، والأرصدة المتبقية الكبيرة من المراحل المعتمدة سابقاً لمشاريع التعزيز المؤسسي. وأفادت اليونيب بأنها تدعم هذه البلدان بنشاط وتعتزم تقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2027، باستثناء ميانمار، حيث يخضع التقديم للحالة السياسية في البلد واستئناف الأنشطة.
19. تماشياً مع المقرر 82/11(ب)[footnoteRef:31]، طلبت اليونيب تمديد مدة 35 مشروعاً بموجب المقرر 91/66، كما هو موضح في الجدول 6. [31:  يتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، علماً بأنه لن يتم التعهد بأي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 6. المشاريع المندرجة بموجب المقرر 91/66 التي طُلب تمديد تاريخ إنجازها
	البلد/رمز المشروع
	نسبة الصرف (%)
	الأنشطة التي تتطلب وقتاً إضافياً
	تاريخ الإنجاز الأصلي
(شهر– سنة)
	تاريخ الإنجاز المطلوب
(شهر- سنة)

	إعداد جرد وطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة تلك المواد (المقرر 91/66)

	جزر البهاما
BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95
	8
	وضع الصيغة النهائية للجرد وخطة العمل
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيو/حزيران-27

	بوتان
BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال المسح والأنشطة المتبقية ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	بروني دار السلام
BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95
	1
	استكمال جمع البيانات، وتقييم طرائق إدارة المواد الخاضعة للرقابة عند نهاية عمرها الافتراضي بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع الصيغة النهائية للتوصيات المتعلقة بالسياسات وخطة العمل
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	جزر كوك
COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال تقييم طرائق الإدارة ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات وخطط العمل، من خلال المشاورات بين مركز التعاون البيئي الخارجي في اليابان وأصحاب المصلحة المعنيين، لضمان ملاءمتها للسياق القطري
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	فيجي
FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	كيريباس
KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	جزر مارشال
MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	ناورو
NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	نيوي
NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	بالاو
PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	ساموا
WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	جزر سليمان
SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95
	43
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	تونغا
TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	توفالو
TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	فانواتو
VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال تقييم طرائق الإدارة ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات وخطط العمل، من خلال المشاورات بين مركز التعاون البيئي الخارجي في اليابان وأصحاب المصلحة المعنيين، لضمان ملاءمتها للسياق القطري؛ وتنظيم حلقة عمل إقليمية
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	إريتريا
ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94
	78
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	إسواتيني
SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيو/حزيران-27

	غامبيا
GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيو/حزيران-27

	قيرغيزستان
KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94
	80
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94
	24
	وضع الصيغة النهائية لتقرير الجرد الوطني، وتقييم خيارات الطرائق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات وخطط العمل
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	ليسوتو
LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94
	50
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	ملاوي
MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94
	97
	استكمال المراجعة الداخلية ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	ملديف
MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال تحليل الأنشطة المقرر تنفيذها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	منغوليا
MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	نيبال
NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات وتحليلها ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	نيجيريا
NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94
	40
	استكمال المراجعة الداخلية ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-2026
	ديسمبر/كانون الأول-2026

	سيراليون
SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94
	0
	استكمال المراجعة الداخلية ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	مايو/أيار-26
	ديسمبر/كانون الأول-26

	سري لانكا
LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال المسح والأنشطة المتبقية ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	ديسمبر/كانون الأول-27

	تيمور - ليشتي
TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات، وتقييم خيارات الطرائق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات وخطط العمل
	ديسمبر/كانون الأول-2026
	ديسمبر/كانون الأول-2027

	أوغندا
UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95
	0
	استكمال المسح ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-26
	يونيو/حزيران-27

	اليمن
YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	13
	تكييف مسارات العمل الميداني وتنفيذ بروتوكولات السلامة استجابةً للحالة الأمنية المستمرة؛ واستكمال جمع البيانات المطلوبة حسبما تسمح الظروف؛ ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	ديسمبر/كانون الأول-25*
	ديسمبر/كانون الأول-27

	زامبيا
ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94
	0
	استكمال أنشطة المسح ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27

	زمبابوي
ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94
	49
	استكمال أنشطة المسح ووضع الصيغة النهائية للتقرير
	يونيو/حزيران-26
	يونيو/حزيران-27


* سبق أن تم تعديل تاريخ الإنجاز إلى يونيو/حزيران 2026 (المقرر 97/12(ب)(1)).

تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:32] [32:  طُلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية التي تحققت في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وذلك ضمن تقاريرها المرحلية السنوية اعتباراً من عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48(د)).] 

20. تخضع جميع مشاريع اليونيب لخطة عمل الأوزون الداخلية ولفريق أساسي يدعم الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال في مجال مشاركة المرأة والتمكين الاقتصادي؛ وهذه الأمور متوافقة مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف في هذا المجال. ويعمل برنامج عمل الأوزون التابع لليونيب بشكل وثيق مع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لضمان إدماج الاعتبارات المتعلقة بمشاركة المرأة وتمثيلها بفعالية في تصميم المشاريع وتنفيذها. وأجرى اليونيب تحليلاً لـ 33 مشروعاً من المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقدمة بين عامي 2023 و2026، والتي تُعتبر اليونيب الوكالة المنفذة الرئيسية لها. ويشير التحليل إلى أن المشاريع الـ 33 جميعها تتضمن أنشطة ومؤشرات تعزز مشاركة المرأة وتمثيلها؛ وأن 20 مشروعاً لديها ميزانيات مخصصة للأنشطة ذات الصلة؛ وأن 24 مشروعاً تعزز مشاركة المرأة في برامج التدريب على التبريد وتكييف الهواء؛ وأن 16 مشروعاً تعزز مشاركة المرأة في التدريب الجمركي والتدريب على الإنفاذ؛ وأن 26 مشروعاً تجمع بيانات مصنفة حسب الجنس؛ وأن 12 مشروعاً تُشرِك منظمات نسائية أو أخصائيين في هذا المجال. وتعمل اليونيب أيضاً بشكل وثيق مع الحكومات لإجراء تعديلات أو تحديثات محددة لأنشطة المشاريع بهدف تعزيز التنفيذ الفعال للسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني.
إدارة المخاطر
21. لدى اليونيب إطار منهجي لرصد المخاطر خاص بالشركاء المنفذين، أُدخل استجابةً لتوصية مجلس مراجعي الحسابات التابع للأمم المتحدة (A/80/5/Add.7، الفقرة 70) والمسائل المحددة أثناء تنفيذ المشاريع في مختلف البلدان والأقاليم. وتُفعَّل عمليات فحص آلية "للإنذار الأحمر" عند تأخر التقارير المالية وتقارير مراجعة الحسابات، أو عدم الامتثال للبنود القانونية، أو انحرافات سلبية في الميزانية، أو نفقات غير مؤهلة لم تُسوَّ بعد، أو نتائج مراجعة سلبية، وتُطبَّق في مرحلة مبكرة من دورة الشراكة. ولضمان معالجة تأخيرات تنفيذ المشاريع على النحو المناسب، تقوم اليونيب بمتابعة منتظمة مع وحدات الأوزون الوطنية، وتعدّل خطط العمل والجداول الزمنية، وتنفذ بعثات على مستوى الإدارة لضمان مشاركة حكومية رفيعة المستوى، وتسهّل اجتماعات تنسيق أصحاب المصلحة، وتضع خرائط طريق للتنفيذ. ويُطلب مساندة الإدارة العليا، حيثما يلزم، لضمان التزام الحكومة على أعلى المستويات.
التوصية
22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16؛
(2) الموافقة على تمديد تواريخ إنجاز إعداد جرد وطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة تلك المواد (المقرر 91/66) للبلدان المدرجة أدناه، للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية، على النحو الوارد في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16:
(1) إلى ديسمبر/كانون الأول 2026:
1. قيرغيزستان (KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94)؛
2. ملاوي (MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94)؛
3. نيجيريا (NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94)؛
4. سيراليون (SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94)؛
(2) إلى يونيو/حزيران 2027:
1. جزر البهاما (BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95)؛
2. إريتريا (ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94)؛
3. إسواتيني (SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95)؛
4. غامبيا (GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95)؛
5. جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94)؛
6. ليسوتو (LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94)؛
7. أوغندا (UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95)؛
8. زامبيا (ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94)؛
9. زمبابوي (ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94)؛
(3) إلى ديسمبر/كانون الأول 2027:
1. بوتان (BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95)؛
2. بروني دار السلام (BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95)؛
3. جزر كوك (COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95)؛
4. فيجي (FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95)؛
5. كيريباس (KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95)؛
6. ملديف (MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95)؛
7. جزر مارشال (MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95)؛
8. ولايات ميكرونيزيا الموحدة (FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95)؛
9. منغوليا (MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95)؛
10. ناورو (NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95)؛
11. نيبال (NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95)؛
12. نيوي (NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95)؛
13. بالاو (PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95)؛
14. ساموا (WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95)؛
15. جزر سليمان (SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95)؛
16. سري لانكا (LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95)؛
17. تيمور-ليشتي (TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95)؛
18. تونغا (TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95)؛
19. توفالو (TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95)؛
20. فانواتو (VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95)؛
21. اليمن (YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93)؛
22. المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ (ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95)؛ و
(3) الموافقة أيضاً على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

6
5
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشاريع لليونيب
حسب البلد لعام 2025

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع حسب البلد لعام 2025 من حيث الإزالة المحققة، والمصروفات المقررة والمحققة، وإنجاز المشاريع.
الجدول 1. حالة تنفيذ مشاريع اليونيب لعام 2025
	البلد
	الإزالة في عام 2025 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الإزالة في عام 2025 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال المصروفة المقدرة في عام 2025 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2025 (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة عن التقديرات في عام 2025
	نسبة المشاريع المخطط إنجازها في عام 2025**

	ألبانيا
	0.6
	0
	37,980
	100,283
	264
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	142,236
	90,000
	63
	 

	أنغولا
	0.0
	0
	19,912
	126,852
	637
	100

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	0
	48,927
	33,944
	69
	 

	أرمينيا
	0.0
	0
	44,287
	29
	0
	0

	جزر البهاما
	0.0
	0
	83,400
	57,049
	68
	 

	البحرين
	2.0
	0
	53,042
	158,008
	298
	 

	بنغلاديش
	0.0
	0
	249,909
	170,061
	68
	0

	بربادوس
	0.0
	0
	106,940
	16,502
	15
	 

	بليز
	0.0
	0
	127,212
	64,060
	50
	100

	بنن
	0.0
	0
	74,458
	64,827
	87
	0

	بوتان
	0.0
	0
	115,801
	88,037
	76
	100

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.0
	0
	89,242
	28,080
	31
	 

	بوتسوانا
	0.0
	0
	36,570
	9,611
	26
	 

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	142,492
	104,330
	73
	100

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	49,607
	148,429
	299
	0

	بوروندي
	0.0
	0
	86,150
	74,390
	86
	 

	كابو فيردي
	0.0
	0
	185,768
	130,484
	70
	100

	كمبوديا
	4.9
	0
	180,388
	271,822
	151
	100

	الكاميرون
	0.0
	0
	92,426
	92,450
	100
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0.0
	0
	18,000
	72,000
	400
	 

	تشاد
	0.0
	0
	66,600
	201,245
	302
	 

	شيلي
	0.0
	0
	117,325
	74,120
	63
	 

	الصين
	0.0
	0
	1,857,230
	1,783,754
	96
	100

	جزر القمر
	0.0
	0
	131,003
	3,179
	2
	 

	الكونغو
	0.0
	0
	89,101
	19,863
	22
	 

	جزر كوك
	0.0
	0
	249,142
	87,053
	35
	0

	كوستاريكا
	0.0
	0
	21,485
	1,515
	7
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	291,328
	256,193
	88
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	97,356
	105,157
	108
	 

	جيبوتي
	0.0
	0
	86,670
	141,715
	164
	100

	دومينيكا
	0.0
	0
	53,645
	34,257
	64
	 

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	0
	151,120
	143,391
	95
	 

	مصر
	0.0
	0
	56,000
	164,738
	294
	 

	السلفادور
	0.0
	0
	53,741
	37,613
	70
	100

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	79,340
	62,400
	79
	 

	إريتريا
	0.0
	0
	63,242
	213,125
	337
	100

	إسواتيني
	0.0
	0
	101,275
	122,825
	121
	 

	إثيوبيا
	0.0
	0
	23,386
	46,486
	199
	100

	فيجي
	0.0
	0
	139,586
	116,049
	83
	33

	غابون
	0.0
	0
	122,327
	181,225
	148
	 

	غامبيا
	0.0
	0
	99,288
	200,265
	202
	 

	جورجيا
	0.0
	0
	20,500
	82,000
	400
	100

	غانا
	0.0
	0
	29,932
	0
	0
	 

	غرينادا
	0.0
	0
	172,375
	167,486
	97
	 

	غواتيمالا
	0.0
	0
	155,820
	51,767
	33
	100

	غينيا
	0.0
	0
	51,300
	122,042
	238
	100

	غينيا - بيساو
	0.0
	0
	122,423
	210,666
	172
	100

	غيانا
	0.1
	0
	83,875
	53,948
	64
	 

	هندوراس
	0.0
	0
	71,253
	48,694
	68
	100

	الهند
	0.0
	0
	536,672
	345,133
	64
	 

	جمهورية إيران الإسلامية
	0.0
	0
	159,300
	90,956
	57
	0

	العراق
	0.0
	0
	217,476
	120,008
	55
	 

	جامايكا
	0.0
	0
	36,545
	31,437
	86
	 

	كينيا
	0.0
	0
	93,475
	196,773
	211
	0

	كيريباس
	0.0
	0
	263,592
	31,806
	12
	0

	الكويت
	0.0
	0
	556,899
	27,085
	5
	 

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	114,761
	242,769
	212
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	119,996
	141,958
	118
	100

	ليسوتو
	0.0
	0
	44,400
	143,978
	324
	 

	ليبريا
	0.0
	0
	68,580
	123,003
	179
	100

	مدغشقر
	3.4
	0
	80,825
	171,095
	212
	100

	ملاوي
	2.0
	48,165
	62,802
	291,242
	464
	 

	ملديف
	0.0
	0
	138,597
	106,931
	77
	100

	مالي
	0.0
	0
	81,480
	219,996
	270
	100

	جزر مارشال
	0.0
	0
	110,710
	27,711
	25
	50

	موريتانيا
	0.0
	0
	31,750
	13,750
	43
	 

	موريشيوس
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	 

	المكسيك
	0.0
	0
	56,949
	87,724
	154
	 

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	0.0
	0
	236,884
	59,294
	25
	0

	منغوليا
	0.0
	0
	148,679
	144,597
	97
	50

	المغرب
	0.0
	0
	103,335
	0
	0
	 

	موزامبيق
	0.0
	0
	128,534
	152,762
	119
	 

	ميانمار
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	68,425
	68,425
	100
	100

	ناورو
	0.0
	0
	151,660
	5,766
	4
	0

	نيبال
	0.0
	0
	123,057
	12,681
	10
	100

	نيكاراغوا
	0.0
	0
	185,932
	94,458
	51
	 

	النيجر
	1.7
	0
	73,500
	48,199
	66
	100

	نيجيريا
	0.0
	0
	38,080
	40,400
	106
	 

	نيوي
	0.0
	0
	68,475
	34,574
	50
	0

	عمان
	0.0
	0
	78,829
	163,207
	207
	 

	باكستان
	0.0
	0
	295,048
	148,700
	50
	 

	بالاو
	0.0
	0
	218,775
	75,250
	34
	0

	باراغواي
	0.0
	0
	114,870
	133,845
	117
	 

	بيرو
	2.2
	0
	138,018
	116,356
	84
	 

	الفلبين
	0.0
	0
	99,243
	155,439
	157
	 

	قطر
	0.0
	0
	95,079
	73,187
	77
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	77,280
	167,991
	217
	50

	رواندا
	0.0
	0
	49,040
	90,916
	185
	 

	سانت كيتس ونيفس
	0.0
	0
	25,500
	14,372
	56
	 

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	160,000
	19,554
	12
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	149,754
	40,069
	27
	100

	ساموا
	0.0
	0
	202,514
	55,568
	27
	0

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	0
	137,086
	10,005
	7
	 

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	535,786
	148,047
	28
	 

	السنغال
	0.0
	0
	217,289
	266,384
	123
	0

	صربيا
	0.0
	0
	32,572
	20,642
	63
	0

	سيشيل
	0.0
	0
	34,209
	16,488
	48
	 

	سيراليون
	0.1
	0
	126,609
	75,804
	60
	 

	جزر سليمان
	0.0
	0
	287,567
	120,792
	42
	0

	الصومال
	0.0
	0
	79,950
	105,209
	132
	 

	جنوب السودان
	0.0
	0
	50,000
	110,310
	221
	100

	سري لانكا
	0.0
	0
	107,781
	48,780
	45
	100

	سورينام
	0.0
	0
	135,391
	68,710
	51
	100

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	0
	310,659
	29,939
	10
	0

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	108,121
	38,547
	36
	0

	توغو
	0.0
	0
	89,460
	296,404
	331
	 

	تونغا
	0.0
	0
	196,734
	115,817
	59
	0

	تونس
	2.8
	0
	37,500
	100,000
	267
	100

	توفالو
	0.0
	0
	123,680
	78,347
	63
	0

	أوغندا
	0.0
	0
	43,000
	0
	0
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	46,210
	119,704
	259
	50

	فانواتو
	0.0
	0
	249,372
	78,797
	32
	0

	فييت نام
	0.0
	0
	171,632
	48,472
	28
	100

	اليمن
	0.0
	0
	137,006
	115,022
	84
	 

	زامبيا
	0.0
	0
	97,350
	3,203
	3
	100

	زمبابوي
	0.0
	0
	131,770
	210,714
	160
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	402,457
	95,352
	24
	 

	عالمي
	0.0
	0
	10,805,809
	9,922,172
	92
	50

	المجموع العام
	19.8
	48,165
	27,232,735
	23,206,647
	85
	59


* 28.2 طن متري (48,165 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2025 للمشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشاريع التي كان من المخطط إنجازها في عام 2025.
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيب للمشاريع
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشاريع حسب السنة[footnoteRef:33]. وقد اكتملت الآن جميع المشاريع والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2017. [33:  تُعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتُعامل جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو الشريحة التمويلية لاتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي تُعتبر مشروعاً واحداً، تماماً مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشاريع المنجزة، والأطنان من قدرات استنفاد الأوزون/الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، والمشاريع الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشاريع حسب السنة*
	السنة 
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المُنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,345,039
	3,345,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14,356,674
	14,356,674
	0
	100

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16,086,261
	16,086,261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12,328,954
	12,328,953
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21,169,099
	21,169,098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19,552,807
	19,552,805
	2
	100

	2017
	88
	88
	100
	15,532,086
	15,532,085
	1
	100

	2018
	173
	172
	99
	23,738,631
	23,651,458
	87,173
	100

	2019
	110
	107
	97
	14,871,180
	14,784,683
	86,496
	99

	2020
	130
	107
	82
	15,165,976
	13,179,022
	1,986,954
	87

	2021
	126
	109
	87
	21,847,003
	20,770,089
	1,076,914
	95

	2022
	101
	75
	74
	22,864,789
	19,382,170
	3,482,619
	85

	2023
	125
	36
	29
	27,139,094
	17,048,683
	10,090,412
	63

	2024
	213
	6
	3
	42,833,659
	13,954,105
	28,879,554
	33

	2025
	102
	0
	0
	24,047,446
	246,316
	23,801,130
	1

	المجموع
	3,233
	2,765
	86
	481,887,196
	412,395,943
	69,491,253
	86


* باستثناء المشاريع المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16
Annex II


المرفق الثالث

المشاريع الجارية ذات المسائل العالقة في التقرير المرحلي لليونيب
	البلد
	رمز المشروع
	عنوان المشروع
	نسبة الصرف (%)
	الحالة/المشكلة
	التوصية

	الجزائر
	DZA/HPMP2/88/UNEP/TAS/SRV/95
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	BOL/HPMP2/56/UNEP/TAS/SRV/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	BOL/HPMP2/61/UNEP/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر 89/6))
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جزر القمر
	COM/HPMP2/37/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	COD/HCFCIND/52/UNEP/TAS/VER/92
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	إسواتيني
	SWZ/HPMP2/39/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	إسواتيني
	SWZ/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRVEE/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر 89/6))
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	غينيا الاستوائية
	GNQ/HCFCIND/17/UNEP/PRP/SRV/84
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	15
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	غانا
	GHA/KIP1/59/UNEP/TAS/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	غانا
	GHA/KIP1/60/UNEP/TAS/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) 
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	غواتيمالا
	GTM/HPMP2/64/UNEP/TAS/SRV/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	هندوراس
	HND/KIP1/65/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
	IRN/HPMP2/232/UNEP/TAS/SRV/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	96
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
	IRN/HPMP2/246/UNEP/TAS/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	85
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
	IRN/HPMP2/272/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جمهورية إيران الإسلامية
	IRN/HPMP3/275/UNEP/TAS/SRV/96
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	الكويت
	KWT/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRV/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	47
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
	MEX/KIP1/219/UNEP/TAS/PMU/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	منغوليا
	MNG/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في خدمة التبريد (المقرر 89/6))
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	موزامبيق
	MOZ/KIP1/47/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	ميانمار
	MMR/GOV/23/UNEP/INS/NOU/84
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022)
	47
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/GOV/16/UNEP/INS/NOU/86
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2021-12/2022)
	7
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/HPMP2/15/UNEP/TAS/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	15
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	إعداد قائمة جرد وطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/KIP1/20/UNEP/TAS/SRV/95
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/HPMP2/18/UNEP/TAS/SRV/95
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	ناورو
	NRU/HPMP2/21/UNEP/TAS/SRVEE/95
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد (المقرر 89/6)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	نيبال
	NPL/HPMP2/43/UNEP/TAS/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	43
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	نيبال
	NPL/GOV/49/UNEP/INS/NOU/95
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة: 1/2025-12/2027)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	نيبال
	NPL/HPMP2/47/UNEP/TAS/SRV/95
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	نيبال
	NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	إعداد قائمة جرد وطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)
	0
	تقدم بطيء في التنفيذ
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع المائة بشأن تقدم التنفيذ ومستويات الصرف

	النيجر
	NER/KIP1/52/UNEP/TAS/SRV/93
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	سانت لوسيا
	LCA/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	سانت لوسيا
	LCA/KIP1/46/UNEP/TAS/SRV/94
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	VCT/HPMP1/25/UNEP/TAS/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	31
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	السنغال
	SEN/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	91
	تأخير لمدة 12 شهراً
	الطلب من اليونيب تقديم تقرير إلى الاجتماع المائة بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
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