| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/45 24 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КОНГО

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b) | ЮНИДО | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Общая информация

# Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Конго был утвержден на 95-м совещании2; он предусматривает полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, при общем объеме затрат в размере 650 000 долл. США плюс административные расходы учреждения. В соответствии с Соглашением между правительством Конго и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен быть представлен на втором совещании 2028 года только ЮНЕП — ведущим учреждением-исполнителем.

# От имени правительства Конго, ЮНИДО в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя обратилась с просьбой о финансировании дополнительных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха и расширение применения энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/223, с финансированием в объеме 120 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 6 634 долл. США4. Заявка включает описание конкретных видов деятельности и целевых показателей, а также план реализации на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

# Мероприятия, связанные с энергоэффективностью, финансируемые Многосторонним фондом

# У Конго нет ранее утвержденного проекта по повышению/поддержанию энергоэффективности для сектора холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха. Тем не менее, утвержденные на 80-м совещании меры стимулирования включали повышение уровня информированности в рамках поэтапного отказа от ГФУ и повышение энергоэффективности холодильного оборудования и кондиционирующего оборудования, а в подготовку проектов в рамках плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР), утвержденного на 91-м совещании, было включено исследование энергоэффективности во всех соответствующих секторах. Страновой КПР был утвержден на 93-м совещании; он включает мероприятия в секторе обслуживания, направленные на поэтапный отказ от применения ГФУ5.

# Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Конго представило данные, согласно которым потребление ГХФУ в 2024 году составляло 4,92 тонны ОРС, что на 51 процент ниже уровня базовых требований по потреблению ГХФУ для данной страны. Данные о потреблении ГХФУ в 2020-2024 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Конго (в 2020-2024 гг. по данным, представленным в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) | 116,25 | 112,60 | 101,20 | 94,60 | 89,50 | 184,36 |
| Тонн ОРС | 6,39 | 6,19 | 5,57 | 5,20 | 4,92 | 10,14 |

# Как сообщалось на 95-м совещании, за последние пять лет потребление неуклонно снижается в результате мероприятий, проводимых в рамках I этапа ПОДПО, — в частности, благодаря успешному внедрению системы лицензирования и квот, обучению сотрудников таможенных органов, подготовке кадров и повышению квалификации технических работников в секторе холодильного оборудования, разъяснительной работе и информированию среди импортеров, внедрению альтернативных технологий без ГХФУ в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, а также эффективному применению и мониторингу соблюдения нормативных положений и инструкций по озоноразрушающим веществам (ОРВ).

# Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Конго в докладе о реализации страновой программы за 2024 год представило данные о потреблении ГХФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Описание проектов

# В настоящее время у Конго нет обязательных нормативных положений, стандартов эффективности, схем сертификации или мотивационных программ для повышения энергоэффективности технологий в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Несмотря на то, что в регламентирующих документах в области энергетики затрагиваются в целом и вопросы эффективности, в них не предусмотрено никаких механизмов для обеспечения этой эффективности, положений для конкретных секторов или систем контроля за их соблюдением. В стране также нет мощностей для проведения тестирования, сертификации и проверок рабочих показателей энергоэффективных приборов, а также нет институциональных структур для разработки стандартов эффективного энергопользования или обеспечения их соблюдения. Конго является членом Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСЦГА), роль которого заключается в том, чтобы содействовать гармонизации за счет обеспечения политической платформы, стратегических рамок и институциональной базы для развития партнерств, которыми государства-члены могут руководствоваться при согласовании своих национальных систем регулирования. Разработка, принятие и обеспечение соблюдения стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) остается обязанностью каждой страны и выполняется на национальном уровне.

# Цель проекта — обеспечить стране поддержку в создании и внедрении стандартов минимальной энергоэффективности и маркировки параметров энергопотребления для холодильного и кондиционирующего оборудования, в целях повышения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов. В рамках проекта будут вестись работы по устранению нормативных и институциональных недостатков, разрабатываться стандарты и оцениваться их воздействие; будут выявлены потребительские предпочтения и модели спроса; проанализирована цепочка поставок и проведен мониторинг имеющихся тенденций. Проект направлен на интеграцию мер в определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ)6 и дорожные карты по реализации принимаемых на национальном уровне решений, а также на развитие собственного потенциала страны в сфере тестирования, чтобы обеспечить выполнение и контроль за соблюдением стандартов/регламентов.

# Выполнение проекта будет координироваться с национальными учреждениями, включая Министерство энергетики и гидроснабжения (Ministry of Energy and Hydraulics, MEH) и Министерство торговли, поставок и потребления (Ministry of Trade, Supply and Consumption, MCAC), а также ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами — такими как Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Oйo (Oyo Centre of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency, CEO), Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (Electricity Sector Regulatory Agency, ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (Congolese Agency for Standardization and Quality, ACONOQ), Конголезская ассоциация стандартизации (Congolese Association for Standardization, ACONOR) — и региональными партнерами, в целях содействия разработке согласованной законодательной и институциональной базы на региональном уровне.

# Описание и предлагаемая разбивка расходов в рамках мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе технического обслуживания, а также планируемые результаты представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Мероприятия, планируемые результаты и запрашиваемое финансирование по предлагаемому проекту, направленному на поддержание энергоэффективности в секторе техобслуживания в Конго

| Мероприятия | Планируемые результаты/показатели эффективности | Объемы расходов, согласно заявке (долл. США) | Объемы расходов согласованные (долл. США) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ просчетов и несоответствий при внедрении стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) |  |  |  |
| - Оценка факторов, препятствующих введению и соблюдению СМЭ; Национальный орган по озону в сотрудничестве с Министерством энергетики и гидроснабжения и Министерством торговли, поставок и потребления выявит имеющиеся пробелы в согласовании принимаемых решений (политики) и координации на институциональном уровне; а Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONOQ) и Конголезская ассоциация стандартизации (ACONOR) предоставят анализ по конкретным секторам. - Картирование имеющихся инструментов регулирования, потенциала для тестирования и потребностей в ресурсах, включая обзор соответствующей законодательной базы, имеющихся кадровых и финансовых ресурсов, данных о стандартах и тестировании, что послужит основой для определения приоритетов. - Создание национального управляющего комитета, под председательством национального органа по озону, для обеспечения стратегического контроля за проектом и руководства разработкой СМЭ, а также для организации консультаций национального уровня с привлечением ключевых партнеров и заинтересованных сторон — в том числе, участников рынка, потребителей, импортеров и дистрибьюторов оборудования. Минимальный целевой показатель участия женщин в составе управляющего комитета и в процессе консультаций с ключевыми партнерами будет не менее 25 процентов участников. | - Отчет о результатах оценки с рекомендациями по введению СМЭ и обеспечению их соблюдения - Картирование правовой и институциональной базы, обеспечивающей регулирование в сфере энергоэффективности, а также имеющегося потенциала для тестирования и потребностей в ресурсах - Создание управляющего комитета для руководства разработкой СМЭ - Консультации с заинтересованными сторонами и партнерами на национальном уровне | 10 000 | 10 000 |
| - Разработка СМЭ и маркировки для холодильников и кондиционеров воздуха |  |  |  |
| - Предоставление экспертно-технической поддержки и методических рекомендаций Конголезскому агентству по стандартизации и качеству (ACONOQ) при разработке и внедрении СМЭ и порядка маркировки. - Проведение сравнительного анализа с СМЭ в других юрисдикциях для обеспечения согласованной реализации в более широких масштабах и гармонизации на уровне региона. Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC), Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСЦГА) и страны, осуществляющие аналогичную деятельность в регионе, будут вносить свой вклад для обеспечения согласованной реализации и гармонизации на региональном уровне. - Разработка СМЭ и требований к маркировке холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, а также формирование рамочной структуры для сертификации продукции, отвечающей реалиям национального рынка и при этом обеспечивающей продвижение более эффективных холодильников и кондиционеров воздуха. Маркировка будет содержать ключевую информацию: уровень энергоэффективности, тип хладагента, ПГП, потенциал разрушения озона (ODP) — если применимо. Будет проводиться тестирование маркировки потребителями, чтобы убедиться в том, что она понятна и удобна в использовании. | - Обучение кадров и повышение квалификации, непосредственное техническое руководство на практике, для укрепления потенциала Конголезского агентства по стандартизации и качеству (ACONOQ), при целевом показателе участия женщин — не менее 25 процентов от числа представителей-участников. - Сопоставление международных и региональных СМЭ и порядков маркировки для обеспечения гармонизации на уровне региона - Разработка проектов СМЭ и требований к маркировке, определение рамочной структуры для сертификации продукции | 42 000 | 42 000 |
| - Интеграция в национальные дорожные карты |  |  |  |
| - Провести обзор существующей политики в области климата и определить возможности интеграции вопросов энергоэффективности и СМЭ в климатические, энергетические и экологические рамочные структуры. - Укрепление институционального потенциала для внедрения, мониторинга и обеспечения соблюдения СМЭ среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон — в том числе в Агентстве по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезском агентстве по стандартизации и качеству (ACONOQ), Центре передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Oйo (CEO), а также в таможенных органах. | - Интеграция энергоэффективности в ОНУВ и дорожную карту для поддержки в выполнении национальных задач в климатических и энергетических областях - Проведение целевого обучения, при координирующей роли национального органа по озону и с соблюдением целевого показателя вовлечения женщин — не менее 25 процентов от числа представителей-участников. | 15 000 | 15 000 |
| - Оценка воздействия стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭ) и маркировки |  |  |  |
| - Проведение маркетинговых исследований для оценки энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования, имеющегося на территории страны, и оценки наглядности и точности маркировки, сбора данных о жизненном цикле и цепочке поставок приборов, тенденциях спроса, потребительских предпочтениях, и наличии/доступности эффективных приборов. Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Oйo (CEO) будет предоставлять экспертно-техническую поддержку в сборе и анализе данных для обеспечения надежных и достоверных результатов. - Оценка эффекта воздействия от внедрения СМЭ и маркировки на энергосбережение, сокращение выбросов, прогнозируемое потребление электроэнергии и изменение потребительских моделей поведения. | - Доклад, представляющий полученные данные, которые послужат для уточнения и совершенствования СМЭ и порядка маркировки - Доклад для предоставления Центру по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC) в целях распространения и внедрения на региональном уровне | 28 000 | 0 |
| - Создание лабораторной инфраструктуры (согласно представленной заявке) |  |  |  |
| - Подготовка технического задания (ТЗ) для создания лабораторной инфраструктуры, используемой для тестирования и сертификации рабочих характеристик и энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования. - Проведение анализа для сопоставления региональных протоколов тестирования и передовой международной практики и стандартов ISO7 и обеспечения технических рекомендаций для содействия развитию региональной сети тестирования. | - ТЗ с описанием объемов, модели и эксплуатационных характеристик новой лаборатории для тестирования - Разработка региональной сети тестирования | 25 000 | 0 |
| 5. Повышение уровня информированности (в согласованном виде) |  |  |  |
| - Разработка информационных материалов (с учетом гендерных аспектов) (включая брошюры, плакаты, инфографику и электронный контент), разъясняющих СМЭ, маркировку и преимущества энергоэффективных приборов, с адаптацией материалов под потребности различных аудиторий (потребителей, технических специалистов, дистрибьюторов и лиц, принимающих решения). - Проведение информационных кампаний национального уровня с использованием различных каналов (радио, телевидения, социальных сетей и публичных мероприятий) для разъяснения важности и необходимости маркировки энергоэффективности, указанием на то, какая экономия затрат достигается в течение всего жизненного цикла техники, с продвижением высокоэффективных приборов с низким ПГП. Будут создаваться партнерства с дистрибьюторами для постоянного закрепления маркировки на видном месте и предоставления информации потребителям в торговых точках. - Организация на национальном уровне одного семинара для ключевых партнеров и заинтересованных сторон (с долей женщин-представительниц среди участников не менее 25%) с целью ознакомить их со СМЭ и требованиями к маркировке, заручиться их поддержкой и дать возможность самим играть активную роль для дальнейшего повышения информированности в обществе. | - Информационная кампания национального уровня, проводимая с использованием разнообразных материалов и нескольких каналов и направленная на продвижение высокоэффективных приборов с низким ПГП, с разъяснением того, какая экономия затрат при этом достигается. - Семинар национального уровня для ключевых партнеров и заинтересованных сторон (представителей государственных органов, сотрудников таможни, отраслевых ассоциаций, розничной торговли и потребительских объединений/групп) для ознакомления с СМЭ и требованиями к маркировке | 0 | 25 000 |
| Всего |  | 120 000 | 120 000 |

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение, представленное в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22, и запросил у ЮНИДО дополнительную информацию по различным мероприятиям, в том числе о проведении соответствующих мероприятий в рамках ПОДПО и КПР. ЮНИДО пояснила, что реализация данного проекта будет полностью согласованной как с ПОДПО, так и с КПР, что обеспечит синергетический эффект и эффективное использование ресурсов. Управлять всеми тремя проектами будет одна команда исполнителей как на национальном уровне, так и на уровне ЮНИДО, что обеспечит максимально эффективную координацию и позволит свести к минимуму ненужное дублирование, развивать достигнутое на основе знаний и опыта всей команды.

# Также в рамках проекта синергетический эффект на практике будет обеспечен за счет скоординированной деятельности. Проект будет тесно интегрирован с мероприятиями в рамках первого этапа КПР, направленными на управление спросом за счет применения маркировки для холодильников и кондиционеров воздуха до их поступления в продажу или демонстрации. Кроме того, мероприятия по повышению информированности в рамках данного проекта будут сочетаться с информационными кампаниями, проводимыми в рамках второго этапа ПОДПО.

# Проект будет опираться на опыт местных экспертов-специалистов в конкретных областях, чтобы как можно полнее учитывать имеющиеся знания и понимание конкретных условий национального рынка. Проект будет реализован в тесной координации между национальным органом по озону и соответствующими национальными ключевыми партнерами, включая Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONOQ) и Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Oйo (CEO); а также партнерами регионального уровня — включая Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСЦГА) и Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC), — и странами, реализующими аналогичные инициативы в регионе. В долгосрочной перспективе эти усилия могут способствовать развитию региональной законодательной и институциональной базы в рамках ЭСЦГА.

# Секретариат запросил информацию о планах по развитию результатов деятельности, проведенной в рамках первого этапа ПОДПО, с установкой 30 кондиционеров, работающих на базе R-290, в мастерских, профессионально-технических училищах, гостиницах и государственных учреждениях. ЮНИДО пояснила, что эти установки в настоящее время используются для демонстрации производительности и обучения технических специалистов применению альтернативных технологий, и что накопленный опыт будет использоваться при разработке СМЭ и маркировки энергопотребления для кондиционеров воздуха в рамках данного проекта. Наличие таких практических знаний гарантирует, что разработанные стандарты и маркировка будут отражать реальные параметры производительности в местных условиях, с учетом отзывов, получаемых от технических специалистов.

# Относительно компонента 5 по созданию лабораторной инфраструктуры — согласно представленной заявке, в проектном предложении шла речь о подготовке технического задания (ТЗ) для создания лабораторной инфраструктуры для тестирования и сертификации рабочих характеристик и энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования. Лабораторную инфраструктуру предлагается сопоставить с применяемыми региональными практическими подходами и стандартами ISO; ожидается, что Центр по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в Центральной Африке (CEREEAC) будет предоставлять технические рекомендации, что будет содействовать развитию региональной сети тестирования. Секретариат напомнил ЮНЕП о решении 95/87(е)8; с учетом того, что Исполнительный комитет должен будет представить дополнительные указания, которые необходимо будет выполнить, прежде чем приступать к подготовительной работе в этой области, было решено заменить эту деятельность мероприятиями по повышению информированности, как указано выше в таблице 2.

# Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия попадают в сферу деятельности, охватываемую подпунктами (b)(ii), (iii) и (v) решения 89/6. Благодаря планируемым мероприятиям, проект обеспечит стране поддержку в создании и внедрении СМЭ и маркировки энергопотребления для холодильного и кондиционирующего оборудования, что позволит повысить энергоэффективность и сократить выбросы парниковых газов. Проект поможет перевести сектор холодильного и кондиционирующего оборудования на использование альтернативных технологий с низким ПГП за счет выявления и устранения пробелов в области регулирования/политики и повышения информированности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий. Будут подготовлены подробные отчеты, которые будут использоваться при проведении мероприятий по обучению кадров и повышению квалификации, улучшению информированности, а также для совершенствования правовой базы и продвижения озонобезопасных и климатосберегающих хладагентов.

# Реализация гендерной политики

# Мероприятия по энергоэффективности будут интегрированы в реализацию II этапа ПОДПО. В ходе реализации этого проекта национальный орган по озону будет обеспечивать участие женщин в консультациях с ключевыми партнерами, семинарах и инициативах по подготовке кадров, с целенаправленным повышением охвата женщин-специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха, а также в соответствующих секторах работы государственных органов.

# Доработанное Соглашение

# В связи с включением финансирования для проведения дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и пересмотренным в соответствии с этим графиком финансирования, Соглашение между правительством Конго и Исполнительным комитетом было доработано в новой редакции. В частности, было пересмотрено Добавление 2-А и в него добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, принятое на 95-м совещании в соответствии с решением 95/48, содержащееся в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к итоговому докладу 97-го совещания.

Заключение

# Данное проектное предложение будет укреплять координацию и сотрудничество между различными государственными органами и учреждениями, занимающимися вопросами энергоэффективности в стране, и с другими национальными ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, обеспечивая рассмотрение на соответствующем уровне вопросов внедрения хладагентов с низким ПГП при внедрении СМЭ, систем маркировки и других решений и планов, связанных с энергоэффективностью. Ожидается, что предлагаемый проект поможет стране в разработке и внедрении СМЭ и маркировки, а также в укреплении институционального потенциала для внедрения, мониторинга и обеспечения соблюдения СМЭ ключевыми партнерами — включая Агентство по регулированию сектора электроэнергетики (ARSEL), Конголезское агентство по стандартизации и качеству (ACONOQ), Центр передового опыта в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Oйo (CEO), а также таможенные органы. Проект будет способствовать достижению общих целей в реализации ПОДПО и КПР и поможет стране сохранить достигнутые уровни сокращения выбросов ГХФУ при внедрении более энергоэффективных технологий с низким ПГП в секторе холодильного и кондиционирующего оборудования. Также будет возрастать информированность среди потребителей, профильных отраслевых ассоциаций, дистрибьюторов и розничных торговцев в отношении связи между поэтапным отказом от ГХФУ, сокращением ГФУ, энергоэффективностью — и преимуществами, которые дают высокоэффективные приборы с низким ПГП, для защиты климата и экономии затрат.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует утвердить в общем порядке проект проведения дополнительных мероприятий по внедрению не содержащих ГХФУ альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в Конго, а также утвердить соответствующий план реализации на 2026-2027 гг.  с объемом финансирования, указанным в таблице ниже, при том понимании, что Секретариат Фонда дополнил Соглашение между правительством Конго и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, в частности: было пересмотрено Добавление 2-А с включением в него пересмотренного объема финансирования в связи с добавлением средств на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и в него добавлен пункт 17, в котором указано, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, принятое на 95-м совещании в соответствии с решением 95/48.

| Название проекта |  | Финансирование проекта (долл. США) | Административные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Дополнительные мероприятия по внедрению не содержащих ГХФУ альтернативных технологий с низким ПГП и повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования | 120 000 | 6 634 | ЮНИДО |

Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОНГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства)

# Данное обновленное Соглашение заменяет собой текст соглашения, заключенного между правительством Конго и Исполнительным комитетом на 95-м совещании Исполнительного комитета.

# ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Подробные описания | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) | 6,59 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС) | 6,59 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | н/п |
| 2.1 | Согласованный объем финансирования для ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) | 208 000 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 104 000 | 435 000 |
| 2.2 | Административные расходы ведущего УИ (долл. США) | 27 040 | 0 | 0 | 15 990 | 0 | 13 520 | 56 550 |
| 2.3 | Согласованный объем финансирования для сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) | 142 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 335 000 |
| 2.4 | Административные расходы сотрудничающего УИ (долл. США) | 12 780 | 6 634 | 0 | 0 | 0 | 4 036 | 23 450 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) | 350 000 | 120 000 | 0 | 123 000 | 0 | 177 000 | 770 000 |
| 3.2 | Общий объем административных расходов (долл. США) | 39 820 | 6 634 | 0 | 15 990 | 0 | 17 556 | 80 000 |
| 3.3 | Общий согласованный объем расходов (долл. США) | 389 820 | 126 634 | 0 | 138 990 | 0 | 194 556 | 850 000 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

2 Решение 95/48

3 Решение 92/22 предусматривает, что запросы на финансирование мероприятий, указанных в решении 89/6(b), могут быть представлены отдельно от заявок по траншам в рамках планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, в том числе по пересмотренным соглашениям между правительством соответствующей страны, действующей в рамках пятой статьи Монреальского протокола, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что данные мероприятия включены в текущие планы выполнения траншей.

4 Об этом говорится в письме Министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития Конго в адрес ЮНИДО от 14 октября 2025 года.

5 Решение 93/58

6 Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) отражают самостоятельно формулируемые странами обязательства по борьбе с изменениями климата, принятые в соответствии с Парижским соглашением.

7 Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)

8 В решении содержался запрос к Секретариату подготовить для рассмотрения на 97-м совещании документ, в котором: (i) подробно изложены конкретные функции как центров передового опыта в области устойчивого охлаждения, так и центров тестирования энергоэффективности; (ii) приводится оценка устойчивых бизнес-моделей для региональных центров; iii) приводится оценка потенциального дублирования деятельности, финансируемой в рамках планов ПОДПО и КПР, а также деятельности существующих центров; iv) определены потенциальные возможности по использованию уже существующих центров и механизмов для тестирования энергоэффективности оборудования