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建议单独审议的项目
如表1所示，本文件提供了提交第九十七次会议并建议单独审议的项目和活动的汇总信息。
表1. 建议单独审议的申请
	项目和活动
	国家
数量
	供资申请数量
	建议数额
（美元）
	原则数额
（美元）

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二/第三阶段
	7
	17
	11,037,261
	26,609,648

	核准的含氢氯氟烃淘汰管理计划各次付款*
	4
	13
	30,370,328
	

	核准的HFC-23排放控制计划付款
	1
	1
	134,300
	

	基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段
	12
	31
	4,370,748
	8,430,919

	核准的基加利氢氟碳化物执行计划各次付款
	1
	3
	6,507,851
	

	维持维修行业能效的额外活动（第89/6号决定）**
	1
	1
	135,479
	

	能效试点项目（第91/65号决定）
	11
	12
	3,194,281
	

	能效全球试点项目（第91/65号决定）
	--
	1
	727,600
	

	能效试点项目（第94/60号决定）
	3
	3
	19,887,445
	

	能效试点项目（第95/87号决定）
	1
	1
	1,343,118
	

	履约协助方案（2026年预算）***
	--
	1
	12,179,124
	

	核心单位费用（2026年）****
	--
	3
	6,629,064
	

	共计
	
	87
	96,516,599
	


* 阿根廷、中国、塞内加尔和南苏丹
** 作为塞内加尔含氢氯氟烃淘汰管理计划付款申请的一部分提交
*** 在议程项目9(e)下审议的UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83号文件
**** 在议程项目9(f)下审议的UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84号文件
注：供资数额包含机构支助费用。

[bookmark: _Hlk116485229]表2至表4提供了关于建议单独审议项目和活动的更多信息，具体如下：表2列出了关于含氢氯氟烃淘汰管理计划新阶段的申请、已核准的含氢氯氟烃淘汰管理计划各阶段付款申请，以及一项HFC-23排放控制计划的付款申请；表3列出了关于基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的申请、包含一项能效试点项目的一项基加利氢氟碳化物执行计划申请，以及已核准的基加利氢氟碳化物执行计划阶段的一项付款申请；表4列出了根据第91/65号决定提交的与维修行业能效有关的独立试点项目的申请，以及根据关于业务框架的第94/60号和第95/87号决定提交的项目申请。
表2. 含氢氯氟烃淘汰管理计划阶段及付款申请以及一项HFC-23排放控制计划付款申请
	国家
	阶段/付款
	执行机构和
双边机构
	文件号
	段落号
	问题
	秘书处介绍（是/否）

	安哥拉
	第三阶段
第一次付款
	开发署
	97/35
	21‑46
	HCFC-141b的进口量不属于含氢氯氟烃基准的一部分。
	是

	阿根廷
	第二阶段
第四次付款
	工发组织
意大利
	97/36
	1-45
	申请将第二阶段延长至2027年12月。
	是

	
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
	97/36/
Add.1
	--
	灵活使用维修行业供资以协助气雾剂企业。需要进一步了解泄漏率、减少泄漏率的干预措施，以及渔业可采用的低全球升温潜能值技术。
	是

	
	HFC-23计划第二次和第三次付款
	工发组织
	97/36
	46-74
	无特定需审议的问题。
	否

	孟加拉国
	第三阶段
第一次付款
	开发署
环境署
	97/37
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	喀麦隆
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
	97/42
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	中国：
	97/44
	

	‣总体
	第二阶段
	开发署
	
	1‑29
	无特定需审议的问题。
	是

	‣行业计划：*
	
	

	• XPS泡沫塑料
	第八次付款
	工发组织
德国
	97/44
	30‑49
	无特定需审议的问题。
	否

	• PU泡沫塑料
	第六次付款
	世界银行
	
	50‑76
	无特定需审议的问题。
	否

	• ICR
	第六次付款
	开发署
	
	77‑97
	无特定需审议的问题。
	否

	• RAC
	第五次付款
	工发组织
奥地利
意大利
	
	98‑146
	估算受援企业为满足从基于含氢氯氟烃向R-290转换的制造产能需求而逐步采用的氢氟碳化物的方法（第94/34号决定(c)段）。
	是

	• 溶剂
	第七次付款
	开发署
	
	147‑168
	无特定需审议的问题。
	否

	• 维修
	第八次付款
	环境署
德国
日本
	
	169‑191
	无特定需审议的问题。
	否

	吉布提
	第二阶段
第一次付款
	环境署
	97/47
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	埃及
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/49
	1-52
	无特定需审议的问题。
	否

	马里
	第二阶段
第一次付款
	环境署
开发署
	97/58
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	塞内加尔
	第二阶段
第二次和第三次付款
	环境署
工发组织
	97/73
	--
	申请将第二阶段延长至2027年12月。
	是

	南苏丹
	第一阶段
第三次付款
	环境署
开发署
	97/78
	--
	申请将第一阶段延长至2026年12月。
	是


* XPS=挤塑聚苯乙烯；PU=聚氨酯；ICR=工业和商业制冷及空调；RAC=室内空调制造和热泵热水器；维修=制冷和空调维修以及国家扶持计划
表3. 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段及各次付款申请，包括随附能效项目的一项基加利氢氟碳化物执行计划申请
	国家
	项目类型
	执行机构和
双边机构
	文件号
	段落号
	问题
	秘书处介绍
（是/否）

	安哥拉
	第一阶段
第一次付款
	开发署
	97/35
	47‑101
	无特定需审议的问题。
	否

	博茨瓦纳
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/39
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	厄立特里亚
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/51
	--
	2024年消费量比《蒙特利尔议定书》目标高出17吨二氧化碳当量。
	是

	埃塞俄比亚
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/52
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	斐济
	第一阶段
第一次付款
	环境署
开发署
	97/53
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	几内亚比绍
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/56
	20-70
	无特定需审议的问题。
	否

	墨西哥
	第一阶段
第二次付款
	工发组织
开发署
环境署
	97/60
	--
	根据第93/68号决定(c) (六)段提供的氢氟碳化物消费量监测相关信息。
	是

	蒙古国
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/61
	--
	2025年配额超出《蒙特利尔议定书》目标。
	是

	阿曼
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/67
	--
	采用“临时”氢氟碳化物基准。
	是

	塞尔维亚
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/74
	19-65
	无特定需审议的问题。
	否

	
	能效
（第91/65号决定）
	工发组织
	
	66-94
	
	是

	索马里
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/76
	--
	该国正申请变更基准。
	是

	南非
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
	97/77
	27‑89
	本地安装与组装行业项目申请，将根据第92/39号决定逐案审议。
该国将申请修订氢氟碳化物消费量以降低基准水平。
	是

	坦桑尼亚联合共和国
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/82
	--
	无特定需审议的问题。
	否


表4. 能效相关的独立项目*
	国家
	执行机构和双边机构
	文件号
	段落号
	项目名称/详情

	阿尔巴尼亚
	工发组织
	97/34
	--
	在RAC设备中引入泄漏检测系统（第91/65号决定）

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	工发组织
	97/38
	--
	改进该国RAC行业的最低能源绩效标准和能源标志制度；开展商业制冷设备中以R-290插入式机组替代R-404A的示范项目；以及开展固定式RAC系统泄漏检测示范项目（第91/65号决定）

	多米尼加共和国
	工发组织
环境署
	97/48
	--
	制定引入最低能源绩效标准的路线图，并在酒店和大型超市开展能效技术和实践示范（第91/65号决定）

	埃及
	工发组织
	97/49
	53-80
	Fresh压缩机厂全封闭压缩机向变频压缩机技术转型的项目（第95/87号决定）

	埃及
	工发组织
	97/49
	81-116
	家用冰箱、卧式冰柜和户式空调制造能效提升项目（第94/60号决定）

	格鲁吉亚
	环境署
	97/54
	--
	通过加强法律体系、能力建设和推广最低能源绩效标准来改进RAC行业能源效率框架（第91/65号决定）

	全球
	开发署
	97/55
	--
	在哥伦比亚、黎巴嫩和特立尼达和多巴哥开展试点项目，使用数字监测和管理工具提升冷链行业的能效并减少排放（第91/65号决定）

	摩洛哥
	工发组织
	97/63
	1-29
	改善RAC行业能效和最低能源绩效标准执行的试点项目（第91/65号决定）

	摩洛哥
	工发组织
	97/63
	30-62
	通过支持制造高能效家用冰箱和冰柜以提升能效的试点项目（第94/60号决定）

	巴拿马
	开发署
	97/68
	--
	市政市场冷藏室中使用二氧化碳跨临界制冷装置取代基于R-410A的冷水机的试点示范项目（第91/65号决定）

	巴拉圭
	开发署
	97/69
	--
	改进户式空调能效标志制度并引入最低能源绩效标准的试点项目（第91/65号决定）

	摩尔多瓦共和国
	环境署
	97/71
	--
	通过加强法律体系、能力建设和推广最低能源绩效标准来改进RAC行业能源效率框架（第91/65号决定）

	塞拉利昂
	联合王国
	97/75
	--
	商业制冷行业采用R-290作为制冷剂的示范试点项目（第91/65号决定）

	多哥
	联合王国
	97/79
	--
	展示基于R-290的空调技术，并展示正确的制冷剂操作和管理以及RAC设备保养做法的好处（第91/65号决定）

	突尼斯
	工发组织
	97/80
	35‑73
	户式空调制造行业能效提升试点项目（第94/60号决定）


* 秘书处将对本表所列的所有项目进行介绍。


	
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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