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Este documento consiste en las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo en las siguientes propuestas de proyectos:

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I) (Informe anual sobre la marcha de las actividades)


	PNUD, ONUDI, y Banco Mundial



	
	

	· Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II):


Plan sectorial de fabricación de espumas de poliestireno extruido - tercer tramo

Plan sectorial de fabricación de espumas de poliuretano rígido - segundo tramo

Plan sectorial de climatización y refrigeración industrial y comercial - tercer tramo

Pan sectorial de servicio de equipos de refrigeración y plan nacional de facilitación - tercer tramo 

Plan sectorial de solventes - tercer tramo

	PNUD, PNUMA, ONUDI, Banco Mundial,
 Alemania y Japón

ONUDI y Alemania


Banco mundial


PNUD


PNUMA, Alemania y Japón


PNUD


PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC (ETAPA I) (INFORME ANUAL SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES) (PNUD, ONUDI, y el Banco Mundial)
Nota de la Secretaría
Antecedentes
En su 64ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China correspondiente al período 2011 a 2015, por un monto de 265 millones $EUA (excepto los gastos de apoyo del organismo), asociada con los planes sectoriales de espumas de poliestireno extruído, espumas de poliuretano, climatización y refrigeración industrial y comercial, fabricación de aparatos de aire acondicionado de habitación y servicios de aparatos de refrigeración, el programa nacional de facilitación y el plan nacional de coordinación. Asimismo, el Comité también decidió que en la 65ª reunión podría considerarse el sector de solventes, en un nivel máximo de financiación de 5 000 000 $EUA (excepto los gastos de apoyo) (decisión 64/49). Con la aprobación del plan sectorial de solventes en la 65ª reunión (decisión 65/36), la financiación total para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China ascendió a 270 000 000 $EUA. 
El Acuerdo entre el gobierno de China y el Comité Ejecutivo se actualizó varias veces y se suscribió en la 67ª reunión, reflejando la nueva base establecida de HCFC para el cumplimiento, el cambio de responsabilidad de los organismos de cooperación, y los gastos de apoyo del organismo determinados (decisión 67/20).
Para asegurar el cumplimiento de China con el Protocolo de Montreal, los objetivos de control del consumo de HCFC de 2013 y 2015 en los seis planes sectoriales se indican en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Límites del consumo de los HCFC y eliminación selectiva en los sectores de consumo para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China
	Nivel nacional/sectorial
	2013 (toneladas PAO)
	2015 (toneladas PAO)

	
	Consumo máximo admisible
	Cantidad de eliminación
	Consumo máximo admisible
	Cantidad de eliminación

	Nacional
	18 865
	n/c
	16 979
	n/c

	Planes sectoriales

	Espumas de poliestireno 
	2 540
	338
	2 286
	254

	Espumas de poliuretano
	5 392
	673
	4 450
	942

	Refrigeración industrial y comercial
	2 403
	224
	2 163
	240

	Climatización de habitación
	4 109
	176
	3 698
	411

	Solventes
	494
	30
	455
	39

	Servicio y mantenimiento
	n/c
	61
	n/c
	0

	Total
	n/c
	1 502
	n/c
	1 886



Todos los tramos asociados a los planes sectoriales y aprobados se enumeran en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Aprobaciones de tramos para cada plan sectorial del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China
	Plan sectorial
	Reunión del Comité Ejecutivo

	
	64ª  
	65ª 
	68ª 
	69ª 
	71ª
	72ª 
	73ª 
	74ª 
	75ª 

	Espumas de poliestireno extruído
	Primera 
	
	
	Segunda 
	Tercera 
	
	Cuarta
	
	Quinta

	Espumas de poliuretano
	Primera 
	
	Segunda 
	
	Tercera*
	
	Cuarta
	
	Quinta

	refrigeración industrial y comercial
	Primera 
	
	Segunda 
	
	Tercera 
	
	Cuarta
	
	Quinta

	Climatización de habitación
	Primera 
	
	Segunda 
	
	Tercera 
	
	Cuarta
	
	Quinta

	Solventes
	
	Primera 
	
	
	Segunda 
	
	
	
	Tercera

	Servicio y mantenimiento
	Primera 
	
	Segunda 
	
	
	Tercera 
	
	Cuarta
	Quinta


* Aprobado en forma excepcional, a condición de que el Tesorero desembolsaría los fondos al Banco Mundial sólo después de que la Secretaría hubiese aceptado como suficiente la información proporcionada por el Banco Mundial, para que el desembolso a los beneficiarios finales del 20 por ciento o más del segundo tramo se había alcanzado. En enero de 2014 el Tesorero transfirió los fondos al Banco Mundial.

Presentación a la 84ª reunión
En nombre del gobierno de China, el PNUD, la ONUDI, y el Banco Mundial presentaron informes anuales sobre la marcha de las actividades relativos a la ejecución del programa de trabajo asociado al último tramo para los planes sectoriales de fabricación de espumas de poliuretano, de refrigeración industrial y comercial, y de climatización de habitación relacionados a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC. No se incluyó un informe sobre la marcha de las actividades de los planes sectoriales de espumas de poliestireno extruido, solventes y de servicios, dado que la etapa I de estos sectores ya se había terminado.
Consumo de HCFC  
El gobierno de China informó el consumo de HCFC para 2018 en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, como se indica en el Cuadro 3. 
Cuadro 3. Consumo de HCFC en China (de 2014 a 2018) (Artículo 7)
	Año
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Punto de partida

	
	Toneladas métricas

	HCFC-22
	190 318
	153 971
	168 687
	172 970
	178 658
	209 006

	HCFC-123
	1 006
	900
	943
	990
	991
	507

	HCFC-124
	96
	(46)
	67
	(6)
	5
	140

	HCFC-141b
	51 848
	38 584
	39 144
	40 039
	38 057
	53 502

	HCFC-142b
	9 918
	11 616
	9 471
	10 253
	5 367
	22 624

	HCFC-225ca/cb
	33
	15
	38
	38
	38
	17

	Total
	253 219
	205 040
	218 350
	224 284
	223 105
	285 796

	
	toneladas PAO

	HCFC-22
	10 468
	8 468
	9 278
	9 513
	9 826
	11 495

	HCFC-123
	20
	18
	19
	20
	20
	10

	HCFC-124
	2
	(1)
	1
	(0,13)
	0,12
	3

	HCFC-141b
	5 703
	4 244
	4 306
	4 404
	4 186
	5 885

	HCFC-142b
	645
	755
	616
	666
	349
	1 471

	HCFC-225ca/cb
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Total
	16 839
	13 485
	14 221
	14 604
	14 382
	18 865



El consumo de HCFC en China sigue estando dominado por tres sustancias, HCFC-22, HCFC‑141b y HCFC-142b, que dan cuenta conjunta del 99,9 por ciento del consumo del país (en toneladas PAO). En 2018 el consumo total de HCFC estaba 1,5 por ciento más bajo (en toneladas PAO) que en 2017. La razón principal de la disminución del consumo de HCFC en 2015 fue la desaceleración económica, en particular en el mercado inmobiliario, seguido por la recuperación económica de 2016. A pesar de las fluctuaciones económicas, China sigue cumpliendo con el Protocolo de Montreal y con su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (el último objetivo de consumo de la etapa I fue 2015).
El gobierno de China informó los datos del programa de país para 2018. El Cuadro 4 presenta el consumo de HCFC para 2017, por sector, lo que demuestra el cumplimiento con los límites del consumo sectorial manufacturero establecidos en las filas 1,3.1, 1,3.2, 1,3.3, 1,3.4 y 1,3.5 del Apéndice 2-A del Acuerdo entre el gobierno de China y el Comité Ejecutivo para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC. 
Cuadro 4. Consumo de los HCFC (en toneladas PAO) en 2018, por sector, en China*
	Sustancia
	Espumas de poliestireno extruido
	Espumas de poliuretano
	Refrigeración industrial y comercial
	Climatización de habitación
	Solventes
	Servicio y mantenimiento

	HCFC-22
	1 595
	
	1 980
	2 860
	
	3 290

	HCFC-141b
	
	3 759
	
	
	374
	

	HCFC-142b
	325
	
	6
	
	
	18

	HCFC-123
	
	
	11
	
	
	8,75

	HCFC-124
	
	
	
	
	
	(0,12)

	HCFC-225ca/cb
	
	
	
	
	1
	

	Total
	1 920
	3 759
	1 997
	2 860
	375
	3 317

	Consumo máximo permitido
	2 032
	3 775
	2 042
	2 876
	395
	n/c


*Datos del informe del programa de país, los organismos de ejecución presentaron la distribución entre los sectores de refrigeración industrial y comercial y climatización de habitación; el sector de aerosoles no está incluido, dado que no es parte de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
El gobierno de China siguió supervisando el consumo en cada uno de los diversos sectores. Todos los años, la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera recoge datos de diferentes fuentes, inclusive las empresas beneficiarias, el informe de verificación del sector de producción, el sistema de licencias y asociaciones industriales. Los datos se cotejan con el consumo real de las empresas sólo para algunos sectores y sustancias, como el sector de climatización de habitación (con empresas que tienen consumo limitado) y el HCFC-22. Para los sectores con un gran número de pequeñas y medianas empresas (PyME) (es decir, espumas de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y sector de servicios) el consumo se supervisa mediante el sistema nacional de otorgamiento de licencias y cuotas de importación, exportación, producción y consumo de HCFC. Las cuotas de producción nacional controlan los HCFC vendidos en el mercado local y el consumo ulterior en las PyME. Asimismo, se expiden cuotas a las empresas con un consumo anual de más de 100 toneladas métricas (tm) de HCFC, para cada uno de los diversos sectores. 
Además, la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera coopera con las oficinas locales de ecología y medio ambiente para fortalecer las políticas que pueden apoyar la reducción del consumo de HCFC, inclusive una prohibición de nuevas instalaciones industriales que utilicen esas sustancias. 
Verificación del consumo de HCFC en China
El Banco Mundial encargó una verificación independiente de la producción y consumo de HCFC en 2018 en China. La verificación confirmó que en 2018 el consumo de esas sustancias estaba dentro de los límites establecidos por el Acuerdo para el sector de consumo.  
Reseña del progreso
La reseña de los principales logros en la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC incluye: 
Establecimiento de un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas para controlar el cumplimiento general en cada uno de los sectores manufactureros, inclusive la aplicación de permisos de cuotas a las empresas que consumen más de 100 tm de HCFC por año, lo que resulta en cumplimiento con todos los límites de consumo del sector de fabricación durante los años de la ejecución;
Sector de espumas de poliestireno extruido: La etapa I del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido terminó sus operaciones desde la 82ª reunión y se presentó el informe de terminación de proyecto. Todos los tramos terminaron financieramente en junio de 2019;
Sector de espumas de poliuretano: Cincuenta y cinco fabricantes de espumas de poliuretano se convirtieron, con una eliminación de 12 969 tm de HCFC-141b. Mediante la aplicación de reglamentaciones se eliminaron otras 1 716 tm; 
Sector de la refrigeración industrial y comercial: Treinta y cuatro líneas de montaje se convirtieron con una eliminación de 8 786,4 tm de HCFC-22 (inclusive los proyectos de demostración y la eliminación de 445,20 tm por empresas que no están al amparo del Artículo 5 desde 2016);
Sector de climatización de habitación: Veintiocho líneas se convirtieron (R-290, R-410A y compresores) con la eliminación total de 10 466,2 tm de HCFC-22 (de las cuales 10 140,6 tm se asocian a propiedad al amparo del Artículo 5 y las 325,6 tm restantes se habían eliminado sin ayuda del Fondo); se prevé que la línea restante acabará su conversión y obtendrá la aceptación nacional en 2019, la eliminación total alcanzará las 10 813,7 tm de HCFC-22 (de las cuales 10 488,1 tm se asocian a propiedad al amparo del Artículo 5). Además, 240 tm de HCFC 22 se eliminaron con el proyecto de demostración en Midea, aprobado en la 61ª reunión;
Sector de solventes: El plan sectorial terminó las operaciones (diciembre de 2017) y el informe de proyectos terminados se presentó antes de la 82ª reunión;
Sector de servicios de refrigeración: El plan terminó las operaciones (diciembre de 2018), el informe de proyectos terminados sectorial se presentó y los saldos se devolverán a la 85ª reunión; y
A través del componente de coordinación nacional, el PNUD (como organismo de ejecución principal de la etapa I) ayudó a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera a coordinar y supervisar la ejecución de la etapa I entre los interesados directos; presentar el informe sobre la marcha de las actividades de producción y los tres sectores de consumo a la 84ª reunión y puesta en servicio y presentar el informe de auditoría financiera incluyendo el desembolso del financiamiento y los intereses devengados de cada sector en 2018. 
Situación de la terminación de los planes sectoriales de espumas de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y climatización de habitación
La fecha de terminación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC establecida en el Acuerdo entre el gobierno y el Comité Ejecutivo era diciembre de 2016. En la 75ª reunión, cuando se presentó el último tramo de la etapa I, las fechas de terminación de cada plan sectorial se prolongaron para permitir la conclusión de las actividades previstas. Como se especifica en las decisiones 75/29 a), 75/54, 75/55, 75/56 y 75/57, los informes de proyectos terminados para los sectores de espumas de poliestireno extruido, espumas de poliuretano, solventes y servicios de refrigeración se presentaron seis meses después de la terminación operativa de los planes sectoriales y no después de la última reunión del Comité Ejecutivo de 2018, y los informes de proyectos terminados para los sectores de refrigeración industrial y comercial y climatización de habitación, se presentaron seis meses después de la terminación operativa de los planes sectoriales y no después de la última reunión del Comité Ejecutivo de 2019.
El plan sectorial de espumas de poliuretano terminó las operaciones en junio de 2019 y el informe de proyectos terminados se presentó a la 84ª reunión, conforme a la decisión 82/67 b) y d). El plan sectorial de servicios terminó en diciembre de 2018 y un informe final de terminación de proyecto se presentó a la 84ª reunión conforme a la decisión 82/70 b) y c). El plan de refrigeración industrial y comercial terminará en diciembre de 2019 y el informe de proyectos terminados se presentará a la primera reunión de 2020, conforme a la decisión 82/68 b) y c). El plan sectorial de climatización de habitación debía terminarse en 2019, con el informe de terminación de proyecto para presentar a la 84ª reunión. La ONUDI pide una prórroga para su fecha de terminación al 31 de diciembre de 2020. Los detalles sobre las razones de la petición de esta prórroga y las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría se incluyen en el informe sobre la marcha de las actividades independiente relativo a la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación, anexo a la Nota de la Secretaría.
Desembolso de los fondos e interés devengado bajo las etapas I y II
De acuerdo con la decisión 69/24, cada uno de los planes sectoriales presentados incluyó información sobre los fondos desembolsados y el interés devengado, como se indica en los respectivos planes sectoriales de este documento. El nivel de fondos desembolsados y se resume en el Cuadro 5 y los intereses devengados se resumen en el Cuadro 6.

Cuadro 5. Nivel de desembolsos, por sector, a octubre de 2019 ($EUA)
	Planes sectoriales
	Fondos aprobados ($EUA)

	Desembolsos del organismo de ejecución a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera
	Desembolsos de la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera*

	
	
	$EUA
	%
	$EUA
	%

	Espuma de poliestireno extruido (ONUDI/Alemania)
	50 000 000
	49 999 917 **
	100
	49 999 917
	100

	Espumas de poliuretano (Banco Mundial)
	73 000 000
	 73 000 000 
	100
	67 634 559 
	93

	Refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	61 000 000
	61 000 000
	100
	56 592 676
	93

	Climatización de habitación (ONUDI) 
	75 000 000 
	 60 727 617 
	81
	48 582 365 
	65

	Solventes (PNUD) 
	5 000 000 
	 5 000 000 
	100
	 5 000 000 
	100

	Servicio y mantenimiento (PNUMA/Japón) 
	5 640 000
	 5 640 000 
	100
	5 497 614 
	97,4

	Coordinación nacional (PNUD)
	360 000
	 360 000 
	100
	360 000
	0

	Total
	270 000 000 
	255 727 534
	95
	233 667 131
	87


* Los desembolsos de la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera se hacen a las empresas beneficiarias para actividades de inversión y a los proveedores de servicios, contratistas, equipos para actividades de asistencia técnica.
** A la 84ª reunión se devuelve un saldo de 83 $EUA, bajo el primer tramo.
Los organismos de ejecución desembolsaron el 95% de los fondos aprobados para la ejecución de la etapa I a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera, y el 87 por ciento se desembolsó a los beneficiarios finales.
La información sobre el interés devengado desde fines de 2018 fue proporcionada a través de un informe de auditoría sobre desembolsos para las etapas I y II de los planes sectoriales del plan de gestión de eliminación de los HCFC de 2018, presentado por el PNUD el 27 de septiembre 2019, como se indica en el Cuadro 6. Asimismo, el informe de auditoría presentado indicó que "el estado financiero de la donación del proyecto y desembolso del plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I y II) cumplen con las reglas del Protocolo de Montreal sobre las SAO y la norma contable china para instituciones. La Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera presentó justa y equitativamente el estado de la donación y el gasto en todos los aspectos materiales, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018."
Cuadro 6. Información proporcionada sobre el interés devengado
	Plan sectorial
	Intereses devengados de 2018 ($EUA)

	
	Etapa I
	Etapa II
	Total 

	Espuma de poliestireno extruido (ONUDI/Alemania)
	3 130
	2 163
	5 293

	Espumas de poliuretano (Banco Mundial)
	8 004
	-
	8 004

	Refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	64 593
	34 887
	99 480

	Climatización de habitación (ONUDI) 
	42 617
	10 525
	53 142

	Solventes (PNUD) 
	0
	2 373
	2 373

	Servicio y mantenimiento (PNUMA/Japón) 
	1 818
	3 856
	5 674

	Total de todos los sectores
	120 162
	53 803
	173 965



Recomendación de la Secretaría

El Comité Ejecutivo podría:
Pedir al Tesorero que compense las transferencias futuras a la ONUDI de 5 293 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta diciembre de 2018 proveniente de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido para China, bajo las etapas I y II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, según las decisiones 69/24 y 77/49 b) iii);
Solicitar al Tesorero que compense las transferencias futuras al Banco Mundial de 8 004 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta el 31 de diciembre de 2018 de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de espumas de poliuretano para China, bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a las decisiones 69/24 y 77/49 b) (iii);
Solicitar al Tesorero que compense las transferencias futuras al PNUD de 99 480 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta el 31 de diciembre de 2018 de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial para China, bajo las etapas I y II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, según las decisiones 69/24 y 77/49 b) (iii);
Solicitar al Tesorero que compense las transferencias futuras a la ONUDI de 53 142 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta el 31 de diciembre de 2018 de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación para China, bajo las etapas I y II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, según las decisiones 69/24 y 77/49 b) iii); 
Solicitar al Tesorero que compense las transferencias futuras al PNUMA de 5 674 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta el 31 de diciembre de 2018 de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de servicios de refrigeración y del programa nacional de facilitación para China, bajo las etapas I y II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, según las decisiones 69/24 y 77/49 b) iii); y 
Solicitar al Tesorero que compense las transferencias futuras al PNUD de 2 373 $EUA, que representa el interés devengado por el gobierno de China hasta el 31 de diciembre de 2018 de los fondos transferidos previamente para la ejecución del plan sectorial de solventes para China, bajo la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, según las decisiones 69/24 y 77/49 b) iii).
Informes sobre la marcha de las actividades 
Los detallados informes independientes sobre la marcha de actividades relativos a la ejecución planes sectoriales de espumas de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y climatización de habitación se anexan a la Nota de la Secretaría. Cada uno proporciona un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del último tramo; el nivel de desembolsos de los fondos; la situación de terminación; las observaciones de la Secretaría del Fondo y la recomendación.
China: Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC - sector de espumas de poliuretano (Banco Mundial)
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución 
De las 57 empresas fabricantes de espumas de poliuretano que tuvieron asistencia en la etapa I, 55 terminaron sus conversiones a tecnologías de hidrocarburos o de espumación acuosa, eliminando 12 913,53 toneladas métricas (tm) (1 420,49 toneladas PAO) de HCFC-141b. Se verificó la terminación de los proyectos y en junio de 2019 se expidió un certificado de aceptación nacional a las empresas. Dos empresas de termotanques eléctricos que consumían 55,57 tm de HCFC-141b dejaron definitivamente de fabricar y usar HCFC-141b, debido a su quiebra y se cancelaron sus proyectos. El saldo de los fondos asociados a estas conversiones se devolverá al Fondo Multilateral. El Cuadro 1 muestra el progreso realizado en la ejecución de la etapa I del plan sectorial de espumas de poliuretano.
Cuadro 1. Progreso en la ejecución del plan sectorial de espumas de poliuretano en China
	Estado de ejecución
	Número de empresas
	Consumo de HCFC  (tm)
	Fecha prevista de terminación
	Parte del objetivo de la etapa (%) 

	Conversiones de las empresas

	Proyecto terminado, inclusive con aceptación nacional
	55
	12 913
	Terminado
	88

	Proyectos cancelados
	2
	56
	 n/c
	0

	Subtotal
	57
	12 969
	
	88

	Reducciones adicionales estimadas mediante reglamentaciones
	n/c
	1 716
	
	12

	Objetivo de reducción de HCFC
	n/c
	14 685
	
	100



La etapa I también incluyó la asistencia a seis proveedores de sistemas para suministrar formulaciones premezcladas con ciclopentano. Tres de los proveedores de sistemas terminaron sus proyectos y recibieron la aceptación correspondiente; no obstante, los tres restantes proyectos se cancelaron, dado que no obtuvieron la aprobación de seguridad de las autoridades locales y no propusieron planes alternativos. El saldo de los fondos asociados a estos proyectos se devolverá al Fondo Multilateral.
En octubre de 2018, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente expidió una prohibición del uso de HCFC-141b como agente espumante en refrigeradores y congeladores, contenedores refrigerados y en los subsectores de termotanques eléctricos, en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Toda violación de la prohibición se castigará según las disposiciones de la reglamentación sobre la gestión de las sustancias que agotan la capa de ozono - SAO.
Se terminaron las siguientes actividades de asistencia técnica comunicadas en informes anteriores: una encuesta de normas técnicas y de formulaciones requeridas en la producción y el uso de agentes espumantes alternativos; visitas de expertos para revisar las medidas de seguridad implantadas por las empresas beneficiarias que se convierten al ciclopentano; un informe de la investigación sobre la optimización de formulaciones alternativas de espumación; revisión de las normas de seguridad para el uso del ciclopentano en la fabricación de espumas; estudios comparativos sobre tecnologías alternativas en el los subsectores de paneles y pulverización; establecimiento de un centro de capacitación para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a seleccionar y tener acceso a tecnologías alternativas; actividades de supervisión para asegurar la eliminación sostenida de HCFC-141b en las seis provincias donde se encuentran los fabricantes de espumas de poliuretano; y ayuda a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera y a las empresas beneficiarias mediante el apoyo del organismo de ejecución. 

Nivel de desembolsos de fondos
Al 30 de septiembre de 2019, de los 73 000 000 $EUA aprobados, el Banco Mundial había desembolsado el 100 por ciento a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera, y dicha Oficina había desembolsado 67 634 559 $EUA (92,7 por ciento) a los beneficiarios, como se indica en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Situación de los desembolsos para el plan sectorial de espumas de poliuretano, a septiembre de 2019
	Componente
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados a septiembre de 2019 ($EUA)
	Saldo ($EUA)

	Actividades de la empresa
	64 890 448 **
	61 082 957
	3 807 491

	Asistencia técnica
	4 459 552 **
	2 901 602
	1 557 950

	Actividades de la oficina de gestión de proyectos*
	3 650 000
	3 650 000
	0

	Total
	73 000 000
	67 634 559
	5 365 441


* Oficina de ejecución y supervisión de proyecto.
** Incluye las tres nuevas empresas por 1 527 021 $EUA. Los fondos para convertir estas empresas fueron reasignados de la asistencia técnica.

Observaciones de la Secretaría
Consumo de HCFC 
En 2018 el consumo de HCFC-141b en el sector de fabricación de espumas de poliuretano fue 34 176,74 tm (3 759,44 toneladas PAO), lo que es más bajo que el consumo máximo permitido establecido para el mismo año en el Acuerdo entre el gobierno de China y el Comité Ejecutivo, como se indica en el Cuadro 3. 
Cuadro 3. Objetivos y consumo del HCFC-141b para el sector de espumas de poliuretano
	Sector de espumas de poliuretano
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Consumo*
	tm
	46 864
	34 202
	34 821
	36 439 
	34 177

	
	toneladas PAO
	5 155,0
	3 762,0
	3 830,3
	4 008,3
	3 759,4

	Consumo máximo permitido **
	tm
	49 018
	40 451
	40 451
	40 451
	34 314

	
	toneladas PAO
	5 392,2
	4 449,6
	4 449,6
	4 449,6
	3 774,5

	Eliminación el objetivo
	tm
	n/c
	8 569
	n/c
	n/c
	6 137

	
	toneladas PAO
	n/c
	942,6
	n/c
	n/c
	675,1


* Según el informe de ejecución del programa de país.
** Según el Acuerdo aprobado en la 67ª reunión para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC hasta 2015 y según el Acuerdo aprobado en la 79ª reunión para la etapa II de 2016 a 2018.

El crecimiento del consumo de HCFC en 2016 y 2017 se debió al desarrollo económico y a las políticas aprobadas en diversas provincias en China que requerían aislamiento en edificios. El objetivo de reducción de 2018 se alcanzó debido en parte a conversiones adicionales de empresas de espumas de poliuretano a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (mediante la conversión de empresas de espumas de poliuretano adicionales se eliminó un total de 12 969,10 tm de HCFC-141b). La prohibición del uso de HCFC-141b como agente espumante en los subsectores de contenedores refrigerados, refrigeradores y congeladores, y los pequeños aparatos electrodomésticos que comenzó el 1 de enero de 2019 también aseguró que otras empresas inadmisibles del sector dejaran de usar el  HCFC‑141b, lo que representa una eliminación estimada de 1 715,90 tm de HCFC-141b, que se alcanzará con medidas de políticas, como la prohibición y el sistema de cuotas para las empresas de espumas de poliuretano que consumían más de 100 tm de HCFC-141b por año.
Terminación de la etapa I

Conforme a la decisión 82/67 b) y d), el gobierno de China terminó la etapa I del plan sectorial de espumas de poliuretano el 30 de junio de 2019, y presentó el informe de terminación de proyecto a la 84ª reunión. 
Al completar la etapa I, el Banco Mundial proporcionó la lista final de todas las empresas de espumas de poliuretano y los proveedores de sistemas que recibieron ayuda del Fondo Multilateral, con el nombre de la empresa, ubicación, uso de la espuma, valor del subacuerdo para conversión, tonelaje del HCFC-141b eliminado, tecnología introducida con bajo potencial de calentamiento atmosférico y fecha de terminación.
Con respecto a los tres proveedores de sistemas que no obtuvieron las aprobaciones de seguridad otorgadas por las autoridades locales y no pudieron ejecutar sus proyectos, el Banco Mundial confirmó que todavía usaban HCFC-141b y podrían participar en un subproyecto futuro bajo la etapa II, sujeto a la resolución de las cuestiones que impidieron su participación en la etapa I. 
Asimismo el Banco Mundial suministró información sobre los resultados/lecciones aprendidas proveniente de la sesión de recapitulación que contó con más de 200 participantes del sector de espumas de poliuretano en abril de 2019, donde se aumentó la concientización con respecto a la prohibición del uso de HCFC-141b en los tres subsectores prioritarios, se presentaron los logros de la etapa I, y los representantes de empresas beneficiarias y de proveedores de sistemas con la conversión terminada, y los ejecutores de las investigaciones, y proveedores de equipos hicieron presentaciones para compartir los resultados de los subproyectos. Se concluyó que la combinación de las medidas de políticas, la supervisión, y las donaciones del Fondo Multilateral eran elementos eficaces para la eliminación sostenible del HCFC-141b. Para las PyME bajo la etapa II, se debería adoptar una nueva modalidad que las aliente a participar en la eliminación de HCFC-141b; los proveedores de sistemas y proveedores de equipos se considerarán un canal de conexión entre la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera y las PyME.
Nivel de desembolsos de fondos

En relación con el saldo de los fondos de 5 365 441 $EUA, indicado en el Cuadro 2, el Banco Mundial explicó que 3 893 965 $EUA estaban asignados antes del 30 de junio de 2019 para hacer los pagos finales a las empresas convertidas y los proveedores de servicios bajo el componente de asistencia técnica. Los 1 471 476 $EUA restantes son parte de los saldos potenciales que se devolverán al Fondo Multilateral.
Conforme a la decisión 82/67 d), los saldos potenciales totales que se devolverán se estiman en unos 2,2 millones $EUA; parte de los saldos se relaciona con las dos empresas que se declararon en quiebra y los tres proveedores de sistemas que se cancelaron, y con los ahorros alcanzados en algunas actividades principalmente debido a las ganancias del tipo de cambio. Sin embargo, el monto final de saldos que se devolverá al Fondo se confirmará sólo después de la terminación financiera de todo el proyecto y el Acuerdo de donación entre China y el Banco Mundial el 31 de octubre 2019. Por lo tanto, la devolución de los saldos debería tener lugar muy probablemente en la 84ª reunión, y absolutamente no después de la 85ª reunión.
Conclusión 

La etapa I del plan sectorial de espumas de poliuretano terminó el 30 de junio de 2019, conforme a la decisión 82/67 b), con la conversión de 55 empresas y asistencia técnica a tres proveedores de sistemas, logrando la eliminación de 12 969 tm (1 427 toneladas PAO) de HCFC-141b. Además, las reducciones restantes para alcanzar el objetivo de reducción de la etapa I de 14 685 tm (1 615,35 toneladas PAO) se lograron mediante la aplicación de reglamentaciones, inclusive el sistema de cuotas y la prohibición del uso de HCFC-141b para la fabricación de refrigeradores, congeladores, trasporte y contenedores refrigerados, y pequeños aparatos electrodomésticos, a partir del 1 de enero de 2019. Se terminó un gran número actividades de asistencia técnica para facilitar las conversiones y asegurar su sustentabilidad. Un saldo estimado de 2,2 millones $EUA se devolverá al Fondo. Sin embargo, el Banco Mundial confirmará el saldo final dentro de las próximas semanas que siguen a la terminación financiera de proyectos, el 31 de octubre de 2019. La devolución de saldos al Fondo tendrá lugar no después de la 85ª reunión.
Recomendación de la Secretaría
El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de 2019 relativo a la ejecución del quinto tramo del plan sectorial de fabricación de espumas de poliuretano rígido, bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China, presentado por el Banco Mundial y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42; y
Pedir al Banco Mundial que devuelva los saldos, no después de la 85ª reunión, del plan sectorial de espumas de poliuretano rígido, bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China.


Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Sector de refrigeración industrial y comercial (PNUD)

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución

Se convirtió un total de 30 líneas de fabricación de equipos y cuatro líneas de compresores en 18 empresas con el fin de eliminar 8 029,24 toneladas métricas (tm) (441,61 toneladas PAO) de HCFC-22 en la etapa I del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Con los proyectos de demostración y la eliminación de 445,20 tm por empresas que no están al amparo del Artículo 5, la eliminación total en el sector de refrigeración industrial y comercial asciende a 8 786,4 tm (483,25 toneladas PAO). Las tecnologías alternativas seleccionadas incluyeron HFC-32, R‑410A, CO2, NH3, HFC-134a, NH3/CO2, CO2/HFC‑134a y HFO/HFC‑134a, tal como figura en el apartado 51 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37.
En septiembre de 2019, se terminaron las conversiones de las 34 líneas de fabricación que recibieron la aceptación nacional. De acuerdo con el apartado 5 b) del Acuerdo entre el gobierno de China y el Comité Ejecutivo se llevó a cabo la verificación independiente de una muestra de las líneas convertidas.  
La Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera, en conjunto con la Asociación China de Climatización y Refrigeración Industrial, hizo un plan para desembolsar los costos de explotación adicionales y estos se desembolsarán después de recibir la solicitud de las empresas y realizar la verificación de la producción y ventas. Se pagaron costos de explotación adicionales a 16 empresas, basado en los productos que produjeron y vendieron. Éstos incluyen tres líneas de NH3/CO2, cuatro líneas de HFC-134a, cinco líneas de R-410A y cuatro líneas de HFC-32, como se indica en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Reseña de desembolsos de costos de explotación adicionales para las conversiones de la etapa I 
	Empresa
	Eliminación (tm)
	Tecnología/uso
	Costos de explotación adicionales ($EUA)

	
	
	
	Total
	Desembolsado
	Pendiente

	Zhuhai Gree
	828,42
	HFC-32: Climatización de habitación,* unitario
	1 117 247
	1 117 247
	0

	Zhuhai Gree
	865,09
	HFC-32: Climatización de habitación, unitario
	1 049 605
	1 049 605
	0

	Zhuhai Gree
	208,04
	R-410A: Aparatos multiconectados de climatización, Climatización de habitación, unitario
	122 283
	122 283
	0

	Zhuhai Gree
	373,92
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	496 359
	496 359
	0

	Zhuhai Gree
	331,66
	HFC-32: Enfriador de agua pequeño (bomba térmica)
	406 553
	406 553
	0

	Dunan Environment 
	57,78
	HFC-32: Climatización de habitación, unitario
	91 285
	0
	91 285

	Dunan Environment 
	101,87
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	147 707
	0
	147 707

	Guangdong Midea
	606,79
	R-410A: aparatos multiconectados de climatización de habitación
	698 000
	698 000
	0

	Guangdong Midea
	593,55
	R-410A: Climatización de habitación, unitario
	1 023 000
	1 023 000
	0

	Guangdong Midea
	670,96
	R-410A: Climatización habitación, unitario
	1 141 000
	1 141 000
	0

	Guangdong Midea
	357,79
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	436 000
	0
	436 000

	Shandong Geruide
	33,57
	HFC-134a: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	67 139
	67 139
	0

	Shandong Geruide
	72,84
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	116 544
	0
	116 544

	Qingdao Haier
	395 854
	HFC-32: Climatización de habitación, unitario
	480 000
	0
	480 000

	Nanjing TICA
	81,46
	R-410A: Climatización de habitación, unitario
	89 100
	89 100
	0

	Nanjing TICA
	90,85
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	114 000
	0
	114 000

	Wuhan Xinshijie
	95 295
	R-717: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	107 620
	0
	107 620

	Wuhan Xinshijie
	31 765
	HFC-134a: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	36 020
	0
	36 020

	Chongqing Midea
	233,07
	HFC-134a: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	304 529
	304 529
	0

	Chongqing Midea
	47,67
	HFC-134a: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	76 623
	76 623
	0

	Chongqing Midea
	223
	HFC-32: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	380 352
	0
	380 352

	Ningbo aux.
	370,75
	HFC-32: Climatización de habitación, unitario
	430 082
	0
	430 082

	Ningbo aux.
	73,57
	HFC-32: Climatización de habitación, unitario
	107 750
	0
	107 750

	Dunham-Bush
	82,53
	HFC-134a: Enfriador de agua industrial y comercial (bomba térmica)
	127 953
	127 953
	0

	Shandong Shenzhou
	77 573
	R-717/R-744: Sistema de congelación y almacenamiento en frío
	193 962
	193 962
	0

	Haier-Carrier
	65,75
	HFC-134a/R-744: Sistema del almacenamiento en frío para supermercados
	112 947
	0
	112 947

	Dalian Refrigeration
	75 284
	R-717/R-744: Sistema de congelación y almacenamiento en frío y aparatos de condensación
	170 814
	170 814
	0

	Dalian Refrigeration
	231 391
	R-717/R-744: Sistema de congelación y almacenamiento en frío y aparatos de condensación
	615 688
	0
	615 688

	Dalian Refrigeration
	370 142
	R-717/R-744: Sistema de congelación y almacenamiento en frío, y aparatos de condensación
	1 093 444
	0
	1 093 444

	Yantai Moon
	381
	R-717/R-744: Sistema de congelación y almacenamiento en frío, y aparatos de condensación
	1 200 000
	1 200 000
	0

	Jiangsu Xuemei
	
	R-744
	 
	 
	0

	Zhejiang Shangji
	
	HFC-32
	 
	 
	0

	[bookmark: RANGE!B36]Shangai Hanzhong
	
	Compresor helicoidal, HFO/HFC-134a
	 
	 
	0

	Guangzhou Rili
	
	Compresor helicoidal HFC-32
	 
	 
	0

	Total
	8 029,23
	
	12 553 606
	8 284 167
	4 269 439


*Climatización = aire acondicionado (equipo unitario)

En la etapa I se ejecutaron varias actividades de asistencia técnica para eliminar barreras técnicas, facilitar la ejecución de los proyectos de conversión y ayudar a una transición sin inconvenientes a las tecnologías sin SAO, como:
Ocho estudios sobre el uso de tecnologías alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para ayudar a su adopción, inclusive un enfriador de agua con HFC-32 y los enfriadores de agua unitarios con mezclas de HFO/HFO, bomba térmica comercial con R-290, bomba térmica con CO2 y tecnología de CO2 en supermercados; 
El 1 de julio de 2018 se terminó y entró en vigor la revisión de 11 normas técnicas y productos uniformes; revisión de la Norma nacional para la seguridad y requisitos ambientales para los sistemas de refrigeración y bombas térmicas (GB-9237) con el fin de permitir el uso de refrigerantes inflamables; 
Trece proyectos de demostración para promover tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico, inclusive las bombas térmicas y el uso de CO2 en supermercados;
Encuestas, talleres y servicios de asesoría para verificar la admisibilidad y los hitos de desempeño; y
Apoyo a la Asociación de Refrigeración Industrial y Comercial y Climatización Unitaria para facilitar una ejecución sin inconvenientes.
La mayoría de las actividades de asistencia técnica está terminada a excepción de algunos servicios de asesoría para la verificación de hitos y apoyo técnico para las conversiones de la etapa I, que se planean terminar a fines de 2019.
Nivel de desembolsos de fondos

A fines de septiembre de 2019, de los 61 000 000 $EUA aprobados hasta el momento, el PNUD había desembolsado todos los fondos a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera, y dicha Oficina había desembolsado 56 592 676 $EUA (92,8 por ciento) a los beneficiarios. El saldo restante representa principalmente los costos de explotación adicionales y la asistencia técnica asociada a la promoción del mercado, que se desembolsarán en 2020 hasta la terminación del plan sectorial, según los procedimientos de desembolso de los costos de explotación adicionales elaborados por la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera y la Asociación China de Climatización y Refrigeración Industrial.
Cuadro 2. Situación de los desembolsos de la etapa I del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial, a fines de septiembre de 2019 ($EUA)
	Componente
	Fondos aprobados
	Fondos desembolsados
	Desembolsos previstos

	
	
	Del PNUD a la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera
	De la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera a los beneficiarios
	Octubre de 2018-diciembre de 2019

	Actividades de la empresa
	61 000 000
	61 000 000
	47 002 155
	4 269 438

	Asistencia técnica
	
	
	5 625 521
	137 885

	Oficina de gestión de proyectos
	
	
	3 965 000
	           0   

	Total
	61 000 000
	61 000 000
	56 592 676
	4 407 323



Actividades restantes del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial

En 2020, el gobierno seguirá desembolsando los costos de explotación adicionales para las líneas convertidas una vez que comience la producción con la tecnología seleccionada. Los costos de explotación adicionales totales de 4 269 438 $EUA se desembolsarán a 14 líneas en 10 empresas. 
La Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera, con el apoyo de Asociación China de Climatización y Refrigeración Industrial, organizará talleres y campañas para promover las tecnologías alternativas entre las empresas de fabricación, empresas de diseño, empresas de ingeniería, usuarios finales y otros interesados directos. En los talleres, las empresas que ya han vendido sus productos en el exterior compartirán su estrategia y experiencias de comercialización. Los participantes analizarán el mercado interior para identificar obstáculos y encontrarán soluciones para acelerar la adopción de estas alternativas por parte del mercado. Asimismo la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera trabajará con las empresas para desarrollar una estrategia idónea de comercialización, conveniente para sus productos, desarrollar planes detallados de producción y ventas, y facilitar el desembolso de los costos de explotación adicionales. 
Observaciones de la Secretaría

Consumo de HCFC 

En 2018 el consumo de los HCFC en el sector de refrigeración industrial y comercial era 38 234 tm (2 081,23 toneladas PAO), lo que es más bajo que el consumo máximo permitido de 2 162,50 toneladas PAO establecidas en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo, como se indica en el Cuadro 3. El consumo de HCFC en el sector de refrigeración industrial y comercial aumentó en 2016, debido a la recuperación de la industria de refrigeración industrial y comercial después del descenso económico de 2015. En 2017, el consumo de los HCFC en el sector de refrigeración industrial y comercial siguió estando en un nivel similar al de 2016. 
Cuadro 3. Reducción del consumo de HCFC en el sector de refrigeración industrial y comercial
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*

	toneladas PAO
	
	
	
	
	

	Consumo máximo permitido * 
	2 402,80
	2 162,50
	2 162,50
	2 162,50
	2 042,00

	Consumo real del sector de refrigeración industrial y comercial **
	2 219,48
	1 981,70
	2 082,09
	2 081,23
	1 997,00

	 Objetivo de reducción fijado en plan de gestión de eliminación de los HCFC
	0,00
	240,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Toneladas métricas
	
	
	
	
	

	Consumo máximo permitido* 
	43 925,00
	39 320,00
	39 320,00
	39 320,00
	37 135,00

	Consumo real del sector de refrigeración industrial y comercial **
	40 749,00
	36 385,00
	38 254,70
	38 234,00
	36 643,00

	Objetivo de reducción fijado en plan de gestión de eliminación de los HCFC
	0,00
	4 370,00
	0,00
	0,00
	0,00


* Según el Acuerdo de la etapa I hasta 2015 y el Acuerdo de la etapa II de 2016 a 2018.
** El consumo en el sector de refrigeración industrial y comercial se basa en cantidades estimadas, dado que las cantidades reales no pueden verificarse con precisión.
 
El consumo de HCFC de 2018 en el sector de refrigeración industrial y comercial disminuyó 1 591 tm con respecto al de 2017. El PNUD y la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera siguieron promoviendo las ventas y la adopción por parte del mercado de tecnologías alternativas y productos manufacturados por las líneas convertidas en la etapa I, y ejecutando los proyectos de conversión de la etapa II para reducir el consumo de HCFC. La Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera siguió aplicando la cuota de producción de los HCFC y las cuotas de ventas nacionales para cada productor, así como las cuotas de consumo de los HCFC para las empresas de fabricación que utilizan más de 100 tm.
Cuestiones técnicas

Al observar el progreso significativo que se había realizado con el desembolso de los costos de explotación adicionales, la Secretaría pidió información sobre la producción, las ventas y la comercialización de productos con alternativas, en particular con alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. El PNUD informó que se había fabricado y vendido un total de 1 543 302 aparatos de equipos de refrigeración industrial y comercial y 305 compresores, con la siguiente distribución: 953 573 aparatos para HFC-32 (vendidos principalmente a los países que no están al amparo del Artículo 5 5); 587 662 aparatos para R-410A, 1 661 aparatos para HFC-134a y 406 aparatos para R 717 o R-744. Esa introducción de tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico está sujeta a las condiciones del mercado y a la aceptación del consumidor, que requiere un proceso de aceptación gradual. El gobierno y la asociación industrial seguirán promoviendo las tecnologías alternativas para alentar a las empresas a que exploren soluciones basadas en el mercado para generar una amplia aceptación de las tecnologías alternativas. 
Terminación de la etapa I 

Según la decisión 82/68, la etapa I del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial se terminará el 31 de diciembre de 2019 y el informe de terminación de proyecto se presentará a la primera reunión de 2020. La Secretaría observó que el 34 por ciento de los costos de explotación adicionales no se ha desembolsado; y algunas actividades de asistencia técnica todavía están teniendo lugar.  El PNUD confirmó que todas las actividades bajo la etapa I terminan las operaciones en diciembre de 2019, y que el informe de terminación de proyecto se presentará no después de la primera reunión de 2020; y el saldo de financiamiento se devolverá al Fondo una vez que se lleve a cabo la terminación financiera.  
Conclusión

Para alcanzar el cumplimiento en el sector de refrigeración industrial y comercial se aplicó un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas. La conversión de 34 líneas de fabricación ha terminado y se recibió la aceptación nacional. La Norma de seguridad nacional para los refrigerantes inflamables (GB‑9237) entró en vigor en julio de 2018. Las empresas con las líneas convertidas comenzaron gradualmente a producir y vender productos usando las alternativas seleccionadas. Se fabricó y se vendió un total de 1 543 302 aparatos de equipos de refrigeración industrial y comercial y 305 compresores. Los costos de explotación adicionales se están desembolsando como incentivo para las empresas después de la verificación de la producción y ventas de aparatos con tecnologías alternativas. Se ejecutaron actividades de asistencia técnica para ayudar a la conversión de la capacidad de fabricación. Se seguirán llevando a cabo actividades de concientización y promoción de tecnologías para promover la adopción por parte del mercado de los productos convertidos con bajo potencial de calentamiento atmosférico en China y del mercado mundial. La etapa I del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial terminará sus operaciones en diciembre de 2019, y el informe de terminación de proyecto se presentará no después de la primera reunión de 2020; y el saldo de financiamiento se devolverá al Fondo una vez que se haya llevado a cabo la terminación financiera. 
Recomendación de la Secretaría

El Comité Ejecutivo podría tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de 2019 en la ejecución de la etapa I del plan sectorial de refrigeración y climatización industrial y comercial de los HCFC para el plan de gestión de eliminación en China presentado por el PNUD, y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42. 



Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Sector de climatización de habitación (ONUDI)

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución

En nombre del gobierno de China, la ONUDI presentó un informe revisado sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/69 b). Para facilitar el examen del Comité Ejecutivo, los cambios al documento presentado a las 83ª y 84ª reuniones se indican en negrilla. Mediante la decisión 83/53, el Comité Ejecutivo difirió a la 84ª reunión la consideración del plan de incentivos de los costos de explotación adicionales del plan sectorial de climatización de habitación.
Al 25 de septiembre de 2019 se firmaron los contratos para conversión de 18 líneas para R-290, de ocho líneas para R-410A de climatización de habitación y de tres líneas de compresores para R-290. Una vez terminada la conversión de esas líneas, se habrá eliminado un total de 10 813,7 toneladas métricas (tm) de HCFC-22, de las cuales 10 488,1 tm se asocian con propiedad al amparo del Artículo-5. La eliminación de 325,6 tm de HCFC-22 asociada con propiedad no al amparo del Artículo 5 se financió con fuentes externas al Fondo Multilateral. Con el proyecto de demostración en Midea, aprobado en la 61ª reunión, se eliminaron otras 240 tm de HCFC-22. 
De las 18 líneas para R-290, se convirtieron 17 y se recibió la aceptación nacional; se espera que la línea restante (con un consumo de 347 tm) acabe su conversión y obtenga la aceptación nacional a fines de 2019. Se han convertido ocho líneas para R-410A y tres líneas de compresores para R-290, con la aceptación nacional. La situación de las conversiones al 25 de septiembre de 2019 se presenta en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Progreso en la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación en China
	Tipo de líneas
	Total
	Convertido
	Aceptación nacional
	Consumo de HCFC-22 (tm)

	Climatización de habitación para R‑290
	18
	17
	17
	7 827,3

	Climatización de habitación para R‑410A  
	8
	8
	8
	2 986,4

	Compresores para R-290 
	3
	3
	3
	n/c

	Total
	29
	28
	28
	10 813,7



Se ejecutaron las siguientes actividades de asistencia técnica: 
Conclusión de la investigación sobre la tecnología de R-290, inclusive experimentos y evaluación de riesgos de fugas de R-290; optimización del desempeño del compresor para R-290 basado en el uso reducido del lubricante; y reducción de la carga de refrigerante con el uso de la tecnología de microcanal; 
Conclusión de la investigación sobre códigos y normas existentes sobre eficacia[footnoteRef:1] en usos de los refrigerantes en 2017;  [1:  Actualmente, en China, existe una norma de eficiencia energética para climatización de habitación (GB 4706.32).] 

Realización de actividades de concientización del público y asesoría, inclusive una mesa redonda sobre Ozone-to-Climate (O2C) para sensibilizar a la tecnología R-290 y de un evento para promover acondicionadores de aire con R-290 y sensibilizar sobre la tecnología en dos comunidades residenciales de Beijing; y un taller internacional sobre el desarrollo de la tecnología R-290 en el sector de climatización de habitación; y
En octubre de 2019 se realizó un taller internacional sobre el desarrollo de tecnología R-290 en el sector de climatización de habitación, que incluyó información sobre medidas técnicas para mejorar el desempeño de equipos con R-290, medidas de seguridad, nuevos desarrollos en compresores, e información sobre penetración de mercado y normas internacionales.
Si bien hubo un cierto progreso en la fabricación de aparatos con R-290, las líneas convertidas siguen teniendo una salida limitada: hasta agosto de 2019[footnoteRef:2] se fabricaron 178 163 R-290 con condensador separado, de los cuales se vendieron 150 887. Además, se fabricaron 550 000 aparatos con R-290 sellados de fábrica. Los costos de explotación adicionales de 63 618 100 Renminbi (RMB) (9 054 668 $EUA) se desembolsarán después de la verificación por un contable independiente, que recogerá la información, entre otras cosas, sobre los tipos de productos, capacidad, eficiencia energética, especificación de compresores, datos de ventas, número de aparatos instalados, y consumo de R-290.  [2:  La capacidad de fabricación de las 17 convertidas es de unos 7 millones de aparatos/año.] 

Nivel de desembolso de los fondos

A septiembre de 2019, de los 75 000 000 $EUA aprobados, la ONUDI había desembolsado 60 727 617 $EUA (81 por ciento) y Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera había desembolsado 48 582 365 $EUA (65 por ciento) a los beneficiarios. El Cuadro 2 muestra el desembolso por tramo en el sector de climatización de habitación. 
Cuadro 2. Desembolso ($EUA), por tramo, en el sector de climatización de habitación
	
	Tramo 1
	Tramo 2
	Tramo 3
	Tramo 4
	Tramo 5
	Total

	Financiamiento de FML *
	36 430 000
	9 200 000
	8 495 000
	9 625 000
	11 250 000
	75 000 000

	Desembolsado por la ONUDI
	32 786 917
	8 316 800
	7 608 900
	8 662 500
	3 352 500
	60 727 617

	Asignado por la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera
	36 430 000
	9 200 000
	8 434 000
	9 625 000
	11 175 000
	74 864 000

	Desembolsado por la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera
	24 904 596 
	7 329 616 
	7 663 288 
	6 762 579 
	1 922 286 
	48 582 365


* Excepto los gastos de apoyo del organismo

Nuevo plan de incentivos de costos de explotación adicionales 

En septiembre de 2019, en consulta con la Asociación China de Aparatos Electrodomésticos  y los fabricantes, la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera modificó el plan de incentivos de costos de explotación adicionales de la manera siguiente: los aparatos con R-290 y condensador separado manufacturados antes del 31 de agosto de 2019 se pagarán según la eficiencia energética y el tipo de compresores usados (inversor o velocidad constante), conforme a los lineamientos propuestos en la 83ª reunión y reproducidos en el Cuadro 3 del presente documento. Acorde con la sugerencia de la Secretaría, la subvención disminuirá con el tiempo. Los aparatos manufacturados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020 recibirían una subvención del 50 por ciento; entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020, del 25 por ciento; y después del 1 de septiembre de 2020, del 12,5 por ciento. El nuevo plan de incentivos de costos de explotación adicionales utilizará así el principio de orden de llegada y no limitará el monto de los costos de explotación adicionales para ningún fabricante individual dentro de la financiación disponible total. 
Cuadro 3. Plan de incentivos propuesto de costos de explotación adicionales (en RMB)
	Aparatos con condensador separado 
	Criterios

	
	Inversor (RMB)
	Velocidad constante (RMB)

	Ventas locales
	 
	 

	Eficiencia energética, grado 1
	600
	500

	Eficiencia energética, grado 2
	360
	300

	Eficiencia energética, grado 3
	200
	150

	Exportación a los países del Artículo 5
	360
	300



Los costos de explotación adicionales sólo se proporcionarán basados en la venta de los aparatos de condensador separado para R-290 realizada en China y otros países del Artículo 5. Los costos de explotación adicionales no se pagarán basados en la venta de aparatos sellados de fábrica, como los aparatos portátiles, para instalar en ventanas y deshumidificadores, que ya están establecidos en el mercado. 
Actividades restantes del plan sectorial de climatización de habitación
En 2019 y 2020 se ejecutarán las siguientes actividades: continuación de la aplicación de la cuota de HCFC-22; terminación de conversión y aceptación nacional en la línea para R-290 restante; verificación de proyectos de conversión terminados; y pago de los costos de explotación adicionales basado en un plan de incentivos revisado para dichos costos. La ONUDI propuso prorrogar la fecha de terminación prevista del primer al quinto tramo a diciembre de 2020.
Observaciones de la Secretaría
Consumo de HCFC 

El consumo de HCFC-22 en el sector de climatización de habitación en 2018 fue 52 000 tm (2 860 toneladas PAO), lo que es más bajo que el consumo máximo permitido en el Acuerdo entre el gobierno de China y el Comité Ejecutivo (Cuadro 4). La cuota expedida de 2019 para el sector fue de 48 941 tm (2 692 toneladas PAO).
Cuadro 4. Objetivos y consumo de HCFC-22 para el sector de climatización de habitación
	Plan sectorial de climatización de habitación
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Consumo
	Tm
	62 000
	54 000
	55 000
	55 000
	52 000

	
	toneladas PAO
	3 410,0
	2 970,0
	3 025,0
	3 025,0
	2 860,0

	Consumo máximo admisible*   
	Tm
	74 700
	67 231
	67 231
	67 231
	67 231

	
	toneladas PAO
	4 108,5
	3 697,7
	3 697,7
	3 697,7
	3 697,7


* Según el Acuerdo aprobado en la 67ª reunión para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC hasta 2015 y según el Acuerdo aprobado en la 79ª reunión para la etapa II de 2016 a 2018.

Estado de la ejecución 

A pesar de los continuos esfuerzos del gobierno de China, la Asociación China de Aparatos Electrodomésticos, la industria y la ONUDI, la producción de equipos para R-290 en las líneas convertidas sigue siendo muy baja. Para resolver esta cuestión, en la 82ª reunión el gobierno de China propuso cambios al plan de incentivos de los costos de explotación adicionales y procuró un compromiso por parte de los fabricantes para producir y vender equipos que utilizan R-290. En consecuencia ocho fabricantes se comprometieron a vender un mínimo de 220 000 aparatos que utilizan R-290 para el mercado interno y para exportación a los países del Artículo 5 a mediados de 2019. No obstante sus mejores esfuerzos, los fabricantes no pudieron alcanzar ese objetivo para el 31 de agosto de 2019.
Entre las dificultades que contribuyen a la baja producción, está la mayor duración del tiempo de instalación para un aparato que utiliza R-290; las normas nacionales e internacionales; y el costo más alto en relación con otros productos que ya se producen en serie y se benefician de las economías de escala. La ONUDI acentuó que el mayor tiempo de instalación, comparado con los equipos de HCFC-22 y R-410a, se debe a la necesidad de tener medidas de seguridad adicionales. Desde una perspectiva técnica, la Secretaría no tuvo claro por qué la instalación de equipos con R-290 tomaría más tiempo, dado se enviaban con la carga refrigerante ya dentro del aparato para usar en el exterior, y la conexión de los aparatos para interior y exterior se hacía sin soldar. Además, aumentar las normas de instalación de los equipos con HCFC-22 y R-410A para asemejarse más a las de los equipos que utilizan R-290 (por ej., evacuación del aparato de interior) mejoraría el funcionamiento y la eficiencia energética de esos equipos. 
Cambios al plan de incentivos de costos de explotación adicionales

La Secretaría considera que los lineamientos propuestos son un enfoque constructivo para alentar ventas, en particular centrándose en los costos de explotación adicionales sólo en aparatos con condensador separado más que en los aparatos sellados de fábrica, que ya han ganado aceptación en el mercado, y alentar también la aceptación del mercado de equipos más ecoenergéticos. 
La Secretaría observa las revisiones al plan de incentivos de costos de explotación adicionales, y considera que la propuesta para disminuir la subvención a lo largo del tiempo podría llevar a una aceptación sostenible por parte del mercado de los aparatos con condensador separado que utilizan R-290. Si la venta de estos aparatos continúa al mismo ritmo aproximadamente, y con la misma mezcla de productos aproximadamente, se venderían aproximadamente alrededor de 1 millón de aparatos antes de que se agotase la financiación asignada para los costos de explotación adicionales. Si bien esto representaría todavía sólo alrededor del 14 por ciento de la capacidad convertida, la Secretaría considera que los lineamientos propuestos ofrecerían un incentivo adicional para acelerar   la aceptación del mercado de aparatos con condensador separado que utilizan R-290. No obstante, sería necesario asegurar que todo costo de explotación adicional que se proporcione bajo la etapa II no exceda los costos de explotación adicionales bajo la etapa I.
Prórroga de la fecha de terminación del proyecto

La decisión 75/57 b) requiere para la presentación de la etapa I el informe de terminación de proyecto de climatización de habitación seis meses después de la terminación de las operaciones del plan sectorial y no después de la última reunión del Comité Ejecutivo en 2019. De acuerdo con el plan de incentivos de los costos de explotación adicionales propuesto, el gobierno de China propuso prorrogar la fecha de terminación del proyecto a diciembre de 2020. A la luz del plan de incentivos revisado de los costos de explotación adicionales, la Secretaría apoya esta prórroga. La Secretaría confirmó que todos los otros sectores bajo la etapa I se terminarían para el 31 de diciembre de 2019, y que cualquier saldo restante de esos sectores se devolvería conforme a la terminación financiera de esos sectores, independientemente de la prórroga de la etapa I para el sector de climatización de habitación. 
De acuerdo con la prórroga del proyecto propuesta, la terminación financiera se terminaría para el 31 de diciembre de 2021. La Secretaría sugiere que el desembolso de los costos de explotación adicionales podría incluir las ventas de aparatos con R-290 y condensador separado que se hicieran en 2021, siempre y cuando el desembolso conexo tenga lugar para el 31 de diciembre de 2021.  
Interés

La ONUDI informó que en 2018, la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera percibió 42 617 $EUA de interés acumulativo para el sector de climatización de habitación bajo la etapa I y 10 525 $EUA bajo la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Conclusión 

El plan sectorial de climatización de habitación sigue progresando, con 17 líneas para R-290, ocho líneas para R-410A y tres líneas de compresores para R-290 ya convertidas. La eliminación total del sector de todas las líneas que han firmado contratos es 10 813,8 tm de HCFC-22 (de las cuales ya se eliminaron 10 466,4), lo que sobrepasa la eliminación anticipada de 10 670 tm de la etapa I. El proyecto de demostración en Midea eliminó otras 240 tm adicionales de HCFC-22. El desembolso de la Oficina de Cooperación Ambiental Extranjera a los beneficiarios finales es del 65 por ciento. A pesar de los continuados y encomiables esfuerzos del gobierno de China, la Asociación China de Aparatos Electrodomésticos, la industria y la ONUDI, la producción de equipos para R-290 en las líneas convertidas sigue siendo muy baja, reflejando la penetración en el mercado local y mundial. 
La Secretaría recordó que el gobierno de China, en lugar de hacer conversiones a R-410A, había elegido convertir al R-290 las 18 líneas bajo la etapa I, que es una tecnología más difícil y requiere una labor considerable para lograr aceptación en el mercado. El compromiso de los fabricantes para vender un número mínimo de aparatos que utilizan R-290 para mediados de 2019 fue un paso importante que ayudará a introducir en el mercado equipos que utilizan R-290; sin embargo, sería necesario un aumento del índice de ventas para que los fabricantes cumplan con su compromiso. La Secretaría considera importante que el ímpetu no se reduzca y, por lo tanto, apoya el uso de un plan de incentivos innovador de costos de explotación adicionales para animar ventas de equipos más ecoenergéticos. Finalmente, la Secretaría aprecia que los fabricantes deseen tomar precauciones durante las instalaciones iniciales; se espera que a medida que los instaladores se familiaricen con los equipos de R-290, inclusive mediante la capacitación que tienen lugar bajo las etapas I y II, disminuya la diferencia en tiempo de instalación entre los equipos con R-290 y los equipos con HCFC-22- y R-410A. En consecuencia, la Secretaría considera apropiado que podría proporcionarse costos de explotación adicionales por encima del nivel especificado en la decisión 60/44 f) viii) a un número limitado de ventas, con una disminución gradual de dichos costos a medida que aumentan las ventas de modo que todos los costos de explotación adicionales se desembolsen una vez que se utilice la capacidad convertida. 
Recomendación de la Secretaría

El Comité Ejecutivo podría considerar: 
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades revisado relativo a la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC en China, presentado por la ONUDI; 
Aprobar la prórroga al 31 de diciembre de 2020 de la ejecución del plan sectorial de climatización de habitación bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a condición de que no se soliciten más prórrogas; y
Pedir al gobierno de China y a la ONUDI que presenten informes anuales sobre la marcha de las actividades relativos a la ejecución del programa de trabajo asociado al último tramo hasta la terminación del proyecto, el informe de terminación de proyecto para la 87ª reunión, y devuelvan los saldos para la 88ª reunión. 

PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC (ETAPA II) (PNUD, PNUMA, ONUDI, Banco Mundial, Alemania y Japón)

Estrategia general de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de HCFC para China

Antecedentes

Entre las reuniones 76ª y 79ª, el Comité Ejecutivo aprobó la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) para China, con los planes sectoriales relacionados, como sigue:
En la 76ª reunión, aprobó en principio el plan para el sector de disolventes para el período de 2016 a 2026, para la eliminación completa de todos los HCFC en ese sector, por un monto de 44,8 de $EUA, más gastos de apoyo del organismo;
En la 76ª reunión, aprobó en principio el plan para el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y el componente del programa de facilitación para el período de 2016 a 2020, con la finalidad de reducir 734 toneladas PAO de consumo, por el monto de 20,29 millones de $EUA, más gastos de apoyo del organismo;
En la 77ª reunión, aprobó en principio, la etapa II del PGEH para China para el período de 2016 a 2026, por un monto de 500 100 000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo, para reducir el consumo de HCFC un 37,6% del nivel básico para 2020, que incluía: el plan para el sector de refrigeración industrial y comercial para reducir el consumo de HCFC en el sector un 33% para 2020, el plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado para reducir el consumo de HCFC del sector un 45% para 2020, y el plan para el sector de espumas PU y el plan para el sector de espumas de XPS para lograr la eliminación total de los HCFC en esos sectores para 2026; y
En la 79ª reunión, aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo para la ejecución de la etapa II del PGEH y estableció gastos de apoyo del organismo para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial de 6,5%, en el entendido de que los gastos de apoyo de los organismos se considerarían nuevamente en la 81ª reunión y mantuvo el nivel de gastos de apoyo de los organismos para los organismos bilaterales y el PNUMA que se encontraba en vigor de conformidad con el régimen de costos administrativos vigente.
Los límites de consumo y las cantidades de eliminación prevista de HCFC para el período de 2016 a 2026[footnoteRef:3] para los seis sectores se indican en el Cuadro 1. [3:  El objetivo nacional de consumo de HCFC, así como los objetivos para los sectores de refrigeración industrial y comercial y refrigeración y aire acondicionado para el período de 2021 a 2026, se determinarían cuando se presentara la etapa III del PGEH.] 

Cuadro 1. Límites de consumo y eliminación de HCFC en los sectores de consumo para la etapa II del PGEH para China (toneladas PAO)
	Consumo máximo permitido

	
	2016-17
	2018-19
	2020-21
	2022
	2023-24
	2025
	2026

	Nacional
	16 978,9
	15 048,1
	11 772,0*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Espumas XPS
	2 286,0
	2 032,0
	1 397,0
	1 397,0
	762,0
	165,0
	0,0

	PU
	4 449,6
	3 774,5
	2 965,7
	2 965,7
	1 078,4
	330,0
	0,0

	Refrigeración industrial y comercial
	2 162,5
	2 042,4
	1 609,9*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Refrigeración y aire acondicionado
	3 697,7
	2 876,0
	2 259,7*
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Disolventes
	455,2
	395,4
	321,2
	321,2
	148,3
	55,0
	0,0

	Servicio y mantenimiento y componente de facilitación
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Eliminación por sector

	
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	Total

	Espumas XPS
	254,0
	635,0
	635,0
	597,0
	165,0
	2 286

	PU
	675,1
	808,8
	1 887,3
	748,4
	330,0
	4 449,6

	Refrigeración industrial y comercial
	120,1
	432,5
	n/a 
	n/a
	n/a
	552,6

	Refrigeración y aire acondicionado
	821,7
	616,3
	n/a
	n/a
	n/a
	1 438

	Disolventes
	59,8
	74,2
	172,9
	93,3
	55,0
	455,2

	Servicio y mantenimiento y componente de facilitación
	734,0
	n/a
	n/a
	n/a
	734,0

	Total
	1 930,7
	3 300,8
	2 695,2
	1 438,7
	550,0
	9 915,4

	* Este es el consumo máximo permitido para 2020 únicamente; para el período de 2021 a 2026, se determinará cuando se presente la etapa III del PGEH.



Consideración de la solicitud de tramos de la etapa II del PGEH en las reuniones 82ª y 83ª

82ª reunión

En nombre del Gobierno de China, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los Gobiernos de Alemania y el Japón presentaron a la 82ª reunión solicitudes para los terceros tramos de los planes para los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento, y para el segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU relacionados con la etapa II del PGEH para China, por un valor total de 29 199 492 $EUA[footnoteRef:4], junto con una verificación independiente de la producción y el consumo de HCFC en 2017 (Banco Mundial), informes anuales de ejecución sobre las actividades llevadas a cabo hasta ese entonces y planes anuales de ejecución para las actividades que se ejecutarían en 2018‑2019. [4:  La solicitud para el tercer tramo del plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado (18 millones de $EUA) no se presentó a la 82ª reunión porque el nivel de desembolso de fondos aprobado para el segundo tramo no había alcanzado el 20%.] 

Después de examinar las propuestas de proyecto y los documentos relacionados con las solicitudes de los terceros tramos para los planes de los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento, la Secretaría concluyó que todos ellos cumplían las condiciones para ser presentados en la 82ª reunión para su consideración. La solicitud para el segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU, no obstante, no se presentó para su consideración en la 82ª reunión dado que no se habían realizado desembolsos del primer tramo a la fecha en que debía presentarse. 
Durante las deliberaciones relativas a las solicitudes de tramos que se presentaron en la 82ª reunión, varios miembros expresaron serias preocupaciones sobre la aprobación de financiación adicional en esa reunión considerando las emisiones no explicadas de CFC-11 en Asia Oriental. También se expresó preocupación acerca de la información confiable pero incompleta acerca de las posibles cuestiones relacionadas con el cumplimiento; uno de los miembros recordó que el Gobierno de China había reconocido, en la 30ª reunión de las Partes que había identificado producción ilícita de CFC-11. De conformidad con la decisión XXX/3, se había solicitado más información sobre la causa de las emisiones de CFC-11, y se sugirió que la solicitud de financiación se aplazara hasta una reunión subsiguiente del Comité Ejecutivo, cuando hubiera más información disponible. En ese momento, China todavía tenía en su poder más de 100 millones de $EUA que no se habían desembolsado a las empresas beneficiarias; el aplazamiento de las solicitudes de financiación, que ascendían a 29 199 492 $EUA, no debería tener ningún efecto significativo. Era importante demostrar a la comunidad internacional que el Fondo Multilateral tomaba en serio la cuestión de las emisiones ilícitas de CFC-11, pero cualquier decisión de aplazar la financiación no debería ir en perjuicio de ninguna otra medida que adopte China.
Otros miembros dijeron que era necesario actuar con cautela y que cualquier decisión de aplazar la financiación solicitada no debería poner en riesgo el objetivo de reducción de 2020 para China. Se pidió aclaración sobre si parte de los 100 millones de $EUA que quedaban por desembolsar ya habían sido comprometidos para financiar actividades específicas, y qué porción de los fondos aún no desembolsados se podría utilizar para otras actividades requeridas para el cumplimiento. Se preguntó si todos los fondos ya se habían transferido al Gobierno de China o si los organismos de ejecución todavía estaban en posesión de parte de ellos, y qué efecto tendría sobre ellos si se aplazase la solicitud de financiación actual. Las investigaciones en curso sobre la causa de las emisiones de CFC-11 implicaban que el Comité Ejecutivo debía ser prudente en sus conclusiones. La recopilación de toda la información pertinente podría demorar varios años y era importante saber con claridad qué información se requería y contar con un cronograma para recopilarla.
Después de deliberar, el Comité Ejecutivo acordó seguir deliberando sobre la cuestión en el grupo de contacto establecido con anterioridad en relación con esta cuestión del orden del día para tratar la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para China. 
Posteriormente, en la decisión 82/71, el Comité Ejecutivo decidió: 
Pedir al Gobierno de China que, por conducto del organismo de ejecución pertinente:
0. Presente, en la 83ª reunión, un examen de los sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia actuales con arreglo a sus Acuerdos con el Comité Ejecutivo sobre el plan de gestión de eliminación de HCFC y el plan de gestión de eliminación de la producción del país, que incluya información sobre la estructura organizacional y capacidad de nivel nacional y local que demuestre de qué manera se estaba garantizando la sostenibilidad a largo plazo de la eliminación de los HCFC en los sectores de consumo y producción, así como sobre los esfuerzos para hacer frente a cualquier comercio ilícito de esas sustancias; 
0. Presente también, en la 83ª reunión, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a las medidas adoptadas con miras a fortalecer la legislación sobre SAO y la observancia de esta en China; y
0. Considerar las solicitudes de financiación para los tramos subsiguientes de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para China en la 83ª reunión. 
83ª reunión

En respuesta a la decisión 82/71, en la 83ª reunión, en nombre del Gobierno del China:
El PNUD presentó el informe solicitado en la decisión 82/71 a) i) e ii), que se trató en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1; y
El PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los Gobiernos de Alemania y el Japón volvieron a presentar las solicitudes de los terceros tramos de los planes para los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento, y para el segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU relacionados con la etapa II del PGEH para China.  En la presentación, se incluyeron informes anuales de ejecución sobre las actividades llevadas a cabo hasta ese entonces y planes anuales de ejecución para las actividades que se ejecutarían en 2019‑2020.
Después de examinar la propuestas de proyecto que se volvieron a presentar, y los documentos relacionados con las solicitudes para los terceros tramos de los planes para los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento, y para el segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU, la Secretaría concluyó que todos ellos cumplían las condiciones para ser presentados en la 83ª reunión para su consideración, excepto el plan para el sector de espumas de PU, que no cumplía los requisitos de desembolso especificados en el párrafo 5 del Acuerdo; por consiguiente, esa solicitud de tramo no se presentó a la 83ª reunión.
En las deliberaciones acerca de las solicitudes de tramos durante la 83ª reunión, una representante expresó que, a la luz del fuerte incremento en las emisiones de CFC-11 en China, a su delegación le preocupaba la sostenibilidad de la reducción de SAO lograda con financiación del Fondo Multilateral. También indicó que, por el momento, su país no estaba en condiciones de apoyar la financiación de proyectos para China. Hizo notar también que podría existir la necesidad de indemnizar el daño ambiental causado por las emisiones inesperadas. Respaldó esta postura otro representante, señalando que, mientras no se aclarara el tema, su país tampoco estaba en condiciones de aprobar nuevos tramos del PGEH, aduciendo que ello iría en desmedro de la credibilidad del Protocolo de Montreal.
Tras las deliberaciones, el Comité Ejecutivo aplazó, hasta la 84ª reunión, la posible revisión del Acuerdo relativo a la etapa II del PGEH para China y las solicitudes relativas a los terceros tramos de los planes sectoriales de espuma de poliestireno extruido, refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial, servicio y mantenimiento de refrigeración y disolventes, todos ellos correspondientes a la etapa II del PGEH (decisión 83/55).
Presentación de la 84a reunión

En nombre del Gobierno de China, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los Gobiernos de Alemania y el Japón volvieron a presentar las solicitudes de los terceros tramos de los planes para los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, servicio y mantenimiento y disolventes, y para el segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU relacionados con la etapa II del PGEH para China, como se muestra en el Cuadro 2. En la presentación, se incluyeron una verificación independiente de la producción y el consumo de HCFC en 2018 (Banco Mundial), informes anuales de ejecución sobre las actividades llevadas a cabo hasta ahora y planes anuales de ejecución para las actividades que se ejecutarán en 2020.
La solicitud para el tercer tramo del plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado (18 millones de $EUA) no se presentó a la 84ª reunión porque el nivel de desembolso de fondos aprobado para el segundo tramo no había alcanzado el 20%.
Cuadro 2. Solicitudes de tramos para planes sectoriales presentadas a la 84ª reunión (excluidos los gastos de apoyo de los organismos)
	Plan sectorial (organismo de ejecución principal y cooperante)
	Financiación general aprobada en principio ($EUA)
	Primeros dos tramos aprobados ($EUA)
	Primeros dos tramos aprobados como proporción de la financiación general aprobada en principio (%)
	Financiación solicitada en la 84ª reunión ($EUA)
	Proporción de la financiación aprobada y solicitada del total aprobado en principio (%)

	XPS (ONUDI, Alemania)
	112 786 630
	16 514 867
	14,6
	8 000 000
	21,7

	PU (Banco Mundial)
	141 471 210
	7 045 027*
	5,0
	10 600 000
	12,5

	Refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	89 144 797
	33 368 756
	37,4
	12 000 000
	50,9

	Refrigeración y aire acondicionado (ONUDI, Italia)
	89 144 797
	31 562 981
	35,41
	0**
	35,4

	Disolventes (PNUD)
	47 262 566
	6 599 127
	14,0
	5 549 492
	25,7

	Servicio y mantenimiento y programa de facilitación (PNUMA, Alemania, Japón)
	20 290 000
	6 329 132
	31,2
	3 850 000***
	49,2

	Total
	500 100 000
	101 419 890
	20,3
	39 999 492
	28,3

	· Solo un tramo aprobado en el plan para el sector de espumas de PU.
** Solicitud de tramo no presentada a la 84ª reunión.
*** Esto incluye los tramos de financiación de 2018 y 2019 combinados como cooperación bilateral del Gobierno de Alemania



Reseña de los progresos 
Entre los principales logros obtenidos en la ejecución de la etapa II del PGEH se incluyen los siguientes: 
El establecimiento y aplicación continua del sistema de concesión de licencias y cupos para controlar el cumplimiento general en cada uno de los sectores de fabricación, lo que incluye que la solicitud de permisos de cupos para empresas que consumen más de 100 tm de HCFC por año, permitió que se cumplieran todos los límites de consumo para el sector de fabricación durante los años en que se aplicó; 
Sector de espumas de XPS: El contrato entre la FECO y la ONUDI para la ejecución del plan para el sector de espumas de XPS se firmó en septiembre de 2017. Se identificaron 11 empresas de espumas XPS (4 522 tm de HCFC-22 y HCFC-142b) y 10 de ellas (4 297 mt) que fueron verificadas, firmaron contratos con la FECO para la conversión a tecnología a base de CO2 y recibieron los primeros desembolsos. De estas empresas, una (655 tm) ha terminado el proyecto y aprobó la aceptación del proyecto, en dos (971 tm) se entregaron e instalaron los equipos, tres (928 tm) han firmado contratos de adquisición con los proveedores y cuatro (1 742 tm) están preparando actualmente la adquisición de los equipos;
Sector de espumas de PU: El contrato entre la FECO y el Banco Mundial se firmó en enero de 2019. En total, 43 empresas de espumas de PU presentaron solicitudes para participar en el proyecto y, tras la verificación de su información de referencia, se seleccionaron 11 empresas que consumen 1 189 toneladas métricas (tm) de HCFC‑141b como beneficiarias; estas han firmado contratos con la FECO para la conversión a tecnología de espumación acuosa o de hidrocarburo (HC) y cinco de ellas completarán las conversiones en 2019. Además, se han verificado otras 32 empresas para la conversión;
Sector de refrigeración industrial y comercial: Se firmaron contratos con 12 empresas para la conversión de 18 líneas de fabricación con el objeto de eliminar 2 557,42 tm de HCFC-22, una vez realizada la verificación del consumo básico y la capacidad de estas líneas. La ejecución del proyecto de conversión está avanzando y se está supervisando estrechamente de acuerdo con los hitos establecidos[footnoteRef:5].  Se ha completado la aceptación nacional para una línea; tres líneas han comenzado la producción de prueba; se ha completado el contrato de diseño y adquisición para 12 líneas; se ha completado el diseño y la adquisición para una línea, pero esta debe reubicar el taller y, por lo tanto, pidió prorrogar la terminación hasta 2021; y una línea acaba de firmar el contrato de conversión y se encuentra en el proceso de diseño; [5:  Los hitos, que también se aplican a los planes para los sectores de espumas de XPS, espumas de PO, refrigeración y aire acondicionado y solventes, incluyen los siguientes: firma del contrato de conversión (pago del 30%); finalización del contrato de diseño y adquisición (pago del 20%); finalización de fabricación del prototipo, conversión de líneas y prueba de rendimiento (pago del 30%); y producción de prueba, capacitación y destrucción de los equipos al producirse la aceptación del proyecto (pago del 20%).] 

Sector de refrigeración y aire acondicionado: El contrato entre la ONUDI y la FECO para la ejecución del plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado se firmó en octubre de 2017; la FECO firmó contratos con la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos de China (CHEAA) y con la empresa de auditoría que verificará independientemente las líneas que se convertirán. Se han firmado los contratos para la conversión de cuatro líneas de fabricación de compresores con una capacidad de producción total de 5 423 441 unidades/año y con cinco líneas de fabricación de equipos de refrigeración industrial y comercial con un consumo total de 2 221 tm de HCFC-22. De los 31 562 981 $EUA aprobados, se han desembolsado en total 3 454 396 $EUA (10%) a los beneficiarios finales.  No se han notificado otras actividades o desembolsos desde la 82ª reunión;
0. Sector de disolventes: Veinticuatro empresas admisibles han firmado contratos con la FECO; la eliminación total relacionada con estas empresas es de 1 176,19 tm (129,38 toneladas PAO) de HCFC-141b. Todas las empresas han recibido los primeros pagos; 18 han alcanzado hitos de ejecución claves (17 de ellas han recibido el segundo pago y una ha recibido los pagos segundo y tercero). Entre las 18 empresas, 13 han completado las instalaciones de los equipos y la producción de prueba, tres han instalado y ajustado todos equipos para la conversión y las empresas ya están listas para proceder a la producción de prueba, mientras que las otras dos han instalado parte de los equipos para la conversión y están la espera de la entrega de los equipos restantes. De las restantes seis empresas con contratos firmados, tres han completado la adquisición de equipos (una empresa ha presentado los documentos para su segundo pago, y las dos restantes están preparando la documentación para el segundo pago); otras tres están probando alternativas nuevas y se espera que soliciten una revisión del plan de ejecución que presentaron anteriormente, para prorrogar la fecha de terminación prevista del proyecto a junio de 2021. Se ha identificado el segundo conjunto de 27 empresas (la mayoría EPM, con un consumo anual superior a 5 mt de HCFC-141b); 26 de ellas han completado la verificación del nivel básico, con lo que se verificó un consumo de 372 tm (40,92 toneladas PAO) de HCFC‑141b. Todas han presentado propuestas para la conversión; se pidió a una de ellas que presentara documentos adicionales y en otra, la verificación del consumo está pendiente; y
0. Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración: El acuerdo de cooperación para el proyecto para el segundo ramo del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y los componentes de facilitación entre la FECO y el PNUMA se firmó en septiembre de 2018 y los fondos se transfirieron en octubre de 2018.  Se finalizaron los acuerdos con tres ciudades piloto (Guangzhou, Shenzhen y Tianjin) con planes de trabajo acordados; se realizó un taller de creación de capacidad sobre aplicación de los reglamentos sobre SAO para las oficinas locales de ecología y medio ambiente; se examinaron las propuestas presentadas por 15 centros de capacitación; se firmaron los contratos una vez verificada su capacidad para impartir la capacitación y se han capacitado 497 instructores y técnicos; se finalizó la preparación del mandato para elaborar los códigos para el servicio y mantenimiento de unidades de aire acondicionado y enfriadores de agua y a mediados de 2019 se firmaron los contratos con el instituto pertinente para la elaboración de estos dos códigos; el primer conjunto de códigos se completaría a más tardar en diciembre de 2019, mientras que el código para el servicio y mantenimiento de enfriadores de agua (bombas de calor) centrado en las emisiones de refrigerantes se pospuso para la financiación con el tercer tramo.  Se firmó el acuerdo de ejecución para el componente correspondiente al Gobierno de Alemania del primer tramo y se identificó un beneficiario (cadena de supermercados Chaoshifa) para la demostración de la aplicación de un sistema de CO2 transcrítico; seis instructores de centros de capacitación vocacional y seis gerentes/ingenieros del subsector de cadena de frío y supermercados participaron en una gira de estudios sobre la aplicación de refrigerantes de bajo PCA en el subsector.  Se completó el estudio sobre recuperación de HCFC y se examinó y revisaron para su publicación final el informe del estudio para el análisis de los obstáculos para la gestión de la recuperación de HCFC en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y el estudio del mecanismo de mercado para la recuperación de los HCFC; y se siguieron ejecutando actividades de sensibilización. Se completaron las actividades para reforzar la gestión de la importación/exportación de SAO en China a través de la Oficina de Gestión de Importación y Exportación (Oficina de I/E), que incluyeron: capacitación de 100 representantes de empresas importadoras y exportadoras de SAO, 55 funcionarios de aduanas y 70 funcionarios del Departamento de Comercio sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la importación y exportación, gestión aduanera de la importación y exportación de SAO, cooperación internacional para combatir el comercio ilícito de SAO, comercio de SAO en regiones sensibles, rutas de tránsito de SAO y análisis de casos típicos y actuales de comercio ilícito.  También se prepararon nuevos materiales de capacitación, que se distribuirían antes de finales de 2019.
Desembolso de fondos 
A octubre de 2019, de los 101 419 890 $EUA aprobados en los tramos primero y segundo, los organismos de ejecución habían entregado 58 411 058 $EUA a la FECO, y la FECO había entregado 40 161 095 $EUA a los beneficiarios, como se indica en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Nivel de desembolso por sector (a octubre de 2019)
	
	Tramo 1
	Tramo 2
	Total

	Plan para el sector de espumas de XPS (ONUDI/Alemania)
	
	
	

	Fondos aprobados
	7 514 867
	9 000 000
	16 514 867

	Desembolsos de los organismos de ejecución a la FECO
	Monto ($EUA)
	6 763 380
	4 462 776
	11 226 156

	
	Relación de desembolso
	90,00%
	49,59%
	67,98%

	Desembolsos de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	3 968 042
	2 843 044
	6 811 086

	
	Relación de desembolso
	52,80%
	31,59%
	41,24%

	Plan para el sector de espumas de PU (Banco Mundial)
	
	
	

	Fondos aprobados
	7 045 027
	-
	7 045 027

	Desembolso del Banco Mundial a la FECO
	Monto ($EUA)
	-
	-
	-

	
	Relación de desembolso
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Desembolso de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	2 691 628
	-
	2 691 628

	
	Relación de desembolso
	38,21%
	0,0%
	38,21%

	Plan para el sector de refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	
	
	

	Fondos aprobados
	13 368 756
	20 000 000
	33 368 756

	Desembolsos del PNUD a la FECO
	Monto ($EUA)
	13 265 048*
	19 902 532*
	33 167 580*

	
	Relación de desembolso
	99,22%
	99,51%
	99,40%

	Desembolsos de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	10 450 337
	8 773 988**
	19 224 325

	
	Relación de desembolso
	78,17%
	43,87
	57,61

	Plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado (ONUDI) 
	
	
	

	Fondos aprobados
	15 562 981
	16 000 000
	31 562 981

	Desembolsos de la ONUDI a la FECO
	Monto ($EUA)
	4 309 022
	-
	4 309 022

	
	Relación de desembolso
	27,7%
	0,0%
	13,7%

	Desembolso de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	3 454 396
	-
	3 454 396

	
	Relación de desembolso
	22,2%
	0,0%
	10,9%

	Disolventes (PNUD) 
	
	
	

	Fondos aprobados
	2 821 937
	3 777 190
	6 599 127

	Desembolso del PNUD a la FECO
	Monto ($EUA)
	2 796 937
	3 741 089
	6 538 026

	
	Relación de desembolso
	99,11%
	99,04%
	99,07%

	Desembolso de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	2 796 937
	3 638 223
	6 435 160

	
	Relación de desembolso
	99,11%
	96,32%
	97,52%

	Servicio y mantenimiento (PNUMA/Alemania/Japón) 
	
	 
	 

	Fondos aprobados
	3 679 132
	2 650 000
	6 329 132

	Desembolso de los organismos de ejecución a la FECO
	Monto ($EUA)
	1 870 274
	1 300 000
	3 170 274

	
	Razón de desembolso***
	50,83%
	49,06%
	50,09%

	Desembolso de la FECO
	Monto ($EUA)
	1 324 500
	220 000
	1 544 500

	
	Relación de desembolso
	36,00%
	8,30%
	24,40%

	Total todos los sectores
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo
	49 992 700
	51 427 190
	101 419 890

	Desembolsos a la FECO
	Monto ($EUA)
	29 004 661
	29 406 397
	58 411 058

	
	Relación de desembolso
	58,02%
	57,18%
	57,59%

	Desembolsos de la FECO a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	24 685 840
	15 475 255
	40 161 095

	
	Relación de desembolso
	49,38%
	30,09%
	39,60%


* Después de deducir intereses por valor de 103 708 $EUA para 2015 del primer tramo y de deducir intereses por valor de 97 468 $EUA para 2016 y 7 299 $EUA para 2017 del segundo tramo. 
** Incluye los fondos entregados a Dalian Refrigeration para la conversión de una línea de fabricación que se financiará con el tercer tramo.  
*** Referencia para el desembolso en el sector de servicio y mantenimiento.

A la fecha de la presentación de las solicitudes de tramos (doce semanas antes de la 84ª reunión), la tasa de desembolso de fondos de la FECO a los beneficiarios era superior al 20% en los sectores de espumas de XPS, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento.  Para el sector de servicio y mantenimiento, el desembolso de fondos de los organismos bilaterales y de ejecución a la FECO era superior al 20%. 
Para el sector de espumas de PU, la FECO entregó a las empresas beneficiarias 2 691 628 $EUA (38,21%) con recursos externos al Fondo Multilateral después de que se había firmado el acuerdo entre la FECO y el Banco Mundial y, el 31 de octubre de 2019 el Banco Mundial desembolsó 3 522 514 $EUA a la FECO. La descripción relacionada se presenta en la solicitud independiente correspondiente para el tramo que se adjunta a esta nota de la Secretaría.
Revisión del Acuerdo para la etapa II

El Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH se acordó en la 79ª reunión (decisión 79/35). En la 81ª reunión, la Secretaría observó que podría ser necesario revisar el Acuerdo para incluir el nivel de gastos de apoyo del organismo que el Comité Ejecutivo pudiera decidir en la 81ª reunión y reflejar posibles cambios en la distribución de fondos en el plan para el sector de espumas de PU, considerando la demora en la presentación del segundo tramo, que también ocasionaría cambios en la distribución general de la financiación de la etapa II del PGEH. Posteriormente, el Comité Ejecutivo decidió ajustar al 7% los gastos de apoyo del organismo asociados al segundo tramo y tramos posteriores de todos los planes sectoriales de la etapa II de plan de gestión de eliminación de HCFC de China para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial y revisar, en la 82ª reunión, el Acuerdo para la etapa II del PGEH (decisión 81/45).
En los preparativos para la 84ª reunión, la Secretaría y el PNUD, en su calidad de organismo de ejecución principal, trataron un Acuerdo revisado para la etapa II del PGEH que se presenta para su consideración, que incluye los ajustes siguientes en el Apéndice 2‑A:
Los gastos de apoyo del organismo para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial se ajustaron al 7% desde el segundo tramo hasta el último tramo, conforme a la decisión 81/45 a). Este ajuste representa un aumento de 2 162 056 $EUA en los gastos de apoyo del organismo calculados anteriormente al 6,5% en el Acuerdo aprobado en la 79ª reunión;
El valor del tercer tramo del plan para el sector de espumas de XPS (no aprobado en 2018) se trasladó a 2019 y se hicieron ajustes en los tramos para 2020 y 2023; 
Los valores de los terceros tramos de los planes para los sectores de refrigeración industrial y comercial y de servicio y mantenimiento (no aprobados en 2018) se trasladaron a 2019, y se hicieron ajustes en los tramos restantes (2019 a 2021), y parte de los fondos de asignaron a un nuevo tramo en 2022;
Dado que no se habían cumplido las condiciones previas para la aprobación del segundo tramo del plan para el sector de espumas de PU (que debía presentarse a la 80ª reunión) a la fecha de celebración de la 83ª reunión, se produjo una demora de dos años y medio en la financiación que debía entregarse para la aplicación de este plan sectorial. No se modificaron los compromisos de reducción de HCFC y la duración del plan sectorial, pero se distribuyó el valor de los tramos de 2017 y 2018 (10,6 millones de $EUA y 9,0 millones de $EUA, respectivamente) entre los tramos de 2019 a 2026, y se añadió un nuevo tramo en 2017;
Dado que el segundo tramo del plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado que debía presentarse en 2017 se aprobó en la 81ª reunión (2018) y el tercer tramo que debía presentarse en 2018 no se presentó a la 84ª reunión en 2019, se producirá una demora de dos años. Por consiguiente, los tramos restantes del sector (2018 a 2021) se trasladaron un año (2019 a 2022) y se añadió un último tramo en 2023. Las solicitudes de tramos seguirán presentándose en la segunda reunión del año, como se establece en el Acuerdo; y
Se ajustó la distribución de tramos del plan para el sector de solventes, aumentando los montos para 2019, 2020 y 2023 y disminuyendo los montos para 2021, 2022, 2024 y 2025, a fin de satisfacer la corriente de efectivo necesaria para incorporar nuevas empresas, garantizar el cumplimiento puntual de los hitos y reflejar los pagos de costos adicionales de explotación necesarios una vez que el primer conjunto de empresas hubiera completado sus conversiones.
Cuando se trató la distribución de tramos propuesta, se hicieron algunos ajustes para garantizar que los niveles de los tramos anuales totales fueran tan cercanos como fuera posible a aquellos acordados originalmente y que el nivel general de fondos por tramo estuviera, en la medida de lo posible, equilibrado a lo largo del tiempo. Los detalles se presentan en el Anexo I del presente documento. 
El Apéndice 2-A revisado del Acuerdo figura en el Anexo II del presente documento. El Acuerdo actualizado completo se adjuntará al informe final de la 84ª reunión. Además de los cambios indicados, se añadió el párrafo 17 para señalar que este Acuerdo revisado y actualizado reemplaza al acordado entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo en la 79ª reunión. 
Informes sobre la marcha de las actividades de los tramos y solicitudes de financiación

Se adjuntan a la nota de la Secretaría informes detallados e independientes sobre la marcha de las actividades de ejecución de los planes para los sectores de espumas de XPS, espumas de PU, refrigeración industrial y comercial, disolventes y servicio y mantenimiento de refrigeración, así como solicitudes de financiación para los tramos segundo o tercero. En cada informe se presentan un detalle de la ejecución del segundo tramo, el nivel de desembalso de fondos, un plan de ejecución para el tercer tramo, observaciones de la Secretaría y la recomendación.
Informe financiero sobre los gastos de la dependencia de gestión de proyecto en el marco el PGEH y el PGEPH

En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que trabajase con el Gobierno de China por conducto del PNUD, como organismo de ejecución principal del PGEH, y por conducto del Banco Mundial, como organismo de ejecución principal del PGEPH, para desarrollar para la 81ª reunión, un formato de presentación de informes financieros para los gastos de la dependencia de gestión de proyecto (DGP) en relación con los sectores de producción y consumo (decisión 80/80).
En la 81ª reunión, la Secretaría propuso un proyecto de formato de presentación de informes para la DGP que se utilizará tanto para las etapas I como II del PGEH y el PGEPH, en el que los gastos se notificarían por separado para cada etapa; los organismos rellenarían el formato anualmente como parte de los informes sobre la marcha de las actividades de los tramos. Tras considerar el formato, el Comité Ejecutivo decidió (decisión 81/46):
Solicitar al PNUD que, en cooperación con los organismos de ejecución principales del sector, utilizara en sus informes anuales de avance por tramo el formato de presentación de informes financieros para los gastos de la unidad de gestión de proyectos que figura en el Anexo X del presente informe, a partir de 2019;
Solicitar a los organismos de ejecución evaluar si era necesario enmendar sus respectivos acuerdos con el Gobierno de China a fin de garantizar que los informes financieros sobre gastos de la unidad de gestión de proyectos contengan el nivel de detalle que exigen los requisitos de sus presentaciones de informes financieros respectivos al Comité Ejecutivo; y 
Revisar el formato de presentación de informes para los gastos anuales de la unidad de gestión de proyectos en la primera reunión del Comité Ejecutivo de 2020.
De conformidad con la decisión 81/46, el PNUD presentó los gastos de la DGP para la etapa I y la etapa II. Los organismos de ejecución principales de cada plan sectorial confirmaron que era necesario enmendar sus respectivos acuerdos con el Gobierno de China a fin de garantizar que los informes financieros sobre gastos de la DGP contengan el nivel de detalle que exigen los requisitos de sus presentaciones de informes financieros respectivos al Comité Ejecutivo. Los gastos consolidados de las DGP se presentan en el Anexo III del presente documento.
La Secretaría aprecia los considerables esfuerzos desplegados por el Gobierno de China y los organismos bilaterales y de ejecución para presentar los gastos de las DGP para todos los sectores usando una metodología común basada en un formato acordado. Se señaló que los gastos totales acumulados de las DGP entre 2011 y 2018 para la ejecución de la etapa I del PGEH fueron de 21 726 655 $EUA, lo que incluye 18 691 475 $EUA de los planes sectoriales y otros 3 035 180 $EUA externos al Fondo Multilateral. Los gastos totales acumulados de las DGP entre 2017 y 2018 fueron de 3 295 406 $EUA, lo que incluye 2 651 050 $EUA de la etapa II de los planes sectoriales y otros 644 356 $EUA de otras fuentes externas al Fondo Multilateral. Además, se señala que los gastos del sector de producción relacionados con la financiación aprobada en la 81ª reunión y el sector de espumas fueron adelantados por la FECO de su propio presupuesto en forma provisional, sujeto al desembolso del Banco Mundial a la FECO. 
Observando que el Comité Ejecutivo decidió examinar el formato de presentación de informes financieros para los gastos anuales de las DGP en la primera reunión del Comité Ejecutivo de 2020, la Secretaría llevará a cabo un análisis detallado de estos gastos para la 85ª reunión, teniendo en cuenta las deliberaciones que se mantuvieron con los organismos de ejecución en las reuniones 80ª y 81ª en relación con las cuestiones identificadas en la notificación de los gastos incurridos en las DGP (es decir, falta de claridad acerca de los costos por sector y los costos compartidos, necesidad de un plan financiero que sirva como base para comparar los gastos notificados, uso de un enfoque común para registrar y notificar los gastos, mejor comprensión de los gastos acumulados en general y por sector).
Recomendación

El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de que:
La Secretaría había actualizado el Apéndice 2-A del Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo, basándose en los cambios en la distribución de los tramos anuales en los sectores de espumas de poliestireno extruido, espumas de poliuretano, refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado de habitaciones, servicio y mantenimiento de refrigeración y disolventes, y el ajuste de los gastos de apoyo del organismo para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial y que se había añadido un nuevo párrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado sustituía a aquel alcanzado en la 79ª reunión, como se indica en el Anexo II del presente documento; y
La Secretaría presentará a la 85ª reunión un análisis de los gastos notificados para la ejecución y la dependencia de gestión de proyecto de la etapa I y la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC y el plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC para China, que figura en el Anexo III del presente documento, teniendo en cuenta la decisión 81/46 c).


HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN LA REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de los HCFC (etapa II), sector de espumas de poliestireno extruido
	Alemania y ONUDI (principal)
	77ª
	100% en 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14 382,12 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Refrigeración
	Disolvente
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	101,20
	1 595,00
	4 840,00
	3 290,20
	
	9 826,40

	HCFC-123
	
	
	11,06
	8,75
	
	19,81

	HCFC-124
	
	
	
	-0,12
	
	-0,12

	HCFC-141b
	52,80
	3 759,14
	
	
	374,00
	4 186,24

	HCFC-142b
	
	325,00
	5,85
	18,00
	
	348,85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0,43
	0,43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0,69
	0,69



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	19 269,00
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	18 865,44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	12 161,02
	Restante:
	6 704,42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	2021
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	162,15
	187,35
	194,58
	544,08

	
	Financiación ($EUA)
	8 560 000
	9 890 530
	10 272 000
	28 722 530

	Alemania
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,00
	7,23
	0,00
	7,23

	
	Financiación ($EUA)
	0
	399 016
	0
	399 016
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	6 262,4 
	6 262,4 
	n/c

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	2 286,0 
	2 286,0 
	2 032,0 
	2 032,0 
	1 397,0 
	1 397,0 
	1 397,0 
	762,0 
	762,0 
	165,0 
	0,0 
	n/c

	Financiación acordada ($EUA)
	ONUDI
	Costos del proyecto
	7 514 867
	8 732 614
	8 000 000
	9 243 486
	9 600 000
	14 788 765
	11 400 000
	11 300 000
	9 550 000
	9 600 000
	11 971 763
	111 701 495

	
	
	Gastos de apoyo
	526 041
	611 283
	560 000
	647 044
	672 000
	1 035 214
	798 000
	791 000
	668 500
	672 000
	838 023
	7 819 105

	
	Alemania
	Costos del proyecto
	-
	267 386
	-
	365 514
	-
	211 235
	-
	-
	250 000
	-
	-
	1 085 135

	
	
	Gastos de apoyo
	-
	31 877
	-
	42 502
	-
	25 183
	-
	-
	29 804
	-
	-
	129 365

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	7 514 867
	9 000 000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 514 867

	
	Gastos de apoyo
	526 041
	643 160
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 125 538

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	8 000 000*
	
	
	
	
	
	
	
	8 000 000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	560 000*
	
	
	
	
	
	
	
	560 000


*El tercer tramo (2018) se presentó en la 82ª reunión y se aplazó para su evaluación en la 84ª reunión (decisiones 82/71(b) y 83/55).



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, ha vuelto a presentar[footnoteRef:6] en nombre del gobierno de China una solicitud de financiación para el tercer tramo del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido correspondiente a la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC por un monto de 8 000 000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 560 000 $EUA para la ONUDI únicamente.[footnoteRef:7] La comunicación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido, así como el plan de ejecución del tramo para 2020 a 2022. [6:  Presentada inicialmente en la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió retrasar su estudio a la 84ª reunión (decisiones 82/71(b) y 83/55).]  [7:  Según la nota del 23 de septiembre de 2019 enviada por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente a la ONUDI.] 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II

En septiembre de 2017 se firmó el contrato entre la Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero (FECO) y la ONUDI para la ejecución del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido (etapa II). Se ha finalizado la verificación de la información básica del primer grupo de las 11 empresas de espumas de poliestireno extruido (es decir, propiedad en países que no están al amparo del Artículo 5, equipos básicos, consumo de HCFC y datos financieros). Se ha seleccionado a diez de estas empresas como beneficiarias de los proyectos y ya han firmado contratos con la Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero (FECO) para su conversión a CO2, con otros agentes espumantes[footnoteRef:8] de bajo potencial de calentamiento atmosférico como tecnologías alternativas. En el Cuadro 1 se muestra el progreso de los 10 proyectos en marcha. [8:  Alcohol para tableros de poliestireno extruido con grosores por debajo de los 60 mm; CO2 y pequeñas cantidades de HFC-152a (GWP<200) para tableros de poliestireno extruido con grosores superiores a 60 mm.
] 

Cuadro 1. Progreso de las empresas de espumas de poliestireno extruido seleccionadas en el primer y segundo tramos
	Estado de ejecución
	Número de empresas
	Consumo de HCFC en 2016

	
	
	tm
	Toneladas PAO*

	Proyecto completado y aceptado
	1
	655,07
	36,03

	Equipos entregados e instalados
	2
	971,34
	55,85

	Contratos de adquisición con los proveedores firmados
	3
	927,85
	53,35

	Contrato con la Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero (FECO) firmado (actualmente preparando la adquisición de los equipos)
	4
	1 742,54
	100,20

	Total
	10
	4 296,80
	245,43


* La relación entre HCFC-22 y HCFC-142b es del 75 al 25 por ciento (medida en toneladas métricas (tm)).

Se ha finalizado un proyecto y los otros nueve se completarán entre 2020 y 2021.
Actividades de asistencia técnica
Entre las actividades de asistencia técnica ejecutadas desde la segunda mitad del 2017 se incluyen dos talleres sobre tecnologías alternativas en el sector de las espumas de poliestireno extruido realizados en septiembre de 2017 y julio de 2019; soporte técnico por parte del organismo de apoyo a la ejecución a la FECO y a las empresas en sus operaciones diarias y verificaciones de desempeño y de niveles básicos sobre el terreno; selección de una empresa de contabilidad para revisar los documentos financieros entregados por los beneficiarios y realizar verificaciones sobre el terreno; actividades de sensibilización del público destinadas a facilitar la eliminación de los HCFC en el sector de la espuma de poliestireno extruido; y un viaje de estudio de departamentos gubernamentales, productores de espuma extruida y proveedores de equipos a Alemania y Suiza para intercambiar información sobre las tecnologías alternativas en el mercado de espuma de poliestireno extruido que podría resultar útil en la ejecución de la etapa II del PGEH.
Nivel de desembolso de los fondos
En septiembre de 2019, de los 16 514 867 $EUA aprobados, la ONUDI había desembolsado 6 811 086 $EUA (41,2%) a la Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero. En el Cuadro 2 se muestra el estado de los desembolsos totales. 
Cuadro 2. Situación de los desembolsos para el plan sectorial de espumas de poliestireno extruido, a fecha septiembre de 2019
	Plan sectorial de espumas de poliestireno extruido (ONUDI/Alemania)
	Tramo 1
	Tramo 2
	Total

	Fondos aprobados
	ONUDI
	7 514 867
	8 732 614
	16 247 481

	
	Alemania
	0
	267 386
	267 386

	
	Total ($EUA)
	7 514 867
	9 000 000
	16 514 867

	Desembolsos de los organismos de ejecución a la FECO
	ONUDI
	6 763 380
	4 366 307
	11 129 687

	
	Alemania
	0
	96 469
	96 469

	
	Total ($EUA)
	6 763 380
	4 462 776
	11 226 156

	
	Coeficiente de desembolso
	90,0%
	49,6%
	67,9%

	Desembolsos de la FECO a los beneficiarios
	ONUDI
	3 968 042
	2 746 575
	6 714 617

	
	Alemania
	0
	96 469
	96 469

	
	Total ($EUA)
	3 968 042
	2 843 044
	6 811 086

	
	Coeficiente de desembolso
	52,8%
	31,6%
	41,2%


* Tal como se establece en los requisitos de ejecución, los desembolsos del Gobierno de Alemania se entregarán directamente a los beneficiarios y a los proveedores de productos y servicios.

Plan de ejecución para el tercer tramo de la etapa II

La Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero (FECO) seguirá haciendo cumplir los permisos de cuotas para las empresas de poliestireno extruido que consuman más de 100 toneladas métricas (tm) de HCFC al año. La FECO también proseguirá con la conversión de las 10 empresas y seleccionará a entre dos y seis empresas más para que lleven a cabo conversiones, lo que generará una reducción adicional de al menos 1 212 tm de HCFC.
Se ejecutarán las siguientes actividades de asistencia técnica: dos talleres técnicos sobre estrategias de eliminación de HCFC, criterios y tecnologías alternativas; verificaciones de consumo básico y de instalaciones para las empresas adicionales de poliestireno extruido antes de firmar los contratos de conversión; y actividades en marcha de sensibilización del público, que incluyen reuniones periódicas y transmisión de información.
En el Cuadro 3 se muestra el presupuesto correspondiente a las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del tercer tramo. 
Cuadro 3. Presupuesto para el tercer tramo del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido de China
	Actividad
	Presupuesto ($EUA)

	Conversión de empresas de espumas de poliestireno extruido a la tecnología del CO2
	7 287 752

	Actividades de asistencia técnica  
	295 416

	Supervisión de proyectos, lo que incluye:
· Personal de los proyectos: gestión de proyectos, soporte, aspectos financieros, soporte legal a la adquisición (218 027 $EUA)
· Costos de explotación: gastos de las operaciones diarias, viajes domésticos, reuniones, oficinas y equipos de oficina (134 986 $EUA)
· Servicios de consultoría: expertos en evaluación de proyectos, verificación financiera y técnica, evaluaciones técnicas, evaluación de ofertas, contratación de personal para eventos especiales (63 819 $EUA) 
	416 832

	Total para el tercer tramo
	8 000 000




OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
En 2018, el consumo de HCFC en el sector de la fabricación de espumas de poliestireno extruido fue de 34 000 tm (1 920 toneladas PAO), una cifra que es inferior al consumo admisible de 35 339 tm (2 286 toneladas PAO) establecido en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo, como se indica en el Cuadro 4. 
Cuadro 4. Consumo de HCFC en el sector de espumas de poliestireno extruido
	Sector de espumas de poliestireno extruido
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Consumo*
	tm
	39 200
	30 100
	35 500
	38 500
	34 000

	
	Toneladas PAO
	2 249
	1 761
	2 043
	2 213
	1 920

	Consumo máximo
permitido**
	tm
	43 051
	38 746
	38 746
	38 746
	34 441

	
	Toneladas PAO
	2 540
	2 286
	2 286
	2 286
	2 032

	Objetivo de eliminación
	tm
	n/c
	4 305
	n/c
	n/c
	4 305

	
	Toneladas PAO
	n/c
	254
	n/c
	n/c
	254


* Según el informe de ejecución del programa de país.
** Según el Acuerdo firmado en la 67ª reunión para la etapa I hasta 2015 y el Acuerdo firmado en la 79ª reunión para la etapa II entre 2016 y 2018.

A pesar de que en 2016 y 2017 aumentó el consumo de HCFC en el sector como consecuencia del aumento de la demanda de productos de espuma de poliestireno extruido para aislamiento, la ONUDI y la FECO siguieron completando con rapidez los proyectos de conversión de la etapa I y alcanzaron el objetivo de reducción de HCFC para 2018. La Oficina de Cooperación Económica con el Extranjero siguió aplicando las cuotas de producción de HCFC y de ventas domésticas para cada uno de los productores, así como las cuotas de consumo de HCFC para empresas de fabricación que utilizaban más de 100 tm.
Progreso
La Secretaría toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno de China y de los organismos de ejecución para iniciar las primeras 10 conversiones (245 toneladas PAO), así como el plan para empezar entre dos y seis conversiones adicionales como parte del tercer tramo (estimadas en 70 toneladas PAO). La suma de todos estos proyectos generaría una reducción de 315 toneladas PAO de HCFC, con resultados para el período entre 2019 y 2021, debido a que cada conversión tiene una duración de dos años. Puesto que, según el Acuerdo, es necesaria una reducción de 635 toneladas PAO para 2020, la Secretaría ha consultado cómo se lograrían dichas reducciones adicionales.  
La ONUDI ha explicado que la etapa II del plan para el sector del poliestireno extruido eliminará un total de 2 286 toneladas PAO de HCFC, no solo como consecuencia de la conversión de las empresas admisibles, sino también por la conversión, mediante financiación propia, de otras no admisibles. Se dará apoyo a esta reducción con actividades de asistencia técnica que reforzarán la capacidad técnica de las industrias y facilitarán la adopción de sustancias alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Por otra parte, las intervenciones de criterios y regulatorias, como la cuota de producción de HCFC y de ventas domésticas asignadas a cada productor, así como las cuotas de consumo de HCFC para empresas de fabricación, admisibles y no admisibles, que utilicen más de 100 tm, garantizarán la eliminación sostenible y en plazo de HCFC en el sector. El suministro total de HCFC vendido al mercado doméstico se controla de acuerdo con los objetivos de cumplimiento, y en 2020 se reducirá la cuota de consumo de HCFC correspondiente a las empresas no admisibles.
Por otra parte, las empresas que consumen menos de 100 tm de HCFC al año para usos controlados deben registrarse con los organismos de protección del medio ambiente provinciales, que son los responsables de su supervisión e inspección en el día a día para garantizar que cumplen con la reglamentación. 
La ONUDI también reafirmó que la FECO y la ONUDI estaban identificando y hablando con más empresas admisibles de modo que puedan participar en proyectos de conversión lo antes posible. 
Puesto que el tercer tramo no se aprobó en la 83ª reunión, como estaba inicialmente previsto, la ONUDI indicó también que cuatro de las conversiones en marcha necesitan fondos de tramos posteriores para su finalización. Una vez que la financiación se haya aprobado, los proyectos seguramente se realizarán tal como estaba previsto y podrán completarse antes del fin de 2021. 
Dependencia de ejecución y supervisión de proyectos (DGP)

El PNUD, como organismo director del PGEH de China, ha presentado un informe con los gastos acumulados de la DGP, de acuerdo con la decisión 81/46(b). El Cuadro 5 muestra, a partir de este informe, los gastos relacionados con la DGP correspondientes a la etapa II para el sector de espumas de poliestireno extruido y ejecutados por la ONUDI. 
Cuadro 5. Gastos de la DGP para el período 2017-2018 de la etapa II del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido de China 
	Partida
	Descripción
	Financiación ($EUA)

	Costos específicos para el sector

	Personal asignado a los proyectos
	164 561

	
	Viajes domésticos
	26 108

	
	Viajes internacionales
	3 821

	
	Reuniones domésticas
	23 055

	
	Reuniones internacionales
	0

	
	Servicios de consultoría
	20 891

	Total parcial (costos específicos para el sector)
	238 436

	Costos de explotación
	Costos compartidos (personal auxiliar, ordenadores, Internet, impresión, operaciones y mantenimiento de las oficinas)
	335 562

	Desembolso total para 2017-2018
	573 997



Interés
 La ONUDI ha informado de que, en 2018, la FECO devengó un interés acumulado para el sector de espumas de poliestireno extruido de 3 130$EUA en la etapa I y de 2 163 $EUA en la etapa II del PGEH.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC 

En su explicación de cómo se reforzará el marco de criterios y su cumplimiento para garantizar la eliminación sostenida de HCFC en el sector de espumas de poliestireno extruido, la ONUDI ha indicado que el Gobierno de China promulgará la prohibición de utilizar los HCFC como agente espumante antes de la eliminación total de HCFC. Por otra parte, y de acuerdo con la decisión 82/65, el Gobierno de China presentó en la 83ª reunión la revisión de los sistemas actuales de supervisión, comunicación, verificación y vigilancia del cumplimiento de los planes de gestión de la eliminación del consumo y la producción de HCFC (PGEH y PGEPH)[footnoteRef:9], incluido el plan de acción para reforzar la legislación y su implantación. En línea con la decisión 83/41(e)[footnoteRef:10], el Gobierno de China también había presentado un informe en la 84ª reunión que detallaba el progreso realizado en la implantación de actividades relacionadas con los sistemas actuales de supervisión, comunicación, verificación y vigilancia del cumplimiento de los planes PGEH y PGEPH. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Conclusión 

La Secretaría observa que China sigue cumpliendo con el Protocolo de Montreal y con su Acuerdo con el Comité Ejecutivo en cuanto al plan del sector de espumas de poliestireno extruido, incluido el objetivo de reducción acordado para 2018. Se ha avanzado de forma significativa en la ejecución de los primeros dos tramos de la etapa II, lo que incluye la finalización de un proyecto de conversión, el inicio de otras nueve conversiones que concluirán entre 2020 y 2021, y varias actividades de asistencia técnica. Para poderlas completar, cuatro de las conversiones en marcha necesitan fondos de tramos posteriores. El nivel de desembolso a las empresas beneficiarias corresponde a más del 31% de los fondos aprobados en el segundo tramo. Dada las inminentes reducciones de HCFC que indica el acuerdo para 2020, es necesario contar con los fondos asignados al tercer tramo para seguir ejecutando los proyectos de inversión, las actividades de asistencia técnica y las medidas reglamentarias y de criterios, a fin de asegurar que se reduzca el consumo de HCFC en el sector y se mantenga por debajo del consumo máximo permitido en el Acuerdo. 
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podría decidir estudiar lo siguiente:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China; y 
Aprobar el tercer tramo del plan sectorial para las espumas de poliestireno extruido correspondiente a la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China, así como el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2020-2022, por un monto de 8 000 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 560 000 $EUA para la ONUDI.



HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (etapa II) - Sector de espumas de poliuretano
	Banco Mundial (principal)
	77ª
	100 % en 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Grupo I del Anexo C)
	Año: 2018
	14.382.12 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Refrigeración
	Disolvente
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	101,20
	1.595,00
	4.840,00
	3.290,20
	
	9.826,40

	HCFC-123
	
	
	11,06
	8,75
	
	19,81

	HCFC-124
	
	
	
	-0,12
	
	-0,12

	HCFC-141b
	52,80
	3.759,14
	
	
	374,00
	4.186,24

	HCFC-142b
	
	325,00
	5,85
	18,00
	
	348,85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0,43
	0,43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0,69
	0,69



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009 - 2010:
	19.269,00
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865,44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	12.161,02
	Restante:
	6.704,42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	2021
	Total

	Banco Mundial
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	279,71
	250,68
	335,12
	865,51

	
	Financiación ($EUA)
	11.342.000
	10.165.000
	13.589.000
	35.096.000
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342,1 
	17.342,1 
	17.342,1 
	17.342,1 
	12.524,9 
	12.524,9 
	12.524,9 
	12.524,9 
	12.524,9 
	6.262,4 
	6.262,4 
	nc

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	4.449,6 
	4.449,6
	3.774,5
	3.774,5
	2.965,7
	2.965,7
	2.965,7
	1.078,4 
	1.078,4
	330,0 
	0,0 
	nc

	Financiación acordada ($EUA)
	Banco Mundial
	Costos del proyecto
	7.045.027
	10.600.000
	9.500.000
	12.700.000
	12.700.000
	20.000.000
	15.700.000
	15.600.000
	10.500.000
	13.100.000
	14.026.183
	141.471.210

	
	
	Gastos de apoyo
	493.152
	689.000
	617.500
	825.500
	825.500
	1.300.000
	1.020.500
	1.014.000
	682.500
	851.500
	911.702
	9.902.985

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	7.045.027
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.045.027

	
	Gastos de apoyo
	493.152
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	493.152

	Total de fondos cuya aprobación se solicita en la reunión en cuso ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	10.600.000*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	689.000*
	
	
	
	
	
	
	
	


*Solicitado inicialmente en 2017, aplazado a la 84ª reunión.



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del Gobierno de China, el Banco Mundial, en calidad de organismo de ejecución designado, presenta una solicitud de financiación para el segundo tramo del plan sectorial de espumas rígidas de poliuretano de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, por una cantidad de 10.600.000 $EUA, más 689.000 $EUA de gastos de apoyo al organismo.[footnoteRef:11] En la documentación se incluye un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo y el plan de ejecución del tramo para 2020. [11:  Conforme a la carta del 24 de septiembre de 2019 del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China al Banco Mundial.] 

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo de la etapa II
Actividades regulatorias 
En octubre de 2018, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente aprobó la prohibición del uso de HCFC-141b como agente espumante en los subsectores de equipos de refrigeración y congelación, contenedores refrigerados y calentadores eléctricos de agua a partir del 1 de enero de 2019. Todo incumplimiento será sancionado conforme a las disposiciones del Reglamento de Gestión de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
Proyectos de inversión
El contrato entre la Oficina de Cooperación Exterior Medioambiental (FECO) y el Banco Mundial para la ejecución del plan sectorial de espumas rígidas de poliuretano (etapa II) se firmó el 8 de enero de 2019. Un total de 43 empresas han presentado solicitudes de proyectos para participar. Tras la verificación de la información básica (propiedad no amparada por el Artículo 5, equipo básico, consumo de HCFC y datos financieros), se seleccionaron como beneficiarios 11 empresas de espuma de poliuretano que consumen 1.189 toneladas métricas (tm) de HCFC-141b, y firmaron contratos con FECO para la reconversión a la tecnología de espumación acuosa o hidrocarburos. La reconversión de cinco empresas finalizará antes de diciembre de 2019, dos más antes de mediados de 2020 y las cuatro restantes (reconversión a hidrocarburos) en un plazo de tres años, a más tardar a finale de 2021. El estado de progreso de las reconversiones de las 11 empresas se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Estado de progreso de las empresas de espuma de poliuretano seleccionadas en el primer tramo
	Estado de ejecución
	Número de empresas
	Consumo de HCFC
	Valor del contrato 
($EUA)

	
	
	tm
	Toneladas PAO
	

	Reconversión en curso
	11
	1.189
	130,81
	8.181.024

	  Prueba de producción finalizada
	3
	188
	20,73
	942.460

	  Modificación en curso del sistema de polioles
	4
	591
	64,96
	3.790.300

	  Proceso de licitación de equipos
	4
	410
	45,12
	3.448.264

	Reconversiones futuras 
	32
	*2.755
	*303,05
	Por determinar


*Estimación. Impacto de los proyectos en curso de verificación

Actividades de asistencia técnica
Se han desarrollado actividades de asistencia técnica, incluido un taller para lanzar la ejecución de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en el sector de las espumas de poliuretano celebrado en abril de 2017; talleres de capacitación para los 11 beneficiarios sobre procedimientos de ejecución de subproyectos, la aplicación de tecnologías alternativas, riesgos de seguridad potenciales y medidas de seguridad; apoyo técnico por parte de la agencia de apoyo de ejecución a FECO para, entre otros, gestión operacional, verificaciones en campo, preparación de documentación de proyecto y diseño de actividades de asistencia técnica. 
FECO organizó una gira de estudio en los Estados Unidos de América, que incluyó visitas a proveedores de HFO, con el objetivo de compartir información sobre el progreso y las perspectivas de la eliminación de HCFC-141b en China, novedades del mercado relativas a las nuevas aplicaciones de la tecnología basada en HFO, y medidas de control de HFC presentes y futuras que se están aplicando en ambos países.
Nivel de desembolso de los fondos
En el plazo límite de las 12 semanas para la presentación (23 de septiembre de 2019), de los 7.045.027 $EUA aprobados no se había desembolsado ningún fondo por el Banco Mundial a FECO. No obstante, FECO había desembolsado 2.691.628 $EUA a empresas beneficiarias, tal como se indica en el Cuadro 2. A fecha de 31 de octubre de 2019, el Banco Mundial había desembolsado 3.522.514 $EUA (50 por ciento de los fondos totales aprobados) a FECO.
Cuadro 2. Estado de desembolso para el plan sectorial de espumas de poliuretano (en septiembre de 2019) ($EUA)
	Plan sectorial de espumas de poliuretano
	Tramo 1

	Fondos aprobados
	7.045.027

	Desembolsos del Banco Mundial a FECO 
	0

	Tasa de desembolso
	0%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	2.691.628

	Tasa de desembolso
	38,2%



Plan de ejecución para el tercer tramo de la etapa II

Con el fin de cumplir el objetivo de consumo de HCFC establecido en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo para 2020 (26.960,9 tm o 2.965,70 toneladas PAO), se llevarán a cabo reducciones adicionales de HCFC-141b de 7.352 tm (808,72 toneladas PAO) respecto al objetivo de consumo de 2019 (o 7.215 tm (793,65 toneladas PAO) en relación al nivel de consumo real de 2018) mediante subproyectos de reconversión, proyectos de proveedores de sistemas, actividades de asistencia técnica y acciones sobre políticas.
Actividades regulatorias

Se está preparando una prohibición del consumo de HCFC-141-b como agente espumante en los subsectores de fabricación de tuberías de aislamiento y calentadores solares de agua, y está prevista su entrada en vigor antes de terminar 2020. FECO continuará aplicando los permisos de cupos para las empresas de espuma de poliuretano que consumen más de 100 tm de HCFC al año; y también reducirá los cupos de consumo en 2020.
Proyectos de inversión
China continuará las 11 primeras reconversiones de empresas (1.189 tm de HCFC-141b). La verificación de la admisibilidad, equipo y consumo básicos, impacto de la eliminación y niveles de financiación de 32 empresas adicionales, con un consumo total de 2.755 tm (303,05 toneladas PAO) de HCFC-141b finalizará a más tardar en diciembre de 2019, y a continuación se firmarán los acuerdos de subdonación para comenzar reconversiones. Para el primer trimestre de 2021 habrá finalizado la reconversión de las 32 empresas. 
FECO continuará la identificación de empresas de espumas adicionales y sus proveedores de sistemas asociados para su reconversión. Dado que habrá un gran número de pequeñas y medianas empresas involucradas en la ejecución de la etapa II, FECO y el Banco Mundial han diseñado una nueva modalidad de ejecución que proporcionará a las pequeñas y medianas empresas materiales/equipo básicos y asistencia técnica, para aumentar su capacidad de adoptar alternativas y mitigar el esfuerzo financiero. Ya han manifestado su interés en participar varios grandes proveedores de equipos necesarios para la reconversión de las pequeñas y medianas empresas de espumas, proveedores de sistemas que suministran fórmulas de espumas a las pequeñas y medianas empresas, y unas 20 empresas de calentadores solares de agua y tuberías de aislamiento. Se prevé lanzar un programa piloto de pequeñas y medianas empresas en 2020.
Actividades de asistencia técnica
Se ejecutarán las siguientes actividades de asistencia técnica: dos talleres técnicos sobre la estrategia de eliminación de los HCFC, políticas y tecnologías alternativas; dos reuniones anuales para discutir la ejecución del proyecto, riesgos potenciales y soluciones; actividades de concienciación del público para facilitar la eliminación de HCFC en el sector de espumas de poliuretano; y apoyo técnico continuo por la agencia de apoyo de ejecución a FECO incluidos, entre otros, la gestión operacional, verificaciones en campo, preparación de documentación de proyecto y diseño de actividades. 
Las actividades de monitorización previstas incluyen verificaciones de funcionamiento para los proyectos en curso y los proyectos que se espera finalizar antes de diciembre de 2019; y el desarrollo de una metodología estándar y procedimientos técnicos para la detección, identificación y análisis de los tipos de agentes espumantes en los productos de polioles y de espuma finales. Con el apoyo de la asociación de espumas, FECO llevará a cabo una evaluación anual del mercado del sector de espumas. Se celebrarán talleres anuales de capacitación de ámbito provincial para aumentar el conocimiento de los funcionarios del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y las oficinas locales de ecología y medio ambiente para monitorizar el consumo de SAO e intercambiar información para reforzar las acciones de refuerzo interregionales.
El Cuadro 3 presenta el presupuesto de las actividades que se ejecutarán durante el segundo tramo. 
Cuadro 3. Presupuesto para el segundo tramo del plan sectorial de espumas de poliuretano en China
	Actividad
	Presupuesto ($EUA)

	Reconversión de empresas de espuma de poliuretano a tecnología de hidrocarburos
	9.566.500

	Actividades relativas a los TA  
	450.500

	Monitorización del proyecto:
· Personal de proyecto - gestión de programas, apoyo, finanzas, apoyo legal a adquisiciones (218.920 $EUA)
· Viajes nacionales (23.430 $EUA)
· Reuniones nacionales (20.690 $EUA)
· Servicios de asesoramiento (18.760 $EUA)
· Costos de explotación - gastos diarios de explotación, personal auxiliar, equipo e instalaciones de oficinas (301.200 $EUA)
	583.000

	Total segundo tramo
	10.600.000



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC 
Los párrafos 25 y 26 resumen los datos de consumo de HCFC en el sector de fabricación de espumas de poliestireno en 2018.
Nivel de desembolso
La Secretaría tomó nota de que FECO desembolsó fondos a beneficiarios antes de recibir el desembolso del Banco Mundial. El proceso del pago, para el que FECO utilizó sus propios recursos financieros para cubrir temporalmente los costos asociados a la reconversión de empresas de espuma de poliuretano en la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, parece diferir de la práctica pasada del Fondo Multilateral. En las discusiones previas sobre el plan de gestión de eliminación de los HCFC para China se observó que FECO no podría firmar ni iniciar subacuerdos de ejecución con empresas beneficiarias sin tener los fondos pertinentes en su cuenta. A la vista de este hecho, la Secretaría solicitó aclarar varios puntos.
El Banco Mundial explicó que los pagos los había efectuado FECO de forma excepcional por motivos de cumplimiento, en concreto la necesidad de lograr 13.400 tm (1.474 toneladas PAO) de reducción de HCFC-141b en un plazo de tan solo medio año. Las razones principales de la demora en la transferencia de fondos del Banco Mundial a FECO fueron cambios en los nombres oficiales del organismo nacional y la cuenta bancaria designada para el proyecto. Hasta que no se resolvieron esas cuestiones, el Banco Mundial fue incapaz de transferir fondos a FECO. El uso de los fondos propios de FECO se discutió con el Banco Mundial por adelantado, fue totalmente conforme a las políticas y procedimientos del Banco Mundial estipulados en su Acuerdo de donación con China, y detallados en el manual de ejecución de proyecto. El Acuerdo de donación incluye una cláusula de "financiación retroactiva" que permite a China comenzar la ejecución después de le evaluación de proyecto del Banco, pero antes de la entrada en vigor del Acuerdo de donación. En este caso, el Acuerdo de donación ya estaba en vigor. Además, las condiciones del Acuerdo de donación estipulan que el desembolso a China solo puede tener lugar una vez que los fondos se han aprobado, lo que se cumplía ya que el primer tramo ya se había depositado en el Banco Mundial. Los fondos que FECO transfirió a las empresas beneficiarias seguían el mismo proceso detallado de verificación que el Banco Mundial aplica a las transferencias desde el Fondo. Adicionalmente, FECO asumió la responsabilidad de todos los costos y riesgos asociados con la financiación, a sabiendas de que si las transferencias de fondos a las empresas no cumplían los requisitos del Banco (incluidos los requisitos de admisibilidad y otras políticas del Fondo Multilateral), no se reembolsarían los fondos. El Banco Mundial también aclaró que los fondos desembolsados por FECO por adelantado no estaban asociados a proyectos del Protocolo de Montreal aprobados previamente en China.
Durante el proceso de análisis de proyectos, el Banco Mundial confirmó que las cuestiones administrativas que impedían el desembolso del Banco Mundial a FECO se habían resuelto y tuvo lugar un pago de 3.522.514 $EUA (un 50 por ciento del total del tramo de financiación) el 31 de octubre de 2019.
Estado de progreso
Sobre la base de los hitos alcanzados en la ejecución de proyectos de reconversión para las primeras 11 empresas y las verificaciones en curso de las siguientes 32 empresas, FECO cumple actualmente con las condiciones para solicitar el pago de un segundo plazo del Banco Mundial de 2,1 millones $EUA. Se prevé que FECO desembolsará 1,5 millones $EUA adicionales a empresas beneficiarias antes de terminar 2019, y 1,4 millones $EUA adicionales para mediados de 2020, condicionados al cumplimiento de los hitos de ejecución por parte de las empresas. El Banco Mundial prevé que con los fondos disponibles del primer tramo se reduciría un total de 2.700 tm (297 toneladas PAO) de HCFC-141b. Se prevé que con la financiación del segundo y el tercer tramo, China sería capaz de lograr las reducciones adicionales de 4.600 tm (506 toneladas PAO) de HCFC-141b para alcanzar la reducción de 7.300 tm (803 toneladas PAO) de HCFC-141b necesarias para cumplir el objetivo de consumo de 2020.
Ejecución de las reconversiones de pequeñas y medianas empresas

Dada la necesidad de lograr reducciones en el consumo de HCFC-141b en un corto periodo de tiempo, la Secretaría pidió más información sobre la modalidad de ejecución para acelerar la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, así como sobre el programa piloto que se iniciará en 2020 y cómo se podría ampliar en los próximos años. El Banco Mundial explicó que la asistencia podría proporcionarse mediante un mecanismo de bonos para facilitar con más eficacia apoyo técnico y financiero, y al mismo tiempo permitir a las empresas la elección del equipo idóneo necesario para su reconversión y tecnología de entre un grupo de proveedores cualificados. 
Este enfoque es compatible con las prácticas comerciales del sector y proporcionaría a las pequeñas y medianas empresas la capacidad técnica y financiera más limitada. FECO ya ha celebrado varios talleres para conversar sobre las responsabilidades, procedimientos de ejecución, plazos para la ejecución y estudio del sector con las partes interesadas. El compromiso de la eliminación, los requisitos de verificación y monitorización, las obligaciones de presentación de informes durante el periodo de subproyectos y después de la entrega a las oficinas locales de ecología y medio ambiente no se diferenciarán de los correspondientes a los subproyectos individuales.
Unidad de ejecución de proyecto y supervisión

El PNUD, como agencia de ejecución principal del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China, facilitó un informe acumulado sobre los gastos de la Unidad de ejecución de proyecto y supervisión, conforme a la decisión 81/46 b). De acuerdo con dicho informe, en el Cuadro 4 se resumen los gastos asociados a la Unidad de ejecución de proyecto y supervisión para la etapa II del sector de espumas de poliuretano ejecutada por el Banco Mundial. 
Cuadro 4. Gastos de la Unidad de ejecución de proyecto y supervisión para 2017-2018, etapa II del plan sectorial de espumas de poliuretano en China 
	Elementos
	Descripción
	Financiación ($EUA)

	Costos específicos del sector

	Personal de proyecto
	218.222

	
	Viajes nacionales
	23.359

	
	Viajes internacionales
	0

	
	Reuniones nacionales
	20.628

	
	Reuniones internacionales
	0

	
	Servicios de asesoramiento
	18.692

	Subtotal (costos específicos del sector)
	280.901

	Costos de explotación
	Costos compartidos (personal auxiliar, ordenadores, Internet, impresión, operación y mantenimiento de oficinas)
	300.239

	Desembolso total 2017-2018
	581.140



Intereses
El Banco Mundial notificó que FECO ingresó intereses acumulados por un total de 8.004 $EUA para la etapa I del plan sectorial de espumas de poliuretano en 2018. No se devengaron intereses en 2018 por la etapa II del plan sectorial de espumas de poliuretano ya que el Banco Mundial no había desembolsado fondos a FECO dicho año.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC

Respecto a los mecanismos de monitorización en vigor para asegurarse de que las empresas reconvertidas no vuelven a utilizar sustancias controladas, el Banco Mundial confirmó que la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC adoptaría la misma monitorización, verificación y mecanismo de presentación de informes que en la etapa I, dado que los requisitos para las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas son los mismos. Se puede encontrar una descripción detallada de este sistema en el estudio técnico del sistema actual de monitorización de consumo de agentes espumantes en las empresas asistidas en el marco de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC y la metodología de verificación presentado por el Gobierno de China a la 83ª reunión, conforme a la decisión 82/67 c).[footnoteRef:12] [12:  Parte II del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.] 

Mientras tanto, siguen mejorando la capacidad de gestión de las oficinas locales de ecología y medio ambiente y el mecanismo de registro. En paralelo a la ejecución de la etapa II y tras la terminación del proyecto, las oficinas locales de ecología y medio ambiente llevarán a cabo inspecciones periódicas de los proveedores de sistemas y de los fabricantes de espumas de poliuretano. Se han diseñado actividades adicionales de asistencia técnica, como actividades de monitorización de agentes espumantes en las principales provincias/ciudades, evaluación del mercado de las materias primas y apoyo para la observación del cumplimiento al Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y las oficinas locales de ecología y medio ambiente. 
Asimismo, conforme a la decisión 82/65, el Gobierno de China presentó a la 83ª reunión el análisis de la monitorización, la presentación de informes, la verificación y los sistemas de observancia actuales en el marco de los planes de gestión de la eliminación de la producción y el consumo de HCFC[footnoteRef:13], incluido el plan de acción para reforzar la legislación y su aplicación. Conforme a la decisión 83/41 e)[footnoteRef:14], el Gobierno de China también había presentado un informe a la 84ª reunión con más información sobre los progresos alcanzados en la ejecución de actividades relacionadas con la monitorización, la presentación de informes, la verificación y los sistemas de observancia actuales en el marco de los planes de gestión de la eliminación de la producción y el consumo de HCFC. [13:  Parte I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Conclusión 

La Secretaría toma nota de que China sigue cumpliendo con el Protocolo de Montreal y su Acuerdo firmado con el Comité Ejecutivo con respecto al plan sectorial de espumas de poliestireno. Se ha progresado de manera significativa en la ejecución del primer tramo de la etapa II, inclusive la iniciación de 11 proyectos de reconversión, cinco de los cuales se habrán reconvertido totalmente para finales de 2019, y varias actividades de asistencia técnica. Dada la reducción inminente de HCFC-141b en el Acuerdo de 2020, se requiere la financiación del segundo tramo para continuar ejecutando las reconversiones en curso y comenzar nuevas reconversiones, muchas de las cuales corresponderán a pequeñas y medianas empresas y los proveedores de sistemas asociados, y para ejecutar las actividades de asistencia técnica y las medidas de políticas y reglamentaciones, para asegurar que el consumo de los HCFC en el sector se reduzca y se mantenga por debajo del consumo máximo permitido según el Acuerdo. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno considerar aprobar la solicitud del segundo tramo observando que el desembolso del 20 por ciento de FECO a las empresas beneficiarias realizado en el plazo límite de las 12 semanas provino de los recursos propios de FECO, ya que FECO solo podría recibir el desembolso del Banco Mundial el 31 de octubre de 2019. 
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan sectorial de espumas de poliestireno de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para China; y
Considerar la aprobación del segundo tramo del plan sectorial de espumas de poliuretano de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China, y el correspondiente plan de ejecución de tramo de 2020, por una cantidad de 10.600.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 742.000 $EUA para el Banco Mundial.





HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

China 

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II), refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial
	PNUD
	77ª
	33% en 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14 382,12 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector 

	
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	101,20
	1 595,00
	4 840,00
	3 290,20
	
	9 826,40

	HCFC-123
	
	
	11,06
	8,75
	
	19,81

	HCFC-124
	
	
	
	-0,12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52,80
	3 759,14
	
	
	374,00
	4 186,24

	HCFC-142b
	
	325,00
	5,85
	18,00
	
	348,85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0,43
	0,43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0,69
	0,69



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico en  2009 - 2010 (estimación) 
	19 269,0
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	18 865,44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado
	12 161,02
	Restante:
	6 704,42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	2021
	Después de 2021
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	64,68
	86,24
	86,24
	63,47
	300,63

	
	Financiación ($EUA)
	12 840 000
	17 120 000
	17 120 000
	12 600,364
	2102
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites del   consumo del Protocolo de Montreal
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	6 262,4 
	6 262,4 
	n.d

	Consumo máximo permitido (Toneladas PAO)
	2 162,5 
	2 162,5 
	2 042,4 
	2 042,4 
	1 609,9
	1 609,9 
	 * 
	* 
	* 
	* 
	* 
	n.d

	Financiación acordada ($EUA)
	PNUD
	Costos del proyecto
	13 368 756
	20 000 000
	12 000 000
	16 000 000
	16 000 000
	11 776 041
	-
	-
	-
	-
	-
	89 144 797

	
	
	Gastos de apoyo
	935 813
	1 400 000
	840 000
	1 120 000
	1 120 000
	824 323
	-
	-
	-
	-
	-
	6 240 136

	Fondos aprobados por Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	13 368 756
	20 000 000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Gastos de apoyo
	935 813
	1 400 000
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Total de fondos pedidos para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	12 000 000**
	
	
	
	
	
	
	
	12 000 000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	840 000
	
	
	
	
	
	
	
	840 000

	*  El consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de refrigeración industrial y comercial para el período de 2021 a 2026 se determinará más adelante, pero de ningún modo sobrepasaría 1 609,9 toneladas PAO antes de 2025, y a partir de esa fecha no sobrepasaría las 781 toneladas PAO.
** El tercer tramo (2018) tramo se presentó a la 82ª reunión y se difirió a la consideración de la 84ª reunión (decisión 82/71.b) y decisión 83/55).



	Recomendación de la Secretaría
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En nombre del gobierno de China, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución asignado, volvió a presentar[footnoteRef:15] un pedido de financiación del tercer tramo del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial del plan de gestión de eliminación de HCFC, por un monto de 12 000 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 840000 $EUA.[footnoteRef:16] La presentación incluye el Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo para 2020. [15:  Inicialmente presentado a la consideración de la 82ª reunión y otra vez a la 83ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió diferir la consideración a la 83ª reunión y otra vez a la 84ª reunión (decisión 82/71 b) y 83/55).]  [16:  Según la carta del 24 de septiembre de 2019, enviada al PNUD por el Centro Internacional de Cooperación Ambiental (IECO) del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China.] 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo de la etapa II
Actividades asociadas a la empresa
Se firmaron contratos con 12 empresas para la conversión de 18 líneas de fabricación con el fin de eliminar 2 558,18 toneladas métricas (tm) de HCFC-22, después de verificar el consumo de la base y la capacidad de estas líneas. La ejecución de los proyectos de conversión avanza y se supervisa atentamente, conforme a los hitos definidos.[footnoteRef:17] Una línea ha culminado la etapa de aceptación nacional; tres líneas han comenzado la producción de prueba; doce líneas han terminado el diseño y el contrato de adquisición; una línea acaba de firmar el contrato de conversión y está en el proceso de diseño; y una línea adicional ha terminado el contrato de diseño y de adquisión, necesita reubicar el taller, lo que retrasará la terminación de la conversión en junio de 2021. El Cuadro 1 muestra el progreso alcanzado hasta el momento en la conversión de las líneas de fabricación. [17:  Los hitos incluyen: firma del contrato de conversión (pago del 30 por ciento); conclusión del diseño y contrato de adquisición y (pago del 20 por ciento); terminación del desarrollo del prototipo, conversión de líneas y prueba de desempeño (pago del 30 por ciento); producción de ensayos, capacitación, destrucción de equipos, una vez aceptado el proyecto (pago del 20 por ciento).] 

Cuadro 1. Progreso en la conversión de líneas de fabricación bajo los tramos I, II and III
	No.
	Nombre de la empresa
	Eliminación del HCFC-22 (tm)
	No. de líneas
	Tipo de productos
	Tecnología alternativa
	Financiación ($EUA)
	Hitos alcanzados

	1-1
	Yantai Moon
	590,23
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-290
	9 319 613
	Aceptación de proyecto nacional en agosto de 2019

	1-2
	Dunham-Bush
	20,42
	1
	Bomba de calor, calentador de agua 
	R-32
	282 762
	Inicio de la producción de prueba, a la espera de la aceptación del proyecto nacional

	1-3
	Nanjing TICA
	91,58
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	968 400
	Reubicación del taller, solicitada a causa del retraso en la terminación de la conversión para junio de 2021

	1-4
	Nanjing TICA
	32,52
	1
	Bomba de calor, calentador de agua
	CO2
	547 038
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	1-5
	TCL ZhongShan
	115,31
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	1 020 456
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	1-6
	Guangdong Jirong
	21,13
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	292 769
	Inicio de la producción de prueba, a la espera de la aceptación del proyecto nacional

	Total del tramo I
	871,19
	6
	 
	
	12 431 038
	

	2-1
	Yantai Aowei
	108,07
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1 561 153
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-2
	Yantai Aowei
	75,28
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1 168 935
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-3
	Zhejiang Guoxiang
	42,18
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	504 288
	Inicio de la producción de prueba, a la espera de la aceptación del proyecto

	2-4
	Haixin Shandong
	85,26
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	819 134
	Completion of design and procurement contracts

	2-5
	Haixin Shandong
	105,31
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	953 449
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-6
	Qingdao Haier
	492,00
	1
	Sistema de aire acondicionado unitario
	R-32
	3 265 986
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-7
	Dunham-Bush
	112,20
	1
	Enfriador (bomba térmica)
	R-513A
	1 610 512
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-8
	Dunan Environment
	147,34
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-513A
	2 030 774
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-9
	Zhejiang Guoxiang
	95,22
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-513A
	1 407 457
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-10
	Dalian Refrigeration
	237,04
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-290
	3 373 561
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	2-11
	Shandong Shenzhou
	114,09
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1 633 116
	Terminación de los contratos de diseño y de adquisición

	Total del tramo II
	1 613,99
	11
	
	
	18 328 365
	

	3-1
	Dalian Refrigeration
	72.24
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-290
	1 231 414
	Firma del contrato de conversión



Doce empresas presentaros memorandos de intención para convertir 16 líneas de fabricación, de las cuales 11 son PyME que fabrican congeladores y aparatos de refrigeración y condensación. De acuerdo con los datos preliminares, el consumo total que se abordará mediante la conversión de 16 líneas de fabricación asciende a 1 063,31 tm de HCFC-22, con un costo total estimado de 16 770 034 $EUA. Se realizó la verificación de la capacidad real de consumo y fabricación para seis líneas de fabricación. Se firmó un contrato para convertir una línea de fabricación a R-290 para eliminar 72,24 tm de HCFC-22 por un costo total de 1 231 414 $EUA. Debido al retraso experimentado en la aprobación del tercer tramo, la verificación de la admisibilidad de las líneas restantes se ha interrumpido. La ejecución de estos contratos de conversión se planea para el tercer y cuatro tramos.   
Actividades de asistencia técnica 

Se ejecutaron las siguientes actividades de asistencia técnica y sensibilización: 
La Asociación China de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire Industrial continúa prestando asistencia para ayudar a la ejecución fluida de las actividades de eliminación, inclusive ayudar con la ejecución y la verificación del proyecto; supervisión del progreso de conversión y eliminación general en el sector; talleres de coordinación, seminarios y actividades de sensibilización; seguimiento del desarrollo de la tecnología alternativa, evaluación de alternativas emergentes en el sector de refrigeración industrial y comercial y asesoramiento  a las empresas para seleccionar la tecnología; y recopilación de datos y supervisión del consumo del sector. Después de firmar el contrato, la Asociación China de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire Industrial asistió al Centro Internacional de Cooperación Ambiental a identificar 33 líneas de fabricación para conversión, verificar el consumo básico y supervisar el progreso de los proyectos de conversión
Asimismo, se firmaron dos contratos con Daxin Certified Public Accountant para la verificación del consumo básico y la admisibilidad de las líneas de fabricación por convertir, y la verificación de los hitos de desempeño durante el proceso de conversión. Desde la firma de los contratos, el Daxin Certified Public Accountant ha verificado el consumo de 23 líneas de fabricación y los hitos de ejecución de proyecto de 17 líneas de fabricación;  
Se inició un proyecto de investigación para desarrolla una metodología destinada a evaluar el desempeño y el consumo de energía del sistema de refrigeración de cascada de R‑134a/CO2 en supermercados. La asistencia técnica está destinada a comparar sistemas de refrigeración que usan CO2 y otros refrigerantes, inclusive el HCFC‑22 y R-404A para recopilar y a analizar los datos sobre desempeño y consumo de energía del sistema. En septiembre de 2019, se terminaron las pruebas de desempeño y consumo de energía para los sistemas de refrigeración que utilizan CO2, HCFC-22 y R-404A, y se ha presentado un informe sobre desempeño, consumo de energía y métodos de evaluación de los sistemas de refrigeración en supermercados;
Se inició un estudio sobre ahorro de energía en aparatos pequeños y medianos de almacenamiento en frío y aparatos de condensación con compresión para desarrollar una metodología para evaluar la eficacia energética de equipos de almacenamiento en frío (20‑70 toneladas de capacidad de refrigeración). La actividad ayudará a establecer un estándar de eficacia energética para equipos de refrigeración, eliminando las tecnologías obsoletas y los obstáculos para la transición a las tecnologías ecoenergéticas y favorables al medio ambiente. El proyecto progresa. En septiembre de 2019, concluyó la investigación sobre los métodos de evaluación de ahorro de la energía en los aparatos de almacenamiento en frío y de condensación con compresión de pequeño y mediano tamaño. Se ha propuesto un método integral para la evaluación del ahorro de energía y la reducción de las emisiones de los equipos de almacenamiento en frío de pequeño y mediano tamaño;
Se inició un estudio sobre los requisitos de seguridad y la metodología de evaluación para usar los refrigerantes inflamables en equipos de refrigeración y aire acondicionado industrial. La asistencia técnica planea recopilar datos y analizar la información para ejecutar un sistema de acreditación de seguridad destinado a reducir los riesgos de seguridad ligados a la fabricación y al uso de tales productos; 

Se inició un estudio sobre la seguridad de los productos y la metodología de evaluación. La certificación de seguridad sobre el proceso de fabricación está destinada a garantizar que las instalaciones (equipos de prueba inclusive) cumplen con los requisitos para utilizar refrigerantes inflamables. El sistema de acreditación actual en China no incluye productos que utilizan refrigerantes inflamables. Se ha planeado llevar a cabo investigaciones in situ en las plantas de producción de las empresas, identificar los problemas existentes y proponer soluciones. Estas actividades apoyarán otros trabajos de formulación de requisitos de seguridad y métodos de verificación. En septiembre de 2019, se analizaron los requisitos de seguridad pertinentes para refrigerantes inflamables de la norma nacional GB/T 9237-2017 y en cada etapa se aclararon las restricciones y los requisitos pertinentes. El equipo de proyecto realizó un estudio de la literatura y estudios de casos; analizó las medidas y las soluciones de seguridad para cada etapa del uso de refrigerantes inflamables; llevó a cabo investigaciones y pruebas de los tres tipos de refrigerantes. Se están redactando las directrices sobre la certificación de seguridad de los tres tipos de refrigerantes; 
Se realizó una sesión de formación para diez PyME sobre la preparación de proyectos. La capacitación cubrió la etapa II de la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC; requisitos y procedimientos al ejecutar proyectos de conversión de líneas de fabricación; preparación de las propuestas de proyectos y de los aspectos clave durante la ejecución; verificación de la capacidad y consumo básico de líneas de fabricación; verificación de los hitos de desempeño; y gestión financiera del proyecto. Después de la sesión de formación, nueve empresas que consumían menos de 50 tm presentaron memorandos de intención para convertir sus líneas de fabricación; y
En abril de 2019 se llevó a cabo una exposición internacional para equipos de refrigeración industrial y comercial y una mesa redonda industrial en 2019 y un seminario itinerante sobre la relación entre ozono y clima (Ozone2climate). Expertos de diversos países hicieron presentaciones que examinaban políticas y tecnologías alternativas. Se instaló un pabellón especial para mostrar el ozono y las tecnologías favorables al clima, como el CO2, NH3, los hidrocarburos, HFO y R-32, y para destacar el progreso del reemplazo de refrigerantes. Se organizó una serie de talleres técnicos que cubría los equipos de refrigeración industrial y comercial, la cadena de frío y los refrigerantes. Se organizó un seminario para las empresas en el sector de refrigeración industrial y comercial para compartir experiencias en la ejecución de proyectos. Se debatieron ampliamente las dificultades y los obstáculos a los que se enfrenta la adopción de alternativas de bajo potencial de calentamiento global (PCA); y también se manifestó la asistencia y el apoyo técnico que se necesitan.
Oficina de gestión de proyectos

El Centro Internacional de Cooperación Ambiental es responsable de la ejecución general del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial. Las funciones y responsabilidades incluyen, entre otras cosas, identificar nuevas líneas de conversión, y supervisar la conversión de las líneas; organizar  reuniones con las partes interesadas para debatir cuestiones relacionadas con la ejecución, elaborar el mandato para las actividades de asistencia técnica, gestionar los contratos para los proyectos de conversión y de asistencia técnica, realizar actividades de sensibilización para contribuir a la ejecución sin tropiezos del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial; y coordinar con el organismo de ejecución la preparación de informes para el Comité  Ejecutivo. Después de la aprobación del segundo tramo, el Centro identificó las nuevas empresas y las líneas de fabricación para conversión, organizó los talleres de capacitación y las sesiones para difundir las políticas y los procedimientos para los proyectos, realizó misiones de verificación y firmó los contratos con empresas. Asimismo, el Centro Internacional de Cooperación Ambiental elaboró el mandato para cinco proyectos de asistencia técnica y firmó los contratos para las actividades de asistencia técnica. La Asociación China de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire Industrial asistió al Centro Internacional de Cooperación Ambiental a ejecutar el plan sectorial y a supervisar el progreso de la ejecución.
Nivel de desembolsos de los fondos 

En septiembre de 2019, de los 33 368 756 $EUA aprobados hasta el momento, el PNUD había transferido al Centro 33 167 580 $EUA y 19 224 325 $EUA se habían desembolsado a las empresas beneficiarias y para las actividades de asistencia técnica, lo que significaba el 57,61 por ciento de la financiación total aprobada por el Comité Ejecutivo. El desembolso de 8 773 988 $EUA proveniente del segundo tramo corresponde al 43,87 por ciento de la financiación para el segundo tramo, como se indica en el Cuadro 2. 
Cuadro 2. Situación de los desembolsos de la etapa II del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial en septiembre de 2019 ($EUA)
	Plan sectorial de refrigeración industrial y comercial
	Tramo I (2016)
	Tramo II (2017)
	Total

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo
	13 368 756
	20 000 000
	33 368 756

	Desembolso de PNUD al Centro Internacional de Cooperación Ambiental
	Monto ($EUA)
	13 265 048*
	19 902 532*
	33 167 580*

	
	Índice de desembolsos (%)
	99,22
	99,51
	99,40

	Desembolso del Centro Internacional de Cooperación Ambiental a los beneficiarios
	Monto ($EUA)
	10 450 337
	8 773 988**
	19 224 325

	
	Índice de desembolsos (%)
	78,17
	43,87
	57,61


*Después de deducir del primer tramo el interés de 103 708 $EUA para 2015 provenientes del primer tramo; deducción del interés de 97 468 $EUA para 2016 y 7 299 $EUA para 2017 provenientes del segundo tramo. 
** Incluye los fondos desembolsados a Dalian Refrigeration para la conversión de una línea de fabricación que se cargará al tercer tramo.  

Plan de ejecución para el tercer tramo
Durante el tercer tramo, se planea eliminar 750 tm de HCFC-22 por un costo total de 9 000 000 $EUA mediante la conversión de empresas. Las empresas que se convertirán con la financiación del tercer tramo se seleccionarán de las 16 líneas de fabricación identificadas inicialmente en el Cuadro 3; las líneas identificadas restantes se convertirán con la financiación del cuarto tramo. Se verificó la admisibilidad y el consumo básico de seis líneas (plantas n.º. 3-1 a 3-6) y la verificación de las líneas restantes comenzará una vez se haya aprobado el tercer tramo; se supervisará atentamente el proceso de conversión; y una empresa consultora independiente verificará los hitos alcanzados durante la conversión. Se estima que la duración de la ejecución del tercer tramo será de 30 meses.
Cuadro 3. Líneas de fabricación identificadas para conversión dentro del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial
	No.
	Nombre de la empresa
	Eliminación de HCFC-22 (tm)
	No. de líneas
	Tipo de productos
	Tecnología alternativa
	Financiación ($EUA)

	3-1
	Dalian Refrigeration*
	72,24
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	R-290
	1 231 414 

	3-2
	Tianjin Fashihao
	49,58
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3
	791 900 

	3-3
	Jinan Oufeite
	188,41
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/CO2
	2 517 080 

	3-4
	Jinan Oufeite
	116,97
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/CO2
	1 667 920 

	3-5
	Jinan Dasen
	176,06
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/CO2
	2 373 560 

	3-6
	Jinan Dasen
	37,61
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	NH3/CO2
	672 380 

	3-7
	Yantai Ousenna
	70,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	1 105 800 

	3-8
	Liaoning Gaoxiang
	47,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	821 780 

	3-9
	Liaoning Gaoxiang
	38,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	687 320 

	3-10
	Shenyang Anjie
	45,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	791 900 

	3-11
	Shanghai Jiadun
	35,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	642 500 

	3-12
	Yantai Wanxin
	44,00
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	776 960

	3-13
	Hunan Nanfang
	46,34
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	806 840

	3-14
	Hunan Nanfang
	23,16
	1
	Enfriador de agua (bomba térmica)
	HFC-134a/CO2
	463 220

	3-15
	Quanzhou Zhiyun
	49,73
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	851 660

	3-16
	Shenyang Gulun
	30,22
	1
	Congeladores, aparatos de refrigeración y condensación
	HFC-134a/CO2
	567 800

	
	Total
	1 067,00 
	16 
	-
	-
	16 770 034 


* Se firmó el contrato y se desembolsó el 30 por ciento de los fondos.
 
Las actividades de asistencia técnica en curso, comenzadas en el primero y segundo tramo, seguirán ejecutándose durante el tercer tramo. Además, se identificaron las siguientes actividades de asistencia técnica para ejecutar durante el tercer tramo (los costos de las actividades de asistencia técnica planeadas se determinarán mediante licitaciones). En caso de necesidad se pueden identificar y ejecutar actividades adicionales:
Un examen de la más reciente investigación sobre refrigerantes de HFO y su aplicación a los diversos tipos de enfriadores de agua (bomba térmica), y un análisis de las características de los refrigerantes de HFO, los ciclos del sistema, los componentes y la optimización del uso energético. Se desarrollará un prototipo de un enfriador de agua (bomba térmica) para hacer experimentos y análisis. El informe final dará una orientación sobre la selección de HFO como alternativa en la eliminación de los HCFC en los enfriadores;
Investigación y examen de expertos sobre los requisitos de seguridad para los sistemas de refrigeración del CO2, verificación de los datos técnicos y formulación de un proyecto de Normas de Seguridad para los sistemas de refrigeración con CO2. Los resultados incluirán los requisitos de seguridad para equipos y accesorios, diseño de sistemas, construcción y otras condiciones. Las normas de seguridad establecerán las bases para el amplio uso de los sistemas de refrigeración con CO2 en China; 
Un examen sobre el alcance y la clasificación de las bombas de calor con fuente de aire de baja temperatura ambiente, para incluir disposiciones adicionales para tecnologías alternativas y un estudio de los métodos de pruebas de desempeño, y cambios en los requisitos de seguridad cuando se utilizan tecnologías alternativas. Basado en el examen y el estudio, se revisarán tres normas para los conjuntos de enfriador de agua (bomba térmica) bajo el ciclo de compresión de vapor para usos industriales, comerciales y similares (GB/T 18430,1-2007); y conjuntos de bombas de calor con fuente de aire de baja temperatura ambiente (agua enfriada) para uso industrial, comercial y otros usos similares (GB/T 25127,1-2010 y GB/T 25127,2-2010);
Una demostración de enfriadores con HC-290 para promover su uso en la industria de productos lácteos y transformación de carne. Esta actividad incluye la fabricación de un enfriador prototípico y la instalación del mismo en una planta de demostración; la recopilación de datos y la supervisión de su operación; el análisis de datos y la elaboración de un informe; y la difusión de los resultados de la demostración; y
Talleres técnicos y actividades de sensibilización entre las partes interesadas clave para tratar las inquietudes sobre la seguridad de los usuarios finales con respecto a la inflamabilidad de los aparatos con HFC-32 producidos en las líneas convertidas para aumentar la aceptación del mercado de las tecnologías con HFC-32 en el sector de refrigeración industrial y comercial. 
El Centro Internacional de Cooperación Ambiental coordinará, supervisará e informará sobre el progreso de la ejecución. El presupuesto propuesto para el tercer tramo se presenta en el Cuadro 4. 
Cuadro 4. Presupuesto propuesto para el plan de ejecución del tercer tramo
	Actividades
	Financiación ($EUA)

	Conversión de líneas de fabricación 
	9 000 000

	Actividades de asistencia técnica 
	 

	Estudios y actividades de investigación sobre alternativas, acreditación y remoción de obstáculos 
	800 000

	Establecimiento de nuevas normas y revisión de normas existentes
	400 000

	Servicios de consultoría técnica y verificación 
	250 000

	Demostración de productos con tecnologías alternativas
	700 000

	Comunicación y seminarios técnicos incluyendo costos de viajes
	50 000

	Sensibilización del público y talleres de capacitación
	45 004

	Subtotal de actividades de asistencia técnica
	2 245 004

	Oficina de gestión de proyectos
	754 996

	Total
	12 000 000



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES

Consumo de los HCFC
El consumo de HCFC en el sector del refrigeración industrial y comercial en 2018 se examina en los párrafos 43 y 44 del presente documento. 
Tecnologías alternativas utilizadas en proyectos de conversión

El tercer tramo propuesto incluye una petición para substituir la tecnología con CO2/NH3 aprobada originalmente en el plan de gestión de eliminación de HCFC con tecnología de CO2/HFC-134a en diez líneas de fabricación de congeladores y equipos de refrigeración para almacenamiento en frío y procesamiento de alimentos, sobre todo en las pequeñas empresas que consumen menos de 50 tm. El PNUD explicó que, debido a varias explosiones que implicaban el amoníaco y ocurridas en estos últimos años, el gobierno ha aprobado estrictas leyes y reglamentaciones sobre el uso del amoníaco, inclusive un código de seguridad de almacenamiento en frío (GB28009/2011); un código de diseño para almacenamiento en frío (GB50072/2010); y un código de obras de ingeniería e instalación de sistemas de refrigeración con amoníaco (SBJ12/2011) y un código de aceptación. En consecuencia, todas las empresas que utilizan amoníaco tiene que rectificar sus sistemas de seguridad y evaluar su gestión de riesgos respecto al control de las fuentes de sustancias químicas, el sistema de refrigeración, la acreditación de operadores y la gestión de emergencias.
Debido a la capacidad técnica limitada de estas empresas y a la complejidad y dificultades para manejar la toxicidad del amoníaco, a estas empresas les cuesta cumplir con los requisitos dispuestos por las leyes y reglamentaciones nacionales, incluso con la asistencia técnica proporcionada por la ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC y la financiación adicional del 25 por ciento. Basado en estas restricciones, las PyME no pueden correr riesgos de seguridad y prefieren utilizar la tecnología de cascada de CO2/HFC-134a en lugar del amoníaco. El PNUD confirmó que el Fondo Multilateral no financiará los costos relacionados con la conversión de estas empresas al HFC-134a. 
La Secretaría tomó nota de que la falta de tecnologías viables con bajo potencial de calentamiento atmosférico para las PyME dificultó la eliminación de los HCFC en el sector de refrigeración industrial y comercial. Según lo informado por el PNUD, el reemplazo de una tonelada métrica de HCFC-22 agregará 0,85 tm de CO2 y 0,15 tm de HFC-134a. La propuesta conversión de 10 líneas eliminaría 427 tm de HCFC‑22 y agregaría unas 64 tm de HFC-134a, dando por resultado una reducción de emisiones netas de gases con efecto de invernadero de 680 916 tCO2eq, provenientes del reemplazo de refrigerante (88 por ciento de reducción de emisiones de los gases con efecto de invernadero proveniente de la base). La eficacia energética de la tecnología de CO2/HFC-134a es del 5 al 10 por ciento más alta que la del sistema con HCFC-22, lo que implicará una reducción adicional de emisiones de los gases con efecto de invernadero. De acuerdo con lo antedicho, el Comité Ejecutivo podría considerar la petición de substituir la tecnología CO2/NH3 por la tecnología de CO2/HFC-134a presentada por el PNUD en nombre del gobierno de China.
Información de los gastos de la oficina de gestión de proyectos

El Cuadro 5 muestra el desglose estimado, suministrado por el PNUD, luego de una solicitud de un informe detallado sobre los gastos de la oficina de gestión de proyectos conforme a la decisión 81/46 b).
Cuadro 5. Desglose de gastos la oficina de gestión de proyectos a noviembre de 2019 y presupuesto para 2020-2021 ($EUA)
	Rúbricas
	Descripción
	Gasto
	Presupuesto

	Costos para sectores específicos
	Personal del proyecto
	214 644
	264 249

	
	Viajes nacionales
	30 230
	37 750

	
	Viajes internacionales
	4 000
	3 775

	
	Reuniones en la sede
	26 695
	30 200

	
	Reuniones internacionales
	0
	0

	
	Servicios de consultoría
	24 189
	26 425

	Subtotal (costos para sectores específicos)
	299 759
	264 249

	Costos de operación
	Costos compartidos (Personal de apoyo, ordenadores, impresiones, funcionamiento de la oficina y mantenimiento)
	388 545
	392 597

	Total desembolsos para 2017-2018
	688 304
	754 996



Interés

El PNUD informó de que en 2018 el Centro percibió un interés acumulativo de 64 593 $EUA para el sector de refrigeración industrial y comercial por la etapa I y de 34 887 $EUA por la etapa II en el marco del plan de gestión de eliminación de HCFC.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC

Al explicar la manera en que se consolidarán el marco de políticas y la aplicación de las reglamentaciones para asegurar la sostenibilidad de los HCFC dentro del sector de refrigeración industrial y comercial, el PNUD indicó que conforme a la decisión 82/65, el gobierno de China sometió a la 83ª reunión el examen de los sistemas vigentes de supervisión, presentación de informes, verificación y cumplimiento en el marco de los planes de gestión de eliminación y de eliminación de la producción de HCFC,[footnoteRef:18] inclusive el plan de acción para fortalecer la legislación y su aplicación. De conformidad con la decisión 83/41.e),[footnoteRef:19] el gobierno de China también presentó un informe a la 84ª reunión en el que explica en detalle el avance alcanzado en la realización de actividades relacionadas con los sistemas vigentes de supervisión, presentación de informes, verificación y cumplimiento en el marco de los planes de gestión de eliminación y de eliminación de la producción de HCFC. [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 y decisión 83/41.e).]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Conclusión 

La Secretaría toma nota de que la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial progresa bien. Se firmaron dieciocho contratos de conversión para eliminar 2 558,18 tm de HCFC-22. De esta cantidad, el 66 por ciento del consumo se convertirá a tecnologías de bajo/cero potencial de calentamiento atmosférico con excepción del HFC-32. La conversión de la capacidad de fabricación avanza. De las 18 líneas que firmaron el contrato de conversión, una línea ha culminado la fase de aceptación nacional; tres líneas han iniciado la producción de prueba; 13 líneas han terminado el contrato de diseño y adquisión; y una línea acaba de firmar el contrato de conversión y se encuentra en la etapa de diseño. Las PyME que optaron por tecnologías con CO2/HFC-134a no pedirán financiación del Fondo Multilateral para futuras eliminaciones de HFC-134a agregadas mediante estos proyectos de conversión. Se han ejecutado varias actividades de asistencia técnica, inclusive estudios de tecnología, la elaboración de directrices técnicas para cumplir con las normas de seguridad, y la revisión de normas para asistir a la conversión de la capacidad de fabricación y apoyar la adopción del mercado de las tecnologías alternativas. Debido al progreso realizado y al desembolso general del financiamiento del 49 por ciento, la Secretaría recomienda la aprobación del tercer tramo.
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno: 
Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades de 2018-2019 de la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China;
Aprobar el tercer tramo del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China, y el plan de ejecución de tramos correspondiente de 2020, por un monto de 12 000 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 840 000 $EUA, para el PNUD, a condición de que: 
En consonancia con la decisión XXVIII/2, aquellas líneas de fabricación que se conviertan a la tecnología de CO2/HFC-134a bajo el tercer tramo no sean admisibles para la financiación adicional bajo del Fondo Multilateral; y 
El nivel de financiación proporcionado a esas líneas de fabricación no constituya un precedente para conversiones futuras similares.  





HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

CHINA

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN LA REUNIÓN Nº
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (Etapa II) - servicio técnico de equipos de refrigeración y programa de habilitación
	PNUMA (principal), Alemania y Japón
	76ª 
	—



	II) DATOS ACTUALIZADOS DEL ARTÍCULO 7 
(Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14.382.12 (tons. PAO)



	III) DATOS SECTORIALES ACTUALIZADOS DEL PROGRAMA PAÍS (tons. PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio técnico
	

	HCFC-22
	101.20
	1.595.00
	4.840.00
	3.290.20
	
	9.826.40

	HCFC-123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	HCFC-124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52.80
	3.759.14
	
	
	374.00
	4.186.24

	HCFC-142b
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Base de comparación 
2009-2010
	19.269.00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865.44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (tons. PAO)

	Previamente aprobado:
	12.161.02
	Remanente:
	6.704.42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	2021
	Total

	Japón
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	2.89
	2.89
	2.89
	8.67

	
	Financiamiento ($EUA)
	90.400
	90.400
	90.400
	271.200

	PNUMA
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	118.29
	121.91
	129.15
	369.35

	
	Financiamiento ($EUA)
	3.631.431
	3.742.484
	3.964.590
	11.338.505

	Alemania
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	10.85
	7.24
	0.00
	18.09

	
	Financiamiento ($EUA)
	336.000
	224.000
	0
	560.000
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	6.262.4 
	6.262.4 
	—

	Consumo máximo permitido (tons. PAO)
	16.978.9
	16.978.9
	15.048.1
	15.048.1
	11.772.0
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	—

	Financiamiento convenido ($EUA)
	PNUMA
	Costos de proyecto
	3.299.132
	2.570.000
	3.270.000
	3.370.000
	3.570.000
	2.810.868
	-
	-
	-
	-
	-
	18.890.000

	
	
	Gastos de apoyo
	364.651
	284.061
	361.431
	372.484
	394.590
	310.684
	-
	-
	-
	-
	-
	2.087.900

	
	Alemania
	Costos de proyecto
	300.000
	-
	300.000
	200.000
	-
	200.000
	-
	-
	-
	-
	-
	1.000.000

	
	
	Gastos de apoyo
	36.000
	-
	36.000
	24.000
	-
	24.000
	-
	-
	-
	-
	-
	120.000

	
	Japón
	Costos de proyecto
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400.000

	
	
	Gastos de apoyo
	10.400
	10.400
	10.400
	10.400
	10.400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52.000

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos de proyecto
	3.679.132
	0
	2.650.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.329.132

	
	Gastos de apoyo
	411.051
	0
	294.461
	
	
	
	
	
	
	
	
	705.512

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos de proyecto
	
	
	
	3.850.000**
	
	
	
	
	
	
	
	3.650.000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	431.831
	
	
	
	
	
	
	
	407.831


* El consumo máximo permitido total para sustancias del Anexo C, Grupo I para el período 2021-2026 será determinado con posterioridad, pero en ningún caso superará las 11.772 toneladas PAO antes de 2025 ni las 6.131 toneladas PAO después de esa fecha.
** El tercer tramo (2018), presentado a consideración de la 82ª reunión, fue postergado hasta la 84ª reunión (decisiones 82/71(b) y 83/55). El financiamiento solicitado incluye el tramo 2019 (200.000 $EUA) para Alemania.


	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A nombre del Gobierno de China, el PNUMA, en calidad de principal organismo de ejecución, repone[footnoteRef:20] ante la 84ª reunión la solicitud de financiamiento del tercer tramo del sector servicio técnico de equipos de refrigeración y componentes de habilitación para la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), por un monto total de 4.281.831 $EUA, cifra consistente en 3.270.000 $EUA más gastos de apoyo de 361.431 $EUA para el PNUMA, 500.000 $EUA más gastos de apoyo de 60.000 $EUA para Alemania,[footnoteRef:21] y 80.000 $EUA más gastos de apoyo de 10.400 $EUA para Japón.[footnoteRef:22] Se incluye un informe sobre el avance de la ejecución del segundo tramo en el período 2018-2019 y el plan de ejecución del tramo para el año 2020. [20:  Tras ser originalmente presentada a la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo resolvió diferir su consideración hasta la 84ª reunión (decisiones 82/71(b) y 83/55).]  [21:  Comprende los tramos 2018 y 2019, equivalentes, respectivamente, a 300.000 $EUA más gastos de apoyo de 36.000 $EUA y a 200.000 $EUA más gastos de apoyo de 24.000 $EUA.]  [22:  Según nota del 23 de septiembre de 2019 dirigida al PNUMA por el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China.] 

Informe de avance, ejecución del segundo tramo de la etapa II
Actividades realizadas a septiembre de 2019:
En septiembre de 2018, el PNUMA y el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) suscribieron un acuerdo de cooperación relativo al segundo tramo del proyecto. En octubre de 2018 el PNUMA transfirió al FECO los fondos correspondientes;
Se convinieron planes de trabajo y firmaron acuerdos con tres ciudades piloto (Guangzhou, Shénzhen y Tianjin); se efectuó un taller sobre fiscalización de la normativa que regula las SAO, con participación de 45 representantes de oficinas locales de protección ambiental y ecológica; en enero de 2019, con participación de 150 representantes de 31 oficinas locales de protección ambiental, se hizo un taller sobre fortalecimiento de capacidades locales en materia de políticas y normas sobre SAO, el estado del cumplimiento del país a nivel nacional e internacional, materias relativas al aumento de las emisiones de CFC-11 y el estado de ejecución del PGEH;
Con el organismo ejecutor nacional se suscribió un acuerdo y plan de trabajo para la realización del programa de capacitación técnica; se acordaron los criterios de selección de nuevos centros de capacitación; se analizaron las propuestas presentadas por 15 de estos centros y se firmaron contratos tras verificar su capacidad para hacer capacitación; y se formaron además 497 capacitadores y técnicos;
Se finalizaron los términos de referencia (TdR) para el desarrollo de normas de servicio técnico para climatizadores y enfriadores de agua (bombas de calor) y se dio inicio a la tramitación de los contratos de compra; a mediados de 2019 se firmaron contratos con el instituto correspondiente para el desarrollo de estos dos códigos; se revisaron los TdR para el ajuste de las normas de instalación de climatizadores residenciales y se concluyó el desarrollo de códigos de buenas prácticas para instalación y servicio técnico de climatizadores. El código de normas de servicio técnico de climatizadores quedará concluido en diciembre de 2019, en tanto que el código de servicio técnico de enfriadores de agua (bombas de calor) se postergó para financiamiento en el tercer tramo;
Se firmó el acuerdo de ejecución del componente del primer tramo a cargo del Gobierno de Alemania; se identificó un beneficiario (la cadena de supermercados Chaoshifa) y se firmó contrato para demostrar la aplicación de un sistema CO2 transcrítico; se entregaron los equipos y se firmará su recepción definitiva a fines de 2019. Seis capacitadores de centros vocacionales y seis administradores e ingenieros del subsector participaron en un taller de capacitación y gira de estudios al extranjero sobre uso de refrigerantes inflamables (R-290) en el subsector cadena de frío y supermercados; se organizó un taller nacional de capacitación sobre uso de alternativas a los HCFC-22 en supermercados y se realizaron actividades de extensión en el sector servicio técnico;
Se concluyeron los TdR y criterios de selección para la realización del programa de capacitación técnica a través de talleres ofrecidos por fabricantes y se efectuó un taller con ocho fabricantes de climatizadores residenciales para discutir detalles del plan de capacitación a implementar a través del sistema de capacitación de los fabricantes;
Se realizó y ultimó un análisis de mecanismos y barreras de mercado a la recuperación de HCFC y se revisó y aprobó para publicación el informe que analiza estas barreras y los distintos mecanismos de mercado para la recuperación de HCFC; y
Se continuó realizando actividades de sensibilización pública, entre ellas la actualización del sitio web “Acción por el Ozono en China” en idiomas chino e inglés, con información sobre la implementación del Protocolo de Montreal en el país. En 2018 y 2019 se organizaron además un seminario itinerante y mesa redonda sobre alternativas (Ozone2climate) y se celebró el Día Internacional del Ozono.
En el segundo tramo se realizaron además actividades orientadas a fortalecer la Oficina de Gestión de la Importación y Exportación de SAO, entidad cuyo sistema de aprobación electrónica del comercio de SAO permite supervisar en tiempo real los trámites aduaneros relativos a dicho comercio. Asimismo, entre junio y agosto de 2019 se capacitó a 100 representantes de empresas importadoras y exportadoras, a 55 funcionarios aduaneros y a 70 funcionarios del Departamento de Comercio sobre importación, exportación y gestión aduanera del comercio de SAO, cooperación internacional contra el comercio ilegal, comercio de SAO en regiones vulnerables del país, rutas de tránsito, análisis de casos de comercio ilegal y sistema electrónico de la Oficina de Gestión de la Importación y Exportación. La Oficina ha publicado además materiales de capacitación para funcionarios aduaneros que se distribuirán antes de fines de 2019.
Las autoridades aduaneras del puerto de Ningbo realizaron una investigación y fiscalización especial dirigida a una veintena de importadores y exportadores de SAO. También se fiscalizó a productores de SAO de Jinhua y Quzhou y a comerciantes locales que las venden. El trabajo en terreno permitió conocer de mejor forma los detalles de la producción, almacenamiento y venta de SAO, identificar riesgos potenciales de comercio ilegal y acordar con otras autoridades la represión conjunta del comercio ilegal de SAO.
Nivel de desembolso de fondos
Según se muestra en el Cuadro 1, a septiembre de 2019, de los 6.329.132 $EUA aprobados a la fecha, se habían desembolsado 3.170.274 $EUA (2.760.000 $EUA para el PNUMA, 250.274 $EUA para Alemania y 160.000 $EUA para Japón). El saldo de 3.158.858 $EUA será desembolsado en 2019-2020.
Cuadro 1. Informe financiero - servicio técnico de equipos de refrigeración y programa de habilitación en China ($EUA)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total aprobado

	
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado

	PNUMA
	3.299.132
	1.540.000
	2.570.000
	1.220.000
	5.869.132
	2.760.000

	Alemania
	300.000
	250.274
	0
	0
	300.000
	250.274

	Japón
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	160.000
	160.000

	Total
	3.679.132
	1.870.274
	2.650.000
	1.300.000
	6.329.132
	3.170.274

	Porcentaje de desembolso
	50.8
	49.1
	50.1



El PNUMA aclaró que la segunda cuota del primer tramo de 1.030.000 $EUA convenido en el acuerdo de cooperación no se pagó debido a cambios en los sistemas administrativos internos que ocasionaron un retraso en el ingreso del informe de gastos presentado por el FECO. Se espera desembolsar este monto hacia fines de 2019.
Plan de ejecución, tercer tramo de la etapa II
Entre enero y diciembre de 2020 se contempla realizar las siguientes actividades:
0. Talleres de capacitación para funcionarios de comercio, distribuidores de SAO y personal de aduanas, respectivamente, orientados a fortalecer la gestión de la importación y exportación e identificar otras cuatro regiones donde realizar capacitación en materia de control de la importación y exportación de SAO (PNUMA) (205.000 $EUA);
0. Fortalecimiento de las capacidades de las oficinas locales de protección ambiental a través de dos talleres sobre gestión de la eliminación de SAO a nivel de provincia y ciudad orientados a intercambiar experiencias sobre prácticas de fiscalización de la normativa que regula las SAO; entrega de asistencia en materias técnicas y de políticas a las oficinas locales de protección ambiental sobre gestión y supervisión relativas a la ejecución del PGEH, y compilación de un libro sobre normas y políticas de gestión de SAO en China (PNUMA) (375.000 $EUA);
0. Firma de contratos con 10 centros regionales que implementarán programas técnicos y realizarán actividades de capacitación, coordinación y supervisión que estarán a cargo de la Asociación China de Educación y Capacitación Vocacional de Personal y Trabajadores (CASWEVT) (PNUMA/Japón) (1.820.000 $EUA);
0. Capacitación de 3.000 técnicos en talleres de servicio a ser ofrecidos por tres fabricantes (PNUMA/Japón) (340.000 $EUA);
0. Estudio sobre el examen de acreditación nacional para técnicos de servicio en apoyo de los cambios propuestos a los criterios de acreditación nacional; formalización del programa de acreditación técnica (PNUMA/Japón) (100.000 $EUA);
0. Un taller de elaboración de propuestas de políticas públicas posterior al término del estudio sobre gestión de la recuperación de HCFC en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración (PNUMA/Japón) (50.000 $EUA);
0. Un segundo proyecto piloto de sistemas de CO2 transcrítico en un supermercado del sur de China (Hema); dos talleres para capacitar a 200 administradores y técnicos en la gestión y eliminación de HCFC en el subsector supermercados; desarrollo de materiales para fomentar el uso de refrigerantes de bajo PCA y la introducción de ecoetiquetado en el subsector; realización de reuniones sobre la finalización de las normas internacionales; desarrollo de indicadores de desempeño para proyectos piloto en supermercados y gira de estudios al extranjero enfocada a políticas y normativas para técnicos del sector cadena de frío (Alemania) (500.000 $EUA);
0. Diseño, preparación y realización de las actividades del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 2020, incluyendo talleres de extensión sobre la gestión de SAO, exposiciones y materiales informativos; actividades de sensibilización pública sobre la preservación de la capa de ozono, y mantención y actualización del sitio web Acción por el Ozono en China en idiomas inglés y chino (PNUMA) (205.000 $EUA); y
Operación del Grupo de trabajo para la ejecución de la etapa II del PGEH en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo coordinación directa, ejecución y supervisión de las actividades sectoriales; fortalecimiento de las capacidades de autoridades nacionales y locales y estrategia de sensibilización y extensión. Por su parte, el FECO seguirá desempeñándose como OGP a cargo de la gestión y supervisión general de la ejecución de proyectos (PNUMA) (255.000 $EUA).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
Según se muestra en el Cuadro 2, en 2018 el consumo de HCFC en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración ascendió a 60.531.03 tm (3.316.83 tons. PAO). Aunque esta cifra superó a la del año anterior, el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo no prescribe un consumo máximo sectorial. El consumo total de HCFC en 2018 no superó el máximo contemplado en el Acuerdo.
Cuadro 2. Consumo de HCFC en el sector servicio técnico en China (con datos del programa país 2013-2018)
	HCFC
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Promedio (2009-2010)

	Toneladas métricas 

	HCFC-22
	56.704.98
	42.557.47
	47.398.35
	51.482.65
	59.821.81
	64.466.58

	HCFC-123
	356.78
	314.91
	288.14
	347.29
	437.57
	113.75

	HCFC-124
	96.23
	-46.32
	67.16
	-5.71
	-5.32
	139.56

	HCFC-142b
	518.41
	1.016.42
	371.44
	662.43
	276.97
	5.338.58

	Total (tm)
	57.676.40
	43.842.48
	48.125.09
	52.486.66
	60.531.03
	70.058.47

	Toneladas PAO

	HCFC-22
	3.118.77
	2.340.66
	2.606.91
	2.831.55
	3.290.20
	3.545.68

	HCFC-123
	7.14
	6.30
	5.76
	6.95
	8.75
	2.30

	HCFC-124
	2.12
	-1.02
	1.48
	-0.13
	-0.12
	3.05

	HCFC-142b
	33.70
	66.07
	24.14
	43.06
	18.00
	347.03

	Total (tons. PAO)
	3.161.72
	2.412.01
	2.638.29
	2.881.42
	3.316.83
	3.898.06



La Secretaría tomó nota de que, en la etapa II del PGEH, el Gobierno de China se comprometió a reducir el consumo de HCFC-22 en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración desde 3.734 toneladas PAO en 2015 a 3.000 toneladas PAO en 2020 (una reducción de 734 tons. PAO), sin metas anuales de reducción durante dicho período. El consumo informado para 2018 es 11,2% inferior a la meta de 2015 y 10,5% superior a la meta de 2020.
El Gobierno de China mantiene un estricto sistema de cuotas de producción y consumo de HCFC que se orienta al cumplimiento de los objetivos nacionales y metas de eliminación comprometidas para 2020 respecto de la etapa II del sector de servicio técnico. Se espera que el consumo de HCFC-22 utilizado para prestar servicio técnico a los equipos instalados disminuya a medida que se implementan medidas en el sector manufacturero. Los programas de capacitación técnica y actividades de asistencia sectorial en curso permitirán seguir acelerando la eliminación del consumo de HCFC-22.
Estado de avance
La Secretaría tomó nota de que el PNUMA y los gobiernos de China, Japón y Alemania han desplegado una serie de iniciativas en el sector de servicio técnico e implementado las actividades de apoyo a la eliminación previstas para el sector manufacturero durante la etapa II del PGEH.
El PNUMA aclaró que las actividades objeto de la solicitud debieron readecuarse a raíz del retraso en la entrega de financiamiento para nuevos tramos de este sector, pero aseguró que el FECO ha dispuesto medidas para que la ejecución de las actividades sectoriales no afecte su aporte general al cumplimiento de los objetivos del PGEH. Pese a los retrasos en la entrega de fondos para tramos aprobados que causó la modificación de las normas administrativas internas del FECO, el PNUMA confirma que las actividades se realizaron según lo previsto, si bien advirtió que, de producirse nuevos retrasos en la aprobación de tramos del PGEH, la realización de las actividades podría verse afectada.
La Secretaría observó que la presente solicitud contempla financiar el segundo y tercer tramos del componente a cargo del Gobierno de Alemania. Al respecto, se explicó que esto permitirá al organismo bilateral compensar la demora en la ejecución de proyectos provocada por la postergación del segundo tramo, en especial responder a las necesidades financieras inmediatas de los distintos proyectos piloto (CO2 en supermercados) e implementar las medidas de desarrollo de capacidades previstas. La integración de ambos tramos permitirá además racionalizar las labores administrativas y operativas, evitando nuevos retrasos en la ejecución. Conforme a ello, la Secretaría aprobó en principio la solicitud de integrar ambos tramos, sujeto al visto bueno del Comité Ejecutivo.
Además de lo anterior, también se solicita readecuar la futura distribución de tramos en el sector de servicio técnico, materia que se aborda en los párrafos 87 a 90, sección Revisión del Acuerdo para la etapa II del PGEH en China. En calidad de principal organismo de ejecución sectorial, el PNUMA explicó que estos cambios fueron necesarios para dar espacio al financiamiento para las actividades diferidas por haberse retrasado la aprobación de los tramos de la etapa II del PGEH para China.
Oficina de gestión del proyecto (OGP)
La responsabilidad por la coordinación, ejecución y supervisión directa de las actividades del plan sectorial de servicio técnico del PGEH, así como por el fortalecimiento de las capacidades de autoridades nacionales y locales y la estrategia de sensibilización y extensión, recae en el Grupo de Trabajo para el plan sectorial de servicio técnico de equipos de refrigeración, el que cumple la función de OGP. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 81/46(b), y en calidad de principal organismo de ejecución de la etapa II del PGEH, el PNUD entregó un informe acumulativo de los gastos de OGP para las etapas I y II del PGEH para China. Con base en dicho informe, en el Cuadro 3 se resumen los gastos de OGP para el sector de servicio técnico.
Cuadro 3. Gastos de OGP 2017-2018 – Etapa II, servicio técnico de equipos de refrigeración y programa de habilitación
	Glosa
	Descripción
	Financiamiento ($EUA)

	Costos sectoriales específicos
	Personal
	35.774

	
	Viajes y traslados nacionales
	10.993

	
	Viajes y traslados internacionales
	0

	
	Reuniones nacionales
	9.707

	
	Reuniones internacionales
	0

	
	Consultorías
	8.796

	Subtotal
	65.270

	Costos operativos
	Gastos compartidos (personal administrativo, equipos computacionales, Internet, impresión de materiales, operación y mantenimiento de oficinas)
	141.289

	Total desembolso en 2017-2018
	206.559



El PNUMA confirmó asimismo que no existe duplicación entre el financiamiento del proyecto de fortalecimiento institucional y las actividades de sensibilización y extensión implementadas en el sector de servicio técnico, dado que estas últimas no forman parte de dicho proyecto.
Intereses
El PNUMA informó que el interés acumulado devengado por el FECO en 2018 para el sector de servicio técnico ascendió a 1.818 $EUA para la etapa I y 3.856 $EUA para la etapa II del PGEH.
Sustentabilidad de la eliminación de HCFC
Al explicar cómo se fortalecerán las políticas públicas y la fiscalización con vistas a una eliminación sustentable de HCFC en el sector de servicio técnico, el PNUMA señaló que el Gobierno de China había informado al respecto a la 83ª reunión en el marco del examen de los actuales sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y fiscalización contemplados en los planes para eliminar el consumo y producción de HCFC (PGEH y PGEPH),[footnoteRef:23] informe que incluía un plan de acción para fortalecer la legislación y su ejecución. Conforme a lo dispuesto en la decisión 83/41(e),[footnoteRef:24] el Gobierno de China presenta además a la 84ª reunión un informe que detalla los avances logrados en la implementación de actividades relativas a los actuales sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y fiscalización contemplados en el PGEH y el PGEPH.[footnoteRef:25] [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [24:  En la 84ª y 86ª reuniones el Gobierno de China informará al Comité Ejecutivo sobre los avances logrados en la implementación de las actividades descritas en los párrafos a), b) y c) de la decisión 83/41.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Conclusión
La Secretaría tomó nota de que, aunque diversas actividades propuestas para el segundo tramo habían sufrido retrasos, las materias pendientes se habían resuelto, lo que permitió ejecutar el plan sectorial de servicio técnico a cabalidad y sin nuevos retrasos. Se llevaron a cabo las actividades iniciales y preparatorias, incluyendo los talleres previstos, se ultimó el plan de trabajo para la etapa II, y se sentaron las bases para una pronta ejecución de las actividades del sector. La Secretaría tomó nota además de que, aun cuando en los últimos cinco años se reporta un mayor consumo sectorial de HCFC, éste es 11,2% inferior a la meta para 2015 de 3.734 toneladas PAO y solamente 10,5% superior a la meta para 2020 de 3.000 toneladas PAO; y de que el Gobierno de China se ha comprometido inequívocamente a cumplir con la meta de reducción para 2020 de 734 toneladas PAO, lo que logrará a través de una estricta fiscalización del sistema de cuotas de producción y consumo de HCFC. Se espera que los programas de capacitación y demás actividades de asistencia técnica sectorial también aporten a facilitar la reducción del consumo sectorial en años futuros. Por último, se confirmó que no existe duplicación entre el financiamiento del proyecto de fortalecimiento institucional y las actividades de sensibilización y extensión implementadas en el sector de servicio técnico, y que el Gobierno de China presenta a la 84ª reunión un completo informe sobre la sustentabilidad de la eliminación de SAO. La tasa de desembolso general es del 50,1%.
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del presente informe de avance de la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de servicio técnico y del programa de habilitación de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) para China; y
Aprobar el tercer tramo del plan sectorial de servicio técnico y programa de habilitación para la etapa II del PGEH para China, más el correspondiente plan de ejecución del tramo 2020, en el monto de 4.281.831 $EUA, cifra consistente en 3.270.000 $EUA más gastos de apoyo de 361.431 $EUA para el PNUMA; en 500.000 $EUA (300.000 $EUA y 200.000 $EUA para el tercer y cuarto tramos, respectivamente) más gastos de apoyo de 60.000 $EUA (36.000 $EUA y 24.000 $EUA para el tercer y cuarto tramos, respectivamente) para el Gobierno de Alemania, y en 80.000 $EUA más gastos de apoyo de 10.400 $EUA para el Gobierno de Japón.



HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) solvente
	PNUD
	77ª
	100 % para 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES, CONFORME AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2018
	14 382,12 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancias químicas
	Aerosoles
	Espumas
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	101,20
	1 595,00
	4 840,00
	3 290,20
	
	9 826,40

	HCFC-123
	
	
	11,06
	8,75
	
	19,81

	HCFC-124
	
	
	
	-0,12
	
	-0,12

	HCFC-141b
	52,80
	3 759,14
	
	
	374,00
	4 186,24

	HCFC-142b
	
	325,00
	5,85
	18,00
	
	348,85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0,43
	0,43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0,69
	0,69



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Base 2009 – 2010:
	19 269,00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18,865,44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	12 161,02
	Restante:
	6 704,42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2019
	2020
	2021
	Total

	PNUD
	Eliminación gradual de las SAO (toneladas PAO)
	28,51
	31,10
	34,69
	94,30

	
	Financiamiento ($EUA)
	3 167 125
	3 455 062
	3 853 159
	10 475 346
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018*
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	17 342,1 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	12 524,9 
	6 262,4 
	6 262,4 
	n/a

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	455,2
	455,2
	395,4
	395,4
	321,2
	321,2
	321,2
	148,3
	148,3
	55,0
	0,0
	n/a

	Financiamiento convenido ($EUA)
	PNUD
	Costos del proyecto 
	2 821 937
	3 777 190
	2 959 930
	3 229 030
	3 601 083
	7 888 921
	7 128 589
	3 664 360
	5 481 592
	2 707 880
	4 002 054
	47 262 566

	
	
	Gastos de apoyo
	197 536
	264 403
	207 195
	226 032
	252 076
	552 224
	499 001
	256 505
	383 711
	189 552
	280 144
	3 308 380

	Financiamiento aprobado por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	2 821 937
	3 777 190
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 599 127

	
	Gastos de apoyo
	197 536
	264 403
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	461 939

	Total de fondos pedidos para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	5 549 492*
	
	
	
	
	
	
	
	5 549 492

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	388 464
	
	
	
	
	
	
	
	388 464


* El tercer tramo (2018) se presentó en la 82ª reunión y se aplazó para someterlo al examen de la 84ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/41 g) y 83/55). Los fondos se han solicitado conforme al Acuerdo revisado.



	Recomendación de la Secretaría:
	Para aprobación individual



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En nombre del Gobierno de China, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, volvió a presentar[footnoteRef:26]  una petición para la financiación del tercer tramo del plan sectorial de solventes de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), por un monto de 5 549 492 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 388 464 $EUA[footnoteRef:27]. La presentación incluyó el informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo para 2020. [26:  Presentada inicialmente para la consideración de la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió aplazar su consideración a la 84ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/41 g) y 83/55). ]  [27:  Según la carta del 23 de septiembre de 2019, dirigida al PNUD por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. La cantidad solicitada para este tramo es superior a la que se aprobó originalmente (es decir, 2 959 930 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo); el Gobierno de China pidió la redistribución de los tramos para el plan sectorial de solventes, tal como se menciona en los párrafos 195 a 196.] 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II
La Oficina de Cooperación Económica Exterior (FECO) siguió aplicando permisos de cuotas a las empresas de solventes que consumen más de 100 toneladas métricas (tm) de HCFC por año.
Actividades empresariales
En agosto de 2019, las 24 empresas identificadas en los tramos anteriores habían firmado contratos con la FECO. La eliminación total asociada con estas empresas es de 1 176,19 tm (129,38 toneladas PAO) de HCFC-141b, lo que representa el 28 por ciento del objetivo de reducción de HCFC, o sea 455,2 toneladas PAO, para la etapa II del sector de solventes. El valor total de la conversión de estas 24 empresas a alternativas de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera[footnoteRef:28] asciende a 20 040 546 $EUA. [28:  KC-6, HC o diluyente, trans-1, 2-dicloroetileno y HFE, agente de limpieza al agua, alcohol modificado, nano carbonato de silicio, solventes-f, y aromáticos nafténicos.] 

Basándose en los términos de los contratos, el primer pago se había desembolsado a las 24 empresas; 18 de dichas empresas habían alcanzado logros importantes en la ejecución (17 de ellas han recibido el segundo pago y una ha recibido el segundo y el tercer pago). De las 18 empresas, 13 han terminado la instalación de los equipos y su producción de ensayos, tres han instalado y ajustado todo el equipo de conversión y están listas para pasar a la producción de ensayos, en tanto que las otras dos empresas han instalado parte del equipo de conversión y están a la espera de la entrega del equipo restante. De las otras seis empresas que han suscrito contratos, tres han terminado la compra de equipos (una empresa ha presentado los documentos para su segundo pago, y las otras dos están preparando la documentación para el segundo pago); otras tres están probando nuevas alternativas, y se espera que soliciten una revisión de su plan de ejecución presentado con antelación; la terminación del proyecto se ha demorado hasta junio de 2021. 
Otras 27 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas (pymes), con un consumo anual no superior a 5 tm de HCFC-141b, han presentado propuestas para la conversión, que se traducirían en una eliminación adicional de 436,00 tm (47,96 toneladas PAO) de HCFC-141b. Se habían terminado las verificaciones de referencia para las 26 empresas visitadas, lo que se tradujo en un consumo de HCFC de referencia de 372,19 tm (40,94 toneladas PAO); una de las cuales debió presentar documentos adicionales para confirmar su solicitud; y la empresa restante tiene pendiente la verificación del consumo. El cuadro 1 presenta una reseña del progreso en la ejecución del plan sectorial de solventes. 
Cuadro 1. Situación del progreso para el plan sectorial de solventes en China 
	Situación 
	Número de empresas 
	Número de líneas
	Consumo de HCFC
	Fecha estimada de conversión 

	Conversiones de empresas
	
	
	tm
	Toneladas PAO
	

	Contratos firmados (a)
	24
	514
	1 176,19
	129,38
	

	Equipo adquirido e instalado; producción de ensayos
	13
	309
	588,20
	64,70
	Diciembre 2019  

	Ensayo de alternativas
	3
	91
	96,99
	10,67
	Diciembre 2019

	Instalación parcial de equipos, a la espera de entrega del equipo restante
	5
	60
	109,60
	12,06
	Diciembre 2020

	Ensayo de alternativas de alta rentabilidad, se revisará el plan de ejecución
	3
	54
	381,40
	41,95
	Junio 2021

	Nuevos contratos por firmar (b) 
	25
	347
	372,19*
	40,94*
	**

	Total  (a+b)
	49
	861
	1 548,38
	170,32
	n/a


*Basado en la verificación de referencia para 26 empresas; una de ellas tiene pendiente documentos adicionales para confirmar su solicitud 
**Depende de la aprobación del tercer tramo

Actividades de asistencia técnica
Se llevaron a cabo las actividades siguientes:
Segunda reunión de ejecución para las empresas beneficiarias para debatir, examinar y ajustar los planes de ejecución de acuerdo con el asesoramiento de expertos técnicos;
Se realizó un taller de capacitación sobre la ejecución de proyectos para directores de proyectos, personal financiero y de adquisiciones de las 24 empresas; 
Se terminaron las Pautas de Conversión Técnica para las Empresas de Aparatos Médicos, que se usaron para capacitar a las empresas de aparatos médicos desechables beneficiarias, se recogieron opiniones sobre las pautas, que se revisaron sobre la base de los comentarios recibidos, distribuyéndose, una vez revisadas, entre los participantes en la reunión anual de la Asociación China para Productos Médicos Macromoleculares de la Industria de Aparatos Médicos;
Se firmó un contrato con la Asociación de Limpieza de Industrias de China como organismo de apoyo a la ejecución en enero de 2018;
Se firmó un contrato con la Universidad de Tecnología Química de Beijing (BUCT) en junio de 2018 para llevar a cabo una investigación sobre el impacto de la prohibición del uso de HCFC-141b en el sector de solventes, y se desembolsó el primer pago en julio de 2018; en abril de 2019, la BUCT concluyó la distribución y recopilación de 64 cuestionarios completados y realizó 19 visitas in situ a las empresas; se celebró un taller para examinar los resultados de la encuesta, y se preparó un borrador del informe de investigación, con una fecha de terminación prevista para el tercer semestre de 2019; y
Se terminó la verificación de referencia de 26 nuevas empresas a través de un contrato con la Beijing Xinghua Accounting Firm.
Nivel de desembolso de los fondos
En agosto de 2019, de los 6 599 127 $EUA aprobados hasta la fecha, el PNUD había desembolsado 6 538 026 $EUA a la FECO, y la FECO había desembolsado 6 435 160 $EUA a las empresas beneficiarias, como se muestra en el cuadro 2. El saldo de 61 101 $EUA se desembolsará en 2019.
Cuadro 2. Situación de los desembolsos para la etapa II del plan sectorial de solventes (a agosto de 2019)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo 
	Total

	
	Aprobado 
	Desembolsado
	Aprobado 
	Desembolsado
	Aprobado 
	Desembolsado

	PNUD
	2 821 937
	2 796 937
	3 777 190
	3 741 089*
	6 599 127*
	6 538 026*

	Tasa de desembolso
	99,11
	99,04
	99,07

	De la FECO a los beneficiarios 
	2 796 937
	3 638 223
	6 435 160

	Tasa de desembolso (%)
	99,11
	96,32
	97,52


*En el PNUD se retuvo un total de 60 000 $EUA para cubrir las actividades que ejecutará el Programa
Plan de ejecución para el tercer tramo de la etapa II
Hasta diciembre de 2020 se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Acciones relativas a la política: la FECO continuará aplicando la gestión de cuotas en el sector de solventes; las oficinas locales de protección del medio ambiente mejorarán sus sistemas de registro para los consumidores de HCFC y las ventas; y la BUCT proseguirá sus investigaciones sobre la prohibición del uso de HCFC en el subsector de aparatos médicos desechables en China (fondos del tramo anterior);
Actividades empresariales: las primeras 24 empresas continuarán con la conversión a fin de lograr la eliminación de HCFC en diciembre de 2019; se organizará un taller para estas empresas con el fin de intercambiar experiencias adquiridas en la ejecución de proyectos para facilitar la labor de las futuras empresas participantes; se espera que los contratos con el siguiente lote (26) de empresas beneficiarias calificadas se firmen en 2020, lo que dependerá de la aprobación del tercer tramo para el sector de solventes (5 074 893 $EUA);
Asistencia técnica: se organizará un taller para representantes de empresas de solventes, expertos técnicos, asociaciones industriales, oficinas locales de protección ambiental y otras partes interesadas para presentar las alternativas disponibles, los costos de conversión, la modalidad de ejecución de proyectos y la eficacia de las medidas políticas; continuarán las actividades de sensibilización del público (185 471 $EUA); y
Gestión de proyectos: la FECO continuará con la administración de contratos para las 24 empresas beneficiarias y para las nuevas empresas que firmen contratos para cumplir con los objetivos de eliminación. Las nuevas empresas beneficiarias recibirán capacitación sobre la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Multilateral (289 128 $EUA).
Dependencia de ejecución y supervisión de proyectos
El PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó un informe refundido sobre los gastos de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos para las etapas I y II del PGEH para China, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 81/46 b). En base a dicho informe, los gastos relacionados con dicha dependencia para el sector de solventes se resumen en el cuadro 3. 
[bookmark: _Hlk26197300]Cuadro 3. Gastos de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos para 2017-2018, etapa II del sector de solventes en China 
	Partidas
	Descripción 
	Financiación ($ EUA)

	Costos específicos del sector 
	Personal del proyecto
	35 774

	
	Pasajes y traslados nacionales
	9 619

	
	Pasajes y traslados internacionales
	0

	
	Reuniones nacionales 
	8 494

	
	Reuniones internacionales
	0

	
	Consultorías
	7 697

	Subtotal (costos del sector)
	61 584

	Costos operacionales
	Costos compartidos (personal administrativo, computadoras, Internet, impresión, funcionamiento y mantenimiento de oficinas)
	123 628

	Total de desembolsos 2017-2018
	
	185 212




OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
El consumo de HCFC en el sector de solventes en 2018 fue de 3 400 tm (374 toneladas PAO), cifra que es inferior al máximo consumo permitido establecido para el mismo año en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH, como se indica en el cuadro 4. 
Cuadro 4. Consumo de HCFC en el sector de solventes
	Sector de solventes
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Consumo*
	tm
	4 433,23
	3 815,40
	3 787,98
	3 638,40
	3,438,00

	
	Toneladas PAO
	484,83
	418,51
	413,45
	396,96
	375,12

	Consumo máximo permitido **
	tm
	4 492,70
	4 172,00
	4 172,00
	4 172,00
	4 172,00

	
	Toneladas PAO
	494,2
	455,2
	455,2
	455,2
	395,4

	Meta de eliminación 
	tm
	272,7
	0,0
	354,5
	n/a
	n/a

	
	Toneladas PAO
	29,0
	0,0
	39,0
	n/a
	n/a


* Según el informe de ejecución del programa de país.
** Según el Acuerdo firmado en la 67ª reunión para la etapa I hasta 2015 y según el Acuerdo firmado en la 79ª reunión para la etapa II de 2016 a 2018.
 
La reducción del consumo de los HCFC se logró mediante la aplicación de cuotas de producción de HCFC y cuotas de ventas en el interior expedidas para cada productor; además de cuotas de consumo de HCFC a las empresas de fabricación que utilizan más de 100 tm; y la conversión de empresas en la etapa I del PGEH, lo que permitirá eliminar un total de 599 tm (65,90 toneladas PAO) de HCFC-141b.
Estado de ejecución
En respuesta a la consulta sobre las nuevas iniciativas que se llevaron a cabo para el aspecto normativo y reglamentario del plan, el PNUD explicó que la preparación para imponer una prohibición del uso de los HCFC en el subsector de los aparatos médicos desechables a partir del 1 de enero de 2026, se inició en julio de 2018. La Universidad de Tecnología Química de Beijing está llevando a cabo investigaciones y análisis para evaluar los posibles impactos de la prohibición para el país en general y, en particular, para el sector de solventes; mediante cuestionarios y visitas in situ se han recabado opiniones de la industria para minimizar cualquier impacto negativo en las empresas, así como para proponer el texto de la prohibición.
En la 80ª reunión, la Secretaría ya señaló que la financiación de los tramos para el plan sectorial para solventes podría causar dificultades con respecto a la aceleración de la firma de los acuerdos con las empresas. El PNUD señaló que ya se habían firmado contratos para las 24 empresas que se identificaron inicialmente, y que se ha avanzado considerablemente en el logro de hitos importantes para la ejecución en 18 de dichas empresas. Además, 26 de las 27 nuevas pymes identificadas han terminado las verificaciones del consumo, y se espera que 25 empresas firmen contratos con la FECO; sin embargo, la demora en la aprobación del tercer tramo ha hecho postergar la firma de los contratos hasta 2020, lo cual dependerá de la aprobación del tercer tramo en la 84ª reunión. Dichos nuevos compromisos requerirán recursos financieros adicionales para asegurar la ejecución puntual de su conversión.
Sobre esta base, el Gobierno de China y el PNUD solicitaron un ajuste en la distribución de los tramos para los años 2018-2026, con el fin de cumplir con el flujo de caja necesario para que se suscriban nuevas empresas y el pago oportuno de acuerdo con sus progresos en la ejecución y los hitos establecidos. El ajuste en los tramos propuesto también refleja los ajustes en los pagos de los costos adicionales de explotación que se harán sólo en 2020 y 2021, una vez que el primer conjunto de empresas haya terminado sus conversiones. El PNUD reiteró además que las continuas demoras en la aprobación de tramos podrían comprometer la capacidad del Gobierno de China de cumplir las metas de eliminación acordadas. 
La redistribución de los tramos se presenta en los párrafos 87 a 90, en la sección Revisión del Acuerdo para la etapa II del PGEH de China.
Dependencia de ejecución y supervisión de proyectos
De acuerdo con la decisión 83/61 b)[footnoteRef:29] relativa a la necesidad de contar con información pormenorizada de los costos relacionados con la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos para el tramo requerido, el PNUD había presentado un desglose del presupuesto para la dependencia, que se resume en el cuadro 5 infra. Las partidas de gastos indicadas son compatibles con el informe refundido sobre la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos que se había presentado a la 84ª reunión conforme a la decisión 81/46 b): [29:  Pedir a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las solicitudes de financiación de tramos destinadas a los planes de gestión de eliminación de los HCFC, incluyan también, a saber: en el caso del plan de ejecución de tramos, las actividades específicas que habría de implantar la Oficina de gestión de proyectos, y su financiación conexa; y en el caso del informe de ejecución del tramo anterior, las actividades ejecutadas por dicha Oficina y su financiación conexa ya desembolsada.] 

Cuadro 5. Presupuesto de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos para 2020-2021, etapa II del plan sectorial para solventes en China
	Partidas
	Descripción
	Financiación ($ EUA)

	
	
	2020
	Enero-junio 2021
	Total

	Costos específicos del sector 
	Personal del proyecto
	38 552
	                   19 272
	                 57 824

	 
	Pasajes y traslados nacionales
	8 996
	                     4 498
	                 13 494

	 
	Pasajes y traslados internacionales
	0
	                            0
	                          0

	 
	Reuniones nacionales 
	8 996
	                     4 498
	                 13 494

	 
	Reuniones internacionales
	0
	                            0
	                          0

	 
	Consultorías
	8 996
	                     4 498
	                 13 494

	Subtotal (costos del sector)
	65 540
	                     32 766
	                   98 306

	Costos operacionales 
	Costos compartidos (personal administrativo, computadoras, Internet, impresión, funcionamiento y mantenimiento de oficinas
	              127 222
	                   63 600
	                 190 822

	Presupuesto total para 2020 y 2021
	              192 762
	                   96 366
	                 289 128



Interés
 El PNUD informó que, en 2018, la FECO obtuvo un interés acumulado de 2 373 $EUA para la etapa II del plan sectorial de solventes de la etapa II del PGEH. No se ha informado de intereses para la etapa I, dado que esta se concluyó en diciembre de 2017.
Sostenibilidad de la eliminación de HCFC 
Al explicar cómo se fortalecerá el marco normativo y su cumplimiento para asegurar la eliminación sostenida de los HCFC en el sector de solventes, el PNUD señaló que el Gobierno de China promulgaría la prohibición del uso de HCFC-141b como solvente en el sector antes de la eliminación total de los HCFC. Además, en consonancia con la decisión 82/65, el Gobierno de China presentó a la 83ª reunión el examen de los sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia actuales conforme a los planes de gestión de eliminación del consumo y producción de HCFC en China (PGEH y PGEPH)[footnoteRef:30], incluido el plan de acción para fortalecer la legislación y su aplicación. De acuerdo con la decisión 83/41(e)[footnoteRef:31] el Gobierno de China había también presentado un informe a la 84ª reunión en el que detallaba los progresos alcanzados en la realización de actividades relacionadas con los sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia actuales conforme a los PGEH y PGEPH[footnoteRef:32]. [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [31:  Tomar nota además de que en las reuniones 84ª y 86ª el Gobierno de China informará al Comité Ejecutivo sobre el avance de la implementación de las actividades descritas en los párrafos a), b) y c) de la decisión 83/41.]  [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Conclusión
La Secretaría señaló que el plan sectorial de solventes está avanzando bien ya que las 24 empresas seleccionadas han firmado sus contratos con la FECO y están demostrando avances considerables en su ejecución. La conversión de estas 24 empresas eliminará 129,38 toneladas PAO de HCFC-141b, lo que representa el 28 por ciento del objetivo de reducción de HCFC para la etapa II del plan sectorial de solventes. Además, se ha identificado un segundo grupo de 26 empresas que han finalizado la verificación del consumo con una eliminación asociada de 372,19 tm (40,94 toneladas PAO) de HCFC-141b; se espera que 25 de dichas empresas firmen los contratos una vez que se desembolsen los fondos para el tercer tramo. El Gobierno de China también solicita una reasignación de los tramos entre 2018 y 2026, que facilitará la ejecución global del plan sectorial de solventes para eliminar completamente el uso de HCFC‑141b en 2026. La tasa de desembolso es del 97,52 por ciento. La Secretaría apoya la solicitud de ajustar los tramos de financiación para el sector de solventes en principio para asegurar la ejecución eficaz del plan, con sujeción a la decisión que adopte el Comité Ejecutivo en la 84ª reunión. A la vista del progreso en la ejecución, la Secretaría recomienda la aprobación del tercer tramo del plan sectorial de solventes. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo del plan sectorial de solventes de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para China; y
Aprobar el tercer tramo del plan sectorial de solventes de la etapa II del PGEH para China, y el plan de ejecución del tramo correspondiente a 2020, por un monto de 5 549 492 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 388 464 $EUA para el PNUD.







Anexo I

DISTRIBUCIÓN REVISADA DE TRAMOS ENTRE SECTORES DE LA ETAPA II DEL PGEH PARA CHINA

Cuadro 1. Distribución de tramos según la decisión 79/35 (con inclusión de los gastos de apoyo)
	Sector*
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total

	PU 
	7 538 179
	11 289 000
	10 117 500
	13 525 500
	13 525 500
	21 300 000
	16 720 500
	16 614 000
	11 182 500
	13 951 500
	14 937 885
	-
	150 702 064

	RAC
	16 698 065
	17 040 000
	19 170 000
	14 910 000
	14 910 000
	12 334 634
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95 062 699

	Solvente
	3 019 473
	4 022 707
	3 152 325
	3 438 917
	3 835 153
	8 401 701
	7 591 947
	3 902 543
	5 837 895
	2 883 892
	4 262 188
	-
	50 348 742

	XPS
	8 040 908
	9 599 496
	8 520 000
	10 243 329
	10 224 000
	15 986 452
	12 141 000
	12 034 500
	10 450 554
	10 224 000
	12 749 928
	-
	120 214 166

	ICR 
	14 304 569
	21 300 000
	12 780 000
	17 040 000
	17 040 000
	12 541 484
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95 006 053

	Servicio 
	4 090 183
	2 944 461
	4 057 831
	4 056 884
	4 054 990
	3 345 551
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22 549 900

	Total 
	53 691 376
	66 195 664
	57 797 657
	63 214 630
	63 589 643
	73 909 822
	36 453 447
	32 551 043
	27 470 949
	27 059 392
	31 950 000
	-
	533 883 625


*PU= espuma de poliuretano; XPS= espuma de poliestireno extruido; RAC= climatización de habitaciones y calentadores de agua por bombas de calor residenciales; ICR=refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial 

Cuadro 2. Distribución revisada de tramos propuesta por el Gobierno de China (con inclusión de los gastos de apoyo) 
	Sector
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total

	PU 
	7 538 179
	0
	0
	11 342 000
	16 050 000
	16 050 000
	18 190 000
	16 799 000
	16 692 000
	16 585 000
	16 050 000
	16 078 016
	151 374 195

	RAC
	16 698 065
	17 120 000
	0
	0
	19 260 000
	14 980 000
	14 980 000
	12 392 543
	0
	0
	0
	0
	95 430 608

	Solvente
	3 019 473
	4 041 593
	0
	*5 937 956
	12 454 800
	6 484 200
	5 820 800
	5 574 700
	1 669 200
	1 284 000
	4 284 224
	0
	50 570 946

	XPS
	8 040 908
	9 643 160
	0
	*8 959 016
	13 910 000
	16 060 397
	16 310 530
	14 231 000
	10 498 304
	10 272 000
	12 809 786
	0
	120 735 100

	ICR 
	14 304 569
	21 400 000
	0
	*12 840 000
	21 400 000
	17 120 000
	8 320 364
	0
	0
	0
	0
	0
	95 384 933

	Servicio 
	4 090 183
	2 944 461
	0
	*4 281 831
	3 923 284
	4 188 590
	3 121 551
	0
	0
	0
	0
	0
	22 549 900

	Total
	53 691 376
	55 149 214
	0
	43 360 804
	86 998 084
	74 883 186
	66 743 245
	48 997 243
	28 859 504
	28 141 000
	33 144 010
	16 078 016
	536 045 682


*Tramo no aprobado en la 82ª y 83ª reuniones y vuelto a presentar en la 84ª reunión.

Cuadro 3. Diferencias entre el cuadro 1 y 2
	Sector
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total

	PU 
	-
	-11 289 000
	-10 117 500
	-2 183 500
	2 524 500
	-5 250 000
	1 469 500
	185 000
	5 509 500
	2 633 500
	1 112 115
	16 078 016
	672 131

	RAC
	-
	80 000
	-19 170 000
	-14 910 000
	4 350 000
	2 645 366
	14 980 000
	12 392 543
	0
	0
	0
	0
	367 909

	Solvente
	-
	18 886
	-3 152 325
	2 499 039
	8 619 647
	-1 917 501
	-1 771 147
	1 672 157
	-4 168 695
	-1 599 892
	22 036
	0
	222 205

	XPS
	-
	43 664
	-8 520 000
	-1 284 313
	3 686 000
	73 945
	4 169 530
	2 196 500
	47 750
	48 000
	59 858
	0
	520 933

	ICR 
	-
	100 000
	-12 780 000
	-4 200 000
	4 360 000
	4 578 516
	8 320 364
	0
	0
	0
	0
	0
	378 880

	Servicio 
	-
	0
	-4 057 831
	224 947
	-131 706
	843 039
	3 121 551
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total 
	-
	-11 046 450
	-57 797 656
	-19 853 826
	23 408 441
	973 364
	30 289 798
	16 446 200
	1 388 555
	1 081 608
	1 194 009
	16 078 016
	2 162 058
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Anexo II

TEXTO QUE SE HA DE INCLUIR EN EL ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DE CHINA Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS EN EL MARCO DE LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC
(los cambios pertinentes están en negrita para facilitar la consulta)

17.	Este Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo en la 79ª reunión del Comité Ejecutivo.

APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Fila
	Pormenores
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	Total

	
	Objetivos de consumo

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	17 342,1
	17 342,1
	17 342,1
	17 342,1
	12 524,9
	12 524,9
	12 524,9
	12 524,9
	12 524,9
	6 262,4
	6 262,4
	6 262,4
	 n/a 

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	16 978,9
	16 978,9
	15 048,1
	15 048,1
	11 772,0
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	 n/a 

	1.3.1
	Consumo máximo de las sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de refrigeración comercial e industrial (ICR) (toneladas PAO)
	2 162,5
	2 162,5
	2 042,4
	2 042,4
	1 609,9
	1 609,9
	**
	**
	**
	**
	**
	*
	 n/a 

	1.3.2
	Consumo máximo permisible para sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de espumas de poliestireno extruido (XPS) (toneladas PAO)
	2 286,0
	2 286,0
	2 032,0
	2 032,0
	1 397,0
	1 397,0
	1 397,0
	762,0
	762,0
	165,0
	0,0
	0,0
	 n/a 

	1.3.3
	Consumo máximo permisible para sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de espumas de poliuretano (toneladas PAO)
	4 449,6
	4 449,6
	3 774,5
	3 774,5
	2 965,7
	2 965,7
	2 965,7
	1 078,4
	1 078,4
	330,0
	0,0
	0,0
	 n/a 

	1.3.4
	Consumo máximo de las sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de climatización de habitaciones (RAC) (toneladas PAO)
	3 697,7
	3 697,7
	2 876,0
	2 876,0
	2 259,7
	2 259,7
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	 n/a 

	1.3.5
	Consumo máximo de las sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector de solventes
	455,2
	455,2
	395,4
	395,4
	321,2
	321,2
	321,2
	148,3
	148,3
	55,0
	0,0
	0,0
	 n/a 

	
	Financiación del plan para el sector de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial (ICR)

	2.1.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal en el sector (PNUD) ($EUA)
	13 368 756
	20 000 000
	
	12 000 000
	20 000 000
	16 000 000
	7 776 041
	
	
	
	
	
	89 144 797

	2.1.2
	Gastos de apoyo para el PNUD ($EUA)
	935 813
	1 400 000
	
	840 000
	1 400 000
	1 120 000
	544 323
	
	
	
	
	
	6 240 136

	
	Financiación del plan para el sector de espumas de poliestireno extruido (XPS)

	2.2.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal en el sector (ONUDI) ($EUA)
	7 514 867
	8 732 614
	
	8 000 000
	13 000 000
	14 788 765
	15 243 486
	13 300 000
	9 550 000
	9 600 000
	11 971 763
	
	111 701 495

	2.2.2
	Gastos de apoyo para la ONUDI ($EUA)
	526 041
	611 283
	
	560 000
	910 000
	1 035 214
	1 067 044
	931 000
	668 500
	672 000
	838 023
	
	7 819 105

	2.2.3
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante en el sector (Alemania) ($EUA)
	-
	267 386
	-
	356 514
	-
	211 235
	-
	-
	250 000
	-
	-
	
	1 085 135

	2.2.4
	Gastos de apoyo para Alemania ($EUA)
	-
	31 877
	-
	42 502
	-
	25 182
	-
	-
	29 804
	-
	-
	
	129 365

	
	Financiación del plan para el sector de espumas de poliuretano (PU)

	2.3.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal en el sector (Banco Mundial) ($EUA)
	7 045 027
	
	
	10 600 000
	15 000 000
	15 000 000
	17 000 000
	15 700 000
	15 600 000
	15 500 000
	15 000 000
	15 026 183
	141 471 210

	2.3.2
	Gastos de apoyo para el Banco Mundial ($EUA)
	493 152
	
	
	742 000
	1 050 000
	1 050 000
	1 190 000
	1 099 000
	1 092 000
	1 085 000
	1 050 000
	1 051 833
	9 902 985

	
	Financiación del plan para el sector de climatización de habitaciones (RAC)

	2.4.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal en el sector (ONUDI) ($EUA)
	14 671 089
	16 000 000
	
	
	18 000 000
	14 000 000
	14 000 000
	11 581 816
	
	
	
	
	88 252 905

	2.4.2
	Gastos de apoyo para la ONUDI ($EUA)
	1 026 976
	1 120 000
	
	
	1 260 000
	980 000
	980 000
	810 727
	
	
	
	
	6 177 703

	2.4.3
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante en el sector (Italia) ($EUA)
	891 892
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	891 892

	2.4.4
	Gastos de apoyo para Italia ($EUA)
	108 108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	108 108

	
	Financiación del plan para el sector de servicio y mantenimiento, incluido el programa de facilitación

	2.5.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal en el sector (PNUMA) ($EUA) 
	3 299 132
	2 570 000
	
	3 270 000
	3 370 000
	3 570 000
	2 810 868
	
	
	
	
	
	18 890 000

	2.5.2
	Gastos de apoyo para el PNUMA ($EUA) 
	364 651
	284 061
	-
	361 431
	372 484
	394 590
	310 683
	
	
	
	
	
	2 087 900

	2.5.3
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante en el sector (Alemania) ($EUA) 
	300 000
	
	
	500 000
	
	200 000
	
	
	
	
	
	
	1 000 000

	2.5.4
	Gastos de apoyo para Alemania ($EUA) 
	36 000
	
	
	60 000
	
	24 000
	
	
	
	
	
	
	120 000

	2.5.5
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante en el sector (Japón) ($EUA) 
	80 000
	80 000
	
	80 000
	160 000
	
	
	
	
	
	
	
	400 000

	2.5.6
	Gastos de apoyo para Japón ($EUA) 
	10 400
	10 400
	
	10 400
	20 800
	
	
	
	
	
	
	
	52 000

	
	Financiación del plan sectorial de solventes

	2.6.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal general (PNUD) ($EUA) 
	2 821 937
	3 777 190
	
	5 549 492
	11 640 000
	6 060 000
	5 440 000
	5 210 000
	1 560 000
	1 200 000
	4 003 947
	
	47 262 566

	2.6.2
	 Gastos de apoyo para el PNUD ($EUA) 
	197 536
	264 403
	
	388 464
	814 800
	424 200
	380 800
	364 700
	109 200
	84 000
	280 277
	
	3 308 380

	
	Financiación general

	3.1
	Financiación acordada total ($EUA)
	49 992 700
	51 427 190
	0
	40 356 006
	81 170 000
	69 830 000
	62 270 395
	45 791 816
	26 960 000
	26 300 000
	30 975 710
	15 026 183
	500 100 000

	3.2
	Costo total de apoyo al proyecto ($EUA)
	3 698 676
	3 722 024
	0
	3 004 798
	5 828 084
	5 053 186
	4 472 850
	3 205 427
	1 899 504
	1 841 000
	2 168 300
	1 051 833
	35 945 682

	3.3
	Gastos acordados totales ($EUA)
	53 691 376
	55 149 214
	0
	43 360 804
	86 998 084
	74 883 186
	66 743 245
	48 997 243
	28 859 504
	28 141 000
	33 144 010
	16 078 016
	536 045 682

	
	Eliminación y consumo admisible remanente

	4.1.1
	Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	3 878,80

	4.1.2
	Eliminación de HCFC-22 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	1 479,72

	4.1.3
	Consumo admisible remanente para HCFC-22 (toneladas PAO)
	
	6 136,79

	4.2.1
	Eliminación total convenida de HCFC-123 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	2,70

	4.2.2
	Eliminación de HCFC-123 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	0,00

	4.2.3
	Consumo admisible remanente para HCFC-123 (toneladas PAO)
	
	7,43

	4.3.1
	Eliminación total convenida de HCFC-124 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	0,00

	4.3.2
	Eliminación de HCFC-124 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	0,00

	4.3.3
	Consumo admisible remanente para HCFC-124 (toneladas PAO)
	
	3,07

	4.4.1
	Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	4 187,18****

	4.4.2
	Eliminación del HCFC-141b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	1 698,00

	4.4.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO)
	
	0,00

	4.5.1
	Eliminación total convenida de HCFC-142b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	646,02

	4.5.2
	Eliminación del HCFC-142b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	267,47

	4.5.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-142b (toneladas PAO)
	
	557,04

	4.6.1
	Eliminación total convenida de HCFC-225 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	
	1,13

	4.6.2
	Eliminación de HCFC-225 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	0,00

	4.6.3
	Consumo admisible remanente para HCFC-225 (toneladas PAO)
	
	0,09

	*
	El consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I para el período 2021 a 2026 se determinaría más adelante, pero de ningún modo sería superior a 11 772 toneladas PAO antes de 2025, y tampoco superior a 6 131 toneladas PAO después de esa fecha.

	**
	El consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I del sector de refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial (ICR) para el período 2021 a 2026 se determinaría más adelante, pero de ningún modo sería superior a 1 609,9 toneladas PAO antes de 2025, y tampoco superior a 781 toneladas PAO después de esa fecha.

	***
	El consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I del sector de climatización de habitaciones (RAC) para el período 2021 a 2026 se determinaría más adelante, pero de ningún modo sería superior a 2 259,7 toneladas PAO antes de 2025, y tampoco superior a 1 335 toneladas PAO después de esa fecha.

	*****
	De conformidad con la decisión 68/42 b), incluye 137,83 toneladas PAO de HCFC-141b contenidos en polioles premezclados de exportación.


Nota:     Fecha de terminación de la etapa I, conforme al Acuerdo sobre la etapa I: 31 de diciembre de 2019.
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Anexo III

INFORME FINANCIERO DE LA DEPENDENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS ASOCIADA A LOS PLANES SECTORIALES DE LA ETAPA I Y ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC Y EL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HCFC PARA CHINA 

Etapa I - Gastos acumulados ($EUA) al 31 de diciembre 2018
	Glosa
	Sectores*
	Observaciones

	
	Producción 
	Refrigeración y climatización
	Espuma de poliuretano
	Espuma de       
poliestireno 
extruido 
	Refrigeración industrial y comercial 
	Solventes
	Servicio
	

	Costos sectoriales
	10 082 647

	Personal de planta
	1 768 942 
	1 367 981 
	1 438 739 
	1 084 951 
	1 415 153 
	235 859 
	235 859 
	

	Pasajes y traslados 
nacionales
	199 305 
	154 008 
	190 246 
	144 949 
	181 186 
	13 589 
	22 648 
	

	Pasajes y traslados
internacionales
	24 000 
	20 000 
	16 000 
	16 000 
	20 000 
	4 000 
	4 309 
	

	Reuniones nacionales
	176 004 
	136 003 
	168 004 
	128 003 
	160 004 
	12 000 
	20 000 
	Costos por uso de recintos, alquiler de equipos y otros

	Reuniones internacionales
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	Indicar reunión y número de participantes

	Consultorías
	159 479 
	123 234 
	152 230 
	115 985 
	144 981 
	10 874 
	18 123 
	Consultorías y expertos para evaluación de proyectos, verificación y análisis financiero y técnico, evaluación de licitaciones, apoyo técnico, etc. Incluiría personal para apoyo con exceso de trabajo o eventos especiales tales como reuniones, exposiciones y talleres, así
como costos de traducción.

	Subtotal de costos sectoriales
	2 327 729 
	1 801 227 
	1 965 218 
	1 489 887 
	1 921 324 
	276 322 
	300 939 
	

	Costos compartidos
	11 644 009

	Personal administrativo
	6 045 624
	Costos personal administrativo común, p. ej., divisiones financiera, de gestión de contratos, de asuntos generales y otras

	Equipos computacionalesinternet, correo, teléfonos, impresión
	1 497 282
	

	Oficinas, servicio y mantenimiento, servicios básicos
	4 101 103
	

	Total
	4 889 411 
	3 780 708 
	4 410 460 
	3 352 929 
	4 250 126 
	450 982 
	592 039 
	


Observaciones: el total de gastos acumulados de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos del período 2011-2018 para la ejecución de la etapa I del PGEH es 21 726 655 $EUA. De esta cifra, 18 691 475 $EUA proceden de los planes sectoriales de la etapa I, 3 035 180 $EUA proceden de otros proyectos individuales o de la FECO. Además, los gastos financiados por el fortalecimiento institucional y el cofinanciamiento del Gobierno de China (alrededor de 3,12 millones de dólares del período 2011-2018) no se incluyen en los gastos del cuadro anterior.
* PU= espuma de poliuretano; XPS= espuma de poliestireno extruido; RAC= climatización de habitaciones y calentadores de agua por bombas de calor residenciales; ICR=refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial
Etapa II - Gastos acumulados ($EUA) al 31 de diciembre 2018
	Glosa
	Sectores*
	Observaciones

	
	Producción 
	Refrigeración 
y climatización
	Espuma de poliuretano
	  Espuma de  
   poliestireno 
   extruido 
	Refrigeración industrial y comercial 
	Solventes
	Servicio
	

	Costos sectoriales
	1 529 293

	Personal de planta
	268 305 
	207 490 
	218 222 
	164 561 
	214 644 
	35 774 
	35 774 
	

	Pasajes y traslados nacionales
	20 611 
	16 489 
	23 359 
	26 108 
	30 230 
	9 619 
	10 993 
	

	Pasajes y traslados
internacionales
	8 000 
	0 
	0 
	3 821 
	4 000 
	0 
	0 
	

	Reuniones nacionales
	18 201 
	14 561 
	20 628 
	23 055 
	26 695 
	8 494 
	9 707 
	Costos por uso de recintos, alquiler de equipos y otros

	Reuniones internacionales
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	Indicar reunión y número de participantes

	Consultorías
	16 493 
	13 194 
	18 692 
	20 891 
	24 189 
	7 697 
	8 796 
	Consultorías y expertos para evaluación de proyectos, verificación y análisis financiero y técnico, evaluación de licitaciones, apoyo técnico, etc. Incluiría personal para apoyo con exceso de trabajo o eventos especiales tales como reuniones, exposiciones y talleres, así
como costos de traducción.

	Subtotal de costos sectoriales
	331 611 
	251 734 
	280 901 
	238 435 
	299 759 
	61 583 
	65 270 
	

	Costos 
compartidos
	1 766 113

	Personal administrativo
	916 974
	Costos personal administrativo común, p. ej., divisiones financiera, de gestión de contratos, de asuntos generales y otras

	Equipos computacionales, internet, correo, teléfonos, impresión
	227 101
	

	Oficinas, servicio y mantenimiento, servicios básicos
	622 038
	

	Total
	596 528 
	463 667 
	581 140 
	573 997 
	688 304 
	185 211 
	206 559 
	



Observaciones: el total de gastos acumulados de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos del período 2017-2018 para la ejecución de la etapa II del PGEH es 3 295 406 $EUA. De esta cifra, 2 651 050 $EUA proceden de los planes sectoriales de la etapa II; los gastos de los sectores de espumas y de producción se adelantaron del presupuesto de la FECO y se desembolsarán en el futuro. Los gastos financiados por el fortalecimiento institucional y el cofinanciamiento del Gobierno de China no se incluyen en los gastos del cuadro anterior.
 * PU= espuma de poliuretano; XPS= espuma de poliestireno extruido; RAC= climatización de habitaciones y calentadores de agua por bombas de calor residenciales; ICR=refrigeración y aire acondicionado industrial y comercial
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