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项目提案：埃及


本文件包括秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

制冷

	·  Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) 的制冷压缩机制造设施从使用HFC-134a的压缩机转换为使用R-600a的压缩机

	工发组织/环境署



项目评价表 — 非多年期项目
埃及
项目名称  双边/执行机构
	 Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) 的制冷压缩机制造设施从使用HFC 134a的压缩机转换为使用R 600a的压缩机
	工发组织/环境署



	国家协调机构
	埃及环境署


最新报告的项目所涉氢氟碳化物的消费数据
A:第7条数据（公吨）
	氢氟碳化物
	公吨
	n/a

	
	公吨CO2当量
	n/a


B：国家方案行业数据（公吨）
	氢氟碳化物
	公吨
	n/a

	
	公吨CO2当量
	n/a



	符合供资资格的氢氟碳化物剩余消费量
	公吨
	n/a

	
	公吨CO2当量
	n/a



	本年度业务计划的拨款
	供资(美元)
	淘汰

	
	1,605,000
	公吨
	150.00

	
	
	公吨CO2当量
	214,500



	项目名称：
	MCMC埃及

	企业使用的HFC-134a 
	公吨
	n/a

	
	公吨CO2当量
	n/a

	通过本项目淘汰的HFC-134a（间接）
	公吨
	150.00

	
	公吨CO2当量
	214,500

	预备使用的HFC-134a替代品R-600a (间接)
	公吨
	75.00

	
	公吨CO2当量
	225

	气候效益
	公吨CO2当量
	214,500

	项目期限（月）：
	24

	初步申请数额（美元）
	1,661,662

	最终项目费用（美元）

	
	增支资本费用
	3,020,000 

	
	应急费用（10 %）
	302,000

	
	增支运营费用
	0

	
	项目总费用
	3,322,000

	地方所有权（%）
	89.39

	非第5条出口部分（%）
	7.00

	共同筹资
	1,664,000

	申请的资金(美元)
	1,305,536 

	成本效益
	美元/公斤
	n/a

	
	美元/公吨CO2当量
	n/a

	执行机构支助费用（美元）
	91,388 

	向多边基金申请的资金总额（美元）：
	1,396,923 

	对应资金（有/无）
	有

	项目监测指标（有/无）
	有



	秘书处的建议
	单独审议


项目说明
工发组织代表埃及政府提出将Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) 制造的制冷压缩机从使用HFC 134a改用R 600a的项目提案，按照最初提出的方式，费用总额为1,852,600美元，和从多边基金申请相关供资1,781,158美元，其中包括给工发组织1,608,662美元，外加机构支助费用112,606美元，和给环境署53,000美元，外加机构支助费用6,890美元。工发组织提交了这个项目提案，但未从多边基金获得编制费用。 
项目目标
这个项目将用于家用和独立商用制冷设备使用制冷剂HFC-134a的压缩机转换为使用 R 600a 的压缩机。 由于MCMC制造的压缩机约有84%面向本地市场，当本地制冷制造企业的生产线从HFC-134a制冷剂转换为R-600a制冷剂时，该项目将对它们提供支持。
行业背景

在项目编制期间收集的初步信息显示，埃及的制冷行业由10多家生产家用和独立商用制冷设备的本地企业组成，产品包括冰箱、冰柜、饮水机和其他小家电。这些设备用HFC-134a作为制冷剂，估计消费量超过150公吨。由于目前正在进行在全国建造一些新城市和定居点的开发计划，对这些应用的需求在未来几年将迅速增加，这可能使HFC-134a的消费量增加到300公吨。
家用和商用独立制冷行业对压缩机的年市场需求量大约为300万台，其中150万台从中国进口，100万台从巴西进口，其余大部分由MCMC供应。 
在编制家用和独立商用制冷行业淘汰HFC-134的行业计划期间，将进一步核实和更新这些信息。
企业背景

MCMC成立于1988年，是非洲和中东地区唯一生产家用和商用制冷设备使用的全封闭式压缩机的制造商。第5条占MCMC的所有权89.39%，国际金融公司拥有该企业剩余的10.61%股份。企业出口的7%运往非第5条国家。 
MCMC生产各种低背压（LBP）和高/中背压（HMBP）压缩机和冷凝机组，功率从1/8马力到1/3马力，商标为ZMC。其两条生产线的年度最大产能为200万台，但该产能并未得到充分利用。在第八次会议上，埃及政府提交了将MCMC的制造过程从使用CFC-12的压缩机转换为使用HFC-134a的压缩机的项目提案（EGY/REF/08/INV/08）。[footnoteRef:2]使用HFC-134a的压缩机于1997年开始生产。使用HFC-134a的压缩机的制冷剂平均充注量约为家用组件150克、商用组件200克和饮水机50克。考虑能到效指数和性能系数，MCMC计划优化其压缩机。  [2:  这个项目获得批准，供资总额2,800,000美元分配给世界银行。它包括采购压缩机热量计、压缩机寿命测试台、电机测功机、受控环境测试单元、钢部件和橡胶部件清洗机、设备改装、技术转让和培训。转换完成后，余额950,000美元退还给多边基金（第十七次和第三十六次会议）。 ] 

1996年至2000年，MCMC还生产了约20万台使用R-600a的压缩机，它们主要用于出口欧洲的家用冰箱；这些压缩机是根据目前使用HFC-134a的压缩机的设计和制造过程生产的。后来，由于产品过时（即25年前的设计）和生产成本高，MCMC停止这个产品的生产。2000年以来，两条生产线都专门用于生产使用HFC-134a的压缩机。表1载列了MCMC产量的概览。
表1.  MCMC在2015年至2020年间生产的使用HFC-134a的压缩机数量
	10
	家用制冷
	商用制冷
	共计（家用/商用）
	共计

	
	生产线 1
	生产线 2
	生产线 1
	生产线 2
	本地
	出口
	

	2015
	161,540
	161,543
	69,233
	69,233
	301,766
	159,783
	461,549

	2016
	170,740
	170,739
	73,175
	73,174
	363,144
	124,684
	487,828

	2017
	121,497
	121,497
	52,070
	52,070
	282,609
	64,525
	347,134

	2018
	134,050
	134,050
	57,450
	57,450
	303,000
	80,000
	383,000

	2019
	121,800
	121,800
	52,200
	52,200
	293,000
	55,000
	348,000

	2020
	175,000
	175,000
	75,000
	75,000
	420,000
	80,000
	500,000



2020年的产量比2019年的产出增加约40%；MCMC预测在转换后的第一年、第二年和第三年将分别增加到600,000、750,000和100万台。由于欧洲和阿尔及利亚的主要客户转向使用R-600a的设备，MCMC的出口量从2009年的500,000多台下降到2020年约80,000台。
项目说明
MCMC想要将生产LBP型压缩机的两条生产线之一从使用HFC-134a改用R-600a。第二条生产线转换使用R-600a制冷剂是预备列入埃及逐步减少使用氢氟碳化物计划的行业战略的一部分。 
R-600a被选为替代技术，因为它是全球成熟的技术；它在本地市场已经销售；它有零ODP值和非常低的全球变暖潜能值；它比使用HFC-134a的技术有更高的能效；它的平均市场价格略低于使用HFC-134a的压缩机（由于更大的扫气容积和更加节省以及在电动机中使用铝线绕组代替铜线绕组）。采用本地制造的使用R-600a的压缩机，能使成本降低，还得到本地制造和维修的好处以及交货时间短和本地供货的相对优势，这使本地制冷制造商愿意改用这种技术。
在转换使用R-600a压缩机的制造过程中需要作出以下改动：
开发新泵使用的机械零件：包括一套装配线夹具、一套新部件量具、新曲轴箱模具、曲轴模具和夹具、气缸盖组或精坯阀板、铝制气缸盖模具和夹具、塑料吸气消声器；
改造一条电马达生产线：包括机器改造和定子测试器夹具、带垫板的新叠片模具、卸载装置和备件、改造现有转子模具以生产新的转子叠片、第一个定子线改造包和绝缘机改造、主绕线机改造和插入机、中间成型、辅助绕线机改造和插入机、成型改造和最终成型；
升级悬挂系统为底部支撑：包括平衡装置专用手动夹具、转子和曲轴装置专用手动夹具、改装一套新机箱和箱盖模具、焊接底部接头和脚带的新焊机、修改一套现有机箱焊机夹具以及一套新的仪表组；
改造企业实验室：包括改造热量计以及过载和锁定转子以及用于腔室的高温测试装置；和
转让新设计的技术知识：包括安全措施和压缩机性能设计；购买新R-600a设计并为机器转换进行必要修改的技术援助；由MCMC开发团队执行新设计。
项目提案还包括有关市场转型、准备和能力建设的组成部分，以便以商业规模向所有本地制造商安全有效地提供使用R-600a的技术。这个组成部分由环境署实施，包括以下两部分： 
政策路线图：旨在审查和更新现有法规和体制能力，促进以商业规模引进采用R-600a的制冷设备，同时避免引进使用高全球升温潜能值制冷剂的家用和独立商用制冷设备；和
市场准备就绪研究：旨在分析转换为使用R-600a的技术的风险和安全考虑因素，尤其包括预充填R-600a的最终产品的运输和储存、R-600a钢瓶的运输和储存（在非制造设施）以及在最终用户和维修车间进行的维修。
项目费用和共同筹资
转换费用
最初提交的增支资本费用（ICC）估计为3,300,000美元；其中1,799,600美元（不包括由于外国所有权导致的供资调整）向多边基金申请，1,664,000美元是MCMC的对应资金。增支资本费用总额载于表2。
表2：转换MCMC一条压缩机生产线的增支资本费用（美元）
	项目
	费用

	开发新泵使用的机械零件

	装配线夹具
	60,000

	新组件和其他组件的仪表
	24,000

	新曲轴箱模具和夹具
	120,000

	新曲轴模具和夹具
	120,000

	气缸盖组或精坯阀板
	12,000

	铝制气缸盖模具及夹具
	24,000

	塑料吸气消声器
	12,000

	小计 - 开发新泵使用的机械零件
	372,000

	改造一条电马达生产线
	

	定子测试仪的机器改造和夹具
	60,000

	带垫板的新层压模具、卸载装置和备件
	240,000

	改造现有转子模具以生产新转子叠片
	12,000

	第一个（两个中的一个）定子线改造包和绝缘机改造
	120,000

	主绕线机改装插线机
	372,000

	中间成型
	84,000

	辅助绕线机改造和插入机
	372,000

	成型改造
	48,000

	最终成型
	48,000

	安装调试
	24,000

	仪表组
	24,000

	小计 - 改造一条电马达生产线
	1,404,000

	升级悬挂系统为底部支撑

	平衡装置专用手动夹具
	60,000

	转子和曲轴装置专用手动夹具
	120,000

	改装一套新机箱和箱盖模具
	180,000

	焊接底部接头和脚带的新焊机
	180,000

	修改一套现有机箱焊机夹具
	60,000

	一套新仪表组
	48,000

	小计 - 升级悬挂系统为底部支撑
	648,000

	改造企业实验室

	改造热量计
	180,000

	改造过载和锁定转子
	120,000

	腔室的高温测试装置
	36,000

	小计 - 改造企业实验室
	336,000

	转让新设计的技术知识

	小计 - 转让新设计的技术知识
	540,000

	共计 - 增支资本费用
	3,300,000

	共同筹资
	(1,664,000)

	应急费用（10%）
	163,600

	共计 - 减去非第5条国家所有权前的增支资本费用
	1,799,600



没有要求提供增值运营费用（IOC）。根据制造使用R-600a的压缩机的材料，MCMC估计每台压缩机可节省1.66美元。因此，该企业计划比使用HFC-134a的压缩机低的价格销售使用R-600a的压缩机，以便在市场取得竞争力。根据第78/3号决定（g）段的规定，在转换完成后将提供有关最后增支资本费用和增值运营费用的详细信息。
技术援助费用
环境署实施的技术援助部分的费用为53,000美元，其中包括市场评估研究35,000美元和政策路线图18,000美元。

费用共计

如表3所示，扣除外国所有权并考虑到MCMC提供的对应资金后，多边基金提供的项目总费用为1,781,158美元。
表3.  提交的关于MCMC转换项目的总费用（美元）
	项目
	费用

	增支资本费用
	3,300,000

	企业的共同筹资
	(1,664,000)

	应急费用（10%）
	*163,600

	环境署的提高认识方案和评估市场准备就绪
	53,000

	费用共计
	1,852,600

	扣除非第5条国家所有权（10.61%）[footnoteRef:3] [3:  仅适用于与企业相关的投资部分。] 


	*(190,938)

	扣除向非第5条国家的出口（7%）[footnoteRef:4] [4:  根据现行政策，如果对非第5条国家的出口相当于或低于总产量的10%，则应支付总增支费用（UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45号文件，第146-147段)。] 


	0

	项目总费用
	1,661,662

	机构支助费用
	119,496

	总计
	1,781,158

	间接淘汰与项目相关的氢氟碳化物（公吨）
	150

	成本效益（美元/公斤）
	11.87


* 秘书处指出，提交的项目提案中的10%应急费用和10.61%非第 5 条所有权扣除额是扣除共同融资后计算的，而不是根据项目总费用计算的。表 4 提供了更正后的计算。

这个项目将在24个月内实施完成。
这个项目将间接消除每年150公吨（214,500公吨二氧化碳当量）HFC-134a消费量。通过改进能效性能设计，使用R-600a的压缩机的能源效率估计可提高约45%至60%。 
秘书处的评论和建议

评论

氢氟碳化物投资项目的资格

秘书处根据多边基金的现行政策、执行委员会关于氢氟碳化物投资项目的决定（第78/3号决定（g）段、第79/45号决定、第81/53号决定和第84/53号决定）和批准淘汰氟氯化碳和氢氟碳化的类似转换项目审查了项目提案。 
项目提案内有一封埃及政府的正式信函，其中按照第78/3号决定（g）段作出承诺，表明埃及政府正在尽一切努力，根据第79/45号决定尽快批准《基加利修正案》。该国政府知道，如果项目获得执行委员会批准：
在纽约联合国总部保存人收到《基加利修正案》的批准书之前，不再提供资金；和
氢氟碳化物消费量的任何减少将从未来可能商定的氢氟碳化物消费总量减少的任何起点中扣除。
虽然本项目提案不属于第84/53号决定认定的优先行业之一，[footnoteRef:5]但秘书处注意到，压缩机生产线改用R-600a技术先前已作为孟加拉国[footnoteRef:6]和墨西哥[footnoteRef:7]使用HFC-134a的家用制冷制造企业转换为使用R-600a的技术的项目组成部得到批准。秘书处进一步指出，这个项目在非洲区域，它是一家专门制造压缩机并将其供应给埃及和这个地区家用和独立商拥制冷制造企业的企业，一旦该企业以低于使用HFC-134a的压缩机的价格供应使用R-600a的压缩机，则这些制冷制造企业可能会决定将其生产线转换为使用R-600a的技术，从而减少未来用于维修所需的HFC-134a此外，转换为R-600a技术有助于缓解气候变化，因为由于设备的能效提高，能源消耗将大大降低。此外，这个项目将提供关于将压缩机从HFC-134a制冷剂转换为R-600a制冷剂的费用及其对家用和独立商拥制冷转换的增支运营成本的影响的详细信息，这些信息可在多个第5条国家获得。 [5:  第84/53号决定允许在第八十七次会议之前提交氢氟碳化物投资项目提案，优先考虑固定式空调、商用制冷和移动式空调行业。]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32。]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45。] 

第二阶段转换

秘书处注意到，MCMC在执行委员会第八次会议（1992年）从多边基金获得资金，用于将使用CFC-12的压缩机转换为使用HFC-134a的压缩机。因此，秘书处认为，目前的转换属于第XXVIII/2号决定第18(b)段的范围，所以有资格获得供资。
MCMC的市场竞争力

鉴于来自国际压缩机制造商的竞争，秘书处要求进一步说明MCMC的竞争力，同时注意到，目前从中国和巴西进口的压缩机占市场主导地位，并且工发组织进行的独立技术审查表明，即使考虑到运输成本和其他额外费用，在其他地区大型制造企业生产的使用R-600a的压缩机的成本仍将低于本地制造的压缩机。 
工发组织指出，压缩机的价格不是选择压缩机供应商的唯一考虑。MCMC作为本地唯一的压缩机供应商，通过提供较短的产品供货期、无需硬通货付款以及提供售后服务、技术支持和备件，适合应对与进口压缩机相关的挑战。从MCMC采购也节省了当地制冷制造商的成本，因为它们不需要大量库存压缩机。目前，尽管来自价格较低的进口HFC-134a压缩机的竞争剧烈，但MCMC仍然保持着重要的市场份额。此外，MCMC生产的使用R-600a的压缩机的成本预计将低于目前生产的使用HFC-134a的压缩机，并且MCMC的目标是通过减少生产所需的材料来进一步降低成本和增加产量。秘书处指出，尽管过去10年产量有所减少，特别是压缩机的出口，但MCMC已经运行了30多年，与前五年相比，2020年的产量有所增加。无论如何，企业将面临激烈的市场竞争，需要继续努力降低成本，以便在市场上有竞争力地销售产品。
该项目对家用和独立商用制冷制造行业的影响
如提交的那样，该项目提议将埃及用于制造制冷设备的HFC-134a总消费量减少150公吨。注意到实际淘汰只会在制冷制造商转换为替代技术时发生，而不是在压缩机制造商转换时发生，秘书处询问如何确保在压缩机制造企业转换后，当地家用和商用冰箱制造商也将进行转换，使项目声称的淘汰氢氟碳化物的情况能够有效实现。
工发组织指出，埃及政府全力在其逐步减少使用氢氟碳化物的计划中优先考虑民用和独立的商用制冷制造行业。该行业的转换是逐步减少使用氢氟碳化物战略第一阶段的一部分。工发组织代表埃及政府向第八十七次会议提交了一份供资申请，用以编制将家用和独立的商用制冷制造行业的HFC-134a转换为R-600a的行业计划。然而，由于该国尚未批准《基加利修正案》，这项申请已从工发组织的工作方案中删除。一旦埃及批准《基加利修正案》 - 预计该程序将在2021年底之前完成，工发组织将连同编制逐步减少使用氢氟碳化物计划的申请一起重新提交。
在此同时，埃及政府已经与本地制造商讨论该行业的转换战略，其中包括向制造商提供技术支持；MCMC的转换；支持转换的监管工具；市场接受活动；售后服务的培训；与安全处理R-600a相关的后勤活动。预计该行业的全面转换可在三至四年内完成。
工发组织还指出，由于该国过去五年实施的都市发展计划导致对制冷设备需求的增加，及早转换埃及这个行业会对未来数年限制氢氟碳化物消费量的增长产生影响。这项计划包括城市化项目，包括新建首都和建造约40个新城、定居点和城市扩建，预计未来三年内将有数百万套新房进入市场。 
秘书处承认，MCMC的转换是家用和独立的商用制冷制造行业淘汰HFC-134a的行业计划的一个关键要素，但在当前的政策框架下，埃及目前只能提交一份个别投资项目，而不是整个行业的计划。然而，秘书处感到关切的是，通过将淘汰150公吨HFC-134a的资金与压缩机制造商联系在一起，从持续削减氢氟碳化物消费的起点扣除这些吨数，则一旦提出行业计划，就无法在家用和独立的商用制冷制造行业再次为这个企业提供资金。如果该行业内符合资格的企业的消费量低于150公吨，就没有额外资金可用于这些企业进行转换。
在解决秘书处的关切时，工发组织指出，家用和独立商用制冷行业的HFC-134a消费量预计超过150公吨，并确认埃及政府了解将150公吨HFC-134a分配给压缩机制造商，而不是分配给家用和独立的商用冰箱设备的制造商的潜在供资影响，包括如果在编制行业计划期间，确定符合条件的HFC‑134a消费量低于150公吨，则这些企业可用的资金可能不足。
埃及政府表示，大家都认为应将整个家用和独立的商用制冷行业转换为R-600a技术，而转换压缩机制造商只会加快这一进程。此外，家用和独立的商用制造企业承诺改用R-600a，并强调制造和售后服务次级行业迫切需要技术援助和风险评估。
转换的可持续性
注意到该项目将转换两条生产线中的一条，而两条生产线都能生产使用HFC-134a的压缩机，目前两条生产线都低于最大产能运行，并可随时根据市场需要增加产量，秘书处对转换的长期可持续性表示关注；例如，企业可在生产线转换为R-600a技术几年后，生产相同甚至更多数量的使用HFC-134a的压缩机。为解决这一关切，工发组织代表埃及政府商定以下办法，确保多边基金提供的资金将淘汰使用HFC-134a的压缩机的制造以及相应地间接淘汰150公吨HFC-134a： 
MCMC辅助生产线的转换将在项目获得批准后两年内完成，并将根据第78/3号决定（g）段和第79/45号决定提交有关增支费用的信息；
承诺至迟在2025年1月1日停止为制造新的家用和独立的商用制冷装置制造和销售使用HFC-134a的压缩机，并使改造后的生产线中制造使用HFC-134a的压缩机的生产能力无法使用；
承诺在2025年至2027年期间将使用HFC-134a的压缩机的年产量限制为不超过150,000台，并在2028年和2029年每年不超过100,000台，它们的生产专门为现有的使用HFC-134a的设备提供服务；
承诺不迟于2030年1月1日停止生产和销售所有使用HFC-134a的压缩机，并使第二条生产使用HFC-134a的压缩机的生产线的生产能力无法使用，多边基金无需提供额外费用；和
承诺不迟于2025年实施监管措施，促进家用和独立的商用电器制造行业采用使用R-600a和其他低全球升温潜能值制冷剂的压缩机。
环境署关于市场转型、准备就绪和能力建设的组成部分

秘书处指出，第78/3号决定（g）段仅提及制造行业中与氢氟碳化物相关的项目，不影响不同类型的技术，因此与市场转型、准备就绪和能力建设有关的组成部分估计需要的经费53,000美元，在目前项目下无法考虑。工发组织和环境署同意撤销这个项目组成部分，并在其他资金来源的帮助下，审查实施能力建设活动的机会，包括埃及逐步减少使用HFC-134a的计划。 
使用R-600a的压缩机的能效

工发组织指出，改用R-600a将自动导致制造更节能的压缩机，并且优化使用R-600a的新压缩机的设计将为进一步提高能效约45%至60%创造了机会。这需要MCMC进行额外的研发和投资；按照目前的提案，绩效系数预计将从目前的1.00-1.20左右提高到1.60-1.75左右。
拟议费用和商定的供资水平
为MCMC转换拟议的增支费用在很大程度上与执行委员会批准的先前压缩机制造项目的增支费用一致。 
秘书处将本项目的费用与2020年完成实施的另一个压缩机转换项目的费用进行了比较，要求说明在产品重新设计、测试设施和培训方面，与制造设施的改变相关的费用（例如，压缩机马达、活塞、曲轴和其他部件）。工发组织指出，MCMC将为改造电动机和为实验室设备提供共同融资。经讨论后，如表4所示，商定转换压缩机制造过程的增支费用为1,305,536美元，以淘汰150公吨（214,500公吨二氧化碳当量）HFC134a。企业的共同融资支助了大部分与改造电动机和实验室有关的费用。
表4.  转换压缩机制造部件的商定增支费用（美元）
	项目
	提交的费用
	商定的费用

	开发新泵使用的机械零件和升级悬挂系统为底部支撑
	1,020,000
	1,020,000

	改造一条电马达生产线
	1,404,000
	1,404,000

	改造企业实验室
	336,000
	336,000

	转让新设计的技术知识
	540,000
	260,000

	共计 - 增支资本费用
	3,300,000
	3,020,000

	应急费用（10%）
	330,000
	302,000

	共计 - 减去非第5条国家所有权前的增支资本费用
	3,630,000
	3,322,000

	扣除非第5条国家所有权
	(385,143)
	(352,464)

	费用共计
	3,244,857
	2,969,536

	共同筹资
	(1,664,000)
	(1,664,000)

	投资项目共计
	1,580,857
	1,305,536

	环境署的提高认识方案和评估市场准备就绪
	53,000
	-

	总计
	1,633,857
	1,305,536



2019－2010年业务计划

这个项目列入多边基金2021-2023年业务计划，总值1,605,000美元，用于淘汰150公吨HFC-134a。秘书处指出，对费用进行调整后，申请的资金，包括机构支助费用，比业务计划开列的费用少208,076美元。
建议

谨建议执行委员会考虑： 
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/25号文件所载埃及Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) 的制冷压缩机制造设施将使用HFC 134a的压缩机转换为使用R 600a的压缩机的项目提案； 
核准上文(a)分段所述的项目提案，金额为1,305,536美元，外加给工发组织的机构支助费用91,388美元，但有以下谅解： 
0. 在埃及政府向纽约联合国总部保存人递交批准书之前，不会为逐步减少使用氢氟碳化物的项目再提供资金；
一旦起点得到确定，将从已经确立的累积持续削减氢氟碳化物的起点扣除150公吨（214,500公吨二氧化碳当量）HFC-134a；
该项目将在向工发组织转交资金后的24个月内完成，并在项目完成后六个月内提交一份全面完成报告，其中包含以下详细信息： 
所有设备和其他组件符合资助条件的增支资本费用，包括未根据项目资助的组件；
增支运营费用；
转换期间任何可能产生的节省以及促进实施的相关因素（例如，任何购买和/或安装的设备或用品是否经过竞争性报价/投标过程及其详细信息）；和
正在制造的产品的能效变化以及埃及政府采取的任何相关政策；
企业承诺：
1. 至迟在2025年1月1日停止为制造新的家用和独立的商用制冷装置制造和销售使用HFC-134a的压缩机，并使改造后的生产线中制造使用HFC-134a的压缩机的产能无法使用；
1. 2025年至2027年使用HFC-134a的压缩机的年产量限制不超过150,000台，2028年和2029年每年不超过100,000台，专门为现有的使用HFC-134a的设备提供服务；
1. 不迟于2030年1月1日停止制造和销售所有使用HFC-134a的压缩机，并使第二条生产使用HFC134a的压缩机的生产线的产能无法使用，多边基金无需为此提供额外费用；
埃及政府不迟于2025年实施监管措施，促进家用和独立的商用电器制造行业采用使用R-600a和其他低全球升温潜能值制冷剂的压缩机；
任何剩余的资金均应在项目完成之日后一年内退还多边基金。

	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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