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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 8(د)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 



خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) للفترة 2025-2027

مقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.
2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
ثانياً. تعليقات الأمانة
ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعا.- مؤشرات الأداء
خامساً. التوصية
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليوئنديبي.


[bookmark: _Hlk182224211]الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	17,142,461
	20,420,783
	10,570,777
	48,134,021
	16,251,370

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	563,840
	55,000
	87,200
	706,040
	222,560

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	609,542
	996,000
	899,662
	2,505,204
	1,287,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة
	0
	3,691,000
	5,537,000
	9,228,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	200,909
	0
	76,000
	276,909
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	18,516,752
	25,162,783
	17,170,639
	60,850,174
	17,760,930

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	2,196,994
	2,423,439
	1,791,841
	6,412,274
	750,372

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	401,730
	0
	0
	401,730
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى
	7,034,456
	15,807,879
	23,041,355
	45,883,689
	14,717,259

	المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروع
	85,600
	0
	0
	85,600
	0

	المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	96,000
	0
	96,000
	0

	المشروعات التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	650,000
	0
	0
	650,000
	0

	المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	10,368,780
	26,327,318
	24,833,196
	61,529,293
	15,467,631

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي (المقرر 91/65)
	5,370,000
	0
	0
	5,370,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	192,000
	0
	0
	192,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	5,562,000
	0
	0
	5,562,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	368,559
	9,048,789
	4,095,018
	13,512,366
	0

	الوحدة الأساسية
	2,388,150
	2,203,467
	2,218,892
	6,810,510
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,756,710
	11,252,256
	6,313,910
	20,322,876
	0

	المجموع العام
	37,204,242
	62,742,357
	48,317,744
	148,264,343
	33,228,561


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة
ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 928,600 دولار أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان ذات استهلاك منخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون (بما في ذلك مبلغ 706,040 دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 222,560 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 3.79 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان (بما في ذلك مبلغ 2.51 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 1.29 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد للفترة 2025-2027. وقد تم تقديم التقرير الخاص بإعداد المشروع لهذا النشاط إلى الاجتماع الخامس والتسعين.
كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:  سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.] 

7. تتضمن خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لأربعة بلدان ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 276,909 دولاراً أمريكياً.
ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي
8. تتضمن خطة العمل الخاصة بأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي لأربعة بلدان في عام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 401,730 دولاراً أمريكياً.
9. لم تصادق ثلاثة من البلدان الأربعة التي أُدرجت بشأنها أنشطة لإعداد خطط تنفيذ كيغالي على تعديل كيغالي بعد، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها الذي يشير إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46(و).
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
10. تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 60.6 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 23 بلداً (بما في ذلك مبلغ 45.88 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 14.72 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون وإعداد المشروع
11. تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً في الهيدروفلوروكربون لبلد واحد بقيمة 96,000 دولار أميركي في عام 2026. وتم إدراج إعداد المشروع لهذا النشاط بقيمة قدرها 85,600 دولار أمريكي في خطة العمل لعام 2025. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.
مشروع تدليلي يتعلق بالهيدروفلوروكربون
12. تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً تدليلياً يتعلق بالهيدروفلوروكربون لبلد واحد بقيمة 650,000 دولار أمريكي في عام 2025. وتمت الموافقة على إعداد هذا المشروع في الاجتماع الثالث والتسعين.
مشروع استثماري يتعلق بالهيدروفلوروكربون-23
13. تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً لمراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 في بلد واحد بقيمة 8 ملايين دولار أميركي في عام 2026. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.
ثانياً-3. أنشطة أخرى
المشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:3] [3:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير بشأن المشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

14. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل مبلغاً إجمالياً قدره 5.37 مليون دولار أمريكي للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة لعام 2025 لسبعة بلدان ومشروع عالمي واحد للتدليل على أدوات الرصد والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة في قطاعات تبريد الأماكن وقطاعات سلاسل التبريد في كولومبيا ولبنان وترينيداد وتوباغو. وقد تمت الموافقة على إعداد المشروع للمشروع العالمي في الاجتماع الرابع والتسعين.
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)[footnoteRef:4] [4:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.] 

15. تتضمن خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لبلدين مبلغاً إجمالياً قدره 192,000 دولار أمريكي.
ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية
16. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، وتشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أميركي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 93/95(ب)[footnoteRef:6]. [5:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [6:  وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية لليوئنديبي بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل عام من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرتها على تقديم الدعم الفني والسياسي للبدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاثة السنوات 2024-2026.] 

[bookmark: _Hlk117365377]ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
17. استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 إلى المقررات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليوئنديبي المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن متضمنة:
الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة 
	التعديل
	2025–2027
	بعد 2027

	قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	43,600
	0

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(76,063)
	0

	قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 92/37
	(1,364)
	0

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(96,000)
	0


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
18. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027[footnoteRef:7]. [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	17,186,061
	20,420,783
	10,570,777
	48,177,621
	16,251,370

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	563,840
	55,000
	87,200
	706,040
	222,560

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	609,542
	996,000
	899,662
	2,505,204
	1,287,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة
	0
	3,691,000
	5,537,000
	9,228,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	124,846
	0
	76,000
	200,846
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	18,484,289
	25,162,783
	17,170,639
	60,817,711
	17,760,930

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	2,196,994
	2,423,439
	1,791,841
	6,412,274
	750,372

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	401,730
	0
	0
	401,730
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى
	7,034,049
	15,807,879
	23,040,398
	45,882,325
	14,717,259

	المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروع
	85,600
	0
	0
	85,600
	0

	المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	96,000
	0
	96,000
	0

	المشروعات التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	650,000
	0
	0
	650,000
	0

	المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون-23
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	10,368,373
	26,327,318
	24,832,239
	61,527,929
	15,467,631

	الأنشطة الأخرى 

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي (المقرر 91/65)
	5,370,000
	0
	0
	5,370,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	96,000
	0
	0
	96,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	5,466,000
	0
	0
	5,466,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	368,559
	9,048,789
	4,095,018
	13,512,366
	0

	الوحدة الأساسية
	2,388,150
	2,203,467
	2,218,892
	6,810,510
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,756,710
	11,252,256
	6,313,910
	20,322,876
	0

	المجموع العام
	37,075,372
	62,742,357
	48,316,787
	148,134,517
	33,228,561


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
رابعاً. مؤشرات الأداء
19. قدمت اليوئنديبي مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليوئنديبي بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء اليوئنديبي لعام 2025
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف 2025

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*
	33

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة 
	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)
	19

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية
	19,663,303

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	942.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	462,857 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) **
	36

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة
	100%

	الإداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي


	الإداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي
	0

	الإداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.
خامساً. التوصية
20. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بخطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات الأداء لليوئنديبي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27.
	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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