| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27 10 November 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 8(د)(2) من جدول الأعمال المؤقت

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) للفترة 2025-2027

# مقدمة

- تقدم هذه الوثيقة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.

- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعا.- مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

- يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليوئنديبي.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 17,142,461 | 20,420,783 | 10,570,777 | 48,134,021 | 16,251,370 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 563,840 | 55,000 | 87,200 | 706,040 | 222,560 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 609,542 | 996,000 | 899,662 | 2,505,204 | 1,287,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة | 0 | 3,691,000 | 5,537,000 | 9,228,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 200,909 | 0 | 76,000 | 276,909 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 18,516,752 | 25,162,783 | 17,170,639 | 60,850,174 | 17,760,930 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة | 2,196,994 | 2,423,439 | 1,791,841 | 6,412,274 | 750,372 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع | 401,730 | 0 | 0 | 401,730 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى | 7,034,456 | 15,807,879 | 23,041,355 | 45,883,689 | 14,717,259 |
| المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروع | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 | 0 |
| المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 |
| المشروعات التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 0 |
| المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 10,368,780 | 26,327,318 | 24,833,196 | 61,529,293 | 15,467,631 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي (المقرر 91/65) | 5,370,000 | 0 | 0 | 5,370,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 5,562,000 | 0 | 0 | 5,562,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 368,559 | 9,048,789 | 4,095,018 | 13,512,366 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,388,150 | 2,203,467 | 2,218,892 | 6,810,510 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 2,756,710 | 11,252,256 | 6,313,910 | 20,322,876 | 0 |
| المجموع العام | 37,204,242 | 62,742,357 | 48,317,744 | 148,264,343 | 33,228,561 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

# المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 928,600 دولار أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان ذات استهلاك منخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون (بما في ذلك مبلغ 706,040 دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 222,560 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

# المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 3.79 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان (بما في ذلك مبلغ 2.51 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 1.29 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

# المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد للفترة 2025-2027. وقد تم تقديم التقرير الخاص بإعداد المشروع لهذا النشاط إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

# كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)

- تتضمن خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لأربعة بلدان ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 276,909 دولاراً أمريكياً.

ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

- تتضمن خطة العمل الخاصة بأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي لأربعة بلدان في عام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 401,730 دولاراً أمريكياً.

- لم تصادق ثلاثة من البلدان الأربعة التي أُدرجت بشأنها أنشطة لإعداد خطط تنفيذ كيغالي على تعديل كيغالي بعد، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها الذي يشير إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46(و).

# المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

- تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 60.6 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 23 بلداً (بما في ذلك مبلغ 45.88 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 14.72 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

# المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون وإعداد المشروع

- تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً في الهيدروفلوروكربون لبلد واحد بقيمة 96,000 دولار أميركي في عام 2026. وتم إدراج إعداد المشروع لهذا النشاط بقيمة قدرها 85,600 دولار أمريكي في خطة العمل لعام 2025. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.

# مشروع تدليلي يتعلق بالهيدروفلوروكربون

- تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً تدليلياً يتعلق بالهيدروفلوروكربون لبلد واحد بقيمة 650,000 دولار أمريكي في عام 2025. وتمت الموافقة على إعداد هذا المشروع في الاجتماع الثالث والتسعين.

# مشروع استثماري يتعلق بالهيدروفلوروكربون-23

- تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً لمراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 في بلد واحد بقيمة 8 ملايين دولار أميركي في عام 2026. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.

ثانياً-3. أنشطة أخرى

# المشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

- تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل مبلغاً إجمالياً قدره 5.37 مليون دولار أمريكي للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة لعام 2025 لسبعة بلدان ومشروع عالمي واحد للتدليل على أدوات الرصد والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة في قطاعات تبريد الأماكن وقطاعات سلاسل التبريد في كولومبيا ولبنان وترينيداد وتوباغو. وقد تمت الموافقة على إعداد المشروع للمشروع العالمي في الاجتماع الرابع والتسعين.

# إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

- تتضمن خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لبلدين مبلغاً إجمالياً قدره 192,000 دولار أمريكي.

ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية

- من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، وتشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أميركي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 93/95(ب).

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

- استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 إلى المقررات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليوئنديبي المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن متضمنة:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة

| التعديل | 2025–2027 | بعد 2027 |
| --- | --- | --- |
| قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين | 43,600 | 0 |
| كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين | (76,063) | 0 |
| قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 92/37 | (1,364) | 0 |
| إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين | (96,000) | 0 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

- يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 17,186,061 | 20,420,783 | 10,570,777 | 48,177,621 | 16,251,370 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 563,840 | 55,000 | 87,200 | 706,040 | 222,560 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 609,542 | 996,000 | 899,662 | 2,505,204 | 1,287,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة | 0 | 3,691,000 | 5,537,000 | 9,228,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 124,846 | 0 | 76,000 | 200,846 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 18,484,289 | 25,162,783 | 17,170,639 | 60,817,711 | 17,760,930 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة | 2,196,994 | 2,423,439 | 1,791,841 | 6,412,274 | 750,372 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع | 401,730 | 0 | 0 | 401,730 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى | 7,034,049 | 15,807,879 | 23,040,398 | 45,882,325 | 14,717,259 |
| المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد المشروع | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 | 0 |
| المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 |
| المشروعات التدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 0 |
| المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 10,368,373 | 26,327,318 | 24,832,239 | 61,527,929 | 15,467,631 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي (المقرر 91/65) | 5,370,000 | 0 | 0 | 5,370,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 5,466,000 | 0 | 0 | 5,466,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 368,559 | 9,048,789 | 4,095,018 | 13,512,366 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,388,150 | 2,203,467 | 2,218,892 | 6,810,510 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 2,756,710 | 11,252,256 | 6,313,910 | 20,322,876 | 0 |
| المجموع العام | 37,075,372 | 62,742,357 | 48,316,787 | 148,134,517 | 33,228,561 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء

- قدمت اليوئنديبي مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليوئنديبي بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء اليوئنديبي لعام 2025

| نوع المؤشر | العنوان المختصر | العملية الحسابية | هدف 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط - الموافقة | الشرائح المعتمدة | عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة* | 33 |
| التخطيط - الموافقة | المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة | عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات) | 19 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | استنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية | 19,663,303 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | 942.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | 462,857 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| التنفيذ | الإنجاز التشغيلي للمشروع | الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) ** | 36 |
| التنفيذ | تعميم مراعاة المنظور الجنساني | تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة | 100% |
| الإداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع | 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي |
| الإداري | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي | 0 |
| الإداري | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

- * سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

- ** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علماً بخطة عمل اليوئنديبي للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27؛ و

- الموافقة على مؤشرات الأداء لليوئنديبي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير بشأن المشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية لليوئنديبي بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل عام من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرتها على تقديم الدعم الفني والسياسي للبدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاثة السنوات 2024-2026.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.