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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  2-6 نوفمبر/تشرين الثانى 2020 
مؤجل: إلى 8-12 مارس/آذار 2021 [footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 


خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
معلومات أساسية
1-       نتيجة للوضع الاستثنائي الناتج عن جائحة كوفيد-19، لم تتمكن الأطراف في بروتوكول مونتريال من عقد اجتماعات في حضور الأعضاء في عام 2020 كما كان مخططا؛[footnoteRef:2] وبدلا من ذلك، عقدت الاجتماعات على هيئة عمل من خلال الأنترنت. وتحت هذه الظروف، لم تتمكن الأطراف من اعتماد مقرر بشأن تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 2021-2023. [2:    الاجتماع الثانى والأربعون للفريق العامل مفتوح العضوية (مونتريال، كندا، 13-17 يولية/تموز 2020) والاجتماعين الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والاجتماع الثانى والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (طشقند، أوزبكستان، 23-27 نوفمبر/تشرين الثانى 2020).] 

2	وبالنسبة للمسائل المتعلقة بتجديد الصندوق المتعدد الأطراف، خلال الاجتماع الثانى والثلاثين بواسطة الإنترنت، لاحظت الأطراف أنها ستتخذ مقررا في عام 2021 بشأن تجديد الصندوق لاعتماد ميزانية لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 ، بما في ذلك الاشتراكات العادية، واعتمدت ميزانية مؤقتة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 بمبلغ 268 مليون دولار أمريكى، ووضع أولويات لهذه الأموال لعام 2021 كجزء من فترة السنوات الثلاث 2021-2023، حتى يحين الوقت للأطراف لإعتماد مقرر نهائي بشأن التجديد، بما في ذلك ميزانية منقحة، لفترة السنوات الثلاث 2021-2023، على أن يكون من المفهوم أن الميزانية المؤقتة ستتوفر من الاشتراكات المتوقعة الواجبة للصندوق المتعدد الأطراف ومن موارد أخرى لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 (المقرر 32/1).
3	خولت الأطراف أيضا أمانة الأوزون تنظيم اجتماع استثنائي للأطراف في عام 2021 لتمكين الأطراف من اتخاذ مقرر بشأن تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 إذا وعندما تسمح الظروف المتعلقة بالجائحة العالمية ذلك (المقرر 32/2).
مقدمة
4	بدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن تخطيط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 في 10 أغسطس/آب 2020 عندما قدمت جداول خطة الأعمال مبدئيا. 
5	وفي غياب مقرر من الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023، وعلى ضوء المقرر 32/1 ، افترضت الأمانة نفس مستوى تجديد فترة السنوات الثلاث 2018-2020 (أى، 540 مليون دولار أمريكي) عند استعراض خطط الأعمال المقدمة من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة والوكالات المعنية بأنها ستعدل خطط أعمالها بمجرد اتفاق الأطراف على مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.
6	يعرض الجدول 1 اجمالى القيمة لجداول خطة الأعمال لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 كما قدمت.
الجدول 1- إجمالي القيم الأولية لخطة الأعمال للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	البند]
	2021
	2022
	2023
	المجموع
(2021–2023)
	المجموع بعد 2023

	المجموع 
	144,169
	129,420
	158,943
	432,532
	289,268

	الميزانية الإرشادية*
	180,000
	180,000
	180,000
	540,000
	

	الفرق
	(35,831)
	(50,580)
	(21,057)
	(107,468)
	


* يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020 

7-   استعرضت ​​اﻷﻣﺎﻧﺔ الأﻧﺷطﺔ المقدمة في جداول خطة الأعمال المبدئية، خاصة اﻟﻣرﺣﻟتين اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ والثالثة ﻣن ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣرﺣﻟتين اﻷوﻟﯽ والثانية ﻣن ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، وأھﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل المتبقية واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف، وأرﺳﻟت ﺗﻌﻟﯾﻘﺎت إﻟﯽ اﻟوﮐﺎﻻت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﻔذة. بشأن ، من بين جملة أمور: البرمجة الشاملة والأنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الواردة في خطط الأعمال لعام 2020 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين، وقطاع  الانتاج والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
8-       ونظرا للقيود التى فرضتها جائحة كوفيد-19، تم تناول تعليقات الأمانة على التقديم الأولى لخطط الأعمال من خلال المناقشات الثنائية مع كل وكالة وتبادل رسائل إلكترونية عديدة. وقد تم تناول جميع المسائل بشكل مرض.
9	وبناء على ذلك، استعرضت الوكالات الثنائية والمنفذة جداول خطة الأعمال وأعادت تقديمها مع أجزاء سردية. وتم تلخيص القيمة الإجمالية لخطة الأعمال المنقحة للفترة 2021-2023 في الجدول 2.
الجدول 2- إجمالي قيم خطة الأعمال المعدلة للفترة 2021- 2023 كما قدمت (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	البند]
	2021
	2022
	2023
	المجموع
(2021–2023)
	المجموع بعد 
2023

	المجموع 
	143,856
	134,512
	165,107
	443,475
	271,012

	الميزانية الإرشادية*
	180,000
	180,000
	180,000
	540,000
	

	الفرق
	(36,144)
	(45,488)
	(14,893)
	(96,525)
	


* يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020 


المحتوى
10-         تعرض هذه الوثيقة خطط الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 وتشمل خطط الأعمال للفترة 2021-2023 للوكالات الثنائية[footnoteRef:3] وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونيب)[footnoteRef:4] وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليوئنديبي)[footnoteRef:5]ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)[footnoteRef:6] والبنك الدولي[footnoteRef:7] المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين. [3:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26]  [4:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27]  [5:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28]  [6:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29]  [7:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30] 

11-          وتتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
· تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2021-2023
· تعليقات الأمانة
· التعديلات على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
· مسائل السياسات الأخرى
· التوصية
تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2021-2023
12-        يعرض الجدول 3، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال للفترة 2021-2023. وتقل هذه القيم عن الميزانية الإرشادية بمبلغ 96.53 مليون دولار أمريكي (أي 17.9 في المائة من الميزانية الإرشادية).
الجدول 3- تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2021-2023 كما قدمت (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع
(2021–2023)
	المجموع بعد 2023

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	70,556
	25,915
	47,590
	144,061
	81,376

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	128
	0
	0
	128
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	112
	104
	0
	216
	34

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,997
	4,052
	12,362
	32,411
	46,604

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,124
	709
	258
	2,091
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,549
	18,336
	37,887
	59,772
	102,145

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	589
	589
	589
	1,766
	0

	المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	990
	0
	0
	990
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	94,115
	75,077
	100,825
	270,017
	253,392

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون- تدليلى
	57
	0
	0
	57
	0

	الهيدروفلوروكربون- الأنشطة التمكينية
	268
	214
	0
	482
	0

	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
	3,531
	0
	0
	3,531
	0

	خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون - إعداد مشروع الإنتاج
	7,560
	4,094
	377
	12,031
	0

	خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	0
	22,918
	24,512
	47,430
	16,467

	المساعدة التقنية- للهيدروفلوروكربون
	0
	678
	0
	678
	678

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	11,415
	27,904
	24,889
	64,208
	17,145

	الأنشطة القياسية

	الدعم المؤسسي
	14,146
	6,825
	14,146
	35,118
	475

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095
	11,428
	11,771
	34,294
	0

	الوحدة الأساسية
	6,003
	6,045
	6,087
	18,135
	0

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون النظير الكندي
	6,582
	6,732
	6,888
	20,202
	0

	أمين الخزانة
	500
	500
	500
	1,500
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	38,326
	31,531
	39,392
	109,249
	475

	المجموع الكلي
	143,856
	134,512
	165,107
	443,475
	271,012

	الميزانية الإرشادية**
	180,000
	180,000
	180,000
	540,000
	 

	الفرق
	(36,144)
	(45,488)
	(14,893)
	(96,525)
	 


* شاملا تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.


تعليقات الأمانة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى وإعداد المشروع
13-       تضمن مبلغ 400 128 دولار أمريكي لإعداد المشروع ومبلغ 5.35 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023 في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند. وقدم طلب من أجل مراجعة تقنية لقطاع الإنتاج في الهند وسيجرى النظر فيه من قبل الفريق الفرعى لقطاع الإنتاج على هامش الاجتماع السادس والثمانين.
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
14-    تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 46.46 مليون دولار أمريكي من أجل خطة إدارة إزالة  إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، أي مبلغ 23.23 مليون دولار أمريكي للفترة 2921-2023 ومبلغ 23.23 بعد عام 2023. وتتمشي هذه القيم مع مشروع الاتفاق المقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين.
15	في اجتماعها الحادى والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، على أساس استثنائي، على مبلغ 24.29 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين على أن  يخصم هذا المبلغ من تمويل المرحلة الثانية.[footnoteRef:8] [8:    المقرر 81/71 (ب) و(ج)] 

16	تم إعادة تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى الاجتماع السادس والثمانين طبقا للمقرر 84/69(ب).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17-      يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة 11.05 مليون دولار أمريكي، منه مبلغ 6.21 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023 لتحقيق تخفيض قدره 67,5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة مشروعات البلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المائة 2.93 مليون دولار أمريكي شاملا 1.86 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023.
18-      يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان من غير أحجام استهلاك منخفضة 65.04 مليون دولار أمريكي مع إزالة مرتبط به مقدارها 569.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك مبلغ 24.34 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023 مع إزالة 241.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد توزيع التمويل حسب القطاع في الجدول 4.
الجدول 4- توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة حسب القطاع (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	القطاع
	2021-2023
	بعد 2023
	المجموع
	النسبة المئوية من المجموع

	الرغوة الجاسئة 
	2,536
	605
	3,141
	4.8

	التبريد وتكييف الهواء
	1,739
	0
	1,739
	2.7

	التجميع في مجال التبريد
	840
	0
	840
	1.3

	التصنيع في مجال التبريد
	5,017
	25,738
	30,755
	47.3

	خدمات التبريد
	14,208
	14,357
	28,565
	43.9

	المجموع الكلي
	24,340
	40,701
	65,041
	100.0




المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
19-      أدرج مبلغ إجمالي قدره 161.92 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 18 بلداً (الأرجنتين وأرمينيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا والهند وأندونيسيا وجمهورية إيران الاسلامية والأردن ولبنان وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين وجمهورية مولدوفا والسودان) بما في ذلك مبلغ 59.77 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023. ويُسمح بأن تدرج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال فقط البلدان ذات أهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(هـ).
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
20-       خصصت الأمانة مبلغ 588,600 دولار أمريكي سنويًا لتقارير التحقق[footnoteRef:9]، على افتراض أنه سيتم إعداد 18 تقريرًا، بتكلفة تبلغ 32,700  دولار أمريكي لكل منهم (1,77 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023). [9:    يتطلب المقرر 61/46 (ج) تقارير تحقق لعينة من 20 في المائة من البلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة ذات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة.] 

المساعدة التقنية للمشروع الإقليمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21-      تشمل خطة الأعمال المساعدة التقنية لمشروعين إقليميين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لسوائل تبريد ذات قدرة احترار عالمية منخفضة لقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات حرارة مرتفعة (PRAHA-III)"، تبلغ قيمتها 990,000 دولار أمريكي في عام 2021. ولا توجد نافذة تمويل لمشروعات المساعدة التقنية هذه. ومع ذلك، وعلى أساس المناقشة في الاجتماع الرابع والثمانين، كان هناك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية مهتمين بادراج هذه الأنشطة في خطة الأعمال.[footnoteRef:10] وتود الأمانة الحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان من الممكن إعادة إدراج هذه الأنشطة في خطة الأعمال للفترة 2021-2023. [10:     الفقرة 212 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75] 

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
22-      تشمل أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية مشروعا تدليليا بقيمة 500 56 دولار أمريكي في عام 2021 لبلد واحد (مصر)؛ وثلاثة أنشطة استثثمارية بقيمة 3.53 مليون دولار أمريكي في عام 2021 لثلاثة بلدان (مصر والهند والسودان)؛ وأنشطة تمكين تبلغ 500 481 دولار أمريكي في عامى 2021 و2022 لثلاثة بلدان (انتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى والهند)؛ وإعداد خطة إدارة تخفيض تدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:11] لعدد 79 بلدا بقيمة 12.03 مليون دولار أمريكي في الفترة 2021-2023؛ خطط إدارة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية لعدد 39 بلدا تبلغ 63.90 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 47.43 مليون دولار أمريكي في الفترة 2021-2023)؛ ونشاط مساعدة تقنية واحد يبلغ 1.36 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 000 678 دولار أمريكي للفترة 2021-2023). [11:    يمكن توفير التمويل لإعداد خطط تنفيذ وطنية لتلبية التزامات الخفض المبدئي للخفض التدريجى للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت، بمدة خمس سنوات قبل تلك الالتزامات، وذلك بعد تصديق البلد على تعديل كيغالى وعلى أساس المبادئ التوجيهية التى تتوفر في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). وبالاضافة إلى ذلك، يسمح المقرر 84/46(و) إدراج أنشطة إعداد إزالة تدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة الأعمال للبلدان التى لم تصدق على تعديل كيغالى ولكن قدمت رسالة تشير إلى نية الحكومة بذل أقصي الجهود للتصديق عليه.] 

23-       إن المشروع التدليلي لتحول خط إنتاج شركة تصنيع أجهزة الضغط (ZMC) (من هيدروفلوروكربون-134أ إلى هيدروكربون-600أ) في مصر هو من أجل مكونات غير استثمارية لمشروع يتضمن إعداد سياسة وتقييم استعداد السوق وبالتالى غير مؤهل بناء على المقرر 78/3(ز).
24-      وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، قدمت ثلاثة بلدان الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تبين عزمهم على بذل قصارى جهودها للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، إعمالا للمقرر 79/46 (د) (1).
25-       تم تضمين المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية في مصر والسودان في خطة الأعمال عملا بالمقرر 78/3(ز). وقدم إعداد المشروع للسودان إلى الاجتماع السادس والثمانين. والمشروع الاستثمارى للمواد الهيدروفلوروكربونية في الهند ليس لقطاع التصنيع، وبالتالى ليس مؤهلا عملا بالمقرر 78/3(ز).
26-        لم يصدق 37 بلدا من 79 وردت في خطة أعمال أنشطة إعداد متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على تعديل كيغالي. ومع ذلك، ومن بين هذه البلدان، توجد 3 بلدان لم تقدم الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تبين عزمهم على بذل قصارى جهودها للتصديق على تعديل كيغالي ومن ثم أزيلت من خطة الأعمال.
27	وفي ما يتعلق بخطط إدارة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون، يسمح المقرر 84/46(و) بادراج هذه الخطط في خطة الأعمال فقط للبلدان التى صدقت على تعديل كيغالى. ومن بين 39 بلدا، لم يصدق 15 بلدا على تعديل كيغالى ومن ثم أزيلت من خطة الأعمال.
28	إن المشروع العالمى للمساعدة التقنية للهيدروفلوروكربون "لتوأمة موظفى الأوزون ووواضعى سياسة الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالى" ليس مؤهلا للتمويل.
تعديلات على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
29-      قامت التعديلات على خطة الأعمال المجمعة للفترة 2021-2023 على مقررات اللجنة التنفيذية ذات العلاقة. وقد يطلب مزيد من التعديلات في إنتظار مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023.[footnoteRef:12]. [12:    وفي غياب مقرر من الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023، وعلى ضوء المقرر 32/1 ، افترضت الميزانية الارشادية لتخصيص الموارد لخطة الأعمال  لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 نفس مستوى تجديد فترة الثلاث سنوات 2018-2020. وتناقش هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

30	ومع ذلك، عند تنقيح خطط الأعمال للفترة 2021-2023، لوحظ أن التعديلات الواردة في الجدول 5 أدناه لم ينظر فيها:
الجدول 5- تعديلات إضافية على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021 - 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2021–2023 
	بعد 2023

	تبين قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات
	(494)
	(220)

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات أحجام استهلاك المنخفضة لأقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى المقرر 74/50 (ج) (12) 
	(60)
	(13)

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 71/42 أو 84/46(هـ)
	(292)
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى أقصي فعالية تكلفة قدرها 4,80 دولار أمريكي/ كجم
	(84)
	(103)

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى أقصي فعالية تكلفة قدرها 4,80 دولار أمريكي/ كجم[footnoteRef:13] [13:    كما تم الاتفاق في اجتماع التنسيق في ما بين الوكالات] 

	(236)
	(575)

	المساعدة التقنية لمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	(990)
	0

	مشروعات تدليلية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	(57)
	0

	مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 79/46 (ب) (3)
	(1,070)
	0

	إعداد مشروع الإنتاج للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16 (ج) أو 84/46(و) أو مقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين
	(2,310)
	0

	خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 84/46(و)
	(21,895)
	(6,620)

	المساعدة التقنية لمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	(678)
	(678)

	العم المؤسسي وفقا للمقرر 74/51 (ج) أو القيم بعد عام 2021 التى حذفت
	1,068
	(475)

	مشروع الدعم المؤسسي المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34 (ج) (3) .ب
	(333)
	0

	تعكس وحدة الأساس زيادة بنسبة 0.7 في المائة أكثر من مستوى تمويل عام 2020 
	(277)
	0



31-       يعرض الجدول 6 نتائج التعديلات المقترحة على خطة الأعمال المجمعة للفترة 2021-2023. وهذه القيم أقل من الميزانية الإرشادية بقيمة 124.23 مليون دولار أمريكي (أي 23 في المائة من الميزانية الإشارية).
الجدول 6- تخصيص الموارد المعدل لخطة الأعمال للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات أمريكية)*
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع
(2021–2023)
	المجموع بعد 2023

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	70,476
	25,977
	47,114
	143,567
	81,156

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	128
	0
	0
	128
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	112
	104
	0
	216
	34

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,990
	4,044
	12,317
	32,351
	46,591

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,057
	709
	33
	1,799
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,549
	18,044
	37,859
	59,451
	101,467

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	589
	589
	589
	1,766
	0

	المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	92,970
	74,840
	100,051
	267,861
	252,480

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون- تدليلى
	0
	0
	0
	0
	0

	الهيدروفلوروكربون- الأنشطة التمكينية
	268
	214
	0
	482
	0

	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
	2,461
	0
	0
	2,461
	0

	خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون - إعداد مشروع الإنتاج
	6,204
	3,405
	112
	9,721
	0

	خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	0
	22,918
	2,617
	25,535
	9,847

	المساعدة التقنية- للهيدروفلوروكربون
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	8,933
	26,537
	2,729
	38,198
	9,847

	الأنشطة القياسية

	الدعم المؤسسي
	14,514
	6,825
	14,514
	35,854
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095
	11,428
	11,771
	34,294
	0

	الوحدة الأساسية
	5,911
	5,953
	5,994
	17,858
	0

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون النظير الكندي
	6,582
	6,732
	6,888
	20,202
	0

	أمين الصندوق
	500
	500
	500
	1,500
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	38,602
	31,438
	39,667
	109,708
	0

	المجموع الكلي
	140,505
	132,815
	142,446
	415,767
	262,327

	الميزانية الإرشادية
	180,000
	180,000
	180,000
	540,000
	 

	الفرق
	(39,495)
	(47,185)
	(37,554)
	(124,233)
	 


* شاملا تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.

مسائل السياسات الأخرى
الأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين
32-       يتم إدراج خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون/ إعداد المشروع الاستثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين ولكن تم تأجيلها في خطة أعمال الفترة 2021-2023.
وضع الميزانية
[bookmark: _GoBack]33-        بعد إجراء التعديلات، إن قيم الأنشطة في خطة الأعمال أقل من الميزانية الإرشادية الإجمالية بقيمة 124.23 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، بافتراض ميزانية سنوية قدرها 540 مليون دولار أمريكي،  عند نفس مستوى تجيد الموارد للفترة 2018- 2020. وفضلا عن ذلك، تقل قيمة خطة الأعمال المعدلة البالغة 140.51 مليون دولار أمريكي لعام 2021 عن الميزانية السنوية البالغة 180 مليون دولار أمريكي (بافتراض نفس مستوى تجديد الموارد للفترة 2018-2020).
تعديل إضافي بعد الاجتماع السادس والثمانين
34-     قد ترغب اللجنة التنفيذية في إجراء تعديل اضافى على خطة الأعمال لفترة 2021-2023 تمشيا مع المقرر الذي ستتخذه الأطراف في بروتوكول مونتريال عند نفس مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.
مسائل السياسات في خطط أعمال الوكالات
35-     أثار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسائل السياسات التالية: تمويل تحول السوق باستخدام تكاليف التشغيل الإضافية بطريقة أكثر مرونة وشمولية؛ والتحديات التي تواجهها البلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة فيما يتعلق ببيانات التكنولوجيات البديلة والقدرة على زيادة التمويل المحدود المتاح؛ معاملة الأنشطة في قطاع التجميع الفرعي بطريقة مختلفة عن الأنشطة في في قطاع الخدمة؛ تقوم فاعلية التكلفة على أساس مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ التنسيق والتآزر مع الإجراءات المناخية الأوسع نطاقا على الصعيدين الوطني والدولي.
36-      يطلب اليونيب التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ وطنية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
37-         إن مسائل السياسات التى أثارتها الوكالات المنفذة مشمولة في خطط الأعمال الفردية للوكالات.
التوصية
38-         قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)    الإحاطة علما بخطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25؛
(ب)    أن تقرر ما إذا كان سيتم:
(1)    تعديل خطة الأعمال على النحو الذي اقترحته الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25؛
(2)    إجراء تعديل إضافي على خطة الأعمال: 
أ  بإضافة إلى خطة أعمال عام 2021 لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووإعداد مشروعات استثمارية/خطة إزالة تدريجية للهيدروفلوروكربون التي تم تأجيلها إلى الاجتماع السادس والثمانين ؛
ب. بالأخذ في الاعتبار مستوى تجديد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 التى ستعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال؛
(ج)      أن تنظر في ما إذا كان ينبغي إعادة إدراج المشروع الإقليمى للمساعدة التقنية في مجال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات حرارة مرتفعة؛
 (د)     أن تصادق على خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023، بصيغتها المعدلة من الأمانة [واللجنة التنفيذية] مع مراعاة المقررات ذات الصلة المتخذة في الاجتماع السادس والثمانين، مع العلم بأن هذه المصادقة لا تدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيه أو مستويات تمويلها أو مستويات الحمولة الطنية. 
____________













إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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