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PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ ONUDI POUR 2025-2027

Introduction
On trouvera dans le présent document le plan d'activités de l’ONUDI et les activités prévues de réduction des substances réglementées et d'autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2025-2027. Le descriptif du plan d'activités de l’ONUDI pour 2025-2027 est joint au présent document. 
Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2025-2027
II. Observations du secrétariat
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Recommandation
I.	Activités prévues pour la période 2025-2027

Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d'activités de l’ONUDI. 
Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l’ONUDI 2025-2027 ($US)* - tel que soumis
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total (2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés
	24 912 431
	23 231 371
	5 672 263
	53 816 065
	10 906 582

	PGEH phase II – préparation de projet (PRP) 
	37 450
	0
	0
	37 450
	0

	PGEH phase II 
	197 286
	1 250 078
	2 083 617
	3 530 981
	821 883

	PGEH phase III – PRP
	166 920
	42 800
	0
	209 720
	0

	PGEH phase III
	3 117 653
	4 822 962
	18 987 389
	26 928 005
	6 596 677

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	836 740
	74 472
	0
	911 212
	0

	Sous-total des activités HCFC
	29 268 480
	29 421 683
	26 743 269
	85 433 432
	18 325 142

	Activités relatives aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés
	4 161 605
	1 451 369
	6 947 472
	12 560 446
	3 205 592

	Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé
	626 900
	572 433
	552 371
	1 751 704
	1 571 509

	KIP phase I – PRP
	879 240
	547 213
	0
	1 426 453
	0

	KIP phase I
	6 524 920
	576 226
	17 741 828
	24 842 974
	8 921 421

	KIP phase I – investissement
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	12 192 665
	3 486 241
	25 241 671
	40 920 576
	13 698 522

	Autres activités

	Efficacité énergétique (décision 94/60)
	2 354 000
	4 280 000
	0
	6 634 000
	0

	Inventaires nationaux de banques de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	517 880
	0
	0
	517 880
	0

	Sous-total des autres activités
	2 871 880
	4 280 000
	0
	7 151 880
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	1 072 508
	3 101 660
	2 746 395
	6 920 563
	0

	Services de base
	2 293 768
	2 108 424
	2 123 183
	6 525 375
	0

	Sous-total des activités régulières
	3 366 275
	5 210 084
	4 869 578
	13 445 937
	0

	Total
	47 699 300
	42 398 008
	56 854 518
	146 951 826
	32 023 664


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du secrétariat 
II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase II des PGEH

Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour huit pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 1,19 million $US (dont 806 965 $US pour la période 2025-2027 et 385 656 $US pour celle après 2027).
Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour quatre pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 3,16 millions $US (dont 2,72 millions $US pour la période 2025-2027 et 436 227 $US pour la période après 2027). 
Un montant total de 37 450 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de la phase II des PGEH de trois pays pour 2025.
Phase III des PGEH 
Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour quatre pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 1,27 million $US (dont 1,03 million $US pour la période 2025-2027 et 248 025 $US pour la période après 2027).
Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour 14 pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 32,25 millions $US (y compris 25,9 millions $US pour 2025-2027 et 6,35 millions $US pour la période après 2027).
Un montant total de 209 720 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de l'étape III des PGEH de sept pays pour la période 2025-2027.
Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 911 212 $US est prévu dans le plan d'activités concernant les activités relatives à l'efficacité énergétique pour 20 pays consommant de faibles volumes pour la période 2025-2027. 
II.2	Activités relatives aux HFC

Préparation de projets relatifs aux plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali (KIP) 
Un montant total de 1,43 million $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de la phase I des KIP dans 15 pays en 2025-2027.
Treize des 15 pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l'Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur Gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement conformément à la décision 84/46 f). 
Phase I des KIP
Un montant total de 33,76 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour la phase I des KIP dans 35 pays (dont 24,84 millions $US pour 2025-2027 et 8,92 millions $US pour la période postérieure à 2027). En outre, l'ONUDI a également inclus des projets d'investissement dans le cadre du KIP pour un pays, d'un montant de 339 000 $US en 2026. Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali. 
II.3	Autres activités

Efficacité énergétique (décision 94/60)[footnoteRef:3] [3:  Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre au titre du cadre opérationnel afin d'appuyer le maintien et/ou l'amélioration de l'efficacité énergétique lors de l'élimination progressive des HFC.] 


Un montant total de 6,63 millions $US est prévu dans le plan d'activités au titre de la fenêtre de financement pour l'efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 pour quatre pays en 2025-2027.  
Préparation de projets relatifs aux inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères relatifs à la préparation des inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables, ainsi qu'un plan pour la collecte, le transport et l'élimination de ces substances.] 


Un montant total de $US 517 880 est inclus dans le plan d'activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées en 2025 dans sept pays.
II.4	Coûts des services de base
Les coûts des services de base[footnoteRef:5] devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu, et comprennent un financement supplémentaire des services de base d'un montant de 200 000 $US en 2025 pour 2026, conformément à la décision 93/95 b)[footnoteRef:6]. [5:  Les coûts des services de base de l'ONUDI pour 2025 seront examinés à la 95ème réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [6:  Le Comité exécutif a approuvé une augmentation du financement des services de base de l'ONUDI de 200 000 $US, pour chaque année de la période triennale 2024-2026, aux fins du renforcement de sa capacité à fournir un appui technique et stratégique aux pays visés à l'article 5, étant entendu que l'augmentation ne s'applique qu'à la période triennale 2024-2026.] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Les ajustements apportés au plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027 étaient fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé de l'ONUDI pour 2025-2027, le secrétariat a noté que les ajustements suivants n'étaient pas inclus : 
Tableau 2. Ajustements prévus du plan d'activités de l’ONUDI pour 2025-2027 ($US)* - tels que proposés par le secrétariat 
	Ajustement
	2025–2027
	Après 2027

	Valeurs des accords pluriannuels pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords soumis à la 95ème réunion
	65 167
	108 983

	Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 95ème réunion
	(64 200)
	0

	Montants prévus au titre de la phase I des KIP correspondant aux projets d'accords soumis à la 95ème réunion.
	(6 300)
	0

	Secteur de l'entretien dans le cadre de la phase I des KIP conformément à la décision 92/37
	(69 679)
	(34 356)


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

Le tableau 3 indique les résultats des ajustements proposés par le secrétariat au plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027, qui sont également abordés dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2025-2027[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25] 

Tableau 3. Allocation de ressources pour le plan d'activités ajusté de l’ONUDI pour 2025-2027 ($US)*
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total (2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	PGEH approuvés
	25 072 931
	23 231 371
	5 672 263
	53 976 565
	10 906 582

	PGEH phase II – préparation de projet (PRP) 
	37 450
	0
	0
	37 450
	0

	PGEH phase II 
	197 286
	1 250 078
	2 083 617
	3 530 981
	821 883

	PGEH phase III – PRP
	166 920
	42 800
	0
	209 720
	0

	PGEH phase III
	3 117 653
	4 822 962
	18 987 389
	26 928 005
	6 596 677

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	772 540
	74 472
	0
	847 012
	0

	Sous-total des activités HCFC
	29 364 780
	29 421 683
	26 743 269
	85 529 732
	18 325 142

	Activités relatives aux HFC

	KIP approuvés
	4 161 605
	1 451 369
	6 947 472
	12 560 446
	3 205 592

	Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé
	519 900
	584 100
	552 371
	1 656 371
	1 680 492

	KIP phase I – PRP
	879 240
	547 213
	0
	1 426 453
	0

	KIP phase I
	6 516 209
	535 846
	17 714 939
	24 766 995
	8 887 065

	KIP phase I – investissement
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	12 076 954
	3 457 528
	25 214 782
	40 749 265
	13 773 149

	Autres activités

	Efficacité énergétique (décision 94/60)
	2 354 000
	4 280 000
	0
	6 634 000
	0

	Inventaires nationaux de banques de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	517 880
	0
	0
	517 880
	0

	Sous-total des autres activités
	2 871 880
	4 280 000
	0
	7 151 880
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	1 072 508
	3 101 660
	2 746 395
	6 920 563
	0

	Services de base
	2 293 768
	2 108 424
	2 123 183
	6 525 375
	0

	Sous-total des activités régulières
	3 366 275
	5 210 084
	4 869 578
	13 445 937
	0

	Total
	47 679 890
	42 369 295
	56 827 629
	146 876 815
	32 098 291


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

L'ONUDI a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d'activités. Le secrétariat a informé l'ONUDI des cibles figurant dans le tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de résultats de l’ONUDI pour 2025
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible 2025 

	Planification-Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues*
	63

	Planification-Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	46

	Mise en œuvre
	Montant décaissé
	Sur la base des déboursements estimés dans les
rapports périodiques
	19 684 760

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	259,0 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes d’éq-CO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	291 086 tonnes d’éq-CO2

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel de projets
	Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)**
	53

	Mise en œuvre
	Intégration des questions de genre
	Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets
approuvés
	100%

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l'achèvement des opérations

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique
	5

	Administratif
	Soumission en temps
voulu des rapports
périodiques et des plans
d’activités
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	À temps


* Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté de l’Unité nationale de l’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29 ; et
Approuver les indicateurs de résultats de l'ONUDI figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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