| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29 10 novembre 2024 FraNÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4-8 décembre 2024

Point 8 d) iv) de l'ordre du jour provisoire

PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ ONUDI POUR 2025-2027

# Introduction

# On trouvera dans le présent document le plan d'activités de l’ONUDI et les activités prévues de réduction des substances réglementées et d'autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2025-2027. Le descriptif du plan d'activités de l’ONUDI pour 2025-2027 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pour la période 2025-2027

- Observations du secrétariat

- Ajustements proposés par le secrétariat

- Indicateurs de résultats

- Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2025-2027

# Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d'activités de l’ONUDI.

Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l’ONUDI 2025-2027 ($US)* - tel que soumis

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025–2027) | Total après 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés | 24 912 431 | 23 231 371 | 5 672 263 | 53 816 065 | 10 906 582 |
| PGEH phase II – préparation de projet (PRP) | 37 450 | 0 | 0 | 37 450 | 0 |
| PGEH phase II | 197 286 | 1 250 078 | 2 083 617 | 3 530 981 | 821 883 |
| PGEH phase III – PRP | 166 920 | 42 800 | 0 | 209 720 | 0 |
| PGEH phase III | 3 117 653 | 4 822 962 | 18 987 389 | 26 928 005 | 6 596 677 |
| PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6) | 836 740 | 74 472 | 0 | 911 212 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 29 268 480 | 29 421 683 | 26 743 269 | 85 433 432 | 18 325 142 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés | 4 161 605 | 1 451 369 | 6 947 472 | 12 560 446 | 3 205 592 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 626 900 | 572 433 | 552 371 | 1 751 704 | 1 571 509 |
| KIP phase I – PRP | 879 240 | 547 213 | 0 | 1 426 453 | 0 |
| KIP phase I | 6 524 920 | 576 226 | 17 741 828 | 24 842 974 | 8 921 421 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 12 192 665 | 3 486 241 | 25 241 671 | 40 920 576 | 13 698 522 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 | 0 |
| Inventaires nationaux de banques de substances réglementées – PRP (décision 91/66) | 517 880 | 0 | 0 | 517 880 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 2 871 880 | 4 280 000 | 0 | 7 151 880 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 1 072 508 | 3 101 660 | 2 746 395 | 6 920 563 | 0 |
| Services de base | 2 293 768 | 2 108 424 | 2 123 183 | 6 525 375 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 3 366 275 | 5 210 084 | 4 869 578 | 13 445 937 | 0 |
| Total | 47 699 300 | 42 398 008 | 56 854 518 | 146 951 826 | 32 023 664 |

* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

# II.	Observations du secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour huit pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 1,19 million $US (dont 806 965 $US pour la période 2025-2027 et 385 656 $US pour celle après 2027).

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour quatre pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 3,16 millions $US (dont 2,72 millions $US pour la période 2025-2027 et 436 227 $US pour la période après 2027).

# Un montant total de 37 450 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de la phase II des PGEH de trois pays pour 2025.

# Phase III des PGEH

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour quatre pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 1,27 million $US (dont 1,03 million $US pour la période 2025-2027 et 248 025 $US pour la période après 2027).

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour 14 pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 32,25 millions $US (y compris 25,9 millions $US pour 2025-2027 et 6,35 millions $US pour la période après 2027).

# Un montant total de 209 720 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de l'étape III des PGEH de sept pays pour la période 2025-2027.

# Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)

# Un montant total de 911 212 $US est prévu dans le plan d'activités concernant les activités relatives à l'efficacité énergétique pour 20 pays consommant de faibles volumes pour la période 2025-2027.

II.2	Activités relatives aux HFC

# Préparation de projets relatifs aux plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali (KIP)

# Un montant total de 1,43 million $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de la phase I des KIP dans 15 pays en 2025-2027.

# Treize des 15 pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l'Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur Gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement conformément à la décision 84/46 f).

# Phase I des KIP

# Un montant total de 33,76 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour la phase I des KIP dans 35 pays (dont 24,84 millions $US pour 2025-2027 et 8,92 millions $US pour la période postérieure à 2027). En outre, l'ONUDI a également inclus des projets d'investissement dans le cadre du KIP pour un pays, d'un montant de 339 000 $US en 2026. Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Efficacité énergétique (décision 94/60)

# Un montant total de 6,63 millions $US est prévu dans le plan d'activités au titre de la fenêtre de financement pour l'efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 pour quatre pays en 2025-2027.

Préparation de projets relatifs aux inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

# Un montant total de $US 517 880 est inclus dans le plan d'activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées en 2025 dans sept pays.

# II.4	Coûts des services de base

# Les coûts des services de base devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu, et comprennent un financement supplémentaire des services de base d'un montant de 200 000 $US en 2025 pour 2026, conformément à la décision 93/95 b).

III.	Ajustements proposés par le secrétariat

# Les ajustements apportés au plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027 étaient fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé de l'ONUDI pour 2025-2027, le secrétariat a noté que les ajustements suivants n'étaient pas inclus :

Tableau 2. Ajustements prévus du plan d'activités de l’ONUDI pour 2025-2027 ($US)* - tels que proposés par le secrétariat

| Ajustement | 2025–2027 | Après 2027 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des accords pluriannuels pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords soumis à la 95ème réunion | 65 167 | 108 983 |
| Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 95ème réunion | (64 200) | 0 |
| Montants prévus au titre de la phase I des KIP correspondant aux projets d'accords soumis à la 95ème réunion. | (6 300) | 0 |
| Secteur de l'entretien dans le cadre de la phase I des KIP conformément à la décision 92/37 | (69 679) | (34 356) |

* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 indique les résultats des ajustements proposés par le secrétariat au plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027, qui sont également abordés dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2025-2027.

Tableau 3. Allocation de ressources pour le plan d'activités ajusté de l’ONUDI pour 2025-2027 ($US)*

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025–2027) | Total après 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 25 072 931 | 23 231 371 | 5 672 263 | 53 976 565 | 10 906 582 |
| PGEH phase II – préparation de projet (PRP) | 37 450 | 0 | 0 | 37 450 | 0 |
| PGEH phase II | 197 286 | 1 250 078 | 2 083 617 | 3 530 981 | 821 883 |
| PGEH phase III – PRP | 166 920 | 42 800 | 0 | 209 720 | 0 |
| PGEH phase III | 3 117 653 | 4 822 962 | 18 987 389 | 26 928 005 | 6 596 677 |
| PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6) | 772 540 | 74 472 | 0 | 847 012 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 29 364 780 | 29 421 683 | 26 743 269 | 85 529 732 | 18 325 142 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 4 161 605 | 1 451 369 | 6 947 472 | 12 560 446 | 3 205 592 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 519 900 | 584 100 | 552 371 | 1 656 371 | 1 680 492 |
| KIP phase I – PRP | 879 240 | 547 213 | 0 | 1 426 453 | 0 |
| KIP phase I | 6 516 209 | 535 846 | 17 714 939 | 24 766 995 | 8 887 065 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 12 076 954 | 3 457 528 | 25 214 782 | 40 749 265 | 13 773 149 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 | 0 |
| Inventaires nationaux de banques de substances réglementées – PRP (décision 91/66) | 517 880 | 0 | 0 | 517 880 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 2 871 880 | 4 280 000 | 0 | 7 151 880 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 1 072 508 | 3 101 660 | 2 746 395 | 6 920 563 | 0 |
| Services de base | 2 293 768 | 2 108 424 | 2 123 183 | 6 525 375 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 3 366 275 | 5 210 084 | 4 869 578 | 13 445 937 | 0 |
| Total | 47 679 890 | 42 369 295 | 56 827 629 | 146 876 815 | 32 098 291 |

* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

# L'ONUDI a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d'activités. Le secrétariat a informé l'ONUDI des cibles figurant dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de résultats de l’ONUDI pour 2025

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification-Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues* | 63 |
| Planification-Approbation | Projets/activités individuels approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets) | 46 |
| Mise en œuvre | Montant décaissé | Sur la base des déboursements estimés dans les rapports périodiques | 19 684 760 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 259,0 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes d’éq-CO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 291 086 tonnes d’éq-CO2 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel de projets | Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)** | 53 |
| Mise en œuvre | Intégration des questions de genre | Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 100% |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel | 12 mois après l'achèvement des opérations |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique | 5 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports périodiques et des plans d’activités | Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire | À temps |

- * Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté de l’Unité nationale de l’ozone et de l’agence.

** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

# V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour 2025-2027 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29 ; et

## Approuver les indicateurs de résultats de l'ONUDI figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre au titre du cadre opérationnel afin d'appuyer le maintien et/ou l'amélioration de l'efficacité énergétique lors de l'élimination progressive des HFC.

Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères relatifs à la préparation des inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables, ainsi qu'un plan pour la collecte, le transport et l'élimination de ces substances.

Les coûts des services de base de l'ONUDI pour 2025 seront examinés à la 95ème réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

Le Comité exécutif a approuvé une augmentation du financement des services de base de l'ONUDI de 200 000 $US, pour chaque année de la période triennale 2024-2026, aux fins du renforcement de sa capacité à fournir un appui technique et stratégique aux pays visés à l'article 5, étant entendu que l'augmentation ne s'applique qu'à la période triennale 2024-2026.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25