| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/45 1 May 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛИБЕРИЯ

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Либерия

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО | 90-е | 100% поэтапный отказ к 2030 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 0,82 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 5,30 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 5,30 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 5,30 | Осталось: | 0,00 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,80 |  |  | 0,80 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 185 000 |  |  | 185 000 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,60 |  |  | 0,60 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 121 000 |  |  | 121 000 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 116 000 | 0 | 0 | 164 012 | 0 | 58 500 | 338 512 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 15 080 | 0 | 0 | 21 322 | 0 | 7 605 | 44 007 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 135 595 | 0 | 0 | 110 893 | 0 | 0 | 246 488 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 12 204 | 0 | 0 | 9 980 | 0 | 0 | 22 184 |
|  | Германия | Расходы по проекту | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 251 595 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 595 |
|  |  | Эксплуатац. | 27 284 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 284 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 274 905 | 0 | 0 | 274 905 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 0 | 31 302 | 0 | 0 | 31 302 |

* Одобрено финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

От имени правительства Либерии ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 306 207 долл. США, включая 164 012 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 21 322 долл. США для ЮНЕП и 110 893 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 9 980 долл. США для ЮНИДО. Представленный документ включает доклад о ходе освоения первого транша, доклад о проверке потребления ГХФУ за 2020-2024 годы и план освоения транша на 2025-2030 годы.

Отчет о потреблении ГХФУ

Правительство Либерии сообщило о потреблении 0,82 тонны ОРС ГХФУ-22 в 2024 году, что на 84,5 процента ниже базового уровня страны по ГХФУ для соблюдения требований. Данные о потреблении ГФХУ за 2020-2024 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Либерии (данные в соответствии со статьей 7 за 2020-2024 годы)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 28,65 | 26,14 | 15,13 | 22,80 | 14,96 | 95,45 |
| Тонны ОРС | 1,58 | 1,44 | 0,83 | 1,25 | 0,82 | 5,30 |

Благодаря реализации мероприятий в рамках ПОДПО и увеличению импорта альтернатив ГХФУ, таких как R-600a, импорт ГХФУ в Либерию в целом сокращается. Альтернативные вещества, такие как ГФУ-32 и R-290, получают распространение в Либерии в сфере торговли и в основном используются в секторе обслуживания. Увеличение импорта ГХФУ в 2023 году было вызвано неопределенностью в плане потребностей рынка в последующие годы с учетом соблюдения требований, а снижение в 2024 году было вызвано сокращением фактического спроса.

Доклад об осуществлении страновой программы

Данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые правительство Гондураса сообщило в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2023 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Доклад об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год еще не представлен.

Доклад о проверке

Доклад о проверке подтвердил, что правительство внедряет систему лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные о совокупном потреблении ГХФУ за период с 2020 по 2024 год, указанные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, соответствуют действительности (как показано в таблице 1 выше). Проверка подтвердила, что страна устанавливает четкие процедуры для обеспечения упорядоченного импорта и лицензирования ввозимых в Либерию ГХФУ, а институциональные механизмы, созданные для мониторинга и контроля за этими процессами, работают скоординированно. Проверка показала, что Либерия в полной мере соблюдает график поэтапного отказа от ГХФУ, установленный Монреальским протоколом и изложенный в Соглашении между страной и Исполнительным комитетом.

Осуществление I этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

I этап ПОДПО завершился к 1 декабря 2022 года согласно решению 93/36, в котором срок его реализации был продлен и утвержден Исполнительным комитетом. Доклад о завершении проекта был представлен 17октября 2023 года.

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

Либерия ратифицировала Кигалийскую поправку 12 июля 2020 года. Регламент использования ОРВ (в настоящее время именуемый «Регламент в отношении веществ, регулируемых Монреальским протоколом»), который был принят в 2004 году, в августе 2023 года был пересмотрен и дополнен положениями, относящимися к Кигалийской поправке. Благодаря системе обязательных лицензий и квот на ГХФУ, которая в настоящее время распространяется также на ГФУ, осуществляется их эффективный контроль.

Усиление контроля за соблюдением политики и нормативных актов по поэтапному отказу от ОРВ

По вопросу о запрете импорта оборудования на основе ГХФУ проведен ряд совещаний с заинтересованными сторонами. Для более глубокого изучения рыночной ситуации потребовалось дополнительное время; для принятия окончательного решения о введении запрета было предложено провести дополнительное совещание в марте 2025 года.

Таможенные органы Либерии работают с Унифицированной системой (УС) таможенных кодов 2022 года, с тех пор как страна перешла к ее использованию в 2023 году.

Для 30 сотрудников таможенных органов (включая 11 женщин) были проведены два обучающих семинара для инструкторов по работе с пересмотренным Регламентом использования ОРВ, пересмотренными таможенными кодами УС 2022 года, обновленному учебному пособию для таможенных органов, а также по мониторингу и контролю импорта ГХФУ и соответствующего оборудования.

Национальный орган по озону (НОО) провел два совещания по планированию, нацеленных на скорейшее начало взаимодействия с таможенно-пограничными ведомствами соседних стран, а затем, в ноябре 2024 года, принял участие в семинаре-практикуме по сотрудничеству НОО и таможенных служб и налаживанию трансграничных связей в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и региона Северной Африки. Итоги и результаты этого семинара включали в себя расширение сотрудничества по вопросам трансграничной торговли и взаимодействия между соседними странами, согласование данных о торговле ОРВ между НОО, лицензирующим органом и таможней, а также трансграничный обмен информацией.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

Введение обязательной программы сертификации и подготовки технических специалистов отрасли ХКВ

Для помощи в разработке программы сертификации квалифицированных специалистов по вопросам безопасного обращения с ГХФУ и их альтернативами, а также разработки бизнес-модели для обеспечения ее устойчивости была привлечена группа квалифицированных/подготовленных технических специалистов (под руководством женщины-инженера ХКВ, прошедшей подготовку за рубежом). В мае 2024 года было завершено обсуждение проекта; в настоящее время идет разработка программы. После ее завершения для заинтересованных сторон будет проведен семинар, на котором они смогут ознакомиться с правилами и процедурами сертификации и поделиться отзывами о ней.

НОО поручило Национальному управлению по стандартизации в сотрудничестве с инженерами из профсоюза технических специалистов пересмотреть Национальный свод норм и правил для технических специалистов, и эта работа находится на завершающем этапе. Была пересмотрена учебная программа государственных профессионально-технических училищ; ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, в том числе учреждениями профессионального обучения, Министерством по делам молодежи и спорта и Министерством образования, о разработке и утверждение стандартизированной учебной программы подготовки технических специалистов на национальном уровне. Обновленные руководства и учебная программа будут включать раздел о безопасном обращении с альтернативными веществами с низким ПГП.

За отчетный период было проведено четыре учебных семинара по установке, обслуживанию и ремонту оборудования, работающего на альтернативных веществах с низким ПГП, для 100 технических специалистов (в том числе 31 женщины). В ходе этих семинаров слушатели научились переоборудовать устройства, содержащие ГХФУ-22, для работы на R-290, который использовался на предыдущих тренингах.

Для 23 конечных пользователей и импортеров хладагентов и соответствующего оборудования был проведен информационный семинар о необходимости переходить с ГХФУ на альтернативные вещества и внедрять новые технологии на основе хладагентов с низким или нулевым ПГП.

В рамках подготовки к введению программы сертификации, свода норм и правил и системы надзора за использованием учебных инструментов и оборудования был проведен один из двух учебных семинаров для Либерийского союза холодильной промышленности с участием 20 членов союза.

Совершенствование действующих национальных технических стандартов

В целях включения в технические стандарты отрасли ХКВ мер по обеспечению энергоэффективности и безопасности в связи с использованием технологий с низким ПГП Национальному управлению по стандартизации было поручено пересмотреть технические стандарты для сектора обслуживания. Работа продолжается, и по ее завершении будет проведен семинар для заинтересованных сторон с целью их ознакомления с пересмотренными стандартами и получения отзывов.

Развитие центров передового опыта

НОО взаимодействует с ЮНИДО по вопросам закупки оборудования и комплектов инструментов для обучения технических специалистов работе с альтернативными хладагентами и обеспечения специалистам отрасли ХКВ доступа к оборудованию по запросу.

- Осуществление проекта и мониторинг

Мониторинг проекта осуществляется совместными усилиями НОО, Либерийского союза холодильной промышленности и Налогового управления Либерии, которые работают в тесном сотрудничестве под руководством группы мониторинга проекта Агентства по охране окружающей среды (АООС). Из 20 000 долл. США, утвержденных для этого компонента, израсходовано 20 000 долл. США. Мероприятия по мониторингу направлены на проведение в каждом учреждении обучения в соответствии с целями проекта. Ежегодно составляются и представляются соответствующим органам доклады о ходе осуществления проекта с данными о текущем состоянии дел, возникших проблемах и достигнутых контрольных показателях.

Объем расходования средств

По состоянию на март 2025 года из 251 595 долл. США, утвержденных к настоящему времени (116 000 долл. США для ЮНЕП и 135 595 долл. США для ЮНИДО), было израсходовано 138 502 долл. США (55 процентов) (116 000 долл. США для ЮНЕП и 22 502 долл. США для ЮНИДО). ЮНИДО в сотрудничестве с НОО планирует ускорить расходование оставшейся суммы в размере 113 093 долл. США. Из 100 000 долл. США, утвержденных на 93-м совещании для проведения дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности, которые осуществляет правительство Германии, средства не расходовались.

План освоения второго транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

В период с июля 2025 года по июнь 2030 года будут проведены следующие мероприятия:

обеспечение и усиление контроля за соблюдения политики и правил поэтапного отказа от ОРВ: обучение 250 сотрудников таможенных и других правоохранительных органов для работы с пересмотренным регламентом обращения с ОРВ, пересмотренными таможенными кодами УС 2022 года, а также для обеспечения мониторинга и контроля импорта ГХФУ и соответствующего оборудования; организация одного трансграничного диалога для укрепления сотрудничества и повышения эффективности соблюдения торговых правил; а также закупка пяти идентификаторов хладагентов (ЮНЕП) (69 000 долл. США);

введение обязательной программы сертификации и подготовки технических специалистов отрасли ХКВ: проведение восьми учебно-практических семинаров для 200 технических специалистов отрасли ХКВ по надлежащим практикам обслуживания холодильного оборудования; укрепление потенциала Либерийского союза холодильной промышленности путем обучения 15 технических специалистов работе с программой сертификации и нормами и правилами добросовестной практики, а также обеспечение учебных заведений для специалистов по холодильному оборудованию наборами инструментов; проведение семинара для заинтересованных сторон для их ознакомления с правилами и процедурами программы сертификации и получения их отзывов (ЮНЕП) (57 000 долл. США);

усиление контроля за соблюдением технических стандартов в отрасли ХКВ: проведение трех учебно-практических семинаров по наращиванию потенциала для 60 (по 20 на каждый семинар) специалистов по стандартизации, инспекторов по охране окружающей среды и других заинтересованных сторон по вопросам контроля за соблюдением технических стандартов; а также проведение информационно-разъяснительных мероприятий, посвященных стандартам, для технических специалистов отрасли ХКВ, импортеров, представителей промышленности и широкой общественности в целях усиления контроля за их соблюдением (ЮНЕП) (18 012 долл. США);

развитие центров передового опыта: оснащение трех центров оборудованием для работы с альтернативными хладагентами и обеспечение техническим специалистам доступа к оборудованию по запросу; разработка бизнес-модели для работы одного центра утилизации различных хладагентов; содействие внедрению альтернативных веществ с низким ПГП в подсекторе обслуживания систем кондиционирования воздуха путем закупки одного учебного сплит-блока на основе R-290 и обучения пяти инструкторов в рамках программы подготовки инструкторов по оборудованию на основе хладагентов с низким или нулевым ПГП (ЮНИДО) (110 893 долл. США плюс остаток средств от предыдущего транша); а также

мониторинг осуществления проекта: осуществление мониторинга и проведение последующих мероприятий, в том числе совещаний с заинтересованными сторонами, а также оказание помощи Либерийскому союзу холодильной промышленности (ЮНЕП) (20 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о ходе освоения первого транша II этапа ПОДПО

Нормативно-правовая база

Правительство Либерии уже опубликовало квоты на 2025 год в размере 13,4 мт (0,74 тонны ОРС), что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола и соответствует целевому показателю сокращения, установленному для II этапа Соглашения о ПОДПО на тот же год.

Как сообщили представители ЮНЕП в отношении задержек в процессе создания онлайновой системы лицензирования и квотирования ГХФУ к 1 января 2023 года и запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2024 года, эта система находится на заключительном этапе разработки, а именно на этапе доработки дизайна системы, интеграции данных АООС и подготовки к обучению соответствующих пользователей, включая работников таможни, и, как ожидается, будет готова к середине 2025 года. Существующая система продолжит действовать и применяться до тех пор, пока онлайн-система не будет запущена и протестирована в полном объеме. Что касается задержки введения запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ, то она объясняется обеспокоенностью заинтересованных сторон в отрасли тем, что оборудование на основе экологически чистых альтернативных технологий невозможно приобрести по приемлемым ценам. Несмотря на это, правительству в ходе длительных консультаций с заинтересованными сторонами удалось решить большинство беспокоивших их вопросов. В первой половине 2025 года планируется провести заключительное совещание с участием представителей всех ключевых государственных министерств, импортеров и Либерийского союза холодильной промышленности, на котором, как ожидается, будут сняты оставшиеся вопросы и утверждены официальный запрет и дата его вступления в силу.

Как пояснили в ЮНЕП относительно отмены ранее запланированных учебных мероприятий для инструкторов и устойчивости программы обучения для сотрудников таможенных органов, НОО и ЮНЕП договорились обеспечить непрерывность учебного процесса, его институциональное закрепление и постоянное поддержание правоприменительного потенциала на основе устойчивой институциональной практики, включающей разработку ежегодного плана обучения с учетом потребностей в свете поэтапного отказа от ГФХУ, проведение регулярной оценки пробелов в подготовке, институционализацию учебного процесса в рамках таможни и содействие участию в региональных учебных программах.

Что касается планов Либерии относительно положительных результатов регионального трансграничного сотрудничества, то, как сообщили в ЮНЕП, страна планирует и далее регулярно взаимодействовать с таможенными ведомствами и НОО соседних стран, разрабатывать совместные стратегии и практические решения, такие как унификация таможенных процедур и обмен информацией о торговле ОРВ, координация правоприменительных действий и совершенствование механизмов обмена информацией для мониторинга и предотвращения несанкционированного перемещения ОРВ, а также содействовать проведению совместных учебных мероприятий и трансграничных мероприятий по наращиванию потенциала для выработки общего понимания правил ОРВ и согласования инструментов правоприменения.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

Согласно пояснению ЮНЕП, имеются успехи в части введения программы обязательной сертификации технических специалистов отрасли ХКВ: в настоящее время завершается работа над полным текстом проекта программы сертификации и проводятся консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, с тем чтобы включить ее в окончательный вариант практическую проверку обязательной сертификации, которую планируется ввести в действие к последнему кварталу 2025 года после окончательного утверждения и одобрения заинтересованными сторонами.

Как указали представители ЮНИДО, объем финансовых средств, выделенных в рамках первого транша, не позволил начать процесс закупок учебного оборудования и комплектов инструментов в полном объеме, в связи с чем закупки шли с задержками и уровень расходования средств по этому компоненту оказался низким. Закупка оборудования и комплектов инструментов продолжается, и в настоящее время предложение с расценками находится на согласовании в правительстве. Точная дата поставки пока не установлена, однако станет известна на последующих этапах процесса закупок. В ЮНИДО также отметили, что разработка бизнес-модели для одного центра утилизации продолжается в рамках мероприятий второго транша.

Дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования

Относительно дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования, утвержденных на 93-м совещании, правительство Германии пояснило, что их реализация еще не началась в связи с тем, что продолжается процесс найма технических экспертов. Тем не менее, контракты с ними будут заключены к маю 2025 года, и сразу после этого начнется работа по реализации мероприятий.

План освоения второго транша II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Секретариат отметил, что как в докладе о ходе освоения, так и в плане освоения транша содержится ссылка на обучение слушателей переоборудованию устройств, содержащих ГХФУ-22, для работы на R-290, который использовался на прошлых учебных мероприятиях. Секретариат напомнил учреждениям о рассмотрении II этапа ПОДПО и сослался на документ UNEP/OzL. Pro/ExCom/90/29, в котором четко указано, что правительству Либерии известно о решениях 72/17 и 73/34, никаких мероприятий по переоборудованию для стимулирования внедрения альтернативных хладагентов с низким ПГП в подсекторе обслуживания систем кондиционирования воздуха не планируется, их переоборудование или дополнительная настройка для использования углеводородов или других токсичных и легковоспламеняющихся хладагентов не рекомендуется и не поощряется, а также что ответственность и обязательства в полной мере будет нести сама страна, и на II этапе таких мероприятий проводить не предлагается.

Согласно ответу ЮНЕП, обучение по переоборудованию предполагает только демонстрацию этапов процесса переоборудования с уделением особого внимания мерам безопасности, что напоминает более ранние учебные мероприятия, проводившиеся в рамках предыдущих проектов до принятия соответствующих решений Исполнительного комитета. Как подтвердили в ЮНЕП, ни в рамках текущего, ни в рамках последующего транша II этапа никаких мероприятий или обучения по переоборудованию устройств на основе ГХФУ-22 для работы с использованием R-290 проводиться не будет.

Реализация политики в области гендерной проблематики

НОО способствует участию женщин в программе международного дня охраны озонового слоя, на постоянной основе привлекает женщин к участию в программах подготовки технических специалистов таможенной службы и отрасли ХКВ, поощряет участие женщин в обучении другим техническим специальностям и предоставляет женщинам из числа технических специалистов возможности для обучения за пределами страны. Отдел по гендерным вопросам АООС завершил разработку политики в области гендерной проблематики, которая станет основой для развития инициатив, затрагивающих гендерную проблематику, и обеспечит расширение возможностей для активного вовлечения женщин и других маргинализированных групп населения в процессы регулирования, управления и принятия решений по вопросам экологии. Как уточнили в ЮНЕП, план работы в рамках второго транша предусматривает на уровне страны дальнейшее содействие обучению женщин из числа технических специалистов и сотрудников таможни. ЮНЕП и правительство Либерии также рассматривают возможность проведения в рамках II этапа дополнительных мероприятий, в том числе создание базы данных женщин-экспертов, проведение специальных учебных мероприятий/создание информационных материалов и регулярную отчетность о вовлечении женщин во все виды деятельности в рамках ПОДПО.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

Либерия прилагает все возможные усилия для того, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить устойчивость деятельности в рамках ПОДПО при поэтапном отказе от оставшихся ГХФУ. Модуль по регулированию ОРВ уже включен в стандартную программу обучения новых сотрудников таможни, которая будет регулярно обновляться по мере необходимости. Учебное пособие по таможенному делу было изменено и дополнено новыми темами. Для продолжения программы обучения технических специалистов в рамках сотрудничества НОО с Центром профессиональной подготовки Монровии в учебную программу для технических специалистов включен новый раздел об альтернативах ГХФУ и в дальнейшем она будет обновляться по мере необходимости. В настоящее время обучение ведется по этой программе. Для предотвращения ухода сертифицированных инструкторов со своих рабочих мест для обучения других инструкторов, с сертифицированными инструкторами будет заключаться соглашение о работе в период после обучения, с тем чтобы в течение согласованного периода после обучения они оставались работать в стране в отрасли ХКВ.

В будущем будет организована кампания по распространению информации об услугах центров передового опыта, которая, в свою очередь, принесет им финансовые средства для дальнейшей устойчивой работы. Все эти мероприятия внесут большой вклад в сохранение результатов работы, направленной на отказ от ГХФУ, по завершении ПОДПО.

Заключение

Секретариат отмечает, что Либерия соблюдает целевые показатели Монреальского протокола и своего Соглашения с Исполнительным комитетом на 2020-2024 годы, включая доклад о проверке за тот же период, представленный вместе с предложением о выделении транша. Имеются успехи в освоении средств первого транша II этапа, а также в общем уровне расходования утвержденных средств, который составил 55 процентов. Кроме того, недавно завершен найм технических экспертов для проведения дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и скоро они приступят к проведению этих мероприятий.

- РЕКОМЕНДАЦИЯ

Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад Либерии о ходе освоения первого транша II этапа проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и рекомендует общее утверждение второго транша II этапа ПОДПО и соответствующего плана освоения транша на 2025-2030 годы для Либерии с выделением средств в объеме, указанном в таблице ниже.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш для II этапа) | 164 012 | 21 322 | ЮНЕП |
| b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш для II этапа) | 110 893 | 9 980 | ЮНИДО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Согласно письму, направленному Агентством по охране окружающей среды Либерии секретариату 17 марта 2025 года.

Указано в качестве обязательства, взятого на себя правительством Либерии, в решении 90/39.

Решение 93/36 об общем утверждении.