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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

El presente documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2023.[footnoteRef:2]  [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por 17 Partes no acogidas al artículo 5, a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de ejecución de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2023, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC, que se miden en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 95ª reunión contienen las mediciones de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991, que incluye todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una evaluación del estado de ejecución de todos los proyectos en curso,[footnoteRef:4] por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de evaluación por parte del Comité Ejecutivo. [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos relativos a sustancias del anexo F (HFC) aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de HFC.
III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.060 millones destinados a proyectos para el PNUD, que se desglosan en USD 929,16 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 128,99 millones para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el cuadro 1.  
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUD al 31 de diciembre de 2023, por sectores
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	26.054.837

	Destrucción
	4.156.279

	Eficiencia energética
	280.000

	Espumas
	173.220.713

	Halones
	4.996.973

	Plan de reducción de HFC
	9.494.076

	Fumigantes
	20.081.241

	Plan de eliminación
	408.275.770

	Agente de procesos
	1.286.923

	Producción
	1.056.000

	Refrigeración
	139.759.577

	Varios
	76.382.273

	Solventes
	63.699.997

	Esterilizantes
	417.628

	Total parcial
	929.162.287

	Gastos de apoyo
	128.988.679

	Total
	1.058.150.966



En 2023 se aprobaron 81 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera eliminar 70.340 toneladas PAO de consumo de SAO y 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países. 
En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de financiamiento al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. El anexo II presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto
	Tipo
	Proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1.628.797
	1.628.797
	0
	100

	Demostración
	43
	42
	98
	21.869.011
	21.718.833
	150.178
	99

	Fortalecimiento institucional
	284
	262
	92
	66.014.416
	57.387.711
	8.626.705
	87

	Inversión
	1.389
	1.302
	94
	760.312.235
	709.888.484
	50.423.751
	93

	Preparación de proyectos
	605
	551
	91
	28.308.474
	24.549.372
	3.759.102
	87

	Asistencia técnica
	338
	329
	97
	49.438.865
	47.204.545
	2.234.320
	95

	Capacitación
	28
	28
	100
	1.590.489
	1.590.489
	0
	100

	Total
	2.709
	2.536
	94
	929.162.287
	863.968.231
	65.194.056
	93


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos.

A continuación se muestra un resumen de la ejecución de proyectos y actividades realizados por el PNUD durante 2023 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2023:
Eliminación:[footnoteRef:5] En 2023 se eliminaron[footnoteRef:6] 115,7 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó la eliminación de otras 858,5 toneladas PAO de consumo de SAO y de 1.007,4 toneladas métricas (2.149.791 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos) han permitido eliminar 68.938 toneladas PAO, de un total previsto de 70.340 toneladas PAO de consumo de SAO, y 167,8 toneladas métricas (240.094 toneladas de CO2 equivalente), de un total previsto de 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC; [5:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC, en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.]  [6:  En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 17,22 millones y se había previsto un desembolso de USD 26,75 millones según el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 64% del total previsto. En el acumulado, se habían desembolsado USD 863,97 millones del total de USD 929,16 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2023 se aprobaron USD 34,97 millones para su ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:7] Desde 1991, el costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de USD 11,32/kg. El costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO ha sido de USD 10,75/kg en el caso de los proyectos terminados y de USD 24,35/kg en el caso de los proyectos en curso;[footnoteRef:8]  [7:  Incluidas 1.175,2 toneladas métricas de proyectos relativos a los HFC. No se incluye el costo-beneficio en CO2 equivalente debido al escaso número de proyectos aprobados. ]  [8:  El hecho de que los proyectos en curso presenten un valor más alto de costo-beneficio se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a la manera de asignar la eliminación por parte de los organismos.] 

Número de proyectos terminados: En 2023 se terminaron 49 proyectos. Desde 1991, de los 2.709 proyectos aprobados (excluidos los cancelados o transferidos) se han terminado 2.536 proyectos, lo que representa el 94% del total;
Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo promedio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para esos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;
Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 35 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
Preparación de proyectos: De las 605 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023, se han terminado 551, por lo que restan 54 actividades en curso. En 2023 se terminaron 10 actividades de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 173 proyectos en ejecución, con demoras de cinco meses en promedio. Veinte de esos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución",[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de finalización propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2023 se estaban ejecutando 44 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 11 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991 se han aprobado 172 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 117, lo que supone una tasa de finalización del 68%. 
En el cuadro 3 se resumen los avances logrados por el PNUD desde 1991. 
Cuadro 3. Avances logrados por el PNUD desde 1991 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Promedio
RCB (USD/kg)
	Proyectos 
    
	Tiempo de entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas de CO2 eq.
	
	
	    Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	  Terminados

	 68.938
	 240.094
	 863.968.231
	 11,32
	2.709
	2.536
	 34
	 39
	 5
	 172
	117



Proyectos relativos a los HFC
A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 75 proyectos relativos a los HFC (incluidos un proyecto de demostración, 22 proyectos de inversión, 44 actividades de preparación de proyectos y ocho proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un monto de USD 13.051.106 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
[bookmark: _Hlk181011687]Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Proyectos
	Financiamiento (USD)

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Demostración
	1
	0
	0
	150.000
	 
	150.000
	0

	Inversión**
	22
	2
	9
	7.690.606
	2.268.476
	5.422.130
	29

	Preparación de proyectos
	44
	7
	16
	4.566.500
	1.797.715
	2.768.785
	39

	Asistencia técnica 
	8
	8
	100
	644.000
	606.300
	37.700
	94

	Total
	75
	17
	23
	[bookmark: _Hlk178795264]13.051.106
	4.672.491
	8.378.615
	36


* Se excluyen los gastos de apoyo. 
** Para los proyectos de inversión se aprobaron y eliminaron 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente).

Al cierre de 2023, de los 75 proyectos aprobados se habían terminado dos proyectos de inversión, siete actividades de preparación de proyectos y ocho proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, por lo que restaban 58 proyectos en curso. Esas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 13.051.106 (excluidos los gastos de apoyo), se habían desembolsado USD 4.672.491, lo que representa una tasa de desembolso del 36%.
I.2	Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2023

Tras el proceso de evaluación se debatieron diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 20 proyectos clasificados como "proyectos con demoras de ejecución" (18 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c); y dos proyectos de inversión relativos a los HFC). En el anexo III del presente documento se muestran dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe en la 96ª reunión.
Asimismo, se ha identificado un problema relacionado con el tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de HCFC. Esta cuestión también se aborda en el anexo III. Se da una breve descripción del estado de ejecución y del problema pendiente, y se propone una recomendación para su evaluación por parte del Comité Ejecutivo.
En la 95ª reunión se han presentado detalles sobre los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH en Bhután,[footnoteRef:10] China (general),[footnoteRef:11] Costa Rica,[footnoteRef:12] Georgia,[footnoteRef:13] Ghana,[footnoteRef:14] India,[footnoteRef:15] Jamaica,[footnoteRef:16] Nepal[footnoteRef:17] y Perú.[footnoteRef:18] Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de la República Democrática del Congo, Guyana y Sudán del Sur, cuyos tramos debían haberse presentado en la 95ª reunión, algo que finalmente no se hizo, y de El Salvador,[footnoteRef:19] cuyo tramo se presentó en la 95ª reunión pero se retiró posteriormente, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:20]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

De los 98 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 16 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022. 
Conforme a lo previsto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Bangladesh, Brasil y China no se había presentado en los dos últimos años. Está previsto que las solicitudes de renovación para Bangladesh y Brasil se presenten en la 96ª reunión.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:21] [21:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en la integración de la perspectiva de género, con la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).] 


Todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen su estrategia de igualdad de género y las políticas nacionales vigentes en materia de género. Normalmente, al ejecutar sus proyectos, el PNUD organiza consultas con asociaciones, redes y otras partes interesadas relevantes, e incluye la recopilación de datos desglosados por género y el fomento de la integración de la perspectiva de género. Las oficinas del PNUD en los países realizan un seguimiento de los resultados en materia de igualdad de género a través del programa insignia Sello de Igualdad de Género, que mide los avances en una amplia gama de criterios, incluido los efectos de las intervenciones del PNUD sobre el terreno. Casi todas las oficinas nacionales de la región de Asia y el Pacífico se han comprometido a garantizar que el 70% de los gastos de sus programas contribuyan directamente a alcanzar resultados en materia de igualdad de género. 
Las actividades de integración de la perspectiva de género varían de un país a otro; sin embargo, las estrategias desplegadas hasta ahora han dado como resultado un aumento de la participación de las mujeres en los cursos y reuniones organizados en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal. La mayoría de los proyectos ya incluyen actividades de integración de la perspectiva de género como, por ejemplo, términos de referencia con una cláusula específica que anima a hombres y mujeres a presentar su candidatura y un seguimiento de la composición por sexos de los participantes en las reuniones.  
En China, el PNUD lanzó una campaña para aumentar la participación de las mujeres en la tecnología y elaboró un estudio regional para apoyar la promoción en este ámbito. Los proyectos realizados en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal han incorporado diversas medidas relativas a las cuestiones de género. En Bangladesh, el PNUD está colaborando con el sector privado en el sector de los equipos de refrigeración para proporcionar a las mujeres competencias profesionales y oportunidades de inserción laboral. En Georgia, durante las sesiones de capacitación dirigidas a inspectores ambientales y funcionarios de aduanas, se incluyeron cursos especiales sobre igualdad de género impartidos por el asesor de asuntos de género de la oficina local del PNUD. En 2024 se elaboró un estudio acerca de las posibilidades de integración de la perspectiva de género en las actividades del PGEH. Este documento informativo se utiliza en las actividades del proyecto para garantizar la integración de la perspectiva de género. El proyecto también destaca la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la gestión de recursos humanos. En Perú, con el apoyo bilateral del Gobierno de Canadá, el PNUD ayudó a la escuela de capacitación del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) en Chimbote a habilitar instalaciones de capacitación de CO2 transcrítico para estudiantes de las áreas de refrigeración y climatización, y durante la implementación hizo hincapié en la participación de las estudiantes. Las nuevas tecnologías favorecen la participación de las mujeres con la aparición de nuevos roles (como la telemetría y el desarrollo de software), no vinculados a los roles que tradicionalmente han asumido las mujeres en el sector de los equipos de refrigeración y climatización.  
Finalmente, la recopilación de datos para la preparación del PAK ha tenido en cuenta las cuestiones de género, y los datos recopilados incluyen el número de técnicos, desglosados por género, sector y subsector. Asimismo, a la hora de elaborar los PAK y las nuevas etapas de los PGEH, el PNUD está aprovechando toda la experiencia adquirida en los PGEH anteriores relativa a la integración de la perspectiva de género. Las dificultades principales son la falta de datos de referencia en materia de género y la limitada participación de las mujeres en el sector de los equipos de refrigeración y climatización.
II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relativos a los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de USD 5.987.765 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 5 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 5. Situación de los proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre de 2023
	Tipo
	Proyectos
	Financiamiento (USD)

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	Inversión**
	2
	2
	100
	4.406.577
	4.406.577
	0
	100

	Preparación de proyectos 
	5
	5
	100
	83.511
	83.511
	0
	100

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	11
	11
	100
	1.497.677
	1.482.074
	15.603
	99

	Total
	18
	18
	100
	5.987.765
	[bookmark: _Hlk178796232]5.972.162
	15.603
	99,7


* Se excluyen los gastos de apoyo.
** Para los proyectos de inversión se aprobaron y eliminaron 480,6 toneladas métricas (587.301 toneladas de CO2 equivalente). 

Al cierre de 2023, se habían terminado los 18 proyectos aprobados.
Del financiamiento total acumulado, que ascendía a USD 5.987.765, se habían desembolsado USD 5.972.162, lo que representa una tasa de desembolso del 99,7%.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2023 recogido en el documento UNEP/Ozl.Pro/Excom/95/16; y
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
EN 2023, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y obtenidos, y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUD en 2023
	País
	Eliminación en 2023 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2023 (toneladas 
de CO2 eq.)*
	Fondos estimados para desembolso en 2023 (USD)
	Fondos desembolsados en 2023 (USD)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado
en 2023
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2023**

	Angola
	0,0
	0
	404.193
	85.405
	21
	 

	Argentina
	0,0
	0
	79.837
	119.487
	150
	 

	Bangladesh
	1,8
	0
	1.434.569
	996.912
	69
	100

	Barbados
	0,0
	0
	62.500
	0
	0
	 

	Belice
	0,0
	0
	42.516
	0
	0
	 

	Bhután
	0,0
	0
	25.000
	0
	0
	0

	Brasil
	0,0
	0
	2.357.627
	607.644
	26
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	5.161
	0
	0
	 

	Camboya
	0,0
	0
	52.892
	8.804
	17
	100

	Chile
	0,0
	0
	436.135
	411.830
	94
	100

	China
	85,4
	0
	3.483.207
	3.948.625
	113
	100

	Colombia
	0,0
	0
	1.147.966
	747.794
	65
	 

	Costa Rica
	0,0
	0
	442.376
	242.924
	55
	 

	Cuba
	0,0
	0
	361.705
	334.474
	92
	0

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	113.212
	3.365
	3
	 

	República Dominicana
	0,0
	0
	286.900
	319.908
	112
	 

	Egipto
	10,0
	0
	962.402
	577.034
	60
	50

	El Salvador
	0,0
	0
	269.500
	95.843
	36
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	59.391
	6.450
	11
	100

	Fiji
	0,0
	0
	194.602
	34.607
	18
	0

	Georgia
	0,0
	0
	113.085
	101.666
	90
	 

	Ghana
	5,0
	0
	473.777
	559.106
	118
	100

	Granada
	0,0
	0
	25.838
	0
	0
	0

	Guyana
	0,0
	0
	34.890
	0
	0
	0

	Haití
	0,0
	0
	97.751
	58.570
	60
	 

	India
	0,0
	0
	5.653.439
	2.528.123
	45
	50

	Indonesia
	0,0
	0
	1.307.602
	546.460
	42
	100

	Irán (República Islámica de)
	5,5
	0
	1.023.766
	1.005.430
	98
	33

	Jamaica
	0,0
	0
	85.218
	0
	0
	 

	Kirguistán
	0,0
	0
	69.327
	38.017
	55
	100

	Lao (República Democrática Popular)
	0,0
	0
	88.500
	87.814
	99
	50

	Líbano
	0,0
	0
	290.458
	332.398
	114
	25

	Malasia
	5,0
	0
	900.144
	888.360
	99
	80

	Maldivas
	0,0
	0
	35.000
	0
	0
	0

	Malí
	0,0
	0
	10.000
	0
	0
	0

	México
	0,0
	0
	168.278
	47.425
	28
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	61.000
	0
	0
	0

	Nepal
	0,0
	0
	51.720
	6.938
	13
	0

	Nigeria
	0,0
	0
	782.501
	552.979
	71
	 

	Pakistán
	0,0
	0
	129.663
	216.149
	167
	100

	Panamá
	0,0
	0
	329.546
	333.493
	101
	 

	Paraguay
	0,0
	0
	184.377
	149.343
	81
	 

	Perú
	3,0
	0
	448.706
	132.353
	29
	100

	Filipinas
	0,0
	0
	220.000
	0
	0
	 

	República de Moldova
	0,0
	0
	67.427
	20.237
	30
	 

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	25.000
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	0
	389.618
	249.662
	64
	0

	Timor-Leste
	0,0
	0
	38.250
	71.019
	186
	100

	Trinidad y Tobago
	0,0
	0
	384.918
	234.909
	61
	100

	Türkiye
	0,0
	0
	100.000
	27.758
	28
	 

	Uruguay
	0,0
	0
	616.829
	248.334
	40
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	0
	36.254
	68.691
	189
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0
	288.146
	174.689
	61
	0

	Mundial
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total general
	115,7
	0
	26.752.719
	17.221.027
	64
	56


* En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.
** De proyectos que estaba previsto terminar en 2023.
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Anexo II
RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS
1. En el cuadro 1 del anexo II se muestra un resumen del estado de ejecución de los proyectos, por años.[footnoteRef:22] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017 ya han finalizado.  [22:  Los datos se presentan según el año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de 1 millón de USD se considera un proyecto, igual que los preparativos de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso (%)

	1991
	15
	15
	100
	1.149.032
	1.149.032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8.619.002
	8.619.002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13.204.712
	13.204.712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49.481.581
	49.481.581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29.599.446
	29.599.446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27.838.805
	27.838.805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44.056.257
	44.056.257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31.305.010
	31.305.010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35.896.884
	35.896.884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31.268.361
	31.268.361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35.292.271
	35.292.271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44.316.422
	44.316.422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36.336.530
	36.336.530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24.802.714
	24.802.714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29.124.833
	29.124.833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15.753.458
	15.753.459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12.142.486
	12.142.486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22.873.866
	22.873.866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13.217.903
	13.217.903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19.567.970
	19.567.970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57.415.931
	57.415.931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33.818.922
	33.818.922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33.958.972
	33.958.972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22.561.208
	22.561.030
	178
	100

	2015
	75
	75
	100
	30.274.905
	30.274.905
	0
	100

	2016
	52
	52
	100
	41.589.691
	41.163.125
	426.566
	99

	2017
	27
	27
	100
	30.605.444
	30.486.921
	118.523
	100

	2018
	60
	56
	93
	39.478.551
	35.346.188
	4.132.363
	90

	2019
	41
	36
	88
	10.359.613
	9.267.065
	1.092.548
	89

	2020
	50
	38
	76
	29.862.292
	25.516.194
	4.346.098
	85

	2021
	66
	26
	39
	24.646.043
	15.824.359
	8.821.684
	64

	2022
	38
	5
	13
	13.768.300
	2.241.533
	11.526.767
	16

	2023
	81
	2
	2
	34.974.872
	245.543
	34.729.329
	1

	Total
	2.709
	2.536
	94
	929.162.287
	863.968.231
	65.194.056
	93


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo. 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País y código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	Belice
BZE/PHA/87/INV/40
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Brasil
BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	65
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Camboya
KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (cuarto tramo)
	76
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo
DRC/PHA/88/INV/49
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Egipto
EGY/PHA/88/INV/152
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas de poliestireno extruido)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	El Salvador
ELS/PHA/87/INV/43
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Eswatini SWA/PHA/86/INV/31
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Fiji
FIJ/PHA/88/INV/39
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	India
IND/PHA/86/TAS/482
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (gestión y supervisión del proyecto)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Indonesia
IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Indonesia
IDS/PHA/88/INV/217
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
IRA/PHA/86/INV/243
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de refrigeración comercial)
	38
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Jamaica
JAM/PHA/86/INV/43
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Líbano
LEB/PHA/92/INV/101
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	43
	Demora en la ejecución del proyecto debido a la situación del país
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación en la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución debido a la situación del país 

	México
MEX/REF/92/INV/204
	Reconversión de la fabricación de refrigeradores comerciales de HFC-134a a propano (R‑290) en la empresa Friocima
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nigeria
NIR/PHA/81/INV/147
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano).
	81
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Perú
PER/PHA/90/INV/60
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Reconversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare)
	33
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
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