| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16 30 de octubre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Cuestión 7 a) iii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

# El presente documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2023.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relativos a los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por 17 Partes no acogidas al artículo 5, a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de ejecución de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2023, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista. En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC, que se miden en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991, que incluye todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una evaluación del estado de ejecución de todos los proyectos en curso, por países. Se identifican además aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de evaluación por parte del Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos relativos a sustancias del anexo F (HFC) aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.060 millones destinados a proyectos para el PNUD, que se desglosan en USD 929,16 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 128,99 millones para cubrir los gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUD al 31 de diciembre de 2023, por sectores

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.837 |
| Destrucción | 4.156.279 |
| Eficiencia energética | 280.000 |
| Espumas | 173.220.713 |
| Halones | 4.996.973 |
| Plan de reducción de HFC | 9.494.076 |
| Fumigantes | 20.081.241 |
| Plan de eliminación | 408.275.770 |
| Agente de procesos | 1.286.923 |
| Producción | 1.056.000 |
| Refrigeración | 139.759.577 |
| Varios | 76.382.273 |
| Solventes | 63.699.997 |
| Esterilizantes | 417.628 |
| Total parcial | 929.162.287 |
| Gastos de apoyo | 128.988.679 |
| Total | 1.058.150.966 |

# En 2023 se aprobaron 81 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera eliminar 70.340 toneladas PAO de consumo de SAO y 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países.

# En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de financiamiento al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. El anexo II presenta información analítica desde 1991, por años.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto

| Tipo | Proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolso (%) |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1.628.797 | 1.628.797 | 0 | 100 |
| Demostración | 43 | 42 | 98 | 21.869.011 | 21.718.833 | 150.178 | 99 |
| Fortalecimiento institucional | 284 | 262 | 92 | 66.014.416 | 57.387.711 | 8.626.705 | 87 |
| Inversión | 1.389 | 1.302 | 94 | 760.312.235 | 709.888.484 | 50.423.751 | 93 |
| Preparación de proyectos | 605 | 551 | 91 | 28.308.474 | 24.549.372 | 3.759.102 | 87 |
| Asistencia técnica | 338 | 329 | 97 | 49.438.865 | 47.204.545 | 2.234.320 | 95 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1.590.489 | 1.590.489 | 0 | 100 |
| Total | 2.709 | 2.536 | 94 | 929.162.287 | 863.968.231 | 65.194.056 | 93 |

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo de los organismos.

# A continuación se muestra un resumen de la ejecución de proyectos y actividades realizados por el PNUD durante 2023 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2023:

## Eliminación: En 2023 se eliminaron 115,7 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó la eliminación de otras 858,5 toneladas PAO de consumo de SAO y de 1.007,4 toneladas métricas (2.149.791 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos) han permitido eliminar 68.938 toneladas PAO, de un total previsto de 70.340 toneladas PAO de consumo de SAO, y 167,8 toneladas métricas (240.094 toneladas de CO2 equivalente), de un total previsto de 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 17,22 millones y se había previsto un desembolso de USD 26,75 millones según el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 64% del total previsto. En el acumulado, se habían desembolsado USD 863,97 millones del total de USD 929,16 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2023 se aprobaron USD 34,97 millones para su ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991, el costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de USD 11,32/kg. El costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO ha sido de USD 10,75/kg en el caso de los proyectos terminados y de USD 24,35/kg en el caso de los proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2023 se terminaron 49 proyectos. Desde 1991, de los 2.709 proyectos aprobados (excluidos los cancelados o transferidos) se han terminado 2.536 proyectos, lo que representa el 94% del total;

## Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo promedio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos para esos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;

## Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, en promedio, 35 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 39 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 605 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023, se han terminado 551, por lo que restan 54 actividades en curso. En 2023 se terminaron 10 actividades de preparación de proyectos;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 173 proyectos en ejecución, con demoras de cinco meses en promedio. Veinte de esos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución", que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2023 se estaban ejecutando 44 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 11 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991 se han aprobado 172 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 117, lo que supone una tasa de finalización del 68%.

# En el cuadro 3 se resumen los avances logrados por el PNUD desde 1991.

## Cuadro 3. Avances logrados por el PNUD desde 1991

| Eliminación lograda |  | Desembolso (USD) | Promedio RCB (USD/kg) | Proyectos |  | Tiempo de entrega hasta finalización (meses) |  | Demora promedio (meses) | Acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO | Toneladas de CO2 eq. |  |  | Aprobados | Terminados | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 68.938 | 240.094 | 863.968.231 | 11,32 | 2.709 | 2.536 | 34 | 39 | 5 | 172 | 117 |

Proyectos relativos a los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 75 proyectos relativos a los HFC (incluidos un proyecto de demostración, 22 proyectos de inversión, 44 actividades de preparación de proyectos y ocho proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias por un monto de USD 13.051.106 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

| Tipo | Proyectos |  |  | Financiamiento (USD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolso (%) |
| Demostración | 1 | 0 | 0 | 150.000 |  | 150.000 | 0 |
| Inversión** | 22 | 2 | 9 | 7.690.606 | 2.268.476 | 5.422.130 | 29 |
| Preparación de proyectos | 44 | 7 | 16 | 4.566.500 | 1.797.715 | 2.768.785 | 39 |
| Asistencia técnica | 8 | 8 | 100 | 644.000 | 606.300 | 37.700 | 94 |
| Total | 75 | 17 | 23 | 13.051.106 | 4.672.491 | 8.378.615 | 36 |

* Se excluyen los gastos de apoyo.

** Para los proyectos de inversión se aprobaron y eliminaron 1.175,2 toneladas métricas (2.389.885 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre de 2023, de los 75 proyectos aprobados se habían terminado dos proyectos de inversión, siete actividades de preparación de proyectos y ocho proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, por lo que restaban 58 proyectos en curso. Esas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.

# Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 13.051.106 (excluidos los gastos de apoyo), se habían desembolsado USD 4.672.491, lo que representa una tasa de desembolso del 36%.

I.2	Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2023

# Tras el proceso de evaluación se debatieron diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 20 proyectos clasificados como "proyectos con demoras de ejecución" (18 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c); y dos proyectos de inversión relativos a los HFC). En el anexo III del presente documento se muestran dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando la presentación de un informe en la 96ª reunión.

# Asimismo, se ha identificado un problema relacionado con el tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de HCFC. Esta cuestión también se aborda en el anexo III. Se da una breve descripción del estado de ejecución y del problema pendiente, y se propone una recomendación para su evaluación por parte del Comité Ejecutivo.

# En la 95ª reunión se han presentado detalles sobre los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH en Bhután, China (general), Costa Rica, Georgia, Ghana, India, Jamaica, Nepal y Perú. Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a los PGEH de la República Democrática del Congo, Guyana y Sudán del Sur, cuyos tramos debían haberse presentado en la 95ª reunión, algo que finalmente no se hizo, y de El Salvador, cuyo tramo se presentó en la 95ª reunión pero se retiró posteriormente, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.

# De los 98 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 16 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022.

# Conforme a lo previsto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Bangladesh, Brasil y China no se había presentado en los dos últimos años. Está previsto que las solicitudes de renovación para Bangladesh y Brasil se presenten en la 96ª reunión.

Integración de la perspectiva de género

# Todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen su estrategia de igualdad de género y las políticas nacionales vigentes en materia de género. Normalmente, al ejecutar sus proyectos, el PNUD organiza consultas con asociaciones, redes y otras partes interesadas relevantes, e incluye la recopilación de datos desglosados por género y el fomento de la integración de la perspectiva de género. Las oficinas del PNUD en los países realizan un seguimiento de los resultados en materia de igualdad de género a través del programa insignia Sello de Igualdad de Género, que mide los avances en una amplia gama de criterios, incluido los efectos de las intervenciones del PNUD sobre el terreno. Casi todas las oficinas nacionales de la región de Asia y el Pacífico se han comprometido a garantizar que el 70% de los gastos de sus programas contribuyan directamente a alcanzar resultados en materia de igualdad de género.

# Las actividades de integración de la perspectiva de género varían de un país a otro; sin embargo, las estrategias desplegadas hasta ahora han dado como resultado un aumento de la participación de las mujeres en los cursos y reuniones organizados en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal. La mayoría de los proyectos ya incluyen actividades de integración de la perspectiva de género como, por ejemplo, términos de referencia con una cláusula específica que anima a hombres y mujeres a presentar su candidatura y un seguimiento de la composición por sexos de los participantes en las reuniones.

# En China, el PNUD lanzó una campaña para aumentar la participación de las mujeres en la tecnología y elaboró un estudio regional para apoyar la promoción en este ámbito. Los proyectos realizados en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal han incorporado diversas medidas relativas a las cuestiones de género. En Bangladesh, el PNUD está colaborando con el sector privado en el sector de los equipos de refrigeración para proporcionar a las mujeres competencias profesionales y oportunidades de inserción laboral. En Georgia, durante las sesiones de capacitación dirigidas a inspectores ambientales y funcionarios de aduanas, se incluyeron cursos especiales sobre igualdad de género impartidos por el asesor de asuntos de género de la oficina local del PNUD. En 2024 se elaboró un estudio acerca de las posibilidades de integración de la perspectiva de género en las actividades del PGEH. Este documento informativo se utiliza en las actividades del proyecto para garantizar la integración de la perspectiva de género. El proyecto también destaca la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la gestión de recursos humanos. En Perú, con el apoyo bilateral del Gobierno de Canadá, el PNUD ayudó a la escuela de capacitación del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) en Chimbote a habilitar instalaciones de capacitación de CO2 transcrítico para estudiantes de las áreas de refrigeración y climatización, y durante la implementación hizo hincapié en la participación de las estudiantes. Las nuevas tecnologías favorecen la participación de las mujeres con la aparición de nuevos roles (como la telemetría y el desarrollo de software), no vinculados a los roles que tradicionalmente han asumido las mujeres en el sector de los equipos de refrigeración y climatización.

# Finalmente, la recopilación de datos para la preparación del PAK ha tenido en cuenta las cuestiones de género, y los datos recopilados incluyen el número de técnicos, desglosados por género, sector y subsector. Asimismo, a la hora de elaborar los PAK y las nuevas etapas de los PGEH, el PNUD está aprovechando toda la experiencia adquirida en los PGEH anteriores relativa a la integración de la perspectiva de género. Las dificultades principales son la falta de datos de referencia en materia de género y la limitada participación de las mujeres en el sector de los equipos de refrigeración y climatización.

II.	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para prestar apoyo inmediato a la reducción de los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relativos a los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de USD 5.987.765 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 5 se muestra un resumen de la situación de esos proyectos.

# Cuadro 5. Situación de los proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre de 2023

| Tipo | Proyectos |  |  | Financiamiento (USD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolso (%) |
| Inversión** | 2 | 2 | 100 | 4.406.577 | 4.406.577 | 0 | 100 |
| Preparación de proyectos | 5 | 5 | 100 | 83.511 | 83.511 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica, actividades de apoyo | 11 | 11 | 100 | 1.497.677 | 1.482.074 | 15.603 | 99 |
| Total | 18 | 18 | 100 | 5.987.765 | 5.972.162 | 15.603 | 99,7 |

* Se excluyen los gastos de apoyo.

** Para los proyectos de inversión se aprobaron y eliminaron 480,6 toneladas métricas (587.301 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre de 2023, se habían terminado los 18 proyectos aprobados.

# Del financiamiento total acumulado, que ascendía a USD 5.987.765, se habían desembolsado USD 5.972.162, lo que representa una tasa de desembolso del 99,7%.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2023 recogido en el documento UNEP/Ozl.Pro/Excom/95/16; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

EN 2023, POR PAÍSES

# En el cuadro 1 del anexo I se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y obtenidos, y los proyectos finalizados.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUD en 2023

| País | Eliminación en 2023 (toneladas PAO) | Eliminación en 2023 (toneladas de CO2 eq.)* | Fondos estimados para desembolso en 2023 (USD) | Fondos desembolsados en 2023 (USD) | Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2023 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 | 0 | 404.193 | 85.405 | 21 |  |
| Argentina | 0,0 | 0 | 79.837 | 119.487 | 150 |  |
| Bangladesh | 1,8 | 0 | 1.434.569 | 996.912 | 69 | 100 |
| Barbados | 0,0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 |  |
| Belice | 0,0 | 0 | 42.516 | 0 | 0 |  |
| Bhután | 0,0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 0,0 | 0 | 2.357.627 | 607.644 | 26 |  |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 |  |
| Camboya | 0,0 | 0 | 52.892 | 8.804 | 17 | 100 |
| Chile | 0,0 | 0 | 436.135 | 411.830 | 94 | 100 |
| China | 85,4 | 0 | 3.483.207 | 3.948.625 | 113 | 100 |
| Colombia | 0,0 | 0 | 1.147.966 | 747.794 | 65 |  |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 442.376 | 242.924 | 55 |  |
| Cuba | 0,0 | 0 | 361.705 | 334.474 | 92 | 0 |
| República Democrática del Congo | 0,0 | 0 | 113.212 | 3.365 | 3 |  |
| República Dominicana | 0,0 | 0 | 286.900 | 319.908 | 112 |  |
| Egipto | 10,0 | 0 | 962.402 | 577.034 | 60 | 50 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 269.500 | 95.843 | 36 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 59.391 | 6.450 | 11 | 100 |
| Fiji | 0,0 | 0 | 194.602 | 34.607 | 18 | 0 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 113.085 | 101.666 | 90 |  |
| Ghana | 5,0 | 0 | 473.777 | 559.106 | 118 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 25.838 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 34.890 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0,0 | 0 | 97.751 | 58.570 | 60 |  |
| India | 0,0 | 0 | 5.653.439 | 2.528.123 | 45 | 50 |
| Indonesia | 0,0 | 0 | 1.307.602 | 546.460 | 42 | 100 |
| Irán (República Islámica de) | 5,5 | 0 | 1.023.766 | 1.005.430 | 98 | 33 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 85.218 | 0 | 0 |  |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 69.327 | 38.017 | 55 | 100 |
| Lao (República Democrática Popular) | 0,0 | 0 | 88.500 | 87.814 | 99 | 50 |
| Líbano | 0,0 | 0 | 290.458 | 332.398 | 114 | 25 |
| Malasia | 5,0 | 0 | 900.144 | 888.360 | 99 | 80 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Malí | 0,0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| México | 0,0 | 0 | 168.278 | 47.425 | 28 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 0,0 | 0 | 51.720 | 6.938 | 13 | 0 |
| Nigeria | 0,0 | 0 | 782.501 | 552.979 | 71 |  |
| Pakistán | 0,0 | 0 | 129.663 | 216.149 | 167 | 100 |
| Panamá | 0,0 | 0 | 329.546 | 333.493 | 101 |  |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 184.377 | 149.343 | 81 |  |
| Perú | 3,0 | 0 | 448.706 | 132.353 | 29 | 100 |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |  |
| República de Moldova | 0,0 | 0 | 67.427 | 20.237 | 30 |  |
| Sudán del Sur | 0,0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |  |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 389.618 | 249.662 | 64 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 | 0 | 38.250 | 71.019 | 186 | 100 |
| Trinidad y Tobago | 0,0 | 0 | 384.918 | 234.909 | 61 | 100 |
| Türkiye | 0,0 | 0 | 100.000 | 27.758 | 28 |  |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 616.829 | 248.334 | 40 | 100 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 | 0 | 36.254 | 68.691 | 189 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 288.146 | 174.689 | 61 | 0 |
| Mundial |  |  |  |  |  | 100 |
| Total general | 115,7 | 0 | 26.752.719 | 17.221.027 | 64 | 56 |

* En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

** De proyectos que estaba previsto terminar en 2023.

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS

# En el cuadro 1 del anexo II se muestra un resumen del estado de ejecución de los proyectos, por años. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017 ya han finalizado.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años

| Año | Proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolso (%) |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1.149.032 | 1.149.032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8.619.002 | 8.619.002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13.204.712 | 13.204.712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49.481.581 | 49.481.581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29.599.446 | 29.599.446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27.838.805 | 27.838.805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44.056.257 | 44.056.257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31.305.010 | 31.305.010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35.896.884 | 35.896.884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31.268.361 | 31.268.361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35.292.271 | 35.292.271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44.316.422 | 44.316.422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36.336.530 | 36.336.530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24.802.714 | 24.802.714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29.124.833 | 29.124.833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15.753.458 | 15.753.459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12.142.486 | 12.142.486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22.873.866 | 22.873.866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13.217.903 | 13.217.903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19.567.970 | 19.567.970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57.415.931 | 57.415.931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33.818.922 | 33.818.922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33.958.972 | 33.958.972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22.561.208 | 22.561.030 | 178 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30.274.905 | 30.274.905 | 0 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41.589.691 | 41.163.125 | 426.566 | 99 |
| 2017 | 27 | 27 | 100 | 30.605.444 | 30.486.921 | 118.523 | 100 |
| 2018 | 60 | 56 | 93 | 39.478.551 | 35.346.188 | 4.132.363 | 90 |
| 2019 | 41 | 36 | 88 | 10.359.613 | 9.267.065 | 1.092.548 | 89 |
| 2020 | 50 | 38 | 76 | 29.862.292 | 25.516.194 | 4.346.098 | 85 |
| 2021 | 66 | 26 | 39 | 24.646.043 | 15.824.359 | 8.821.684 | 64 |
| 2022 | 38 | 5 | 13 | 13.768.300 | 2.241.533 | 11.526.767 | 16 |
| 2023 | 81 | 2 | 2 | 34.974.872 | 245.543 | 34.729.329 | 1 |
| Total | 2.709 | 2.536 | 94 | 929.162.287 | 863.968.231 | 65.194.056 | 93 |

* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País y código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belice BZE/PHA/87/INV/40 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Brasil BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 65 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Camboya KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (cuarto tramo) | 76 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Democrática del Congo DRC/PHA/88/INV/49 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Egipto EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Egipto EGY/PHA/88/INV/152 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas de poliestireno extruido) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| El Salvador ELS/PHA/87/INV/43 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Eswatini SWA/PHA/86/INV/31 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Fiji FIJ/PHA/88/INV/39 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| India IND/PHA/86/TAS/482 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (gestión y supervisión del proyecto) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Indonesia IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Indonesia IDS/PHA/88/INV/217 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica de) IRA/PHA/86/INV/243 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de refrigeración comercial) | 38 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Irán (República Islámica de) IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Jamaica JAM/PHA/86/INV/43 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Líbano LEB/PHA/92/INV/101 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo) | 43 | Demora en la ejecución del proyecto debido a la situación del país | Solicitar al PNUD que presente un informe de situación en la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución debido a la situación del país |
| México MEX/REF/92/INV/204 | Reconversión de la fabricación de refrigeradores comerciales de HFC-134a a propano (R-290) en la empresa Friocima | 0 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Nigeria NIR/PHA/81/INV/147 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano). | 81 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Perú PER/PHA/90/INV/60 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Reconversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme Harare) | 33 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 95ª reunión contienen las mediciones de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC, en toneladas métricas y en toneladas de CO2 equivalente.

En 2023 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

Incluidas 1.175,2 toneladas métricas de proyectos relativos a los HFC. No se incluye el costo-beneficio en CO2 equivalente debido al escaso número de proyectos aprobados.

El hecho de que los proyectos en curso presenten un valor más alto de costo-beneficio se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a la manera de asignar la eliminación por parte de los organismos.

Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de finalización propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en la integración de la perspectiva de género, con la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan según el año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de 1 millón de USD se considera un proyecto, igual que los preparativos de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminadas, y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.