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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1] 项目7(a)(三) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 


开发计划署截至2024年12月31日的进度报告

导言

本文件介绍开发计划署截至2024年12月31日的进度报告。[footnoteRef:2]  [2:  进度报告附于本文件之后。数据已列入综合进度报告数据库，以电子表格程序Microsoft Excel的形式载于多边基金网站第九十七次会议门户网站。] 

开发计划署的进度报告中纳入了项目执行情况，包括氢氟碳化物相关项目，后者由17个非第5条缔约方的额外自愿捐款供资，为执行《基加利修正》提供快速启动支助。
秘书处逐国审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到执行工作相对于2024年报告的计划完成日期所出现的延误、这些延误对淘汰受控物质以及计划的资金发放率可能产生的影响。本文件所载分析以所有受控物质的ODP吨数为依据，但既以公吨又以二氧化碳当量吨计算的氢氟碳化物除外。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12号决定(a)(四)段，对氢氟碳化物以二氧化碳当量吨的衡量已纳入提交第九十七次会议的进度报告。] 

[bookmark: _Hlk213428822]本文件介绍在经常资金和额外自愿捐款下核准的所有项目2024年的项目执行进展以及1991年以来的累计进展，针对所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。本文件还载有对国家一级每个进行中项目[footnoteRef:4]的执行情况审查，指出了实施工作存在延误的项目及其对淘汰受控物质可能产生的影响，并指出了存在未决问题供执行委员会审议的项目。由于在额外自愿捐款下核准的所有项目都已完成，而且所剩余额将退还秘书处，秘书处将不再单独报告这些项目。 [4:  进行中的项目是指截至2024年12月31日正在实施的所有项目。关键进度指标包括：已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目的百分比；年底前预计发放的供资占核准供资的百分比；执行过程中的平均预计延误时间；进度报告数据库中备注栏提供的信息。] 

2024年的项目执行进展和1991年以来的累计进展

截至2024年12月31日，执行委员会已核准开发计划署项目11亿美元，其中9.6752亿美元用于执行投资和非投资项目，1.3412亿美元用于机构支助费用，如表1所示。

表 1.  截至2024年12月31日开发计划署按行业分列的核定供资
	行业
	供资 (美元)

	气雾剂
	26,054,837

	销毁
	4,436,037

	能源效率
	2,362,019

	泡沫
	174,543,644

	哈龙
	4,996,973

	逐步减少氢氟碳化物计划
	16,001,127

	熏蒸剂
	20,081,241

	淘汰计划
	427,990,351

	加工剂
	1,286,923

	生产
	1,060,066

	制冷
	142,922,668

	多重影响
	81,663,722

	溶剂
	63,699,997

	消毒剂
	417,628

	小计
	967,517,233

	机构支助费用
	134,117,165

	共计
	1,101,634,398

	
	


2024年核准了75个新项目和活动。这一供资水平预计可以淘汰70,528 ODP吨的臭氧消耗物质消费量和2,605公吨（5,549,026吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量。附件一按国家列示了2024年项目执行情况。
表2列示了截至2024年12月31日的项目执行情况，包括各类项目的供资发放率。附件二列示了自1991年以来每年的分析性信息。
表2. 截至2024年12月31日各类项目执行情况 
	类别
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率%
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	国家方案
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	示范
	43
	42
	98
	21,868,769
	21,718,833
	149,936
	99

	机构强化
	293
	270
	92
	69,833,208
	59,844,685
	9,988,523
	86

	投资
	1,437
	1,332
	93
	791,325,150
	728,349,394
	62,975,756
	92

	项目编制
	619
	581
	94
	28,922,871
	26,021,537
	2,901,334
	90

	技术援助
	360
	345
	96
	52,347,949
	49,529,425
	2,818,524
	95

	培训
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	共计
	2,802
	2,620
	94
	967,517,233
	888,683,160
	78,834,073
	92


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

开发计划署2024年项目和活动以及1991年至2024年12月31日累计项目和活动执行情况概述如下：
淘汰: [footnoteRef:5] 2024年，淘汰了401.5 ODP吨的臭氧消耗物质消费量，[footnoteRef:6]又核准淘汰另外188.1 ODP吨臭氧消耗物质消费量和949.2公吨（2,571,839吨二氧化碳当量）氢氟碳化物消费量。自1991年以来，核准的项目（不包括撤销和改变执行机构的项目）淘汰了69,342 ODP 吨臭氧消耗物质消费量，而预期总量为70,528 ODP吨；并淘汰了648.4公吨（827,395吨二氧化碳当量）的氢氟碳化物消费量，而预期总量为2,605 公吨（5,549,026吨二氧化碳当量）； [5:  臭氧消耗物质的淘汰量以ODP吨表示，氢氟碳化物的淘汰量以公吨和二氧化碳当量吨表示。]  [6:  2024年氢氟碳化物相关项目没有淘汰量。] 

发放/核准: 2024年，根据2023年进度报告，共发放1,875万美元，计划发放1,967万美元，发放率为计划发放的95%。累计而言，在核准发放的共计9.6752亿美元（不包括机构支助费用）中，已发放8.8868亿美元，发放率为92%。2024年，核准了3,267万美元用于执行工作；
成本效益（按ODP计）:[footnoteRef:7] 自1991年以来，使消费量永久减少的已核准投资项目的平均成本效益为11.50美元/公斤。投资项目中已完成项目的每ODP吨平均成本效益为11.01美元/公斤，进行中项目为20.81美元/公斤;[footnoteRef:8]  [7:  包括2,605公吨氢氟碳化物相关项目。由于核准的项目数量有限，未将二氧化碳当量的成本效益包括在内。 ]  [8:  进行中项目的成本效益值较高主要是因为含氢氯氟烃的ODP值较低，但也是因为各机构归属淘汰量的方法。] 

已完成项目的数目：2024年完成了66个项目。自1991年以来，在核准的2,802个项目中，已完成2,620个项目（不包括已关闭或改变执行机构的项目），完成率为94%；
(a) 交付速度 – 投资项目：2024年完成的项目平均在获准后的43个月内完成。自1991年以来，投资项目的平均完成时间为获准后34个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
(b) 交付速度 – 非投资项目：2024年完成的项目平均在获准后的27个月内完成。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为获准后38个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
[bookmark: _Hlk213443098]项目编制: 在2024年底之前获准的619个项目编制活动中，已完成581个，还有38个活动仍在进行。2024年完成了25个项目编制活动； 
(c) 执行拖延：截至2024年底，共有182个项目正在执行之中，平均拖延4个月。这些项目中有15个被列为“执行拖延项目”[footnoteRef:9]，受项目撤销程序的约束（而示范项目、项目编制和机构强化则不受这些程序的约束）； [9:  已获准超过18个月但付款不足1%的项目，或在进度报告提议的完成日期12个月后仍未完成的项目（第22/61号决定）。 ] 

(d) 多年期协议：2024年，有44项含氢氯氟烃淘汰管理计划的多年期协议和21项基加利氢氟碳化物执行计划正在执行。自1991年以来，已核准186项多年期协议，完成了121项，完成率为65%。 
表3概述了自1991年以来开发计划署取得的进展。
表3：自1991年以来开发计划署取得的进展
	实现的淘汰量
	发放
(美元)
	平均成本
效益
(美元/公斤)
	项目数目
	完成交付速度
 (月)
	平均项目
延迟 
(月)
	多年期协议数目

	ODP吨
	二氧化碳当量吨*
	
	
	核准
	完成
	投资
	非投资
	
	核准
	完成

	 69,342
	 827,395
	 888,683,160
	11.50
	2,802
	2,620
	 34
	 38
	 4
	 186
	121


* 氢氟碳化物相关项目。

氢氟碳化物相关项目

截至2024年12月31日，执行委员会核准了117个氢氟碳化物相关项目（包括1个示范项目、44个投资项目、50个项目编制活动和22个技术援助项目），共计26,947,921美元（不包括机构支助费用）。表4概述了这些项目的状况，相关数据已列入第5至9段。 
[bookmark: _Hlk213443479]表4. 核准的氢氟碳化物相关项目
	类别
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	示范
	1
	0
	0
	150,000
	0
	150,000
	0

	投资**
	44
	5
	11
	19,125,234
	6,937,477
	12,187,757
	36

	项目编制
	50
	33
	66
	4,689,011
	3,024,432
	1,664,579
	65

	技术援助
	22
	19
	86
	2,983,676
	2,253,041
	730,635
	76

	共计
	117
	57
	49
	[bookmark: RANGE!E19]26,947,921
	12,214,950
	14,732,971
	45


* 不包括项目支助费用。
** 核准淘汰2,605 公吨（5,549,026 吨二氧化碳当量）氢氟碳化物。

截至2024年底，在这117个项目中，有5个投资项目、33个项目编制和19个技术援助活动已经完成，还有60个正在进行。这些活动正处于不同的实施阶段。
在核定累计供资总额26,947,921美元（不包括机构支助费用）中，已发放12,214,950美元，发放率为45% 。 
2024年项目执行中发现的问题

在审查进程之后，对若干问题进行了讨论并得到了令人满意的解决，但下列问题除外：15个被列为执行拖延的项目（包括根据第84/45号决定(c)段，受项目撤销程序约束的12个与多年期协议组成部分有关的项目；2个技术援助项目和一个氢氟碳化物投资项目）。本文件附件三列示了被列为执行拖延的项目，以及秘书处要求向第九十八次会议提交报告的建议。
此外，指出了一个与含氢氯氟烃淘汰多年期协议的某次付款有关的问题。该问题另见附件三，其中简要说明了执行现况，列示了未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。
安哥拉、[footnoteRef:10] 孟加拉国、[footnoteRef:11]中国（总体、工商制冷和空调、溶剂）、[footnoteRef:12] 古巴、[footnoteRef:13] 马里、[footnoteRef:14] 秘鲁[footnoteRef:15]和南苏丹[footnoteRef:16]含氟氯烃淘汰管理计划（对墨西哥[footnoteRef:17]而言则是基加利执行计划）相关项目的实施进展详情、以及与黎巴嫩含氢氯氟烃淘汰管理计划相关的有具体报告要求的项目[footnoteRef:18]报告已提交第九十七次会议。关于这些项目的未决问题的建议，包括核准延长申请（若有），见这些文件的相关章节。下文讨论未列入本文件附件三的其余进行中项目的未决问题和延长完成日期的申请。 [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

自2023年进度报告以来，在121个正在进行的项目中（不包括机构强化和项目编制），有16个项目修订了计划完成日期。
根据第95/12号决定(b) 段，秘书处指出，过去3年不曾为中国提交延续机构强化项目的申请，预计将在2026年提交。
在第九十五次会议上，执行委员会在核准格鲁吉亚含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第二次供资时注意到，开发计划署将就禁止进口和安装使用含氢氯氟烃设备条例的进展情况提交一份报告，作为其将在2025年第二次会议上提交的2024年财务和进度报告[footnoteRef:19]的一部分。开发计划署报告称，一项研究证实，该国没有进口或出售使用含氢氯氟烃的制冷和空调新设备。包括进口商、维修公司和职业培训机构在内的利益攸关方进一步证实，市场正按照全球制造业趋势和供应链现实，逐渐转向使用低全球升温潜能值制冷剂的系统。开发计划署将在第九十七次会议上就这一事项提供最新情况。 [19:  第95/34号决定(a)段，UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94附件十七。 ] 

根据第82/11号决定(b)段，[footnoteRef:20] 开发计划署申请延长9个项目的期限，如表5所示。 [20:  任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在延期获得批准之前，不得作出新的承诺。] 

表 5.申请延长完成日期的项目
	国家/
项目编号
	发放率
（%）
	需要更多时间的活动
	原定完成日期
	申请的完成日期

	将​卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/55
	89
	完成冷却回路原型、调试冷冻生产线和完成安全审核
	2025年6月
	2026年6月

	编制国家受控废物库存清单，并制定管理这些物质的国家计划（第91/66号决定）

	智利
CHI/DES/94/PRP/213
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2026年6月
	2027年6月

	古巴
CUB/DES/93/PRP/69
	14
	完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月

	埃及
EGY/DES/93/PRP/155
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月

	牙买加
JAM/DES/93/PRP/46
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月

	巴拿马
PAN/DES/94/PRP/58
	0
	完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2026年6月
	2027年6月

	秘鲁
PER/DES/93/PRP/64
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月

	特立尼达和多巴哥TRI/DES/93/PRP/43
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月

	乌拉圭
URU/DES/93/PRP/82
	0
	招聘顾问、完成数据收集和分析工作，并编制报告
	2025年12月
	2026年12月




性别平等主流化[footnoteRef:21] [21:  执行委员会要求双边机构和执行机构根据现有资料，在2023年底前，作为其年度进展报告的一部分，提供一份关于性别平等主流化主要成果的简要报告（第90/48号决定(d)段）。] 


开发计划署实施的所有项目继续适用开发计划署的性别平等战略、多边基金的性别平等主流化政策和国家的性别平等相关政策。通常，开发计划署确保项目实施工作包括与相关协会、网络和利益攸关方进行协商，以及收集关于妇女参与情况的分类数据。开发计划署国家办事处通过衡量开发计划署干预措施在国家一级的影响等一系列评判标准进展情况的旗舰项目“性别平等印章”方案，监测国家办事处在性别平等方面的绩效。虽然促进妇女参与的活动因国家而异，但迄今为止实施的战略已使更多妇女参加根据《蒙特利尔议定书》举办的培训课程和会议。
在中国，开发计划署与中国制冷和空调行业大学生科技竞赛合作，使青年参与制冷行业的可持续做法，并增强青年妇女的权能。这一举措促使青年妇女享有
可见度、传帮带和职业发展，有助于克服该行业的职业障碍。在哥伦比亚，为了查明和了解从事制冷和空调行业工作的妇女，在全国范围开展了一次数据收集活动。之后，每年举行制冷和空调行业妇女会议，重点是签署意向书，表示有兴趣在哥伦比亚组建制冷和空调行业妇女网络。在马里巴马科，举办了两次宣传讲习班，围绕最佳制冷做法和海关执法对确保该国遵守《蒙特利尔议定书》的重要性进行培训，有90人参加，其中21人是妇女，占参加总人数的23%。制冷和空调技术人员讲习班的妇女参与率达到34%。这些成果反映了包容性能力建设取得的切实进展，并为今后在马里促进性别平等的方案规划奠定了坚实基础。
最后，为编制基加利氢氟碳化物执行计划而收集的数据包括按性别、行业和次级行业分列的技术人员人数。此外，在制定基加利氢氟碳化物执行计划和含氢氯氟烃淘汰管理计划的新阶段时，开发计划署广泛考虑从以往的含氢氯氟烃淘汰管理计划中汲取的有关性别平等主流化的经验教训。主要挑战包括缺乏关于性别的基线数据以及从事制冷和空调行业工作的妇女有限。
建议

谨提议执行委员会：
(e) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件所载开发计划署截至2024年12月31日的进度报告； 
(f) 如文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件表5所示，核准延长下列项目的完成日期，以便能够完成正在进行的剩余活动：
(1) 将津巴布韦卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷的项目延长至2026年6月 (ZIM/REF/82/INV/55)；
(2) 为下列国家编制国家受控废物库存清单，并制定管理这些物质的国家计划（第91/66号决定）：
延至2026年12月：古巴 (CUB/DES/93/PRP/69)、埃及(EGY/DES/93/PRP/155)、牙买加 (JAM/DES/93/PRP/46)、秘鲁(PER/DES/93/PRP/64)、特里尼达和多巴哥 (TRI/DES/93/PRP/43)以及乌拉圭 (URU/DES/93/PRP/82)；
延至2027年6月：智利 (CHI/DES/94/PRP/213)和巴拿马(PAN/DES/94/PRP/58)；
(g) 核准与本文件附件三所载存在具体问题的进行中项目有关的建议。
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附件一

开发计划署2024年按国家分列的项目执行情况概览
1. 附件一表1按国家列示2024年在实现的淘汰量、计划的和实现的资金发放量以及项目完成方面的项目执行情况。
表 1. 开发计划署2024年项目执行情况
	国家
	2024年
淘汰量
（ODP 吨） * 
	2024年
淘汰量
(二氧化碳当量吨）*
	2024年
发放的
资金估计数
(美元)
	2024年
发放的资金
(美元)
	2024年发放
资金占
估计数的
百分比

	2024年
完成的
计划项目
百分比**

	安哥拉
	0.0
	0
	272,286
	114,499
	42
	 

	阿根廷
	0.0
	0
	185,128
	92,933
	50
	 

	孟加拉国
	6.8
	0
	507,649
	1,139,761
	225
	0

	巴巴多斯
	0.0
	0
	28,750
	0
	0
	 

	伯利兹
	0.0
	0
	21,325
	0
	0
	100

	不丹
	0.0
	0
	25,000
	0
	0
	0

	巴西
	66.3
	0
	1,074,324
	2,194,806
	204
	 

	柬埔寨
	0.4
	0
	62,902
	46,169
	73
	100

	智利
	0.0
	0
	373,434
	199,740
	53
	 

	中国
	98.6
	0
	2,994,092
	5,756,097
	192
	50

	哥伦比亚
	0.0
	0
	623,325
	559,150
	90
	 

	哥斯达黎加
	0.0
	0
	284,866
	328,618
	115
	 

	古巴
	0.0
	0
	304,597
	283,308
	93
	100

	刚果民主共和国 
	0.0
	0
	50,140
	0
	0
	0

	多米尼加共和国 
	0.0
	0
	365,427
	132,036
	36
	100

	埃及
	0.0
	0
	629,235
	444,436
	71
	0

	萨尔瓦多
	3.8
	0
	119,927
	85,684
	71
	0

	斯威士兰
	0.0
	0
	38,500
	9,000
	23
	100

	斐济
	0.0
	0
	119,976
	16,421
	14
	0

	格鲁吉亚
	0.0
	0
	67,856
	190,822
	281
	100

	加纳
	0.0
	0
	187,006
	206,505
	110
	100

	格林纳达
	0.0
	0
	36,187
	0
	0
	100

	圭亚那
	0.0
	0
	67,103
	13,250
	20
	0

	海地
	0.0
	0
	49,720
	59,607
	120
	100

	印度
	165.2
	0
	2,488,148
	1,294,054
	52
	100

	印度尼西亚
	31.4
	0
	1,608,721
	716,069
	45
	100

	伊朗伊斯兰共和国
	6.6
	0
	647,942
	449,008
	69
	50

	牙买加
	0.0
	0
	130,309
	51,750
	40
	 

	吉尔吉斯斯坦
	0.0
	0
	52,040
	0
	0
	 

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	49,024
	35,735
	73
	100

	黎巴嫩
	1.1
	0
	436,679
	376,273
	86
	100

	马来西亚
	0.0
	0
	832,776
	460,539
	55
	100

	马尔代夫
	0.0
	0
	35,000
	22,026
	63
	100

	马里
	0.0
	0
	51,440
	0
	0
	0

	墨西哥
	0.0
	0
	482,008
	151,580
	31
	100

	莫桑比克
	0.0
	0
	73,650
	18,509
	25
	0

	尼泊尔
	0.1
	0
	19,104
	40,685
	213
	100

	尼日利亚
	17.4
	0
	971,210
	1,188,161
	122
	100

	巴基斯坦
	0.0
	0
	171,334
	42,215
	25
	 

	巴拿马
	0.0
	0
	293,803
	203,384
	69
	100

	巴拉圭
	0.7
	0
	30,073
	48,255
	160
	 

	秘鲁
	2.0
	0
	449,263
	270,583
	60
	 

	菲律宾
	0.0
	0
	220,000
	94,567
	43
	0

	摩尔多瓦共和国 
	0.2
	0
	12,645
	36,968
	292
	100

	南苏丹
	0.0
	0
	21,500
	0
	0
	0

	斯里兰卡
	0.8
	0
	210,775
	375,007
	178
	67

	东帝汶
	0.1
	0
	1,260
	0
	0
	100

	特立尼达和多巴哥
	0.0
	0
	693,670
	375,125
	54
	100

	土耳其
	0.0
	0
	72,242
	56,837
	79
	100

	乌拉圭
	0.0
	0
	760,736
	235,971
	31
	100

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	0
	169,760
	68,018
	40
	 

	津巴布韦
	0.0
	0
	194,189
	261,973
	135
	50

	全球***
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	总计
	401.5
	0
	19,668,056
	18,746,134
	95
	72


* 2024年氢氟碳化物相关项目没有淘汰量。
** 针对计划于2024年完成的项目。
*** 2024年核心机组。
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附件二

开发计划署截至2024年12月31日的各年份项目执行情况概览
1. 附件二表1为各年份项目执行情况概览。[footnoteRef:22] 1991年至2017年期间核准的所有项目和活动目前均已完成。 [22:   数据按执行委员会核准项目的年份列报，对所有核准项目（投资和非投资项目）一视同仁（即一个投资项目或100万美元的多年期协议供资付款被视为一个项目，与30,000美元的国家方案编制相同）。年度总结的关键指标是：已完成项目的百分比、淘汰的ODP吨/二氧化碳当量吨和发放资金的百分比。供资分三种类型：执行中、执行后和为追溯融资的项目供资。] 

表1.  各年份项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	1991年
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992年
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993年
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994年
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995年
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996年
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997年
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998年
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999年
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000年
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001年
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002年
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003年
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004年
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005年
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006年
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,459
	-1
	100

	2007年
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008年
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009年
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010年
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011年
	63
	63
	100
	57,415,931
	57,415,931
	0
	100

	2012年
	29
	29
	100
	33,818,922
	33,818,922
	0
	100

	2013年
	43
	43
	100
	33,958,972
	33,958,972
	0
	100

	2014年
	67
	67
	100
	22,560,966
	22,561,030
	-64
	100

	2015年
	75
	75
	100
	30,256,568
	30,274,905
	-18337
	100

	2016年
	52
	52
	100
	41,574,769
	41,536,980
	37,789
	100

	2017年
	43
	43
	100
	35,237,535
	35,118,103
	119,432
	100

	2018年
	62
	61
	98
	40,667,384
	39,088,774
	1,578,610
	96

	2019年
	41
	37
	90
	10,322,186
	9,689,496
	632,690
	94

	2020年
	50
	46
	92
	29,795,896
	27,100,573
	2,695,323
	91

	2021年
	66
	55
	83
	24,642,528
	20,393,289
	4,249,239
	83

	2022年
	38
	23
	61
	13,768,300
	6,537,652
	7,230,648
	47

	2023年
	81
	9
	11
	34,974,872
	5,151,863
	29,823,009
	15

	2024年
	75
	0
	0
	32,674,861
	189,126
	32,485,735
	1

	共计
	2,802
	2,620
	94
	967,517,233
	888,683,160
	78,834,073
	92


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
** 不包括机构支助费用。
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附件三

开发计划署进度报告中存在未决问题的进行中项目
	国家/项目编号
	项目名称
	发放率（%）
	现况/问题
	建议

	巴巴多斯
BAR/PHA/91/INV/33
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次供资） 
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	刚果民主共和国
DRC/PHA/88/INV/49
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次供资）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	萨尔瓦多
ELS/PHA/91/TAS/45
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	斐济
FIJ/PHA/88/INV/39
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次供资）
	0
	延迟12个月和18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	斐济
FIJ/PHA/92/TAS/44
	含氢氯氟烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	圭亚那
GUY/PHA/83/INV/32
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次供资）
	20
	采购过程中的行政延误
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	圭亚那
GUY/PHA/92/INV/36
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次供资）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	印度
IND/PHA/91/INV/495
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次供资）（空调制造行业）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	印度
IND/PHA/91/INV/498
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次供资）（维修行业）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	印度
IND/PHA/91/INV/500
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次供资）（为中小微企业提供技术援助）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	印度尼西亚
IDS/PHA/92/INV/222
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次供资）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/86/INV/245
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次供资）（泡沫行业）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/92/INV/266
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第四次供资）（商用制冷行业）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	伊朗伊斯兰共和国IRA/PHA/92/INV/267
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第四次供资）（泡沫行业）
	0
	延迟18个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	斯里兰卡
SRL/PHA/86/INV/58
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次供资）
	23
	延迟12个月

	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/55
	将​卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷
	89
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十八次会议报告该执行拖延项目
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