| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/10 29 October 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто девятое совещание

Монреаль, 7–11 декабря 2026 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

ОБНОВЛЕННЫЕ КРУГИ ВЕДЕНИЯ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЮ

Введение

# На своем 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил круг ведения для проведения аналитического исследования в рамках оценки Программы содействия соблюдению (ПСС) Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12/Rev.1. Аналитическое исследование составляло первый этап оценки, нацеленный на анализ эволюции и достижений ПСС за период после проведения предыдущей оценки, завершившейся в 2007 году.

# Данное исследование было представлено на 95-м совещании в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/11. Исполнительный комитет вновь подтвердил важность ПСС, особенно в контексте поэтапного отказа от ГФУ, и поддержал более комплексную оценку второго этапа, в которой основное внимание уделялось воздействию и эффективности ПСС как глобальной программы.

# В ходе обсуждения члены Исполнительного комитета отметили, что в рамках аналитического исследования, согласно плану, был проведен обзор имеющейся документации для подготовки предварительных выводов и что на втором этапе оценки следует рассмотреть более сложные аспекты, такие как воздействие и эффективность ПСС. Члены Комитета предложили на втором этапе оценить ПСС как глобальную программу, что необязательно потребует проведения полевых миссий. Они также предложили, чтобы круг ведения охватывал оказание поддержки странам, действующим в рамках статьи 5, в осуществлении проектов в области энергоэффективности, более глубокий анализ препятствий и трудностей, влияющих на осуществление, а также проблем, о которых страны, действующие в рамках статьи 5, представили доклад на тридцать шестом Совещании Сторон, за счет уделения основного внимания системным вопросам и встречам с национальными органами по озоновому слою (НООС). Члены подчеркнули возможные области работы, включая региональные сети, проблемы цепочек поставок, правоприменение и незаконную торговлю, представление данных, тематические исследования, стандартизованное руководство по осуществлению и информационно-пропагандистскую деятельность по технологиям с низким потенциалом глобального потепления в странах с малым объемом потребления (МОП). Кроме того, было отмечено, что роль ПСС должна отличаться от роли ЮНЕП как учреждения-исполнителя, особенно с учетом ее функции посредничества, и что основное внимание ПСС должно уделяться оказанию помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в укреплении их национальных механизмов и рамок для обеспечения и удержания соблюдения в ходе поэтапного сокращения ГФУ. Наконец, члены указали, что любой пересмотр показателей эффективности ПСС следует проводить отдельно от оценки.

# Позже Исполнительный комитет просил тогдашнего старшего сотрудника по мониторингу и оценке (ССМО) представить на 97-м совещании обновленный круг ведения для углубленной комплексной оценки ПСС с учетом предложений, высказанных членами на 95-м совещании в связи с аналитическим исследованием, последующих мер по итогам оценки региональных сетей национальных должностных лиц по озоновому слою в соответствии с решением 92/5, включая доклад подразделения ЮНЕП «ОзонЭкшн» 96-му совещанию, и того, что результаты оценки могут лечь в основу дальнейшего пересмотра показателей эффективности ПСС (решение 95/9).

Основные выводы и уроки, извлеченные на первом этапе

# На первом этапе был проведен обзор механизмов управления, деятельности и функционирования ПСС за период 2007–2023 годов — в основном это было изучение документации, дополненное проведением нескольких встреч. Результатом аналитического исследования стала общая положительная оценка ПСС. Было установлено, что ПСС высоко ценится, показывает свою эффективность в деле улучшения соблюдения в странах, действующих в рамках статьи 5, и служит важным связующим звеном между реалиями странового уровня и учреждениями, участвующими в осуществлении Монреальского протокола. Кроме того, было установлено, что услуги в рамках ПСС развивались в ответ на меняющиеся потребности стран, в том числе за счет усиленной регионализации, сдвига фокуса от поэтапного отказа от ХФУ в сторону поэтапного отказа от ГХФУ и поэтапного сокращения ГФУ, подходов наращивания потенциала с бóльшим учетом потребностей стран, более широкого пользования цифровыми услугами для получения информации, сотрудничества между странами и взаимодействия с соответствующими партнерами.

# По итогам аналитического исследования были извлечены некоторые уроки и выявлена передовая практика, которые могли бы пригодиться при проведении второго этапа. Было установлено, что структурированный обмен опытом, налаживание сотрудничества между отдельными странами, составление региональных реестров экспертов, обмен тематическими исследованиями и региональное сотрудничество в области установления стандартов, специальная подготовка кадров и правоприменение содействуют передаче опыта и практическому решению проблем. Помимо этого, опыт пандемии COVID-19 показал, что виртуальные инструменты могут дополнять очные мероприятия и способствуют беспрерывной поддержке ПСС.

# Кроме того, аналитическое исследование выявило вопросы, требующие дальнейшего изучения. Существующие показатели эффективности ПСС были сочтены уже недостаточными для того, чтобы представлять содержательную отчетность об эффективности программы; было сочтено необходимым дополнительное разъяснение роли и отдельных видов деятельности в рамках ПСС и ЮНЕП как учреждения-исполнителя; а требования к отчетности, применимые к программе, были сочтены сложными и потенциально обременительными.

Обоснование второго этапа

# Второй этап является своевременным, если учесть растущую важность ПСС в ходе поэтапного сокращения ГФУ. Страны, действующие в рамках статьи 5, осуществляют заключительные этапы Планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и одновременно готовят и осуществляют Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР) и решают связанные с ними вопросы, включая энергоэффективность, регулирование жизненного цикла хладагентов (РЖЦХ), ограничения в цепочке поставок, правоприменение, представление данных и устойчивость достигнутых сокращений. В этой связи в ходе оценки следует оценивать, насколько эффективно реагируют услуги в рамках ПСС на соблюдение и связанные с ним меняющиеся потребности, а также на различные обстоятельства стран, действующих в рамках статьи 5.

# В ходе оценки следует также рассмотреть вопрос о том, позволяет ли поддержка ПСС странам преодолевать препятствия, которые могут влиять на принятие альтернативных решений, включая доступ к надежной информации о подходящих технологиях и глобальных тенденциях, механизмы правоприменения и незаконную торговлю, где бы эти вопросы ни подпадали под мандат ПСС.

# При оценке региональных сетей национальных должностных лиц по озоновому слою выяснилось, что сети хорошо функционируют, и была намечена дорожная карта для их дальнейшего совершенствования. В соответствии с решением 92/5 подразделение ЮНЕП «ОзонЭкшн» представило 96-му совещанию доклад о мерах, принятых в связи с планированием и организацией сетевых совещаний, представлением докладов и последующей деятельностью, межрегиональными обменами, участием соответствующих заинтересованных сторон, поощрением участия и расширения прав и возможностей женщин, участием учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений и продолжением использования виртуальных методов. На втором этапе аналитического исследования будет проведена оценка вклада этих мер в общую эффективность осуществления ПСС.

# В ходе обсуждения на 96-м совещании были также освещены вопросы, имеющие отношение ко второму этапу аналитического исследования в рамках ПСС, включая обеспечение соблюдения Монреальского протокола в качестве основополагающей цели деятельности, финансируемой Многосторонним фондом; ценность предварительной подготовки сетевых совещаний; и необходимость сохранения актуальности участия заинтересованных сторон для удовлетворения нужд НООС.

# Наконец, оценка ПСС за 2007 год, содержащаяся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9, служит дополнительным ориентиром для оценки эволюции программы. В этой оценке особое внимание было уделено, среди прочего, оказанию помощи странам, допускающим фактическое или потенциальное несоблюдение, укреплению национального потенциала и нормативно-правовой базы, взаимному оказанию помощи стран, устойчивому потенциалу в области профессиональной подготовки, сотрудничеству между таможенными и природоохранными органами, региональному сотрудничеству в области правоприменения и тесной координации между учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями. На втором этапе следует изучить сохраняющуюся актуальность этих выводов и степень адаптации этих подходов в рамках ПСС.

Цели и масштабы

# Цель второго этапа заключается в более углубленной оценке актуальности, эффективности, воздействия и действенности ПСС как глобальной программы по оказанию помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в обеспечении и поддержании соблюдения Монреальского протокола и поправок к нему. Оценка будет основываться на обзоре документации, проведенном на первом этапе при недопущении его дублирования и будет опираться на обновленные фактические данные и материалы, непосредственно полученные от НООС, учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений.

# Оценка будет охватывать все компоненты ПСС и их вклад в общие результаты программы. Будут рассматриваться, где это применимо, непосредственная помощь странам и наращивание потенциала; обмен информацией и функция посредничества; сотрудничество между странами; региональная и межрегиональная поддержка; сотрудничество с Секретариатом Фонда и Секретариатом по озону, двусторонними учреждениями, учреждениями-исполнителями и другими соответствующими заинтересованными сторонами; а также взаимосвязь между услугами в рамках ПСС и осуществлением проектов, поддерживаемых Многосторонним фондом.

# В ходе оценки особое внимание будет уделяться конкретным потребностям стран с МОП, которые часто сталкиваются с трудностями, отличающимися от проблем стран с более высоким потреблением, включая, среди прочего, ограниченный институциональный и технический потенциал, небольшие национальные рынки и ограниченный доступ к услугам квалифицированных технических специалистов и инфраструктуре обслуживания. В этом контексте ПСС играет важную роль в поддержке стран с МОП путем предоставления непрерывных политических и технических консультаций, укрепления потенциала НООС, облегчения доступа к региональным экспертным знаниям и оказания помощи странам в решении возникающих проблем. Таким образом, в ходе анализа будет дана оценка тому, насколько поддержка ПСС учитывает конкретные обстоятельства стран с МОП, в том числе различия между регионами, и будет выявлено, могут ли потребоваться индивидуальные подходы, расширенная региональная поддержка, целевое наращивание потенциала или другие формы помощи для улучшения процесса осуществления и удержания результатов.

# Кроме того, в ходе анализа будет рассмотрено географическое распределение стран, действующих в рамках статьи 5, а также то, насколько потребности, трудности и эффективность поддержки ПСС различаются в разных регионах. Региональный контекст может существенно влиять на осуществление, поскольку в разных странах могут отличаться их институциональные возможности, рыночные условия, техническая инфраструктура, доступ к обслуживающему оборудованию и хладагентам, наличие квалифицированных технических специалистов, транспортные и материально-технические ограничения и возможности для регионального сотрудничества. В этой связи в ходе оценки будут проанализированы региональные закономерности и различия в эффективности помощи в рамках ПСС и, в соответствующих случаях, определены специфические для каждого региона барьеры, извлеченные уроки и рекомендации для того, чтобы поддержка была надлежащим образом рассчитана на условия каждого региона.

# Региональные сети будут рассматриваться в качестве неотъемлемого компонента ПСС только в той мере, в которой это необходимо для глобальной оценки программы и для принятия последующих мер в связи с решением 92/5 и осуществлением доклада о дорожной карте, представленного в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/10. Оценка не будет дублировать оценку региональных сетей, завершенную в 2023 году.

# В ходе оценки будут рассмотрены соответствующие роли, функции и деятельность ПСС и ЮНЕП как учреждения-исполнителя для Многостороннего фонда, включая функцию посредничества, с целью оценки того, насколько четко определены обязанности и возникают ли дублирование или пробелы в ходе осуществления программы.

# Во время оценки будут проанализированы требования к отчетности и административные требования, применимые к ПСС, включая представление отчетности ЮНЕП и Исполнительному комитету, и будет проведена оценка того, способствуют ли существующие механизмы действенному осуществлению программы и эффективному использованию кадровых ресурсов.

# В соответствии с обсуждением, состоявшимся на 95-м совещании, на втором этапе аналитического исследования не будет пересматриваться или предлагаться новый набор показателей эффективности. Однако результаты оценки могут обеспечить фактические данные и выводы, которые смогут лечь в основу будущего пересмотра показателей эффективности ПСС.

Методология

# Оценку будет проводить независимый консультант под наблюдением ССО и в соответствии с применимыми нормами и стандартами проведения оценки. Методология будет согласована с ССО и предназначена для оценки ПСС как глобальной программы и обеспечения достаточных фактических данных по результатам и воздействию при одновременном недопущении дублирования первого этапа аналитического исследования и завершенной оценки региональных сетей.

# Сбор фактических данных будет проводиться в ходе обзора документации по программе, включая трехгодичные стратегии ПСС, годовые планы работы и бюджеты, доклады о ходе работы и финансовом положении, логические рамки и теорию изменения программы, доклады сети и тематические совещания, соответствующие решения, принятые на совещаниях Исполнительного комитета, обсуждения актуальности, проводимые на межучрежденческих координационных совещаниях, и предыдущие оценки, а также фактические данные, собранные на первом этапе.

# Будет проведен ряд ключевых встреч по сбору информации с участием групп по управлению и персонала ПСС на глобальном и региональном уровнях; сотрудников Секретариата Многостороннего фонда и Секретариата по озону; сотрудников учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений; членов Исполнительного комитета; целевых НООС; и отдельных технических или других заинтересованных сторон в случаях, когда их участие будет иметь непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам. Кроме того, в НООС всех регионов будут направлены опросники, в которых будут учтены региональные приоритеты и условия. Эта оценка предназначена для анализа ПСС как глобальной программы и не требует проведения полевых миссий.

# Методология будет сочетать сбор количественной и качественной информации и перекрестную сверку данных из различных источников. Результаты будут сопоставляться с мандатом ПСС, ожидаемыми результатами и применимыми рамками деятельности. Оценка воздействия и эффективности будет по мере возможности проводить различие между вкладом услуг в рамках ПСС и вкладом проектов, осуществляемых ЮНЕП или другими учреждениями.

# Консультант подготовит, в соответствии с руководящими принципами группы по оценке Многостороннего фонда, доклад о начале работы, в котором будут изложены матрица оценки, информация о выборе заинтересованных сторон, с которыми будут проведены консультации, методы сбора данных, включая составление опросников, которые будут направлены в НООС, и подробный график. Предлагаемый ориентировочный перечень вопросов для проведения оценки, представленный в приложении I к настоящему документу, является неотъемлемой частью настоящего круга ведения и должен быть рассмотрен в ходе оценки; при необходимости в ходе подготовки доклада могут быть определены дополнительные вопросы.

# Задачи и действия, требуемые от консультанта, будут соизмеримы с целью и масштабами оценки, изложенными в настоящем круге ведения.

Ожидаемый результат

# В заключительном докладе будет представлена аналитическая оценка ПСС как глобальной программы с рассмотрением ее актуальности, эффективности, воздействия и действенности. В него войдут основные выводы, извлеченные уроки и предлагаемые конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и имеющие временные рамки (SMART) рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. В доклад будет включен специальный анализ: a) воздействия и эффективности поддержки ПСС как глобальной программы и результатов на страновом уровне; b) периодически возникающих препятствий и трудностей, влияющих на осуществление ПСС, и вклада ПСС в их решение; c) последующих мер по итогам оценки и решения 92/5 региональной сети; d) отчетности и административных механизмов; и e) фактических данных и выводов, имеющих отношение к любому отдельному будущему пересмотру показателей эффективности ПСС.

Бюджет и сроки

# Бюджетные требования будут зависеть от утвержденной предлагаемой программы работы по оценке на 2027 год, содержащейся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/12, представленном для рассмотрения на настоящем совещании. Для проведения оценки испрашивается сумма в размере 30 000 долл. США. Заключительный доклад планируется представить на 101-м совещании.

Рекомендация

# Исполнительный комитет может посчитать целесообразным утвердить круг ведения для второго этапа оценки Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/10.

Приложение I

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Предлагаемые нижеприведенные ориентировочные вопросы предназначены для проведения второго этапа аналитического исследования. Они сгруппированы по трем тематическим областям, и порядок их представленности никоим образом не отражает какой-либо иерархии между ними.

Тематическая область I: воздействие и эффективность Программы содействия соблюдению

## Воздействие, актуальность и эффективность. В какой степени Программа содействия соблюдению (ПСС) способствовала достижению и поддержанию соблюдения странами, действующими в рамках статьи 5, и насколько актуальны, эффективны и действенны ее компоненты и услуги в плане удовлетворения потребностей стран и приоритетов Исполнительного комитета?

## Наращивание и удержание потенциала. Каким образом ПСС укрепляет потенциал национальных органов по озоновому слою и соответствующих национальных учреждений, в том числе с помощью подготовки преподавателей, национальных механизмов подготовки кадров, сотрудничества с профессиональными ассоциациями и соответствующими органами, и поддерживает постоянный доступ к экспертным знаниям в соответствующих областях, включая системы лицензирования, представление данных и незаконную торговлю, и какие дополнительные возможности необходимы для удержания результатов?

## Поддержка реализации проектов и представления данных. Насколько эффективна поддержка, оказываемая ПСС проектам, в том числе Кигалийским планам регулирования ГФУ, осуществляемым ЮНЕП и другими учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями? Насколько эффективно ПСС поддерживает сбор и представление данных в соответствии со статьей 7 и страновыми программами?

## Отношения с институтами и международными учреждениями.

### Насколько эффективно ПСС сотрудничает и координирует свои действия с учреждениями-исполнителями и насколько эффективно ее поддержка отвечает их меняющимся потребностям и ожиданиям?

### В какой степени ПСС налаживает и задействует партнерские отношения с соответствующими международными учреждениями и профессиональными сетями, такими как Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Международная организация стандартизации и т. д., и каким образом можно было бы далее укреплять эти отношения, чтобы преобразовывать международный технический опыт и знания в практическое руководство и помощь на страновом уровне?

## Региональные сети и сотрудничество между странами. В какой степени действия, осуществляемые в рамках дорожной карты региональной сети, способствовали расширению и улучшению услуг, предоставляемых в рамках ПСС?

Тематическая область II: мандат, структура и механизмы ПСС

## Мандат и функция посредничества. Насколько четко определены и реализуются функции ПСС, особенно функция посредничества, и имеются ли какие-либо пробелы или дублирование, которые влияют на осуществление программы, отчетность по ней или ее финансирование?

## Стратегия, структура, ресурсы и планирование. Насколько эффективно используется трехгодичная стратегия ПСС для определения действенных стратегических приоритетов и планов работы в рамках программы? Каким образом структура, ресурсы и планирование ПСС соответствуют эффективной реализации стратегии и обеспечивают ее?

## Отчетность и показатели эффективности. Каким образом можно было бы упорядочить требования к отчетности и административные требования с целью сосредоточения внимания на результатах и воздействии и какие фактические данные могли бы послужить основой для отдельного будущего обзора показателей эффективности, особенно в области укрепления потенциала и обеспечения устойчивости?

Тематическая область III: сдерживающие факторы и пути продвижения вперед

## Системные барьеры, цепочки поставок и правоприменение. Какие периодически возникающие барьеры сказываются на выполнении странами, действующими в рамках статьи 5, их обязательств по Монреальскому протоколу, включая трудности, связанные с доступом к информации о технологиях, ограничениями в цепочках поставок, наличием технических экспертных знаний, директивными и нормативными рамками, правоприменительной деятельностью и незаконной торговлей, и насколько эффективно ПСС в рамках своего мандата оказывает помощь странам в решении этих проблем?

## Руководство, соблюдение, информационно-пропагандистская деятельность в сфере технологий и новые области. В какой степени руководящие указания, тематические исследования и информационно-пропагандистская деятельность, обеспечиваемые в рамках ПСС, эффективны для оказания помощи странам, особенно странам с МОП, в выполнении графиков соблюдения и решении вопросов энергоэффективности, перехода к другим технологиям, утилизации, соблюдения стандартов и обеспечения безопасности?

## Проблемы, передовая практика, извлеченные уроки и будущие результаты.

### Насколько эволюционировала ПСС и каким образом должна далее адаптироваться ее роль в ответ на появление новых политических стратегий и приоритетов в области осуществления, в том числе перехода от поэтапного отказа от ГХФУ к поэтапному сокращению ГФУ и все бóльшей интеграции энергоэффективности, регулирования хладагентов в течение всего жизненного цикла и других меняющихся приоритетов в рамках Монреальского протокола?

### Какие уроки из заключительного доклада об оценке ПСС (2007 год), аналитического исследования для оценки ПСС (2024 год), заключительного доклада об оценке региональных сетей национальных должностных лиц по озоновому слою и предлагаемой оценки должны служить основой для будущего оказания услуг в рамках ПСС?

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94, пп. 54-59

В связи с выходом ССМО на пенсию представление круга ведения было перенесено на 99-е совещание под наблюдением нового назначенного старшего сотрудника по оценке (ССО).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/6