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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:  ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020


1-    تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.[footnoteRef:2] [2:   التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 


مقدمة

2-    يتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، ويشمل 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية ممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من قبل 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

3-    استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة المبلغ عنها في عام 2020، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المحدد. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  إعمالا للمقرر 84/12 (أ) (4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.] 


نطاق الوثيقة

4-     تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. يقدم ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والتراكمي منذ عام 1991 معالجاً جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويشمل استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه[footnoteRef:4] على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 


الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. يقدم ملخصا لحالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.[footnoteRef:5] [5:  إعمالا للمقرر 84/12 (ب)، يعرض التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) تقريرا مرحليا مفصلا يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة.] 


توصية.

5-    تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:

المرفق الأول: 	ملخص للحالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه مع المسائل المعلقة كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	 تحليل التقرير المرحلي.

الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والتراكمي

6-    يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31  ديسمبر/  كانون الأول 2020 على النحو التالي:

(1) الإزالة: في عام 2020، تمت إزالة 418.1[footnoteRef:6] طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 620.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 67,872 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 224,221 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 69,033 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 240,094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:  يشمل 70.1 طن متري (100,243 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) تمت إزالتها في عام 2020 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.] 


(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2020، تم صرف 27.7 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 21.9 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2019، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 126 في المائة من المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 796.36 مليون دولار أمريكي من الإجمالي وقدره 861.36 مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة. وفي عام 2020، تم اعتماد المبلغ 30.21 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(5) وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:7]: منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة الذي أدى إلى خفض دائم في الاستهلاك 10.97 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 9.69 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 68.60 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛[footnoteRef:8] [7:  تشمل 167.8 طن متري من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم تضمن فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب محدودية عدد المشروعات المعتمدة.]  [8:  ترجع القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب تحديد الوكالات لوسائل الإزالة.] 


(8) وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2020، تم إنجاز 34 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,379 مشروعا من أصل 2,526 مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 94 في المائة؛

(هـ)	وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: اكتملت المشروعات التي أنجزت في عام 2020 في متوسط ​​37 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ​، بعد 13 شهرًا من اعتمادها؛

(و) 	وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: اكتملت المشروعات التي أنجزت في عام 2020 في متوسط ​​27 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد اعتمادها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهرًا من اعتمادها؛

(ز) 	وإعداد المشروع: من بين 540 نشاط إعداد مشروع معتمد حتى نهاية عام 2020، تم إنجاز 522 نشاطا، وبقي 18 نشاطا جاريا. وفي عام 2020، تم إنجاز أربع أنشطة إعداد مشروعات؛

(ح) 	والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 147 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2020، وواجهت، في المتوسط، تأخيرًا لمدة سبعة أشهر. وتم تصنيف ثلاثة عشر مشروعًا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:9] تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ [9:  تمت الموافقة على المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا ذات الإنفاق الأقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات).] 


(ط) 	والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2020، كان هناك 51 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 148 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 97 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 66 في المائة.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2020

7-    بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من المشكلات ومعالجتها بشكل مُرضٍ، باستثناء 13 مشروعًا مصنفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ (بما في ذلك 10 مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروع واحد للمساعدة الفنية، ومشروع استثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية، ونشاطا تمكينيا واحدا للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 ("الأنشطة التمكينية"). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين.

8-    إﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة ﺗﺗﻌﻟق ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. هذه المسألة معروضة في المرفق الأول بهذه الوثيقة أيضا. بالنسبة لهذا المشروع، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة واقترحت توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9-    تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أنغولا[footnoteRef:10] والبرازيل[footnoteRef:11] وشيلي[footnoteRef:12] والصين[footnoteRef:13] وكولومبيا[footnoteRef:14] وجمهورية الكونغو الديمقراطية[footnoteRef:15] ومصر[footnoteRef:16] وفيجي[footnoteRef:17] وجورجيا[footnoteRef:18] وإندونيسيا[footnoteRef:19] وماليزيا[footnoteRef:20] ونيجيريا[footnoteRef:21] وجمهورية مولدوفا[footnoteRef:22] وتيمور ليشتي[footnoteRef:23] وقدمت تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إبلاغ محددة[footnoteRef:24] مرتبطة بالبرازيل (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) وغانا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) إلى الاجتماع الثامن والثمانين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتمت معالجة المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش وكوستاريكا وغيانا وجمهورية إيران الإسلامية ومالي وموريتانيا وجنوب السودان في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:25] [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36  ]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 ]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49 ]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51 ]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53   ]  [21:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56 ]  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61 ]  [23:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65 ]  [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18  ]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21 ] 

10-     من بين 102 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 30 مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2019.

11-    إعمالا للمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:26] طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مدة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022؛ وتتم معالجة تلك التي لم يتم تقديمها كجزء من طلبات الشرائح في التقارير الخاصة بالمشروعات ذات متطلبات محددة لإعداد التقارير.[footnoteRef:27] [26:   يتعين تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن تقدم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.]  [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 


12-    وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم طلبات تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للأرجنتين والصين وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) خلال العامين الماضيين؛ والأسباب الرئيسية هي انخفاض المصروفات على حساب عدد محدود من الأنشطة مثل حلقات العمل والاجتماعات التي تم عقدها بسبب القيود التي فرضها وباء كوفيد-19، وانخفاض قيمة العملة في بعض البلدان والمسائل الإدارية الأخرى المتعلقة بطلبات تجديد التعزيز المؤسسي. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يخطط لتقديم طلبات التجديد في عام 2022.

الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. 

13-     حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وافقت اللجنة التنفيذية على 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 6,051,258 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 1.

الجدول 1-  حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 % المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	الاستثمارية **
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,150,023
	256,587
	94

	إعداد المشروع
	5
	5
	100
	124,066
	83,511
	40,555
	67

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	11
	4
	36
	1,520,582
	1,309,290
	211,292
	86

	المجموع
	18
	10
	56
	6,051,258
	5,542,824
	508,434
	92


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 330.6 طن متري (432,801 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 480.6 طن متري (587301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

14-    حتى نهاية عام 2020، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز عشر مشروعات تشمل مشروع استثماري واحد، وأربع أنشطة تمكينية وخمس أنشطة إعداد مشروعات، وبقي ثمان مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية السبع الجارية؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ. بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تم تصنيف ثلاث مشروعات للأنشطة التمكينية على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتم تضمينها في المرفق الأول بهذه الوثيقة الذي يحتوي على توصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين.

15-    إعمالا للمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:28] طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديدا آخر لمدة مشروع واحد للأنشطة التمكينية على النحو المبين في الجدول 2. [28:  يتعين تقديم أي طلب للتمديد للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن تقدم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 


  الجدول 2- المشروع الذي طُلب له تمديد تاريخ الإنجاز
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف  (%)
	الحالة / المشكلات
	تاريخ الإنجاز المعدل
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	أوروغواي
URU/SEV/80/TAS/02+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	74
	بسبب القيود التي يفرضها كوفيد-19، والتأخيرات في إنجاز تقييم الاحتياجات لبناء القدرات الجمركية لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية وإنجاز تشخيص الإطار القانوني لتنفيذ تعديل المواد الهيدروفلوروكربونية
	ديسمبر/ كانون الأول -21
	يونيه/ حزيران - 22



16-    من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه المتبقي الذي اعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

17-    تم صرف 5,542,824 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,051,258 دولار أمريكي. 

التوصية

18-    قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14؛

(2) والموافقة على تمديد، حتى 30 يونيه/ حزيران 2022، الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في أوروغواي (URU/SEV/80/TAS/02+)، كي يتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إكمال بناء القدرات لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية والأنشطة المتعلقة بالإطار القانوني التي لم يتمكن من إنجازها بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب قيود كوفيد-19،

(ج)    والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
	


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14


إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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	البلد / رمز المشروع*
	عنوان المشروع
	الصرف  (%)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	بنغلادش
BGD/PHA/81/INV/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بنغلادش
BGD/PHA/81/TAS/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كولومبيا
COL/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	97
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/SEV/80/TAS/04+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	100
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	السلفادور
ELS/PHA/79/TAS/36
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخير مدته 12 و 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	غيانا
GUY/PHA/83/INV/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/77/TAS/472
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (إدارة ورصد المشروع)
	0
	تأخير مدته 12 و 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/82/INV/475
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/82/TAS/477
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (إدارة ورصد المشروع)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جامايكا
JAM/PHA/76/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	64
	تأخير مدته 12  شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	لبنان
LEB/PHA/81/TAS/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد وإدارة وتنسيق المشروع)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	لبنان
LEB/SEV/80/TAS/02+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	39
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	موريتانيا
MAU/PHA/80/INV/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مالي
MLI/PHA/84/PRP/41
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	يسبب الوضع السياسي صعوبات  في إكمال أنشطة الإعداد
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع التسعين بشأن تقديم التقرير المرحلي والمالي وبشأن مستوى صرف الأموال

	بنما
PAN/PHA/76/INV/44
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	11
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بنما
PAN/SEV/81/TAS/46
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	40
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/55
	التحويل من الهيدروفلوروكربون- 134a إلى الأيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare)
	0
	تأخير مدته 12 و18 شهرا
	مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى الاجتماع التسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ


المرفق الأول
المشروعات ذات المسائل العالقة الجاري تنفيذها الواردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
* الرموز التي تنتهي بالعلامة "+" من المساهمات الإضافية.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14
Annex I
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14
Annex II
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14
Annex II
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المرفق الثاني
تحليل التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
1- 	يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الأول:	 المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
2-	 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 978.98 مليون دولار أمريكي، ويتكون من 861.36 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 117.63 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، تمت الموافقة على 51 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة استهلاك 69.033 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 240.094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجدول 1- التمويل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروسول
	26,054,837

	التدمير
	3,606,279

	الرغوة
	173,331,512

	الهالونات
	4,996,973

	المبخرات
	20,081,241

	خطة الإزالة
	361,740,925

	عامل التصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000

	التبريد
	139,603,919

	متعددة
	65,479,103

	المذيبات
	63,699,997

	المعقمات
	417,628

	المجموع الفرعي
	861,355,337

	تكليف دعم الوكالة
	117,625,135

	المجموع
	978,980,472



3-	 يرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	البرنامج القطري 
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	الإيضاحية
	42
	41
	98
	21,910,507
	21,550,701
	359,806
	98

	التعزيز المؤسسي
	256
	229
	89
	55,111,246
	50,254,147
	4,857,099
	91

	الاستثمارية
	1,311
	1,243
	95
	709,402,352
	659,814,365
	49,587,987
	93

	إعداد المشروع
	540
	522
	97
	22,409,988
	21,887,077
	522,911
	98

	المساعدة الفنية
	327
	294
	90
	49,301,958
	39,633,179
	9,668,779
	80

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,526
	2,379
	94
	861,355,337
	796,358,755
	64,996,582
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4-	 يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروع حسب السنة.[footnoteRef:29] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و 2013. [29:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.  ] 


الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	1991 
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992 
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993 
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994 
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995 
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996 
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997 
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998 
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999 
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000 
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001 
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002 
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003 
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004 
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005 
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006 
	62
	62
	100
	15,753,459
	15,753,461
	-2
	100

	2007 
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008 
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009 
	92
	92
	100
	13,222,786
	13,217,903
	4,883
	100

	2010 
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011 
	63
	63
	100
	57,415,442
	57,415,931
	-489
	100

	2012 
	29
	29
	100
	33,889,850
	33,711,420
	178,430
	99

	2013 
	43
	43
	100
	34,433,292
	33,845,180
	588,112
	98

	2014 
	67
	65
	97
	22,566,390
	22,339,555
	226,835
	99

	2015 
	75
	74
	99
	33,477,064
	29,609,306
	3,867,758
	88

	2016 
	52
	43
	83
	42,115,232
	38,481,186
	3,634,046
	91

	2017 
	28
	18
	64
	30,726,524
	29,868,519
	858,005
	97

	2018 
	60
	21
	35
	40,274,486
	12,139,791
	28,134,695
	30

	2019 
	41
	6
	15
	10,391,727
	1,717,154
	8,674,573
	17

	2020 
	51
	0
	0
	30,212,903
	11,383,167
	18,829,736
	38

	المجموع
	2,526
	2,379
	94
	861,355,337
	796,358,755
	64,996,582
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
[bookmark: _GoBack]5-	 يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2020.

الجدول 4- ملخص تنفيذ المشروعات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020
	البلد
	تمت إزالته في عام 2020 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	نسبة الإزالة المخطط لها المحققة في عام 2020
	الأموال المقدرة المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2020 (دولار أمريكي)
	نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2020

	أنغولا
	0.0
	 
	80,629
	119,673
	148
	 

	الأرجنتين
	0.0
	 
	160,688
	107,141
	67
	 

	أرمينيا
	0.0
	 
	10,405
	34,053
	327
	100

	بنغلادش
	0.0
	 
	698,777
	922
	0
	 

	باربادوس
	0.0
	 
	1,276
	0
	0
	 

	بليز
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	بوتان
	0.0
	 
	449
	0
	0
	 

	البرازيل
	20.0
	 
	3,663,123
	1,900,772
	52
	 

	بروندي دار السلام
	0.2
	100
	6,900
	14,937
	216
	100

	كامبوديا
	0.0
	 
	45,000
	74,216
	165
	 

	تشيلي
	4.0
	 
	290,692
	391,151
	135
	 

	الصين
	130.3
	55
	76,437
	11,609,384
	15188
	40

	كولومبيا
	26.0
	14
	897,760
	380,370
	42
	50

	كوستاريكا
	3.5
	 
	222,542
	164,696
	74
	100

	كوبا
	3.2
	 
	223,459
	289,759
	130
	50

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	 
	17,476
	0
	0
	0

	الجمهورية الدومنيكية
	0.0
	 
	140,195
	109,120
	78
	 

	مصر
	2.0
	29
	1,915,623
	1,211,224
	63
	0

	السلفادور
	0.0
	 
	78,643
	43,427
	55
	0

	إسواتيني
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	فيجي
	0.0
	 
	38,391
	8,565
	22
	50

	جورجيا
	0.7
	 
	72,547
	30,189
	42
	0

	غانا
	5.5
	 
	143,692
	170,247
	118
	100

	غيانا
	0.0
	 
	53,979
	0
	0
	 

	هايتي
	0.2
	 
	57,261
	92,174
	161
	 

	الهند
	103.8
	100
	5,964,270
	5,834,391
	98
	67

	إندونيسيا
	0.0
	 
	1,284,496
	515,582
	40
	50

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	17.2
	 
	1,101,245
	684,040
	62
	 

	جامايكا
	0.0
	 
	45,407
	18,211
	40
	0

	قيرغستان
	0.5
	100
	31,371
	11,576
	37
	100

	لبنان
	6.3
	 
	249,550
	420,074
	168
	 

	ماليزيا
	10.0
	 
	634,368
	834,646
	132
	 

	ملديف
	0.0
	 
	9,887
	12,593
	127
	 

	مالي
	0.0
	 
	19,875
	0
	0
	 

	موريتانيا
	0.0
	 
	31,500
	0
	0
	 

	المكسيك
	70.1
	 
	1,352,236
	631,763
	47
	 

	موزمبيق
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	نيبال
	0.0
	 
	8,179
	9,000
	110
	 

	نيجيريا
	5.0
	11
	952,954
	660,512
	69
	25

	باكستان
	0.0
	 
	84,324
	166,380
	197
	 

	بنما
	1.4
	16
	302,710
	248,251
	82
	0

	باراغواي
	0.0
	 
	22,321
	3,280
	15
	 

	بيرو
	0.0
	 
	73,975
	231,576
	313
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	 
	46,359
	50,072
	108
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	0.0
	 
	40
	0
	0
	 

	سري لانكا
	0.0
	 
	63,050
	94,493
	150
	100

	تيمور- ليشتي
	0.0
	 
	18,321
	0
	0
	 

	ترينيداد وتوباغو
	7.2
	 
	135,972
	141,914
	104
	 

	أوروغواي
	1.0
	100
	308,885
	319,339
	103
	100

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	0.0
	 
	123,480
	50,404
	41
	 

	زمبابوي
	0.0
	 
	118,086
	8,003
	7
	 

	المجموع الكلي
	418.1
	58
	21,908,805
	27,698,120
	126
	51


* تمت إزالة 70.1 طن متري (100,243 طن متري من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) في عام 2020 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

6- 	يعرض الجدول 5 ملخصا للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	 المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	الاستثمارية**
	3
	2
	67
	2,491,791
	2,073,141
	418,650
	83

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	8
	0
	0
	644,000
	171,405
	472,595
	27

	المجموع
	11
	2
	18
	3,135,791
	2,244,546
	891,245
	72


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 142.8 طن متري (240،094 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

7-	 يوجد حاليًا 11 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (يشملوا ثلاث مشروعات استثمارية وثمان أنشطة تمكينية). ومن بين 11 مشروعا، تم إنجاز مشروعين استثماريين، وبقي تسع مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز ثمان أنشطة تمكينية؛ هذه الأنشطة الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

8-	 تمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز المشروع الاستثماري الجاري المتبقي المعتمد في الاجتماع السابع والثمانين. ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع في عام 2022.

9-	 من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 3,135,791 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 2,244,546 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 72 بالمائة.

الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

10-	 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعتمدت اللجنة التنفيذية 18 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بالمبلغ 6,051,258 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.

الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	 المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	الاستثمارية**
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,150,023
	256,587
	94

	إعداد المشروع
	5
	5
	100
	124,066
	83,511
	40,555
	67

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	11
	4
	36
	1,520,582
	1,309,290
	211,292
	86

	المجموع
	18
	10
	56
	6,051,258
	5,542,824
	508,434
	92


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 330.6 طن متري (432,801 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 480.6 طن متري (587,301 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11-	 حتى نهاية عام 2020، من بين 18 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز عشر مشروعات هم مشروع استثماري واحد وأربع أنشطة تمكينية وخمس أنشطة إعداد مشروعات، وبقي ثمان مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية السبع الجارية؛ هذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

12- 	ومن المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري الجاري تنفيذه المتبقي المعتمد في الاجتماع الثاني والثمانين، مع صرف 80 في المائة من الأموال المعتمدة، في عام 2021.

13-	 من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 6,051,258 دولار أمريكي، تم صرف 5,542,824 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 92 بالمائة.

__________________
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