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Plan d’activités de la BANQUE MONDIALE pour la période 2024–2026

Introduction
Le présent document expose le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026[footnoteRef:1] ; il comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal durant la période 2024‑2026. Le descriptif du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 est joint au présent document.  [1:  Un projet de plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 a été examiné à la réunion de coordination inter-agence qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Les enjeux soulevés lors de cette réunion sont abordés dans le plan d’activités du présent document.] 

Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues durant la période 2024–2026 
II. Observations du Secrétariat
III. Ajustements proposés par le Secrétariat
IV. Indicateurs d’efficacité
V. Recommandation
I.	Activités prévues durant la période 2024–2026 
Le Tableau 1 indique, année par année, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.
Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)* – telle que présentée 
	Description
	2024
	2025
	2026
	Total
(2024–2026)
	Total après 2026

	Activités liées aux HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	1 256 763
	5 350 000
	4 494 000
	11 100 763
	0

	Plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) approuvés
	23 232 000
	0
	0
	23 232 000
	0

	PGEH – phase III
	0
	6 169 737
	10 700 000
	[bookmark: _Hlk150098514]16 869 737
	17 279 605

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	24 488 763
	11 519 737
	15 194 000
	51 202 500
	17 279 605

	Activités liées aux HFC

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) – phase I
	3 210 000
	6 021 488
	16 538 270
	[bookmark: _Hlk150098869]25 769 758
	23 156 284

	Sous-total des activités liées aux HFC
	3 210 000
	6 021 488
	16 538 270
	25 769 758
	23 156 284

	Autres activités

	Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement
	428 000
	0
	0
	428 000
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – préparation de projet (PRP)
	0
	214 000
	0
	214 000
	0

	Sous-total des autres activités
	428 000
	214 000
	0
	642 000
	0

	Activités normalisées

	Coûts de base
	1 759 375
	1 771 691
	1 784 092
	5 315 158
	0

	Renforcement des institutions (RI)
	982 829
	0
	0
	982 829
	0

	Sous-total des activités normalisées
	2 742 204
	1 771 691
	1 784 092
	6 297 988
	0

	Total
	30 868 968
	19 526 916
	33 516 363
	83 912 246
	40 435 889


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

II.	Observations du Secrétariat 
II.1	Activités liées aux HCFC

Phase III des PGEH 
Un montant total de 34,15 millions de $ US est prévu pour la phase III des PGEH de deux pays (la Thaïlande et le Viet Nam), dont 16,87 millions de $ US pour la période 2024–2026 et 17,28 millions de $ US pour la période après 2026. L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et disposant d’un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)). 
II.2	Activités liées aux HFC

Phase I des KIP

Concernant les KIP, la décision 84/46(g) autorise l’inclusion de tels plans dans le plan d’activités, mais uniquement pour les pays ayant ratifié l’Amendement de Kigali. Un montant total de 48,93 millions de $ US est inclus pour la phase I des KIP de quatre pays (l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam), dont 25,77 millions de $ US pour la période 2024–2026 et 23,16 millions de $ US pour la période après 2026. L’un de ces pays (la Thaïlande) n’a pas encore ratifié l’Amendement de Kigali.
II.3	Autres activités

Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)

Un montant total de 428 000 $ US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement dédiée aux projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)) de deux pays (la Malaisie et le Viet Nam) pour la période 2024–2026.
Préparation de projet pour les inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

Un montant total de 214 000 $ US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66) de deux pays (la Malaisie et la Thaïlande) pour la période 2024–2026.
II.4	Coûts de base
Comme convenu, les coûts de base[footnoteRef:2] devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %.  [2:  Les coûts de base de la Banque mondiale pour 2024 seront examinés à la 93e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le Secrétariat
Les ajustements à apporter au plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 s’appuient sur les décisions applicables du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, le Secrétariat a constaté que les ajustements ci-après n’étaient pas inclus : 
Tableau 2. Ajustements du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)* – conformément à la proposition du Secrétariat 
	Ajustement
	2024–2026
	Après 2026

	KIP conformément à la décision 84/46(g)
	(8 560 000)
	(10 700 000)


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

Le Tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour la période 2024–2026[footnoteRef:3]. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

Tableau 3. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)* 
	Description
	2024
	2025
	2026
	Total (2024–2026)
	Total après 2026

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	1 256 763
	5 350 000
	4 494 000
	11 100 763
	0

	PGEPH approuvés
	23 232 000
	0
	0
	23 232 000
	0

	PGEH – phase III
	0
	6 169 737
	10 700 000
	16 869 737
	17 279 605

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	24 488 763
	11 519 737
	15 194 000
	51 202 500
	17 279 605

	Activités liées aux HFC 

	KIP - phase I
	3 210 000
	2 811 488
	11 188 270
	17 209 758
	12 456 284

	Sous-total des activités liées aux HFC
	3 210 000
	2 811 488
	11 188 270
	17 209 758
	12 456 284

	Autres activités 

	Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement
	428 000
	0
	0
	428 000
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – PRP
	0
	214 000
	0
	214 000
	0

	Sous-total des autres activités
	428 000
	214 000
	0
	642 000
	0

	Activités normalisées

	Coûts de base
	1 759 375
	1 771 691
	1 784 092
	5 315 158
	0

	RI
	982 829
	
	
	982 829
	0

	Sous-total des activités normalisées
	2 742 204
	1 771 691
	1 784 092
	6 297 988
	0

	Total
	30 868 968
	16 316 916
	28 166 363
	75 352 246
	29 735 889


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 

IV.	Indicateurs d’efficacité

Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d’efficacité dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs d’efficacité de la Banque mondiale pour 2024
	Type d’indicateur
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Objectif pour 2024

	Planification – Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévues*
	4

	Planification – Approbation
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre de projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)
	4

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	D’après le décaissement estimé dans le rapport périodique
	18 164 125 $ US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l’approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités*
	5 446,1 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Achèvement des projets liés aux activités
	Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (préparation de projet exclue)
	1

	Administration
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement
	90 %

	Administration
	Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus
	0

	Administration
	Remise en temps voulu des rapports périodiques
	Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf s’il en a été convenu autrement
	En temps voulu


* Les objectifs d’une agence peuvent être réduits « si elle n’a pas pu présenter une tranche en raison d’une autre agence coopérante ou de l’agence principale », ou « si le PGEH soumis à l’examen du Comité exécutif n’a pas été approuvé du fait de facteurs indépendants de la volonté du Bureau national de l’ozone et de l’agence ».

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 ; et
Approuver les indicateurs d’efficacité de la Banque mondiale présentés dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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