| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 10 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Plan d’activités de la BANQUE MONDIALE pour la période 2024–2026

# Introduction

# Le présent document expose le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ; il comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal durant la période 2024-2026. Le descriptif du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues durant la période 2024–2026

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs d’efficacité

- Recommandation

I.	Activités prévues durant la période 2024–2026

# Le Tableau 1 indique, année par année, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.

Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)* – telle que présentée

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 1 256 763 | 5 350 000 | 4 494 000 | 11 100 763 | 0 |
| Plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) approuvés | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| PGEH – phase III | 0 | 6 169 737 | 10 700 000 | 16 869 737 | 17 279 605 |
| Sous-total des activités liées aux HCFC | 24 488 763 | 11 519 737 | 15 194 000 | 51 202 500 | 17 279 605 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) – phase I | 3 210 000 | 6 021 488 | 16 538 270 | 25 769 758 | 23 156 284 |
| Sous-total des activités liées aux HFC | 3 210 000 | 6 021 488 | 16 538 270 | 25 769 758 | 23 156 284 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – préparation de projet (PRP) | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 428 000 | 214 000 | 0 | 642 000 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Coûts de base | 1 759 375 | 1 771 691 | 1 784 092 | 5 315 158 | 0 |
| Renforcement des institutions (RI) | 982 829 | 0 | 0 | 982 829 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 2 742 204 | 1 771 691 | 1 784 092 | 6 297 988 | 0 |
| Total | 30 868 968 | 19 526 916 | 33 516 363 | 83 912 246 | 40 435 889 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités liées aux HCFC

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 34,15 millions de $ US est prévu pour la phase III des PGEH de deux pays (la Thaïlande et le Viet Nam), dont 16,87 millions de $ US pour la période 2024–2026 et 17,28 millions de $ US pour la période après 2026. L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et disposant d’un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).

II.2	Activités liées aux HFC

Phase I des KIP

# Concernant les KIP, la décision 84/46(g) autorise l’inclusion de tels plans dans le plan d’activités, mais uniquement pour les pays ayant ratifié l’Amendement de Kigali. Un montant total de 48,93 millions de $ US est inclus pour la phase I des KIP de quatre pays (l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam), dont 25,77 millions de $ US pour la période 2024–2026 et 23,16 millions de $ US pour la période après 2026. L’un de ces pays (la Thaïlande) n’a pas encore ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 428 000 $ US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement dédiée aux projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)) de deux pays (la Malaisie et le Viet Nam) pour la période 2024–2026.

Préparation de projet pour les inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

# Un montant total de 214 000 $ US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66) de deux pays (la Malaisie et la Thaïlande) pour la période 2024–2026.

# II.4	Coûts de base

# Comme convenu, les coûts de base devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements à apporter au plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 s’appuient sur les décisions applicables du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, le Secrétariat a constaté que les ajustements ci-après n’étaient pas inclus :

Tableau 2. Ajustements du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)* – conformément à la proposition du Secrétariat

| Ajustement | 2024–2026 | Après 2026 |
| --- | --- | --- |
| KIP conformément à la décision 84/46(g) | (8 560 000) | (10 700 000) |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# Le Tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour la période 2024–2026.

Tableau 3. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 ($ US)*

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 1 256 763 | 5 350 000 | 4 494 000 | 11 100 763 | 0 |
| PGEPH approuvés | 23 232 000 | 0 | 0 | 23 232 000 | 0 |
| PGEH – phase III | 0 | 6 169 737 | 10 700 000 | 16 869 737 | 17 279 605 |
| Sous-total des activités liées aux HCFC | 24 488 763 | 11 519 737 | 15 194 000 | 51 202 500 | 17 279 605 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP - phase I | 3 210 000 | 2 811 488 | 11 188 270 | 17 209 758 | 12 456 284 |
| Sous-total des activités liées aux HFC | 3 210 000 | 2 811 488 | 11 188 270 | 17 209 758 | 12 456 284 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées – PRP | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 428 000 | 214 000 | 0 | 642 000 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Coûts de base | 1 759 375 | 1 771 691 | 1 784 092 | 5 315 158 | 0 |
| RI | 982 829 |  |  | 982 829 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 2 742 204 | 1 771 691 | 1 784 092 | 6 297 988 | 0 |
| Total | 30 868 968 | 16 316 916 | 28 166 363 | 75 352 246 | 29 735 889 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs d’efficacité

# Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d’efficacité dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d’efficacité de la Banque mondiale pour 2024

| Type d’indicateur | Intitulé abrégé | Calcul | Objectif pour 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification – Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévues* | 4 |
| Planification – Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre de projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet) | 4 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | D’après le décaissement estimé dans le rapport périodique | 18 164 125 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l’approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités* | 5 446,1 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement des projets liés aux activités | Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (préparation de projet exclue) | 1 |
| Administration | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement | 90 % |
| Administration | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus | 0 |
| Administration | Remise en temps voulu des rapports périodiques | Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf s’il en a été convenu autrement | En temps voulu |

- * Les objectifs d’une agence peuvent être réduits « si elle n’a pas pu présenter une tranche en raison d’une autre agence coopérante ou de l’agence principale », ou « si le PGEH soumis à l’examen du Comité exécutif n’a pas été approuvé du fait de facteurs indépendants de la volonté du Bureau national de l’ozone et de l’agence ».

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 ; et

## Approuver les indicateurs d’efficacité de la Banque mondiale présentés dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.

Un projet de plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2024–2026 a été examiné à la réunion de coordination inter-agence qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Les enjeux soulevés lors de cette réunion sont abordés dans le plan d’activités du présent document.

Les coûts de base de la Banque mondiale pour 2024 seront examinés à la 93e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25