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БИЗНЕС-ПЛАН ВСЕМИРНОГО БАНКА НА 2027–2029 ГОДЫ

Вступление
В настоящем документе представлен бизнес-план Всемирного банка на 2027–2029 годы, включая запланированные мероприятия по сокращению потребления контролируемых веществ и другие мероприятия в рамках Монреальского протокола на период 2027–2029 годов. Описательная часть бизнес-плана Всемирного банка на 2027–2029 годы прилагается к настоящему документу. 
Настоящий документ включает следующие разделы:
I. Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов
II. Замечания секретариата
III. Корректировки, предлагаемые секретариатом
IV. Показатели эффективности
V. Рекомендация
I.	Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов
В таблице 1 приводится, в разбивке по годам, стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план Всемирного банка.


Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане Всемирного банка на 2027–2029 годы на момент представления (в долл. США)* 
	Описание
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
(2027–2029 гг.)
	Всего после 2029 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ
	 
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
	4 932 894
	6 616 747
	1 479 869
	13 029 510
	7 127 467

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	4 932 894
	6 616 747
	1 479 869
	13 029 510
	7 127 467

	Мероприятия, связанные с ГФУ
	 
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	5 092 640
	6 383 925
	1 253 464
	12 730 029
	3 617 832

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	5 092 640
	6 383 925
	1 253 464
	12 730 029
	3 617 832

	Стандартные мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 

	Укрепление организационной структуры
	0
	982 829
	0
	982 829
	0

	Основное подразделение
	1 747 145
	1 759 375
	1 771 691
	5 278 211
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	1 747 145
	2 742 204
	1 771 691
	6 261 040
	0

	Всего
	11 772 679
	15 742 876
	4 505 024
	32 020 579
	10 745 299


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

II.	Замечания секретариата
II.1	Мероприятия, связанные с ГХФУ

В бизнес-план Всемирного банка на 2027–2029 годы не включено новых мероприятий, связанных с поэтапным отказом от ГХФУ.
II.2	Мероприятия, связанные с ГФУ

В бизнес-план Всемирного банка на 2027–2029 годы не включено новых мероприятий, связанных с поэтапным сокращением потребления ГФУ.
II.3	Расходы по основному подразделению
[bookmark: _Hlk117365377]Ожидается, что расходы по основному подразделению[footnoteRef:2] будут увеличиваться на 0,7 процента в год, как было согласовано.  [2:  Расходы по основному подразделению Всемирного банка на 2027 год будут рассмотрены на 99-м совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

III.	Корректировки, предлагаемые секретариатом
Секретариат не предлагал корректировок в отношении мероприятий, включенных в бизнес-план Всемирного банка на 2027–2029 годы.
IV.	Показатели эффективности

Всемирный банк представил показатели эффективности в соответствии с решением 93/8 d) в описательной части своего бизнес-плана. Секретариат проинформировал Всемирный банк о целевых показателях, приведенных в таблице 4.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности Всемирного банка на 2027 год
	Вид показателя
	Краткое название
	Расчет
	Целевой показатель на 2027 год

	Планирование – Утверждение
	Утвержденные транши
	Количество утвержденных траншей в сопоставлении с запланированным*
	3

	Планирование – Утверждение
	Отдельные утвержденные проекты/мероприятия
	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сопоставлении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)
	1

	Реализация
	Выделенные средства
	На основании прогнозируемых выплат в докладах о ходе работы
	9 224 270

	Реализация
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов в тоннах ОРС в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	330 тонн ОРС

	Реализация
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов в тоннах CO2‑экв. в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	921 739 тонн CO2‑экв.

	Реализация
	Фактическое завершение проектов
	Фактическое завершение проектов в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы по каждому мероприятию (за исключением подготовки проекта)**
	7

	Реализация
	Учет гендерной проблематики
	Оперативная политика по учету гендерной проблематики применительно ко всем утвержденным проектам
	100%

	Административный показатель
	Темпы финансового завершения
	Степень, до которой проекты были финансово завершены в течение 12 месяцев после фактического завершения проекта
	12 месяцев после фактического завершения

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о завершении проектов
	Своевременное представление докладов о завершении проектов на основании докладов о ходе работы
	0

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов, а также ответов на них, если не согласовано иное
	В срок


* Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если оно не сможет представить на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения либо если план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или Кигалийский план регулирования ГФУ, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден в результате действия факторов, не зависящих от национального органа по озону и учреждения.
** Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если перенос даты окончания утвержден Исполнительным комитетом.

V.	Рекомендация
Исполнительному комитету предлагается:
принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2027–2029 годы, который содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27; а также
утвердить показатели эффективности деятельности Всемирного банка, которые приводятся в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27.
	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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