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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2021.[footnoteRef:2] [2:  Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en la base de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades, donde quedan a disposición de los interesados.] 

El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2021, el potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas, y la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 91ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1993[footnoteRef:4] para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:5] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [4:  Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.]  [5:  Los proyectos en curso son los aprobados y en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.[footnoteRef:6] [6:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12) detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos en el año 2021 y acumulado desde 1993

Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2021 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de 993.22 millones de $EUA en proyectos de la ONUDI, consistentes en 876.73 millones de $EUA para proyectos con y sin inversión más 116.49 millones de $EUA para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2021, por sector
	Sector
	Financiamiento ($EUA)

	Aerosoles
	34.397.921

	Destrucción
	3.805.540

	Espumas
	89.067.239

	Halones
	1.780.369

	Planes de reducción de los HFC
	2.574.000

	Fumigantes
	78.028.741

	Múltiples sectores
	139.440

	Otros
	11.317.246

	Planes de eliminación
	371.348.627

	Agentes de procesos
	6.337.359

	Producción
	52.655.745

	Refrigeración
	182.212.578

	Varios
	19.820.441

	Solventes
	23.247.443

	Subtotal
	876.732.689

	Gastos de apoyo
	116.489.330

	Total
	993.222.019



Para el año 2021 se aprobaron 73 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 83.308 toneladas PAO de consumo y producción y 211.531 toneladas de CO2 equivalente de consumo de sustancias controladas. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2021.
El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.
Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2021, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	11
	11
	100
	722.669
	722.669
	0
	100

	Actividades de demostración
	43
	41
	95
	23.405.832
	22.341.008
	1.064.824
	95

	Fortalecimiento institucional
	95
	78
	82
	15.222.493
	13.217.569
	2.004.924
	87

	Inversión
	968
	849
	88
	786.209.921
	705.697.959
	80.511.962
	90

	Preparación de proyectos
	576
	508
	88
	25.680.616
	21.883.775
	3.796.842
	85

	Asistencia técnica
	208
	179
	86
	24.294.623
	20.174.931
	4.119.692
	83

	Capacitación
	23
	23
	100
	1.196.535
	1.196.535
	0
	100

	Total
	1.924
	1.689
	88
	876.732.689
	785.234.446
	91.498.243
	90


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2021 y acumulada desde 1993 al 31 de diciembre de 2021 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:7] En 2021 se eliminaron 1.105.4 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas[footnoteRef:8] y se aprobaron para eliminación otras 704.1. Desde 1993 a la fecha se eliminaron 64.248 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción[footnoteRef:9] de un total de 83.308 toneladas PAO y 211.531 toneladas de CO2 equivalente estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [7:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.]  [8:  La eliminación lograda en el año 2021 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.]  [9:  A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 23.92 millones de $EUA sobre un total de 26.75 millones de $EUA proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2020, lo que representa el 89% de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 785.23 millones de $EUA de un total aprobado de 876.73 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 90% de lo previsto. En 2021 se aprobaron 23.09 millones de $EUA para fines de ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:10] Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.42 $EUA/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 3.02 $EUA/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.60 $EUA/kg para proyectos terminados y de 40.26 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:11] [10:  Considera proyectos de inversión por 118.7 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [11:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2021 se concluyeron 87 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.689 proyectos de los 1.924 aprobados (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 57 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2021 los proyectos concluyeron en promedio 30 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos sin inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 9 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De 576 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2021, han concluido 508, quedando 68 pendientes. En 2021 se concluyeron 20 actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2021 había un total de 235 proyectos en curso, con un retraso promedio de 21 meses. De estos, 46 catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:12] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [12:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).] 

a) Acuerdos plurianuales: En 2021 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23 y 68 relativos a PGEH. Desde 1993 a la fecha se han aprobado 192 acuerdos plurianuales y concluido 122, lo que representa el 64 por ciento del total.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI a partir del año 1993.
Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso ($EUA)
	Costo-beneficio
promedio ($EUA/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq. 
	
	Consumo
	Producción
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	 Terminados

	81.629
	 0 
	785.234.446
	11.42
	3.02
	1.924
	1.689
	40
	35
	21
	192
	122


*Consumo y producción.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 33 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (tres de inversión, 27 de preparación y tres actividades de apoyo) por un total de 6.812.029 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	3
	0
	0
	3.648.519
	1.524.521
	2.123.998
	42

	Preparación de proyectos
	27
	2
	7
	2.763.510
	187.950
	2.575.559
	7

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	3
	1
	33
	400.000
	269.296
	130.704
	67

	Total
	33
	3
	9
	6.812.029
	1.981.766
	4.830.262
	29


* No incluye gastos de apoyo.
** Se aprobaron para eliminación 118.7 tm (211.531 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.
Al cierre del 2021, de los 33 proyectos se han concluido dos de preparación y una actividad de apoyo, quedando 30 en curso. Se prorrogó la fecha de término de dos actividades de apoyo y se prevé terminarlas en 2022.
De los tres proyectos de inversión en curso relativos al control y eliminación de emisiones de HFC-23, los de México y Argentina se aprobaron en las 86ª y 87ª reuniones, respectivamente, en tanto que la conversión de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea en Jordania se aprobó en la 81ª reunión.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 6.812.029 $EUA (exceptuando gastos de apoyo) se han desembolsado 1.981.766 $EUA, equivalente a una tasa de desembolso del 29 por ciento.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2021

Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 46 proyectos catalogados con demoras en la ejecución (incluyendo 44 relacionados a componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), y dos proyectos de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos catalogados con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría de informar al respecto a la 92ª reunión.
También se presentan en el Anexo III diversos temas relativos a proyectos, tramos de acuerdos plurianuales y preparación de PGEH. Para cada proyecto se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se propone una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.
Se ha presentado a la 91ª reunión el detalle de los avances en la ejecución de proyectos asociados a los PGEH de Albania,[footnoteRef:13] China (plan sectorial espuma de poliestireno extruido),[footnoteRef:14] el Congo,[footnoteRef:15] Eritrea,[footnoteRef:16] Mauritania,[footnoteRef:17] Montenegro,[footnoteRef:18] Marruecos,[footnoteRef:19] Nigeria (etapa III),[footnoteRef:20] Serbia,[footnoteRef:21] Sudáfrica,[footnoteRef:22] República Árabe Siria,[footnoteRef:23] Togo,[footnoteRef:24] Turkmenistán,[footnoteRef:25] y República Bolivariana de Venezuela,[footnoteRef:26] así como un informe sobre proyectos con requisitos específicos de información[footnoteRef:27] relativos a Senegal (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Argentina, Surinam, Túnez y Türkiye, parte de cuyos tramos debían presentarse a la 91ª reunión sin que ello ocurriera, y de Iraq, cuyo tramo se presentó a la 91ª reunión pero fue posteriormente retirado durante el examen de proyectos, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:28] Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación. [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/47.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.] 

De 150 proyectos en curso, sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 98 casos se cambió la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2020.
Según lo dispone la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que desde hace dos años que no se solicita la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Túnez. La ONUDI explicó que debido a demoras en la ejecución aún resta suficiente saldo y que se propone solicitarla en el año 2023.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:29] la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término de los cuatro PGEH que se indica en el Cuadro 5. [29:  Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos antes de dicha aprobación.] 

Cuadro 5. Proyectos cuya fecha de término se solicita prorrogar
	País y código
	Título
	Desembolso
(%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Fecha de término original
	Fecha de término solicitada

	Botswana
BOT/PHA/82/INV/21
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	Mayor plazo para la adquisición y distribución de equipos de capacitación
	Dic. 22
	Jun. 23

	Libia
LIB/PHA/75/INV/36
	PGEH (etapa I, primer tramo) (sector espuma)
	72
	Mayor plazo para la compra, instalación y puesta en marcha de equipos en empresas Al Najah y Al Najam
	Dic. 22
	Dic. 23

	Somalia
SOM/PHA/88/INV/16
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	Mayor plazo para contratar un consultor y terminar las restantes actividades de capacitación
	Dic. 22
	Jun. 23

	Sudán
SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	24
	Debido a la pandemia del Covid-19 y la imposibilidad del anterior proveedor de cumplir con el contrato de adquisición de equipos para Target Steel y Mina Factory, se requiere un mayor plazo para relicitar e implementar las restantes actividades de adquisición, instalación y puesta en marcha
	Dic. 22
	Dic. 23



II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8.066.306 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.
Cuadro 6. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del 2021
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	3
	2
	67
	3.912.736
	2.136.277
	1.776.459
	55

	Preparación de proyectos
	4
	4
	100
	101.270
	101.269
	0
	100

	Asistencia técnica y Actividades de apoyo
	28
	22
	79
	4.052.300
	3.369.771
	682.529
	83

	Total
	35
	28
	80
	8.066.306
	5.607.318
	2.458.988
	70


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 168.5 tm (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 265.1 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

Al cierre del año 2021, de los 35 proyectos aprobados habían finalizado 28, incluyendo dos de inversión, cuatro actividades de preparación y 22 de apoyo, quedando siete en curso. Se prorrogó la fecha de término de las seis actividades de apoyo en curso y se prevé terminarlas durante el 2022.
El proyecto de inversión en curso se refiere al sector refrigeración de Argentina. Se aprobó en la 81ª reunión y quedará terminado durante el 2022.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 8.066.306 $EUA se han desembolsado 5.607.318 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 70 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2021 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16;
Aprobar la prórroga de la fecha de término del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de los países que se indica a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16:
Botswana (etapa I) (BOT/PHA/82/INV/21) al 30 de junio de 2023;
Libia (etapa I) (LIB/PHA/75/INV/36) al 31 de diciembre de 2023;
Somalia (etapa I) (SOM/PHA/88/INV/16) al 30 de junio de 2023;
Sudán (etapa II) (SUD/PHA/75/INV/38) al 31 de diciembre de 2023; y
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE los PROYECTOS de la ONUDI POR PAÍS, AÑO 2021

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2021 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y término de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2021
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolso proyectado
($EUA)
	Desembolso real
($EUA)
	Desembolso
por sobre lo previsto
(%)
	Proyectos previstos terminados (%)**

	Afganistán
	0.0
	
	35.400
	18.562
	52
	100

	Albania
	0.0
	
	12.000
	16.183
	135
	100

	Argelia
	0.0
	
	125.001
	131.898
	106
	 

	Argentina
	1.4
	
	169.000
	135.775
	80
	 

	Armenia
	0.0
	
	47.000
	86.698
	184
	100

	Bahamas
	0.6
	
	1.800
	812
	45
	100

	Bahrein
	0.0
	
	50.000
	74.578
	149
	 

	Benin
	0.0
	
	15.000
	19.286
	129
	0

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0.0
	
	27.000
	82.884
	307
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0.2
	
	71.502
	60.832
	85
	17

	Botswana
	0.5
	
	72.000
	14.121
	20
	33

	Brasil
	1.3
	
	158.000
	241.696
	153
	0

	Burkina Faso
	0.0
	
	11.000
	15.887
	144
	50

	Burundi
	0.3
	
	73.000
	75.623
	104
	100

	Camerún
	0.7
	
	100.000
	142.884
	143
	 

	Chad
	0.0
	
	10.000
	0
	0
	0

	Chile
	1.0
	
	150.000
	88.501
	59
	100

	China
	965.8
	
	18.272.500
	14.119.249
	77
	100

	Congo 
	1.8
	
	3.000
	3.358
	112
	100

	Cote d’Ivoire
	0.4
	
	85.000
	38.171
	45
	0

	RPD de Corea
	0.0
	
	3
	1
	20
	 

	Ecuador
	0.5
	
	115.002
	203.912
	177
	100

	Egipto
	27.9
	
	1.772.001
	2.777.124
	157
	100

	Guinea Ecuatorial
	0.0
	
	5.600
	10.180
	182
	50

	Eritrea
	0.0
	
	5.000
	9.973
	199
	100

	Etiopía
	0.7
	
	30.000
	64.303
	214
	100

	Gabón
	0.0
	
	25.000
	0
	0
	0

	Gambia 
	0.0
	
	18.400
	9.813
	53
	100

	Granada
	0.0
	
	5.000
	4.965
	99
	100

	Guatemala
	0.2
	
	70.001
	40.752
	58
	100

	Guinea
	0.2
	
	82.000
	114.942
	140
	 

	Guinea-Bissau
	0.0
	
	10.800
	8.536
	79
	0

	Honduras
	1.5
	
	75.800
	75.891
	100
	75

	Irán (República Islámica de)
	13.2
	
	110.000
	35.407
	32
	 

	Iraq
	6.6
	
	297.001
	137.143
	46
	100

	Jordania
	8.7
	
	170.001
	412.505
	243
	0

	Kuwait
	0.0
	
	529.000
	201.925
	38
	0

	Liberia
	0.0
	
	5.000
	2.811
	56
	0

	Libia
	0.0
	
	65.000
	159.540
	245
	0

	Madagascar
	1.4
	
	12.000
	0
	0
	50

	Malawi
	0.0
	
	10.100
	5.653
	56
	 

	México
	16.1
	
	339.000
	310.883
	92
	50

	Montenegro
	0.1
	
	43.000
	79.368
	185
	100

	Marruecos
	0.0
	
	155.000
	156.460
	101
	50

	Mozambique
	0.3
	
	17.000
	0
	0
	0

	Myanmar
	0.0
	
	2
	0
	9
	0

	Nicaragua
	0.2
	
	38.500
	27.248
	71
	100

	Níger
	0.0
	
	38.030
	12.408
	33
	0

	Nigeria
	0.2
	
	125.001
	134.402
	108
	50

	Macedonia del Norte
	0.0
	
	65.000
	144.685
	223
	100

	Omán
	3.1
	
	104.000
	135.089
	130
	100

	Pakistán
	0.0
	
	1.069.000
	1.228.756
	115
	0

	Filipinas 
	0.0
	
	75.000
	48.186
	64
	 

	Qatar
	0.0
	
	90.202
	50.000
	55
	100

	Rwanda
	0.0
	
	15.701
	5.133
	33
	100

	Santa Lucía
	0.0
	
	2.000
	4.460
	223
	100

	Arabia Saudita
	33.7
	
	73.004
	140.781
	193
	33

	Senegal
	0.0
	
	9.002
	575
	6
	 

	Serbia
	0.0
	
	145.432
	166.089
	114
	100

	Sierra Leona
	0.0
	
	5.001
	11.787
	236
	100

	Somalia
	0.0
	
	1.000
	5.007
	501
	50

	Sudáfrica
	4.0
	
	174.001
	240.036
	138
	0

	Sudán 
	0.0
	
	87.000
	131.985
	152
	 

	Suriname
	0.0
	
	2.001
	0
	0
	100

	Siria
	12.9
	
	176.500
	554.442
	314
	67

	Togo
	0.0
	
	6.000
	4.048
	67
	50

	Túnez
	0.0
	
	288.001
	416.663
	145
	100

	Türkiye
	0.0
	
	270.000
	114.317
	42
	50

	Turkmenistán
	0.0
	
	60.001
	67.763
	113
	100

	Uganda
	0.0
	
	20.000
	6.833
	34
	 

	República Unida de Tanzanía
	0.0
	
	10.000
	20.502
	205
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0.0
	
	25.000
	42.530
	170
	 

	Zambia
	0.0
	
	21.000
	3.046
	15
	50

	Global
	0.0
	
	303.000
	15.835
	5
	50

	Total general
	1.105.4
	0
	26.753.291
	23.921.693
	89
	60


* La eliminación lograda en el año 2021 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.
** Proyectos con fecha de término en 2021.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE los PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. El Cuadro 1 del presente Anexo II resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:30] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1993 y fines de 2001. [30:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante y después de la ejecución y para proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25.662.092
	25.662.092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.820.493
	19.820.493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42.083.037
	42.083.038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23.638.291
	23.638.291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34.140.324
	34.140.324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.180.752
	30.180.752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.700.254
	24.700.255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.992.041
	35.992.041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.997.305
	29.997.305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.035.808
	52.035.806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20.760.312
	20.760.312
	1
	100

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33.390.165
	33.378.855
	11.310
	100

	2009
	70
	70
	100
	15.409.470
	14.740.112
	669.359
	96

	2010
	69
	69
	100
	46.082.128
	45.524.526
	557.602
	99

	2011
	71
	71
	100
	76.542.893
	76.542.829
	64
	100

	2012
	52
	46
	88
	32.669.036
	31.414.817
	1.254.220
	96

	2013
	37
	36
	97
	31.117.693
	31.084.555
	33.137
	100

	2014
	55
	48
	87
	27.870.542
	25.961.146
	1.909.396
	93

	2015
	84
	71
	85
	37.289.761
	24.229.431
	13.060.330
	65

	2016
	58
	42
	72
	35.664.308
	22.189.301
	13.475.006
	62

	2017
	28
	19
	68
	16.426.252
	14.000.075
	2.426.176
	85

	2018
	62
	43
	69
	27.166.230
	11.051.607
	16.114.623
	41

	2019
	66
	18
	27
	19.504.383
	5.019.087
	14.485.296
	26

	2020
	58
	14
	24
	15.743.901
	11.241.179
	4.502.722
	71

	2021
	73
	1
	1
	23.091.580
	92.581
	22.998.999
	0

	Total
	1.924
	1.689
	88
	876.732.689
	785.234.446
	91.498.243
	90


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16
Anexo II


1


Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
	País y código
	Título del Proyecto
	Desembolso (%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/28
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Compleja situación política
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/30
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	3
	
	

	Afganistán AFG/PHA/79/INV/22
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	14
	1) 12 meses de atraso
2) Compleja situación política
	1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado
2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades

	Argelia ALG/PHA/66/INV/76
	PGEH (etapa I, primer tramo) (cese del uso de HCFC-22 en la fabricación de climatizadores en la empresa Condor)
	64
	1) 12 meses de atraso
2) Atraso en la ejecución de proyecto de conversión y producción comercial de equipos con tecnologías alternativas en fabricante de climatizadores (Condor)
	1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado
2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre avances en la ejecución de las actividades

	Argelia ALG/PHA/66/INV/77
	PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración que incluyen supervisión del proyecto y eliminar HCFC-141b utilizado para lavado de circuitos)
	62
	1) 12 meses de atraso
2) Atraso en la ejecución de actividades del sector servicio técnico y componente de solventes debido a problemas técnicos y retrasos en la planificación del proyecto
	

	Argentina ARG/PHA/84/TAS/191
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (controlar e informar la producción de HCFC-22)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/72/INV/29
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas)
	94
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/76/INV/33
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas)
	86
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Bosnia y Herzegovina
BHE/PHA/82/INV/36
	PGEH (etapa I, cuarto tramo) (actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo aplicación de políticas)
	5
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Botswana BOT/PHA/75/INV/18
	PGEH (etapa I, primer tramo)
	90
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Botswana BOT/PHA/82/INV/21
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil BRA/PHA/75/INV/311
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	82
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil BRA/PHA/75/TAS/308
	PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto)
	99
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Brasil BRA/PHA/82/INV/320
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	37
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Chile CHI/PHA/81/TAS/196
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	23
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Camerún CMR/PHA/82/INV/45
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	38
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	China CPR/PHA/77/INV/576
	PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios)
	30
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	China CPR/PHA/81/INV/588
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores unitarios)
	30
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Egipto EGY/PHA/79/INV/133
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	69
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Irán (República Islámica de) IRA/PHA/77/INV/228
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	65
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Irán (República Islámica de) IRA/PHA/84/INV/239
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma)
	7
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Irán (República Islámica de) IRA/PHA/84/TAS/240
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	1
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Kuwait KUW/PHA/66/INV/21
	PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliestireno extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants y Al Masaha Company)
	88
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Kuwait KUW/PHA/74/INV/24
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliuretano: Kuwait Polyurethane Industry Co. y Kirby Building Systems, asistencia técnica a usuarios de espuma proyectada y otros pequeños usuarios)
	2
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Kuwait KUW/PHA/74/INV/25
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación en empresas del sector espuma de poliestireno extruido: Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam Insulating Materials Plants y Al Masaha Company)
	91
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Kuwait KUW/PHA/83/INV/36
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (eliminación en sector espuma de poliuretano)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México MEX/PHA/73/INV/174
	PGEH (etapa II, primer tramo) (eliminación de agente de limpieza en sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	94
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México MEX/PHA/81/INV/189
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	13
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	México MEX/PRO/86/INV/194
	Control y eliminación de emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC-22 en empresa Quimobásicos
	0
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Mozambique MOZ/PHA/83/INV/31
	PGEH (etapa I, tercer y cuarto tramos)
	0
	12 y 18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Myanmar MYA/PHA/80/INV/19
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	90
	1) 12 meses de atraso
2) Compleja situación política
	1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado
2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades

	Myanmar MYA/PHA/83/PRP/20
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	0
	Compleja situación política
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre la factibilidad de reanudar las actividades

	Pakistán PAK/FOA/84/INV/103
	Eliminación de HCFC-142b y HCFC-22 en la fabricación de poliestireno extruido, Symbol Industries, Lahore
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán PAK/PHA/76/INV/94
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	52
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán PAK/PHA/83/INV/102
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano)
	0
	12 y 18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán PAK/PHA/83/INV/99
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial)
	54
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Pakistán PAK/PHA/83/TAS/100
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos)
	25
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Filipinas
PHI/PHA/83/INV/104
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector climatización)
	12
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Filipinas PHI/PHA/83/TAS/105
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	39
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Arabia Saudita
SAU/PHA/72/INV/20
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración)
	87
	1) 12 meses de atraso
2) Atrasado debido a problemas administrativos relativos al cierre financiero del proyecto
	1) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado
2) Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre el estado de resolución de los temas administrativos y del cierre financiero del proyecto

	Arabia Saudita
SAU/PHA/75/INV/24
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano)
	60
	
	

	Arabia Saudita
SAU/PHA/77/INV/31
	PGEH (etapa I, cuarto tramo) (plan sectorial espuma de poliuretano)
	58
	
	

	Arabia Saudita SAU/PHA/75/INV/25
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración)
	99
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Somalia SOM/PHA/77/INV/12
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector servicio técnico de equipos de refrigeración)
	86
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Sudán
SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	24
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Sudán
SUD/PHA/86/INV/46
	PGEH (etapa II, tercer tramo)
	79
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Türkiye
TUR/PHA/75/INV/107
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración)
	52
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Türkiye
TUR/PHA/84/INV/111
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico e inspección de equipos de refrigeración)
	1
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado

	Zambia ZAM/PHA/77/INV/33
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 92ª reunión sobre este proyecto atrasado



image3.png




image4.png




image1.png




image2.png




